## Multiple-choice questions
CPM-QA testing set containing 2435 multiple-choice questions
No. | CRCEE-sourced questions | Single-answer or Multiple-answer question | Question with images | Tertiary knowledge fields | Question in Chinese (with URL) | Question in Chinese (URL to text) | Question in English (URL to text)
MCQ-0001 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的（）。A决策阶段、实施阶段、使用阶段B实施阶段C设计阶段、施工阶段、保修阶段D施工阶段 | 1、 建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的（）。 A 决策阶段、实施阶段、使用阶段 B 实施阶段 C 设计阶段、施工阶段、保修阶段 D 施工阶段 | 1. The project management of the general contract of the construction project is mainly in () of the project. A decision-making stage, implementation stage, use stage B implementation stage C design stage, construction stage, warranty stage D construction stage
MCQ-0002 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 2、 管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。 A 项目组织设计文件 B 项目任务分期表 C 工作任务分工表 D 管理职能分工描述书 | 2、 管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。 A 项目组织设计文件 B 项目任务分期表 C 工作任务分工表 D 管理职能分工描述书 | 2. Management is a process composed of multiple links, in order to illustrate that these links of management can be used (). A project organization design document B project task staging table C work task division table D management function division description book
MCQ-0003 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 3、 下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）。 A 业主方项目管理的组织结构 B 生产运营期经营管理总体方案 C 编码体系的建立 D 实施期组织总体方案 | 3、 下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）。 A 业主方项目管理的组织结构 B 生产运营期经营管理总体方案 C 编码体系的建立 D 实施期组织总体方案 | 3. The following construction project decision-making stage of the work content, belong to the organization planning is (). A Organizational structure of the owner's project management B overall plan of operation and management during production and operation C Establishment of coding system D overall plan of organization during implementation
MCQ-0004 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 4、 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 A 施工总承包单位 B 施工总承包管理单位 C 业主方 D 监理方 | 4、 采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（）进行。 A 施工总承包单位 B 施工总承包管理单位 C 业主方 D 监理方 | 4. When the construction general contracting management mode is adopted, the quality control of each subcontracting unit shall be carried out by (). A General contracting unit B General contracting management unit C the owner and D the supervisor
MCQ-0005 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 5、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。 A 项目管理计划 B 项目管理实施细则 C 项目管理操作规划 D 项目管理实施规划 | 5、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。 A 项目管理计划 B 项目管理实施细则 C 项目管理操作规划 D 项目管理实施规划 | 5. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management planning shall include the project management planning outline and () two types of documents. A Project management plan B Project management implementation rules C project management operation plan D project management implementation plan
MCQ-0006 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 6、 工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入（）。 A 施工进度计划 B 施工总平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 6、 工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入（）。 A 施工进度计划 B 施工总平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 6. In the construction organization design of engineering projects, the arrangement of the construction sequence is generally written into (). A construction progress plan B construction general plan C construction deployment and construction scheme D project overview
MCQ-0007 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 7、 某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）。 A 管理措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 7、 某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（）。 A 管理措施 B 经济措施 C 技术措施 D 组织措施 | 7. A project is highly professional and technically complex, after the start of the project, due to professional reasons, the project manager can not be qualified for the project, in order to ensure the realization of the project objectives, the company replaced the project manager. This behavior of the enterprise belongs to the dynamic control of the project objective (). A Management measure B Economic measure C Technical measure D organizational measure
MCQ-0008 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 8、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）制定。此题知识点仅适用2017版教材，2018版教材已修改 A 项目技术负责人 B 法定代表人 C 项目经理与项目承包人协商 D 法定代表人与项目经理协商 | 8、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）制定。此题知识点仅适用2017版教材，2018版教材已修改 A 项目技术负责人 B 法定代表人 C 项目经理与项目承包人协商 D 法定代表人与项目经理协商 | 8. According to the "Construction Engineering Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management target responsibility letter should be formulated by () before the project implementation. This knowledge point is only applicable to the 2017 edition of the textbook, the 2018 edition of the textbook has been modified A project technical leader B Legal Representative C The project Manager negotiates with the project contractor D The legal representative shall consult with the project manager
MCQ-0009 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 9、 下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是（）。 A 机构组织庞大 B 知识、经验水平的差距导致的障碍 C 对信息的看法不同造成的障碍 D 下属对上级的恐惧心理而形成的障碍 | 9、 下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是（）。 A 机构组织庞大 B 知识、经验水平的差距导致的障碍 C 对信息的看法不同造成的障碍 D 下属对上级的恐惧心理而形成的障碍 | 9. Among the communication barriers of the following project participants, those belonging to the organization are (). A large organization B barriers caused by differences in knowledge and experience C barriers caused by different views on information D barriers caused by subordinates' fear of their superiors
MCQ-0010 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 10、 项目风险管理过程包括：①项目风险响应②项目风险评估③项目风险识别④项目风险控制，其正确的管理流程是（）。【2019教材改为识别、评估、应对、监控详细内容不变】 A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④ | 10、 项目风险管理过程包括：①项目风险响应②项目风险评估③项目风险识别④项目风险控制，其正确的管理流程是（）。【2019教材改为识别、评估、应对、监控详细内容不变】 A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④ | 10. The project risk management process includes: ① project risk response ② project risk assessment ③ project risk identification ④ project risk control, its correct management process is (). [2019 teaching material changed to identification, assessment, response, monitoring details remain unchanged] A ③-②-①-④ B ③-②-④-① C ②-③-④-① D ①-③-②-④
MCQ-0011 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 11、 根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 业主代表 | 11、 根据《建设工程监理规范》，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经（）批准后执行。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 业主代表 | 11. According to the "construction engineering supervision Code", for medium-sized and above or more professional projects, the project supervision agency shall prepare the implementation rules of engineering construction supervision, and must be approved by () after implementation. A supervision unit technical person B chief supervision engineer C professional supervision engineer D representative of the owner
MCQ-0012 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 12、 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（）。 A 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体和各项费用支出 B 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本 C 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案 D 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 | 12、 关于施工成本及其管理的说法，正确的是（）。 A 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体和各项费用支出 B 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本 C 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案 D 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径 | 12. About the construction cost and its management of the statement, is correct (). A construction cost refers to the construction entity and various expenses consumed during the construction process B Construction cost management is to take corresponding measures to control the cost within the planned scope and save the cost to the maximum extent while ensuring the construction period and meeting the quality requirements C Construction cost forecast is a written plan in which the production cost, cost level, cost reduction rate and cost reduction measures of the construction project are prepared in monetary form during the planning period D Construction cost assessment is based on the construction cost accounting, the cost formation process and the factors affecting the cost rise and fall are analyzed, in order to find ways to further reduce the cost
MCQ-0013 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 13、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。 A 加强施工任务单的管理 B 编制施工成本控制工作计划 C 寻求施工过程中的索赔机会 D 确定最合适的施工机械方案 | 13、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。 A 加强施工任务单的管理 B 编制施工成本控制工作计划 C 寻求施工过程中的索赔机会 D 确定最合适的施工机械方案 | 13. Among the following measures of construction cost management, technical measures are (). A Strengthen the management of construction task list B Prepare construction cost control work plan C Seek claim opportunities during construction D Determine the most suitable construction machinery scheme
MCQ-0014 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 14、 编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。 A 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费 B 人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费 C 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费 D 人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金 | 14、 编制成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。 A 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费 B 人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费 C 人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费 D 人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金 | 14. When preparing the cost plan, the construction cost can be broken down into () according to the cost composition. A labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, fees and enterprise management fees B labor costs, materials costs, construction equipment usage fees and enterprise management fees C labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, fees and indirect fees D labor costs, materials costs, construction equipment usage fees, indirect fees, profits and taxes
MCQ-0015 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 15、 下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。 A 材料领用的指标 B 材料的投料计量 C 材料消耗量的大小 D 材料的采购运输 | 15、 下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）。 A 材料领用的指标 B 材料的投料计量 C 材料消耗量的大小 D 材料的采购运输 | 15. In the control of the following construction costs, the factors that can affect the price of materials are (). A material acquisition index B material feeding measurement C material consumption size D material procurement and transportation
MCQ-0016 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 16、 某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400立方米，计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确定承包商实际完成的工程量为2000立方米，实际单价为15元/立方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。 A -0.6万元；0.83 B -0.48万元；0.83 C 0.6万元；0.80 D D.0.48万元；0.80 | 16、 某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400立方米，计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确定承包商实际完成的工程量为2000立方米，实际单价为15元/立方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。 A -0.6万元；0.83 B -0.48万元；0.83 C 0.6万元；0.80 D D.0.48万元；0.80 | 16. A construction enterprise to carry out earthwork excavation project, according to the contract in March the planned project volume is 2400 cubic meters, the planned unit price is 12 yuan/cubic meter; At the end of the month when the inspection, to determine the contractor actually completed the amount of work is 2000 cubic meters, the actual unit price is 15 yuan/cubic meter, then the progress deviation (SV) and progress performance index (SPI) of the project are (). A - 6,000 yuan; 83b-30,800 yuan; 0.83 C - 0.6,000 yuan; 0.80D D.0.48 million yuan; 0.80
MCQ-0017 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 17、 分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（）的比较。 A 预算成本、目标成本、实际成本 B 概算成本、预算成本、决算成本 C 月度成本、季度成本、年度成本 D D.预算成本、计划成本、目标成本 | 17、 分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（）的比较。 A 预算成本、目标成本、实际成本 B 概算成本、预算成本、决算成本 C 月度成本、季度成本、年度成本 D D.预算成本、计划成本、目标成本 | 17. The comparative analysis of "three calculations" refers to the comparison of (). A budget cost, target cost, actual cost B budget cost, budget cost, final cost C monthly cost, quarterly cost, annual cost D D. Budget cost, planned cost, target cost
MCQ-0018 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 18、 施工项目年度成本分析的重点是（）。 A 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 针对下一年度进展情况，规划切实可行的成本管理措施 | 18、 施工项目年度成本分析的重点是（）。 A 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 针对下一年度进展情况，规划切实可行的成本管理措施 | 18. The focus of annual cost analysis of construction projects is (). A through the comparison between the actual cost and the target cost, analyze the implementation of the target cost B through the analysis of the implementation effect of technical organization measures, seek more effective ways to save C through the comparison between the actual cost and the planned cost, analyze the cost reduction level D for the next year's progress, Plan feasible cost management measures
MCQ-0019 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 19、 建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。 A 实施阶段 B 决策阶段 C 项目全寿命周期 D 使用阶段 | 19、 建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。 A 实施阶段 B 决策阶段 C 项目全寿命周期 D 使用阶段 | 19. In the construction progress control, the task of the owner is to control the progress of the entire project (). A implementation stage B decision stage C project life cycle D use stage
MCQ-0020 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 20、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。 A 调查研究和收集资料 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 编制各层进度计划 | 20、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。 A 调查研究和收集资料 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 编制各层进度计划 | 20. According to the work steps of the total progress target demonstration of the construction project, the work that should be carried out immediately after the completion of the "project structure analysis" work is (). A investigation and data collection B structural analysis of the schedule planning system C work code of the project D preparation of each layer of schedule plan
MCQ-0021 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 21、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(30).png<image> 由分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的自由时差为（）天。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0 | 21、 此图片是一个网络计划图（PERT图）或关键路径法（CPM图），这是一种在建设工程项目管理中常用的工具，旨在帮助项目经理规划、组织和监控项目中的各个活动。 图中的圆圈代表项目中的关键事件或节点，它们通常代表各个阶段的开始或完成。数字1、2、3、4、5、6和7就是这样的节点。节点间的箭头代表从一个事件到下一个事件的活动或任务，活动名称如A、B、C、D、E、G、H、I和J所示，它们标示在箭头旁边。箭头上的数字代表该活动的持续时间（例如，活动A需要5个时间单位）。 此外，图表中的虚线表明了依赖或条件关系。例如，活动G的开始可能依赖于另一个活动H的完成。 为了理解图中的逻辑： - 项目开始于节点1。 - 然后，项目可分为三个并行的活动或路径：A-2-D、B-4-G-6-I 和 C-3-H-5-J。 - 由于有些活动是并行的，项目经理需要持续监控这些活动以保证项目按时完成。 - 所有路径最终汇集到节点7，此处项目结束。 关键路径是项目中最长的路径，决定了项目完成的最短时间。在这张图中，没有足够的信息来决定关键路径，因为我们需要更多的数据来比较不同路径的总时长。 管理者会使用这样的图来规划资源分配，确定各个任务的开始和结束日期，以及监控项目进度。如果某个任务延迟，它会影响整个项目的完成日期，尤其是如果那个任务位于关键路径上。因此，理解和管理关键事件之间的依赖关系和时间序列对于成功的项目管理至关重要。 由分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的自由时差为（）天。 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0 | 21. This image is a network planning chart (PERT chart) or Critical path method (CPM chart), which is a common tool in construction project management, designed to help project managers plan, organize and monitor the various activities in the project. The circles in the diagram represent key events or nodes in the project, and they usually represent the beginning or completion of various phases. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 are such nodes. The arrows between the nodes represent activities or tasks that move from one event to the next, as indicated by the activity names A, B, C, D, E, G, H, I, and J, which are labeled next to the arrows. The numbers on the arrows represent the duration of that activity (for example, activity A takes 5 units of time). Also, the dotted lines in the chart indicate dependencies or conditional relationships. For example, the start of activity G may depend on the completion of another activity H. To understand the logic in the diagram: - The project starts at node 1. - The project can then be divided into three parallel activities or paths: A-2-D, B-4-G-6-I, and C-3-H-5-J. -Since some activities are parallel, the project manager needs to continuously monitor these activities to ensure that the project is completed on time. -All paths eventually converge to node 7, where the project ends. The critical path is the longest path in the project and determines the shortest time for the project to be completed. In this graph, there is not enough information to determine the critical path because we need more data to compare the total time of the different paths. Managers will use such a graph to plan resource allocation, determine start and end dates for individual tasks, and monitor project progress. If one task is delayed, it can affect the completion date of the entire project, especially if that task is on a critical path. Therefore, understanding and managing the dependencies and time series between critical events is critical to successful project management. The free time difference for work C is () days, as shown in the figure below for the divisional engineering double code network plan. A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 0.0
MCQ-0022 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 22、 为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 22、 为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。 A 组织措施 B 经济措施 C 技术措施 D 管理措施 | 22. In order to achieve the progress of the project, a reasonable contract structure should be selected to avoid too many contract interfaces and affect the progress of the project. This belongs to the progress control (). A Organizational measure B Economic measure C Technical measure D management measure
MCQ-0023 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 23、 在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。 A 法律法规 B 业主要求 C 工程建设标准 D 设计文件 | 23、 在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。 A 法律法规 B 业主要求 C 工程建设标准 D 设计文件 | 23. In all stages of engineering survey and design, bidding and procurement, construction and installation, completion and acceptance, the quality control of all parties involved in the construction project should focus on meeting the overall quality objective of (). A laws and regulations B owner requirements C project construction standards D design documents
MCQ-0024 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 24、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 24、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 展开工程项目的施工作业技术活动 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 24. In the PDCA cycle of construction project quality management, the main task of the quality planning stage is (). A clearly define the quality objectives and formulate the action plan to achieve the objectives B carry out the construction operation technical activities of the project C scientific management of the plan implementation process D analyze the causes of quality problems and take measures to correct them
MCQ-0025 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 25、 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定。则该企业（）。 A 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请 B 不能提出申诉，不能再重新提出认证申请 C 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请 | 25、 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定。则该企业（）。 A 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请 B 不能提出申诉，不能再重新提出认证申请 C 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请 | 25. After an enterprise passed the quality management system certification, due to poor management, the certification body investigated and made the decision to revoke the certification. The enterprise (). A may appeal and re-apply for certification after one year B cannot appeal and cannot re-apply for certification C cannot appeal but can re-apply for certification after one year D can appeal and re-apply for certification after six months
MCQ-0026 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 26、 下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）。 A 项目部的组织机构设置 B 质量控制点的控制要求 C 质量手册的编制 D 施工质量体系的认证 | 26、 下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）。 A 项目部的组织机构设置 B 质量控制点的控制要求 C 质量手册的编制 D 施工质量体系的认证 | 26. The following quality management content, belongs to the basic content of construction quality plan is (). A The organizational structure of the project department sets B the control requirements of quality control points C the preparation of quality manuals D the certification of construction quality system
MCQ-0027 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 27、 在施工准备阶段，绘制模板配板图属于（）的质量控制工作。 A 计量控制准备 B 测量控制准备 C 施工技术准备 D 施工平面控制 | 27、 在施工准备阶段，绘制模板配板图属于（）的质量控制工作。 A 计量控制准备 B 测量控制准备 C 施工技术准备 D 施工平面控制 | 27. In the construction preparation stage, drawing the template board drawing belongs to the quality control work of (). A measurement control preparation B measurement control preparation C construction technology preparation D construction plane control
MCQ-0028 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 28、 对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。 A 单位工程 B 分包工程 C 分项工程 D 检验批 | 28、 对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收。 A 单位工程 B 分包工程 C 分项工程 D 检验批 | 28. The quality of the frame column steel production in the construction section of the second floor of an office building should be accepted according to one (). A unit project B subcontract project C subproject D inspection batch
MCQ-0029 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 29、 下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（）。 A 拖线板挂锤吊线检查 B 铁锤敲击检查 C 留置试块试验检查 D 超声波探伤检查 | 29、 下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（）。 A 拖线板挂锤吊线检查 B 铁锤敲击检查 C 留置试块试验检查 D 超声波探伤检查 | 29. The following on-site quality inspection methods, belong to the non-destructive testing method is (). A tow line plate hanging hammer line inspection B hammer percussion inspection C indenture test block test inspection D ultrasonic inspection
MCQ-0030 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 30、 某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用性要求。则该检验批（）。 A 应重新施工 B 应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担 C 可直接予以验收 D 必须进行加固处理后重新组织验收 | 30、 某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用性要求。则该检验批（）。 A 应重新施工 B 应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担 C 可直接予以验收 D 必须进行加固处理后重新组织验收 | 30. When a project is inspected and accepted, it is found that the cross-section size of a frame beam does not match the size of the original design drawings, but the original design unit has calculated that it can still meet the requirements of structural safety and usability. The inspection batch (). A shall be re-constructed B shall be negotiated between the construction unit and the owner to determine whether to accept, and its economic responsibility shall be borne by the owner C can be directly accepted D must be reinforced and re-organized for acceptance
MCQ-0031 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 31、 建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。 A 7.0 B 3.0 C 14.0 D 15.0 | 31、 建设单位应在工程竣工验收前（）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。 A 7.0 B 3.0 C 14.0 D 15.0 | 31. The construction unit shall notify the engineering quality supervision institution of the project in writing the acceptance time, place and list of the acceptance group (a) working days before the completion and acceptance of the project. A 7.0B 3.0C 14.0D 15.0
MCQ-0032 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 32、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。 A 向监理工程师提出索赔证据 B 提交索赔报告 C 提出索赔意向通知 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 32、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。 A 向监理工程师提出索赔证据 B 提交索赔报告 C 提出索赔意向通知 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 32. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). A submit a claim to the supervising engineer in evidence B File a claim report C File Notice of intent to claim D Negotiate the claim with the owner
MCQ-0033 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 33、 某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 社会、经济原因 C 技术原因 D 人为事故原因 | 33、 某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 社会、经济原因 C 技术原因 D 人为事故原因 | 33. During the construction of a project, due to the construction side cutting corners after winning the bid at a low price, a major project quality accident occurred. The cause of the quality accident belongs to (). A management reasons B social and economic reasons C technical reasons D man-made accident reasons
MCQ-0034 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 34、 某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（）。 A 加固处理 B 返修处理 C 不作处理 D 限制使用 | 34、 某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该（）。 A 加固处理 B 返修处理 C 不作处理 D 限制使用 | 34. The leveling deviation of the third layer of concrete cast-in-place floor of a certain project reaches 10mm, and its follow-up operation is the construction of the screed layer and the surface layer, which should (). A reinforcement treatment B repair treatment C no treatment D restricted use
MCQ-0035 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 35、 对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及原因所在。这是质量管理统计方法中（）的基本思想。 A 分层法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 直方图法 | 35、 对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及原因所在。这是质量管理统计方法中（）的基本思想。 A 分层法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 直方图法 | 35. The project quality status and quality problems, according to the general contract, professional subcontracting and labor subcontracting category of investigation and analysis, in order to accurately and effectively find out the problem and the cause. This is the basic idea of statistical methods of quality management (). A stratification method B causal analysis diagram C arrangement diagram D histogram method
MCQ-0036 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 36、 建设工程政府质量监督机构参加项目的竣工验收会议的目的是（）。 A 对建设工程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 B 对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收 C 对影响使用功能的相关部分进行检查验收 D 对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 | 36、 建设工程政府质量监督机构参加项目的竣工验收会议的目的是（）。 A 对建设工程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 B 对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收 C 对影响使用功能的相关部分进行检查验收 D 对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督 | 36. The purpose of the construction project government quality supervision agency to participate in the completion acceptance meeting of the project is (). A summarize the quality of the construction project, and issue the acceptance of the completion of the acceptance letter B to affect the structural safety of the engineering entity quality inspection and acceptance C to affect the use of the function of the relevant part of the inspection and acceptance D quality acceptance procedures, organization, methods, processes and other supervision
MCQ-0037 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 37、 根据《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011），属于辅助性要素的是（）。【教材修改，该知识点已删除】 A 法律法规和其他要求 B 运行控制 C 能力、培训和意识 D 管理评审 | 37、 根据《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011），属于辅助性要素的是（）。【教材修改，该知识点已删除】 A 法律法规和其他要求 B 运行控制 C 能力、培训和意识 D 管理评审 | 37. According to the "Occupational health and safety management system specification" (GB/T28001-2011), the auxiliary elements are (). [Textbook modification, the knowledge point has been deleted] A laws and regulations and other requirements B operation control C ability, training and awareness D management review
MCQ-0038 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 38、 在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。 A 持续改进 B 管理评审 C 内部审核 D 系统评审 | 38、 在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。 A 持续改进 B 管理评审 C 内部审核 D 系统评审 | 38. In the operation process of occupational health and safety management system and environmental management system, the organization of its own management system inspection and evaluation, called (). A continuous improvement B management review C internal audit D system review
MCQ-0039 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 39、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。此知识点18版教材已删除 A 制造质量证明书 B 起重机械的管理制度 C 检验证书 D 使用说明书 | 39、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）。此知识点18版教材已删除 A 制造质量证明书 B 起重机械的管理制度 C 检验证书 D 使用说明书 | 39. According to the "construction project safety production management Regulations", the following construction lifting machinery registration submitted information, belongs to the mechanical use of the relevant situation is (). This knowledge point 18 version of the textbook has deleted A manufacturing quality certificate B Lifting machinery management system C Inspection Certificate D Instruction manual
MCQ-0040 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 40、 下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是（）。 A 信息发布 B 应急演练 C 事故特征 D 经费保障 | 40、 下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中，属于现场处置方案的是（）。 A 信息发布 B 应急演练 C 事故特征 D 经费保障 | 40. The specific content of the following construction project production safety accident emergency plan, which belongs to the on-site disposal plan is (). A information release B emergency drill C accident characteristics D fund guarantee
MCQ-0041 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 41、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。 A 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元 B 12人死亡，直接经济损失960万元 C 36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元 D 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元 | 41、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。 A 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元 B 12人死亡，直接经济损失960万元 C 36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元 D 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元 | 41. According to the "Production safety Accident Report and investigation and handling Regulations", the following safety accidents, belong to the major accident is (). A 3 deaths, 10 serious injuries, direct economic losses of 20 million yuan B 12 deaths, direct economic losses of 9.6 million yuan C 36 deaths, 50 serious injuries, direct economic losses of 60 million yuan D 2 deaths, 100 serious injuries, direct economic losses of 120 million yuan
MCQ-0042 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 42、 发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）日内作出批复。 A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0 | 42、 发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起（）日内作出批复。 A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0 | 42. In the event of a major safety accident of a construction project, the people's government responsible for the investigation of the accident shall give an approval within () days after receiving the investigation report of the accident. A 30.0 B 15.0 C 45.0 D 60.0
MCQ-0043 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 43、 按照我国的现行规定，施工现场（）人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。 A 50.0 B 100.0 C 150.0 D 200.0 | 43、 按照我国的现行规定，施工现场（）人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易、有效的隔油池。 A 50.0 B 100.0 C 150.0 D 200.0 | 43. In accordance with China's current regulations, the construction site () more than the temporary canteen, sewage discharge can be set up simple and effective grease trap. A 50.0B 100.0C 150.0D 200.0
MCQ-0044 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 44、 根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上（）。 A 晚9点到次日早4点之间 B 晚11点到次日早4点之间 C 晚10点到次日早5点之间 D 晚10点到次日早6点之间 | 44、 根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上（）。 A 晚9点到次日早4点之间 B 晚11点到次日早4点之间 C 晚10点到次日早5点之间 D 晚10点到次日早6点之间 | 44. According to the requirements of construction site environmental protection, where in densely populated areas for strong noise operations, must strictly control the working time. Under normal circumstances, stop the time of strong noise operation (). A between 9 PM and 4 am the next day B between 11 PM and 4 am the next day C between 10 PM and 5 am the next day D between 10 PM and 6 am the next day
MCQ-0045 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 45、 在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。 A 项目经理 B 法人代表 C 技术负责人 D 分管投标的负责人 | 45、 在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。 A 项目经理 B 法人代表 C 技术负责人 D 分管投标的负责人 | 45. In the construction bidding process of the construction project, the construction plan shall be made by () of the bidder. A Project manager B legal representative C technical person D responsible person in charge of bidding
MCQ-0046 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 46、 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。 A 确定价格调整条款 B 确定合同价格条款 C 调整工程范围 D 确定合同款支付方式 | 46、 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。 A 确定价格调整条款 B 确定合同价格条款 C 调整工程范围 D 确定合同款支付方式 | 46. In the negotiation of the contract, in order to prevent the risk of currency depreciation or inflation, the tenderer and the successful tenderer generally agree on the risk sharing method through (). A determine the price adjustment clause B determine the contract price clause C adjust the scope of the project D determine the contract payment method
MCQ-0047 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 47、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。 A 发包人 B 施工承包人 C 专业分包人 D 劳务分包人 | 47、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。 A 发包人 B 施工承包人 C 专业分包人 D 劳务分包人 | 47. According to the Subcontract of Construction Labor Service of Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), the accident insurance of employees engaged in dangerous operations shall be handled by (). A Employer B Construction contractor C professional subcontractor D labor subcontractor
MCQ-0048 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 48、 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A 分别调整单价和总价 B 按市场价调整单价 C 以总价为准调整单价 D 以单价为准调整总价 | 48、 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。 A 分别调整单价和总价 B 按市场价调整单价 C 以总价为准调整单价 D 以单价为准调整总价 | 48. For the bidding project with unit price contract, if there are obvious numerical calculation errors in the tender, the owner has the right to modify the bid first and then evaluate the bid. When the calculation results of the total price and unit price are inconsistent, the correct way to do is (). A adjusts the unit price and total price respectively B adjusts the unit price according to the market price C adjusts the unit price based on the total price D adjusts the total price based on the unit price
MCQ-0049 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 49、 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 49、 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。 A 单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 成本加酬金合同 | 49. When the project implements the general contract management mode, the contract between the owner and the general contract management unit of the construction is generally adopted (). A unit price contract B fixed total price contract C variable total price contract D cost plus fee contract
MCQ-0050 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 50、 根据《招标投标实施法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。 A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0 | 50、 根据《招标投标实施法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。 A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0 | 50. According to the Regulations on the Implementation of the Law on the Implementation of Bidding and Tendering, when bidding for a project with an investment estimate of 30 million yuan, the amount of construction bid security shall meet the requirements of () million yuan. A 70.0 B 100.0 C 120.0 D 50.0
MCQ-0051 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 51、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 51、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 51. This question is out of date, please do not pay too much attention According to the "general contracting Management Standards for Construction Projects" (GB/T 50358-2005), the general contracting unit of the project may be entrusted by the owner, according to the provisions of the contract, the whole process or several stages of contracting for the construction project (). A Decision-making, design, construction B Survey, design, construction, procurement, trial operation C Decision making, design, construction, procurement D Design, construction, procurement, trial operation, operation management
MCQ-0052 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 增加人员投入 B 增加资金投入 C 变更技术方案 D 变更合同条款 | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 增加人员投入 B 增加资金投入 C 变更技术方案 D 变更合同条款 | 52. Among the following measures to adjust the deviation of contract implementation, those belonging to organizational measures are (). A increase the personnel input B increase the capital input C change the technical plan D change the contract terms
MCQ-0053 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 53、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 53、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），工程总承包单位可以受业主委托，按合同规定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。 A 决策、设计、施工 B 勘察、设计、施工、采购、试运行 C 决策、设计、施工、采购 D 设计、施工、采购、试运行、运行管理 | 53. This topic is out of date, please do not pay too much attention to According to the "general contracting Management Standards for Construction Projects" (GB/T 50358-2005), the general contracting unit of the project may be entrusted by the owner, according to the provisions of the contract, the whole process or several stages of contracting for the construction project (). A Decision-making, design, construction B Survey, design, construction, procurement, trial operation C Decision making, design, construction, procurement D Design, construction, procurement, trial operation, operation management
MCQ-0054 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 54、 当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。 A 台班折旧费 B 台班费 C 设备使用费 D 进出场费用 | 54、 当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照（）进行计算。 A 台班折旧费 B 台班费 C 设备使用费 D 进出场费用 | 54. In the event of a claim, for the contractor's own construction machinery, its cost claims are usually calculated in accordance with (). A shift depreciation fee B shift fee C equipment usage fee D entry and exit fee
MCQ-0055 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 55、 在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。 A 常任争端裁决委员会 B 特聘争端裁决委员会 C 工程师兼任的委员会 D 业主指定争端裁决委员会 | 55、 在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。 A 常任争端裁决委员会 B 特聘争端裁决委员会 C 工程师兼任的委员会 D 业主指定争端裁决委员会 | 55. In an international project contract, according to the scale and complexity of the project, the appointment of the DAB Dispute Adjudication Committee can be made in various ways. The appointment is () only in the event of a dispute. A Permanent Dispute Adjudication Board B Specially appointed Dispute Adjudication Board C A committee concurrently with the engineer D A Dispute Adjudication board appointed by the owner
MCQ-0056 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 56、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。 A 基于局域网的信息管理平台 B 基于互联网的信息处理平台 C 基于互联网的信息传输平台 D 基于局域网的信息处理平台 | 56、 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。 A 基于局域网的信息管理平台 B 基于互联网的信息处理平台 C 基于互联网的信息传输平台 D 基于局域网的信息处理平台 | 56. Due to the need of massive data processing for construction projects, attention should be paid to the use of new information technology means for information management, the core means of which are (). A LAN based information management platform B based on Internet information processing platform C based on Internet information transmission platform D based on LAN information processing platform
MCQ-0057 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 57、 工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和（）而建立。 A 项目实施的工作任务目录 B 项目实施单位的需求 C 分部项目工程的定额号 D 信息输入输出模式 | 57、 工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和（）而建立。 A 项目实施的工作任务目录 B 项目实施单位的需求 C 分部项目工程的定额号 D 信息输入输出模式 | 57. The coding of engineering files shall be established according to the relevant provisions of engineering files, project characteristics and (). A project implementation task directory B project implementation unit requirements C division project quota number D information input and output mode
MCQ-0058 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 58、 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。 A 人 B 方法 C 工具 D 组织 | 58、 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。 A 人 B 方法 C 工具 D 组织 | 58. The following factors affecting the realization of construction project management objectives, the decisive role is (). A person B method C tool D organization
MCQ-0059 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 59、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 59、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 59. The basic starting point of general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations to achieve the construction of the production process (). A flexible organization B organization integration C organization flat D organization high efficiency
MCQ-0060 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 60、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是（）。 A 拟定施工方案 B 确定施工的总体部署 C 编制资源需求量计划 D 计算主要工种工程的工程量 | 60、 该题已过时，请勿过多关注 编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是（）。 A 拟定施工方案 B 确定施工的总体部署 C 编制资源需求量计划 D 计算主要工种工程的工程量 | 60. The topic is out of date, do not pay too much attention to the preparation of the overall design of the construction organization, after the construction of the total progress plan is determined, the work can be carried out is (). A to formulate the construction plan B to determine the overall deployment of the construction C to prepare the resource demand plan D to calculate the engineering quantity of the main types of works
MCQ-0061 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 61、 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。 A 不同功能 B 不同项目参与方 C 不同深度 D 不同周期 | 61、 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。 A 不同功能 B 不同项目参与方 C 不同深度 D 不同周期 | 61. If a schedule planning system consists of a total schedule plan, a project subsystem schedule plan, and a single project schedule plan of the project subsystem. The schedule planning system is a planning system composed of the plan of (). A different functions B different project participants C different depths D different cycles
MCQ-0062 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 62、 下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是（）。【该内容在2014版教材中对应知识点已改写】 A 人的因素和技术因素 B 人的因素和环境因素 C 决策因素和组织因素 D 技术因素和决策因素 | 62、 下列影响建设工程项目质量的因素中，属于管理因素的是（）。【该内容在2014版教材中对应知识点已改写】 A 人的因素和技术因素 B 人的因素和环境因素 C 决策因素和组织因素 D 技术因素和决策因素 | 62. Among the following factors affecting the quality of construction projects, management factors are (). [The content has been rewritten in the 2014 edition of the textbook] A human factors and technical factors B human factors and environmental factors C decision-making factors and organizational factors D technical factors and decision-making factors
MCQ-0063 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 63、 编制施工项目成本计划。关键是确定项目的（）。 A 概算成本 B 成本构成 C 目标成本 D 实际成本 | 63、 编制施工项目成本计划。关键是确定项目的（）。 A 概算成本 B 成本构成 C 目标成本 D 实际成本 | 63. Preparation of construction project cost plan. The key is to determine the () of the project. A Estimated cost B Cost structure C Target cost D Actual cost
MCQ-0064 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 64、 关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法，正确的是（）。 A 内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价 B 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 D 内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制 | 64、 关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法，正确的是（）。 A 内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价 B 内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价 D 内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制 | 64. What is correct about the internal audit of the Department of Occupational Health, Safety and Environmental Management ()? A internal audit is to evaluate the implementation of the relevant laws B internal audit is a mechanism of self-assurance and self-supervision of the management system C internal audit is a systematic evaluation of the management system by the top management D internal audit is a mechanism for the management system to accept government supervision
MCQ-0065 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 65、 该题已过时，请勿过多关注 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 65、 该题已过时，请勿过多关注 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 65. This topic is out of date, do not pay too much attention to the statement about the contractor's risk in the unit price contract, the correct is (). A the contractor has the risk of quantity of works in the unit price contract B the contractor has the risk of price increase caused by inflation in the condition of fixed unit price contract C the contractor has the risk of low total bid price in the unit price contract D the risk of variable unit price contract, The contractor is at risk of increasing the unit price due to inflation
MCQ-0066 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 66、 项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是（） A 编制进度计划 B 分析和论证进度目标 C 定期跟踪进度计划的执行情况 D 采取纠偏措施 | 66、 项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是（） A 编制进度计划 B 分析和论证进度目标 C 定期跟踪进度计划的执行情况 D 采取纠偏措施 | 66. The project progress control of the main work links, the first work should be carried out is () A to prepare the progress plan B analysis and demonstration of progress objectives C regularly track the implementation of the progress plan D to take corrective measures
MCQ-0067 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 67、 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（） A 工程勘察资料 B 气象条件 C 公用防火设施的数量 D 人身安全控制计划 | 67、 下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是（） A 工程勘察资料 B 气象条件 C 公用防火设施的数量 D 人身安全控制计划 | 67. The following risk factors affecting the implementation of construction projects, belong to the technical risk is () A engineering survey data B meteorological conditions C public fire facilities D personal safety control plan
MCQ-0068 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 68、 对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（） A A.0.953 B B.0.430 C C.0.93 D D.1.075 | 68、 对总额1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其费用绩效指数为（） A A.0.953 B B.0.430 C C.0.93 D D.1.075 | 68. The total amount of 10 million yuan of engineering projects for interim inspection, the end of the inspection has completed the work budget cost of 4.1 million yuan, the planned work budget cost of 4 million yuan, the actual cost of completed work is 4.3 million yuan, Then its cost performance index is () A.0.953B B.0.430C c.0.993d D.1.075
MCQ-0069 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 69、 双代号时标网络计划中，当某工作之后只有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。 A 该工作的波形线的水平长度 B 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值 C 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值 D 后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值 | 69、 双代号时标网络计划中，当某工作之后只有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。 A 该工作的波形线的水平长度 B 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值 C 本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值 D 后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值 | 69. In a dual-code time scale network plan, when there is only virtual work after a job, the free time difference of the job is (). A The horizontal length of the work's waveform line B The horizontal length and maximum value of the waveform line between this work and tight work C The minimum sum of the horizontal length of the waveform line in this work and the tight working room D Minimum sum of horizontal length of waveform lines in all subsequent line segments
MCQ-0070 | First-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 70、 直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特征统计数据的（）。 A 样本数量和分布情况 B 控制标准和分布状态 C 平均值和标准偏差 D 分布位置和控制标准上下限 | 70、 直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特征统计数据的（）。 A 样本数量和分布情况 B 控制标准和分布状态 C 平均值和标准偏差 D 分布位置和控制标准上下限 | 70. The distribution shape of the histogram and the width of the distribution interval depend on the statistical data of the quality characteristics (). A sample number and distribution B control standards and distribution state C mean and standard deviation D distribution position and control standards upper and lower limits
MCQ-0071 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 71、 下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。 A 编制项目投资总体规划 B 编制项目建设总进度规划 C 项目实施环境调查 D 项目功能分解 E 建筑面积分配 | 71、 下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有（）。 A 编制项目投资总体规划 B 编制项目建设总进度规划 C 项目实施环境调查 D 项目功能分解 E 建筑面积分配 | 71. Among the following works planned in the implementation stage of construction projects, the contents of project objective analysis and re-demonstration are (). A to prepare the overall project investment planning B to prepare the overall project construction schedule planning C project implementation environmental investigation D project function decomposition E building area allocation
MCQ-0072 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 72、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（）。 A 在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 B 业主方的招标及合同管理工作量较大 C 多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险 D 分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利 E 各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量 | 72、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有（）。 A 在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制 B 业主方的招标及合同管理工作量较大 C 多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险 D 分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利 E 各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量 | 72. About the characteristics of the construction general contracting management mode, the correct ones are (). A there is a more clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owner's total investment control B The bidding and contract management workload of the owner is relatively large C In most cases, the contract is signed directly between the owner and the subcontractor, which is likely to reduce the risk of the owner. D The subcontracted project conforms to the "control by others" principle of quality control, which is beneficial to quality control E The relationship between the subcontractors can be coordinated by the general contractor management unit, which can reduce the workload of the owner's management
MCQ-0073 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 73、 国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。 A 业主自行采购 B 与承包商约定某些物资的指定供应商 C 承包商采购 D 业主规定价格、由承包商采购 E 承包商询价、由业主采购 | 73、 国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。 A 业主自行采购 B 与承包商约定某些物资的指定供应商 C 承包商采购 D 业主规定价格、由承包商采购 E 承包商询价、由业主采购 | 73. The main international procurement modes of project construction materials for the owner side are (). A The owner purchases by himself B the designated supplier of certain materials agreed with the contractor C the contractor purchases D the owner sets the price, the contractor purchases E the contractor makes an inquiry, and the owner purchases
MCQ-0074 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 74、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划大纲的编制依据包括（）。此题知识点仅适用于2017版教材，2018版教材已修改 A 项目可行性研究报告 B 相关市场和环境信息 C 设计文件、标准、规范 D 项目建议书 E 招标文件及有关合同文件 | 74、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划大纲的编制依据包括（）。此题知识点仅适用于2017版教材，2018版教材已修改 A 项目可行性研究报告 B 相关市场和环境信息 C 设计文件、标准、规范 D 项目建议书 E 招标文件及有关合同文件 | 74. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the preparation basis of the project management planning outline includes (). This knowledge point is only applicable to the 2017 edition of the textbook, the 2018 edition of the textbook has modified the feasibility study report of A project B Relevant market and environment information C Design documents, standards and specifications D Project Proposal E Tender documents and relevant contract documents
MCQ-0075 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 75、 项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。 A 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策 B 确定项目部和企业之间的利益分配 C 对工程项目施工进行有效控制 D 严格财务制度，加强财务管理 E 确保工程质量和工期，实现安全、文明生产 | 75、 项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。 A 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策 B 确定项目部和企业之间的利益分配 C 对工程项目施工进行有效控制 D 严格财务制度，加强财务管理 E 确保工程质量和工期，实现安全、文明生产 | 75. The project manager in the project construction management process, need to perform the duties are (). A to carry out the relevant laws, regulations and policies of the state and the local government of the project B to determine the distribution of benefits between the project department and the enterprise C to effectively control the construction of the project D strict financial system, strengthen financial management E to ensure the quality and duration of the project, to achieve safe and civilized production
MCQ-0076 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 76、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不得进行竣工验收 E 施工单位不得更换施工作业人员 | 76、 根据《建筑工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（）。 A 建筑材料、构配件不得在工程上使用 B 建筑设备不得在工程上安装 C 施工单位不得进行下一道工序的施工 D 建设单位不得进行竣工验收 E 施工单位不得更换施工作业人员 | 76. According to the "Construction engineering quality Management Regulations", in the process of construction supervision of the project, without the signature of the supervision engineer, (). A building materials and components shall not be used in the project B construction equipment shall not be installed on the project C construction units shall not carry out the construction of the next process D construction units shall not carry out completion acceptance E construction units shall not replace construction personnel
MCQ-0077 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 77、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D D.编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 77、 工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立企业内部施工定额 C 及时进行成本核算 D D.编制项目成本计划 E 科学设计成本核算账册 | 77. The basic work of the construction cost management of the project includes (). A Establish cost management responsibility system B establish enterprise internal construction quota C timely cost accounting D D. Preparation of project cost plan E Scientific design of cost accounting books
MCQ-0078 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 78、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(31).png<image> 某项目实施过程中，绘制了下图所示的时间—成本累积曲线，该图反映的项目进度正确的信息有（）。 A Ⅱ阶段进度慢 B Ⅰ阶段进度慢 C Ⅲ阶段进度慢 D Ⅳ阶段进度慢 E 工程施工连续 | 78、 这张图片显示的是一个典型的S型曲线，它通常用来描述项目的进展和成本支出。在项目管理的环境下，S型曲线能够帮助项目经理理解和预测项目的成本和进度。 在曲线上，水平轴代表时间，垂直轴代表累积成本或项目进度。曲线分为四个主要阶段： I 区域：这是项目启动的初期阶段，也就是项目准备和计划的时期。在这个阶段，支出较慢，进度缓慢上升，因为正在进行项目规划、设计、采购等准备工作。 II 区域：随着项目进入执行阶段，速度加快，支出和进度上升速度都比较快。在建设工程项目中，这通常是施工活动开始加速，资源消耗增多的时期。 III 区域：在这个阶段，项目接近于完成，虽然进度仍在提升，但上升的速率开始减缓。大部分的施工和主要活动可能已经完成，接下来是项目的收尾工作。 IV 区域：最后，项目进入到了尾声阶段。在这个时候，进度的上升非常缓慢，因为只剩下一些小的修正和完结工作。成本和进度上升趋于平稳，最终达到项目总预算和计划进度的100%。 项目管理者会利用这种图形监控项目实际情况与预期目标的偏差，及时调整资源分配和管理策略，以确保项目按时按预算完成。 某项目实施过程中，绘制了下图所示的时间—成本累积曲线，该图反映的项目进度正确的信息有（）。 A Ⅱ阶段进度慢 B Ⅰ阶段进度慢 C Ⅲ阶段进度慢 D Ⅳ阶段进度慢 E 工程施工连续 | 78. This picture shows a typical S-shaped curve, which is often used to describe the progress and cost of a project. In the context of project management, an S-shaped curve can help project managers understand and predict the cost and schedule of a project. On the curve, the horizontal axis represents time and the vertical axis represents cumulative cost or project schedule. The curve is divided into four main stages: Zone I: This is the initial phase of project initiation, which is the period of project preparation and planning. During this phase, spending is slower and progress slowly rises as preparation work is being done for project planning, design, procurement, etc. Zone II: As the project moves into the execution phase, the pace picks up, and both expenditure and schedule rise at a faster rate. In construction projects, this is usually the period when construction activities begin to accelerate and resource consumption increases. Zone III: At this stage, the project is nearing completion, and while progress is still increasing, the rate of increase is beginning to slow. Most of the construction and major activities have probably been completed, followed by finishing touches on the project. Zone IV: Finally, the project is coming to an end. At this point, progress increases very slowly, as there are only minor fixes and finalizations left. Cost and schedule increases level off and eventually reach 100% of the total project budget and planned schedule. The project manager will use this graph to monitor the deviation between the actual situation of the project and the expected goal, and adjust the resource allocation and management strategy in time to ensure that the project is completed on time and on budget. During the implementation of a project, the time-cost accumulation curve as shown in the following figure is drawn. The figure reflects the correct information about the project progress: (). Slow progress in stage Ⅱ, slow progress in stage Ⅰ, slow progress in stage Ⅲ, slow progress in stage Ⅳ, slow progress in stage E The construction of the project is continuous
MCQ-0079 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 79、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标 | 79、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程 B 施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期 C 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的 D 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本 E 进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标 | 79. On the construction project progress control of the statement, the correct (). A The process of schedule control is that with the progress of the project, The process of continuous adjustment of schedule plan B The purpose of schedule control of the construction party is to shorten the construction period as much as possible C The target and time range of schedule control of all project participants are the same D construction schedule control is directly related to the quality and cost of the project E The purpose of schedule control is to achieve the project's schedule objectives through control
MCQ-0080 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 80、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(32).png<image> 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的绘图错误有（）。 A 多个终点节点 B 多个起点节点 C 节点编号有误 D 存在循环回路 E 有多余虚工作 | 80、该图片是一个网络计划图，它通常用于建设工程项目管理中，以便规划、安排和监控项目的进展。网络计划图是一种图形化的项目管理工具，用于展示项目活动之间的逻辑关系和时间顺序。图中的每个节点（通常用圆圈或方框表示，这里使用的是带数字的圆圈）代表项目中的一个关键活动或事件。节点之间的箭头则表示活动之间的先后顺序或依赖关系。 在网络计划图中： - 节点（圆圈内的数字）：代表项目中的具体活动或事件。 - 箭头：展示从一个活动向另一个活动的进展方向，表示活动之间的逻辑顺序和关系。 - 实线箭头：表示直接的依赖关系，即一个活动需在另一个活动完成后才能开始。 - 虚线箭头：可能代表间接的依赖或者某种特殊条件下的依赖。 例如，活动A必须在活动B之前完成，而活动C则在A完成后才能开始。这样的图表对于项目经理来说是非常重要的，因为它们可以帮助识别项目的关键路径，即决定项目期限的最长活动序列。同时，它有助于识别可能的时间缓冲或是活动的时间上的灵活度。 这种类型的图表在确保项目如期完成以及高效地管理各个活动之间的关系方面是必不可少的。 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的绘图错误有（）。 A 多个终点节点 B 多个起点节点 C 节点编号有误 D 存在循环回路 E 有多余虚工作 | 80. The picture is a network plan diagram, it is usually used in the construction project management, in order to plan, arrange and monitor the progress of the project. The network plan chart is a graphical project management tool used to show the logical relationship and time sequence between project activities. Each node in the diagram (usually represented by a circle or box, here a circle with a number is used) represents a key activity or event in the project. The arrows between the nodes represent the sequence or dependencies between the activities. In the network planning diagram: - Nodes (numbers in circles) : represent specific activities or events within the project. - Arrows: Show the direction of progress from one activity to another, representing the logical order and relationship between the activities. - Solid arrow: indicates direct dependencies, i.e. one activity cannot begin until another activity is completed. - Dashed arrows: May represent indirect dependencies or dependencies under specific conditions. For example, activity A must be completed before activity B, and activity C cannot begin until activity A is completed. Charts like this are very important for project managers because they can help identify the critical path of the project, the longest sequence of activities that determines the duration of the project. At the same time, it helps to identify possible time buffers or flexibility in the timing of activities. This type of chart is essential to ensure that projects are completed on time and to efficiently manage the relationships between activities. 2. A division project double code network plan is shown in the figure below, which has some drawing errors (). A Multiple terminal node B multiple starting node C node number is wrong D there is a loop E there is redundant virtual work
MCQ-0081 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 81、 下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（）。 A 选择承发包模式 B 进行工程进度的风险分析 C 落实资金供应的条件 D 编制项目进度控制的工作流程 E 进行有关进度控制会议的组织设计 | 81、 下列进度控制的措施中，属于组织措施的有（）。 A 选择承发包模式 B 进行工程进度的风险分析 C 落实资金供应的条件 D 编制项目进度控制的工作流程 E 进行有关进度控制会议的组织设计 | 81. Among the following progress control measures, those belonging to organizational measures are (). A selects the contracting mode B to carry out the risk analysis of the project progress C to implement the conditions of fund supply D to prepare the work flow of the project progress control E to carry out the organizational design of the progress control meeting
MCQ-0082 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 82、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括（）。 A 设定目标 B 测量检查 C 评价分析 D 质量策划 E 纠正偏差 | 82、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括（）。 A 设定目标 B 测量检查 C 评价分析 D 质量策划 E 纠正偏差 | 82. According to the Basis and Terminology of Quality Management System, quality control is a part of quality management and a series of related activities committed to meeting quality requirements. These activities mainly include (). A Set goals B Measurement and inspection C evaluation and analysis D quality planning E Correct deviation
MCQ-0083 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 83、 建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。 A 各质量责任主体对利益的追求 B 各主体内部的自我约束能力 C 各主体外部的监控效力 D 工程项目管理文化建设的程度 E 质量信息反馈的及时性和准确性 | 83、 建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）。 A 各质量责任主体对利益的追求 B 各主体内部的自我约束能力 C 各主体外部的监控效力 D 工程项目管理文化建设的程度 E 质量信息反馈的及时性和准确性 | 83.The constraint mechanism for the operation of the quality control system of construction projects depends on (). A the pursuit of interests of each quality responsibility subject B the internal self-restraint ability of each subject C the external monitoring effectiveness of each subject D the degree of construction of engineering project management culture E the timeliness and accuracy of quality information feedback
MCQ-0084 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 84、 工程符合下列条件方可进行竣工验收（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 84、 工程符合下列条件方可进行竣工验收（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 84. The project meets the following conditions can be completed acceptance (). A complete design and contract agreed content B complete technical files and construction management data C signed by the construction unit of the project warranty D has the project quality supervision agency's review opinions E the construction unit has paid the project in accordance with the contract
MCQ-0085 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 85、 关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。 A 一张分析图可以解决多个质量问题 B 常采用QC小组活动的方式进行，有利于集思广益 C 因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加 D 通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因 | 85、 关于因果分析图法应用的说法，正确的有（）。 A 一张分析图可以解决多个质量问题 B 常采用QC小组活动的方式进行，有利于集思广益 C 因果分析图法专业性很强，QC小组以外的人员不能参加 D 通过因果分析图可以了解统计数据的分布特征，从而掌握质量能力状态 E 分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因 | 85. About the application of causal analysis diagram, the correct statement is (). A an analysis chart can solve multiple quality problems B is often carried out in the way of QC group activities, which is conducive to brainstorming C causal analysis chart method is highly professional, and personnel outside the QC team can not participate D through causal analysis chart can understand the distribution characteristics of statistical data, In order to grasp the status of quality ability E to fully express opinions when analyzing, layer by layer, eliminate all possible reasons
MCQ-0086 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 86、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D 办理有关环境保护的各种审批手续 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 86、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务包括（）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全的各种审批手续 C 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D 办理有关环境保护的各种审批手续 E 将保证安全施工的措施报有关管理部门备案 | 86. In the construction project decision-making stage, the construction unit occupational health and safety and environmental management tasks include (). A put forward the guiding opinions on prevention of production safety accidents B handle various approval procedures related to safety C put forward measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents D handle various approval procedures related to environmental protection E Report the measures to ensure the safety of construction to the relevant administrative departments for the record
MCQ-0087 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。 A 深基坑工程 B 起重吊装工程 C 脚手架工程 D 高大模板工程 E 拆除、爆破工程 | 87、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。 A 深基坑工程 B 起重吊装工程 C 脚手架工程 D 高大模板工程 E 拆除、爆破工程 | 87. According to the "Regulations on the Administration of Construction project safety production", the construction unit shall organize experts to demonstrate and review the special construction plans (). A deep foundation pit engineering B lifting engineering C scaffolding engineering D tall formwork engineering E demolition, blasting engineering
MCQ-0088 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 88、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故责任者的处理结果 E 事故发生的原因和事故性质 | 88、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D 事故责任者的处理结果 E 事故发生的原因和事故性质 | 88. According to the "production safety accident report and investigation and handling Regulations" (State Council Order No. 493), the content of the accident investigation report mainly includes (). A Overview of the unit where the accident occurred B the accident process and rescue situation C the casualties and direct economic losses caused by the accident D the result of handling the accident responsible E the cause and nature of the accident
MCQ-0089 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 89、 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。 A 招标工程的范围和详细内容 B 招标人的责权利 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 89、 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。 A 招标工程的范围和详细内容 B 招标人的责权利 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 89. Instructions to bidders are the basic information documents transmitted by the tenderer to the bidder, and the bidder shall pay special attention to (). A Scope and detailed content of the bidding project B Responsibilities and rights of the tenderer C construction technical description D composition of the bidding document E important time arrangement
MCQ-0090 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 90、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），属于发包人工作的有（）。 A 保证承包人施工人员的安全和健康 B 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘查资料 E 负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责 | 90、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），属于发包人工作的有（）。 A 保证承包人施工人员的安全和健康 B 保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 C 依据有关法律办理建设工程施工许可证 D 向承包人提供施工现场的地质勘查资料 E 负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责 | 90. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), the works belonging to the Owner are (). A to ensure the safety and health of the contractor's construction personnel B to ensure that the contractor is provided with the necessary traffic conditions to enter the construction site for normal construction C to handle the construction permit of the construction project in accordance with relevant laws D to provide the contractor with the geological survey data of the construction site E to be responsible for the management of the designated subcontract, And shall be responsible for the conduct of the subcontractors
MCQ-0091 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 91、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。 A 保留金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 房屋抵押他项权证 D 有价证券 E 商业银行开具的银行保函 | 91、 在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。 A 保留金 B 由保险公司开具的履约担保书 C 房屋抵押他项权证 D 有价证券 E 商业银行开具的银行保函 | 91. In the bidding documents, the successful bidder is required to submit a guarantee to ensure the performance of contractual obligations and responsibilities, in the form of (). A retention money B performance guarantee issued by insurance company C house mortgage warrant D Marketable securities E Bank guarantee issued by commercial bank
MCQ-0092 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 92、 建设工程索赔成立的前提条件有（）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C 索赔费用计算正确，并且容易分析 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 92、 建设工程索赔成立的前提条件有（）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C 索赔费用计算正确，并且容易分析 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 92. The preconditions for the establishment of a construction project claim are (). A In contrast to the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project or direct loss of the construction period; B caused an increase in cost or a huge amount of loss of the construction period, which is beyond the normal range of acceptance; C The claim cost is calculated correctly, and it is easy to analyze the reasons for the increase in cost or loss of the construction period; E The contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report in accordance with the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-0093 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 93、 关于FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有（）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主委派工程师监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 93、 关于FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，正确的有（）。 A 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C 合同计价方式属于单价合同，不包括任何包干价格 D 由业主委派工程师管理合同 E 由业主委派工程师监督工程进度、质量，签发支付证书、接受证书和履约证书，处理合同中的有关事项 | 93. As for FIDIC "Conditions of Civil Engineering Construction Contract", there are correct (). A The contract is mainly used for building construction projects and civil engineering construction projects designed by the owner or consulting engineers B under normal circumstances, the unit price can be adjusted with the fluctuations of various prices C the contract pricing method belongs to the unit price contract. Does not include any contract price D by the owner appointed engineer to manage the contract E by the owner appointed engineer to supervise the progress and quality of the project, issue the certificate of payment, acceptance and performance, deal with the relevant matters in the contract
MCQ-0094 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 94、 建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程。 A 信息管理和输出 B 收集信息、录入信息 C 审核信息、加工信息 D 信息传输和发布 E 信息整理和共享 | 94、 建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程。 A 信息管理和输出 B 收集信息、录入信息 C 审核信息、加工信息 D 信息传输和发布 E 信息整理和共享 | 94. Construction project information management, in order to form all kinds of statements and reports, should establish () workflow. A information management and output B information collection, input information C audit information, processing information D information transmission and release E information collation and sharing
MCQ-0095 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 95、 该题已过时，请勿过多关注 根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。 A 门卫值班管理制度 B 岗位聘任制度 C 宣传教育制度 D 消防管理制度 E 检查考核制度 | 95、 该题已过时，请勿过多关注 根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（）。 A 门卫值班管理制度 B 岗位聘任制度 C 宣传教育制度 D 消防管理制度 E 检查考核制度 | 95. This topic is out of date, do not pay too much attention to according to the requirements of civilized construction on the construction site, the construction site civilized construction system includes (). A guard on duty management system B post appointment system C publicity and education system D fire management system E inspection and assessment system
MCQ-0096 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 96、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的内容有（）。 A 施工安全管理计划 B 工程概况 C 施工进度计划 D 施工准备与资源配置计划 E 主要技术经济指标 | 96、 单位工程施工组织设计和施工方案均应包括的内容有（）。 A 施工安全管理计划 B 工程概况 C 施工进度计划 D 施工准备与资源配置计划 E 主要技术经济指标 | 96. The unit project construction organization design and construction plan should include the content (). A construction safety management plan B project overview C construction progress plan D construction preparation and resource allocation plan E main technical and economic indicators
MCQ-0097 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 97、 该题已过时，请勿过多关注 某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有（）。 A 补充调查 B 检查验收 C 作出结论 D 提交处理报告 E 实施防护措施 | 97、 该题已过时，请勿过多关注 某工程质量事故发生后，对该事故进行调查，经过原因分析判定该事故不需要处理，其后续工作有（）。 A 补充调查 B 检查验收 C 作出结论 D 提交处理报告 E 实施防护措施 | 97. The topic is out of date, do not pay too much attention to a project quality accident after the accident investigation, after the cause analysis determined that the accident does not need to deal with, its follow-up work is (). A supplementary investigation B inspection and acceptance C to make a conclusion D submit a treatment report E implementation of protective measures
MCQ-0098 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 98、 下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有（）。 A 自检自查 B 巡视检查 C 互检互查 D 平行检查 E 专职管理人员的质量检查 | 98、 下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有（）。 A 自检自查 B 巡视检查 C 互检互查 D 平行检查 E 专职管理人员的质量检查 | 98. Among the following construction site quality inspection contents, those belonging to the scope of the "three inspections" system are (). A self-inspection B tour inspection C mutual inspection D parallel inspection E quality inspection of full-time management personnel
MCQ-0099 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 99、 政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括（）。 A 监督评定施工企业的资质 B 监督检查环境质量 C 监督工程参与各方的质量行为 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 99、 政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括（）。 A 监督评定施工企业的资质 B 监督检查环境质量 C 监督工程参与各方的质量行为 D 监督检查工程实体的施工质量 E 监督审核质量验收标准 | 99. The main functions of the government to supervise the quality of construction projects include (). A to supervise and evaluate the qualification of the construction enterprise B to supervise and inspect the environmental quality C to supervise the quality behavior of the project participants D to supervise and inspect the construction quality of the project entity E to supervise and review the quality acceptance standards
MCQ-0100 | First-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 100、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 100、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 100. The content of unit project completion cost analysis includes (). A completion cost analysis B economic effect analysis C main resource section over ratio analysis D cost index comparative analysis E main technical saving measures analysis
MCQ-0101 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（）的时间目标。 A 竣工 B 调试 C 试生产 D 动用 | 1、 在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目（）的时间目标。 A 竣工 B 调试 C 试生产 D 动用 | 1. In the basic concept of construction project management, "schedule target" is the time target of the project () for the owner. A completion B commissioning C trial production D use
MCQ-0102 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 2、 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 使用阶段 D 全寿命周期 | 2、 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。 A 决策阶段 B 实施阶段 C 使用阶段 D 全寿命周期 | 2. The project management of the general contractor of the construction project involves the whole process of (). A decision-making stage B implementation stage C use stage D full life cycle
MCQ-0103 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。 A 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C 项目管理职能分工表不适用于企业管理 D 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 | 3、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。 A 项目管理职能分工表反映项目管理班子内部对各项工作任务的管理职能分工 B 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C 项目管理职能分工表不适用于企业管理 D 项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 | 3. About the project management function division table, the correct is (). A the project management function division table reflects the management function division of various tasks within the project management team B The owner and all project participants should prepare a unified project management function division table C The project management function division table is not applicable to enterprise management D The project management function division table and the job responsibility description express exactly the same content
MCQ-0104 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 4、 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。 A 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施 B 旨在为项目建设的决策和实施增值 C 工程项目策划是一个封闭性的工作过程 D 其实质就是知识组合的过程 | 4、 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。 A 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施 B 旨在为项目建设的决策和实施增值 C 工程项目策划是一个封闭性的工作过程 D 其实质就是知识组合的过程 | 4. About the construction project planning statement, the correct is (). A engineering project planning is only for the decision and implementation of the construction project B aims to add value to the decision and implementation of the project construction C engineering project planning is a closed working process D its essence is the process of knowledge combination
MCQ-0105 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 5、 下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施各阶段项目管理的工作内容策划 B 项目实施期管理总体方案策划 C 生产运营期设施管理总体方案策划 D 生产运营期经营管理总体方案策划 | 5、 下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施各阶段项目管理的工作内容策划 B 项目实施期管理总体方案策划 C 生产运营期设施管理总体方案策划 D 生产运营期经营管理总体方案策划 | 5. the following project planning work, belongs to the implementation phase of management planning is (). Work content planning of project management in each stage of project implementation B overall plan planning of project implementation period C overall plan planning of facilities management during production and operation D overall plan planning of operation and management during production and operation
MCQ-0106 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 6、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 6、 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织柔性化 B 组织集成化 C 组织扁平化 D 组织高效化 | 6. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A flexible organization B organization integration C organization flat D organization high efficiency
MCQ-0107 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 7、 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（）。 A 与分包单位的合同关系相同 B 对分包单位的付款方式相同 C 业主对分包单位的选择和认可权限相同 D 对分包单位的管理责任和服务相同 | 7、 关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（）。 A 与分包单位的合同关系相同 B 对分包单位的付款方式相同 C 业主对分包单位的选择和认可权限相同 D 对分包单位的管理责任和服务相同 | 7. About the construction of the general contracting mode and the construction of the general contracting management mode of the same, the correct is (). A has the same contractual relationship with the subcontractor B has the same payment method to the subcontractor C The owner has the same authority to select and approve the subcontractor D has the same management responsibility and service to the subcontractor
MCQ-0108 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 8、 根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A 进行采购策划，编制采购计划 B 明确采购产品或服务的基本要求 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D 采用招标或协商等方式确定供应单位 | 8、 根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A 进行采购策划，编制采购计划 B 明确采购产品或服务的基本要求 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D 采用招标或协商等方式确定供应单位 | 8. According to the materials procurement management procedures, materials procurement should first (). A procurement planning, preparation of the procurement plan B clear the basic requirements of the procurement of products or services C market research, select qualified product supply units D use bidding or negotiation and other ways to determine the supply units
MCQ-0109 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 9、 项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，正确的编制程序是（）。 A ①一②一③一④ B ②一①一④一③ C ①一②一④一③ D ②一①一③一④ | 9、 项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目条件和环境；③履行报批手续；④组织编制。根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，正确的编制程序是（）。 A ①一②一③一④ B ②一①一④一③ C ①一②一④一③ D ②一①一③一④ | 9. The preparation process of project management implementation planning includes: ① familiar with relevant laws and regulations and documents; Analysis of project conditions and environment; ③ fulfill the approval procedures; ④ organization and preparation. According to the "construction project management standards" (GB/T50326-2006), the correct preparation procedure is (). A ① one ② one ③ one ④ B ② one ① one ④ one ③ C ① one ② one ④ one ③ D ② one ① one ③ one ④
MCQ-0110 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 项目负责人 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 项目负责人 | 10. According to the "Code for Design of Building Construction Organization" (GB/T50502-2009), the construction organization design shall be prepared by (). A Technical person in charge of construction unit B Chief supervision engineer C Project technical person D Project person in charge
MCQ-0111 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 11、 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）。 A 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施 B 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整 C 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整 D 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值 | 11、 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）。 A 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施 B 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整 C 收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整 D 实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值 | 11. In the following process of dynamic control of project objectives, the correct one is (). A Collect the actual value of the project objective → compare the actual value with the planned value → find out the deviation → take corrective measures B Collect the actual value of the project objective → Compare the actual value with the planned value → find out the deviation → adjust the target C Collect the actual value of the project objective → Compare the actual value with the planned value → Take control measures → adjust the target D Compare the actual value with the planned value → Find out the deviation → Take control measures → Collect the actual value of the project objective
MCQ-0112 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 12、 一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。 A 表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力 B 思维能力、表达能力、倾听能力和说服能力 C 思维能力、表达能力、把控能力和说法能力 D 想象能力、表达能力、说法能力和设计能力 | 12、 一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。 A 表达能力、争辩能力、倾听能力和设计能力 B 思维能力、表达能力、倾听能力和说服能力 C 思维能力、表达能力、把控能力和说法能力 D 想象能力、表达能力、说法能力和设计能力 | 12. In general, the communicator's ability to communicate includes (). A ability to express, argue, listen, and design B ability to think, express, listen, and persuade C ability to think, express, control, and say D ability to imagine, express, say, and design
MCQ-0113 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 13、 该题已过时，请勿过多关注 项目人力资源管理的目的是（）。 A 提高员工的业务水平 B 建立广泛的人际关系 C 降低项目的人力成本 D 调动所有项目参与人的积极性 | 13、 该题已过时，请勿过多关注 项目人力资源管理的目的是（）。 A 提高员工的业务水平 B 建立广泛的人际关系 C 降低项目的人力成本 D 调动所有项目参与人的积极性 | 13. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the project human resource management purpose is (). A to improve the staff's professional level B to establish a wide range of interpersonal relations C to reduce the project's manpower cost D to mobilize the enthusiasm of all project participants
MCQ-0114 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 14、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）。 A 确定风险因素 B 编制项目风险识别报告 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 对风险进行监控 | 14、 下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）。 A 确定风险因素 B 编制项目风险识别报告 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 对风险进行监控 | 14. In the following engineering project risk management work, which belongs to the risk assessment stage is (). A to determine the risk factors B to prepare the project risk identification report C to determine the risk amount and risk level of various risks D to monitor the risk
MCQ-0115 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 15、 根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。 A 专业监理工程师 B 发包人代表 C 总监理工程师 D 总监理工程师代表 | 15、 根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。 A 专业监理工程师 B 发包人代表 C 总监理工程师 D 总监理工程师代表 | 15. According to the Code for Construction Supervision (GBT50319-2013), the implementation rules for construction supervision shall be prepared and approved by () before the project construction starts. A professional supervision engineer B representative of the employer C chief supervision engineer D representative of the chief supervision engineer
MCQ-0116 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 16、 关于施工成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B 施工成本分析是科学地预测成本水平及其发展趋势 C 施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程 D 施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节 | 16、 关于施工成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B 施工成本分析是科学地预测成本水平及其发展趋势 C 施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程 D 施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节 | 16. About the construction cost analysis of the statement, correct is (). A The essence of construction cost analysis is to estimate the cost before construction B Construction cost analysis is to predict the cost level and its development trend scientifically C Construction cost analysis runs through the whole process of construction cost management D Construction cost analysis is the weak link of forecasting cost control
MCQ-0117 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 17、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 17、 下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。 A 选用合适的分包项目合同结构 B 确定合理的施工成本控制工作流程 C 确定合适的施工机械，设备使用方案 D 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 | 17. Among the following measures of construction cost management, which belong to organizational measures are (). A select the appropriate subcontract structure B determine a reasonable construction cost control workflow C determine the appropriate construction machinery, equipment use plan D for the construction cost management target risk analysis, and develop preventive measures
MCQ-0118 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 18、 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 A 估算指标 B 概算定额 C 施工定额 D 预算定额 | 18、 实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。 A 估算指标 B 概算定额 C 施工定额 D 预算定额 | 18. The implementation cost plan is the construction cost plan prepared by () in the project construction preparation stage. A estimate index B Estimate quota C Construction norm D Budget quota
MCQ-0119 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 19、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 19、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 19. The preparation of construction cost plan is based on cost forecast, and the key is to determine (). A target cost B Budgeted cost C Fixed costs D D. Actual cost
MCQ-0120 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 20、 关于施工成本控制的说法，正确的是（）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序 C 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 20、 关于施工成本控制的说法，正确的是（）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序 C 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 20. About the construction cost control, the correct is (). A construction cost management system by the relevant social organizations for review and certification B to do a good job in the process control of construction costs, we must develop standardized process control procedures C management behavior control procedures are the focus of cost process control D management behavior control procedures and indicators control procedures are independent of each other
MCQ-0121 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 21、 施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。 A 量化管理 B 量价分离 C 弹性管理 D 指标包干 | 21、 施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。 A 量化管理 B 量价分离 C 弹性管理 D 指标包干 | 21. In the process control of construction costs, the control of labor costs is implemented () method. A quantitative management B volume and price separation C elastic management D index contract
MCQ-0122 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 22、 下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。 A 相关比率法 B 连环置换法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 22、 下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。 A 相关比率法 B 连环置换法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 22. In the following construction cost analysis methods, used to analyze the impact of various factors on the cost is (). A correlation ratio method B serial replacement method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-0123 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 23、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(33).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。 A 12.0 B 8.0 C 6.4 D D.1.6 | 23、 该图片是一张表格，看起来可能是建设工程项目管理的部分记录或计划。表格中的每一列似乎代表了项目不同的管理指标或关键点。以下是表格内容的解读： 1. 工日 - 这可能指的是某个工作的工作日天数。这是测量工程项目进度的基本单位。 2. 单位 - 字段为空，可能指的是所用工日的单位计算，如“人日”或“机器日”。 3. 计划量 - 这可能表示计划内应该完成的工作量。在这个例子中，计划完成600个单位的工作量。 4. 完工量 - 表示已经完成的工作量。这通常用来跟踪项目的进展情况，这里的完工量是640个单位。 5. 质量保证系数 - 给出了一个质量评分，“较”意味着合格或者是在接受的标准之内。通常，在工程项目管理中，质量保证是确保最终结果符合规定标准的一个重要因素。 6. 成本控制系数 - 称之为“系数”的可能是一个评估标准或者是一个比例指标来衡量成本控制的效率。这里的数值为“4”和“5”，但没有具体上下文很难确定这个系数的具体含义。 整体来讲，表格中的内容似乎用于跟踪和管理建设工程项目的进度、质量和成本，尽管缺少一些关键的上下文信息。这类信息对于工程项目经理来说至关重要，它帮助项目团队确保按时完成任务、控制成本，同时符合既定的质量标准。该题已过时，请勿过多关注 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。 A 12.0 B 8.0 C 6.4 D D.1.6 | 23. The picture is a table that appears to be part of a record or plan for the management of a construction project. Each column in the table appears to represent a different management indicator or key point for the project. Here's a reading of the table's contents: 1. Workdays - This may refer to the number of working days for a particular job. This is the basic unit for measuring the progress of an engineering project. 2. The Unit - field is left blank and may refer to unit calculations of work days used, such as "man days" or "machine days." 3. Planned amount - This may indicate the amount of work that should be done within the plan. In this example, 600 units of work are planned to be completed. 4 Completions - represents the amount of work that has been completed. This is usually used to track the progress of a project, and in this case the completions are 640 units. 5. Quality Assurance Factor - Gives a quality score where "better" means acceptable or within accepted standards. Often, in engineering project management, quality assurance is an important factor in ensuring that the end result meets the specified standard. 6. Cost control factor - Called a "factor" may be an evaluation criterion or a proportional indicator to measure the efficiency of cost control. The values here are "4" and "5", but it is difficult to determine what this factor means without context. Taken as a whole, the table appears to be used to track and manage the progress, quality, and cost of construction projects, although some key contextual information is missing. This type of information is crucial for an engineering project manager to help the project team ensure timely completion, cost control, and compliance with established quality standards. This topic is out of date, so don't pay too much attention The cost data of a certain construction project in a certain month are shown in the table below. The impact of the increase in the budgeted cost on the cost obtained by the difference calculation method is () million yuan. A 12.0B 8.0C 6.4D D.1.6
MCQ-0124 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 24、 为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已删除。 A P3项目管理软件 B 项目信息门户 C MSProject D MSvisio | 24、 为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已删除。 A P3项目管理软件 B 项目信息门户 C MSProject D MSvisio | 24. In order to enable the working departments of the Owner and the project participants to work together, Internet-based auxiliary schedule control can be carried out by (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, and the 18th edition of the textbook has been deleted. A P3 project management software B Project Information Portal C MSProject D MSvisio
MCQ-0125 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 25、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标 B 建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系 C 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划 D 建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划 | 25、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标 B 建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系 C 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划 D 建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划 | 25. The statement about the total progress target demonstration of the construction project is correct (). A construction project total progress target refers to the entire project progress target B construction project total progress target demonstration should analyze the project implementation stage of the work progress and relationship C large-scale construction project total progress target demonstration of the core work is the preparation of project progress plan D The overall progress outline of the construction project should contain the progress planning of the individual projects in each subsystem
MCQ-0126 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 26、 关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码 B 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录 C 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码 D 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录 | 26、 关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码 B 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录 C 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码 D 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录 | 26. About the structural analysis of large-scale construction projects, the correct statement is (). The structural analysis of A project is to decompose the whole project layer by layer and establish the work code B Project structure analysis is to break down the project plan layer by layer and establish the work catalog C Project structure analysis is to break down the project plan layer by layer and establish the work code D Project structure analysis is to break down the entire project layer by layer and establish the work catalog
MCQ-0127 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 27、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(34).png<image> 某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。 A 工作C、D应同时完成 B 工作B的紧后工作只有工作C、D C 工作C、D完成后即可进行工作G D 工作C、D完成后即可进行工作F | 27、这张图片是一个典型的流程图，通常用于表述项目管理中的工作流程。在建设工程项目管理中，此类流程图可以用来展示项目的关键步骤、任务序列以及它们之间的依赖关系。 1. 首先，图中的圆圈代表了工程项目的起点和终点。数字1所在的圆圈可能代表项目的开始。 2. 大写字母（A, B, C, D, E, F, G）代表了项目中的不同阶段或任务。每个任务可能涉及到不同的工作内容，如规划、设计、采购、施工等。 3. 箭头显示了任务之间的顺序和进展方向。例如，任务A必须在任务C之前完成（箭头从A指向C）。这显示了序列关系，意味着任务A到任务C的过渡是有条件的，任务A完成后，任务C才能开始。 4. 数字（2，3，4，5，6）位于箭头旁边，这些数字可能代表时间顺序，即任务必须按照这个数字标注的顺序进行。 5. 虚线箭头可能表示任务之间的柔性依赖或是信息流。例如，任务B和C之间的虚线箭头可能意味着C任务的起始可能参考了B任务的输出或进度情况。 6. 最终，数字6所在的圆圈代表了项目的结束点。 这种流程图有利于项目团队理解每一步骤的要求，确定哪些工序是批判路径上的，这对于工程项目的高效和按时完成非常关键。它还有助于识别潜在的风险点，优化资源分配，以及确保所有团队成员都对项目进度有清晰的了解。 某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。 A 工作C、D应同时完成 B 工作B的紧后工作只有工作C、D C 工作C、D完成后即可进行工作G D 工作C、D完成后即可进行工作F | 27. This picture is a typical flow chart, often used to describe the workflow in project management. In construction project management, this kind of flow chart can be used to show the key steps of the project, the sequence of tasks, and the dependencies between them. 1. First of all, the circles in the diagram represent the beginning and end of the project. The circle in which the number 1 is placed may represent the beginning of the project. 2 Capital letters (A, B, C, D, E, F, G) represent the different phases or tasks in the project. Each task may involve a different part of the work, such as planning, design, procurement, construction, etc. 3 Arrows show the order and direction of progress between tasks. For example, task A must be completed before task C (the arrow goes from A to C). This shows A sequential relationship, meaning that the transition from Task A to task C is conditional, and that task C cannot begin until Task A is completed. 4 Numbers (2,3,4,5,6) are located next to the arrows, and these numbers may represent the chronological order in which the tasks must proceed according to this number. 5. Dotted arrows may represent flexible dependencies or information flows between tasks. For example, a dashed arrow between tasks B and C might mean that the start of task C might refer to the output or progress of task B. 6 Eventually, the circle with the number 6 represents the end point of the project. This flow chart helps the project team understand the requirements of each step and determine which actions are on the critical path, which is critical to the efficient and on-time completion of the project. It also helps to identify potential risk points, optimize resource allocation, and ensure that all team members have a clear understanding of the project schedule. A certain double codename network diagram is shown below, the correct one is (). A work C, D should be completed at the same time B work B after work B only work C, D C work C, D can be completed after work G D work C, D can be completed after work F
MCQ-0128 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 28、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(35).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A 工作代号相同 B 出现无箭头连线 C 出现无箭头节点箭线 D 出现多个起点节点 | 28、 这张图片显示的是一个流程图，它代表了一个项目管理的过程或者里程碑的序列。在建设工程项目管理中，流程图通常用来表示项目中各个任务的顺序关系、依赖关系和并行或者串行的执行路径。 这个流程图中各个节点可能代表建设工程项目管理中的不同阶段，例如： 1. 项目启动：定义项目目标、范围和关键利益相关者。 2. 设计阶段：工程设计、图纸准备、和预算编制。 3. 施工准备：资源分配、工程队伍组建和物料采购。 4. 执行阶段：实际建设工作，可能包括土木工程、建筑、电气工程等。 5. 质量控制：确保建设质量满足标准和规定。 6. 项目收尾：完工验收、项目交付和后期评估。 箭头表示任务的执行顺序，实线箭头表示一个任务完成后才能开始下一个任务，而虚线箭头则可能表示一种更新或反馈关系，或者表明该任务可以与其他任务并行进行但需按一定条件。例如，节点3到节点5的虚线可能表示质量控制在施工准备阶段就开始并贯穿整个施工过程。从节点2返回节点1的回路可能代表需要回到项目启动阶段重新调整目标或范围。 此流程图提供了一个框架，根据这个框架，项目经理可以规划和控制项目的各个阶段，确保项目按照既定的路径高效率和高质量地进行。在实际应用中，每个节点都可以进一步细化为具体的任务列表和时间表，以此确保建设工程的顺利进行。该题已过时，请勿过多关注 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A 工作代号相同 B 出现无箭头连线 C 出现无箭头节点箭线 D 出现多个起点节点 | 28. This picture shows a flow chart, which represents a sequence of project management processes or milestones. In the construction project management, the flow chart is usually used to indicate the sequence relationship, dependency relationship and parallel or serial execution path of each task in the project. The nodes in this flow chart may represent different stages of construction project management, such as: 1. Project initiation: Define project objectives, scope and key stakeholders. 2. Design phase: engineering design, drawing preparation, and budgeting. 3. Construction preparation: resource allocation, construction team formation and material purchase. 4. Execution stage: actual construction work, which may include civil engineering, construction, electrical engineering, etc. 5. Quality control: Ensure that the quality of construction meets the standards and regulations. 6. Project closure: completion acceptance, project delivery and post-evaluation. Arrows indicate the order in which tasks should be performed, solid arrows indicate that one task should be completed before the next task can begin, while dashed arrows may indicate an update or feedback relationship, or indicate that the task can be carried out in parallel with other tasks but under certain conditions. For example, dashed lines at nodes 3 through 5 May indicate that quality control begins in the preparation phase of construction and continues throughout the construction process. A loop from node 2 back to node 1 might represent the need to go back to the project start-up phase to readjust the goals or scope. This flow chart provides a framework by which the project manager can plan and control the stages of the project, ensuring that the project is carried out efficiently and with high quality along the established path. In practical application, each node can be further refined into a specific task list and schedule, thus ensuring the smooth progress of the construction project. This topic is out of date, so do not pay too much attention to it Some double code network diagram is shown below, the existing error is (). A work code is the same B appears arrowless line C appears arrowless node Arrow line D appears multiple starting nodes
MCQ-0129 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 29、 关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。 A 时距是某工作具有的特殊时间参数 B 相邻工作间只能有一种时距的限制 C 时距一般标注在箭线的上方 D 时距是时间间隔的特殊形式 | 29、 关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。 A 时距是某工作具有的特殊时间参数 B 相邻工作间只能有一种时距的限制 C 时距一般标注在箭线的上方 D 时距是时间间隔的特殊形式 | 29. The statement about the planning time interval of the single-code lap network is correct (). A time interval is a special time parameter of a work B adjacent work can only have a time interval limit C time interval is generally marked above the arrow line D time interval is a special form of time interval
MCQ-0130 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 30、 某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。 A 3.0 B 4.0 C 5.0 D 6.0 | 30、 某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。 A 3.0 B 4.0 C 5.0 D 6.0 | 30. A work has and only two tight work C, D, of which the earliest start time of C work is 10 (calculation coordinate system, the same below), the latest completion time is 18, the duration is 5 days; D work the earliest completion time is 18, the latest completion time is 20, the duration is 6 days; The time interval between the work and C is 2 days, and the time interval between the work and D is 4 days, then the total time difference of the work is () days. A 3.0B 4.0C 5.0D 6.0
MCQ-0131 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 31、 关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A 关键线路上的工作全部是关键工作 B 关键工作不能在非关键线路上 C 关键线路上不允许出现虚工作 D 关键线路上的工作总时差均为零 | 31、 关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A 关键线路上的工作全部是关键工作 B 关键工作不能在非关键线路上 C 关键线路上不允许出现虚工作 D 关键线路上的工作总时差均为零 | 31. The statement about critical work and critical line is correct (). A All the work on the critical line is the critical work B the critical work cannot be on the non-critical line C The virtual work is not allowed on the critical line D The total time difference of the work on the critical line is zero
MCQ-0132 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 32、 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 编制工程网络进度计划 B 编制资源需求计划 C 编制先进完整的施工方案 D 编制进度控制的工作流程图 | 32、 下列进度控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 编制工程网络进度计划 B 编制资源需求计划 C 编制先进完整的施工方案 D 编制进度控制的工作流程图 | 32. Among the following progress control measures, the organizational measures are (). A preparation of engineering network schedule B preparation of resource demand plan C preparation of advanced complete construction scheme D preparation of progress control flow chart
MCQ-0133 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 33、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/19000-2008/ISO9000:2005），质量控制的定义是（）。 A 质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 工程建设参与者为了保证工作项目质量所从事工作的水平和完善程度 C 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的系统检查 D 未达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 33、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/19000-2008/ISO9000:2005），质量控制的定义是（）。 A 质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动 B 工程建设参与者为了保证工作项目质量所从事工作的水平和完善程度 C 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的系统检查 D 未达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 | 33. According to the "Quality Management system basis and terminology" (GB/19000-2008/ISO9000:2005), the definition of quality control is (). A Part of quality management, A series of related activities dedicated to meeting quality requirements B The level and degree of completion of work undertaken by construction participants in order to ensure the quality of work items C Systematic checks on the extent to which construction products have the ability to meet specified requirements D operational techniques and activities undertaken by construction products that do not meet the quality requirements of the project
MCQ-0134 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 34、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目实施人员对工程技术的应用不当 B 社会上的腐败现象和违法现象 C 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺 D 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷 | 34、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目实施人员对工程技术的应用不当 B 社会上的腐败现象和违法现象 C 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺 D 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷 | 34. The following project quality risks, belong to the management risk is (). A improper application of engineering technology by project implementors B corruption and illegal phenomena in society C the adoption of immature new structures, new technologies and new processes D the quality management system of the project quality responsibility unit is defective
MCQ-0135 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 35、 关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 项目质量控制体系需要第三方认证 B 项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系 C 项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理 D 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体 | 35、 关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 项目质量控制体系需要第三方认证 B 项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系 C 项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理 D 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体 | 35. About the project quality control system, is correct (). A project quality control system requires third-party certification B project quality control system is a permanent quality management system C project quality control system is applicable to the quality control of a specific project, but also applicable to the quality management of the enterprise D project quality control system involves all the quality responsibility of the project implementation process
MCQ-0136 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 36、 属于待检点的是（）。 A 重要作业 B 特种作业 C 专门工艺 D 隐蔽工程 | 36、 属于待检点的是（）。 A 重要作业 B 特种作业 C 专门工艺 D 隐蔽工程 | 36. Belongs to the inspection point is (). A important operation B special operation C special process D hidden engineering
MCQ-0137 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 37、 对于重要的或对工程资料有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。 A 事前检查、事中检查、事后检查 B 自检、互检、专检 C 工序检查、分项检查、分部检查 D 操作者自检、质量员检查、监理工程师检查 | 37、 对于重要的或对工程资料有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。 A 事前检查、事中检查、事后检查 B 自检、互检、专检 C 工序检查、分项检查、分部检查 D 操作者自检、质量员检查、监理工程师检查 | 37. For important or have a significant impact on the engineering data of the process, should strictly implement () of the "three inspection" system. A pre-inspection, in-process inspection, post-inspection B self-inspection, mutual inspection, special inspection C process inspection, sub-inspection, branch inspection D operator self-inspection, quality officer inspection, supervision engineer inspection
MCQ-0138 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 38、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程的质量验收应由（）组织进行。 A 监理工程师 B 项目经理 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 38、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分项工程的质量验收应由（）组织进行。 A 监理工程师 B 项目经理 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 38. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of construction Engineering" (GB50300-2013), the quality acceptance of sub-projects should be organized by (). A supervision engineer B Project manager C Chief supervision engineer D project leader of the construction unit
MCQ-0139 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 39、 如工程质量不符合要求。经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，处理方法是（）。 A 虽有质量缺陷，应予以验收 B 按技术处理方案和协商文件进行验收 C 仍按验收不合格处理 D 先返工处理，重新进行验收 | 39、 如工程质量不符合要求。经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，处理方法是（）。 A 虽有质量缺陷，应予以验收 B 按技术处理方案和协商文件进行验收 C 仍按验收不合格处理 D 先返工处理，重新进行验收 | 39. If the quality of the project does not meet the requirements. After reinforcement treatment, the shape size changes, but it can meet the requirements of safe use, the treatment method is (). Although A has quality defects, it should be accepted B according to the technical treatment plan and negotiation document acceptance C still according to the acceptance of unqualified D rework treatment, and re-acceptance
MCQ-0140 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 40、 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。 A 社会、经济原因 B 技术原因 C 管理原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 40、 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。 A 社会、经济原因 B 技术原因 C 管理原因 D 人为事故和自然灾害原因 | 40. A quality accident occurred in a construction project, the investigation and analysis is due to "investigation, design, construction" caused by the main cause of the accident is (). A social and economic reasons B technical reasons C management reasons D man-made accidents and natural disasters
MCQ-0141 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 41、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。 A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③ | 41、 工程施工质量事故的处理包括：①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。 A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③ | 41. The treatment of engineering construction quality accidents include: ① accident investigation ② accident cause analysis ③ accident treatment ④ accident treatment identification acceptance ⑤ the development of accident treatment plan; The correct procedure is (). A ①②⑤③④ B ①②③④⑤ C ②①③④⑤ D ①②⑤④③
MCQ-0142 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 42、 在直方图的位置观察分析中，若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内，且有较大距离时，说明该生产过程（）。 A 质量能力不足 B 易出现质量不合格 C 存在质量不合格 D 质量能力偏大 | 42、 在直方图的位置观察分析中，若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内，且有较大距离时，说明该生产过程（）。 A 质量能力不足 B 易出现质量不合格 C 存在质量不合格 D 质量能力偏大 | 42. In the histogram position observation and analysis, if the distribution of quality characteristics data is centered, the boundary is within the upper and lower limits of the quality standard, and there is a large distance, the production process (). A quality capacity is insufficient, B is prone to unqualified quality, C exists unqualified quality, and D quality capacity is too large
MCQ-0143 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 43、 根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。 A 建设项目 B 单项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 43、 根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。 A 建设项目 B 单项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 43. According to the requirements of the government on the quality supervision of the project, the project quality supervision file should be established in accordance with (). A construction project B single project C division project D unit project
MCQ-0144 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 44、 该题已过时，请勿过多关注 下列环境体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。 A 记录控制 B 环境方针 C 环境因素 D 内部审核 | 44、 该题已过时，请勿过多关注 下列环境体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。 A 记录控制 B 环境方针 C 环境因素 D 内部审核 | 44. The topic is out of date, do not pay too much attention to the following environmental system content elements, which are auxiliary elements (). A record control B environmental policy C environmental factors D internal audit
MCQ-0145 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 45、 确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。 A 预警监测 B 预警评价 C 预警信息管理 D 预警评价指标体系的构建 | 45、 确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。 A 预警监测 B 预警评价 C 预警信息管理 D 预警评价指标体系的构建 | 45. Determining the warning level and warning signal standard belongs to the work content of () in the early warning analysis of production safety management. A early warning monitoring B early warning evaluation C early warning information management D early warning evaluation index system construction
MCQ-0146 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 46、 关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。 A 可根据工程进展需要实时编制 B 应在安全技术措施中抄录制度性规定 C 结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施 D 小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图 | 46、 关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。 A 可根据工程进展需要实时编制 B 应在安全技术措施中抄录制度性规定 C 结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施 D 小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图 | 46. About the requirements and content of construction safety technical measures, the correct is (). A can be prepared in real time according to the needs of the progress of the project B should be copied in the safety technical measures of the system provisions C complex structure of key projects should be prepared special engineering construction safety technical measures D small-scale engineering safety technical measures do not include the construction of the general plan
MCQ-0147 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 47、 某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。 A 应由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组进行调查 B 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查 C 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查 D 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | 47、 某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。 A 应由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组进行调查 B 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查 C 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查 D 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | 47. A project safety accident caused a direct economic loss of 9.6 million yuan, no casualties, on the accident investigation of the statement, correct is (). A should be the accident occurred by the provincial people's government directly organized the accident investigation team to investigate B must be the accident occurred by the county level people's government directly organized the accident investigation team to investigate C should be the accident occurred by the municipal people's government divided into districts entrusted by the relevant departments to organize the accident investigation team to investigate D The people's government at the county level of the place where the accident occurred may entrust the accident occurrence unit to organize an accident investigation team to conduct an investigation
MCQ-0148 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 48、 改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。 A 声源控制 B 接收者防护 C 人为噪声控制 D 传播途径控制 | 48、 改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。 A 声源控制 B 接收者防护 C 人为噪声控制 D 传播途径控制 | 48. Changing the connection between the vibration source and other rigid structures to absorb shock and reduce noise belongs to the noise control technology (). A sound source control B receiver protection C artificial noise control D transmission path control
MCQ-0149 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 49、 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理办法。 A 减量化处理 B 焚烧 C 稳定固化 D 消纳分解 | 49、 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理办法。 A 减量化处理 B 焚烧 C 稳定固化 D 消纳分解 | 49. Construction engineering construction site, for not suitable for reuse, and not suitable for direct landfill disposal of waste, can take () treatment methods. A reduction treatment B incineration C stable solidification D absorption decomposition
MCQ-0150 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。18版教材此处已经修改，选项答案已经不适用。 A 合同签订日期 B 竣工验收合格之日 C 实际竣工日期 D 办法工程验收证书之日 | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。18版教材此处已经修改，选项答案已经不适用。 A 合同签订日期 B 竣工验收合格之日 C 实际竣工日期 D 办法工程验收证书之日 | 50. According to the "Construction project Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201), the project defect liability period is calculated from (). The textbook of the 18th edition has been modified here, and the optional answers are no longer applicable. A Date of signing the contract B The date of acceptance of completion C The actual date of completion Method D The date of project acceptance certificate
MCQ-0151 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 51、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF2011一0216），发包人的义务是（）。 A 参与验收 B 提交临时占地资料 C 提供设计审查所需的资料 D 负责办理项目备案手续 | 51、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF2011一0216），发包人的义务是（）。 A 参与验收 B 提交临时占地资料 C 提供设计审查所需的资料 D 负责办理项目备案手续 | 51. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) (GF2011/0216), the obligations of the employer are (). A to participate in the acceptance B to submit temporary land information C to provide the information required for design review D responsible for the project filing procedures
MCQ-0152 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 52、 在非代理型（风险型）CM模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（）。 A 最大成本加费用合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加固定费用合同 | 52、 在非代理型（风险型）CM模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（）。 A 最大成本加费用合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定比例费用合同 D 成本加固定费用合同 | 52. In the non-agency type (risk type) CM model of the contract, the general use of the form of cost plus remuneration contract is (). A maximum cost plus fee contract B Cost plus bonus contract C cost plus fixed percentage fee contract D cost plus fixed fee contract
MCQ-0153 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 53、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含执业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 53、 按照我国保险制度，建安工程一切险（）。 A 由承包人投保 B 包含执业责任险 C 包含人身意外伤害险 D 投保人应对双方名义共同投保 | 53. According to our insurance system, construction and installation project all risks (). A to be insured by the contractor B including practice liability insurance C including personal accident insurance D The applicant shall be jointly insured in the name of both parties
MCQ-0154 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 54、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 54、 债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保。 A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 | 54. The debtor does not transfer the possession of the property, the property as a guarantee of claims, when the debtor does not perform the debt, the creditor has the right to discount the property or auction, the sale of the property in the price of priority compensation, this guarantee method is () guarantee. A guarantee B pledge C mortgage D lien
MCQ-0155 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 55、 施工合同实施中，“项目经理将任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。 A 合同分析 B 合同跟踪 C 合同交底 D 合同实施控制 | 55、 施工合同实施中，“项目经理将任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。 A 合同分析 B 合同跟踪 C 合同交底 D 合同实施控制 | 55. In the implementation of the construction contract, the activity of "the project manager will decompose the responsibility of the task and implement it to specific personnel" belongs to the content of (). A contract analysis B contract tracking C contract disclosure D contract implementation control
MCQ-0156 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 56、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A 1个月 B 6个月 C 1年 D 3年 | 56、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A 1个月 B 6个月 C 1年 D 3年 | 56. The publication period of good behavior record information on the market integrity information platform of the construction administrative department is generally (). A 1 month B 6 months C 1 year D 3 years
MCQ-0157 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 57、 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。 A 延误事件之间的关联性 B 延误的原因 C 索赔要求和结果 D 延误工作所在工程网络计划的线路性质 | 57、 工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。 A 延误事件之间的关联性 B 延误的原因 C 索赔要求和结果 D 延误工作所在工程网络计划的线路性质 | 57. Construction delay is divided into single delay, joint delay and cross delay according to (). A the correlation between the delay events B the cause of the delay C the claim and the result D the nature of the planned route of the project network where the delay work is located
MCQ-0158 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 58、 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15％时，承包商可提出变更，实施中因业主提资料不实，导致工程量由3200m2，增加到4800m2,，则承包商可索赔工期（）。 A 0.0 B 16.5 C 21.0 D 30.0 | 58、 某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15％时，承包商可提出变更，实施中因业主提资料不实，导致工程量由3200m2，增加到4800m2,，则承包商可索赔工期（）。 A 0.0 B 16.5 C 21.0 D 30.0 | 58. An earthmoving project contract, the contract period is 60 days, the amount of work increased or decreased by more than 15%, the contractor can propose changes, due to the owner's false information in the implementation, resulting in the amount of work increased from 3200m2 to 4800m2, then the contractor can claim for the construction period (). A 0.0B 16.5C 21.0D 30.0
MCQ-0159 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 59、 在FIDIC系列合同条件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A 固定单价 B 变动单价 C 固定总价 D 变动总价 | 59、 在FIDIC系列合同条件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A 固定单价 B 变动单价 C 固定总价 D 变动总价 | 59. In the FIDIC series contract conditions, the contract pricing of "EPC Turnkey Project Contract Conditions" adopts (). A fixed unit price B variable unit price C fixed total price D variable total price
MCQ-0160 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 60、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。 A 编码信息 B 质量控制信息 C 工作量控制信息 D 设计技术信息 | 60、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（）。 A 编码信息 B 质量控制信息 C 工作量控制信息 D 设计技术信息 | 60. The following construction project information, belongs to the economic information is (). A coding information B quality control information C workload control information D design technical information
MCQ-0161 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 61、 项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A 工程支付款 B 工程结算 C 工程预算 D 项目估算 | 61、 项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A 工程支付款 B 工程结算 C 工程预算 D 项目估算 | 61. In the dynamic control of project investment, compared with the project contract price, the value of investment plan can be (). A project payment B project settlement C project budget D project estimate
MCQ-0162 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 62、 根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。 A 业主应征求投标人意见后才能进行评标 B 当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价 C 当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 D 投标人有一改修改报价的机会 | 62、 根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。 A 业主应征求投标人意见后才能进行评标 B 当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价 C 当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 D 投标人有一改修改报价的机会 | 62. According to FIDIC "Construction Contract Conditions", the correct correction of the obvious numerical calculation error in the tender is (). A The owner shall seek the opinions of the bidders before the bid evaluation B when the total price and unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall be adjusted according to the total price C when the total price and unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall be adjusted according to the total price D The bidder has a chance to modify the offer
MCQ-0163 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 63、 承包商采购合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。 A 业主 B 承包商 C 生产商 D 供货商 | 63、 承包商采购合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。 A 业主 B 承包商 C 生产商 D 供货商 | 63. After the contractor procures qualified cement, 90 days after entering the construction site, it is found that the strength value of this batch of cement is lower than the value required by the national standard, and the resulting loss shall be held responsible by (). A owner B contractor C manufacturer D supplier
MCQ-0164 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 64、 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（）备案。 A 上一级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部门 C 同级安全生产监督管理部门 D 同级人民政府 | 64、 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报（）备案。 A 上一级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部门 C 同级安全生产监督管理部门 D 同级人民政府 | 64. The emergency plan of the local production safety supervision and management departments at all levels shall be reported to () for the record. A People's government at the next higher level B Department of supervision and administration of work safety under The State Council C department of supervision and administration of work safety at the same level D People's government at the same level
MCQ-0165 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 65、 建设工程管理工作的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为项目建设的决策和实施增值 C 实现工程项目实施阶段的建设目标 D 为工程的建设和使用增值 | 65、 建设工程管理工作的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为项目建设的决策和实施增值 C 实现工程项目实施阶段的建设目标 D 为工程的建设和使用增值 | 65. The core tasks of the management of construction projects are (). The target control of A project B for the decision and implementation of the project construction value added C to achieve the construction of the project implementation phase of the construction goal D for the construction and use of the project value added
MCQ-0166 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 66、 关于施工质量计划的说法，正确的是（）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B 施工组织设计包含施工质量计划 C 施工质量计划一经审核批准不得修改 D 施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核 | 66、 关于施工质量计划的说法，正确的是（）。 A 施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B 施工组织设计包含施工质量计划 C 施工质量计划一经审核批准不得修改 D 施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核 | 66. The statement about the construction quality plan is correct (). A construction quality plan is a plan prepared by the construction unit for the construction project B Construction organization design includes construction quality plan C The construction quality plan shall not be modified after examination and approval D The general contractor shall not review the construction quality plan of the subcontractor
MCQ-0167 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 67、 采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制。 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 投资方 | 67、 采用平行委托施工的单项工程，其施工总进度计划应由（）编制。 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 投资方 | 67. For a single project constructed by parallel commission, the overall construction schedule shall be prepared by (). A the owner, B the designer, C the construction, D the investor
MCQ-0168 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 68、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 68、 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。 A 目标成本 B 预算成本 C 固定成本 D D.实际成本 | 68. The preparation of construction cost plan is based on cost prediction, and the key is to determine (). A target cost B Budgeted cost C Fixed costs D D. Actual cost
MCQ-0169 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 69、 关于工作流程组织的说法，正确的是（）。 A 同一项目不同参与方都有工作流程组织任务 B 工程流程组织不包括物质流程组织 C 一个工作流程图只能有一个项目参与方 D 一项管理工作只能有一个工作流程图 | 69、 关于工作流程组织的说法，正确的是（）。 A 同一项目不同参与方都有工作流程组织任务 B 工程流程组织不包括物质流程组织 C 一个工作流程图只能有一个项目参与方 D 一项管理工作只能有一个工作流程图 | 69. What is correct about the organization of workflows is (). A there are work flow organization tasks for different participants in the same project B engineering process organization excluding material process organization C One work flow chart can only have one project participant D one work flow chart can only have one management work
MCQ-0170 | First-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 70、 投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。 A 要约 B 承诺 C 要约邀请 D 合同生效 | 70、 投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。 A 要约 B 承诺 C 要约邀请 D 合同生效 | 70. The behavior of the bidder to submit the bid documents to the tenderer within the agreed period according to the bidding documents is called (). A offer B acceptance C offer invitation D contract effective
MCQ-0171 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 71、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理，组建项目部 B 实施设计管理 C 实施采购管理 D 进行项目可行性研究并报批 E 进行项目范围管理 | 71、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。此知识点仅适用于17版教材，18版已删除 A 任命项目经理，组建项目部 B 实施设计管理 C 实施采购管理 D 进行项目可行性研究并报批 E 进行项目范围管理 | 71. According to the "Construction project general contracting management standards", the main content of the general contracting project management includes (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, and the 18th edition has been deleted. A appoints the project manager, sets up the project department, B implements the design management, C implements the procurement management, D conducts the project feasibility study and submits to the approval of E conducts the project scope management
MCQ-0172 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 72、 施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工。 A 项目各参与方 B 项目经理 C 企业内部各部门 D 企业内部各工作人员 E 项目各职能主管工作部门 | 72、 施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工。 A 项目各参与方 B 项目经理 C 企业内部各部门 D 企业内部各工作人员 E 项目各职能主管工作部门 | 72. The project management task division table of the construction unit can be used to determine the task division of (). A each project participant B Project manager C each department within the enterprise D each staff within the enterprise E each project function supervisor working department
MCQ-0173 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 73、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。 A 整个项目合同总额的确定较有依据 B 投标人的报价较有依据 C 可以为分包单位提供更好的管理和服务 D 有利于业主节约投资 E 可以缩短建设周期 | 73、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。 A 整个项目合同总额的确定较有依据 B 投标人的报价较有依据 C 可以为分包单位提供更好的管理和服务 D 有利于业主节约投资 E 可以缩短建设周期 | 73. Compared with the general construction contracting management mode, the advantages of the general construction contracting management mode are (). A The total amount of the project contract is determined on the basis of B the bidder's offer is based on C can provide better management and services for the subcontractor D is conducive to saving investment for the owner E can shorten the construction period
MCQ-0174 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 74、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工方法和工艺要求 D 施工准备与资源配置计划 E 施工现场平面布置 | 74、 根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工方法和工艺要求 D 施工准备与资源配置计划 E 施工现场平面布置 | 74. According to the "Code for Design of Building Construction Organization" (GB/T50502-2009), the construction plan prepared by the branch (sub-item) project or special project as the main object, the main content includes (). A project overview B construction deployment C construction methods and process requirements D construction preparation and resource allocation plan E construction site layout
MCQ-0175 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 75、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 75、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。 A 调整工作流程组织 B 调整进度管理的方法和手段 C 改变施工机具 D 改变施工方法 E 调整项目管理职能分工 | 75. Among the following correction measures for dynamic control of project objectives, technical measures are (). A adjust the work flow organization B adjust the methods and means of progress management C change the construction machinery D change the construction method E adjust the division of project management functions
MCQ-0176 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 76、 根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的职责有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 主持项目经理部工作 B 在授权范围内协调与项目有关的内外部关系 C 主持编制项目管理实施规划 D 对资源进行动态管理 E 进行授权范围内的利益分配 | 76、 根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的职责有（）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已修改 A 主持项目经理部工作 B 在授权范围内协调与项目有关的内外部关系 C 主持编制项目管理实施规划 D 对资源进行动态管理 E 进行授权范围内的利益分配 | 76. According to the "construction project management standards", the responsibilities of the project manager are (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A presiding over the project management department B coordinates internal and external relations related to the project within the scope of authorization C directs the preparation of the project management implementation plan D Dynamic management of resources E distribute the benefits within the scope of authorization
MCQ-0177 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 77、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 引起火灾和爆炸的因素 D 任务分工和管理职能分工 E 设计人员和监理工程师的能力 | 77、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 引起火灾和爆炸的因素 D 任务分工和管理职能分工 E 设计人员和监理工程师的能力 | 77. Among the following risks of construction projects, organizational risks include (). A Personal safety control plan B workflow organization C factors causing fire and explosion D division of tasks and management functions E the ability of designers and supervision engineers
MCQ-0178 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 78、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），工程建设监理实施细则除应反映专业工程的特点外，还应包括（）等内容。 A 监理工作的流程 B 项目监理机构的组织形式 C 监理工作的方法和措施 D 监理工作依据 E 监理工作的控制要点及目标值 | 78、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），工程建设监理实施细则除应反映专业工程的特点外，还应包括（）等内容。 A 监理工作的流程 B 项目监理机构的组织形式 C 监理工作的方法和措施 D 监理工作依据 E 监理工作的控制要点及目标值 | 78. According to the "construction engineering supervision Code" (GB/T50319-2013), in addition to reflecting the characteristics of professional engineering, construction supervision implementation rules should also include () and other content. A supervision work process B project supervision organization form C supervision work methods and measures D supervision work according to E supervision work control points and target values
MCQ-0179 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 79、 采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（）。 A 材料费采用量价分离原则进行控制 B 材料价格由项目经理负责控制 C 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算工作 D 实行弹性需求的劳务管理制度 E 做好施工机械配件和工程材料采购计划 | 79、 采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（）。 A 材料费采用量价分离原则进行控制 B 材料价格由项目经理负责控制 C 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算工作 D 实行弹性需求的劳务管理制度 E 做好施工机械配件和工程材料采购计划 | 79. When the process control method is used to control the construction cost, the control points are (). A material cost is controlled by the principle of separation of quantity and price B material price is controlled by the project manager C control of subcontracting costs, focusing on the subcontracting project inquiry, acceptance and settlement D implementation of flexible demand labor management system E do a good job of construction machinery accessories and engineering materials procurement plan
MCQ-0180 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 80、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 80、 单位工程竣工成本分析的内容包括（）。 A 竣工成本分析 B 经济效果分析 C 主要资源节超比分析 D 成本指标对比分析 E 主要技术节约措施分析 | 80. Unit project completion cost analysis content includes (). A completion cost analysis B economic effect analysis C main resource section over ratio analysis D cost index comparative analysis E main technical saving measures analysis
MCQ-0181 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 81、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 收集类似项目的进度资料 D 了解和调查该项目的总体部署 E 了解和调查该项目实施的环境条件 | 81、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 收集类似项目的进度资料 D 了解和调查该项目的总体部署 E 了解和调查该项目实施的环境条件 | 81. The data that should be investigated and collected during the demonstration of the overall progress target of the project include (). A Understand and collect the situation and data related to the determination of the project schedule objectives at the project decision-making stage B collect the organizational, management, economic and technical data related to the schedule of the project C Collect the progress data of similar projects D Understand and investigate the overall deployment of the project E Understand and investigate the environmental conditions under which the project will be implemented
MCQ-0182 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(36).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（）。 A 多个起点节点 B 有多余虚箭线 C 出现交叉箭线 D 没有终点节点 E 现循环回路 | 82、 这张图片代表了一种网络图，它通常被用于项目管理中以描述和分析项目中的各个活动之间的关系。这种图特别有助于进行关键路径方法（Critical Path Method, CPM）分析，在建设工程项目管理中非常重要。 图中的圆圈（有时被称为“节点”）代表了项目中的不同任务或活动，每个活动都有一个对应的序号和字母标记。例如，1A、2B、3C等。 箭头表示活动之间的依赖关系或顺序。如果一个箭头指向另一个，这意味着某项活动必须在另一项活动开始之前结束。例如，活动A必须完成后才能开始活动D和活动C。 在建设工程项目管理中，理解各个活动之间的依赖性对于项目的按时完成至关重要。通过分析这些关系，项目经理可以确定哪些活动是项目的关键路径上的活动，即那些对项目总时间影响最大的活动。项目的关键路径是最长的路径，通过网络图上的一系列活动，这些活动定义了完成整个项目所需的最短时间。 如果一条箭头是虚线，它可能表示存在一种选择性的或不确定的依赖关系，即不是所有情况下都必须遵循的路径。在这幅图中，从活动C到活动D的箭头是虚线，这意味着在某些情况下，活动C可能不是活动D发生所必须的。 完成这样的网络图分析，项目经理可以更有效地安排资源，预测潜在的延误，并制定缓解风险的战略。该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（）。 A 多个起点节点 B 有多余虚箭线 C 出现交叉箭线 D 没有终点节点 E 现循环回路 | 82. This picture represents a type of network diagram, which is commonly used in project management to describe and analyze the relationship between the various activities in a project. This diagram is particularly useful for Critical Path Method (CPM) analysis, which is very important in the management of construction projects. The circles (sometimes called "nodes") in the diagram represent different tasks or activities in the project, each of which has a corresponding serial number and letter marker. For example, 1A, 2B, 3C, etc. Arrows indicate dependencies or order between activities. If one arrow points to the other, it means that an activity must end before the other can begin. For example, activity A must be completed before activities D and C can begin. In the management of construction engineering projects, understanding the dependencies between activities is essential for the project to be completed on time. By analyzing these relationships, the project manager can determine which activities are those on the project's critical path, i.e. those that have the greatest impact on the total project time. The critical path of the project is the longest path, through a series of activities on the network diagram that define the shortest amount of time needed to complete the entire project. If an arrow is a dotted line, it may indicate that there is a selective or indeterminate dependency, i.e., a path that must not be followed in all cases. In this diagram, the arrows from activity C to activity D are dashed lines, which means that in some cases, activity C may not be necessary for activity D to occur. By completing such network graph analysis, project managers can more effectively schedule resources, anticipate potential delays, and develop strategies to mitigate risks. This topic is out of date, so do not pay too much attention A single code network diagram is shown in the figure below, there are errors (). A multiple starting node B has redundant virtual arrow lines C has crossed arrow lines D has no ending node E is now circulating loop
MCQ-0183 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | Yes | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 83、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(37).png<image> 某工程双代号时标网络计划，在第5天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的有（）。 A H工作还剩1天机动时间 B 总工期缩短1天 C H工作影响总工期1天 D E工作提前1天完成 E G工作进度落后1天 | 83、 这张图片上显示的是一种流程图，它代表了建设工程项目管理中的某些活动或阶段及其相互关系。图中的各个字母（A、B、C等）代表项目中的不同任务或活动。数字（1、2、3等）则表示流程中的特定事件或决策点。 流程图中的箭头指出了任务之间的顺序或依赖关系，显示了项目管理中的逻辑关系和时间顺序。例如，活动A必须在活动B和C之前完成（箭头从A指向B和C），而活动B和G必须在活动E完成后才能开始（箭头从E指向B和G）。 此外，流程图中的数字标记（例如①或②）可能表示项目的重要节点或检查点，用来指示项目管理的关键时刻。这些节点通常用于追踪进度，确保项目按照预定的路径前进。 横坐标顶部的数字代表时间单位，可能是天数、周数或月份，用于标示工程进度的时间线。因此，这个图表可能用于规划工程项目的总体时间表，分析任务之间的先后关系，以及计划资源分配和优先级。 虚线可能表示不确定性或条件性关系，比如本例中的D到H的连接表示D任务可能会影响到H任务的启动，但这种影响不是绝对确定的。 请注意，实际的项目管理流程图将会基于具体项目的特定情况进行设计，因此这张图片仅提供了一个概念性的图形表示。 某工程双代号时标网络计划，在第5天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的有（）。 A H工作还剩1天机动时间 B 总工期缩短1天 C H工作影响总工期1天 D E工作提前1天完成 E G工作进度落后1天 | 83. What is shown in this picture is a flow chart that represents certain activities or stages in the management of a construction project and their interrelationships. The letters in the picture (A, B, C, etc.) represent different tasks or activities in the project. Numbers (1, 2, 3, etc.) represent specific events or decision points in the process. Arrows in the flow chart indicate the order or dependencies between tasks, showing the logical relationships and chronological order in project management. For example, activities A must be completed before activities B and C (arrows go from A to B and C), while activities B and G must be completed before they can begin (arrows go from E to B and G). In addition, numerical markers in the flow chart (e.g., ① or ②) may indicate important nodes or checkpoints of the project, used to indicate key moments in project management. These nodes are often used to track progress and ensure that the project is on a predetermined path. The number at the top of the horizontal coordinate represents a unit of time, which may be days, weeks, or months, and is used to mark a timeline of the project's progress. Therefore, this chart may be used to plan the overall schedule of an engineering project, to analyze the sequencing of tasks, and to plan resource allocation and prioritization. Dashed lines may indicate uncertainty or conditionality, such as the connection from D to H in this example indicating that task D may affect the initiation of task H, but this effect is not absolutely certain. Note that the actual project management flow chart will be designed based on the specific situation of the specific project, so this image only provides a conceptual graphical representation. The actual progress front line of a project's double-coded time scale network plan, which was checked at the end of day 5, is shown below, where () is correct. A H work left 1 day flexibility time B the total construction period is shortened by 1 day C H work impact total construction period 1 day D E work is completed 1 day ahead of schedule E G work schedule is 1 day behind
MCQ-0184 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 84、 项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。 A 会议的具体流程 B 会议的类型 C 会议的主持人 D 会议的召开时间 E 会议文件的整理 | 84、 项目进度控制时，进度控制会议的组织设计的内容有（）。 A 会议的具体流程 B 会议的类型 C 会议的主持人 D 会议的召开时间 E 会议文件的整理 | 84. The project progress control, progress control meeting organization design content is (). A the specific process of the meeting B the type of the meeting C the host of the meeting D the time of the meeting E the arrangement of the meeting documents
MCQ-0185 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 85、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2008/ISO9000:2005），质量管理体系文件由（）构成。 A 质量计划 B 质量记录 C 质量报告 D 质量手册 E 程序文件 | 85、 根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2008/ISO9000:2005），质量管理体系文件由（）构成。 A 质量计划 B 质量记录 C 质量报告 D 质量手册 E 程序文件 | 85. According to the "Quality management system basis and terminology" (GB/T19000-2008/ISO9000:2005), the quality management system documents are composed of (). A Quality plan B Quality records C Quality report D Quality Manual E Program documents
MCQ-0186 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 86、 根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。 A 建设单位 B 监理单位 C 设计单位 D 政府的工程质量监督部门 E 材料设备供应商 | 86、 根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。 A 建设单位 B 监理单位 C 设计单位 D 政府的工程质量监督部门 E 材料设备供应商 | 86. According to the law and contract, the construction unit of the construction quality behavior and effect of the implementation of supervision and control of the relevant subjects are (). A construction unit B supervision unit C design unit D Project quality supervision department of the government E material and equipment supplier
MCQ-0187 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 87、 按事故责任划分，工程质量事故可以分为（）。 A 指导责任事故 B 技术责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 87、 按事故责任划分，工程质量事故可以分为（）。 A 指导责任事故 B 技术责任事故 C 操作责任事故 D 管理责任事故 E 自然灾害事故 | 87. According to the division of accident responsibility, engineering quality accidents can be divided into (). A guidance responsibility accident B technical responsibility accident C operational responsibility accident D management responsibility accident E natural disaster accident
MCQ-0188 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 88、 质量管理方法中，直方图的分布区间宽窄取决于其质量特性统计数据的（）。 A 平均值 B 中位数 C 极差 D 标准偏差 E 变异系数 | 88、 质量管理方法中，直方图的分布区间宽窄取决于其质量特性统计数据的（）。 A 平均值 B 中位数 C 极差 D 标准偏差 E 变异系数 | 88. In the quality management method, the width of the distribution interval of the histogram depends on the statistical data of its quality characteristics (). A mean B median C range D standard deviation E coefficient of variation
MCQ-0189 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 89、 系列企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有（）。 A 安全活动日 B 事故现场会 C 三级安全教育 D 安全生产会议 E 改变工艺前安全教育 | 89、 系列企业安全生产教育管理形式中，属于员工经常性教育的有（）。 A 安全活动日 B 事故现场会 C 三级安全教育 D 安全生产会议 E 改变工艺前安全教育 | 89. Series of enterprise safety production education management forms, belong to the staff regular education (). A safety activity day B accident site meeting C three-level safety education D safety production meeting E safety education before changing the process
MCQ-0190 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 90、 生产经营单位安全事故应急预案未按有关规定备案的，县级以上安全监督管理部门可以（）。【该考点于2018年已不做考察】 A 吊销安全生产许可证 B 给予警告 C 责令停产停业整顿 D 处三万元以下罚款 E 给予行政处罚 | 90、 生产经营单位安全事故应急预案未按有关规定备案的，县级以上安全监督管理部门可以（）。【该考点于2018年已不做考察】 A 吊销安全生产许可证 B 给予警告 C 责令停产停业整顿 D 处三万元以下罚款 E 给予行政处罚 | 90. Production and business units of safety accident emergency plan is not filed in accordance with the relevant provisions, safety supervision and management departments at or above the county level can (). [The test center will not conduct inspection in 2018] A revoke the safety production license B give a warning C ordered to suspend production and business for rectification D shall be fined not more than 30,000 yuan E to impose administrative penalties
MCQ-0191 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 91、 下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。 A 指定专人定期清扫施工现场道路 B 化学药品库内存放 C 施工现场不得无故用打模板 D 工业茶炉采用电热水器 E 使用封闭式容器处理高空废弃物 | 91、 下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。 A 指定专人定期清扫施工现场道路 B 化学药品库内存放 C 施工现场不得无故用打模板 D 工业茶炉采用电热水器 E 使用封闭式容器处理高空废弃物 | 91. The following construction site environmental protection measures, which belong to air pollution prevention and control measures are (). A designated person regularly clean the construction site of the road B chemical storage C construction site shall not be used to make a template D industrial tea stove using electric water heater E use closed containers to deal with high-height waste
MCQ-0192 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 92、 根据《工程建设项目施工招投标办法》，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有（）。 A 指定媒介可以酌情收取额费用 B 招标文件售出后不予退还 C 招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D 招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日 | 92、 根据《工程建设项目施工招投标办法》，工程施工项目招标信息发布时候，正确的有（）。 A 指定媒介可以酌情收取额费用 B 招标文件售出后不予退还 C 招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D 招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日 | 92. According to the "Engineering construction project construction bidding Measures", when the construction project bidding information is released, the correct (). A designated media may charge an amount of fees as appropriate B the tender documents will not be returned after sale C the tenderer shall publish the tender announcement in at least two designated media D the tenderer may charge a certain fee to the bidder for the design documents attached to the tender documents E No less than 5 days shall be required from the date of sale of the bidding documents to the date of suspension of sale
MCQ-0193 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013一0201)，发包人责任和义务有（）。 A 办理建设工程施工许可证 B 办理建设工程规划许可证 C 办理工伤保险 D 提供场外交通条件 E 负责施工场地周边的环境保护 | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013一0201)，发包人责任和义务有（）。 A 办理建设工程施工许可证 B 办理建设工程规划许可证 C 办理工伤保险 D 提供场外交通条件 E 负责施工场地周边的环境保护 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013/0201), the Developer's responsibilities and obligations are (). A for construction project construction permit B for construction project planning permit C for work injury insurance D to provide off-site traffic conditions E responsible for environmental protection around the construction site
MCQ-0194 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 94、 对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。 A 银行利率的调整 B 材料费的上涨 C 人工工资的上涨 D 国家政策改变引起的工程费用上涨 E 设计变更引起的费用变化 | 94、 对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有（）。 A 银行利率的调整 B 材料费的上涨 C 人工工资的上涨 D 国家政策改变引起的工程费用上涨 E 设计变更引起的费用变化 | 94. For the construction period of more than one and a half years of engineering projects, the use of variable total price contract, should consider the factors causing price changes are (). A the adjustment of bank interest rate B the increase of material costs C the increase of labor wages D the increase of project costs caused by changes in national policies E the change of costs caused by changes in design
MCQ-0195 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 95、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 95、 我国投标担保可以采用的担保方式有（）。 A 银行保函 B 信用证 C 担保公司担保书 D 同业担保书 E 投标保证金 | 95. China's bid guarantee can be used to guarantee the way (). A bank guarantee B Letter of credit C guarantee company guarantee D interbank guarantee E bid security
MCQ-0196 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 96、 下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计错误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 96、 下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计错误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 96. Among the following engineering changes, the owner shall be liable for (). A design modification caused by force majeure B design modification caused by environmental changes C design modification caused by original design error D design modification caused by government department requirements E design modification caused by construction scheme error
MCQ-0197 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 97、 工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（）。 A 编制资源需求量计划 B 根据工程进展进行施工成本预测 C 进度计划执行情况的比较分析 D 项目估算的数据计算 E 确定关键工作和关键路线 | 97、 工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（）。 A 编制资源需求量计划 B 根据工程进展进行施工成本预测 C 进度计划执行情况的比较分析 D 项目估算的数据计算 E 确定关键工作和关键路线 | 97. Engineering project management information system, schedule control function (). A preparation of resource demand plan B construction cost forecast according to the progress of the project C comparative analysis of the implementation of the schedule plan D project estimate data calculation E determine the key work and key route
MCQ-0198 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 98、 施工单位向建设单位申请工程验收的条件包括（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 98、 施工单位向建设单位申请工程验收的条件包括（）。 A 完成设计和合同约定的各项内容 B 有完整的技术档案和施工管理资料 C 有施工单位签署的工程保修书 D 有工程质量监督机构的审核意见 E 建设单位已按合同约定支付工程款 | 98. The conditions for the construction unit to apply to the construction unit for project acceptance include (). A to complete the design and contract agreed on the content B has a complete technical files and construction management data C has the construction unit signed the project warranty D has the project quality supervision body's review opinions E the construction unit has paid the project money according to the contract
MCQ-0199 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 99、 某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 分包合同 D 施工图预算 E 资源市场价格 | 99、 某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 施工预算 B 签订的工程合同 C 分包合同 D 施工图预算 E 资源市场价格 | 99. A construction project has collected the following information for the implementation of cost management, which can be used as the basis for the preparation of construction cost plan (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has modified A construction budget B signed the project contract C Subcontract D Construction drawing budget E Resource market price
MCQ-0200 | First-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 100、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文本由（）组成。 A 通用合同条款 B 合同协议书 C 标准和技术规范 D 专用合同条款 E 中标通知书 | 100、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文本由（）组成。 A 通用合同条款 B 合同协议书 C 标准和技术规范 D 专用合同条款 E 中标通知书 | 100. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the contract text consists of (). A General contract clause B Contract Agreement C Standard and Technical specification D special contract clause E Notice of acceptance
MCQ-0201 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 关于建设工程管理核心任务的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D 建设工程管理工作是一种增值服务 | 1、 关于建设工程管理核心任务的说法，正确的是（）。 A 建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B 建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C 建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D 建设工程管理工作是一种增值服务 | 1. The statement about the core task of construction project management is correct (). A construction project management and facilities management refers to the construction project management B construction project management does not involve the project use period of the management of the project C construction project management is the construction project administrative affairs management D construction project management is a kind of value-added service
MCQ-0202 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 2、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A 施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B 施工方项目管理不涉及动用前准备阶段 C 施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D 施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责 | 2、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A 施工方项目管理仅服务于施工方本身的利益 B 施工方项目管理不涉及动用前准备阶段 C 施工方成本目标由施工企业根据其生产和经营情况自行确定 D 施工方不对业主方指定分包承担的目标和任务负责 | 2. About the construction project management objectives and tasks of the statement, the correct is (). A The project management of the construction party only serves the interests of the construction party B the project management of the construction party does not involve the preparation stage before the use of the project C The cost target of the construction party shall be determined by the construction enterprise according to its production and operation conditions D the construction party shall not be responsible for the objectives and tasks assigned by the subcontract of the owner
MCQ-0203 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 职能分工表 | 3、 用来表示组织系统中各子系统或元素间指令关系的工具是（）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 组织结构图 D 职能分工表 | 3. The tool used to represent the command relationship between subsystems or elements in the organizational system is (). A Project structure chart B Work flow chart C Organization structure chart D Function division table
MCQ-0204 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 4、 关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。 A 施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工 B 业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C 施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作 D 业主不需要等待全部施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标 | 4、 关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。 A 施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工 B 业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价 C 施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作 D 业主不需要等待全部施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标 | 4. About the construction project construction general contract management mode, the correct is (). A construction general contracting management unit should participate in the construction of all specific projects B when the owner conducts the construction general contracting management unit tender, The total cost of the project should be determined first C the general contracting management unit is responsible for the bidding and tendering of all subcontracts D the owner does not need to wait for the completion of all construction drawings before conducting the bidding of the general contracting management unit
MCQ-0205 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 5、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（）。 A 施工资源的需求计划 B 施工资源的优化配置 C 投入材料的堆场设计 D 施工机械的分析选型 | 5、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是（）。 A 施工资源的需求计划 B 施工资源的优化配置 C 投入材料的堆场设计 D 施工机械的分析选型 | 5. Among the following contents of construction organization design, those belonging to construction deployment and construction scheme are (). A construction resource demand plan B optimal allocation of construction resources C input material yard design D construction machinery analysis and selection
MCQ-0206 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 6、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（）天内向发包人提出书面改进报告。 A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0 | 6、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（）天内向发包人提出书面改进报告。 A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0 | 6. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text) (GF-2013-0201), the Contractor shall submit a written improvement report to the Developer within () days after receiving the Developer's written notice requiring the replacement of the project manager for the first time. A 28.0 B 21.0 C 14.0 D 7.0
MCQ-0207 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 7、 沟通过程的五要素包括（）。 A 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 B 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 C 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法 D 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 | 7、 沟通过程的五要素包括（）。 A 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道 B 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法 C 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法 D 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道 | 7. The five elements of the communication process include (). A communication subject, communication object, communication medium, communication content and communication channel B communication subject, communication object, communication medium, communication environment and communication method C communication subject, communication object, communication medium, communication content and communication method D Communication subject, communication object, communication medium, communication environment and communication channel
MCQ-0208 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 8、 项目风险管理的过程中，在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警的是（ ）。 A 项目风险识别 B 项目风险监控 C 项目风险评估 D 项目风险应对 | 8、 项目风险管理的过程中，在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警的是（ ）。 A 项目风险识别 B 项目风险监控 C 项目风险评估 D 项目风险应对 | 8. In the process of project risk management, various information related to risks should be collected and analyzed in the process of project progress, to predict possible risks, to monitor and give early warning (). A project risk identification B Project risk monitoring C Project risk assessment D Project risk response
MCQ-0209 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 9、 关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。 A 工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B 工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象 C 工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D 工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突 | 9、 关于工程监理单位工作性质的说法，正确的是（）。 A 工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现 B 工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象 C 工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师 D 工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突 | 9. Bout the nature of the work of the project supervision unit, the correct is (). A The engineering supervision unit must ensure the realization of the project objectives when entrusted by the owner B the engineering supervision unit cannot be attached to the object of supervision work in the organization C the personnel engaged in supervision work of the engineering supervision unit should be registered supervision engineer D The project supervision unit shall handle the conflict between the owner and the contractor as an independent third party
MCQ-0210 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 10、 根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 10、 根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）。 A 工具用具使用费 B 职工教育经费 C 机械折旧费 D 管理人员工资 | 10. According to the composition of the construction cost of a construction project, the direct cost is (). A tool use fee B staff education fund C machinery depreciation fee D management personnel salary
MCQ-0211 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 11、 施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。【教材内容已删除】 A 形象进度、产值统计、成本归集 B 成本预测、成本计划、成本分析 C 目标成本、预算成本、实际成本 D 人工成本、材料成本、机械成本 | 11、 施工成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。【教材内容已删除】 A 形象进度、产值统计、成本归集 B 成本预测、成本计划、成本分析 C 目标成本、预算成本、实际成本 D 人工成本、材料成本、机械成本 | 11. The construction cost accounting requirements of the collection of "three synchronization" means that the value range of () should be consistent. [Textbook content has been deleted] A image progress, output value statistics, cost collection B Cost forecasting, cost planning, cost analysis C Target cost, budgeted cost, actual cost D Labor cost, material cost, machinery cost
MCQ-0212 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 12、 关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B “两算”对比的方法包括实物对比法 C 一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D 一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料比施工预算低 | 12、 关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 B “两算”对比的方法包括实物对比法 C 一般情况下，施工图预算的人工数量及人工费比施工预算低 D 一般情况下，施工图预算的材料消耗量及材料比施工预算低 | 12. About the construction budget, construction drawing budget "two calculations" comparison of the statement, the correct is (). A construction budget is prepared on the basis of budget quota, and construction drawing budget is prepared on the basis of construction quota B "two calculation" comparison methods include physical comparison method C under normal circumstances, the labor number and labor cost of construction drawing budget are lower than the construction budget D under normal circumstances, The material consumption and materials of the construction drawing budget are lower than the construction budget
MCQ-0213 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 13、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(38).png<image> 某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是（）。 A 300.0 B 400.0 C 750.0 D 1150.0 | 13、这张图片显示的是一个曲线图，它可能代表一个建设工程项目的累积成本随时间的增长。横轴标记为“时间（月）”，这表明数据是按月度记录的。纵轴标记为“累积成本（万元）”，意味着我们看到的是随时间累加的成本总和，而不是每个月的单独成本。 图中的曲线显示了从第1个月到第10个月的成本增长情况。数据点是依次增加的，表示随着时间的推移，项目的累积成本越来越高。这种曲线通常用于展示项目进度和财务状况，让项目管理者和投资者了解资金的消耗速度及项目的财务状态。 例如，从图中可以看出，在第1个月时累积成本为200万元，在第5个月时增长到1700万元，在第10个月达到3400万元。这可能意味着项目初期成本消耗相对较低，但随着工程进度的推进，成本支出加快，这符合一般建设项目的成本支出模式。 从项目管理的角度看，此图表可用于比较实际成本与预算，或者与其他项目的成本进度对比，从而评估项目是否遵循成本计划，是否存在超支的风险。此外，也可以用于现金流预测，确保项目在适当的时间内有足够的资金支持继续进行。 某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则4月份计划成本是（）。 A 300.0 B 400.0 C 750.0 D 1150.0 | 13. This picture shows a graph that may represent the cumulative cost of a construction project over time. The horizontal axis is labeled "Time (month)," which indicates that the data is recorded on a monthly basis. The vertical axis is labeled "Cumulative cost (10,000 yuan)," meaning that we are looking at the sum of costs that add up over time, rather than individual costs for each month. The curve in the graph shows how costs have increased from month 1 to month 10. The data points are increasing sequentially, indicating that the cumulative cost of the project is getting higher over time. This curve is often used to show the progress and financial status of the project, to give project managers and investors an idea of how quickly money is being burned and the financial status of the project. For example, as can be seen from the graph, the cumulative cost was 2 million yuan in the first month, grew to 17 million yuan in the fifth month, and reached 34 million yuan in the 10th month. This may mean that the initial cost consumption of the project is relatively low, but as the progress of the project progresses, the cost expenditure accelerates, which is in line with the cost expenditure pattern of general construction projects. From a project management perspective, this chart can be used to compare the actual cost to the budget, or to the cost schedule of other projects, so as to assess whether the project is following the cost plan and whether there is a risk of overspending. In addition, it can be used for cash flow forecasting to ensure that the project will have sufficient funds to proceed in the appropriate time. The construction cost plan prepared according to the construction progress of a project is as follows, then the planned cost in April is (). A 300.0B 400.0C 750.0D 1150.0
MCQ-0214 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 14、 某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 14、 某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 14. A construction project department according to the actual consumption of materials in previous projects, combined with the requirements of specific construction projects, to develop the standard control of materials. This material consumption control method is (). A quota control B measurement control C index control D contract control
MCQ-0215 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 15、 某工程每月需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元。 A -30.0 B -25 C -22.0 D -20.0 | 15、 某工程每月需混凝土量相同，混凝土用量为3200m3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/m3；实际混凝土用量为5000m3，用时5个月，从第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115。则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为（）万元。 A -30.0 B -25 C -22.0 D -20.0 | 15. A project needs the same amount of concrete per month, the amount of concrete is 3200m3, the plan is 4 months to complete, the comprehensive price of concrete is 1000 yuan /m3; The actual amount of concrete is 5000m3, it takes 5 months, from the first month to the fifth month of the concrete price index (%) is 100,115,110,105,115. According to the earned value method, the cost deviation of the first 3 months is () million yuan. A - 30.0B-25C-22.0D-20.0
MCQ-0216 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 16、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 16、 在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。 A 因素分析 B 综合成本分析 C 专项成本分析 D 成本项目分析 | 16. In the construction cost analysis of construction engineering projects, the abnormal analysis of cost profit and loss belongs to () method. A factor analysis B comprehensive cost analysis C special cost analysis D cost project analysis
MCQ-0217 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 17、 一般情况下，横道图能反映出工作的（）。 A 总时差 B 最迟开始时间 C 持续时间 D 自由时差 | 17、 一般情况下，横道图能反映出工作的（）。 A 总时差 B 最迟开始时间 C 持续时间 D 自由时差 | 17. In general, the horizontal chart can reflect the () of the work. A total time difference B Latest start time C duration D free time difference
MCQ-0218 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 18、 关于虚工作的说法，正确的是（）。 A 虚工作只在双代号网络计划中存在 B 虚工作一般不消耗资源但占用时间 C 虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系 D 双代号时标网络计划中虚工作用波形线展示 | 18、 关于虚工作的说法，正确的是（）。 A 虚工作只在双代号网络计划中存在 B 虚工作一般不消耗资源但占用时间 C 虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系 D 双代号时标网络计划中虚工作用波形线展示 | 18. What is correct about virtual work is (). A virtual work only exists in the double code network plan B virtual work generally does not consume resources but takes up time C virtual work can correctly express the logical relationship between work D double code time mark network plan virtual work with waveform line display
MCQ-0219 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 19、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(39).png<image> 某网络计划如下图，逻辑关系正确的是（）。 A E的紧前工作是BD B A完成后同时进行CF C AB均完成后进行E D F的紧前工作是DE | 19、 此图显示的是一个流程图或项目管理的概念图，细节可能与建设工程项目管理的步骤或过程相关。在建设工程项目管理中，流程图常用来描述项目从开始到结束的各个阶段及其之间的依赖关系。以下是对图中各元素可能代表含义的解释： 1. 节点“1”可能代表项目的启动阶段，即项目的初始点。 2. “B”和“D”这两个路径可能代表项目启动后可并行进行的两个不同的工作流程或工作阶段。 3. 节点“2”和“4”可能表示各自路径的关键检查点或决策点，需要在进行下一步骤前完成这些节点的相关任务。 4. “A”是节点“1”到节点“3”的直接路径，可能代表一个紧急或快捷的执行途径，绕过了节点“2”和“4”的常规过程。 5. 从“3”到“C”、从“4”到“E”，或许表示项目的后续步骤，需要在完成前面的阶段后才能继续。 6. 节点“3”和“4”之间的虚线可能暗示这两个节点在特定情况下可以相互影响或需要协调。 7. 节点“5”可能代表流程中的另一个关键阶段，比如说项目实施的阶段。 8. “F”表示在完成节点“5”的任务之后，项目可以进入最后的阶段或收尾工作。 9. 最终，节点“6”为项目结束点，即项目成功完成所有阶段并达成预定目标的终点。 图中没有具体的标识说明每个节点或路径代表的具体内容，所以解释具有通用性，需要配合实际项目的详细信息来确定每个部分的实际含义。在建设工程项目管理中，这样的图形通常用于规划、监控，并确保各个任务和阶段按时按序完成。 某网络计划如下图，逻辑关系正确的是（）。 A E的紧前工作是BD B A完成后同时进行CF C AB均完成后进行E D F的紧前工作是DE | 19. This figure shows a flow chart or concept map of project management, the details may be related to the steps or processes of construction project management. In construction project management, flow charts are often used to describe the various stages of a project from start to finish and the dependencies between them. Here is an explanation of what each of the elements in the diagram may represent: 1. Node "1" may represent the start-up phase of the project, i.e. the initial point of the project. 2. The paths "B" and "D" may represent two different workflows or phases of work that can be carried out in parallel after the project is started. 3. Nodes "2" and "4" may represent critical checkpoints or decision points in their respective paths, and related tasks of these nodes need to be completed before proceeding to the next step. 4. "A" is a direct path from node "1" to node "3" and may represent an urgent or quick execution path that bypasses the normal process of nodes "2" and "4". 5. "3" to "C" and "4" to "E" may represent subsequent steps in the project that need to be completed before proceeding. 6. Dotted lines between nodes "3" and "4" may indicate that the two nodes can influence each other or need coordination in a given situation. 7. Node "5" may represent another critical stage in the process, such as the stage of project implementation. 8. "F" indicates that after completing the task of node "5", the project can enter the final phase or closure. 9. Finally, node "6" is the end point of the project, that is, the end point where the project has successfully completed all phases and achieved the predetermined objectives. There is no specific mark in the figure to indicate the specific content represented by each node or path, so the interpretation is universal and needs to be combined with the detailed information of the actual project to determine the actual meaning of each part. In the management of construction projects, such graphics are usually used for planning, monitoring, and ensuring that each task and stage is completed on time and in order. A network plan is shown in the following figure, the logical relationship is correct (). The compact work of A E is BD, B, A, and CF, C, AB, and E, D, F, and DE
MCQ-0220 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 20、 已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 A 0.0 B 5.0 C 7.0 D 9.0 | 20、 已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。 A 0.0 B 5.0 C 7.0 D 9.0 | 20. Known work F has and only two parallel work G and H, the latest start time of G work is the 12th day, the earliest start time is the 8th day; The latest completion time of H work is the 14th day, the earliest completion time is the 12th day; The time interval of work F, G and H is 4 and 5 days respectively, then the total time difference of work F is () days. A 0.0B 5.0C 7.0D 9.0
MCQ-0221 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 21、 为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土，该纠偏措施属于（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 21、 为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土，该纠偏措施属于（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 21. In order to catch up with the delayed construction progress, the project department decided to use concrete pump instead of the original tower crane transport concrete, the correction measures belong to (). A management measure B organizational measure C economic measure D technical measure
MCQ-0222 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 22、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法的因素 D 社会环境因素 | 22、 “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）。 A 管理环境因素 B 人的因素 C 方法的因素 D 社会环境因素 | 22. "The rational degree of decision-making of the legal person of the construction project and the management concept of the operator of the construction enterprise" is affecting the quality of the construction project (). A management of environmental factors B human factors C method of factors D social environmental factors
MCQ-0223 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 23、 某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。 A 转移 B 规避 C 减轻 D 自留 | 23、 某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。 A 转移 B 规避 C 减轻 D 自留 | 23. A general contractor of construction subcontracts the waterproofing project that he does not have enough control over according to law to an experienced subcontractor, which is a quality risk response strategy (). A transfer B to avoid C to reduce D retention
MCQ-0224 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 24、 建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（）。 A 分析质量控制界面 B 编制质量控制计划 C 制定质量控制制度 D 确立系统质量控制网络 | 24、 建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（）。 A 分析质量控制界面 B 编制质量控制计划 C 制定质量控制制度 D 确立系统质量控制网络 | 24. the establishment of the project quality control system, the first work is (). A analyze the quality control interface B prepare the quality control plan C develop the quality control system D establish the system quality control network
MCQ-0225 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 25、 施工技术准备工作的质量控制包括（）。 A 明确质量控制方法 B 计量控制 C 测量控制 D 施工平面图控制 | 25、 施工技术准备工作的质量控制包括（）。 A 明确质量控制方法 B 计量控制 C 测量控制 D 施工平面图控制 | 25. The quality control of construction technical preparation work includes (). A clear quality control method B measurement control C measurement control D construction plan control
MCQ-0226 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 26、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。 A 明确质量控制的重点对象 B 编制测量控制方案 C 建立施工现场计量管理的规章制度 D 正确安装设置施工机械设备 | 26、 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。 A 明确质量控制的重点对象 B 编制测量控制方案 C 建立施工现场计量管理的规章制度 D 正确安装设置施工机械设备 | 26. The following quality control work, belongs to the construction technical preparation work is (). A clear quality control of the key objects B preparation of measurement control plan C to establish the construction site measurement management rules and regulations D correct installation and setting of construction machinery and equipment
MCQ-0227 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 27、 关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 检测结构部位由监理确定 B 梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件 C 板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D 必须采用无损检测方法 | 27、 关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 检测结构部位由监理确定 B 梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件 C 板类构件应抽取构件数量的5%且不少于2个构件 D 必须采用无损检测方法 | 27. About the reinforcement protective layer thickness detection, the correct is (). This problem only applies to the 17th edition of the textbook, and the data of the 18th edition of the textbook are all deleted. A test structure is determined by the supervisor B beam class should extract 2% of the number of components and not less than 5 components C plate members should be extracted 5% of the number of members and not less than 2 members D Non-destructive testing methods must be used
MCQ-0228 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 28、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于检验批质量验收合格的说法，正确的是（）。 A 可由监理员组织验收 B 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录 C 主控项目不需要全部检验合格 D 一般项目的检查具有否决权 | 28、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于检验批质量验收合格的说法，正确的是（）。 A 可由监理员组织验收 B 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录 C 主控项目不需要全部检验合格 D 一般项目的检查具有否决权 | 28. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of building Engineering" (GB50300-2013), the statement about the quality acceptance of the inspection batch is correct (). A can be organized by the supervisor acceptance B should have a complete construction operation basis, quality inspection records C master project does not need all inspection qualified D general project inspection has veto power
MCQ-0229 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 29、 下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。 A 存在一般缺陷的检验批推倒重做 B 某些指标不能满足要求时，可予以验收 C 严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D 经加固处理过后仍不能满足安全使用要求的分项工程可缺项验收 | 29、 下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。 A 存在一般缺陷的检验批推倒重做 B 某些指标不能满足要求时，可予以验收 C 严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收 D 经加固处理过后仍不能满足安全使用要求的分项工程可缺项验收 | 29. The following construction inspection batch acceptance, the correct is (). A The inspection batch with general defects is overthrown and redone B some indicators can not meet the requirements, can be accepted C serious defects can meet the requirements of safe use after reinforcement treatment, can be accepted according to the technical treatment plan D after reinforcement treatment still can not meet the requirements of safe use of the sub-project can be lacking acceptance
MCQ-0230 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 30、 某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。 A 操作责任的较大事故 B 操作责任的重大事故 C 指导责任的较大事故 D 指导责任的重大事故 | 30、 某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。 A 操作责任的较大事故 B 操作责任的重大事故 C 指导责任的较大事故 D 指导责任的重大事故 | 30. A project in the pouring of floor concrete, the collapse of the mold frame, resulting in 3 deaths, 6 people seriously injured, after investigation, the field technical management personnel did not carry out technical disclosure caused. The project quality accident should be judged as (). A major accident with operational responsibility B Major accident with operational responsibility C Major accident with guidance responsibility D Major accident with guidance responsibility
MCQ-0231 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 31、 某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（）。 A 表面密封 B 嵌缝封闭 C 灌浆修补 D 限制使用 | 31、 某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（）。 A 表面密封 B 嵌缝封闭 C 灌浆修补 D 限制使用 | 31. The concrete structure of a project appears deep cracks, but the analysis determines that it does not affect the safety and use of the structure, the correct treatment method is (). A surface seal B caulking seal C grouting repair D restricted use
MCQ-0232 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 32、 在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（）。 A 不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B 通常做出1～5项作为主要原因 C 为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D 由QC小组组长最终决定分析结果 | 32、 在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（）。 A 不同类型质量问题可以共同使用一张图分析 B 通常做出1～5项作为主要原因 C 为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析 D 由QC小组组长最终决定分析结果 | 32. In the application of causal analysis diagram to determine the cause of quality problems, the correct approach is (). A different types of quality problems can be analyzed together using a chart B usually make 1 ~ 5 items as the main reason C in order to avoid interference, can only be independently analyzed by QC team members D by QC team leader final decision analysis results
MCQ-0233 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 33、 政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。 A 制定质量监督工作计划 B 抽查工程质量问题 C 接受建设单位申报手续 D 建立工程质量监督方案 | 33、 政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（）。 A 制定质量监督工作计划 B 抽查工程质量问题 C 接受建设单位申报手续 D 建立工程质量监督方案 | 33. The first step of the government quality supervision agency to implement quality supervision of engineering projects is (). A formulate quality supervision work plan B spot check project quality problems C accept the construction unit declaration procedures D establish project quality supervision program
MCQ-0234 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 34、 关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价 | 34、 关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价 | 34. On the occupational health and safety and environmental management system management review of the statement, correct is (). A management review is a management system to accept the government supervision of a mechanism B management review is the top management of the management system of the system evaluation C management review is a management system self-assurance and self-supervision of a mechanism D management review is a third-party demonstration of the system evaluation of the management system
MCQ-0235 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 35、 下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A 安全生产教育培训制度 B 安全生产责任制 C 安全检查制度 D 安全措施计划制度 | 35、 下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A 安全生产教育培训制度 B 安全生产责任制 C 安全检查制度 D 安全措施计划制度 | 35. The following safety production management system, the most basic, but also the core of all systems is (). A safety production education and training system B safety production responsibility system C safety inspection system D safety measures planning system
MCQ-0236 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 36、 关于施工安全技术措施的说法，正确的是（）。 A 施工安全技术措施要有针对性 B 施工安全技术措施必须包括固体废弃物处理 C 施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D 施工安全技术措施可在工程开工后制定 | 36、 关于施工安全技术措施的说法，正确的是（）。 A 施工安全技术措施要有针对性 B 施工安全技术措施必须包括固体废弃物处理 C 施工安全技术措施可以不包括针对自然灾害的应急预案 D 施工安全技术措施可在工程开工后制定 | 36. About the construction safety technical measures, the correct is (). A construction safety technical measures to be targeted B construction safety technical measures must include solid waste treatment C construction safety technical measures can not include emergency plans for natural disasters D construction safety technical measures can be developed after the project starts
MCQ-0237 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 37、 该题已过时，请勿过多关注 生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上（）给予警告，并处罚款。【本考点于2018年已不做考察】 A 建设主管部门 B 安全生产监督管理部门 C 建设工程质量监督机构 D 人民政府 | 37、 该题已过时，请勿过多关注 生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上（）给予警告，并处罚款。【本考点于2018年已不做考察】 A 建设主管部门 B 安全生产监督管理部门 C 建设工程质量监督机构 D 人民政府 | 37. The issue is out of date, do not pay too much attention to the production and operation units of the emergency plan in accordance with the relevant provisions of the record, by the county level above () to give a warning, and fined. [This test site will not be inspected in 2018] A construction authority B Department of production safety supervision and administration C construction engineering quality supervision agency D People's Government
MCQ-0238 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 38、 使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人未受到处理不放过 C 事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D 事故没有制定切实可行的整改措施不放过 | 38、 使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人未受到处理不放过 C 事故责任人和周围群众未受到教育不放过 D 事故没有制定切实可行的整改措施不放过 | 38. Make the accident responsible person and the general public understand the cause of the accident and the harm caused, and deeply realize the importance of doing a good job of safety production, learn lessons from the accident, improve safety awareness, improve safety management. This reflects the () principle of accident handling. A The cause of the accident is not clear, B the person responsible for the accident is not dealt with, C the person responsible for the accident and the surrounding people are not educated, D the accident is not formulated feasible rectification measures
MCQ-0239 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 39、 施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 业主代表 D 项目总工程师 | 39、 施工现场文明施工管理组织的第一责任人（）。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 业主代表 D 项目总工程师 | 39. The construction site civilized construction management organization of the first responsible person (). A project manager B chief supervision engineer C owner representative D project chief engineer
MCQ-0240 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 40、 关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（）。 A 室内净高2.5m B 室内通道宽度0.8m C 每间宿舍居住18人 D 使用通铺 | 40、 关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（）。 A 室内净高2.5m B 室内通道宽度0.8m C 每间宿舍居住18人 D 使用通铺 | 40. About the construction site dormitory Settings, the correct statement is (). A the indoor net height is 2.5m B the indoor passage width is 0.8m C each dormitory lives 18 people D use the floor
MCQ-0241 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 41、 关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。 A 凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为主 B 供货方负责送货的，以供货方按照合同规定通知的提货日期为准 C 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 D 凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准 | 41、 关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。 A 凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为主 B 供货方负责送货的，以供货方按照合同规定通知的提货日期为准 C 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 D 凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准 | 41. The statement about the delivery date of materials procurement is correct (). If A entrusts the transportation department to deliver the goods, the date issued by the carrier when the supplier ships the products is responsible for delivery to the main B supplier, and the date of delivery notified by the supplier in accordance with the contract shall prevail. If the purchaser takes the goods, the date of receipt stamped by the purchaser shall prevail. The date of filing an application to the carrier shall prevail
MCQ-0242 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 42、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险是（）。 A 漏报项目 B 工程量计算错误 C 工程范围不确定 D 工程变更 | 42、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险是（）。 A 漏报项目 B 工程量计算错误 C 工程范围不确定 D 工程变更 | 42. In the case of a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A omission of project B engineering quantity calculation error C uncertain project scope D project change
MCQ-0243 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 43、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 43、 下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。 A 业主改变设计方案 B 对环境调查和预测的风险 C 自然环境的变化 D 合同所依据法律环境的变化 | 43. Among the following construction contract risks, those belonging to management risks are (). A The owner changes the design plan B to the environmental investigation and forecast risks C changes in the natural environment D changes in the legal environment on which the contract is based
MCQ-0244 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 44、 关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。 A 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C 合同跟踪的内容包括业主是否及时给与了指令、答复等 D 可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比 | 44、 关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。 A 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C 合同跟踪的内容包括业主是否及时给与了指令、答复等 D 可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比 | 44. What is wrong with the construction contract tracking is (). A The contract management department of the contracting unit tracks, supervises and inspects the performance of the contract executor B The contract executor himself tracks, inspects and compares the execution of the contract plan C The content of contract tracking includes whether the owner has given instructions and replies in time D Project tasks can be contracted to professional subcontractors to complete, and professional subcontractors to track, check and compare the implementation of the contract plan
MCQ-0245 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 45、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市（2007）9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后（）日内。 A 14.0 B 10.0 C 7.0 D 5.0 | 45、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市（2007）9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定作出后（）日内。 A 14.0 B 10.0 C 7.0 D 5.0 | 45. According to the "construction market integrity behavior information management Measures" (Jianxi (2007) No. 9), the construction administrative department of the market integrity information platform of the announcement of bad behavior records, in addition to laws and regulations otherwise provided for, should be () days after the decision of administrative punishment. A 14.0B 10.0C 7.0D 5.0
MCQ-0246 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 46、 某基础工程合同价位2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。 A 8.0 B 6.0 C 4.0 D 2.0 | 46、 某基础工程合同价位2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。 A 8.0 B 6.0 C 4.0 D 2.0 | 46. The contract price of a basic project is 20 million yuan, the total duration of the contract is 20 months. Due to design changes in the construction process, additional works will be added by 4 million yuan, and the owner agrees to extend the construction period. Then the contractor can claim the construction period () months according to the cost ratio method. A 8.0B 6.0C 4.0D 2.0
MCQ-0247 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 47、 某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天，由国内某承包商总承包施工，该承包商同期合同额为5亿人民币，同期内公司的总部管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天，该工程项目在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。 A 50.0 B 15.0 C 12.0 D 10.0 | 47、 某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天，由国内某承包商总承包施工，该承包商同期合同额为5亿人民币，同期内公司的总部管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天，该工程项目在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。 A 50.0 B 15.0 C 12.0 D 10.0 | 47. The contract amount of an international project is RMB 50 million, the contract period is 300 days, and the construction is contracted by a domestic contractor. The contract amount of the contractor during the same period is RMB 500 million, and the management fee of the company's headquarters during the same period is RMB 15 million; Because the owner modifies the design, the contractor requires the construction period to be extended for 30 days, the project in the construction claim of headquarters management fee is () million yuan. A 50.0B 15.0C 12.0D 10.0
MCQ-0248 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 48、 关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。 A 适用于承包商做大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程 B 合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C 业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D 承包商承担的风险较小 | 48、 关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。 A 适用于承包商做大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程 B 合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格 C 业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量 D 承包商承担的风险较小 | 48. Regarding the characteristics of FIDIC "Contract Conditions for EPC Turnkey Projects", what is correct is (). A is applicable to engineering projects where the contractor does most of the design, and the contractor shall design, provide equipment and construct other works according to the requirements of the owner. B The contract adopts a fixed sum price contract, and the price is adjusted only when specific risks arise. C The owner appoints engineers to manage the contract. To monitor the progress and quality of the work. D The contractor takes less risk
MCQ-0249 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 49、 关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是（）。 A 业主委派工程师管理合同 B 承包商仅需负责提供设备和建造工作 C 合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D 合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整 | 49、 关于FIDIC《永久设备和设计——建造合同条件》内容的说法，正确的是（）。 A 业主委派工程师管理合同 B 承包商仅需负责提供设备和建造工作 C 合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格 D 合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整 | 49. The statement regarding the contents of FIDIC's Contract Conditions for Permanent Equipment and Design-Build is correct (). A The owner appoints the engineer to manage the contract B the contractor is only responsible for the provision of equipment and the construction work C the contract price adopts the unit price contract, some sub-items adopt the block price D the contract price adopts the total price contract, and the contract price cannot be adjusted
MCQ-0250 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 50、 编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于（）信息。 A 管理类 B 组织类 C 经济类 D 技术类 | 50、 编码信息、单位组织信息、项目组织信息等属于（）信息。 A 管理类 B 组织类 C 经济类 D 技术类 | 50. Code information, unit organization information, project organization information, etc., belong to () information. A management, B organization, C economy and D technology
MCQ-0251 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 51、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A 提交投标文件开始之日 B 购买招标文件的截止之日 C 提交投标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 51、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A 提交投标文件开始之日 B 购买招标文件的截止之日 C 提交投标文件的截止之日 D 招标文件规定开标之日 | 51. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China (Decree No. 613 of The State Council), the validity period of the bid shall be calculated from (). A The date of submission of tender documents B the date of deadline for purchase of tender documents C the date of deadline for submission of tender documents D The date of bid opening as stipulated in the tender documents
MCQ-0252 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 52、 下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A 确定项目实施期管理总体方案 B 确定生产运营期设施管理总体方案 C 确定项目风险管理与工程保险方案 D 确定生产运营期经营管理总体方案 | 52、 下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A 确定项目实施期管理总体方案 B 确定生产运营期设施管理总体方案 C 确定项目风险管理与工程保险方案 D 确定生产运营期经营管理总体方案 | 52. Among the following engineering project planning work, which belongs to the management and planning of the construction project implementation stage is (). A Determine the overall plan of the project implementation period management B determine the overall plan of the production and operation period facilities management C determine the project risk management and engineering insurance plan D determine the overall plan of the production and operation period management
MCQ-0253 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 53、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(40).png<image> 下列双代号时标网络计划中，关键线路有几条（）。 A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 53、这张图片代表了一个项目管理流程图，看起来很像一个甘特图或者是网络图，这种图通常用于描绘项目中不同阶段的时间线和依赖关系。图中的每个节点（用圆圈表示）可能代表一个关键的里程碑或者特定的任务或事件，而连线表示任务之间的逻辑关系。水平线上面标示的0到10数字代表时间单位，可以是天、周、月或者是项目管理中的任意时间单位。 在项目管理中，这样的图表用来帮助识别和安排任务以最有效地利用资源并遵循项目的时间表。具体到这个图表： - 任务或活动按照A到K的顺序表述，与时间轴相关联的数字表示预期完成时间。 - 实线表示活动或任务之间的直接衔接关系，即一个活动完成后紧接着开始下一个活动。 - 虚线可能表示有一定的弹性或者是条件相关的路径，比如H节点可能表示一个可选或依赖性任务。 - 标号1到10的节点是特定时间点或者项目的里程碑。 - 节点4和7与一个方形内的数字相结合，暗示这些节点可能有额外的信息或者是特定的条件需要考虑。 - 在节点5和8之间的虚线可能表示这两项任务之间有某种依赖关系，但这不像实线那样是直接的任务顺序关系。 - 在任意的节点旁边的钟形符号（例如3和8旁边）可能表明这些点涉及风险或警告，表示在实际操作中需要特别注意。 - 10号节点后面的波浪线可能意味着项目之后有不确定性或者需要后续跟进的事项。 这种类型的图能够帮助项目经理和团队成员理解每个任务是如何相互影响的，以及如何最有效地管理时间和资源以达到项目目标。 下列双代号时标网络计划中，关键线路有几条（）。 A 5.0 B 4.0 C 3.0 D 2.0 | 53. This picture represents a project management flow chart that looks much like a Gantt chart or network diagram, which is often used to depict the timelines and dependencies of the different phases of a project. Each node in the diagram (represented by a circle) may represent a key milestone or a specific task or event, while the lines represent the logical relationships between tasks. The numbers 0 to 10 above the horizontal line represent units of time, which can be days, weeks, months, or any other unit of time in project management. In project management, such charts are used to help identify and schedule tasks in order to make the most efficient use of resources and to follow the project's schedule. To be specific to this chart: - Tasks or activities are stated in order A through K, with the numbers associated with the timeline indicating the expected completion time. - The solid line indicates the direct connection between activities or tasks, i.e. the completion of one activity immediately followed by the start of the next activity. - Dashed lines may indicate flexible or conditional paths, such as an H node representing an optional or dependent task. -Nodes 1 through 10 are milestones for a specific point in time or project. - Nodes 4 and 7 are combined with numbers in a square, suggesting that these nodes may have additional information or specific conditions to consider. - The dotted line between nodes 5 and 8 May indicate some dependency between the two tasks, but this is not a direct task-order relationship like the solid line. -Bell symbols next to arbitrary nodes (e.g., next to 3 and 8) may indicate that these points involve risks or warnings, indicating that special attention is needed in practice. - A wavy line behind node 10 May indicate that there is uncertainty or something that needs to be followed up after the project. This type of graph helps the project manager and team members understand how each task influences each other and how to most effectively manage time and resources to achieve the project goals. There are several critical lines () in the following two-code time scale network plan. A 5.0B 4.0C 3.0D 2.0
MCQ-0254 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 54、 关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（）。 A 组织是影响系统目标实现的决定性因素 B 系统组织决定了系统目标 C 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关 | 54、 关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（）。 A 组织是影响系统目标实现的决定性因素 B 系统组织决定了系统目标 C 增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D 生产方法与工具的选择与系统目标实现无关 | 54. About the factors that affect the achievement of the system objectives, the correct statement is (). A organization is the decisive factor affecting the realization of system goals B system organization determines the system goal C increasing the number of personnel will definitely help the realization of system goals D The choice of production methods and tools has nothing to do with the realization of system goals
MCQ-0255 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 55、 关于施工进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B 当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C 为充分利用资源，降低成本，应减少资源的投入 D 任何情况下均不允许增减工作项目 | 55、 关于施工进度计划调整的说法，正确的是（）。 A 当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系 B 当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间 C 为充分利用资源，降低成本，应减少资源的投入 D 任何情况下均不允许增减工作项目 | 55. About the construction schedule adjustment of the statement, the correct is (). A When the supply of resources is abnormal, the process relationship of the work can be adjusted B can shorten the duration of critical work when the actual schedule is delayed C In order to make full use of resources and reduce costs, the input of resources should be reduced D Under no circumstances should work items be added or subtracted
MCQ-0256 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 56、 某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A 业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果 B 业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标 C 业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价 D 业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 | 56、 某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（）。 A 业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果 B 业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标 C 业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价 D 业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果 | 56. In the bid quotation of a unit price contract, the bidder's bid has an obvious numerical calculation error, resulting in inconsistent calculation results of the total price and unit price. Among the following acts, the owner's rights are (). A the owner has the right to modify and then evaluate the bid, with the total price as the final offer result B the owner has no right to modify and then evaluate the bid, can announce the bidder to scrap the bid C the owner has no right to modify and then evaluate the bid, can ask the bidder to quote again D the owner has the right to modify and then evaluate the bid. The total price adjusted according to the unit price shall be the final quotation result
MCQ-0257 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 57、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 转移占有工程之日 C 监理人组织竣工出验之日 D 发包人签发工程接受证书之日 | 57、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。 A 承包人提交竣工验收申请报告之日 B 转移占有工程之日 C 监理人组织竣工出验之日 D 发包人签发工程接受证书之日 | 57. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), if the project is not completed and accepted and used by the Owner without authorization, () shall be the actual completion date. A The date on which the contractor submits the completion acceptance application report B the date on which the project is transferred to the possessor C the date on which the supervisor organizes the completion inspection D the date on which the Employer issues the project acceptance certificate
MCQ-0258 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 58、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 58、 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（）。 A 被保险人是项目法人和承包人以外的第三人 B 赔偿范围包括承包商在工地的财产损失 C 被保险人是项目法人和承包人 D 赔偿范围包括承包商在现场工作有关的职工伤亡 | 58. According to China's insurance system, the statement about third party liability insurance for construction projects is correct (). A The insured is the third party other than the project legal person and the contractor B the scope of compensation includes the contractor's property losses on the site C The insured is the project legal person and the contractor D the scope of compensation includes the contractor's on-site work related to the casualties of employees
MCQ-0259 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 59、 关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证总进度目标实现的可能性 B 大型建设工程项目总进度目标论证前首先开展的工作是调查研究和收集资料 C 大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D 若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标 | 59、 关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证总进度目标实现的可能性 B 大型建设工程项目总进度目标论证前首先开展的工作是调查研究和收集资料 C 大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行 D 若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标 | 59. The statement about the demonstration of the total progress target of large-scale construction projects is correct (). The core work of the demonstration of the total progress of A large construction project is to demonstrate the possibility of achieving the total progress goal through the preparation of the total progress outline B the first work carried out before the demonstration of the total progress goal of a large construction project is to investigate and collect information C The determination of the total progress objectives of large construction projects should be carried out in the implementation phase of the project D if the total progress plan does not meet the total progress objectives of the project, the total progress objectives should be adjusted
MCQ-0260 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 60、 项目质量控制体系运行的核心机制是（）。 A 约束机制 B 反馈机制 C 持续改进机制 D 动力机制 | 60、 项目质量控制体系运行的核心机制是（）。 A 约束机制 B 反馈机制 C 持续改进机制 D 动力机制 | 60. The core mechanism of the operation of the project quality control system is (). A constraint mechanism B feedback mechanism C continuous improvement mechanism D dynamic mechanism
MCQ-0261 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 61、 某工程施工检查发现外墙砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于施工项目控制的是（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61、 某工程施工检查发现外墙砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。该措施属于施工项目控制的是（）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 61. A project construction inspection found that the quality of the external wall brick is unqualified, the investigation found that the supplier's supply quality problem, the project department decided to replace the supplier. The measure belongs to the construction project control is (). A Management measures B Organizational measures C Economic measures D Technical measures
MCQ-0262 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 62、 承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付，此工作程序属于（）流程。 A 物资采购工作 B 信息处理工作 C 设计工作 D 管理工作 | 62、 承包商就已完工，经检验合格的工程提出支付申请，监理工程师复核后，业主批准支付，此工作程序属于（）流程。 A 物资采购工作 B 信息处理工作 C 设计工作 D 管理工作 | 62. The contractor applies for payment of the completed and qualified project. After the supervision engineer's review, the owner approves the payment. This work procedure belongs to () process. A material procurement work B information processing work C design work D management
MCQ-0263 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 63、 采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。 A 固定总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 63、 采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。 A 固定总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D 变动总价合同 | 63. Large-scale construction projects using the general contracting mode have a construction period of three years, and the contract valuation method is generally adopted (). A fixed total price contract B unit price contract C cost plus fee contract D variable total price contract
MCQ-0264 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 64、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(41).png<image> 某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0.0 B 1.0 C 2.0 D 3.0 | 64、这张图片是一个典型的项目管理工具——甘特图（Gantt Chart）。甘特图是一种流行的项目管理工具，用于显示项目的时间表和进度。在建设工程项目管理中，甘特图帮助项目经理理解不同任务的开始和结束日期，以及它们之间的依赖关系。 图中展示了以下元素： 1. 顶部的时间轴（0-8），可能表示项目需要的时间周期（通常是周、月或其他计量单位）。 2. 图中的水平条（A-I），代表不同的工作任务或活动。 3. 圆圈内的数字（1-8），代表特定任务或活动的关键节点，这些可能是任务的开始或结束点，也可能是检查点或里程碑。 4. 直线箭头（实线），表示任务的持续时间和顺序。例如，任务A在时间轴上从0延伸到2，表示任务A将从时刻0开始并在时刻2完成。 5. 虚线箭头，表示任务之间的依赖关系。这意味着一个任务的开始可能依赖于前一个任务的完成。例如，任务E的开始依赖于任务B的完成。 6. 波形线，可能表示计划中存在的不确定性或是正在等待某个不确定事件的完成，例如，供应商交付材料。 7. 花括号连接的复合行为，如D-G和H-I，可能代表一系列相互依赖的活动，需要连续完成。 8. 项目开始和结束标记，如左侧的（1）代表项目的开始，右侧的（8）代表项目的结束或交付。 使用此甘特图，项目经理可以监控工程项目进度，确保每个任务按时开始和结束，并能够及时调整计划以应对项目实施过程中出现的任何变化。这是确保项目按期、按预算和按质量要求完成的关键工具。 某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0.0 B 1.0 C 2.0 D 3.0 | 64. This image is a typical project management tool, the Gantt Chart. A Gantt chart is a popular project management tool used to show the schedule and progress of a project. In construction engineering project management, Gantt charts help project managers understand the start and end dates of different tasks, as well as the dependencies between them. The following elements are shown in the diagram: 1. Timeline (0-8) at the top, which may indicate the time period (usually weeks, months, or other units of measurement) that the project requires. 2. Horizontal bars (A-I) in the figure, which represent different work tasks or activities. 3. The numbers in the circle (1-8), which represent the key nodes of a particular task or activity, these may be the start or end points of the task, or they may be checkpoints or milestones. 4 Straight arrows (solid lines) that represent the duration and order of the tasks. For example, task A extending from 0 to 2 on the timeline indicates that task A will start at time 0 and finish at time 2. 5 Dotted arrows, indicating dependencies between tasks. This means that the start of one task may depend on the completion of the previous task. For example, the start of task E depends on the completion of Task B. 6. Wavy lines, which may indicate uncertainty in the plan or waiting for the completion of an uncertain event, such as the delivery of materials from a supplier. 7. Complex behaviors connected by curly braces, such as D-G and H-I, may represent a sequence of interdependent activities that need to be completed consecutively. 8. Project start and end markers, such as (1) on the left representing the start of the project and (8) on the right representing the end or delivery of the project. Using this Gantt chart, the project manager can monitor the progress of the engineering project, ensure that each task starts and ends on time, and be able to adjust the plan in time to respond to any changes that arise during the implementation of the project. This is a key tool for ensuring that projects are completed on time, on budget, and on quality. The network plan of A project with double code time scale is shown below (time unit: days). The total time difference of work A is () days. A 0.0B 1.0C 2.0D 3.0
MCQ-0265 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 65、 下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。 A 负责编制行业信息管理规范 B 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C 负责工程档案管理 D 负责协调各部门的信息处理工作 | 65、 下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（）。 A 负责编制行业信息管理规范 B 负责信息处理工作平台的建立和运行维护 C 负责工程档案管理 D 负责协调各部门的信息处理工作 | 65. Of the following tasks, which do not belong to the information management department is (). A is responsible for the preparation of industry information management specifications B is responsible for the establishment and operation and maintenance of information processing work platform C is responsible for engineering file management D is responsible for coordinating the information processing work of various departments
MCQ-0266 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 66、 下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 组织方案设计方案 B 确定项目设计合同结构方案 C 拟定施工合同文本 D 确定实施期合同结构总体方案 | 66、 下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 组织方案设计方案 B 确定项目设计合同结构方案 C 拟定施工合同文本 D 确定实施期合同结构总体方案 | 66. The following engineering project planning work, belongs to the project decision-making stage of contract planning is (). A Organize plan design plan B to determine the project design contract structure plan C to formulate the construction contract text D to determine the overall plan of the implementation period contract structure
MCQ-0267 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 67、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划包括（）。 A 项目管理规划原则和内容 B 项目管理规划大纲和配套措施 C 项目管理规划大纲和实施大纲 D 项目管理规划大纲和实施规划 | 67、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划包括（）。 A 项目管理规划原则和内容 B 项目管理规划大纲和配套措施 C 项目管理规划大纲和实施大纲 D 项目管理规划大纲和实施规划 | 67. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2017), the project management planning includes (). A Principles and contents of project management planning B Project management planning outline and supporting measures C Project management planning outline and implementation outline D Project management planning outline and implementation plan
MCQ-0268 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 68、 运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的（）措施。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 68、 运用建设工程的项目信息门户辅助施工项目进度控制，属于进度控制的（）措施。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 68. The use of construction project information portal to assist construction project progress control is a measure of progress control. A technology B management C economic D organization
MCQ-0269 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 69、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(42).png<image> 某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为（）万元。 A 0.6 B 0.7 C 1.1 D 1.2 | 69、 这张图片是一个简单的表格，展示的是建设工程项目管理中成本控制的内容。表格分为五列，分别是项目的不同费用类别：预算、申请、计划、实际和差额。每一项费用都给出了相应的数字数据，并计算了与预算的对比差异。 表中具体包含以下内容： 1. 预算：原始的预算成本。 2. 申请：向获批机构申请的资金金额。 3. 计划：项目实施计划中的预算分配。 4. 实际：实际发生的成本。 5. 差额：计划与实际成本之间的差额。 以第一行数据为例： - 预算是750万元。 - 申请的是220万元。 - 计划支出为240万元。 - 实际支出为20万元。 第二行给出了计划与实际之间的差异百分比。 - 计划偏差比率为3%。 - 实际偏差比率为3.5%。 - 最终计划与实际之间的差异比率为0.5%。 第三行则将这些差异百分比转换成具体的金额数值。 - 计划偏差金额为6.6万元。 - 实际偏差金额为8.4万元。 - 差额金额为1.8万元。 这个表显示的逻辑是，通过比较项目成本的计划、申请、实际值以及它们之间的差额和差异比率，项目管理者可以对成本控制情况进行分析。这种分析有助于识别成本超支或节约的领域，并对未来的预算规划和成本控制措施提供信息和指导。通过这些数据，管理者可以及时调整策略，确保项目成本在控制之内，为项目的成功完成提供保障。 某项目施工成本数据如下表，根据差额计算法，成本降低率提高对成本降低额的影响程度为（）万元。 A 0.6 B 0.7 C 1.1 D 1.2 | 69. This picture is a simple table, showing the content of cost control in construction project management. The table is divided into five columns, which are the different cost categories of the project: budget, application, plan, actual and difference. For each expense, the corresponding numerical data is given and the difference compared to the budget is calculated. The table contains the following details: 1. Budget: The original budgeted cost. 2. Application: The amount of funds requested from the approved institution. 3. Plan: Budget allocation in the project implementation plan. 4. Actual: The cost actually incurred. 5. Difference: The difference between planned and actual costs. Take the first line of data: - The budget is 7.5 million. - The request is for 2.2 million. -The planned expenditure is 2.4 million yuan. - The actual expenditure is 200,000 yuan. The second line gives the percentage difference between planned and actual. - The planned deviation ratio is 3 percent. - The actual deviation ratio is 3.5%. - The variance ratio between the final plan and actual is 0.5 percent. The third line converts these percentage differences into specific dollar values. - The planned deviation amount is $66,000. - The actual deviation amount is 84,000 yuan. -The difference is 18,000 Yuan. The logic shown in this table is that by comparing the planned, applied, actual value of the project cost and the difference and variance ratio between them, the project manager can perform an analysis of the cost control. This analysis helps to identify areas of cost overruns or savings and to inform and guide future budget planning and cost control measures. Through this data, managers can adjust strategies in time to ensure that project costs are under control and provide guarantees for the successful completion of the project. The construction cost data of a project are shown in the table below. According to the difference calculation method, the impact of the increase of the cost reduction rate on the cost reduction amount is () million yuan. A 0.6B 0.7C 1.1D 1.2
MCQ-0270 | First-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 70、 建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。 A 安全事故发生的概率减小 B 施工成本增加的概率减小 C 文明施工实现的概率增加 D 质量事故发生的概率增加 | 70、 建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。 A 安全事故发生的概率减小 B 施工成本增加的概率减小 C 文明施工实现的概率增加 D 质量事故发生的概率增加 | 70. The construction project in the construction of blind rush, will lead to (). The probability of A safety accident decreases, the probability of B construction cost increases, the probability of C civilized construction increases, and the probability of D quality accidents increases
MCQ-0271 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 71、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的有（）。 A 业主方的项目管理是建设工程项目管理的核心 B 业主方的项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作 C 业主方的项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D 业主方的项目管理质量目标不包括影响项目运行的环境质量 E 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 | 71、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的有（）。 A 业主方的项目管理是建设工程项目管理的核心 B 业主方的项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作 C 业主方的项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标 D 业主方的项目管理质量目标不包括影响项目运行的环境质量 E 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 | 71. About the owner's project management objectives and tasks, the correct statement is (). A The project management of the owner is the core of the construction project management B the project management of the owner does not involve the safety management of the construction phase C The project management objectives of the owner include the project investment objectives, schedule objectives and quality objectives D The quality objectives of the owner's project management do not include the environmental quality that affects the operation of the project. E The owner's project management involves the whole process of the project implementation stage
MCQ-0272 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 72、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织结构模式反映指令关系 B 工作流程组织反映工作间逻辑关系 C 组织分工是指工作任务分工 D 组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E 组织结构模式是一种相对静态的组织关系 | 72、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织结构模式反映指令关系 B 工作流程组织反映工作间逻辑关系 C 组织分工是指工作任务分工 D 组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E 组织结构模式是一种相对静态的组织关系 | 72. Regarding the organizational structure model, organizational division of labor and work flow organization, the correct statements are (). A organizational structure mode reflects the instruction relationship B workflow organization reflects the logical relationship between work C organizational division of labor refers to the division of work tasks D organizational division of labor and workflow organization are dynamic organizational relations E organizational structure mode is a relatively static organizational relationship
MCQ-0273 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 73、 在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有（）。 A 一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B 分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可由业主直接支付 C 分包合同价对业主是透明的，有利于业主方节约投资 D 施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E 施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 | 73、 在施工总承包管理模式下，对分包单位管理的特点有（）。 A 一般情况下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B 分包工程款可以通过施工总承包管理单位，也可由业主直接支付 C 分包合同价对业主是透明的，有利于业主方节约投资 D 施工总承包管理单位有责任对分包人的质量和进度进行控制 E 施工总承包管理单位有义务免费向分包人提供脚手架等设施 | 73. Under the general contract management mode of construction, the characteristics of subcontracting unit management are (). A Under normal circumstances, the subcontract is signed by the general contracting management unit and the subcontracting unit B subcontracting project payment can be through the general contracting management unit, or can be paid directly by the owner C subcontracting contract price is transparent to the owner. It is conducive to saving investment for the owner. D The general contracting management unit has the responsibility to control the quality and progress of the subcontractor. E The general contracting management unit has the obligation to provide the subcontractor with scaffolding and other facilities free of charge
MCQ-0274 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 74、 关于施工组织设计中施工平面图的说法，正确的有（）。 A 反映了最佳施工方案在时间上的安排 B 反映了施工机具等资源的供应情况 C 反映了施工方案在空间上的全面安排 D 反映了施工进度计划在空间上全面安排 E 使整个现场能有组织地进行文明施工 | 74、 关于施工组织设计中施工平面图的说法，正确的有（）。 A 反映了最佳施工方案在时间上的安排 B 反映了施工机具等资源的供应情况 C 反映了施工方案在空间上的全面安排 D 反映了施工进度计划在空间上全面安排 E 使整个现场能有组织地进行文明施工 | 74. About the construction organization design in the construction plan of the statement, the correct (). A reflects the arrangement of the best construction plan in time B reflects the supply of construction machinery and other resources C reflects the comprehensive arrangement of the construction plan in space D reflects the comprehensive arrangement of the construction schedule in space E so that the entire site can be organized civilized construction
MCQ-0275 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 75、 关于沟通障碍的说法，正确的有（）。 A 从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B 沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C 沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式 D 从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E 选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面 | 75、 关于沟通障碍的说法，正确的有（）。 A 从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B 沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C 沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式 D 从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E 选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面 | 75. About the communication barrier, the correct (). A From the perspective of the information sender, the factors affecting information communication may be inaccurate information decoding B Communication barriers from the sender, the recipient and the communication channel barriers C communication barriers include two forms of organizational communication barriers and ability communication barriers D from the perspective of the information receiver, The factors affecting information communication may be psychological barriers. E Improper choice of communication media is one aspect of communication channel barriers
MCQ-0276 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 76、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（）。 A 工程建设标准 B 监理大纲 C 监理委托合同 D 施工组织设计 E 工程设计文件 | 76、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（）。 A 工程建设标准 B 监理大纲 C 监理委托合同 D 施工组织设计 E 工程设计文件 | 76. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the preparation of construction supervision implementation rules based on (). A engineering construction standard B supervision outline C supervision commission contract D construction organization design E engineering design document
MCQ-0277 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 77、 下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（）。 A 施工成本降低额 B 施工成本降低率 C 施工生产总成本 D 劳动力不均衡系数 E 生产能力利用率 | 77、 下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（）。 A 施工成本降低额 B 施工成本降低率 C 施工生产总成本 D 劳动力不均衡系数 E 生产能力利用率 | 77. The following indicators, belong to the project department construction cost assessment are (). A Reduction of construction cost B Construction cost reduction rate C Total cost of construction and production D labor force imbalance factor E Utilization rate of productive capacity
MCQ-0278 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 78、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(43).png<image> 某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有（）。 A 费用超支 B 进度较快 C 效率较高 D 可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E 投入超前 | 78、 这张图片是一个关于建设工程项目管理的图表。表中包含了三列，分别标题为“项目编码”、“项目名称”和“费用分摊（万元）”。图表依据这三列信息展示了一个或多个建设项目的编码、名称以及相应的费用分摊情况。 具体到此图中的内容： 1. 项目编码：“010302001”，这通常是一个用于标识特定项目或项目组件的唯一数字代码。 2. 项目名称：“实心墙体”，这表明图表所指的是与实体墙体有关的建筑工程的一部分。 3. 费用分摊（万元）：这一列展示了不同类别的工程费用： - 直工工作量费用为40万元（BCWP），代表直接工作成果的成本。 - 计划工作量费用为30万元（BCWS），这可能是指项目计划中为这部分工作分配的预算。 - 已完成作业成本为50万元（ACWP），这是实际完成该项目部分所耗费的成本。 在这个图表中，“费用分摊”这一栏使用了不同的阴影格子图示来形象地比较三种费用：BCWP（直工工作量费用）、BCWS（计划工作量费用）和ACWP（已完成作业成本）。我们可以看到，计划工作量费用（BCWS）小于直工工作量费用（BCWP），而实际耗费的成本（ACWP）则超过了两者。这可能表明该项目在实际执行时遇到了超支。 从项目管理角度讲，BCWP（Budgeted Cost of Work Performed，即完工预算成本）与BCWS（Budgeted Cost of Work Scheduled，即计划预算成本）的比较被称为进度绩效指标（Schedule Performance Index, SPI），而ACWP（Actual Cost of Work Performed，即实际完工成本）与BCWP的比较被称为成本绩效指标（Cost Performance Index, CPI）。如此情况下，SPI小于1表示项目进度落后于计划，而CPI小于1表示项目成本超出了预算。 某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有（）。 A 费用超支 B 进度较快 C 效率较高 D 可采用抽出部分人员，放慢进度的措施 E 投入超前 | 78. This picture is a chart about the management of construction projects. The table contains three columns entitled "Project Code", "Project Name" and "Cost Allocation (Ten thousand Yuan)". The table shows the code, name and corresponding cost allocation of one or more construction projects according to the information in these three columns. In detail, this chart shows: 1. Project code: "010302001," which is usually a unique numeric code used to identify a specific project or project component. 2. Project name: "Solid Wall," which indicates that the diagram refers to a part of the construction work related to the physical wall. 3. Cost sharing (ten thousand yuan) : This column shows the different categories of construction costs: - The direct work effort expense is 400,000 yuan (BCWP), which represents the cost of the direct work product. - The planned workload charge is $300,000 (BCWS), which may refer to the budget allocated for this part of the work in the project plan. - The completed activity cost is $500,000 (ACWP), which is the cost of actually completing the part of the project. In this chart, the "Cost Sharing" column uses different shaded grid diagrams to visually compare three types of expenses: BCWP (straight work cost), BCWS (planned work cost) and ACWP (completed work cost). As we can see, the planned work cost (BCWS) is less than the direct work cost (BCWP), while the actual cost of work spent (ACWP) exceeds both. This may indicate that the project encountered overruns in actual execution. From a project management perspective, BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) vs BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled, The comparison of BCWP (Actual Cost of Work Performed, SPI) and ACWP (Actual Cost of Work Performed, The actual Cost of completion) compared to the BCWP is called the Cost Performance Index (CPI). In this case, SPI less than 1 indicates that the project is behind schedule, while CPI less than 1 indicates that the project cost is over budget. The cost deviation analysis of a certain work track chart is shown in the figure below. The correct one is (). A cost overruns B faster progress C higher efficiency D can be adopted to withdraw some personnel, slow down the progress of the measure E input ahead
MCQ-0279 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、 在双代号网络中，虚箭线的作用有（）。 A 指向 B 联系 C 区分 D 过桥 E 断路 | 79、 在双代号网络中，虚箭线的作用有（）。 A 指向 B 联系 C 区分 D 过桥 E 断路 | 79. In the double code network, the role of the virtual arrow line is (). A points to B contact C distinguish D bridge E break
MCQ-0280 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 80、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(44).png<image>该题已过时，请勿过多关注 下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。 A 第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B 第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周 C 第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E 在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常 | 80、 该图是一个关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，常用于项目管理领域，尤其是建筑工程项目管理中，它是一种图解时间表的技术。在这幅图中，可以看到不同的节点和活动，它们通过箭头链接以示顺序。节点通常代表项目中的关键事件或时间点，而箭头则指向这些事件或活动的顺序和依赖关系。 在此网络图中： - 圆圈中的数字（如1,2,3,...）代表项目的里程碑或事件，它们是分析项目进度的关键点。 - 字母（如A,B,C,...）代表活动或任务，是项目完成过程中的个别步骤。 - 活动之间的箭头指示了活动之间的依赖关系。例如，活动B必须在活动D之前完成，所以箭头从B指向D。 - 时间刻度（最底部和顶部的1,2,3,...14）反映了项目的时间进度，通常以周、月或其他时间单位表示。 - 折线图（有时用"波浪线"标记）展示了事件或活动的时间耗费，它们可能表示实际工作的持续时间或活动之间可能的延迟。 - 图中直线的水平段表示活动的持续时间，垂直的线段则表示活动的先后顺序。 通过分析CPM网络图，项目经理可以识别哪些活动是关键活动，即影响项目整体完成时间的活动。关键路径是网络中最长的路径，意味着它定义了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延迟都将直接导致整个项目进度的延迟。 这个图表工具是计划和控制项目进度的有效方式，因为它可以帮助项目经理可视化整个项目的流程，并且可以在整个项目管理过程中用来监控进度和调整计划。该题已过时，请勿过多关注 下图所示的某工程双代号时标网络计划，在执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图中前锋线所示，检查结果表明（）。 A 第4周末检查时，工作B拖后2周，但不影响工期 B 第4周末检查时，工作A拖后1周，影响工期1周 C 第10周末检查时，工作I提前1周，可使工期提前1周 D 第10周末检查时，工作G拖后1周，但不影响工期 E 在第5～10周内，工作E和工作F的实际进度正常 | 80. The figure is a Critical Path Method (CPM) network diagram, often used in the field of project management, especially in the construction project management, it is a graphical schedule technology. In this diagram, you can see the different nodes and activities, which are linked by arrows to indicate the order. The nodes typically represent key events or points in time in the project, while the arrows point to the order and dependencies of those events or activities. In this network diagram: - Numbers in circles (such as 1,2,3,...) Represent milestones or events of the project, they are key points for analyzing the progress of the project. - Letters (e.g. A,B,C,...) Represents an activity or task and is an individual step in the project completion process. - Arrows between activities indicate dependencies between activities. For example, activity B must be completed before activity D, so the arrow points from B to D. - Time scale (very bottom and top 1,2,3,... 14) reflects the time schedule of the project and is usually expressed in weeks, months, or other time units. - Line charts (sometimes marked with "wavy lines") show the time spent on events or activities, and they may indicate the duration of actual work or possible delays between activities. - The horizontal segments of the lines in the graph indicate the duration of the activities, and the vertical segments indicate the sequence of activities. By analyzing the CPM network diagram, the project manager can identify which activities are critical activities, i.e. those that affect the overall completion time of the project. The critical path is the longest path in the network, meaning that it defines the shortest completion time for the project. Any delay on the critical path will directly lead to a delay in the overall project schedule. This charting tool is an effective way to plan and control the progress of a project because it helps the project manager visualize the flow of the entire project and can be used to monitor progress and adjust plans throughout the project management process. This topic is out of date. Do not pay too much attention to it The following figure shows a project double code time marking network plan, in the implementation to the 4th weekend and the 10th weekend, check its actual progress as shown in the front line in the figure, the inspection results show that (). A at the 4th weekend inspection, work B is delayed for 2 weeks, but does not affect the construction period B at the 4th weekend inspection, work A is delayed for 1 week, affecting the construction period for 1 week C at the 10th weekend inspection, work I is advanced for 1 week, which can make the construction period advance for 1 week D at the 10th weekend inspection, work G is delayed for 1 week. However, it does not affect the actual progress of work E and work F within the 5th to 10th week of construction period E
MCQ-0281 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 81、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 选择合同结构 B 建立管理组织体系 C 明确管理职能 D 分析工程风险 E 确定物资采购模式 | 81、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 选择合同结构 B 建立管理组织体系 C 明确管理职能 D 分析工程风险 E 确定物资采购模式 | 81. The following construction project progress control measures, belong to the management measures are (). A to choose the contract structure B to establish a management organization system C to clarify the management function D to analyze the project risk E to determine the material procurement mode
MCQ-0282 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 82、 关于风险对策的说法，正确的有（）。 A 编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B 招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C 承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D 承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略 E 依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 | 82、 关于风险对策的说法，正确的有（）。 A 编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B 招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C 承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D 承包商合理安排施工工期、进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商的质量风险规避策略 E 依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略 | 82. About risk countermeasures, the correct statement is (). A preparation of production safety accident emergency plan is the producer's safety risk avoidance strategy B the tenderer requires the winning bidder to submit performance guarantee is the tenderer's contract risk reduction strategy C the contractor's establishment of quality defect risk fund is the contractor's quality risk retention strategy D the contractor reasonably arranges the construction period and schedule plan. Avoiding possible natural disasters is the contractor's quality risk avoidance strategy. E Forming a consortium according to law to undertake large-scale engineering projects is the contractor's risk transfer strategy
MCQ-0283 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 83、 在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（）的项目管理机构负责建立。 A 建设单位 B 设计总负责单位 C 代建单位 D 施工总承包单位 E 工程总承包企业 | 83、 在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（）的项目管理机构负责建立。 A 建设单位 B 设计总负责单位 C 代建单位 D 施工总承包单位 E 工程总承包企业 | 83. In large group engineering projects, the first-level quality control system can be established by the project management agency of (). A construction unit B design general responsible unit C agent construction unit D construction general contractor E project general contractor enterprise
MCQ-0284 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 84、 下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量预控的有（）。 A 明确质量控制目标 B 确定质量抽样数量 C 质量控制人员在现场进行指导 D 向施工作业班组认真交底 E 动态跟踪管理质量控制点 | 84、 下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量预控的有（）。 A 明确质量控制目标 B 确定质量抽样数量 C 质量控制人员在现场进行指导 D 向施工作业班组认真交底 E 动态跟踪管理质量控制点 | 84. Among the management work of the following construction quality control points, there are () which belong to pre-quality control. A clear quality control objectives B determine the quantity of quality sampling C quality control personnel in the field guidance D to the construction work team seriously disclose E dynamic tracking management quality control points
MCQ-0285 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 85、 根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（）。 A 工程竣工验收报告 B 规划部门出具的认可文件 C 工程竣工预验收申请报告 D 环保部门出具的准许使用文件 E 施工单位签署的工程质量保修书 | 85、 根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（）。 A 工程竣工验收报告 B 规划部门出具的认可文件 C 工程竣工预验收申请报告 D 环保部门出具的准许使用文件 E 施工单位签署的工程质量保修书 | 85. According to the construction project completion acceptance filing system, the filing documents and materials include (). A project completion acceptance report B approval document issued by the planning department C project completion pre-acceptance application report D permission to use documents issued by the environmental protection department E Project quality guarantee signed by the construction unit
MCQ-0286 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 86、 下列措施中，属于施工质量事故预防的有（）。 A 严格按照基本建设程序办事 B 依法进行施工组织管理 C 加强施工安全与环境管理 D 进行必要的设计复核审查 E 做好质量事故的观测记录 | 86、 下列措施中，属于施工质量事故预防的有（）。 A 严格按照基本建设程序办事 B 依法进行施工组织管理 C 加强施工安全与环境管理 D 进行必要的设计复核审查 E 做好质量事故的观测记录 | 86. The following measures, belong to the construction quality accident prevention are (). A work in strict accordance with the procedures of capital construction B construction organization management according to law C strengthen construction safety and environmental management D necessary design review review E do a good job of quality accident observation records
MCQ-0287 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 87、 工程质量管理常用数据统计方法，排列图方法可用于（）的数据状况描述。 A 质量偏差 B 质量稳定程度 C 质量缺陷 D 造成质量问题原因 E 质量受控情况 | 87、 工程质量管理常用数据统计方法，排列图方法可用于（）的数据状况描述。 A 质量偏差 B 质量稳定程度 C 质量缺陷 D 造成质量问题原因 E 质量受控情况 | 87. Engineering quality management commonly used data statistical methods, arrangement chart method can be used for () data status description. A quality deviation B quality stability C quality defect D cause quality problems E quality control situation
MCQ-0288 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 88、 关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 根据《建设工程安全生产管理条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 D 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 E 特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业 | 88、 关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。 A 企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 B 新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级 C 根据《建设工程安全生产管理条例》，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查 D 按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算 E 特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业 | 88. About the safety production management system, correct (). An enterprise to obtain A safety production license, should have one of the conditions is to participate in industrial injury insurance according to law, pay insurance premiums for employees B Three levels of safety education before new employees start work, for construction projects, specifically refers to the three levels of entering the enterprise, entering the project and entering the shift group C According to the Regulations on the Administration of Construction Engineering Safety Production, the construction unit shall organize experts to demonstrate and review the special construction plan for tall formwork projects D In accordance with the requirements of the "three simultaneous" system, the investment in safety facilities shall be included in the budget estimate of the construction project E After leaving the special operation post for one year, the special operation personnel shall be retrained, and can only take up the post after being trained and qualified
MCQ-0289 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 89、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（）。 A 应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B 应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C 应急预案的管理不包括应急预案的奖惩 D 应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E 生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 | 89、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（）。 A 应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况 B 应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施 C 应急预案的管理不包括应急预案的奖惩 D 应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确 E 生产经营单位应每一年组织一次现场处置方案演练 | 89. About the production safety accident emergency plan, the correct (). A the preparation of emergency plan should be combined with the risk analysis of the region, the department and the unit B the division of responsibilities of the emergency organization and personnel is clear, and there are specific implementation measures C the management of emergency plan does not include the rewards and punishments of emergency plan D the basic elements of emergency plan are complete and complete. The information provided in the annex of the plan is accurate. E The production and operation unit should organize an on-site disposal plan drill every year
MCQ-0290 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 90、 关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C 现场水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E 化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放 | 90、 关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘 C 现场水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放 D 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理 E 化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放 | 90. About the construction process of water pollution control measures, correct (). A prohibit the toxic and harmful waste for earthwork backfill B construction site mixing plant waste water after the sedimentation tank can not be used for site sprinkler dust C site terrazzo sewage must be settled by the sedimentation tank qualified and then discharged D site storage oil, Must be on the warehouse floor for seepage treatment E chemical supplies, admixtures, etc. to be properly kept, storage in the warehouse
MCQ-0291 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。 A 对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B 由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C 承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D 承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E 业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间 | 91、 关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。 A 对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收 B 由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C 承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D 承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E 业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间 | 91. About the contract negotiations in the construction period and maintenance period of the statement, the correct (). A For a construction project with more individual projects, the contract can clearly allow subdivisions or batches to be submitted to the owner for acceptance B due to project changes (owners add or subtract projects or change the design in the implementation of the project, etc.) have an adverse impact on the construction period, The contractor shall be given the right to request a reasonable extension of the construction period C The contractor shall only bear the defects arising from the non-conformity of materials, construction methods and operation techniques with the contract D The contractor shall not substitute the maintenance guarantee for the retention payment E withheld by the owner The Owner and the Contractor shall agree on an appropriate time for commencement of work in the light of the project conditions and construction environmental factors
MCQ-0292 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 92、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），可以顺延工期的情况有（）。 A 发包人比计划开工期晚5天下达开工通知 B 发包人未按合同约定提供施工现场 C 发包人提供的测量基准点存在错误 D 监理未按合同约定发出指示、批准文件 E 分包商或供货商延误 | 92、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），可以顺延工期的情况有（）。 A 发包人比计划开工期晚5天下达开工通知 B 发包人未按合同约定提供施工现场 C 发包人提供的测量基准点存在错误 D 监理未按合同约定发出指示、批准文件 E 分包商或供货商延误 | 92. According to the Construction Contract for Construction Works (Model Text) (GF-2013-0201), the construction period may be postponed in the following circumstances: A The developer starts construction 5 days later than the planned start date notifies B that the developer fails to provide the construction site as agreed in the contract C there are errors in the measurement reference points provided by the developer D the supervisor fails to issue instructions and approve documents as agreed in the contract E the subcontractor or supplier delays
MCQ-0293 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 93、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人主要权利和义务有（）。 A 根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B 按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 C 根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D 根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E 负责办理项目审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权 | 93、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建筑项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人主要权利和义务有（）。 A 根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷 B 按合同约定和发包人的要求，提交相关报表 C 根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知 D 根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿 E 负责办理项目审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权 | 93. This title is out of date, please do not pay too much attention to the contractor's main rights and obligations according to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) (GF-2011-0216). A according to the contract, repair the defects found in the test after completion at his own expense B according to the contract and the requirements of the owner, submit relevant statements C according to the contract, send a notice of suspension to the owner in writing D according to the contract, Claim compensation for the losses caused by the owner E shall be responsible for the approval, approval or filing procedures of the project and obtain the right to use the project land
MCQ-0294 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 94、 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。 A 可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B 可以通过分段施工缩短施工工期 C 可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D 可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E 可以较深入介入和控制工程施工和管理 | 94、 下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（）。 A 可以确定合同工程内容、工程量及合同终止时间 B 可以通过分段施工缩短施工工期 C 可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险 D 可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足 E 可以较深入介入和控制工程施工和管理 | 94. Among the following advantages of the cost plus remuneration contract, the advantages to the owner are (). A can determine the content of the contract, the amount of work and the termination time of the contract B can shorten the construction period by staging the construction C can restrict the project cost by the maximum price. Transfer all risks D can use the contractor's construction technical experts to help improve the design deficiencies E can be more deeply involved in and control the construction and management of the project
MCQ-0295 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 95、 下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（）。 A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 95、 下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（）。 A 被保险人不忠实履行约定义务造成的损失 B 项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失 C 战争或军事行为所造成的损失 D 投保人故意行为造成的损失 E 项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失 | 95. Among the following losses, which are excluded from the scope of liability for personal accident injury insurance of construction projects are (). A Losses caused by the insured's faithless performance of the agreed obligations B Loss of personal injury suffered by the project construction personnel due to construction reasons C Damage caused by war or military acts D Damage caused by intentional acts of the insured person E Property losses suffered by third parties other than the project legal person and contractor due to construction
MCQ-0296 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 96、 在施工合同分析中，发包人的合作责任有（）。 A 施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B 及时提供设计资料、图纸，施工场地等 C 按合同规定及时支付工程款 D 对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分 E 及时作出承包人履行合同所必需的决策 | 96、 在施工合同分析中，发包人的合作责任有（）。 A 施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件 B 及时提供设计资料、图纸，施工场地等 C 按合同规定及时支付工程款 D 对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分 E 及时作出承包人履行合同所必需的决策 | 96. In the analysis of the construction contract, the Employer's cooperation responsibilities are (). A management of the construction site, providing living and working conditions to the management personnel of the developer B timely provision of design materials, drawings, C timely payment of project funds as stipulated in the contract D demarcation of parallel responsibility boundaries between contractors and suppliers E timely decision making necessary for the contractor to perform the contract
MCQ-0297 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 97、 工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（）。 A 合同基本数据查询 B 合同执行情况统计分析 C 合同通用条件的编写 D 合同结构的选择 E 合同辅助起草 | 97、 工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（）。 A 合同基本数据查询 B 合同执行情况统计分析 C 合同通用条件的编写 D 合同结构的选择 E 合同辅助起草 | 97. Engineering project management information system, contract management subsystem functions are (). A contract basic data query B contract performance statistical analysis C contract general conditions preparation D contract structure selection E contract assistant drafting
MCQ-0298 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 98、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(45).png<image> 某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有（）。 A 成本增加比例最大的是间接成本 B 成本降低最多的项目是机械费 C 成本节约效益最大的是材料费 D 成本节约做得最好的是措施费 E 直接成本增加比例最大的是人工费 | 98、这张图片是一张表格，标题为“成本构成比例分析表（单位：万元）”，是关于建设工程项目管理中成本分析的一个表格。表格根据建设工程的不同成本部分进行了明细，并详细列出了相关的数值。 在表格的最左侧列出了5个主要成本构成项目，分别为：一、直接成本，二、间接成本，以及合计部分。每个主要项目下面可能还细分了更具体的子项目。例如，一、直接成本下面分为了四个子项目，即人工费、材料费、机械使用费以及其他费用。 表格的列出了四个主要的计算指标： - 原始成本：显示了每个成本项的原始金额； - 比重：表示该成本项占总成本的百分比； - 实际成本：表明了调整后的成本金额； - 偏差成本：计算了实际成本与原始成本之差，可以是正值或负值； - 增减幅度：显示了偏差成本的百分比，说明成本增加或减少了多少。 基于此表，可以进行以下分析： - 直接成本占总成本的93.20%，而间接成本则占6.80%，说明直接成本是构成项目总成本的主要部分。 - 在直接成本中，材料费占比最大，达到74.23%，其次是人工费和机械使用费。 - 实际成本的合计比例较原始成本略低，实为95.82%。 - 整体而言，总的成本发生了一定的偏差，可能因为项目实际执行中的节约或超支。 这样的表格对于建设工程项目的成本控制非常有用，项目经理可以根据表格中的数据分析出成本超支或节约的具体部分，并据此采取措施进行项目成本的调整和控制。这对于确保项目顺利完成且在预算范围内至关重要。 某项目成本及成本构成比例数据如下表，正确的有（）。 A 成本增加比例最大的是间接成本 B 成本降低最多的项目是机械费 C 成本节约效益最大的是材料费 D 成本节约做得最好的是措施费 E 直接成本增加比例最大的是人工费 | 98. This picture is a table titled "Cost Component Ratio Analysis Table (unit: Ten thousand yuan)", which is a table about cost analysis in construction project management. The table is detailed according to the different cost parts of the construction project, and lists the relevant values in detail. 5. On the far left of the table are listed five major cost components, namely: direct costs, indirect costs, and total. More specific subitems may also be broken down under each major item. For example, direct costs are divided into four subitems under direct costs, namely labor, materials, use of machinery, and other expenses. The table lists four main calculation criteria: - Original Cost: Shows the original amount of each cost item; - Proportion: indicates the percentage of this cost item to the total cost; - Actual cost: indicates the amount of the adjusted cost; - Deviation cost: the difference between the actual cost and the original cost is calculated, which can be positive or negative; - Margin of increase or decrease: Shows the percentage of the deviation cost, indicating how much the cost has increased or decreased. Based on this table, the following analysis can be performed: - The direct cost accounts for 93.20% of the total cost, while the indirect cost accounts for 6.80%, indicating that the direct cost is the main part of the total cost of the project. -Among the direct costs, the material cost accounted for the largest proportion, reaching 74.23%, followed by the labor cost and machinery usage fee. - The total proportion of the actual cost is slightly lower than the original cost, which is actually 95.82%. -Overall, the total cost has been somewhat deviated, which may be due to savings or overspending in the actual execution of the project. Such a table is very useful for the cost control of construction projects. The project manager can analyze the specific parts of cost overruns or savings according to the data in the table, and take measures to adjust and control the project cost accordingly. This is essential to ensure that the project is completed smoothly and within budget. The data of the cost and cost composition of a project are shown in the following table, the correct ones are (). A The largest proportion of cost increase is indirect cost B the item with the largest cost reduction is machinery cost C the largest cost saving benefit is material cost D the best cost saving is measure cost E The largest proportion of direct cost increase is labor cost
MCQ-0299 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 99、 建设工程项目总进度目标论证的主要任务有（）。 A 总进度规划编制 B 工程实施条件分析 C 工程实施策划 D 项目总进度目标确定 E 项目经济评价 | 99、 建设工程项目总进度目标论证的主要任务有（）。 A 总进度规划编制 B 工程实施条件分析 C 工程实施策划 D 项目总进度目标确定 E 项目经济评价 | 99. The main tasks of the total progress target demonstration of the construction project are (). A total progress planning preparation B project implementation conditions analysis C project implementation planning D project total progress objective determination E project economic evaluation
MCQ-0300 | First-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 100、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(46).png<image> 某项目按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位：万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，则4月份的施工成本计划值可以是（）万元。 A 60.0 B 50.0 C 25.0 D 15.0 E 10.0 | 100、这张图片展示的是一个项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）的网络图，它是用于分析项目活动的时间安排和项目进度管理的一种工具。 网络图中的节点（用圆圈表示的数字）代表项目里的关键活动或事件点，数字代表活动的序号。箭头（或线条）代表活动的方向和顺序。箭头旁边的数字表示活动的预计持续时间（单位可能是天、周等，这里没有特定说明，但可以假设是天）。网络图顶部的时间轴显示了整个项目的时间进度。 从节点1开始，项目分成了两个分支，一个通过活动A到达节点2，另一个直接到达节点4。这两个分支之后又与节点5合并，这说明活动B、C和D需要在进行E之前完成。 图中的波浪线表示浮动时间，即在不推迟整个项目的情况下可调整的时间余量。如果一段活动有较大的波浪线，这意味着这段活动可以在不影响整个项目进度的情况下有较多的开始时间或完成时间上的弹性。 “关键路径”是从项目开始到结束所经过的最长路径，即任何延迟都将直接影响项目的总体完成时间的路径。在这个例子中，关键路径很可能是1-2-5-6-8这条路径，因为沿途没有或者很少浮动时间，并且加起来的时间最长。 右侧的文本“图例：工作名称，持续时间”，意味着每个箭头旁边应该附带对应的工作名称和持续时间，不过在这张图上工作名称没有标示。 在项目管理中，CPM网络图是一种重要的工具，帮助项目经理识别哪些活动是关键的，需要特别关注，并有效分配资源。通过持续监控项目的关键路径，项目经理可以预测潜在的延期并制定相应的应对策略。 某项目按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位：万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，则4月份的施工成本计划值可以是（）万元。 A 60.0 B 50.0 C 25.0 D 15.0 E 10.0 | 100. This picture shows a network diagram of the Critical Path Method (CPM) in project management, which is a tool used to analyze the time schedule of project activities and manage the project schedule. The nodes (numbers represented by circles) in the network diagram represent the key activities or event points in the project, and the numbers represent the sequence number of the activities. The arrows (or lines) represent the direction and order of the activities. The numbers next to the arrows indicate the expected duration of the activities (units may be days, weeks, etc., not specified here, but days can be assumed). The timeline at the top of the network diagram shows the time schedule for the entire project. Starting at node 1, the project splits into two branches, one reaching node 2 through activity A and the other directly to node 4. These two branches are later merged with node 5, indicating that activities B, C, and D need to be completed before proceeding to E. The wavy line in the figure represents float time, the amount of time margin that can be adjusted without delaying the entire project. If a section of activity has a large wavy line, it means that the section of activity can have more flexibility in start time or finish time without affecting the overall project schedule. The "critical path" is the longest path taken from the start to the end of the project, i.e. the path where any delay will directly affect the overall completion time of the project. In this example, the critical path is likely to be 1-2-5-6-8 because there is no or very little float time along the path and it adds up to the longest time. The text on the right, "Legend: Job name, Duration," means that each arrow should be accompanied by the corresponding job name and duration, but the job name is not indicated on this diagram. In project management, the CPM network chart is an important tool to help project managers identify which activities are critical and require special attention, and allocate resources efficiently. By continuously monitoring the critical path of the project, the project manager can anticipate potential delays and develop strategies to respond accordingly. The construction plan prepared according to the earliest start time of a project and the monthly cost intensity of each work (unit: 10,000 yuan/month) are shown below. Work D can be arranged according to the earliest start time or the latest start time, then the planned value of construction cost in April can be () 10,000 yuan. A 60.0B 50.0C 25.0D 15.0E 10.0
MCQ-0301 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(47).png<image>某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，其关键线路有（ ）条。 A 2 B 3 C 5 D 4 | 1、 这张图片展示的是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是一种用于项目管理的工具，能够帮助项目经理规划、调度和控制复杂项目中的各种活动。在建设工程项目管理中，CPM可以用来确定项目的最短完成时间，以及哪些活动是对项目完成时间影响最大的关键活动。 网络图中的节点（通常表示为圆圈或方框）代表项目中的各个主要事件或阶段。在这个图中，节点编号从1到8。箭头代表项目中的活动，也就是从一个事件到另一个事件的过渡。活动通常由它们的开始和结束事件定义。在此图中，活动用字母A到J表示。 每条箭头上的数字指的 是完成该活动所需的时间。例如，活动A从节点1开始到节点2结束，需要6个时间单位。 关键路径是从起点到终点所需时间最长的一条路径，它决定了项目的最短完成时间。在这个过程中，延迟任何关键路径上的活动都会延迟整个项目。 在此图中，要确定关键路径，我们需要对每个活动进行分析，从起始点计算到各节点的最早开始时间（earliest start time, EST）和最晚开始时间（latest start time, LST），以及每个节点的最早完成时间（earliest finish time, EFT）和最晚完成时间（latest finish time, LFT）。关键路径上的活动将具有零或最小的浮动时间，即EST和LST相等，或者EFT和LFT相等。 尽管图中没有明确标识哪条路径是关键路径，您可以通过逐条分析所有路径的持续时间来确定它。例如，从起点到终点（节点1到节点8）的一条可能的路径是1-A-2-C-4-F-5-H-7-J-8，持续时间为6+12+8+5+5=36个时间单位。您需要比较所有可能的路径，最长的持续时间将是关键路径。 项目经理可以利用这个网络图监控项目进度，确保关键路径上的活动不受延误。同时，对于非关键路径上的活动，如果存在必要的情况，他们可能有一定程度的时间灵活性（又称为浮动时间或松弛时间）来调整时间表而不影响整个项目的完成时间。某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，其关键线路有（ ）条。 A 2 B 3 C 5 D 4 | 1. This image shows a typical Critical Path Method (CPM) network diagram, which is a project management tool that helps project managers plan, schedule, and control various activities in complex projects. In construction project management, CPM can be used to determine the shortest completion time of the project, and which activities are the key activities that have the greatest impact on the completion time of the project. Nodes in a network diagram (usually represented as circles or boxes) represent the various major events or phases in the project. In this diagram, the nodes are numbered from 1 to 8. The arrows represent the activities in the project, that is, the transition from one event to another. Activities are usually defined by their beginning and ending events. In this diagram, activities are represented by the letters A through J. The numbers on each arrow refer to the time it takes to complete the activity. For example, activity A starts at node 1 and ends at node 2, taking 6 units of time. The critical path is the one that takes the longest time from the start to the end and determines the shortest completion time for the project. In this process, delaying any activity on the critical path delays the entire project. In this figure, to determine the critical path, we need to analyze each activity from the starting point to the earliest start time (EST) and latest start time (LST) of each node, And the earliest finish time (EFT) and latest finish time (LFT) for each node. The activity on the critical path will have zero or minimum float time, i.e. EST and LST are equal, or EFT and LFT are equal. Although the graph does not explicitly identify which path is the critical path, you can determine it by analyzing the duration of all paths one by one. For example, one possible path from the start to the end (nodes 1 to 8) is 1-A-2-C-4-F-5-H-7-J-8, with A duration of 6+12+8+5+5=36 time units. You will need to compare all the possible paths, and the longest duration will be the critical path. Project managers can use this network diagram to monitor project progress and ensure that activities on the critical path are not delayed. At the same time, for activities on non-critical paths, they may have a degree of time flexibility (also known as float time or slack time) to adjust the schedule without affecting the overall project completion time if necessary. A dual code-named network plan is shown below (time unit: day) with () critical routes. A 2 B 3 C 5 D 4
MCQ-0302 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F6-2 Contract contents | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(48).png<image>某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。 A 工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周 B 工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 C 工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周 D 工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 | 2、 这张图片展示的是一个简化的网络计划图，通常用于项目管理领域，尤其是建设工程项目管理，以帮助规划、调度和控制项目的复杂过程。网络计划图是关键路径方法（CPM）或项目评估和审查技术（PERT）的一部分，这些都是用于有效管理项目时间和资源的工具。 在图中，圆圈（节点）表示项目中的关键事件或里程碑，而箭头表示完成一个事件到达下一个事件所需的活动或任务。数字节点可以看作是项目活动的起始或结束点。箭头上的字母（例如，A、B、C等）可能代表特定的任务或活动名称，而节点的数字代表任务序号或事件标识。 网络计划图的逻辑体现在： 1. 任务的依赖关系：箭头的方向指示任务间的顺序依赖性。例如，任务A必须在任务C之前完成。 2. 并行任务：可以并行进行的任务表示没有直接依赖关系（如任务B和A）。 3. 关键路径：网络计划图中最长的连续活动路径，决定了项目的最短完成时间。在此图中，关键路径可能需要通过确定每个任务的持续时间来识别。 4. 浮动时间：表现在不在关键路径上的任务之中，这些任务可能有一定的延迟空间，而不会影响整个项目的完成日期。 5. 里程碑：图中的节点代表了项目关键点或项目的关键决策点。 最底部的标尺可能代表时间轴，用于表明项目的时间安排。而图中的波纹线可能表示有一些不确定性或可能的延迟风险。 综上所述，这张网络计划图为项目管理人员提供了一个高层次的视图，用于理解项目的流程、优化资源分配、预测潜在问题，并确保项目按时完成。某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。 A 工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周 B 工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 C 工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周 D 工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周 | 2. This picture shows a simplified network plan diagram, which is commonly used in the field of project management, especially construction project management, to help plan, schedule and control the complex process of a project. A network plan diagram is part of the Critical Path Approach (CPM) or Project Evaluation and Review Technique (PERT), which are tools used to effectively manage project time and resources. In the graph, circles (nodes) represent key events or milestones in the project, while arrows represent the activities or tasks needed to complete one event to get to the next. The digital nodes can be thought of as starting or ending points for the project's activities. The letters on the arrows (for example, A, B, C, etc.) may represent specific task or activity names, while the numbers on the nodes represent task serial numbers or event identifiers. The logic of a network plan diagram is embodied in: 1. Task dependencies: The direction of the arrows indicates the sequential dependencies between tasks. For example, task A must be completed before task C. 2 Parallel tasks: Tasks that can be done in parallel represent no direct dependencies (such as tasks B and A). 3. Critical path: The longest continuous activity path in the network plan diagram, which determines the shortest completion time of the project. In this diagram, critical paths may need to be identified by determining the duration of each task. 4. Floating time: It is represented in tasks that are not on the critical path, which may have some room for delay without affecting the completion date of the entire project. 5. Milestones: The nodes in the graph represent key points or key decision points of the project. The bottom ruler may represent a timeline and is used to indicate the timeline of the project. While the wavy line in the diagram may indicate that there is some uncertainty or possible risk of delay. Taken together, the network map provides a high-level view for project managers to understand the flow of a project, optimize resource allocation, anticipate potential problems, and ensure that the project is completed on time. The time-scale network plan for a project is shown below. Among the following delays, the common delay is (). A Work C due to the employer's reasons and work G due to the contractor's reasons delayed 2 weeks B Work D due to the employer's reasons and work F due to the contractor's reasons delayed 2 weeks C work A due to the employer's reasons and work B due to the contractor's reasons delayed 2 weeks D Work E is delayed for the reasons of the employer and work F is delayed for the reasons of the contractor for 2 weeks respectively
MCQ-0303 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(49).png<image> 某焊接作业由甲、乙、丙丁四名工作操作，为评定各工作的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（ ）。 A 甲→乙→丙→丁 B 乙→甲→丙→丁 C 丁→乙→甲→丙 D 乙→甲→丁→丙 | 3、 这张图片显示的是一个简单的表格，其中包含了与建设工程项目管理相关的一些数据。表格由三列构成，分别是“作业工人”、“拆除总数”和“不合格总数”。 在建设工程项目管理中，合理的资源分配和高效的作业进度监控对于确保项目按时完成至关重要。这张表格提供的数据可能被用于评估不同作业团队的工作效率和质量。 - “作业工人”列提供了工人团队的标识或名称，这里用的是“甲、乙、丙、丁”这样的分类方式。 - “拆除总数”可能代表了在一定时间内，各个团队能够完成的工作量（例如拆除墙体、结构等的数量）。 - “不合格总数”则指那些未达到项目质量标准的工作数量，这可能涉及安全问题、技术标准不达标或者是施工质量的问题。 通过分析这些数据，项目管理者可以： 1. 评估每个团队的生产力（通过拆除总数反映）； 2. 识别可能的质量控制问题（通过不合格总数反映）； 3. 调整资源分配，加强对低效或低质量团队的培训和监督； 4. 识别并表彰高效率和高质量的团队。 例如，从表中我们可以看出： - 乙团队的拆除总数是40，不合格总数是4，显示出较高的工作效率但可能有改善质量的空间。 - 丙团队在质量方面可能存在较大问题，因为拆除总数为20，而不合格总数高达10，即有50%的工作不合格，需要特别关注。 诸如此类的信息对于指导项目管理决策过程是非常宝贵的。 某焊接作业由甲、乙、丙丁四名工作操作，为评定各工作的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结果如下表。根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是（ ）。 A 甲→乙→丙→丁 B 乙→甲→丙→丁 C 丁→乙→甲→丙 D 乙→甲→丁→丙 | 3. This picture shows a simple table containing some data related to the management of construction projects. The table is made up of three columns, which are "operating workers", "Total number of demolitions" and "Total number of disqualifications". In the management of construction engineering projects, reasonable resource allocation and efficient monitoring of work progress are essential to ensure that the project is completed on time. The data provided in this form may be used to evaluate the efficiency and quality of the work of different operation teams. - The "Worker" column provides the identification or name of the worker group, in this case "A, B, C, D". - "Total Demolition" may represent the amount of work each team was able to accomplish in a given period of time (e.g. the number of walls, structures, etc.). - "Unqualified Total" refers to the amount of work that did not meet the project quality standards, which may involve safety issues, technical standards not being met, or construction quality issues. By analyzing this data, the project manager can: 1. Assess the productivity of each team (reflected by the total number of demolitions); 2. Identify possible quality control issues (reflected by total number of nonconformities); 3. Adjust resource allocation and strengthen training and supervision of inefficient or low-quality teams; 4. Identify and commend efficient and high-quality teams. For example, from the table we can see that: - The total number of demolitions for team B is 40 and the total number of disqualifications is 4, showing a high work efficiency but possibly room for improvement in quality. -Team C may have a big problem in terms of quality, because the total number of demolitions is 20, while the total number of failures is as high as 10, that is, 50% of the work is substandard and needs special attention. Information such as this is invaluable in guiding the project management decision making process. 4. A welding operation by A, B, Bing-D four work operation, in order to assess the welding quality of each work, a total of 100 solder joints, sampling test results are shown in the table below. According to the data in the table, the welding quality of each worker is ranked from good to poor (). A A → B → C → D B B → A → C → D C D → B → A → D → C
MCQ-0304 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(50).png<image>某双代号时标网络计划如下图，如B、D、I工作共用同一台施工机械且按B-D-I顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（ ）。 A 总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周 B 总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置 C 总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置 D 总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周 | 4、 这张图片展示了一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是建设工程项目管理中经常使用的工具。甘特图用于计划、调度和监控项目的进度。让我们解析一下这张图的具体内容与内在逻辑： 1. 水平轴表示时间，此处以“周”为单位标注，从0周至14周。 2. 垂直轴展示了项目中的不同活动或任务，这些活动用字母A至J标识。 3. 每个任务用水平条形表示，条形的长度对应该任务的持续时间。例如，任务A从0周开始，持续到第2周。 4. 数字1至8表示关键的节点或里程碑，它们是项目中的重要时刻或决策点。 5. 实线箭头表示依赖关系，即一个任务的开始依赖于另一个任务的完成。例如，任务B和C只能在任务A完成之后才能开始。 6. 虚线箭头表示时间上的关系或缓冲时间，也被称为浮动时间，表示可以在不影响整个项目进度的情况下，任务可以有的时间延迟。 7. 斜线或者波浪线表示相应任务的不确定性或者潜在的延期风险。 从逻辑上说，甘特图说明了所有任务的顺序、持续时间和它们之间的依赖关系。通过查看甘特图，项目经理可以轻松地识别关键路径（即项目中最长的任务序列，决定项目完成所需要的最短时间）以及哪些任务可能会导致整个项目延迟。 在具体的工程项目管理中，此图可以帮助团队了解整个项目的时间框架，及时发现可能出现的问题，并据此调整资源分配和计划安排，以保证项目的顺利进行。某双代号时标网络计划如下图，如B、D、I工作共用同一台施工机械且按B-D-I顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（ ）。 A 总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周 B 总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置 C 总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置 D 总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周 | 4. This image shows a typical Gantt Chart, a tool often used in the management of construction projects. Gantt charts are used to plan, schedule, and monitor the progress of a project. Let's break down the details and logic of this chart: 1. The horizontal axis represents time, marked here in "weeks", from 0 to 14 weeks. 2. The vertical axis shows the different activities or tasks in the project, identified by the letters A through J. 3. Each task is represented by a horizontal bar, the length of which corresponds to the duration of the task. For example, task A starts at week 0 and lasts until week 2. 4 The numbers 1 to 8 indicate key nodes or milestones, which are important moments or decision points in the project. 5. Solid arrows indicate dependencies, where the start of one task depends on the completion of another. For example, tasks B and C can only be started after Task A is completed. 6 Dashed arrows indicate the relationship in time or buffer time, also known as floating time, which represents the time delay that a task can have without affecting the overall project schedule. 7. Slanted or wavy lines indicate the uncertainty or potential delay of the corresponding task. Logically, a Gantt chart illustrates the order of all tasks, their duration, and their dependencies. By looking at the Gantt chart, the project manager can easily identify the critical path (i.e. the longest sequence of tasks in the project, determining the shortest amount of time it will take for the project to complete) and which tasks are likely to delay the entire project. In the specific engineering project management, this chart can help the team to understand the time frame of the entire project, discover the possible problems in time, and adjust the resource allocation and schedule accordingly to ensure the smooth progress of the project. The network plan of a double code time scale is shown below. If B, D and I work on the same construction machine and are constructed in B-D-i sequence, the possible impact on the network plan is (). A The total construction period will not be extended, but the construction machinery will be idle on site for 1 week B the total construction period will be extended by 1 week, but the construction machinery will not be idle on site C The total construction period will not be extended, and the construction machinery will not be idle on site D the total construction period will be extended by 1 week, and the construction machinery will be idle on site for 1 week
MCQ-0305 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(51).png<image> 某单代号网络计划如下图（时间单位：天），其计算工期为（ ）天。 A 20 B 26 C 22 D 24 | 5、 这张图片展示了一个项目网络图，通常被用于建设工程项目管理中的时间规划与控制。项目网络图是一种图解工具，用来展示项目活动之间的先后关系和逻辑顺序，这种图特别适合描述和理解复杂的项目流程。 在这个网络图中，我们可以看到不同阶段的工程活动，它们以节点和有向箭头表示。节点（通常是圆圈或方框）代表项目活动或事件的起始点或结束点。在节点中，通常会显示活动的编号或名称，以及活动的持续时间。在这个图中，节点被标记为A、B、C等，数字代表了活动的持续时间（例如，节点A上的数字“4”可能代表活动A需要4个时间单位完成）。 有向箭头表示活动之间的依赖关系，即一个活动完成后才能开始另一个活动。例如，箭头从节点A指向节点C意味着活动A完成之后，活动C才能开始。 通过分析这个网络图，管理者可以确定以下几点： 1. **活动的顺序**：哪些活动需要先完成，哪些活动随后才能开始。 2. **关键路径**：确定项目的最长路径，这是项目完成时间的最短可能期限。延迟关键路径上任何一个活动都会直接影响整个项目的完成日期。 3. **浮动时间（或松弛时间）**：非关键路径上活动的开始和结束日期可以在不影响项目整体完成日期的情况下有一定的灵活性。 在实践中，这个网络图会被用来规划资源，预测潜在的延误，并对项目进行实时的监控和调整。通过这种方式，建设工程项目能够更有效地进行管理，确保按时、按预算完成。 某单代号网络计划如下图（时间单位：天），其计算工期为（ ）天。 A 20 B 26 C 22 D 24 | 5. This picture shows a project network diagram, which is usually used for time planning and control in the management of construction projects. A project network diagram is a graphical tool used to show the sequence and logic of project activities. It is particularly suitable for describing and understanding complex project processes. In this network diagram, we can see the different stages of engineering activities, which are represented by nodes and directed arrows. Nodes (usually circles or boxes) represent the starting or ending points of project activities or events. In the nodes, the number or name of the activity will usually be displayed, along with the duration of the activity. In this diagram, the nodes are labeled A, B, C, etc., and the numbers represent the duration of the activity (for example, the number "4" on node A might represent that activity A takes 4 units of time to complete). Directed arrows indicate dependencies between activities, i.e., one activity can't be started until another activity is completed. For example, an arrow pointing from node A to node C means that activity C cannot begin until activity A is completed. By analyzing this network diagram, the manager can determine the following: 1. ** Order of activities ** : Which activities need to be completed first and which activities can be started later. 2. ** Critical Path ** : Determine the longest path for the project, which is the shortest possible period of time for the project to be completed. Delaying any one activity on the critical path will directly affect the completion date of the entire project. 3. ** Floating time (or slack time) ** : The start and end dates for activities on non-critical paths can have some flexibility without affecting the overall completion date of the project. In practice, this network map will be used to plan resources, anticipate potential delays, and monitor and adjust the project in real time. In this way, construction projects can be managed more effectively to ensure that they are completed on time and on budget. A single code-named network plan is shown in the figure below (time unit: days), and its calculated duration is () days. A 20 B 26 C 22 D 24
MCQ-0306 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 6、 某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则（ ）。 A 对工期没有影响 B 总工期延长2天 C 总工期延长3天 D 总工期延长1天 | 6、 某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则（ ）。 A 对工期没有影响 B 总工期延长2天 C 总工期延长3天 D 总工期延长1天 | 6. In A double-code network plan, job A has two immediate jobs B and C, the earliest start time of job B and C is the 13th and 15th day respectively, and the latest start time is the 19th and 21st day respectively; The interval time between work A and work B and work C is 0 and 2 days respectively. If work A is actually delayed by 7 days, then (). A has no effect on the schedule B the total schedule is extended by 2 days C the total schedule is extended by 3 days D the total schedule is extended by 1 day
MCQ-0307 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 7、 关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D DAB由合同一方当事人聘请 | 7、 关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（ ）。 A DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家 B DAB提出的裁决具有终局性 C 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 D DAB由合同一方当事人聘请 | 7. About the dispute settlement by DAB(Dispute Adjudication Board), what is correct is (). A The members of DAB are generally experts in engineering technology and management B the award submitted by DAB is final C The term of office of the specially appointed Dispute Adjudication Board is consistent with the term of the contract D DAB is appointed by a party to the contract
MCQ-0308 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 8、 下列项目风险管理工作中，属于风险应对的是（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 监控可能发生的风险并提出预警 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 向保险公司投保难以控制的风险 | 8、 下列项目风险管理工作中，属于风险应对的是（ ）。 A 收集与项目风险有关的信息 B 监控可能发生的风险并提出预警 C 确定各种风险的风险量和风险等级 D 向保险公司投保难以控制的风险 | 8. The following project risk management work, belonging to the risk response ( ). A collection of information related to project risks B monitor the possible risks and provide early warning C determine the amount of risk and risk level of various risks D insurance companies to insure the risk of difficult to control
MCQ-0309 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 9、 下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是（ ）。 A 成本的增减 B 图纸的提供 C 施工的质量 D 分包人失误 | 9、 下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是（ ）。 A 成本的增减 B 图纸的提供 C 施工的质量 D 分包人失误 | 9. The following construction contract tracking objects, belong to the owner tracking is (). A cost increase and decrease B drawings provided C construction quality D subcontractor error
MCQ-0310 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 10、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 10、 在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。 A 施工图预算、成本核算 B 施工图预算、施工预算 C 施工预算、成本核算 D 施工预算、施工决算 | 10. In the preparation of the construction cost plan, usually need to carry out "two calculations" comparative analysis, "two calculations" refers to (). A construction drawing budget, cost accounting B construction drawing budget, construction budget C construction budget, cost accounting D construction budget, construction final account
MCQ-0311 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（ ）。 A 竣工验收合格日 B 合同基准日期 C 实际竣工日期 D 保证金扣留日 | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（ ）。 A 竣工验收合格日 B 合同基准日期 C 实际竣工日期 D 保证金扣留日 | 11. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Project" (GF-2013-0201), the calculation time of the beginning of the warranty period is (). A Completion acceptance date B Contract base date C actual completion date D deposit retention date
MCQ-0312 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 12、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 12、 在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（ ）。 A 标的价值 B 保险金额 C 保险费 D 实际赔付额 | 12. In an insurance contract, the maximum amount of liability to be assumed or paid by the insurer is () of that insurance contract. A The value of the subject matter B the amount insured C the premium D the actual amount paid
MCQ-0313 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 13、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 落实资金供应条件 B 选择发承包模式 C 进行工程进度的风险分析 D 优选工程项目的设计、施工方案 | 13、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 落实资金供应条件 B 选择发承包模式 C 进行工程进度的风险分析 D 优选工程项目的设计、施工方案 | 13. Among the following measures to control the progress of construction projects, those which belong to economic measures are (). A to implement the fund supply conditions B to select the contracting mode C to carry out the risk analysis of the project progress D to optimize the design and construction scheme of the project
MCQ-0314 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 14、 在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ ）。 A 增加收入，弥补亏损 B 降低标准，防止再超支 C 暂停生产，等待政策调整 D 控制支出，压缩超支额 | 14、 在进行月(季)度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ ）。 A 增加收入，弥补亏损 B 降低标准，防止再超支 C 暂停生产，等待政策调整 D 控制支出，压缩超支额 | 14. When conducting monthly (quarterly) cost analysis, if there is a "policy" loss, it should (). A increase revenue, make up for losses B lower standards, prevent further overspending C suspend production, wait for policy adjustment D control expenditure, compress overspending
MCQ-0315 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 15、 下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（ ）。 A 某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B 某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C 某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D 某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm | 15、 下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（ ）。 A 某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B 某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C 某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D 某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm | 15. The following project quality problems, do not do special treatment is (). A a high-rise residential construction, the bottom two layer of concrete structure misuses the stability of unqualified cement B a flood embankment filled and compacted, the dry density of compacted soil does not reach the specified value C an inspection batch of concrete test block strength does not meet the requirements of the code, But the strength of the concrete entity meets the design requirements after the test D the surface crack of the concrete of the main structure of a project is greater than 0.5mm
MCQ-0316 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。 A 进度目标实现的可能性 B 进度计划系统的完整性 C 进度计划方法的适用性 D 进度控制方法的合理性 | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。 A 进度目标实现的可能性 B 进度计划系统的完整性 C 进度计划方法的适用性 D 进度控制方法的合理性 | 16. Before the total progress target control of the construction project, the first should be analyzed and demonstrated (). A the possibility of achieving schedule objectives B the integrity of schedule planning system C the applicability of schedule planning method D the rationality of schedule control method
MCQ-0317 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 17、 关于职业健康安全管理体系和环境管理体系标准比较的说法，正确的是（ ）18版教材已删除 A 管理原理不同 B 管理对象相同 C 管理目标不同 D 管理重点不同 | 17、 关于职业健康安全管理体系和环境管理体系标准比较的说法，正确的是（ ）18版教材已删除 A 管理原理不同 B 管理对象相同 C 管理目标不同 D 管理重点不同 | 17. About the comparison of occupational health and safety management system and environmental management system standards, it is correct that () the 18th edition of the textbook has been deleted A management principle is different B management object is the same C Different management objectives D Different management priorities
MCQ-0318 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 18、 某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（ ）万元。 A 62.7 B 31.35 C 60 D 69 | 18、 某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（ ）万元。 A 62.7 B 31.35 C 60 D 69 | 18. In a construction contract priced according to the variable unit price, the agreed project quantity during bidding is 10000m3, of which the labor cost accounts for 30%, the project quantity changes do not adjust the unit price, and the winning contract price is 300,000 yuan; During the construction period, the average increase of labor costs by 15%, the completion settlement project volume is 20000m3, other conditions are not changed, then the completion settlement price is () million yuan. A 62.7B 31.35C 60 D 69
MCQ-0319 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 19、 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。 A 项目技术负责人 B 施工单位技术责任人 C 项目负责人 D 总监理工程师 | 19、 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。 A 项目技术负责人 B 施工单位技术责任人 C 项目负责人 D 总监理工程师 | 19. According to the management requirements of the construction organization design, the key and difficult sections (sub-items) of the project construction plan approved by (). A technical person in charge of the project B technical person responsible for the construction unit C Project person in charge D chief supervision engineer
MCQ-0320 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 20、 美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（ ）工程。 A 市政公用 B 石油化工 C 房屋建筑 D 水利水电 | 20、 美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（ ）工程。 A 市政公用 B 石油化工 C 房屋建筑 D 水利水电 | 20. The American AIA contract conditions have a high authority in the American region, which is mainly used in () engineering. A municipal public utility B petrochemical C housing construction D water conservancy and hydropower
MCQ-0321 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 21、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-2014）,应由劳务分包人完成的工作是（ ）。 A 收集技术资料 B 搭建生活设施 C 编制施工计划 D 加强安全教育 | 21、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-2014）,应由劳务分包人完成的工作是（ ）。 A 收集技术资料 B 搭建生活设施 C 编制施工计划 D 加强安全教育 | 21. According to the Subcontract of Construction Labor of Construction Project (Model Text) (GF-2003-2014), the work to be completed by the labor subcontractor is (). A Collect technical data B build living facilities C prepare construction plans D strengthen safety education
MCQ-0322 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 22、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 30 B 60 C 90 D 120 | 22、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（ ）日。 A 30 B 60 C 90 D 120 | 22. If a construction enterprise is unable to pay wages according to the date agreed upon in the labor contract due to temporary difficulties in production and operation, it shall explain the situation to the laborers and may, after consultation with the trade union or the employee representative, postpone the payment of wages, but the maximum time shall not exceed () days. A 30 B 60 C 90 D 120
MCQ-0323 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 23、 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。 A 就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B 委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D 限定或者指定特定的品牌 | 23、 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。 A 就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B 委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D 限定或者指定特定的品牌 | 23. According to the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China and relevant regulations, for projects that must be tendered, the tenderer's behavior meets the requirements of (). A provides different project information to potential bidders for the same bidding project B entrusts two bidding agencies and sets up two registration points to accept bidders' registration C takes the performance and awards of a specific industry as the bonus condition D limits or designates a specific brand
MCQ-0324 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 24、 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A 建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案 B 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告 C 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书 D 建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》 | 24、 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A 建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起30日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案 B 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告 C 建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书 D 建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》 | 24. About the construction project completion acceptance record, the correct is (). A The construction unit shall, within 30 days from the date of the completion and acceptance of the construction project, file a record with the competent construction unit of the local people's government at or above the county level where the project is located B When the construction unit goes through the record of completion acceptance inspection, it shall submit the project completion acceptance inspection report prepared by the supervision unit C When the construction unit handles the completion acceptance filing, it shall submit the project quality guarantee signed by the construction unit D When the construction unit handles the completion acceptance filing, it shall submit the "Housing project Quality Household Acceptance Form" for the residential project
MCQ-0325 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 25、 某双代号网络计划中，工作M的自由时差3天，总时差5天。在进度计划实施检查中发现工作M实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度落后（ ）天。 A 7 B 5 C 6 D 8 | 25、 某双代号网络计划中，工作M的自由时差3天，总时差5天。在进度计划实施检查中发现工作M实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度落后（ ）天。 A 7 B 5 C 6 D 8 | 25. In a double code network plan, the free time difference of work M is 3 days, and the total time difference is 5 days. In the inspection of the implementation of the schedule plan, it was found that the actual progress of work M was behind, and the total construction period was affected by 2 days. On the premise that other work is normal, the actual progress of work M is () days behind. A 7 B 5 C 6 D 8
MCQ-0326 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 26、 下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施期组织总体方案 B 编制项目实施期管理总体方案 C 编制项目实施期合同结构总体方案 D 制订项目风险管理与工程保险方案 | 26、 下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施期组织总体方案 B 编制项目实施期管理总体方案 C 编制项目实施期合同结构总体方案 D 制订项目风险管理与工程保险方案 | 26. The following construction project planning work, belongs to the implementation stage planning is (). A to prepare the overall plan of the organization of the project implementation period B to prepare the overall plan of the management of the project implementation period C to prepare the overall plan of the contract structure of the project implementation period D to develop the project risk management and engineering insurance plan
MCQ-0327 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 27、 关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 A 各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告 B 安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府 C 一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告 D 事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告 | 27、 关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 A 各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告 B 安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府 C 一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告 D 事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告 | 27. The statement about the construction project safety accident report is correct (). A professional projects in various industries can only report to the competent departments of the relevant industries B production safety supervision and management departments in addition to reporting level by level according to the provisions, should also report to the people's government at the same level C under normal circumstances, The relevant personnel at the scene of the accident shall immediately report to the work safety supervision department D the relevant personnel at the scene of the accident shall directly report to the people's government at or above the county level where the accident occurred
MCQ-0328 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 28、 建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④ | 28、 建立项目质量控制体系的过程包括：①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④ | 28. The process of establishing the project quality control system includes: (1) Analyzing the quality control interface; ② establish the system quality control network; ③ establish the quality control system; ④ Prepare quality control plan. The correct working steps are (). A ②→③→①→④ B ①→②→③→④ C ②→①→③→④ D ①→③→②→④
MCQ-0329 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 29、 施工合同的实施中，应由（ ）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。 A 施工员 B 项目技术负责人 C 项目经理 D 施工企业负责人 | 29、 施工合同的实施中，应由（ ）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。 A 施工员 B 项目技术负责人 C 项目经理 D 施工企业负责人 | 29. In the implementation of the construction contract, () shall disclose the construction contract to each engineering group. A construction worker B project technical person C project manager D construction enterprise person in charge
MCQ-0330 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 30、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（ ）。 A 进行项目策划 B 召开开工会议 C 任命项目经理 D 施工开工准备 | 30、 根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2005），下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（ ）。 A 进行项目策划 B 召开开工会议 C 任命项目经理 D 施工开工准备 | 30. According to the "Construction Project general contracting Management Code" (GB/ T50358-2005), the work of the general contractor of the following projects, the first should be (). A to plan the project B to hold the commencement meeting C to appoint the project manager D to prepare for the construction start
MCQ-0331 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 31、 关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。 A 单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收 B 工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施 C 单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 D 工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见 | 31、 关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（ ）。 A 单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收 B 工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施 C 单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 D 工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见 | 31. About the completion of the quality acceptance procedures and organization of the statement, is correct (). After the subcontract of the project of Unit A is completed, the general contractor shall organize self-inspection and acceptance according to the prescribed procedures. The completion quality acceptance of the project of B project is entrusted by the construction unit to the supervision unit to organize and implement the completion of the project of Unit C. The chief supervision engineer shall organize the professional supervision engineers to carry out the pre-completion acceptance of the project quality. D The project completion report shall be submitted by the supervision unit and signed by the chief supervision engineer
MCQ-0332 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 32、 下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。 A 建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系 B 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系 C 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系 D 施工设备安装单位建立的现场质量控制体系 | 32、 下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。 A 建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系 B 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系 C 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系 D 施工设备安装单位建立的现场质量控制体系 | 32. The following project quality control system, belongs to the second level of quality control system is (). A project quality control system established by the project management agency of the construction unit B Project quality control system established by the project management agency of the turnkey project general contractor C Project quality control system established by the general responsible unit of the project design D site quality control system established by the construction equipment installation unit
MCQ-0333 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 33、 施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（ ）成本计划。 A 指导性 B 实施性 C 作业性 D 竞争性 | 33、 施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（ ）成本计划。 A 指导性 B 实施性 C 作业性 D 竞争性 | 33. The estimated cost plan prepared by the construction enterprise in the stage of project bidding and contract signing belongs to () cost plan. A instructional B Implementable C operational D competitive
MCQ-0334 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 34、 沟通的两个层面是指（ ）。 A 信息的发送者和接受者 B 沟通内容和沟通方法 C 信息传递和交换 D 思维交流和语言交流 | 34、 沟通的两个层面是指（ ）。 A 信息的发送者和接受者 B 沟通内容和沟通方法 C 信息传递和交换 D 思维交流和语言交流 | 34. The two levels of communication are (). A sender and receiver of information B Communication content and communication methods C information transmission and exchange D thought exchange and language exchange
MCQ-0335 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 35、 关于施工成本控制程序的说法，正确的是（ ）。 A 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点 B 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础 C 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约 | 35、 关于施工成本控制程序的说法，正确的是（ ）。 A 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点 B 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础 C 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容 D 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约 | 35. About the construction cost control procedures, is correct (). A management behavior control program is the focus of the whole process of cost control B index control program is the basis of cost process control C management behavior control program is the main content of project construction cost result control D management behavior control program and index control program in the implementation process of mutual constraints
MCQ-0336 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 36、 下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ） A 会计核算 B 统计核算 C 成本预测 D 业务核算 | 36、 下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ） A 会计核算 B 统计核算 C 成本预测 D 业务核算 | 36. Among the following construction cost analysis bases, which can account for economic activities that have occurred and have not yet occurred or are occurring, is () A accounting, B statistical accounting, C cost forecasting, and D business accounting
MCQ-0337 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 37、 根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。 A 空间管理 B 用户管理 C 维修管理 D 财务管理 | 37、 根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。 A 空间管理 B 用户管理 C 维修管理 D 财务管理 | 37. According to the definition of facilities management of the International Facility Management Association, the following management matters belong to the property operation management is (). A space management B user management C maintenance management D financial management
MCQ-0338 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 38、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。 A 业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标 B 业主方的投资目标指项目的施工成本目标 C 投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务 D 业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理 | 38、 关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ ）。 A 业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标 B 业主方的投资目标指项目的施工成本目标 C 投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务 D 业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理 | 38. About the owner's project management objectives and tasks, the correct statement is (). A Schedule objective of the owner refers to the time of delivery of the project B investment objective of the owner refers to the construction cost objective of the project C investment control is the most important task of the owner's project management task D The owner's project management task does not include information management in the design stage
MCQ-0339 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 39、 下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（ ）。 A 工程建设项目质量检验评定标准 B 建设工程质量管理条例 C 设计交底及图纸会审记录 D 材料验收的技术标准 | 39、 下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（ ）。 A 工程建设项目质量检验评定标准 B 建设工程质量管理条例 C 设计交底及图纸会审记录 D 材料验收的技术标准 | 39. Among the following construction quality control bases, the specific bases are (). A construction project quality inspection and evaluation standards B construction project quality management regulations C design disclosure and drawing review records D material acceptance technical standards
MCQ-0340 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 40、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同 B 成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C 成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期 D 当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同 | 40、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同 B 成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C 成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期 D 当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同 | 40. The statement about the cost plus remuneration contract is correct (). A When implementing risk type CM mode, it is suitable to use the maximum cost plus fee contract B cost plus fixed fee contract, the contractor's remuneration can not be adjusted C cost plus fixed proportion fee contract, which is conducive to shortening the construction period D when the design depth reaches the depth of the total price, it is suitable to use the cost plus bonus contract
MCQ-0341 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 41、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作任务分工表 D 管理分工表 | 41、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作任务分工表 D 管理分工表 | 41. Among the following organizational tools, the structure of the project can be broken down layer by layer to reflect all the work tasks that make up the project. A Project structure chart B Organization chart C Work task division table D management division table
MCQ-0342 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 42、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（ ）名。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 42、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（ ）名。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 42. According to the "construction enterprise safety production management organization setting and full-time safety production management personnel staffing measures", a 30,000 m2 construction project department should be equipped with the minimum number of full-time safety management personnel is (). A 1 B 3 C 4 D 2
MCQ-0343 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 43、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 43、 下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。 A 支付担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 保修担保 | 43. Among the following project guarantees, which shall be issued by the Employer are (). A payment guarantee B performance guarantee C advance payment guarantee D warranty guarantee
MCQ-0344 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 44、 根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 造成1亿元以上直接经济损失的事故 B 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故 C 造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故 D 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 | 44、 根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 造成1亿元以上直接经济损失的事故 B 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故 C 造成100万以上1000万元以下直接经济损失的事故 D 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 | 44. According to the degree of loss caused by the accident, the following engineering quality accidents are major accidents (). A accidents causing direct economic losses of more than 100 million yuan B Accidents causing direct economic losses of more than 10 million yuan and less than 50 million yuan C Accidents causing direct economic losses of more than 1 million yuan and less than 10 million yuan D Accidents causing direct economic losses of more than 50 million yuan and less than 100 million yuan
MCQ-0345 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（ ）。 A 人身意外伤害险 B 工程一切险 C 工伤保险 D 第三者责任队 | 45、 根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（ ）。 A 人身意外伤害险 B 工程一切险 C 工伤保险 D 第三者责任队 | 45. According to the "Construction Law" and relevant regulations, the mandatory insurance that construction enterprises should pay is (). A personal accident insurance B Engineering all insurance C industrial injury insurance D third party liability team
MCQ-0346 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 46、 根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（ ）。 A 有效期为2年 B 有效期届满时经同意可以不再审查 C 要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D 应在届满后3个月内办理延期后续 | 46、 根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（ ）。 A 有效期为2年 B 有效期届满时经同意可以不再审查 C 要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D 应在届满后3个月内办理延期后续 | 46. According to the "safety production license Regulations", construction enterprise safety production license (). A is valid for 2 years B after the expiration of the period of validity agreed can no longer review C requires enterprises to obtain occupational health and safety management system certification D should be extended within 3 months after the expiration of follow-up
MCQ-0347 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 47、 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（ ）。 A 每年至少组织两次专项应急预案演练 B 每半年至少组织两次现场处置方案演练 C 法定代表人发生变化时，应当及时修订 D 周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订 | 47、 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（ ）。 A 每年至少组织两次专项应急预案演练 B 每半年至少组织两次现场处置方案演练 C 法定代表人发生变化时，应当及时修订 D 周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订 | 47. On the construction enterprise production safety accident emergency plan implementation provisions of the statement, is correct (). A organize at least two special emergency plan drills every year B organize at least two on-site disposal plan drills every six months C when the legal representative changes, it should be revised in time D when the surrounding environment changes, even if no new major hazards are formed, it should be revised in time
MCQ-0348 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 48、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013），工程建设监理实施细则必须经（ ）批准。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 监理单位法定代表人 | 48、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013），工程建设监理实施细则必须经（ ）批准。 A 监理单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专业监理工程师 D 监理单位法定代表人 | 48. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the implementation rules of construction supervision must be approved by (). A technical person in charge of supervision unit B Chief supervision engineer C Professional supervision engineer D legal representative of supervision unit
MCQ-0349 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 49、 关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。 A 是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工 B 管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾 C 可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能 D 可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能 | 49、 关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。 A 是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工 B 管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾 C 可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能 D 可以用管理职能分工表来区分业主方方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能 | 49. About the management function division of labor table, wrong is (). A is to use the form of a table to reflect the project management team internal project manager, the various departments and the various jobs of the project management function of the task of the division of labor B management function of the division of labor means that it can not expose the contradiction covered by the job description book C can be supplemented by the management function of the division of labor description book to clarify the management function of each department D The management function division table can be used to distinguish the management functions of the owner Fang Fang, the project management side and the project construction supervision side who represent the interests of the owner
MCQ-0350 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 50、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（ ）。 A 业主方招标及合同管理工作量小 B 工程款项支付便捷 C 缩短建设周期 D 简化管理流程 | 50、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（ ）。 A 业主方招标及合同管理工作量小 B 工程款项支付便捷 C 缩短建设周期 D 简化管理流程 | 50. Compared with the general construction contracting mode, the general construction contracting management mode has the advantages of (). A small amount of bidding and contract management for the owner B convenient project payment C shorten the construction cycle D simplify the management process
MCQ-0351 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 51、 建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 从工程投标报价开始至项目保证金返还为止 B 从施工图预算开始至项目运用为止 C 从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止 D 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 | 51、 建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 从工程投标报价开始至项目保证金返还为止 B 从施工图预算开始至项目运用为止 C 从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止 D 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 | 51. Construction project construction cost management involves the time range is (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been deleted A from the project tender offer to the return of the project deposit B From the construction drawing budget to the project application C From the bidding price of the project to the completion of the project settlement D From the start of construction preparation to the completion of project completion settlement
MCQ-0352 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 52、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（ ）。 A 进度累计偏差 B 进度局部偏差 C 成本累计偏差 D 成本局部偏差 | 52、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（ ）。 A 进度累计偏差 B 进度局部偏差 C 成本累计偏差 D 成本局部偏差 | 52. When the curve method is applied to the construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work indicates the progress of the project (). A cumulative deviation of schedule B local deviation of schedule C cumulative deviation of cost D local deviation of cost
MCQ-0353 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 53、 关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（ ）。 A 生活区可以设置敞开式垃圾容器 B 施工现场宿舍严禁使用通铺 C 施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D 现场食堂必须设置独立制作间 | 53、 关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（ ）。 A 生活区可以设置敞开式垃圾容器 B 施工现场宿舍严禁使用通铺 C 施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D 现场食堂必须设置独立制作间 | 53. About the construction site occupational health and safety and health requirements, wrong is (). A living area can be set up open garbage containers B construction site dormitory is strictly prohibited to use the floor C construction site flush toilet ground must be hardened D site cafeteria must be set up independent production room
MCQ-0354 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 54、 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。 A 4000 B 1600 C 12000 D 12500 | 54、 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（ ）元。 A 4000 B 1600 C 12000 D 12500 | 54. A project caused by the contractor's own construction machinery for 10 days, the machinery market rental fee is 1200/ day, the import and export fee is 2000 yuan, the desk shift fee is 400 yuan/desk shift, of which desk shift depreciation fee is 160/ desk shift; Plan to work 1 shift a day, a total of 40 days, then the contractor claims the cost of establishment is () yuan. A 4000 B 1600 C 12000 D 12500
MCQ-0355 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 55、 下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（ ）。 A 施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度 B 施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备 C 施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计 D 施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图 | 55、 下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（ ）。 A 施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度 B 施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备 C 施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计 D 施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图 | 55. Among the quality control contents of the following construction production factors, which belongs to the quality control of the process plan is (). A construction enterprises adhere to the practice qualification registration system and the operator certificate system B construction enterprises give priority to the use of energy-saving and low-carbon new building materials and equipment in the construction process C construction enterprises used in the construction of mold, scaffolding and other construction equipment for special design D The construction enterprise reasonably arranges the general plan of construction and the plan of each stage of construction
MCQ-0356 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 56、 关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（ ）。 A 设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B 由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C 设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D 设计的进度直接影响工程的进展 | 56、 关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（ ）。 A 设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B 由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C 设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D 设计的进度直接影响工程的进展 | 56. About the statement of project management in the design stage, the wrong is (). A Project management in the design stage is a very important part of construction project management B Because the design cost accounts for a small proportion of the total construction investment, the owner can ignore the management of it C The quality of the design directly affects the investment, schedule and quality of the project implementation D The progress of the design directly affects the progress of the project
MCQ-0357 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 57、 下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（ ）。 A 接收者防护 B 传播途径控制 C 严格控制作业时间 D 声源上降低噪声 | 57、 下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（ ）。 A 接收者防护 B 传播途径控制 C 严格控制作业时间 D 声源上降低噪声 | 57. Among the following measures to prevent noise pollution at the construction site, the most fundamental measure is (). A receiver protection B transmission path control C strict control of working time D noise reduction on the sound source
MCQ-0358 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 58、 关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（ ）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组 B 砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组 C 对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测 D 混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批 | 58、 关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是（ ）。此题仅适用于17版教材，18版教材数据全部删除 A 按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组 B 砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组 C 对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测 D 混凝土预制构件结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批 | 58. About the main structure engineering site quality inspection statement, the correct is (). This problem is only applicable to the 17th edition of the textbook, the data of the 18th edition of the textbook are all deleted A according to the statistical method to assess the strength of concrete, the indent number of specimens of the same strength grade should not be less than 10 groups. When evaluating by non-statistical method, the number of indentations should not be less than 3 groups B In masonry engineering, 50,000 ordinary bricks and 100,000 porous bricks are each in one inspection batch, and the sampling quantity is 1 group C For beam and plate members, 1% of the number of members should be extracted and no less than 5 members should be tested for the thickness of the protective layer of reinforcement D The structural performance test of precast concrete members should be an inspection batch of similar products produced in the same process with no more than 100 pieces and no more than 3 months
MCQ-0359 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 59、 建设工程项目进度控制的过程包括：①收集资料和调查研究；②进度计划的跟踪检查；③编制进度计划；④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划，其正确的工作步骤是（ ）。 A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④ | 59、 建设工程项目进度控制的过程包括：①收集资料和调查研究；②进度计划的跟踪检查；③编制进度计划；④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划，其正确的工作步骤是（ ）。 A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④ | 59. The construction project progress control process includes: ① collection of data and investigation; ② follow-up inspection of the progress plan; ③ Make progress plan; ④ Correct or adjust the progress plan according to the progress deviation, the correct working steps are (). A ①-③-②-④ B ①-②-③-④ C ①-③-④-② D ③-①-②-④
MCQ-0360 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 60、 某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是（ ）。 A 工作M是关键工作 B 工作M的自由时差为零 C 工作M的总时差等于自由时差 D 工作M的总时差大于自由时差 | 60、 某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是（ ）。 A 工作M是关键工作 B 工作M的自由时差为零 C 工作M的总时差等于自由时差 D 工作M的总时差大于自由时差 | 60. In a double-code network plan, it is assumed that the planned period is equal to the calculation period, and the start node and the finish node of work M are both key nodes. The correct statement about work M is (). A job M is critical job B Job M has zero free jet lag C job M has a total jet lag equal to free jet lag D job M has a total jet lag greater than free jet lag
MCQ-0361 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 61、 关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计 B 施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C 施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本 D 施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本 | 61、 关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计 B 施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C 施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本 D 施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本 | 61. The statement about the construction cost of construction engineering projects is correct (). A construction cost plan is an estimate of the future cost level and development trend B Construction cost accounting is to evaluate the completion of the cost plan by comparing the actual cost with the plan C Construction cost assessment is to calculate the actual cost of the construction project through the collection and allocation of costs D Construction cost management is to take measures to control the cost within the planned scope and save the cost to the greatest extent
MCQ-0362 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 62、 关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（ ）。 A 工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B 监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C 监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查 D 监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测 | 62、 关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（ ）。 A 工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B 监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C 监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查 D 监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测 | 62. As for the quality supervision procedures of the competent government departments, what is correct is (). A After the construction project starts, the supervisory authority shall accept the construction unit's application procedures for quality supervision of the construction project, and review the documents. B The inspection content of the supervision body does not include the project management qualification certificate of the enterprise and the qualification certificate of the personnel inspection C the supervision body shall organize the acceptance of the project completion and review the quality problems found D the supervision body before the acceptance of the project quality of the project foundation and the main structure division, The concrete of the base foundation and the main structure shall be supervised and tested respectively
MCQ-0363 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 63、 项目结构信息编码的依据是（ ）。 A 项目管理结构图 B 项目结构图 C 项目组织结构图 D 系统组织结构图 | 63、 项目结构信息编码的依据是（ ）。 A 项目管理结构图 B 项目结构图 C 项目组织结构图 D 系统组织结构图 | 63. The project structure information coding is based on (). A project management structure chart B project structure chart C project structure chart D system structure chart
MCQ-0364 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 64、 下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 项目现场施工组织系统 B 项目所在地建筑市场规范程度 C 项目所在地政府的工程质量监督 D 项目咨询公司的服务水平 | 64、 下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 项目现场施工组织系统 B 项目所在地建筑市场规范程度 C 项目所在地政府的工程质量监督 D 项目咨询公司的服务水平 | 64. Among the following environmental factors that affect the quality of the project, the management environmental factors are (). A project site construction organization system B project site construction market specifications C project quality supervision of the project site government D project consulting company service level
MCQ-0365 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 65、 某双代号网络计划中。工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 1 B 3 C 4 D 5 | 65、 某双代号网络计划中。工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 1 B 3 C 4 D 5 | 65. A double code network plan. The earliest and latest start times of work M are day 12 and day 15, respectively, and its duration is 5 days. Job M has 3 tight jobs whose earliest start time is day 21, day 24 and day 28, so the free time difference of job M is () days. A 1 B 3 C 4 D 5
MCQ-0366 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 66、 关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。 A I级预警表示生产活动处于正常状态 B Ⅳ级预警一般用蓝色表示 C Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段 D Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁 | 66、 关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是（ ）。 A I级预警表示生产活动处于正常状态 B Ⅳ级预警一般用蓝色表示 C Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段 D Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁 | 66. About the construction project safety production management warning level, the correct is (). A I level warning that production activities are in a normal state B Ⅳ level warning is generally expressed in blue C Ⅱ level warning that it is in the rising stage of the accident D Ⅲ level warning that it is seriously threatened by the accident
MCQ-0367 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 67、 关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。 A 从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险 B 可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别 C 因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险 D 风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告 | 67、 关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是（ ）。 A 从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险 B 可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别 C 因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险 D 风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告 | 67. About the quality risk identification of engineering projects, the correct statement is (). A from the analysis of the causes of risk, quality risk can be divided into natural risk, construction risk, design risk B risk identification can be carried out according to the risk responsibility unit and project implementation stage respectively C due to the project implementation personnel's technical level limitations caused by the wrong quality risk belongs to the management risk D the steps of risk identification are: Analyze the contributing factors of each risk → draw the hierarchy diagram of quality risk structure → summarize the results into a quality risk identification report
MCQ-0368 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 68、 根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（ ）。 A 调整项目目标 B 分解项目目标 C 制定纠偏措施 D 收集项目目标实际值 | 68、 根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是（ ）。 A 调整项目目标 B 分解项目目标 C 制定纠偏措施 D 收集项目目标实际值 | 68. According to the principle of dynamic control, the first step of dynamic control of project objectives is (). A adjust the project objective B decomposes the project objective C develop corrective measures D collect the actual value of the project objective
MCQ-0369 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 69、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（ ）元。 A 56000 B 42000 C 48000 D 64000 | 69、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2；月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完成工作实际费用（ACWP）为（ ）元。 A 56000 B 42000 C 48000 D 64000 | 69. The planned engineering quantity of a sub-project in a month is 3200m2, and the planned unit price is 15 yuan /m2; At the end of the month, the actual completed project amount of the approved contractor is 2800m2, and the actual unit price is 20 yuan /m2, then the actual cost of the completed work of the project (ACWP) is () yuan. A 56000 B 42000 C 48000 D 64000
MCQ-0370 | First-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 70、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70、 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70. Among the following construction cost analysis methods, which can be used to analyze the impact of various factors on the cost is (). A serial replacement method B correlation ratio method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-0371 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | Yes | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(52).png<image>根据下列直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围的比较分析，正确的有（ ）。 A 图(l)显示生产过程的质量正常、稳定、受控 B 图(3)显示质量特性数据分布达到质量标准上下限，质量能力处于临界状态 C 图(4)显示质量特性数据的分布居中，质量能力偏大，不经济 D 图(5)显示质量特性数据超出质量标准的下限，存在质量不合格情况 E 图(2)显示质量特性数据分布偏上限，易出现不合格 | 71、 这张图片描绘了五个不同的直方图，每个直方图可能代表一个构建过程中资源需求的分布，时间分布或某种类型的工序的进度。虽然没有提供具体的文字描述来详细说明每个直方图的含义，但它们通常用来表达建设工程项目管理中的以下概念： 1. 资源分配（例如，材料、人力、机械） 2. 任务持续时间和工作量的估计 3. 项目阶段或工序的完成度 4. 风险管理（例如，随机性或不确定性的可视化） 直方图中的横轴通常代表时间（T），工作量（W），成本（C），或其他量化的管理指标，而纵轴通代表任务的数量、资源的数量或项目的其他相关度量。 图示中的每个直方图（1）至（5）可能表示以下逻辑： - （1）基线或起始情况，展示了初始的资源分布或工作计划。 - （2）到（5）展示了随着时间的推移或在特定管理决策下的变化，可能是计划的调整、资源重新分配、风险因素的考量，或优化后的结果。 这些直方图可以帮助项目经理或团队成员理解和调整项目计划，预测资源需求，及时发现问题并作出改进，从而确保项目目标的顺利实现。在建设工程项目管理中，这类图形是沟通、决策支持和监控工具的关键部分。根据下列直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围的比较分析，正确的有（ ）。 A 图(l)显示生产过程的质量正常、稳定、受控 B 图(3)显示质量特性数据分布达到质量标准上下限，质量能力处于临界状态 C 图(4)显示质量特性数据的分布居中，质量能力偏大，不经济 D 图(5)显示质量特性数据超出质量标准的下限，存在质量不合格情况 E 图(2)显示质量特性数据分布偏上限，易出现不合格 | 71. This image depicts five different histograms, each of which may represent the distribution of resource requirements in a construction process, the time distribution, or the progress of some type of operation. Although no specific text description is provided to detail the meaning of each histogram, they are commonly used to express the following concepts in the management of construction projects: 1. Resource allocation (e.g., materials, manpower, machinery) 2. Estimation of task duration and workload 3. Completion of project phases or processes 4. Risk management (e.g., visualization of randomness or uncertainty) The horizontal axis in a histogram usually represents time (T), effort (W), cost (C), or some other quantified management metric, while the vertical axis typically represents the number of tasks, number of resources, or other relevant measures of the project. Each histogram (1) through (5) in the illustration may represent the following logic: - (1) Baseline or starting situation, showing the initial distribution of resources or work plan. - (2) through (5) shows changes over time or as a result of specific management decisions, which may be the result of adjustments to plans, reallocation of resources, consideration of risk factors, or optimization. These histograms can help project managers or team members understand and adjust the project plan, predict resource requirements, and identify problems and make improvements in a timely manner to ensure the successful achievement of project objectives. In construction project management, these types of graphs are a key part of communication, decision support and monitoring tools. According to the comparative analysis of the distribution position of the following histogram and the upper and lower limits of the quality control standard, the correct is (). Figure A (l) shows that the quality of the production process is normal, stable and controlled. Figure B (3) shows that the distribution of quality characteristics data reaches the upper and lower limits of the quality standard, and the quality capability is in a critical state. Figure C (4) shows that the distribution of quality characteristics data is in the middle, and the quality capability is large. Uneconomic D diagram (5) shows that the quality characteristics data exceeds the lower limit of the quality standard, and there is unqualified quality E diagram (2) shows that the quality characteristics data distribution is biased to the upper limit, which is prone to unqualified
MCQ-0372 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 72、 下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（ ）。 A 施工安排 B 施工进度计划 C 施工现场平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 资源配置计划 | 72、 下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（ ）。 A 施工安排 B 施工进度计划 C 施工现场平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 资源配置计划 | 72. The following construction organization design content, belongs to the special construction scheme (). A construction arrangement B construction schedule C construction site layout D construction methods and process requirements E resource allocation plan
MCQ-0373 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 73、 下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有（ ）。 A 工程量清单错误的修正 B 市场价格波动引起的调整 C 预付款比例 D 工程进度款支付审批程序 E 质量保证金的扣留与退还 | 73、 下列合同条款中，与合同支付方式有关的条款有（ ）。 A 工程量清单错误的修正 B 市场价格波动引起的调整 C 预付款比例 D 工程进度款支付审批程序 E 质量保证金的扣留与退还 | 73. Among the following contract terms, the terms related to the contract payment method are (). A Correction of errors in the bill of quantities B adjustment caused by fluctuations in market prices C proportion of advance payment D Approval procedures for project progress payment E retention and refund of quality deposit
MCQ-0374 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 74、 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。 A 第一次工地会议 B 建设单位指定日期 C 签订委托监理合同 D 施工单位进场 E 收到设计文件 | 74、 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理规划应在（ ）后开始编制。 A 第一次工地会议 B 建设单位指定日期 C 签订委托监理合同 D 施工单位进场 E 收到设计文件 | 74. According to the "construction engineering supervision Code" (GB/ T50319-2013), the construction supervision plan should be prepared after (). A The first site meeting B the date designated by the construction unit C signs the entrusted supervision contract D the construction unit enters the site E receives the design document
MCQ-0375 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 75、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款，关于工程施工交通运输的说法，正确的有（ ）。 A 承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担 B 发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利 C 因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的，由发包人承担修复费用 D 场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 E 运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担 | 75、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款，关于工程施工交通运输的说法，正确的有（ ）。 A 承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担 B 发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利 C 因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的，由发包人承担修复费用 D 场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 E 运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担 | 75. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201) general contract terms, about the construction of transportation, correct (). A If the contractor fails to reasonably foresee the path to and from the construction site, the increased expenses shall be borne by the Employer B The Employer shall be responsible for obtaining all the approval procedures and all the rights required for access to the construction site C In case of damage to the basic transportation facilities on site caused by the contractor, the Owner shall bear the repair costs D If the off-site transportation facilities cannot meet the needs of the project construction, the Owner shall be responsible for improving them E The cost of temporary road reinforcement required for transporting overweight parts shall be borne by the contractor
MCQ-0376 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 76、 关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（ ）。 A 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收 B 设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收 C 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收 D 分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测 E 分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价 | 76、 关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（ ）。 A 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收 B 设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收 C 勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收 D 分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测 E 分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价 | 76. Regarding the acceptance of engineering quality in construction projects, the correct statement is (). A division project shall be organized by the chief supervision engineer construction unit project leader and project technical person in charge of acceptance B design unit project leader and construction unit technology, quality department head should participate in the equipment installation of each branch of the project acceptance C The project leader of the survey and design unit and the person in charge of the technical and quality department of the construction unit shall participate in the acceptance inspection of the foundation and foundation division. The acceptance inspection of the D Division requires witness sampling test or sampling inspection of the foundation, main structure and equipment installation division. The acceptance inspection of the E Division requires acceptance inspection of the perceived quality. And give a comprehensive quality evaluation
MCQ-0377 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 77、 下列工程索赔证据中，属于书证的有（ ）。 A 工程现场照片 B 合同协议书 C 质量责任鉴定 D 往来信件 E 司法判决书 | 77、 下列工程索赔证据中，属于书证的有（ ）。 A 工程现场照片 B 合同协议书 C 质量责任鉴定 D 往来信件 E 司法判决书 | 77. The following engineering claim evidence, belongs to documentary evidence (). A project site photo B Contract Agreement C Quality responsibility appraisal D correspondence E judicial judgment
MCQ-0378 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 78、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的有（ ）。 A 横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法 B 横道图法具有形象、直观等优点 C 曲线法不能用于定量分析 D 表格法反映的信息量大 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 78、 关于施工成本偏差分析方法的说法，正确的有（ ）。 A 横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法 B 横道图法具有形象、直观等优点 C 曲线法不能用于定量分析 D 表格法反映的信息量大 E 表格法具有灵活、适用性强的优点 | 78. About the construction cost deviation analysis method, correct (). A transverse chart method is the most commonly used method for deviation analysis B transverse chart method has the advantages of image, intuition, etc. C curve method can not be used for quantitative analysis D table method reflects the large amount of information E table method has the advantages of flexibility and applicability
MCQ-0379 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 79、 施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（ ）进行比较，以了解成本变动情况。 A 类似施工项目的预算成本 B 本施工项目的实际成本 C 本施工项目的目标成本 D 本施工项目的预算成本 E 类似施工项目的实际成本 | 79、 施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（ ）进行比较，以了解成本变动情况。 A 类似施工项目的预算成本 B 本施工项目的实际成本 C 本施工项目的目标成本 D 本施工项目的预算成本 E 类似施工项目的实际成本 | 79. Construction cost analysis is in the process of cost formation, the cost accounting data of the construction project is compared with () to understand the cost changes. A similar construction project budget cost B the actual cost of the construction project C the target cost of the construction project D the budget cost of the construction project E the actual cost of similar construction project
MCQ-0380 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 80、 下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（ ）。 A 组织分工 B 物质流程组织 C 信息处理工作流租组织 D 管理工作流程组织 E 组织结构模式 | 80、 下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（ ）。 A 组织分工 B 物质流程组织 C 信息处理工作流租组织 D 管理工作流程组织 E 组织结构模式 | 80. Among the basic contents of the following organizational theories, there are () which belong to the relatively static organizational relationship. A division of labor B material process organization C information processing workflow rental organization D management workflow organization E organizational structure model
MCQ-0381 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 81、 下列工程项目管理信息属于成本控制的功能有（ ）。 A 投标估算的数据计算和分析 B 计划施工成本 C 计算实际成本 D 计划成本与实际成本的比较分析 E 设计概算 | 81、 下列工程项目管理信息属于成本控制的功能有（ ）。 A 投标估算的数据计算和分析 B 计划施工成本 C 计算实际成本 D 计划成本与实际成本的比较分析 E 设计概算 | 81. The following project management information belongs to the function of cost control (). A bid estimate data calculation and analysis B plan construction cost C calculation of actual cost D plan cost and actual cost comparison analysis E design estimate
MCQ-0382 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 82、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B 各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C 进度控制会议的组织设计属于技术措施 D 进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E 应用信息技术进行进度控制属于管理措施 | 82、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。 A 对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B 各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C 进度控制会议的组织设计属于技术措施 D 进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E 应用信息技术进行进度控制属于管理措施 | 82. About the construction project progress control measures, the correct statement is (). A Carrying out risk management for the progress of engineering projects belongs to economic measure B the preparation of various schedule plans, the approval procedure belongs to organizational measure C the organization and design of schedule control meetings belongs to technical measure D The management measures of schedule control involve management ideas, methods, means and contracting mode E Using information technology to carry out progress control is a management measure
MCQ-0383 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 83、 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D 将承包的工程转包或者违法分包 E 按照国家规定需要持证上岗的技术工种作业人员未取得证书上岗 | 83、 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（ ）。18版教材已删除 A 允许其他单位或个人以单位名义承揽工程 B 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 C 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 D 将承包的工程转包或者违法分包 E 按照国家规定需要持证上岗的技术工种作业人员未取得证书上岗 | 83. According to the "Standards for the Identification of Bad Behavior Records of all Parties in the National Construction Market", the following bad behaviors belong to the contracting business (). The 18th edition of the textbook has been deleted A to allow other units or individuals to contract projects in the name of the unit B's failure to perform its obligations in accordance with the contract concluded with the tenderer is serious C seeks to win the bid by bribing the bid inviter or members of the bid evaluation committee D subcontracting or illegally subcontracting the contracted project E The operators of technical trades who are required to hold certificates according to the regulations of the State have not obtained certificates to take up posts
MCQ-0384 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 84、 关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B 双代号网络计划中无虚箭线的线路 C 总持续时间最长的线路 D 双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E 时标网络计划中无波形线的线路 | 84、 关于判别网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。 A 相邻两工作间的间隔时间均为零的线路 B 双代号网络计划中无虚箭线的线路 C 总持续时间最长的线路 D 双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E 时标网络计划中无波形线的线路 | 84. About the identification of the key lines of the network plan, the correct (). A line with zero interval time between two adjacent operations B line without virtual arrow line in the double code network plan C line with the longest total duration D line composed of key nodes in the double code network plan E line without waveform line in the time standard network plan
MCQ-0385 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 85、 关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。 A 工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差 B 工作的自由时差一定不超过其相应的总时差 C 工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差 D 工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 E 工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 | 85、 关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。 A 工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差 B 工作的自由时差一定不超过其相应的总时差 C 工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差 D 工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 E 工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间 | 85. About the relationship between the total time difference of work, the free time difference and the interval time between the two adjacent jobs, the correct statement is (). The free time difference of A work must not exceed the total time difference of its immediate work B the free time difference of work must not exceed its corresponding total time difference C the total time difference of work must not exceed the free time difference of its immediate work D the free time difference of work must not exceed the interval time E between its immediate work The total time difference of work must not exceed the interval between its immediate work
MCQ-0386 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 86、 建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。 A 编制各层进度计划 B 协调各层进度计划的关系 C 调查研究和收集资料 D 进度计划系统的结构分析 E 项目结构分析 | 86、 建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（ ）。 A 编制各层进度计划 B 协调各层进度计划的关系 C 调查研究和收集资料 D 进度计划系统的结构分析 E 项目结构分析 | 86. The total progress of the construction project target demonstration, in the work code of the project should be completed before (). A the preparation of each layer of progress plan B Coordinate the relationship between the schedule of each layer C Research and collect data D Structural analysis of the schedule system E Project structure analysis
MCQ-0387 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 87、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有（ ）。18版教材已删除 A 年满16周岁 B 具有初中及以上文化水平 C 取得特种作业操作证 D 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格 E 培训教育记录 | 87、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有（ ）。18版教材已删除 A 年满16周岁 B 具有初中及以上文化水平 C 取得特种作业操作证 D 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格 E 培训教育记录 | 87. According to the "Special operation personnel safety technical training and assessment management Provisions", special operation personnel should have the conditions are (). The 18th edition of the textbook has been deleted. A is at least 16 years old B has a junior high school education level or above C Obtain special operation certificate D passed the physical examination by a medical institution in the community or above the county level E Training and education records
MCQ-0388 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 88、 根据《建设工程施工合同》，施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳的社会保险 C 项目经理持有的注册执业证书 D 职称证书 E 授权范围 | 88、 根据《建设工程施工合同》，施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明（ ）。 A 劳动合同 B 缴纳的社会保险 C 项目经理持有的注册执业证书 D 职称证书 E 授权范围 | 88. According to the Construction Project Construction Contract, what certificates should be provided to the construction unit when the construction unit appoints the project manager ()? A labor contract B paid social insurance C registered practice certificate held by the project manager D title certificate E authorized scope
MCQ-0389 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 89、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（ ）。 A 分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础 B 必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析 C 分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程 E 对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 89、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（ ）。 A 分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础 B 必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析 C 分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较 D 分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程 E 对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 | 89. Regarding the cost analysis of the division project, the following statements are correct (). A division item cost analysis is the basis of construction project cost analysis B must carry out cost analysis of all division items of construction project C division item cost analysis method is to carry out the actual cost and target cost comparison D division item cost analysis object is completed division item project E The cost analysis of the main branch items should be carried out from the start to the completion of the system
MCQ-0390 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 90、 下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（ ）。 A 管理人员工资 B 检验试验费 C 固定资产使用费 D 工具使用费 E 材料费 | 90、 下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（ ）。 A 管理人员工资 B 检验试验费 C 固定资产使用费 D 工具使用费 E 材料费 | 90. The following expenses are divided according to the components of expenses, which belong to the management fees of enterprises. A Salary of management personnel B inspection and test fee C fixed asset usage fee D tool usage fee E material fee
MCQ-0391 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 91、 关于固定总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 合同总价一次包死，业主不承担投资风险 B 图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 C 固定总价合同也有调整合同总价的可能 D 合同双方结算比较简单 E 在国际上很少采用固定总价合同 | 91、 关于固定总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 合同总价一次包死，业主不承担投资风险 B 图纸和工程内容明确是使用这种合同的前提之一 C 固定总价合同也有调整合同总价的可能 D 合同双方结算比较简单 E 在国际上很少采用固定总价合同 | 91. The fixed-price contract is (). A the total contract price is guaranteed at one time and the owner does not bear the investment risk B the drawings and project contents are clear is one of the preconditions for the use of such a contract C The total contract price may be adjusted in the fixed-price contract D the settlement between the two parties is relatively simple E the fixed-price contract is rarely used in the world
MCQ-0392 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 92、 下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（ ）。 A 事故防范措施和计划 B 工程施工方案 C 现场与公用防火设施的可用性 D 承包方管理人员的能力 E 引起火灾和爆炸的因素 | 92、 下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（ ）。 A 事故防范措施和计划 B 工程施工方案 C 现场与公用防火设施的可用性 D 承包方管理人员的能力 E 引起火灾和爆炸的因素 | 92. The following construction project risks, belong to the economic and management risks (). A Accident prevention measures and construction plan B Project C Availability of site and public fire prevention facilities D capability of contractor's management personnel E factors causing fire and explosion
MCQ-0393 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 93、 施工质量计划的基本内容包括（ ）。 A 质量总目标及分解目标 B 工序质量偏差的纠正 C 质量管理组织机构和职责 D 施工质量控制点及跟踪控制的方式 E 质量记录的要求 | 93、 施工质量计划的基本内容包括（ ）。 A 质量总目标及分解目标 B 工序质量偏差的纠正 C 质量管理组织机构和职责 D 施工质量控制点及跟踪控制的方式 E 质量记录的要求 | 93. The basic contents of the construction quality plan include (). A overall quality objective and decomposition objective B process quality deviation correction C quality management organization and responsibility D construction quality control points and tracking control methods E quality record requirements
MCQ-0394 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 94、 关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（ ）。 A 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查 B 在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证 C 事故处理应包括对事故相关责任者实施经济处罚 D 事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论 E 制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本 | 94、 关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（ ）。 A 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查 B 在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证 C 事故处理应包括对事故相关责任者实施经济处罚 D 事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论 E 制定事故处理技术方案时，只需考虑使用功能，不需考虑成本 | 94. On the construction quality accident investigation and treatment of the statement, the correct (). A does not cause casualties of the general accident, the people's government at the county level can entrust the accident unit to organize investigation B in the accident cause analysis, If necessary, it shall organize the inspection, identification and expert technical demonstration of the accident item. C The accident handling shall include the implementation of economic penalties for the accident-related responsible persons. D The accident handling report shall include the punishment for the accident-related responsible persons and the conclusion of the accident handling E When formulating the accident handling technical plan, only the function of use shall be considered. Do not need to consider the cost
MCQ-0395 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 95、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C 建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D 施工方的项目管理是项目管理的核心 E 实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标 | 95、 关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设工程项目各参与方的工作性质和工作任务不尽相同 C 建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制 D 施工方的项目管理是项目管理的核心 E 实施建设工程项目管理需要有明确的投资、进度和质量目标 | 95. About the construction project management, the correct is (). A the owner is the general organizer of the construction project production process B The work nature and tasks of the construction project participants are not the same C the core task of the construction project management is the cost control of the project D the construction project management is the core of the project management E The implementation of construction project management needs to have a clear investment, schedule and quality objectives
MCQ-0396 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 96、 关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C 现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D 厕所应设专人负责清扫、消毒 E 施工区必须配备开水炉 | 96、 关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C 现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D 厕所应设专人负责清扫、消毒 E 施工区必须配备开水炉 | 96. About the construction project site occupational health and safety and health measures, the correct statement is (). A each dormitory shall not be more than 16 people B construction site dormitory must be set up open Windows C on-site canteen cooking staff must hold a health certificate to work D toilets should be set up responsible for cleaning, disinfection E construction area must be equipped with boiling water stove
MCQ-0397 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 97、 地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（ ）备案。【该知识点新教材有修改】 A 上一级人民政府 B 同级人民政府 C 同级其他负有安全生产监督管理职责的部门 D 同级建设行政主管部门 E 上一级安全生产监督管理部门 | 97、 地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（ ）备案。【该知识点新教材有修改】 A 上一级人民政府 B 同级人民政府 C 同级其他负有安全生产监督管理职责的部门 D 同级建设行政主管部门 E 上一级安全生产监督管理部门 | 97. The emergency plan formulated by the safety supervision and administration departments at all levels shall be reported to () for the record. [The knowledge point has been modified] A people's government at the next level B People's government at the same level C other departments at the same level responsible for the supervision and management of production safety D construction administrative departments at the same level E production safety supervision and management departments at the next level
MCQ-0398 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 98、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 98、 下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。 A 政府工作人员干预 B 环境调查不深入 C 投标策略错误 D 汇率调整 E 合同条款不严密 | 98. Among the risks of the following construction contracts, those belonging to management risks are (). A government staff intervention B not in-depth environmental investigation C wrong bidding strategy D exchange rate adjustment E contract terms are not strict
MCQ-0399 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 99、 根据建设工程全过程质量管理的要求，质量控制的主要过程包括（ ）。 A 项目策划与决策过程 B 设备材料采购过程 C 施工组织与实施过程 D 项目运行与维修过程 E 工程质量的评定过程 | 99、 根据建设工程全过程质量管理的要求，质量控制的主要过程包括（ ）。 A 项目策划与决策过程 B 设备材料采购过程 C 施工组织与实施过程 D 项目运行与维修过程 E 工程质量的评定过程 | 99. According to the requirements of quality management in the whole process of construction engineering, the main process of quality control includes (). A project planning and decision-making process B equipment and materials procurement process C construction organization and implementation process D project operation and maintenance process E project quality assessment process
MCQ-0400 | First-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 100、 关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（ ）。 A 物资采购结束后应将采购资料归档 B 物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求 C 工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商 D 物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任 E 物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准 | 100、 关于建设工程物资采购管理的说法，正确的有（ ）。 A 物资采购结束后应将采购资料归档 B 物资采购应符合工程进度、安全和成本管理等要求 C 工程建设物资由工程承包单位采购的，发包单位可以指定生产厂或供应商 D 物资采购应明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任 E 物资采购应符合有关合同和设计文件规定的数量、技术要求和质量标准 | 100. About the construction engineering materials procurement management, the correct statement is (). A Materials procurement should be filed after the end of the procurement materials B materials procurement should meet the requirements of project progress, safety and cost management, etc. C Project construction materials are purchased by the project contractor, The contracting unit may designate the manufacturer or supplier D Material procurement should specify the basic requirements of the purchased products or services, procurement division of labor and related responsibilities E Material procurement should comply with the quantity, technical requirements and quality standards stipulated in the relevant contracts and design documents
MCQ-0401 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 1、 下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是（ ）。 A 工程质量管理 B 工程安全管理 C 工程档案管理 D 工程进度管理 | 1、 下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是（ ）。 A 工程质量管理 B 工程安全管理 C 工程档案管理 D 工程进度管理 | 1. In the following engineering project management work, the task of the information management department is (). A project quality management B project safety management C project file management D project progress management
MCQ-0402 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 2、 施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（ ）。 A 工期和费用索赔均能成立 B 工期和费用索赔均不能成立 C 工期索赔成立，费用索赔不能成立 D 工期索赔不能成立，费用索赔 | 2、 施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则（ ）。 A 工期和费用索赔均能成立 B 工期和费用索赔均不能成立 C 工期索赔成立，费用索赔不能成立 D 工期索赔不能成立，费用索赔 | 2. During the construction process, the engineer orders the suspension of part of the project, and the cause of suspension is not the contractor's breach of contract or other unexpected risks, the contractor files a claim against the owner, then (). A construction period and cost claims can be established B construction period and cost claims can not be established C construction period claims can not be established, cost claims can not be established D construction period claims can not be established, cost claims
MCQ-0403 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 3、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 3、 某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。 A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33% | 3. When a project carries out capital cost analysis, its actual project payment income during the calculation period is 2.2 million yuan, the actual cost expenditure during the calculation period is 1.19 million yuan, and the planned construction period cost is 1.5 million yuan, then the cost expenditure rate of the project is (). A 30.69% B 54.09% C 68.18% D 79.33%
MCQ-0404 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 4、 根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（ ）。 A 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B 绘制时标网络计划 C 计算各工作的最早时间 D 确定各节点的位置号 | 4、 根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（ ）。 A 将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B 绘制时标网络计划 C 计算各工作的最早时间 D 确定各节点的位置号 | 4. According to the "Engineering network planning Technical Regulations" JGJ/T121-2015, the first step of direct method to draw the time mark network plan is (). A locates the starting node on the starting scale line of the time scale schedule B draws the time scale network plan C calculates the earliest time of each work D determines the position number of each node
MCQ-0405 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 5、 根据《质量管理体系 基础与术语》CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为（ ）。 A 质量问题 B 质量事故 C 质量缺陷 D 质量不合格 | 5、 根据《质量管理体系 基础与术语》CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005,“凡工程产品没有满足某个与预期或规定用途有关的要求”称为（ ）。 A 质量问题 B 质量事故 C 质量缺陷 D 质量不合格 | 5. According to the "Fundamentals and Terminology of Quality Management Systems" CB/T 19000-2008/ISO 9000:2005, "where the engineered product does not meet a requirement relating to an intended or specified use" is called (). A Quality problem B quality accident C quality defects D was found to be of poor quality
MCQ-0406 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 6、 某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，按事故严重程度该事故属于（ ）。 A 较大事故 B 特大伤亡事故 C 重大事故 D 重大伤亡事故 | 6、 某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤、6人死亡，根据《企业职工伤亡事故分类标准》，按事故严重程度该事故属于（ ）。 A 较大事故 B 特大伤亡事故 C 重大事故 D 重大伤亡事故 | 6. A house building demolition project during the construction, a collapse accident, resulting in 12 serious injuries, 6 deaths, according to the "Enterprise casualty accident classification standards", according to the severity of the accident belongs to (). A major accident B Major casualty accident C major accident D major casualty accident
MCQ-0407 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 7、 工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（ ）。 A 现场文明施工问题 B 环境保护问题 C 职业健康安全问题 D 安全生产问题 | 7、 工程建设过程中，对施工场界范围内的污染防治属于（ ）。 A 现场文明施工问题 B 环境保护问题 C 职业健康安全问题 D 安全生产问题 | 7. In the process of project construction, pollution prevention within the construction site boundaries belongs to (). A site civilized construction problem B environmental protection problem C occupational health and safety problem D production safety problem
MCQ-0408 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 8、 关于工程变更的说法，正确的是（ ）。 A 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B 工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天 C 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D 工程变更索赔有效期越短，对承包人越有利 | 8、 关于工程变更的说法，正确的是（ ）。 A 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B 工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天 C 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大 D 工程变更索赔有效期越短，对承包人越有利 | 8. About the statement of engineering change, is correct (). A During the implementation of the contract, the contractor should first submit a compensation claim for the owner's change within the scope of the contract B The validity period of the claim for project change is generally 7 days, not more than 14 days C The greater the compensation range of project change, the greater the contractor's risk D the shorter the validity period of the claim for project change, the more beneficial to the contractor
MCQ-0409 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 9、 编制安全技术措施计划包括以下工作：①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤ | 9、 编制安全技术措施计划包括以下工作：①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤ | 9. The preparation of safety technical measures plan includes the following work: (1) classification of work activities; ② risk assessment; ③ hazard source identification; ④ Formulate safety technical measures plan; Evaluate the adequacy of safety technical measures plan; ⑥ Risk determination. The correct compilation step is (). A ①-②-③-④-⑤-⑥ B ③-①-②-⑥-④-⑤ C ①-③-⑥-②-⑤-④ D ①-③-⑥-②-④-⑤
MCQ-0410 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 10、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。 A 总监理工程师 B 专业监理工程师 C 质量监督站 D 建设单位 | 10、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告（ ）要求设计单位改正。 A 总监理工程师 B 专业监理工程师 C 质量监督站 D 建设单位 | 10. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", the project supervision personnel found that the project design does not meet the quality standards of construction or the quality requirements agreed upon in the contract, shall report () request the design unit to correct. A Chief supervision engineer B Professional supervision engineer C quality supervision station D construction unit
MCQ-0411 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 11、 在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（ ）方式。 A 仲裁 B DAB C DRB D 协商 | 11、 在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选（ ）方式。 A 仲裁 B DAB C DRB D 协商 | 11. In the settlement of international project contract disputes, should be preferred () method. A arbitration B DAB C DRB D negotiation
MCQ-0412 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 12、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（ ）dB(A)。 A 55 B 60 C 65 D 70 | 12、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（ ）dB(A)。 A 55 B 60 C 65 D 70 | 12. According to the "Construction site boundary environmental noise emission Standard" GB 12523-2011, the daytime construction noise emission limit of pile driving machinery is () dB(A). A 55 B 60 C 65 D 70
MCQ-0413 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 13、 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（ ）。 A 红色 B 橙色 C 黄色 D 蓝色 | 13、 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（ ）。 A 红色 B 橙色 C 黄色 D 蓝色 | 13. The early warning signal generally uses the international common color to indicate different security conditions, Ⅲ level early warning with (). A red B orange C yellow D blue
MCQ-0414 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 14、 【涉及旧教材知识点】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（ ）。 A 评审、备案、实施和奖惩 B 制订、评审、备案和实施 D 评审、备案、实施和落实 C 制订、备案、实施和奖惩 | 14、 【涉及旧教材知识点】建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的（ ）。 A 评审、备案、实施和奖惩 B 制订、评审、备案和实施 D 评审、备案、实施和落实 C 制订、备案、实施和奖惩 | 14. [Involving the knowledge point of old teaching materials] construction project production safety accident emergency plan management, including emergency plan (). A review, record, implementation and reward and punishment B formulation, review, record and implementation D review, record, implementation and implementation C formulation, record, implementation and reward and punishment
MCQ-0415 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 15、 下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。 A 将项目进行逐层分解 B 了解和调查项目的总体部署 C 对每一个工作项进行编码 D 调查项目实施的主客观条件 | 15、 下列建设工程项目总进度目标论证的工作中，属于项目结构分析的是（ ）。 A 将项目进行逐层分解 B 了解和调查项目的总体部署 C 对每一个工作项进行编码 D 调查项目实施的主客观条件 | 15. The following construction project progress target demonstration of the work, belongs to the project structure analysis is (). A break down the project layer by layer B understand and investigate the overall deployment of the project C code each work item D investigate the subjective and objective conditions of the project implementation
MCQ-0416 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 16、 关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。 A 分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B 分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C 分项工程是工程验收的最小单元 D 分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格 | 16、 关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。 A 分项工程、分部工程应由专业监理工程师组织验收 B 分部工程的质量验收在分项工程验收的基础上进行 C 分项工程是工程验收的最小单元 D 分部工程所含全部分项工程质量验收合格，即可认为该分部工程验收合格 | 16. About the construction quality acceptance of construction projects, the correct statement is (). A sub-project, sub-project should be accepted by professional supervision engineers acceptance of the quality of B sub-project acceptance on the basis of sub-project acceptance C sub-project is the smallest unit of engineering acceptance D sub-project included in all sub-project quality acceptance, it can be considered that the sub-project acceptance
MCQ-0417 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 17、 物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 选择材料设备的采购单位 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录 D 明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任 | 17、 物资采购管理程序中，完成编制采购计划后下一步应进行的工作是（ ）。 A 进行采购合同谈判，签订采购合同 B 选择材料设备的采购单位 C 进行市场调查，选择合格的产品供应单位并建立名录 D 明确釆购产品的基本要求、采购分工和有关责任 | 17. Materials procurement management procedure, the next step should be carried out after the preparation of the procurement plan is (). A to negotiate the procurement contract and sign the procurement contract B to select the material and equipment procurement unit C to conduct market research, select qualified product suppliers and establish a directory D to clarify the basic requirements of the purchased products, procurement division and related responsibilities
MCQ-0418 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 18、 关于建设工程现场宿舍管理的说法，正确的是（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 室内净高不得小于2.2m C 通道宽度不得小于0.8m D 不宜使用通铺 | 18、 关于建设工程现场宿舍管理的说法，正确的是（ ）。 A 每间宿舍居住人员不得超过16人 B 室内净高不得小于2.2m C 通道宽度不得小于0.8m D 不宜使用通铺 | 18. The statement about dormitory management on construction project site is correct (). A each dormitory shall not be more than 16 people B indoor net height shall not be less than 2.2m C channel width shall not be less than 0.8m D should not be used
MCQ-0419 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(53).png<image>某工程双代号网络计划如下图（单位：天），其计算工期是（）天。 A 11 B 13 C 15 D 22 | 19、 这张图片描述的是一个典型的工程项目管理工具，它称为网络图或者项目评审技术（PERT图），或关键路径方法（CPM图）。在项目管理中，这种图被用来表示项目中的各项任务以及它们之间的顺序关系。 图中的节点（通常用数字或字母标记，如图中的1，2，3等等）代表项目中的关键事件或者决策点，而箭头则代表从一个事件到另一个事件的任务或活动。箭头旁边的数字表示该项任务的预计持续时间。 此外，这个网络图分为三条主要路径： 1. 1 - A - D - I - J - 8 2. 1 - B - E - J - 8 3. 1 - C - H - K - 8 这些路径的各个节点通过实线连接，节点上下或前后的虚线箭头则表示该节点是其他路径的起点或终点。 项目管理者可以通过网络图确定以下内容： - 项目的关键路径（即项目完成时间最长的路径，决定了项目的最短完成时间） - 项目的总时长 - 哪些任务是关键任务，即它们的任何延迟都会导致整个项目延迟 - 哪些任务具有浮动时间或松弛时间，即这些任务可以在不影响整个项目完成时间的情况下延迟一段时间的任务 - 各个阶段的开始和完成时间 以关键路径法计算时，你会寻找耗时最长的不间断路径，计算它的总时间，这通常代表着完成项目所需的最短时间。在本图中，我们需要把所有可能的路径的时间相加，找到时间最长的那个作为关键路径。例如，路径1 - B - E - J - 8 的总时间是4 + 9 + 2 = 15。项目负责人需要确保关键路径上的任务得到适当的管理和资源分配，以防项目延期。某工程双代号网络计划如下图（单位：天），其计算工期是（）天。 A 11 B 13 C 15 D 22 | 19. This picture describes a typical engineering project management tool, which is called network diagram or Project review technique (PERT diagram), or Critical Path method (CPM diagram). In project management, this diagram is used to represent the tasks in a project and their sequential relationships. The nodes in the graph (usually marked with numbers or letters, such as 1,2,3, etc.) represent key events or decision points in the project, while the arrows represent tasks or activities moving from one event to another. The numbers next to the arrows represent the expected duration of that task. In addition, this network diagram is divided into three main paths: 1. 1 - A - D - I - J - 8 2. 1 - B - E - J - 8 3. 1 - C - H - K - 8 The nodes of these paths are connected by solid lines, and dotted arrows above and below the node, or before and after the node, indicate that the node is the beginning or end of other paths. Project managers can use the network diagram to determine the following: - The critical path of the project (i.e. the path that will take the longest to complete the project, determining the shortest time to complete the project) - The total duration of the project - Which tasks are mission-critical, i.e. any delay in them will cause the entire project to be delayed - Which tasks have float time or slack time, i.e. those tasks that can be delayed for a certain amount of time without affecting the overall project completion time -Start and finish times for each phase When calculating with the critical path method, you look for the uninterrupted path that takes the longest and calculate its total time, which usually represents the shortest time needed to complete the project. In this figure, we need to add up the time of all possible paths and find the one that takes the longest as the critical path. For example, the total time of paths 1-B-E-J-8 is 4 + 9 + 2 = 15. The project leader needs to ensure that the tasks on the critical path are properly managed and resourced in case the project is delayed. The double code network plan of a project is shown in the following figure (unit: days), and its calculated duration is () days. A 11 B 13 C 15 D 22
MCQ-0420 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 20、 关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）。 A 统计核算可以用货币计算 B 业务核算主要是价值核算 C 统计核算的计量尺度比会计核算窄 D 会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算 | 20、 关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）。 A 统计核算可以用货币计算 B 业务核算主要是价值核算 C 统计核算的计量尺度比会计核算窄 D 会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算 | 20. About the basis of construction cost analysis, what is correct is (). A statistical accounting can be calculated in currency B business accounting is mainly value accounting C statistical accounting measurement scale is narrower than accounting D accounting can not yet occur economic activities into accounting
MCQ-0421 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 21、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 21、 编制实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 施工图预算 B 投资估算 C 施工预算 D 设计概算 | 21. The main basis for the preparation of the implementation cost plan is (). A construction drawing budget B investment estimate C construction budget D design estimate
MCQ-0422 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 22、 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（ ）。 A 2人以下死亡，100万元～500万元的直接经济损失 B 5人以下重伤、100万元～500万元的直接经济损失 C 未造成人员伤亡，1000万～5000万元的直接经济损失 D 未造成人员伤亡，100万元～1000万元的直接经济损失 | 22、 下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（ ）。 A 2人以下死亡，100万元～500万元的直接经济损失 B 5人以下重伤、100万元～500万元的直接经济损失 C 未造成人员伤亡，1000万～5000万元的直接经济损失 D 未造成人员伤亡，100万元～1000万元的直接经济损失 | 22. Among the following engineering quality accidents, the accident investigation team can be organized by the accident occurrence unit (). A less than 2 deaths, 1 million to 5 million yuan of direct economic losses B less than 5 serious injuries, 1 million to 5 million yuan of direct economic losses C did not cause casualties, 10 million to 50 million yuan of direct economic losses D did not cause casualties, 1 million to 10 million yuan of direct economic losses
MCQ-0423 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 23、 项目质量控制体系得以运行的基础条件是（ ） A 项目合同结构合理 B 组织制度健全 C 人员和资源合理配置 D 程序性文件规范 | 23、 项目质量控制体系得以运行的基础条件是（ ） A 项目合同结构合理 B 组织制度健全 C 人员和资源合理配置 D 程序性文件规范 | 23. The basic conditions for the operation of the project quality control system are: (A) reasonable contract structure of the project, B sound organizational system, C reasonable allocation of personnel and resources, and D procedural documents
MCQ-0424 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 24、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(54).png<image> 某工作间逻辑关系如下图,则正确的是（ ）。 A A、B均完成后同时进行C、D B A、B均完成后进行D C A、B、C均完成后同时进行D、E D B、C完成后进行E | 24、这个图是一个流程图，它表示了建设工程项目管理中可能的工作流程和任务的逻辑关系。流程图中的每个圆圈（节点）代表一个项目里的关键事件或活动的起点或终点，而箭头显示了活动的顺序或依赖关系。 从这个图中，我们可以解释以下逻辑： - 活动A是第一个活动，并可以独立开始，没有前置条件。 - 活动B和活动C都依赖于活动A的完成。这意味着活动A必须完成后，B和C才能开始。 - 活动D依赖于活动B的完成。一旦活动B完成，活动D才能开始。 - 活动E依赖于活动C的完成。只有当活动C结束后，活动E才能启动。 - 活动D和活动E在完成后都将流向活动F。这表明活动F需要等待前面的D和E都完成后才能开始。 - 活动F是这一系列活动中的最后一个，它的完成标志着整个工程项目管理流程的结束。 这种图表是项目管理中经常使用的，用来帮助项目经理和参与者理解各个活动间的依赖关系和顺序，为资源分配、时间规划和风险管理提供了基础。这个特定的图形可能代表了关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者是某种形式的程序评估审查技术（Program Evaluation Review Technique, PERT），这两种技术都用于管理和计划复杂项目中的各项任务。 某工作间逻辑关系如下图,则正确的是（ ）。 A A、B均完成后同时进行C、D B A、B均完成后进行D C A、B、C均完成后同时进行D、E D B、C完成后进行E | 24. This diagram is a flow chart, it represents the construction project management of the possible workflow and the logical relationship of tasks. Each circle (node) in the flowchart represents the beginning or end point of a key event or activity in a project, while arrows show the sequence or dependencies of the activities. From this diagram, we can explain the following logic: - Activity A is the first activity and can be started independently, with no preconditions. - Both activity B and activity C depend on the completion of activity A. This means that activity A must be completed before B and C can begin. - Activity D is dependent on the completion of activity B. Activity D can only begin once activity B is completed. - Activity E depends on the completion of activity C. Only when activity C is finished can activity E be started. - Both activity D and activity E will flow to activity F upon completion. This indicates that activity F needs to wait for both the previous D and E to complete before it can begin. - Activity F is the last in this series of activities, and its completion marks the end of the entire engineering project management process. This type of chart is often used in project management to help project managers and participants understand the dependencies and sequence of activities, providing a basis for resource allocation, time planning, and risk management. This particular graph may represent the Critical Path Method (CPM) or some form of Program Evaluation Review Technique (PERT), Both techniques are used to manage and plan tasks in complex projects. The logical relationship between a certain task is as follows: () After A, A and B are completed, proceed to C and D simultaneously B Proceed to D after both A and B are completed C Proceed D and E simultaneously after A, B and C are all completed D Proceed to E after completion of B and C
MCQ-0425 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F1-8 Construction risks | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(55).png<image>该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 条文风险等级划分的说明，下图中风险区A的风险等级为（ ）等风险。 【教材变动，2019版教材对应内容已修改，现风险量跟风险等级无对应关系】 A 1 B 3 C 5 D 7 | 25、 这张图片是一个简化的流程图，展现了建设工程项目管理中几个关键环节之间的逻辑关系。这个流程图可能代表了一个项目的四个不同的阶段，分别用“A、B、C、D” 来标识。各个阶段之间的箭头表示它们之间的工作流程和信息流向。 - 阶段A到阶段B的直线箭头可能代表了一个直接的、顺序依赖的过程，意味着在进入阶段B之前需要完成阶段A。 - 阶段B到阶段D的直线箭头同样显示了一个直接的逻辑关系。 - 阶段D到阶段C以及阶段C回到阶段A的虚线箭头可能暗示了有反馈循环或者需要迭代的过程。这可以理解为项目在这些阶段之间可能会根据反馈进行调整，不是一次性完成就结束的任务。 整体上，这个流程图可能代表了项目从起始阶段（A）出发，通过一系列的步骤（B和D），并在某些阶段（C）进行反馈与修正，最终回到起始点（A）时已完成某些更新或改进的循环过程。 建设工程项目管理通常需要严格的管理和多阶段的审查，所以这样的流程图是帮助管理者理清项目各个环节和确保各阶段顺利转换，同时不断进行监督和调整的有效工具。该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 条文风险等级划分的说明，下图中风险区A的风险等级为（ ）等风险。 【教材变动，2019版教材对应内容已修改，现风险量跟风险等级无对应关系】 A 1 B 3 C 5 D 7 | 25. This picture is a simplified flow chart, showing the logical relationship between several key links in the management of construction projects. This flow chart may represent four different stages of A project, identified by "A, B, C, D". The arrows between the stages indicate the flow of work and the flow of information between them. - Straight arrows for stages A through B may represent A direct, sequence-dependent process, meaning that stage A needs to be completed before proceeding to stage B. - A straight line arrow from stage B to Stage D similarly shows a direct logical relationship. - Dashed arrows from stage D to stage C and from stage C to stage A may indicate a feedback loop or a process that requires iteration. This can be interpreted to mean that the project may adjust in response to feedback between these stages, rather than being a one-time completion and completion task. As A whole, the flow chart may represent the cycle of the project starting from the initial stage (A), going through a series of steps (B and D), making feedback and corrections at certain stages (C), and finally returning to the initial point (A) with some updates or improvements completed. Construction project management usually requires strict management and multi-stage review, so this flow chart is an effective tool to help managers clarify all aspects of the project and ensure the smooth transition of each stage, while constantly monitoring and adjusting. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the description of risk grade classification according to GB/T50326-2006 "Construction Project Management Standard", the risk grade of risk area A in the following figure is () and other risks. [The teaching material has been changed, the corresponding content of the 2019 edition of the teaching material has been modified, and the amount of risk has no corresponding relationship with the risk level] A 1 B 3 C 5 D 7
MCQ-0426 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 26、 某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是( )天。 A 8 B 12 C 18 D 22 | 26、 某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是( )天。 A 8 B 12 C 18 D 22 | 26. A project foundation includes excavation of foundation groove, pouring concrete cushion, masonry brick foundation three work, divided into three construction sections to organize flow construction, each work is constructed by a professional team, the flow rhythm of each work in each construction section is 4 days, 1 and 2 days, there is a technical interval between the concrete cushion and brick foundation for 1 day. In order to ensure the continuous construction of each professional team, the construction period of the foundation is () days. A 8 B 12 C 18 D 22
MCQ-0427 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 27、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 27、 下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。 A 分析材料节约将对劳务分包合同的影响 B 分析材料储备天数对材料储备金的影响 C 分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响 D 分析材料检验试验费占企业管理费的比重 | 27. Of the following cost items analyzed, which belongs to the material cost analysis is (). A analyze the impact of material saving on labor subcontract B analyze the impact of material reserve days on material reserve C analyze the impact of fuel consumption of construction machinery on construction cost D analyze the proportion of material inspection and test fees to enterprise management fees
MCQ-0428 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 28、 企业获准质量管理体系认证后，维持与监督管理活动中的自愿行为是（ ）。 A 监督检查 B 企业通报 C 认证暂停 D 认证注销 | 28、 企业获准质量管理体系认证后，维持与监督管理活动中的自愿行为是（ ）。 A 监督检查 B 企业通报 C 认证暂停 D 认证注销 | 28. After the enterprise is approved for quality management system certification, the voluntary behavior in maintenance and supervision management activities is (). A supervision and inspection B enterprise notification C certification suspension D certification cancellation
MCQ-0429 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 29、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署和施工方案 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工准备工作计划 | 29、 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009“合理安排施工顺序”属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署和施工方案 B 施工进度计划 C 施工平面图 D 施工准备工作计划 | 29. According to the "Building construction organization design Code" GB/T50502-2009 "reasonable arrangement of construction order" belongs to the content of construction organization design (). A construction deployment and construction plan B Construction schedule C construction plan D construction preparation work plan
MCQ-0430 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 30、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 招标和合同管理工作量大 B 业主组织与协调的工作量大 C 分包合同价对业主是透明的 D 开工前就有较明确的合同价 | 30、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 招标和合同管理工作量大 B 业主组织与协调的工作量大 C 分包合同价对业主是透明的 D 开工前就有较明确的合同价 | 30. About the characteristics of the construction general contracting mode, the correct is (). A large workload of bidding and contract management B large workload of organization and coordination by the owner C the subcontract price is transparent to the owner D there is a more clear contract price before the start of construction
MCQ-0431 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 31、 编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。 A 设计准备 B 决策 C 设计 D 施工 | 31、 编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。 A 设计准备 B 决策 C 设计 D 施工 | 31. The preparation of design specification is the work of project () phase. A design preparation B decision C design D construction
MCQ-0432 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 32、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 成本加固定费用合同是指工程直接费加一定比例的报酬费 B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金 C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销，同时确定固定数目的报酬金额 D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%~75%作为酬金计算的基数 | 32、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 成本加固定费用合同是指工程直接费加一定比例的报酬费 B 最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金 C 成本加奖金合同是指对直接成本实报实销，同时确定固定数目的报酬金额 D 成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%~75%作为酬金计算的基数 | 32. What is correct about the cost-plus contract? A cost-plus-fixed fee contract refers to the direct cost of the project plus a certain percentage of remuneration B A maximum cost-plus-fee contract refers to the contractor reporting a total cost of the project and a fixed remuneration C a cost-plus-bonus contract refers to the direct cost is accounted for. At the same time to determine a fixed number of compensation amount D cost plus fixed percentage fee contract refers to the cost estimate of 60% to 75% as the base for the calculation of remuneration
MCQ-0433 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 33、 施工单位内部的施工作业质量检查包括（ ）。 A 自检、互检和旁站检查 B 自检、专检和平行检验 C 自检、专检、旁站检查和平行检验 D 自检、互检、专检和交接检查 | 33、 施工单位内部的施工作业质量检查包括（ ）。 A 自检、互检和旁站检查 B 自检、专检和平行检验 C 自检、专检、旁站检查和平行检验 D 自检、互检、专检和交接检查 | 33. The quality inspection of construction work inside the construction unit includes (). A Self-inspection, mutual inspection and side station inspection B Self-check, special check and parallel check C Self-check, special check, side check and parallel check D Self-check, mutual check, special check and handover check
MCQ-0434 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 34、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（ ）。 A 确保工程使用安全 B 提高工程质量 C 满足最终用户的使用功能 D 有利于工程维护 | 34、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（ ）。 A 确保工程使用安全 B 提高工程质量 C 满足最终用户的使用功能 D 有利于工程维护 | 34. Construction project management work is a value-added service work, the following belong to the project construction value-added is (). A to ensure the safe use of the project B to improve the quality of the project C to meet the end user's use function D is conducive to project maintenance
MCQ-0435 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 35、 施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（ ）。 A 明确各项管理工作的流程 B 详细分解项目实施各阶段的工作 C 落实各工作部门的具体人员 D 检查各项管理工作的执行情况 | 35、 施工单位编制项目管理任务分工表前，应完成的工作是（ ）。 A 明确各项管理工作的流程 B 详细分解项目实施各阶段的工作 C 落实各工作部门的具体人员 D 检查各项管理工作的执行情况 | 35. Before the construction unit prepares the project management task division table, the work that should be completed is (). A clear management work process B detailed breakdown of the project implementation of each stage of the work C implementation of the specific personnel of each working department D check the implementation of various management work
MCQ-0436 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 36、 绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-① | 36、 绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。 A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-① | 36. The links of drawing the time-cost accumulation curve are :① calculate the unit time cost; ② determine the project schedule; ③ calculate the total cost of the planned expenditure; ④ Draw an S-shaped curve. The correct drawing step is (). A ①-②-③-④ B ②-①-③-④ C ①-③-②-④ D ②-③-④-①
MCQ-0437 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 37、 下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施合同期合同结构总体方案 B 确立项目实施期管理总体方案 C 确定关键技术分析和论证 D 进行项目目标的分析和再论证 | 37、 下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（ ）。 A 编制项目实施合同期合同结构总体方案 B 确立项目实施期管理总体方案 C 确定关键技术分析和论证 D 进行项目目标的分析和再论证 | 37. The following planning content, belongs to the construction project implementation stage planning is (). A to prepare the overall plan of the contract structure during the project implementation contract period B to establish the overall plan of the project implementation period management C to determine the key technology analysis and demonstration D to analyze and re-demonstrate the project objectives
MCQ-0438 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 38、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 38、 下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）。 A 项目承包商在施工工地的财产损失 B 项目承包商职工在施工工地的人身伤害 C 项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害 D 项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失 | 38. Among the following property losses and personal injuries, which fall within the scope of third party liability insurance is (). A Property loss of the project contractor on the construction site B Personal injury of the project contractor's staff on the construction site C Personal injury of the external staff of the project legal person on the construction site D Property loss caused by a third party other than the project legal person or contractor due to construction reasons
MCQ-0439 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 39、 关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（ ）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 C 施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 39、 关于建设工程项目施工成本控制的说法。正确的是（ ）。 A 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 C 施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控制 D 管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的 | 39. About the construction cost control of the construction project. The correct is (). A construction cost management system is reviewed and certified by relevant social organizations B management behavior control procedure is the focus of cost process control C construction cost control can be divided into prior control, process control and post-control D management behavior control procedure and indicator control procedure are independent of each other
MCQ-0440 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(56).png<image>某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正确的是（ ）。 A 效率高，进度较慢，投入延后 B 效率较高进度较快，投入超前 C 抽出部分人员，放慢进度 D 增加人员投入，加快速度 | 40、 图片中表现的是一个典型的项目管理工具——挣值分析（Earned Value Analysis, EVA）的图表。该图表通过三个关键的挣值指标来监控项目的成本和进度表现： 1. BCWS（Budgeted Cost of Work Scheduled，计划工作预算成本）：它表示在给定时间点上，根据项目进度计划，应该完成工作的预算成本。在图中，BCWS 随时间增长，表明随着项目进度的推进，预算成本也在增加。 2. BCWP（Budgeted Cost of Work Performed，已完成工作预算成本）：这是截至当前时间点实际完成的工作量所对应的预算成本。如果这条线高于 BCWS 曲线，说明实际完成的工作多于计划，项目在成本方面表现良好；反之，则表示实际进度落后于计划。 3. ACWP（Actual Cost of Work Performed，已完成工作的实际成本）：这表示为了完成截至当前时间点的工作量实际发生了多少成本。通常，我们希望这条线位于 BCWP 下方，这样才能表示工程项目是在节约成本的状况下运行的。如果 ACWP 超出了 BCWP，就意味着项目超支。 通过比较这三条曲线的关系，项目经理可以评估项目的成本表现、进度执行状况以及可能需要的调整。例如，若 BCWP 曲线低于 BCWS，表明项目进度慢于计划；如果 ACWP 高于 BCWP，说明实际成本超过了预算成本，项目可能面临超支风险。某工程项目的赢得值曲线如下图，关于项目偏差原因分析与纠偏措施的说法，正确的是（ ）。 A 效率高，进度较慢，投入延后 B 效率较高进度较快，投入超前 C 抽出部分人员，放慢进度 D 增加人员投入，加快速度 | 40. Shown here is a chart of Earned Value Analysis (EVA), a typical project management tool. The chart monitors the cost and schedule performance of projects through three key earned value metrics: 1. BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) : This represents the budgeted cost of the work that should be done at a given point in time, based on the project schedule. In the figure, BCWS increases over time, indicating that the budgeted cost increases as the project progresses on schedule. 2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) : This is the budgeted cost for the amount of work actually done up to the current point in time. If the line is above the BCWS curve, more work has actually been done than planned and the project is performing well in terms of cost; If it is not, it indicates that actual progress is behind schedule. 3. ACWP (Actual Cost of Work Performed) : This indicates how much cost was actually incurred to complete the amount of work performed up to the current point in time. Typically, we want this line to be below the BCWP to indicate that the project is being run at a cost savings. If the ACWP exceeds the BCWP, it means that the project is overspent. By comparing the relationship between the three curves, the project manager can assess the project's cost performance, schedule execution status, and possible adjustments that may be needed. For example, if the BCWP curve is lower than the BCWS, the project is running slower than planned. If the ACWP is higher than the BCWP, the actual cost exceeds the budgeted cost and the project may be at risk of overspending. The earned value curve of a certain engineering project is shown in the figure below. The correct statement about the cause analysis and correction measures of the project deviation is (). A high efficiency, slow progress, delayed input B high efficiency, faster progress, input ahead of C to draw out part of the staff, slow down the progress D increase personnel input, speed up
MCQ-0441 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 41、 在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（ ）。 A 钢钉 B 水泥 C 钢筋 D 石子 | 41、 在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（ ）。 A 钢钉 B 水泥 C 钢筋 D 石子 | 41. In the process control of construction cost, the materials that need to be controlled by contract are (). A steel nail B cement C reinforcement D stone
MCQ-0442 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 42、 建设工程项目进度控制的措施中，“定义项目进度划系统的组成”属于（ ）措施。 A 管理 B 经济 C 组织 D 技术 | 42、 建设工程项目进度控制的措施中，“定义项目进度划系统的组成”属于（ ）措施。 A 管理 B 经济 C 组织 D 技术 | 42. The construction project schedule control measures, "define the composition of the project schedule system" belongs to () measures. A management B economy C organization D technology
MCQ-0443 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 43、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 变更技术方案 B 采取索赔手段 C 调整工作流程 D 增加经济投入 | 43、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 变更技术方案 B 采取索赔手段 C 调整工作流程 D 增加经济投入 | 43. Among the following measures to deal with deviation of contract implementation, those which belong to contract measures are (). A changes the technical plan B adopts the means of claim C adjusts the work flow D increases the economic input
MCQ-0444 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 44、 下列质量风险对策中，属“减轻”对策的是（ ）。 A 设立质量事故风险基金 B 正确进行项目规划选址 C 依法实行联合体承包 D 制定并落实施工质量保证措施 | 44、 下列质量风险对策中，属“减轻”对策的是（ ）。 A 设立质量事故风险基金 B 正确进行项目规划选址 C 依法实行联合体承包 D 制定并落实施工质量保证措施 | 44. Among the following quality risk countermeasures, the countermeasures belonging to "mitigation" are (). A set up a quality accident risk fund B correctly carry out project planning and site selection C implement joint contracting according to law D formulate and implement construction quality assurance measures
MCQ-0445 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 45、 质量管理中，运用排列图法可以（ ）。 A 划分调查分析的类别和层次 B 描述质量问题的原因分析统计数据 C 确定质量问题的原因层次 D 掌握质量能力状态 | 45、 质量管理中，运用排列图法可以（ ）。 A 划分调查分析的类别和层次 B 描述质量问题的原因分析统计数据 C 确定质量问题的原因层次 D 掌握质量能力状态 | 45. In quality management, the use of arrangement chart method can (). A divide the categories and levels of investigation and analysis B describe the causes of quality problems analysis statistical data C Determine the cause hierarchy of the quality problem D Grasp the quality capability status
MCQ-0446 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 46、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(57).png<image>某住宅小区施工前，施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图，该图是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 46、 这张图片显示的是一个极其简化的建设工程项目管理的结构图。在最顶端的方框中写着“建设主体及工程”，暗示这是整个工程项目的主体或核心。 从这个中心主体框分出了三个分支，每个分支代表了项目的不同阶段或部分。这三个分支分别标记为“一期工程”、“二期工程”和“三期工程”，它们代表了项目的连续、顺序的发展阶段或是工程分期。 在“一期工程”下面进一步细化出了“8#住宅楼”，意味着在项目的第一阶段，将会建设编号为8#的住宅楼。同理，“二期工程”下面的“9#住宅楼”表示第二阶段的工程计划包括建设9#住宅楼，“三期工程”下分出的“10#住宅楼”则对应于第三阶段的建设目标。 从建设工程项目管理的角度来看，这张图可能表示了项目的时间规划或分期施工计划，每个期工程的完成都是项目整体计划的一部分。项目管理人员需要根据这样的结构图来安排资源、协调各个工程阶段的施工，并确保各项工程能够按计划顺利进行。某住宅小区施工前，施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图，该图是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 46. This picture shows an extremely simplified construction project management structure diagram. In the top box is written "construction body and project", suggesting that this is the main body or core of the entire project. From this central body box are separated three branches, each representing a different phase or part of the project. These branches are labeled "Phase I," "Phase II," and "Phase III," and they represent the sequential, sequential development or staging of the project. The "8# Residential building" is further detailed under "Phase I", which means that during the first phase of the project, residential buildings numbered 8# will be constructed. Similarly, the "9# residential building" under the "Phase II project" indicates that the project plan of the second phase includes the construction of 9# residential buildings, and the "10# residential building" under the "Phase III project" corresponds to the construction target of the third phase. From the perspective of construction project management, this figure may indicate the time planning or phased construction plan of the project, and the completion of each phase of the project is part of the overall plan of the project. The project manager needs to use this structure to allocate resources, coordinate the various stages of construction, and ensure that the projects are carried out smoothly as planned. Before the construction of a residential district, the construction project management agency formed the results after the analysis of the project, the figure is (). A organization structure chart B Project structure chart C work flow chart D contract structure chart
MCQ-0447 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 47、 某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是( )。 A 施工总承包单位 B 分包单位 C 材料供应单位 D 建设单位 | 47、 某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是( )。 A 施工总承包单位 B 分包单位 C 材料供应单位 D 建设单位 | 47. A construction project due to the subcontracting unit to purchase engineering materials unqualified, resulting in a branch of the project quality unqualified. In this event, the monitoring body of construction quality control is (). A general contractor of construction B Subcontractor C Material supply unit D Construction unit
MCQ-0448 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 48、 某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而增加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（ ）。 A 27 B 24 C 9 D 6 | 48、 某工程项目总价值为1000万元，合同工期为18个月，现因建设条件发生变化而增加额外工程费用500万元，则承包方可提出的工期索赔为（ ）。 A 27 B 24 C 9 D 6 | 48. The total value of a project is 10 million yuan, the contract period is 18 months, and the additional project cost is 5 million yuan due to changes in construction conditions, then the contractor can put forward the claim for the construction period is (). A 27 B 24 C 9 D 6
MCQ-0449 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 49、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(58).png<image>根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015，网络图存在的绘图错误是（ ）。 A 编号相同的工作 B 多个起点节点 C 相同的节点编号 D 无箭尾节点的箭线 | 49、 此图片显示的似乎是一个简化版的流程图或项目管理图，其中包含了节点和连接它们的箭头。流程图一般是用来描述一个过程中各个步骤的顺序关系。在建设工程项目管理中，这种图通常用于计划和控制工程进度，比如使用关键路径法（CPM）或项目评审技术（PERT）。 图中的节点（标记为1到6的圆圈）可能代表了工程项目中的关键事件或活动。箭头表示活动的先后逻辑关系。这种图通常也会反映出某些活动可以并行进行，而有些则必须按顺序来。 1. 节点1可能代表项目的开始。 2. 从节点1到节点2可能代表了项目的启动阶段或是一个初始活动。 3. 节点2后分成两条路径，这表示有两个活动可以并行执行（节点2到节点3和节点2到节点4）。在工程项目中，这可以是两个不相依赖的施工过程，例如同时进行土木工程和采购建材。 4. 节点3到节点5可能代表一个需要先前活动完成才能开始的后续活动。 5. 相反，节点4到节点6的活动可能与节点3到节点5的活动独立，但二者最终都需要完成以达到最终目标（节点6），这可能代表了工程的完工或交付。 6. 节点5然后回流到节点6，表示在达到最终目标之前，需要完成节点5的活动。 要分析这个图的逻辑，可以假设活动3必须在活动5之前完成，而活动5可能依赖于活动3的输出。此外，活动2，3，和5可能是项目的一个分支，他们要在活动4和6之前或同时完成。在实际应用中，各节点会有更具体的定义，比如具体的施工任务和里程碑，流程图还会包含时间估算、资源分配和风险评估等信息。根据《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015，网络图存在的绘图错误是（ ）。 A 编号相同的工作 B 多个起点节点 C 相同的节点编号 D 无箭尾节点的箭线 | 49. This image appears to show a simplified version of a flowchart or project management diagram with nodes and arrows connecting them. A flowchart is a general description of the sequence of the steps in a process. In construction project management, such diagrams are often used to plan and control the progress of the project, such as using the Critical Path method (CPM) or the Project Review technique (PERT). The nodes in the graph (circles labeled 1 through 6) may represent key events or activities in the engineering project. The arrows represent the sequential logic of the activities. The graph will also usually reflect that some activities can be done in parallel, while others must be done sequentially. 1. Node 1 May represent the beginning of a project. 2. Nodes 1 through 2 May represent the start-up phase of the project or an initial activity. 3. Node 2 is then divided into two paths, which means that two activities can be executed in parallel (nodes 2 to 3 and 2 to 4). In an engineering project, this can be two independent construction processes, such as carrying out civil works and purchasing building materials simultaneously. 4 Nodes 3 through 5 May represent a follow-up activity that requires the previous activity to be completed before it can begin. 5. Conversely, the activities of nodes 4 through 6 May be independent of those of nodes 3 through 5, but both ultimately need to be completed to reach the final goal (node 6), which may represent the completion or delivery of the project. 6. Node 5 then flows back to node 6, indicating that the activities of node 5 need to be completed before the final goal can be reached. To analyze the logic of this graph, it can be assumed that activity 3 must be completed before activity 5, which may depend on the output of activity 3. In addition, activities 2,3, and 5 May be a branch of the project that they are to complete before or at the same time as activities 4 and 6. In practical applications, the nodes will have more specific definitions, such as specific construction tasks and milestones, and the flow chart will also contain information such as time estimates, resource allocation, and risk assessment. According to the "Engineering network planning Technical Regulations" JGJ/T 121-2015, the drawing error in the network diagram is (). A work with the same number B multiple starting nodes C the same node number D Arrow lines of no arrow tail nodes
MCQ-0450 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 50、 关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（ ）。【该知识点已修改】 A 分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B 《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 C 《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户【该选项】 D 分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收 | 50、 关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（ ）。【该知识点已修改】 A 分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B 《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 C 《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户【该选项】 D 分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收 | 50. About the statement of household acceptance of residential engineering, the correct is (). [The knowledge point has been modified] A household acceptance should be carried out after the completion and acceptance of the residential project B "Housing project quality household acceptance form" needs to be signed by the project leader of the construction unit and the design unit respectively "Housing project quality household acceptance Form" as an annex to the "housing quality guarantee Certificate" together to the household [the option] D household acceptance does not include the acceptance of building energy conservation project quality
MCQ-0451 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 51、 根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（ ）。 A 经济贸易主管部门 B 建设行政主管部门 C 发展计划部门 D 环境保护部门 | 51、 根据《建设工程质量管理条例》，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（ ）。 A 经济贸易主管部门 B 建设行政主管部门 C 发展计划部门 D 环境保护部门 | 51. According to the "Regulations on the quality Management of Construction projects", the department of supervision and inspection of major national technical renovation projects is (). A economic and trade department B construction administrative department C development planning department D environmental protection department
MCQ-0452 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（ ）。 A 按设计要求检验商品混凝土质量 B 将施工图设计文件上报有关部门审查 C 向施工单位提供设计原始资料 D 参与建设工程质量事故分析 | 52、 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（ ）。 A 按设计要求检验商品混凝土质量 B 将施工图设计文件上报有关部门审查 C 向施工单位提供设计原始资料 D 参与建设工程质量事故分析 | 52. According to the Construction Law of the People's Republic of China and the Regulations on the Quality Control of Construction Projects, the quality responsibilities and obligations of the design unit are (). A Inspect the quality of commercial concrete according to the design requirements B Submit the design documents of the construction drawings to the relevant departments for review C Provide the original design materials to the construction unit D Participate in the quality accident analysis of construction projects
MCQ-0453 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 53、 为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（ ）。 A 全面安全检查 B 要害部门重点安全检查 C 经常性安全检查 D 专项安全检查 | 53、 为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（ ）。 A 全面安全检查 B 要害部门重点安全检查 C 经常性安全检查 D 专项安全检查 | 53. In order to ensure safety, check the operation of the equipment and the condition of the parts regularly, replace the damage immediately, must not be "sick" operation, this work belongs to (). A comprehensive safety inspection B key department key safety inspection C regular safety inspection D special safety inspection
MCQ-0454 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 54、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B 在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可执行 C 委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以调换 | 54、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理 B 在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可执行 C 委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 D 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以调换 | 54. According to the "construction project supervision Contract (Model text)" GF-2012-0202, about the responsibility of the supervisor, the correct statement is (). A When a contract dispute occurs between the client and the contractor, the supervisor shall handle it on behalf of the client B In any case, the supervisor's instructions must be approved by the trustee before implementation C When the contract dispute between the client and the contractor is submitted to an arbitration institution, The supervisor shall provide the necessary supporting materials D If the Supervisor finds that the contractor's personnel are not competent for their duties, the Supervisor has no right to ask the contractor to replace them
MCQ-0455 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 55、 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 55、 关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（ ）。 A 单价合同中承包商存在工程量方面的风险 B 固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 C 单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险 D 变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险 | 55. The statement of contractor's risk in unit price contracts is correct (). A the contractor has the risk of quantity in unit price contract B the contractor has the risk of price increase caused by inflation in fixed unit price contract C the contractor has the risk of low total bid price in unit price contract D the contractor has the risk of variable unit price contract, The contractor is at risk of increasing the unit price due to inflation
MCQ-0456 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 56、 施工单位在开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 项目质量工程师 | 56、 施工单位在开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 总监理工程师 D 项目质量工程师 | 56. The measurement control plan prepared by the construction unit before commencement shall be implemented only after approval by (). A Project technical leader B Project Manager C Chief supervision engineer D Project quality engineer
MCQ-0457 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 57、 某项目部按施工总进度计划，主体工程施工计划，钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同（ ）组成的计划系统。 A 计划功能 B 项目参与方 C 计划深度 D 计划周期 | 57、 某项目部按施工总进度计划，主体工程施工计划，钢筋工程施工计划，构建了承包项目的进度计划系统，则该进度计划系统是按不同（ ）组成的计划系统。 A 计划功能 B 项目参与方 C 计划深度 D 计划周期 | 57. A project department according to the total construction schedule plan, the main project construction plan, the construction plan of the steel bar project, the construction of the contracted project schedule planning system, then the schedule planning system is composed of different () planning system. A plan function B project participant C plan depth D plan cycle
MCQ-0458 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 58、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(59).png<image>某双代号时标网络计划如下图，工作G的最迟开始时间是第（ ）天。 A 4 B 5 C 6 D 7 | 58、 这张图片展示的是一种典型的项目管理工具，称为网络计划（Project Network Diagram）或关键路径法（Critical Path Method, CPM）。网络计划是一种用于表示项目活动（任务）及其时间安排和依赖关系的图表。在建设工程项目管理中，它帮助项目经理评估整个项目的时间进度，并识别关键路径上的任务，这些任务会对项目完成日期产生直接影响。 图中不同的符号和连线代表了以下内容： 1. 圆圈（带数字）：表示项目的不同阶段或事件。例如，(1) 表示项目的开始，(10) 表示项目的完成。 2. 字母（A, B, C, ...）：表示项目中的各项任务或活动。 3. 实线箭头：表示活动或任务的顺序以及它们之间的依赖关系。 4. 实心三角箭头：表示完成特定活动所需的时间。数字标记在箭头上方或附近，代表时间周期（通常是天、周或月）。 5. 双向箭头（竖直）：代表并行活动或同时进行的任务。 6. 带有圆顶的波浪线：表示有一定弹性的时间，即浮动时间或松弛时间，即在不影响项目总时间的情况下，该任务可以推迟的时间。 在本图表中，可以看到某些任务是顺序进行的（比如 A 之后是 B），而有些则可以并行处理（如 C 和 D）。关键路径是完成项目所需时间最长的连续任务序列，确定关键路径的目的是为了确保这些任务准时完成，从而不会延迟整个项目。任何关键路径上的延误都会导致项目总完成时间的延误。 对于这张特定的图表，似乎任务 A、B、E、I、L 构成了关键路径，因为它们之间没有显示浮动时间，并且连续不间断。其他任务如 C、D、G、H、J、K 有浮动时间，因此它们不在关键路径上，有一定的时间调整空间。某双代号时标网络计划如下图，工作G的最迟开始时间是第（ ）天。 A 4 B 5 C 6 D 7 | 58. This picture shows a typical Project management tool called the Project Network Diagram or the Critical Path Method (CPM). A network diagram is a diagram used to represent project activities (tasks) and their timing and dependencies. In construction engineering project management, it helps the project manager assess the overall project schedule and identify tasks on the critical path that will have a direct impact on the project completion date. The different symbols and lines in the diagram represent the following: 1. Circles (with numbers) : represent different stages or events of the project. For example, (1) indicates the beginning of the project, and (10) indicates the completion of the project. 2. Letters (A, B, C,...) : denotes various tasks or activities within the project. 3. Solid arrow: Indicates the order of the activities or tasks and their dependencies. 4. Solid triangular arrow: indicates the time required to complete a particular activity. Numbers are marked above or near the arrows and represent time periods (usually days, weeks, or months). 5 Two-way arrows (vertical) : represent parallel activities or simultaneous tasks. 6. Wavy lines with domes: indicates time with some elasticity, i.e. float time or slack time, i.e. the amount of time that the task can be postponed without affecting the total time of the project. In this chart, it can be seen that certain tasks are done sequentially (such as A followed by B), while some can be done in parallel (such as C and D). The critical path is the sequential sequence of tasks that will take the longest to complete the project, and the purpose of determining the critical path is to ensure that these tasks are completed on time, so as not to delay the entire project. A delay on any critical path will result in a delay in the total time to completion of the project. For this particular chart, it would appear that tasks A, B, E, I, L constitute critical paths, since no float time is shown between them and they are continuous and unbroken. Other tasks such as C, D, G, H, J, K have float times, so they are not on the critical path and have some room for time adjustment. The latest start time of work G is day () for a double-codenamed time scale network schedule as shown in the figure below. A 4 B 5 C 6 D 7
MCQ-0459 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 59、 对于依法批准开工报告的建设单位，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。 A 7 B 14 C 15 D 30 | 59、 对于依法批准开工报告的建设单位，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。 A 7 B 14 C 15 D 30 | 59. For the construction unit that has approved the commencement report according to law, the construction unit shall, within () days from the date of approval of the commencement report, submit the measures to ensure safe construction to the relevant departments of the location of the project for the record. A 7 B 14 C 15 D 30
MCQ-0460 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 60、 关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（ ）。 A 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不得超过12个月 B 缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算 | 60、 关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（ ）。 A 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不得超过12个月 B 缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算 | 60. As for the statement of defect liability and warranty in the construction contract, what is correct is (). A The defect liability period shall be calculated from the actual completion date and shall not exceed 12 months at most B At the expiration of the defect liability period, the contractor shall still bear the warranty obligations according to the warranty period of each part as agreed in the contract C If the project cannot be completed and accepted within the time limit stipulated in the contract due to reasons caused by the Owner, the defect liability period shall be calculated from the date of passing the completion and acceptance D If the Developer uses the project without completion acceptance, the liability period for defects shall be calculated from the date on which the contractor submits the application report for completion acceptance
MCQ-0461 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 61、 美国建筑师协会（AIA）合同文件中，A系列的合同类型主要是用于（ ）。 A 业主与建筑师之间 B 建筑师与咨询机构之前 C 业主与承包人之间 D 国际工程项目 | 61、 美国建筑师协会（AIA）合同文件中，A系列的合同类型主要是用于（ ）。 A 业主与建筑师之间 B 建筑师与咨询机构之前 C 业主与承包人之间 D 国际工程项目 | 61. In the contract documents of the American Institute of Architects (AIA), the contract type of Series A is mainly used for (). A between the owner and the architect B between the architect and the consulting agency before C between the owner and the contractor D international engineering project
MCQ-0462 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 62、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（ ）。 A 市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整 B 工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化，按变化的前后价格差予以调整 C 施工工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 D 法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 | 62、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，合同中对固定劳动报酬可以约定调整的情况是（ ）。 A 市场人工价格低于合同约定基准价格，按变化前后价格差予以调整 B 工程量超出设计图纸范围导致劳务价格变化，按变化的前后价格差予以调整 C 施工工时超出原施工要求导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 D 法律及政策变化导致劳务价格变化的，按变化前后价格差予以调整 | 62. According to the "Construction Labor Subcontract for Construction Projects (Model Text)" GF-2003-0214, the fixed labor remuneration in the contract can be adjusted by agreement (). A market labor price is lower than the benchmark price agreed in the contract, adjusted according to the price difference before and after the change B engineering quantity exceeds the scope of design drawings resulting in changes in labor prices, adjusted according to the price difference before and after the change C construction hours exceed the original construction requirements resulting in changes in labor prices, Adjust according to the price difference before and after the change D changes in laws and policies lead to changes in labor prices, adjust according to the price difference before and after the change
MCQ-0463 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 63、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(60).png<image> 某单代号网络计划如下图，工作A、D之间的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 63、 这幅图表示的是一个工程项目管理过程的网络图，通常用于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）。在项目管理中，这样的图形用于帮助项目经理计划、组织和协调任务，并监控项目的进展。 图中的圆圈（或节点）代表项目中的重要事件或里程碑，而箭头代表活动或任务。活动通常需要时间来完成，并且可能需要在继续到下一个活动之前完成。 - 节点通常包含几个数字，可能代表活动的最早开始时间（Earliest Start Time, EST）、最晚开始时间（Latest Start Time, LST）、持续时间或其他与计划相关的参数。 - 活动或任务由节点间的箭头表示；箭头的起始点是活动开始的事件，而箭头的结束点是活动结束的事件。 例如，我们可以解释这幅图如下： - "St" 节点是项目开始的地方，标记为 "1"。 - 从 "St" 出发，有两个活动可以开始：活动 A 和活动 B。 - 活动 A 需要 4 个时间单位才能完成，并且通向节点 C。 - 活动 B 需要 6 个时间单位才能完成，并且通向节点 D。 - 同时，存在从 A 到 B 和从 B 到 C 的依赖关系。 最后，这种网络图可以帮助识别哪些活动是关键的，即哪些活动的延迟会影响到整个项目的完成时间。在这个图示中，若数字代表持续时间，我们可以分析出：活动的序列 A-C-E 可能构成关键路径，因为它们串联起来了，并且可能拥有最长的持续时间和最小的时间延迟容许值。通常在项目管理中，我们会专注于关键路径上的活动，确保它们能够及时完成，来避免整个项目的延期。 为了具体分析项目的关键路径和各个活动的时间参数，通常需要一个完整的列表，其中包含每个活动的最早开始时间、最晚结束时间、持续时间和可能的浮动时间（slack time）。在没有这些详细信息的情况下，我们只能根据网络图做出一般性的分析。 某单代号网络计划如下图，工作A、D之间的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 63. This figure represents a project management process of the network diagram, Generally used in project management in the Critical Path Method (CPM) or project Evaluation and Review Technique (PERT). In project management, such graphics are used to help the project manager plan, organize, and coordinate tasks, and monitor the progress of the project. The circles (or nodes) in the graph represent significant events or milestones in the project, while the arrows represent activities or tasks. Activities often take time to complete and may need to be completed before moving on to the next activity. - Nodes usually contain several numbers that may represent the Earliest Start Time (EST), Latest Start Time (LST), duration, or other parameters related to the plan of the activity. - The activity or task is represented by an arrow between nodes; The starting point of the arrow is the event where the activity begins, while the ending point of the arrow is the event where the activity ends. For example, we could interpret this graph as follows: - The "St" node is where the project starts, labeled "1". - From "St", there are two activities you can start: Activity A and Activity B. - Activity A takes 4 time units to complete and leads to node C. - Activity B takes 6 time units to complete and leads to node D. - At the same time, there are dependencies from A to B and from B to C. Finally, this network diagram can help identify which activities are critical, i.e. which activities whose delay will affect the overall project completion time. In this diagram, if the number represents the duration, we can analyze that the sequence of activities A-C-E may constitute the critical path because they are connected in series and may have the longest duration and the smallest time delay tolerance. Usually in project management, we focus on the activities on the critical path to ensure that they can be completed in time to avoid delays to the entire project. In order to specifically analyze the critical path of the project and the time parameters of the individual activities, it is usually necessary to have a complete list of the earliest start time, latest end time, duration and possible slack time for each activity. In the absence of these details, we can only make a general analysis based on the network graph. A single codename network plan is planned as shown below, with the time interval between jobs A and D being () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-0464 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 64、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ）。 A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 64、 关于工程合同风险分配的说法，正确的是（ ）。 A 业主、承包商谁能更有效的降低风险损失，则应由谁承担相应的风险责任 B 承包商在工程合同风险分配中起主导作用 C 业主、承包商谁承担管理风险的成本最高，则应由谁来承担相应的风险责任 D 合同定义的风险没有发生，业主不用支付承包商投标中的不可预见风险费 | 64. What is correct about risk allocation in engineering contracts? A owners, contractors who can more effectively reduce the risk of loss, then who should bear the corresponding risk responsibility B contractors in the project contract risk allocation plays a leading role C owners, contractors who bear the highest cost of management risk, Then who should bear the corresponding risk responsibility D If the risk defined in the contract does not occur, the owner does not have to pay the unforeseeable risk fee in the contractor's bidding
MCQ-0465 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 65、 某工程项目截止8月末的有关费用数据为：BCWP为980万元，BCWS为820万元，ACWP为1050万元，则其SV为（ ）万元。 A -160 B 160 C 70 D -70 | 65、 某工程项目截止8月末的有关费用数据为：BCWP为980万元，BCWS为820万元，ACWP为1050万元，则其SV为（ ）万元。 A -160 B 160 C 70 D -70 | 65. The relevant cost data of a project by the end of August are as follows: BCWP is 9.8 million yuan, BCWS is 8.2 million yuan, ACWP is 10.5 million yuan, then its SV is () million yuan. A -160 B 160 C 70 D -70
MCQ-0466 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 66、 关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B 项目经理部的成本管理贯穿于项目投标和实施、结算过程 C 项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D 成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理 | 66、 关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（ ）。此题知识点仅适用17版教材，18版教材已删除 A 项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B 项目经理部的成本管理贯穿于项目投标和实施、结算过程 C 项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用 D 成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理 | 66. About the construction cost management responsibility system of construction engineering projects, is correct (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of teaching materials, The 18th edition of the textbook has deleted the cost management of the A project management department to reflect the management function of the benefit center The cost management of the project management department runs through the process of project bidding, implementation and settlement In addition to production costs, the cost management of the project management department also includes operation and management expenses D The cost management responsibility system includes the cost management of the corporate level and the project management department
MCQ-0467 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 67、 运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（ ）。 A 工程预算 B 施工预算 C 工程进度款 D 工程决算 | 67、 运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价，投资的计划值是（ ）。 A 工程预算 B 施工预算 C 工程进度款 D 工程决算 | 67. When using the principle of dynamic control to control the investment of a construction project, the planned value of the investment is () relative to the contract price of the project. A project budget B construction budget C project progress section D project final accounts
MCQ-0468 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 68、 关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（ ）。 A 作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑企业信息管理系统中变更 B 施工企业与劳动者按相关规定可以立口头劳动合同 C 劳动合同一式两份，双方当事人各持一份 D 施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动 | 68、 关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（ ）。 A 作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑企业信息管理系统中变更 B 施工企业与劳动者按相关规定可以立口头劳动合同 C 劳动合同一式两份，双方当事人各持一份 D 施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动 | 68. About the construction enterprise labor management, correct is (). Within 14 working days after the change of A worker, change in the local construction enterprise information management system B construction enterprises and workers can establish oral labor contract C labor contract in duplicate, Each party holds one copy of D construction enterprises shall not allow workers who have not signed labor contracts with enterprises to engage in construction activities
MCQ-0469 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 69、 关于投标文件的说法，正确的是（ ）。 A 通常投标文件中需要提交投标担保 B 投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C 投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章 D 投标书可以由项目所在地的企业项目经理部组织投标、不需授权委托书 | 69、 关于投标文件的说法，正确的是（ ）。 A 通常投标文件中需要提交投标担保 B 投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求 C 投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章 D 投标书可以由项目所在地的企业项目经理部组织投标、不需授权委托书 | 69. What is correct about the tender documents is (). A Tender security is usually required in tender documents B Tender documents After responding to the substantive requirements of tender documents, C the bid document only needs to bear the official seal of the bidding enterprise or the legal representative of the enterprise. D The bid document can be organized by the project management department of the enterprise in the place where the project is located, and no power of attorney is required
MCQ-0470 | First-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 70、 建筑施工企业丙暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（ ）天。 A 7 B 10 C 15 D 30 | 70、 建筑施工企业丙暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（ ）天。 A 7 B 10 C 15 D 30 | 70. If a construction enterprise C temporarily has difficulties in production and operation and is unable to pay wages on the date agreed upon in the labor contract, it shall explain the situation to the laborers and, after consultation with the representative of the labor union, may postpone the payment of wages, but the maximum time shall not exceed () days. A 7 B 10 C 15 D 30
MCQ-0471 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 71、 在项目实施阶段，项目总进度应包括（ ）。 A 项目建议书编制进度 B 设计工作进度 C 招标工作进度 D 项目投产运行工作进度 E 工程施工和设备安装进度 | 71、 在项目实施阶段，项目总进度应包括（ ）。 A 项目建议书编制进度 B 设计工作进度 C 招标工作进度 D 项目投产运行工作进度 E 工程施工和设备安装进度 | 71. In the project implementation phase, the total project progress shall include (). A project proposal preparation progress B design progress C bidding progress D project put into operation progress E project construction and equipment installation progress
MCQ-0472 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 72、 关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确有的（ ）。 A 供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B 供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C 供货方部分交货，应按合同约定违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D 合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金 E 合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息 | 72、 关于建筑材料采购合同中违约责任的说法，正确有的（ ）。 A 供货方提前发运或交付的货物，采购方要按实际发运或交付时间付款 B 供货方发生逾期交货，要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 C 供货方部分交货，应按合同约定违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金 D 合同签订后采购方中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金 E 合同签订后，采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息 | 72.The statement about the liability for breach of contract in the procurement contract of building materials is correct (). A For goods shipped or delivered in advance by the supplier, the purchaser shall pay according to the actual shipment or delivery time B If the delivery is delayed by the supplier, Liquidated damages shall be calculated according to the total price of part of the overdue delivery as agreed in the contract C If the supplier delivers part of the goods, the liquidated damages shall be calculated according to the proportion of liquidated damages agreed in the contract multiplied by the proportion of the price of the goods that cannot be delivered D After the contract is signed, the purchaser returns the goods in the course of delivery. The buyer shall pay the supplier liquidated damages calculated on the basis of the total amount of the returned goods E If the purchaser delays in making the payment after the contract is signed, he shall pay the interest on the overdue payment as agreed in the contract
MCQ-0473 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 73、 在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有（ ）。 A 检查质量体系运行的信息 B 评价质量管理程序的完整性 C 为质量改进提供依据 D 减少社会重复检验费用 E 向外部审核单位提供体系有效的证据 | 73、 在企业质量管理体系的运行中，开展内部质量审核活动的主要目的有（ ）。 A 检查质量体系运行的信息 B 评价质量管理程序的完整性 C 为质量改进提供依据 D 减少社会重复检验费用 E 向外部审核单位提供体系有效的证据 | 73. In the operation of the enterprise quality management system, the main purposes of carrying out internal quality audit activities are (). A check the information of the quality system operation B evaluate the integrity of the quality management program C provide a basis for quality improvement D reduce the cost of social repeated inspection E provide evidence of the effectiveness of the system to the external audit unit
MCQ-0474 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 74、 工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ ）。 A 地基与基础 B 装饰装修 C 主体结构 D 环境保护 E 节能工程 | 74、 工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ ）。 A 地基与基础 B 装饰装修 C 主体结构 D 环境保护 E 节能工程 | 74. Project quality acceptance, design unit project leader should participate in the acceptance of the division of the project (). A foundation and foundation B decoration C main structure D environmental protection E energy saving project
MCQ-0475 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 75、 关于履约担保的说法，正确的有（ ）。 A 履约担保是为保证正确、合理适用发包人支付的预付款而提供的担保 B 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C 银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右 D 质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的5% E 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内 | 75、 关于履约担保的说法，正确的有（ ）。 A 履约担保是为保证正确、合理适用发包人支付的预付款而提供的担保 B 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日 C 银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右 D 质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的5% E 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内 | 75. The statement about performance guarantee is correct (). A Performance security is a security provided to ensure the correct and reasonable application of the advance payment made by the Employer B The performance security shall be valid from the date of commencement of the Works and may be terminated on the date of completion and delivery of the Works C A bank performance bond is usually guaranteed for about 10% of the contract amount D The quality guarantee shall be deducted by the employer from the project progress payment. The total amount is generally limited to 5% of the total contract price E The performance guarantee shall be issued by a commercial bank and the amount shall be within the guarantee amount of the deposit
MCQ-0476 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 76、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。 A 整个建设项目合同总额的确定较有依据 B 能为分包单位提供更好的管理和服务 C 对业主方节约投资较为有利 D 施工现场的总体管理与协调较为有利 E 缩短建设周期，进度控制较为有利 | 76、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。 A 整个建设项目合同总额的确定较有依据 B 能为分包单位提供更好的管理和服务 C 对业主方节约投资较为有利 D 施工现场的总体管理与协调较为有利 E 缩短建设周期，进度控制较为有利 | 76. Compared with the general construction contracting mode, the management mode of general construction contracting has the advantages of (). A The total amount of the construction project contract is determined on the basis of B can provide better management and service for the subcontractor C is more beneficial for the owner to save investment D the overall management and coordination of the construction site is more favorable E shorten the construction period, progress control is more favorable
MCQ-0477 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 77、 施工成本计划的编制方式有（ ）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 按施工进度编制施工成本计划 B 按施工成本组成编制施工成本计划 C 按施工质量编制施工成本计划 D 按施工合同编制施工成本计划 E 按施工项目组成编制施工成本计划 | 77、 施工成本计划的编制方式有（ ）。此题知识点仅适用于17版教材，18版教材已修改 A 按施工进度编制施工成本计划 B 按施工成本组成编制施工成本计划 C 按施工质量编制施工成本计划 D 按施工合同编制施工成本计划 E 按施工项目组成编制施工成本计划 | 77. The construction cost plan preparation methods are (). This knowledge point is only applicable to the 17th edition of the textbook, the 18th edition of the textbook has been modified A according to the construction progress of the construction cost plan B Prepare construction cost plan according to construction cost composition C Prepare construction cost plan according to construction quality D Prepare construction cost plan according to construction contract E Prepare the construction cost plan according to the construction project composition
MCQ-0478 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 78、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有( )。 A 分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主承担 B 分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C 分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担 D 施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 E 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 | 78、 该题已过时，请勿过多关注 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有( )。 A 分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主承担 B 分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C 分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担 D 施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 E 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 | 78. This topic is outdated, do not pay too much attention to the construction subcontracting unit management responsibility of the main body of the statement, the correct (). The selection of A subcontractor can be designated by the owner, or the general contractor can assume the responsibility independently with the consent of the owner B subcontract signed by the owner, the management responsibility of the subcontractor is borne by the owner C subcontract signed by the general contractor, The management responsibility of the subcontractor shall be borne by the general contractor; D the general contractor shall not bear the safety responsibility of the subcontractor; E The owner shall be the first responsible body for the management of the subcontractor
MCQ-0479 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 79、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有（ ）。 A 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B 就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C 招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D 招标项目指定特定的专利作为中标条件 E 依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件 | 79、 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人以不合理条件限制、排斥投标人的行为有（ ）。 A 就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B 就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准 C 招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件 D 招标项目指定特定的专利作为中标条件 E 依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件 | 79. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China, the tenderer restricts and excludes the bidder with unreasonable conditions (). A. Provide different project information to bidders for the same bidding project B applies different qualification criteria to bidders for the same bidding project C Bidding projects to obtain the Luban Award project performance as a bonus condition D Bidding projects specify specific patents as the conditions for winning the bid E Specify specific technical conditions according to the general characteristics of the project to be tendered
MCQ-0480 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 80、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（ ）。 A 提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B 提供项目基础资料 C 提供现场障碍资料 D 组织设计阶段审查会议 E 对工程安全、环境保护、职业健康标准负责 | 80、 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（ ）。 A 提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B 提供项目基础资料 C 提供现场障碍资料 D 组织设计阶段审查会议 E 对工程安全、环境保护、职业健康标准负责 | 80. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial) GF-2011-0216, the contractor's work and obligations in terms of technology and design are (). (A) Provide the overall layout of architectural design and functional zoning scheme B Provide basic information of the project C Provide site obstacle information D Organize design phase review meetings E Responsible for engineering safety, environmental protection and occupational health standards
MCQ-0481 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 81、 施工成本控制的主要依据包括（ ）。 A 工程承包合同 B 施工成本计划 C 施工图预算 D 进度报告 E 工程变更 | 81、 施工成本控制的主要依据包括（ ）。 A 工程承包合同 B 施工成本计划 C 施工图预算 D 进度报告 E 工程变更 | 81. The main basis of construction cost control includes (). A project contracting contract B Construction cost plan C Construction drawing budget D Progress report E Engineering Changes
MCQ-0482 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(61).png<image> 某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（ ）。 A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D④-⑤ E ⑥-⑧ | 82、这张图片显示的是一个简化的流程图，它代表着建设工程项目管理中可能的活动顺序或工作流程。每个圈圈代表一个项目活动或任务节点，数字顺序可能表示活动的逻序或依赖关系，而箭头显示了活动之间的逻辑流向。流程图是项目管理中常用的工具，它帮助项目团队理解任务如何相互关联，哪些活动是串行的，哪些可以并行进行，以及项目的关键路径。 在这个具体的例子中： 1. 起点（1号节点）- 项目的开始，可能是概念阶段或启动阶段。 2. 直线箭头（例如从1到2，从3到6）- 表示一个任务或活动必须在另一个任务之后开始，代表直接的依赖关系。 3. 分支箭头（从1分叉到2，3，4）- 表示项目可以有几个并行的工作流程或任务，它们可以同时发展而不需要等待其他任务完成。 4. 汇总箭头（从5和6归并到7）- 表示在进入下一个阶段前，需要等待两个或多个活动都完成。 这种类型的流程图可以应用于建设项目来规划工程的每个阶段，比如从设计，采购，施工，直到竣工验收。通过这种方式，项目经理能够更好地计划资源分配，估算时间表，识别潜在风险，确保项目按时按质完成。 某双代号网络计划如下图（图中粗实线为关键工作），若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有（ ）。 A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D ④-⑤ E ⑥-⑧ | 82. This image shows a simplified flow chart representing the possible sequence of activities or workflow in the management of a construction project. Each circle represents a project activity or task node, the number sequence may indicate the logic or dependency of the activities, and the arrows show the logical flow between the activities. Flowcharts are common tools in project management that help project teams understand how tasks relate to each other, which activities are serial and which can be done in parallel, and the critical path of the project. In this specific example: 1. Starting Point (Node 1) - the beginning of the project, which may be the concept phase or the start-up phase. 2. Straight arrow (e.g. from 1 to 2, from 3 to 6) - indicates that a task or activity must start after another task, representing a direct dependency. 3. Branching arrows (branching from 1 to 2,3,4) - indicates that a project can have several parallel workflows or tasks that can develop simultaneously without waiting for other tasks to complete. 4. Summary arrows (merging from 5 and 6 to 7) - indicates that two or more activities need to be completed before moving on to the next stage. This type of flow chart can be applied to construction projects to plan each stage of the project, such as from design, procurement, construction, to completion acceptance. In this way, the project manager is able to better plan the allocation of resources, estimate the schedule, identify potential risks, and ensure that the project is completed on time and on quality. A dual code network plan is shown in the figure below (the bold line in the figure is the key work). If the planned time limit is equal to the calculated time limit, then the free time difference must be equal to the total time difference and is not zero (). A ①-② B ③-⑤ C ②-⑦ D ④-⑤ E ⑥-⑧
MCQ-0483 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 83、 下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 操作人员技术素质差 B 质量控制不严格 C 材料质量检验不严 D 违章作业 E 地质勘察过于疏略 | 83、 下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 操作人员技术素质差 B 质量控制不严格 C 材料质量检验不严 D 违章作业 E 地质勘察过于疏略 | 83. The following may lead to the construction quality of the accident of the reasons, belong to the management of (). A poor technical quality of the operator B quality control is not strict C material quality inspection is not strict D illegal operation E geological investigation is too lax
MCQ-0484 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 84、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 采用工程网络计划实现进度控制科学化 B 明确进度控制管理职能分工 C 编制资源需求计划 D 选择合理的工程物资采购模式 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 84、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 采用工程网络计划实现进度控制科学化 B 明确进度控制管理职能分工 C 编制资源需求计划 D 选择合理的工程物资采购模式 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 84. Among the following measures for the progress control of construction projects, management measures are (). A use of engineering network plan to achieve scientific progress control B clear progress control management function division C preparation of resource demand plan D select a reasonable procurement mode of engineering materials E attach importance to the application of information technology in progress control
MCQ-0485 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 85、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 对施工方案进行经济效果分析论证 B 通过生产要素的动态管理控制实际成本 C 对各种变更及时落实业主签证并结算工程款 D 抽检进场的工程材料、构配件质量 E 对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策 | 85、 下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 对施工方案进行经济效果分析论证 B 通过生产要素的动态管理控制实际成本 C 对各种变更及时落实业主签证并结算工程款 D 抽检进场的工程材料、构配件质量 E 对施工成本管理目标进行风险分析并制定防范性对策 | 85. The following construction cost management measures, belong to the economic measures (). A to analyze and demonstrate the economic effect of the construction plan B to control the actual cost through the dynamic management of production factors C to timely implement the owner's visa for various changes and settlement of the project payment D sampling inspection of the quality of engineering materials and components E Carry on risk analysis to the construction cost management target and formulate preventive countermeasures
MCQ-0486 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 86、 关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故未整改到位不放过 C 有关人员未受到教育不放过 D 事故未及时报告不放过 E 责任人元未受到处理不放过 | 86、 关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故未整改到位不放过 C 有关人员未受到教育不放过 D 事故未及时报告不放过 E 责任人元未受到处理不放过 | 86. About the principles of production safety accident reporting and investigation and handling, the correct statement is (). A the cause of the accident has not been found out B not let go until the accident is rectified C The relevant personnel will not be spared until they are educated D Accidents not reported in time will not go unpunished E The responsible person will not be spared until he is dealt with
MCQ-0487 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 87、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 87、 专项成本分析中，工期成本分析一般采用的方法有（ ）。 A 构成比率法 B 成本盈亏异常分析 C 成本支出率法 D 比较法 E 因素分析法 | 87. In the special cost analysis, the methods generally used in the cost analysis of the construction period are (). A component ratio method B abnormal analysis of cost profit and loss C cost expenditure rate method D comparative method E factor analysis
MCQ-0488 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 88、 关于总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 B 当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 C 采用总价合同的前提是施工图设计完成、施工任务和范围比较明确 D 总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E 总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性 | 88、 关于总价合同的说法，正确的有（ ）。 A 总价合同中业主风险较大、承包人风险较小 B 当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变 C 采用总价合同的前提是施工图设计完成、施工任务和范围比较明确 D 总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整 E 总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性 | 88. The statement about the total price contract is correct (). In A lump-sum contract, the risk of the owner is greater and the risk of the contractor is smaller. The total price paid by the owner to the contractor remains the same C the premise of adopting the total price contract is that the design of the construction drawings is completed and the construction tasks and scope are relatively clear D the total price contract can provide for the adjustment of the contract price in case of design changes E the total price contract can mobilize the enthusiasm of the contractor in the construction schedule
MCQ-0489 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 89、 建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（ ）。 A 审查分包单位资质条件 B 检查施工单位的试验室 C 签署单位工程质量评定表 D 审查施工单位提交的施工进度计划 E 审查工程开工条件 | 89、 建设工程项目施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有（ ）。 A 审查分包单位资质条件 B 检查施工单位的试验室 C 签署单位工程质量评定表 D 审查施工单位提交的施工进度计划 E 审查工程开工条件 | 89. Construction project construction preparation stage, the main tasks of construction supervision work are (). A review the qualification conditions of the subcontracting unit B check the laboratory of the construction unit C sign the project quality assessment form D review the construction progress plan submitted by the construction unit E review the construction conditions
MCQ-0490 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，应当组织专家论证的有（ ）。 A 深基坑工程 B 地下暗挖工程 C 脚手架工程 D 爆破工程 E 高大模板工程 | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，应当组织专家论证的有（ ）。 A 深基坑工程 B 地下暗挖工程 C 脚手架工程 D 爆破工程 E 高大模板工程 | 90. According to the "Regulations on the Administration of Construction project safety production", the following special construction plans should be organized by experts to demonstrate (). A deep foundation pit engineering B underground excavation engineering C scaffolding engineering D blasting engineering E tall template engineering
MCQ-0491 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 91、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责是（ ）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 参与工程竣工验收 D 确保项目建设资金的落实到位 E 与建设单位签订承包合同 | 91、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目管理机构负责人的职责是（ ）。 A 进行授权范围内的任务分解和利益分配 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 参与工程竣工验收 D 确保项目建设资金的落实到位 E 与建设单位签订承包合同 | 91. According to the "construction project management Code" GB/T50326-2017, the responsibility of the project management agency is (). A to perform task decomposition and benefit distribution within the scope of authorization B to conduct quality control and dynamic management of various resources C to participate in project completion acceptance D to ensure the implementation of project construction funds E to sign a contract with the construction unit
MCQ-0492 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 92、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(62).png<image> 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（ ）。 A 工作H B 工作G C 工作F D 工作E E 工作D | 92、 这张图片显示的是一个矩阵，似乎用来描述建设工程项目管理中任务之间的依赖关系或是逻辑顺序。矩阵的首行列出了任务A至H，而首列则列出了这些任务的必要前置条件。例如： - 任务A在行和列中没有前置条件，意味着它可能是项目的起始任务。 - 任务B的前置任务是A，意味着在开始任务B之前必须完成任务A。 - 任务C的前置任务同时包含A和B，表示在开始任务C之前，A和B两个任务必须都已完成。 - 任务D的前置任务是C，表示C任务完成后才能开始D任务。 - 任务E的要求是B和C两个任务都完成，表示E任务有两个前置条件。 - 任务F和任务G都分别有一个前置条件：F的前置条件是D，而G的是E。 - 任务H的前置条件是C，可能指出在C完成之后，H即可开始。 这种矩阵是项目管理中常用的工具，用来帮助项目经理理解各个任务之间的关系，并据此制定有效的项目计划与进度安排。通过这种方式，项目团队可以识别哪些任务对项目的整体进度至关重要（即关键路径上的任务）、哪些任务可以并行执行、以及哪些任务应当相继完成。 某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（ ）。 A 工作H B 工作G C 工作F D 工作E E 工作D | 92. This picture shows a matrix that seems to describe the dependencies or logical sequence of tasks in the management of a construction project. The first row of the matrix lists tasks A through H, and the first column lists the necessary preconditions for these tasks. For example: - Task A has no preconditions in rows and columns, meaning it may be the starting task for the project. - The pre-condition of Task B is Task A, meaning that Task A must be completed before task B can be started. - The pre-task of Task C contains both A and B, which means that both tasks A and B must be completed before starting Task C. - The pre-task of Task D is C, which means that task D can be started only after task C is completed. - Task E requires that both tasks B and C are completed, indicating that task E has two preconditions. - Task F and task G each have one precondition: F's precondition is D, and G's precondition is E. - Task H has a precondition of C, which may indicate that H can begin after C completes. This matrix is a common tool used in project management to help project managers understand the relationships between tasks and plan and schedule the project effectively accordingly. In this way, the project team can identify which tasks are critical to the overall project schedule (i.e., tasks on the critical path), which tasks can be executed in parallel, and which tasks should be completed successively. The logical relationship of work for a project is shown in the following table. The immediate following of work C is (). A work H B Job G C job F D Job E E Job D
MCQ-0493 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 93、 项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 B 由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 C 设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 D 施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 E 某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨 | 93、 项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺 B 由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更 C 设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改 D 施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计 E 某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨 | 93. In the process of project construction, the construction organization design is modified or supplemented in (). A a bridge project needs to readjust the construction process due to the implementation of new specifications B major changes in the allocation of construction resources due to natural disasters C the design unit shall partially modify the staircase part at the request of the owner D the construction unit shall modify the engineering design when it finds that there are major errors in the design drawings E During the construction of a steel structure project, the price of steel rose
MCQ-0494 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 94、 根据《建设项目工程总承包管理规定》 GB/T 50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A 编制和报批项目可行性研究报告 B 落实项目建设资金 C 实施项目运行管理 D 任命项目经理，组建项目部 E 进行项目策划，编制项目计划 | 94、 根据《建设项目工程总承包管理规定》 GB/T 50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（ ）。 A 编制和报批项目可行性研究报告 B 落实项目建设资金 C 实施项目运行管理 D 任命项目经理，组建项目部 E 进行项目策划，编制项目计划 | 94. According to the "Regulations on the Management of general contracting of Construction Projects" GB/T 50358-2005, the main contents of the management of general contracting projects are (). A Prepare and submit the project feasibility study report for approval B implement the project construction funds C implement the project operation management D appoint the project manager, set up the project department E to plan the project and prepare the project plan
MCQ-0495 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 95、 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（ ）。 A 因机械故障停工维修而导致的及窝工费 B 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C 非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E 由于完成额外工作增加的机械使用费 | 95、 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（ ）。 A 因机械故障停工维修而导致的及窝工费 B 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C 非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E 由于完成额外工作增加的机械使用费 | 95. In the construction process of the construction project, the claim for the use fee of construction machinery and tools shall include (). A due to mechanical failure and maintenance caused by the idle fee B due to the supervision engineer's wrong instructions caused by the idle fee C non-contractor responsibility caused by the reduction of work efficiency increased machine usage fee D due to the mechanical operator's illness caused by the idle fee E An increase in machine usage due to completion of additional work
MCQ-0496 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 96、 关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（ ）。 A 项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人 B 沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m C 施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道 D 施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度 E 现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置 | 96、 关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（ ）。 A 项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人 B 沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m C 施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道 D 施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度 E 现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置 | 96. About the construction project site civilized construction management measures, correct (). A project safety person is the first person in charge of the construction site civilized construction B along the site continuously set the barrier, the height of the main sections of the urban area is not less than 1.8m C construction site set drainage system, mud, sewage, waste water organized into the sewer D construction site must implement closed management, Strictly implement the registration system for outsiders entering the site E there must be a fire floor plan on the site, and temporary facilities are arranged according to the relevant provisions of the fire regulations
MCQ-0497 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 97、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括【该知识点在2019教材删除，但是历年真题无法修改】 A 风险分类和风险排序要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、工具 | 97、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括【该知识点在2019教材删除，但是历年真题无法修改】 A 风险分类和风险排序要求 B 确定风险因素 C 分析各种风险损失量 D 收集风险信息 E 可使用的风险管理方法、工具 | 97. According to the "Construction Project Management Standards" GB/T50326-2006, the project risk management plan should include the deletion of this knowledge point in the 2019 teaching material, However, the true questions over the years cannot be modified. A risk classification and risk ranking requirements B Determine the risk factors C Analyze the amount of risk loss D Collect risk information E Available risk management methods and tools
MCQ-0498 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 98、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延长了3天，其他工作均正常，此时（ ）。 A 工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B 总工期不会延长 C 工作N的最迟完成时间推迟3天 D 工作N的总时差减少3天 E 工作N将会影响紧后工作 | 98、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延长了3天，其他工作均正常，此时（ ）。 A 工作N的总时差不变，自由时差减少3天 B 总工期不会延长 C 工作N的最迟完成时间推迟3天 D 工作N的总时差减少3天 E 工作N将会影响紧后工作 | 98. This topic is out of date, do not pay too much attention to a project network plan, the free time difference of work N is 5 days, during the implementation of the plan, the inspection found that the working time of work N has been extended by 3 days, and other work is normal, at this time (). A The total time difference of work N is unchanged, and the free time difference is reduced by 3 days B The total duration will not be extended C The latest completion time of work N will be delayed by 3 days D The total time difference for job N is reduced by 3 days E Work N will affect post-work
MCQ-0499 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 99、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，分项工程的划分依据有（ ）。 A 工种 B 工程部位 C 材料 D 施工工艺 E 设备类别 | 99、 根据《建设工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，分项工程的划分依据有（ ）。 A 工种 B 工程部位 C 材料 D 施工工艺 E 设备类别 | 99. According to the "Unified Standard for Construction Quality Acceptance of construction engineering" GB 50300-2013, the division of sub-projects is based on (). A work B project site C material D construction process E equipment category
MCQ-0500 | First-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 100、 关于工程管理信息技术的说法，正确的有（ ）。 A 管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流 B 项目信息门户不同于项目管理信息系统 C 项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理 D 企业管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作 E 项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具 | 100、 关于工程管理信息技术的说法，正确的有（ ）。 A 管理信息系统可以实现项目各参与方的信息交流 B 项目信息门户不同于项目管理信息系统 C 项目管理信息系统主要用于企业人财物、产供销的管理 D 企业管理信息系统有利于项目各参与方的信息交流和协同工作 E 项目信息门户是项目各参与方共同使用、共同工作和互动的管理工具 | 100. On the project management information technology, the correct statement ( ). A management information system can achieve the exchange of information between the various participants in the project B project information portal is different from the project management information system C project management information system is mainly used for the management of enterprise people, property, production, supply and marketing D enterprise management information system is conducive to the exchange of information and the collaborative work of the various participants in the project E project information portal is a management tool that is used by the various participants in the project for common use, common work and interaction
MCQ-0501 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(63).png<image>该题已过时，请勿过多关注 双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 1、 这张图片是一个典型的项目管理工具——网络计划图，也可以称之为PERT图（Program Evaluation Review Technique）、CPM图（Critical Path Method）或者时标网络图。这种图通常用于描绘项目中的各个任务，以及它们之间的依赖关系和时间安排。 在图中，圆圈（或节点）代表项目中的关键事件或里程碑，它们通常是任务的开始或结束。数字线（或箭头）代表项目中的任务，线上的数字表示该任务的持续时间。不同的路径代表完成项目所要遵行的不同活动序列。箭头方向表示任务的先后依赖关系。 从这张图上，我们可以识别以下几点： - 最左边的节点（通常标为“1”）是项目的起始点。 - 最右边的节点（最高数字，这里是“9”）是项目的结束点。 - 任务A从节点1开始，花费5个时间单位到达节点2。 - 同时从节点1开始，还有任务B和C，分别经过4和3个时间单位到达节点3和节点4。 - 节点2到节点7的任务D，表示在任务A完成后，可以开始任务D，并且在4个时间单位后到达节点7。 在这个图中，还有一个关键概念是“关键路径”，它代表了完成项目所需要的最长的时间路径。这是项目管理中的一个重要概念，因为任何关键路径上的延误都将直接影响整个项目的完成日期。在这个例子中，要确定关键路径，我们需要分析所有从起始点到结束点的路径，并计算它们的持续时间，找出最长的那个。 通过深入分析，还可以看到图中有并行的路径，这表示有些任务可以同时进行，而不必等待其他任务完成。例如，任务B和任务C是并行的，可以同时进行，而任务E只能在任务B完成后开始。 这种图形是项目经理用来规划、监控和控制项目进度的有力工具。通过持续更新这个图表，项目团队可以清楚地看到项目进度、可能的瓶颈以及需要额外关注的领域。该题已过时，请勿过多关注 双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 1. This image is a typical project management tool, the Network Planning chart, also known as the PERT chart (Program Evaluation Review Technique), CPM chart (Critical Path Method) or time scale network chart. This diagram is usually used to depict the various tasks in a project, as well as their dependencies and timing. In a graph, the circles (or nodes) represent key events or milestones in the project, and they are usually the beginning or end of the task. The number line (or arrow) represents the task in the project, and the number on the line represents the duration of that task. The different paths represent the different sequences of activities to be followed to complete the project. The direction of the arrows represents the sequential dependencies of the tasks. From this graph, we can identify the following: - The leftmost node (usually labeled "1") is the starting point of the project. - The rightmost node (the highest number, here "9") is the end point of the project. - Task A starts at node 1 and takes 5 time units to reach node 2. - Also starting from node 1, there are tasks B and C, which go through 4 and 3 time units respectively to reach node 3 and node 4. - Task D from node 2 to node 7, which means that after task A is completed, task D can be started, and it will reach node 7 after 4 time units. In this figure, another key concept is the "critical path", which represents the longest time path needed to complete the project. This is an important concept in project management because any delay on the critical path will directly affect the completion date of the entire project. In this example, to determine the critical path, we need to analyze all the paths from the start point to the end point and calculate their duration to find the one that is the longest. Through in-depth analysis, we can also see that there are parallel paths in the graph, which means that some tasks can be carried out at the same time without waiting for other tasks to complete. For example, tasks B and C are parallel and can be carried out at the same time, while task E can only be started after Task B is completed. This kind of graph is a powerful tool that project managers use to plan, monitor, and control the progress of a project. By constantly updating this graph, the project team can clearly see the progress of the project, possible bottlenecks, and areas that need additional attention. This problem is out of date, so don't give it too much attention The dual code network plan is shown below with () key lines. A 4 B 3 C 2 D 1
MCQ-0502 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 2、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(64).png<image> 某工程各门窗安装班组的相关经济指标如下表，按照成本分析的比率法，人均效益最好的班组是（ ）。 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 | 2、这张图片是一张表格，它展示了关于建设工程项目管理的某些财务和资源统计数据。表格按项目阶段分为四列，分别是“折结中”、“折结乙”、“折结丙”和“折结丁”。 每个项目阶段包括三个主要的数据点： 1. 工程量（m³）：这个数字可能代表了在各个阶段完成的施工体积。 2. 折结人数（人）：这个数字可能代表了在每个阶段参与工程项目的工人或管理人员数量。 3. 折结人工费（元）：这个数字代表了不同阶段投入人工的成本。 从逻辑上看，我们可以认为这个表格是用于评估工程项目的不同阶段的成本效益。通过分析不同阶段的工程量、投入人数和相应的人工费用，管理团队可以评估哪个阶段最高效、成本最低，从而作出策略性的决策来提高项目管理的效率和成本控制。 某工程各门窗安装班组的相关经济指标如下表，按照成本分析的比率法，人均效益最好的班组是（ ）。 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 | 2. This picture is a table that shows certain financial and resource statistics about the management of construction projects. The table is divided into four columns according to the project stage, which are "Folded in", "Folded in B", "folded in C" and "folded in Ding". Each project phase consists of three main data points: 1. Quantity of work (m³) : This number may represent the volume of construction completed in each phase. 2. Number of workers (people) : This number may represent the number of workers or managers involved in the project at each stage. 3. Labor cost (Yuan) : This figure represents the cost of labor input at different stages. From a logical point of view, we can assume that this table is used to evaluate the cost effectiveness of the different stages of the project. By analyzing the amount of work, the number of people involved and the corresponding labor costs in different stages, the management team can evaluate which stage is the most efficient and the least costly, so as to make strategic decisions to improve the efficiency of project management and cost control. The relevant economic indicators of each door and window installation team of a project are as follows. According to the ratio method of cost analysis, the team with the best per capita benefit is (). A nail B B C C D D
MCQ-0503 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 3、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(65).png<image> 某项目施工成本计划如下图，则5月末计划累计成本支出为（ ）万元。 A 325 B 270 C 180 D 75 | 3、这张图片显示的是一个横向条形图，通常在建设工程项目管理中用于表示项目的时间规划，例如甘特图。列出的可能是工程项目的各个子任务或活动，与它们的预定时间跨度。 从"项目名称"可以看到有五个任务或活动，分别标为A、B、C、D和E。"成本（万元）"列显示了每项任务的预算成本。随后的列"工程进度（月）"展示了这些任务在5个月时间范围内的计划完成进度。蓝色填充的条形代表每个任务的起始和终止时间点，长度对应任务的持续时间。 例如，任务A成本为10万元，在第1个月开始，在第2个月结束。任务B成本为20万元，跨越从第1个月至第4个月。以此类推，任务C、D和E在图表的时间线上也有明确的持续时间和相对位置表示。 这种类型的图表有助于项目经理监控整个项目的时间管理，确认不同任务之间的时间关系，如并行或连续执行的任务，并提供一个直观的方式来追踪项目进展是否按照预定的时间表在进行。 某项目施工成本计划如下图，则5月末计划累计成本支出为（ ）万元。 A 325 B 270 C 180 D 75 | 3. This picture shows a horizontal bar chart, which is usually used in construction project management to represent the time planning of the project, such as the Gantt chart. Listed may be the individual subtasks or activities of the project, with their intended time span. From the Project name, you can see that there are five tasks or activities, labeled A, B, C, D, and E. The "Cost (in Ten thousand Yuan)" column shows the budgeted cost for each task. The subsequent column, "Project Progress (Months)," shows the planned completion progress of these tasks over a 5-month timeframe. The blue filled bars represent the start and end time points for each task, with the length corresponding to the duration of the task. For example, task A costs 100,000 yuan and starts in month 1 and ends in month 2. Task B costs 200,000 yuan and spans from month 1 to month 4. By analogy, tasks C, D and E also have clear durations and relative positions represented on the timeline of the chart. This type of chart helps project managers monitor time management across the project, identify time relationships between different tasks, such as those that are executed in parallel or consecutively, and provide a visual way to track whether the project is progressing according to a predetermined schedule. If the construction cost plan of a project is shown in the figure below, the planned cumulative cost expenditure by the end of May is () million yuan. A 325 B 270 C 180 D 75
MCQ-0504 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 4、 某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。 A 总包单位项目技术负责人 B 专业分包单位技术负责人 C 专业分包单位项目技术负责人 D 总包单位技术负责人 | 4、 某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。 A 总包单位项目技术负责人 B 专业分包单位技术负责人 C 专业分包单位项目技术负责人 D 总包单位技术负责人 | 4. A construction enterprise prepares a special construction plan for the steel structure project of the main body of the building. The construction plan shall be approved by (). A general contracting unit project technical person in charge B Technical leader of specialized subcontracting unit C Project technical leader of specialized subcontracting unit D Technical leader of the general contractor
MCQ-0505 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(66).png<image> 某双代号网络计划如下图（单位:天）则工作E的自由时差为（）天。 A 15 B 2 C 4 D 0 | 5、 这张图片是一个项目网络图，反映了建设工程项目管理中的活动和它们之间的依赖关系。项目网络图是一种项目管理工具，它帮助管理者理解项目的不同组成部分，预测项目的总时长，并判断哪些活动是关键路径上的任务，即那些对项目的总时长有直接影响的任务。 在这张图中，圆圈内的数字代表不同的工序或事件，字母表示活动，而圆圈之间的箭头表示活动的顺序和依赖性。比如，活动A完成后，才能开始活动B和C。箭头上的数字表示该项活动的持续时间（例如，活动A持续6个时间单位）。 以下为该项目的关键信息： - 项目的开始是圆圈1，结束是圆圈7。 - 圆圈1到圆圈2是开始的第一项活动A，耗时6个时间单位。 - 接着是活动B和C，它们都是从圆圈2开始的。活动B需要3个时间单位，而活动C直接连到圆圈3，它不需要时间。 - 圆圈3是活动B和C的汇合点，从圆圈3开始的活动有D和E。活动D耗时9个时间单位连接到圆圈4；活动E耗时7个时间单位连接到圆圈5。 - 从圆圈4到圆圈5有一个虚线箭头，表明活动F不是严格受时间限制的非关键路径活动，它也耗时4个时间单位。 - 圆圈5是活动E和F的汇合点，直接连接到活动H，持续时间是8个时间单位。 - 最后，活动H和I将项目从圆圈6带到结束点圆圈7。活动I耗时2个时间单位。 通过分析网络图，我们可以确定项目的关键路径，即那些如果延期会导致整个项目延期的活动序列。在这个例子中，关键路径可能是1-A-2-B-3-D-4-H-6-I-7，因为这是耗时最长的路径，确定了项目的最短完成时间。 这种项目管理工具对于计划和监控建设工程项目来说至关重要，因为它提供了关键时间点和任务的视觉表达，有助于避免延迟并优化资源分配。 某双代号网络计划如下图（单位:天）则工作E的自由时差为（）天。 A 15 B 2 C 4 D 0 | 5. This image is a project network diagram that reflects the activities in the management of a construction project and the dependencies between them. The project network diagram is a project management tool that helps the manager understand the different components of the project, predict the total duration of the project, and judge which activities are the tasks on the critical path, i.e. those tasks that have a direct impact on the total duration of the project. In this graph, the numbers in the circles represent the different processes or events, the letters represent the activities, and the arrows between the circles indicate the sequence and dependencies of the activities. For example, activities B and C can begin only after activity A is completed. The numbers on the arrows indicate the duration of that activity (for example, activity A lasts 6 time units). The following is the key information for the project: - The beginning of the project is circle 1 and the end is circle 7. - Circles 1 through 2 are started with the first activity A, which takes 6 time units. - Followed by activities B and C, both of which started in circles 2. Activity B takes 3 time units, while activity C connects directly to circle 3, which takes no time. - Circle 3 is the meeting point of activities B and C. Activities starting from circle 3 have D and E. Activity D takes 9 time units to connect to Circle 4; Activity E takes 7 time units to connect to circle 5. - There is a dotted arrow from circle 4 to circle 5 indicating that activity F is not a strictly time-bound non-critical path activity, which also takes 4 time units. - Circles 5 is the confluence of activities E and F, directly connected to activity H, and the duration is 8 time units. - Finally, activities H and I take the item from circle 6 to the end point circle 7. Activity I takes 2 time units. By analyzing the network diagram, we can identify the critical paths of the project, i.e. those sequences of activities that would cause the entire project to be delayed if delayed. In this example, the critical path might be 1-A-2-B-3-D-4-H-6-I-7, since this is the path that takes the longest, determining the shortest completion time for the project. This project management tool is essential for planning and monitoring construction engineering projects, as it provides a visual representation of critical time points and tasks, helping to avoid delays and optimize resource allocation. For a dual codenamed network plan (in days), the free time difference for job E is () days. A 15 B 2 C 4 D 0
MCQ-0506 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 6、 根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。 A 专业监理工程师 B 建设单位现场工程师 C 政府质量管理部 D 总监理工程师 | 6、 根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拨付工程款、不得进行竣工验收。 A 专业监理工程师 B 建设单位现场工程师 C 政府质量管理部 D 总监理工程师 | 6. According to the Regulations on Quality Management of Construction Projects, without the signature of (), the construction unit shall not allocate the project funds and shall not carry out the completion acceptance. A Professional supervisory engineer B Construction unit field engineer C Government Quality Management Department D Chief Supervision Engineer
MCQ-0507 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 7、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。 A 主持图纸会审会议 B 主持第一次工地会议 C 组织工程竣工验收 D 编制工程质量评估报告 | 7、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。 A 主持图纸会审会议 B 主持第一次工地会议 C 组织工程竣工验收 D 编制工程质量评估报告 | 7. According to the Construction Project Supervision Contract (Model Text), the contents of supervision work include (). A presiding over the joint review meeting of drawings B presided over the first site meeting C Organize the project completion acceptance D Preparation of project quality assessment report
MCQ-0508 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 8、 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。 A 工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B 工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收 C 对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D 竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 | 8、 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。 A 工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B 工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收 C 对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D 竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 | 8. About the unit project completion acceptance statement, wrong is (). A After the acceptance of the project is passed, the construction unit shall timely submit the project completion acceptance report B After the completion of the project, the chief supervision engineer shall organize the supervision engineer to carry out the pre-completion acceptance. C After the rectification of the existing quality problems, the construction unit shall submit the project completion report and apply for acceptance D Completion acceptance shall be organized by the construction unit and notified in writing to the government quality supervision institution
MCQ-0509 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 9、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是（）。 A ②－④－①－③ B ④－③－②－① C ②－④－③－① D ④－②－①－③ | 9、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是（）。 A ②－④－①－③ B ④－③－②－① C ②－④－③－① D ④－②－①－③ | 9. The demonstration of the total progress target of the construction project includes: (1) the preparation of the progress plan of each layer; ② project structure analysis; ③ Compile the general schedule plan; ④ work code of the project. Its correct working program is (). A ②-④-①-③ B ④-③-②-① C ②-④-③-① D ④-②-①-③
MCQ-0510 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 10、 某项目地面铺贴的清单工程量为1000㎡，预算费用单价60元／㎡，计划每天施工100㎡。第6天检查时发现实际完成800㎡，实际费用为5万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。 A 2500 B 2000 C -2500 D -2000 | 10、 某项目地面铺贴的清单工程量为1000㎡，预算费用单价60元／㎡，计划每天施工100㎡。第6天检查时发现实际完成800㎡，实际费用为5万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。 A 2500 B 2000 C -2500 D -2000 | 10. A project on the ground to paste the list of works is 1000 square meters, the budget cost of the unit price of 60 yuan/square meters, plan to construct 100 square meters every day. The sixth day of inspection found that the actual completion of 800㎡, the actual cost of 50,000 yuan. According to the above situation, the estimated cost deviation (ACV) at the time of completion of the project is () yuan. A 2500 B 2000 C -2500 D -2000
MCQ-0511 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 11、 关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。 A 施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 政府质量监督的性质属于行政执法行为 C 临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围 D 质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作 | 11、 关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。 A 施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 政府质量监督的性质属于行政执法行为 C 临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围 D 质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作 | 11. About the statement of government quality supervision of engineering projects, the correct is (). A The construction unit shall declare the quality supervision procedures to the supervisory body before the project starts B The nature of government quality supervision belongs to the act of administrative law enforcement C temporary housing construction projects also belong to the scope of government quality supervision D The quality supervision institution may employ assistant engineers to assist in quality supervision
MCQ-0512 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 12、 关于工程变更的说法，正确的是（）。 A 承包人可直接变更能缩短工期的施工方案 B 业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用 C 工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示 D 因政府部门要求导致的设计变更，由业主和承包人共同承担责任 | 12、 关于工程变更的说法，正确的是（）。 A 承包人可直接变更能缩短工期的施工方案 B 业主要求变更施工方案，承包人可以索赔相应费用 C 工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示 D 因政府部门要求导致的设计变更，由业主和承包人共同承担责任 | 12. The statement about engineering changes is correct (). A The contractor may directly change the construction scheme which can shorten the construction period B if the owner requests to change the construction scheme, the contractor may claim the corresponding costs C before the change price of the project is determined, the contractor may not carry out the change instruction D design changes caused by the requirements of government departments, and the owner and the contractor shall jointly bear the responsibility
MCQ-0513 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 13、 工程咨询服务合同的计价方式主要采用（）。 A 总价合同和成本加酬金合同 B 总价合同和单价合同 C 单价合同和成本加酬金合同 D 总价合同、单价合同和成本加酬金合同 | 13、 工程咨询服务合同的计价方式主要采用（）。 A 总价合同和成本加酬金合同 B 总价合同和单价合同 C 单价合同和成本加酬金合同 D 总价合同、单价合同和成本加酬金合同 | 13. The pricing method of the engineering consulting service contract mainly adopts (). A Total price contract and cost plus fee contract B Total price contract and unit price contract C unit price contract and cost plus fee contract D Total price contract, unit price contract and cost plus fee contract
MCQ-0514 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是()。 A 10人死亡，3000万元直接经济损失 B 3人死亡，4800万元直接经济损失 C 4人死亡，6000万元直接经济损失 D 2人死亡，9万元直接经济损头 | 14、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是()。 A 10人死亡，3000万元直接经济损失 B 3人死亡，4800万元直接经济损失 C 4人死亡，6000万元直接经济损失 D 2人死亡，9万元直接经济损头 | 14. According to the "Production Safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following safety accidents, belong to the larger accident is (). A 10 deaths, 30 million yuan of direct economic losses B Three people died and 48 million yuan in direct economic losses C 4 deaths and 60 million yuan in direct economic losses D 2 people died and 90,000 yuan of direct economic loss
MCQ-0515 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 15、 影响建设项目施工质量的环境因素是（）。 A 施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境 B 施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境 C 施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境 D 施工作业环境、技术环境和施工质量管理坏境 | 15、 影响建设项目施工质量的环境因素是（）。 A 施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境 B 施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境 C 施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境 D 施工作业环境、技术环境和施工质量管理坏境 | 15. The environmental factors affecting the construction quality of the construction project are (). A construction site natural environment, construction operation environment and technical environment B construction site natural environment, construction operation environment and construction quality management environment C construction site natural environment, technical environment and construction quality management environment D construction operation environment, technical environment and construction quality management environment
MCQ-0516 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 16、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(67).png<image> 某双代号时标网络计划如下图，工作F，工作H的最迟完成时间分别为（）。 A 第8天,第11天 B 第8天,第9天 C 第7天,第11天 D 第7天,第9天 | 16、 这张图片是一个典型的项目管理工具 —— 工程网络图（Project Network Diagram），也称为活动网络图或者 PERT 图（Program Evaluation Review Technique）。它是用来表示项目中全部活动及其相互关系的图形工具。图中的节点（圆圈内的数字）代表项目中的关键事件或里程碑，而带箭头的线段（标有字母的路径）代表从一个事件到另一个事件的活动或任务。 项目管理中使用这样的网络图可以帮助项目经理理解： 1. 项目的总体结构和所有任务之间的依赖关系。 2. 确定项目的关键路径（Critical Path），即决定项目最短完成时间的事件序列。在图中，关键路径由持续时间总和最长的一条路径组成，这通常意味着它没有任何延迟的余地（即浮动时间为零）。 3. 识别可以并行处理的活动，从而可能缩短项目总体完成时间。 4. 确定每个活动的最早开始时间和最晚开始时间。 5. 管理资源和时间，应对进度的变化和风险管理。 在此图中，我们可以看到不同活动（A、B、C等）和它们的顺序。波浪线通常表示不确定性或者对于时间和资源的柔性需求，意味着这些活动可能拥有一定的浮动时间或者不完全确定的时间框架。数字上方的尺度表象征着时间轴，通常以天、周或月为单位来衡量项目进度。 例如，活动A必须完成后，4号节点之后的活动D才能开始。而3号节点同时连接了活动E和活动B，说明活动B完成后活动E才能启动，如此类推。此网络图能够帮助项目经理提前规划并优化资源分配和时间管理，从而更有效地推进项目。 某双代号时标网络计划如下图，工作F，工作H的最迟完成时间分别为（）。 A 第8天,第11天 B 第8天,第9天 C 第7天,第11天 D 第7天,第9天 | 16. This image is a typical Project management tool, the Project Network Diagram, also known as an active network diagram or PERT (Program Evaluation Review Technique). It is a graphical tool used to represent all the activities in a project and their interrelationships. Nodes in the graph (numbers in circles) represent key events or milestones in the project, while line segments with arrows (paths marked with letters) represent activities or tasks from one event to another. Using a network diagram like this in project management can help project managers understand: 1. The overall structure of the project and the dependencies between all tasks. 2. Determine the project's Critical Path, which is the sequence of events that determines the minimum time to complete the project. In the figure, the critical path consists of the one with the longest total duration, which usually means that it has no room for any delay (i.e. zero float time). 3 Identify activities that can be processed in parallel, potentially reducing the overall project completion time. 4. Identify the earliest and latest start times for each activity. 5. Manage resources and time, respond to schedule changes, and manage risk. In this graph, we can see the different activities (A, B, C, etc.) and their order. Wavy lines usually indicate uncertainty or flexible demands on time and resources, meaning that these activities may have a certain floating time or an imperfectly defined time frame. The scale above the number represents a timeline, usually measuring project progress in days, weeks, or months. For example, activity A must be completed before activity D, after node 4, can begin. Node 3 connects activity E and activity B at the same time, indicating that activity E can't start until activity B is completed, and so on. This network diagram can help project managers plan ahead and optimize resource allocation and time management to move the project forward more effectively. A dual-code time scale network plan is shown below. The latest completion time for work F and work H is (). A Day 8, day 11 B Day eight, day nine C Day seven and day eleven D Day 7, day 9
MCQ-0517 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 17、 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。 A 找出工程中存在的主要质量问题 B 找出影响工程质量问题的最主要原因 C 全面分析工程中可能存在的质量问题 D 动态地分析工程中的质量问题 | 17、 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。 A 找出工程中存在的主要质量问题 B 找出影响工程质量问题的最主要原因 C 全面分析工程中可能存在的质量问题 D 动态地分析工程中的质量问题 | 17. The purpose of using causal analysis diagram method in engineering quality control is (). A to find out the main quality problems in the project B Find out the main reasons that affect the quality of the project C Comprehensively analyze the possible quality problems in the project D Dynamic analysis of quality problems in the project
MCQ-0518 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 18、 项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。 A ④－①－③－② B ①－②－③－④ C ①－③－②－④ D ②－④－③－① | 18、 项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。 A ④－①－③－② B ①－②－③－④ C ①－③－②－④ D ②－④－③－① | 18. The project cost index control work includes :① collection of cost data, monitoring cost formation process; ② develop countermeasures and correct deviations; ③ find out the deviation and analyze the reason; ④ Determine the hierarchical objectives of cost management. Its correct working procedure is (). (4) - (1) - (3) - (2) B (1) - (2) - (3) - (4) C (1) - (3) - (2 - (4) D (2) - (4) - (3) - (1)
MCQ-0519 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 19、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。 A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 19、 关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。 A 表格核算法的优点是覆盖面较大 B 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 | 19. About the construction project cost accounting method, the correct is (). The advantage of A form accounting method is that the coverage is larger B accounting method does not account for the claims and debts that appear in the construction process of the project C form accounting method can be used for the responsibility accounting of the cost of each position in the construction of the project D accounting method cannot be used for the production and operation accounting of the entire enterprise
MCQ-0520 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 20、 关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂制作间灶台及周边帖1.8m高瓷砖 B 食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明 C 除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间 D 食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理 | 20、 关于施工现场食堂职业健康安全卫生管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂制作间灶台及周边帖1.8m高瓷砖 B 食堂不需办理卫生许可证，但炊事人员须有健康证明 C 除炊事人员和现场管理人员外，不得随意进入制作间 D 食堂外敞开式泔水桶，并定期进行清理 | 20. On the construction site canteen occupational health and safety and health management, the correct statement is (). A canteen production room stove and surrounding 1.8m high tiles B The canteen does not need a hygiene permit, but the cooking staff must have a health certificate C Except for cooking staff and on-site management staff, they are not allowed to enter the production room at will D Open swill buckets outside the canteen and clean them regularly
MCQ-0521 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 21、 将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机的表格是（）。 A 施工预算表 B 工程量计算汇总表 C 施工预算工料分析表 D 项目造价取费表 | 21、 将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机的表格是（）。 A 施工预算表 B 工程量计算汇总表 C 施工预算工料分析表 D 项目造价取费表 | 21. Multiply the quantity of labor, materials and machinery consumption by the labor wage standard, material budget price and unit price of machinery in the region respectively, and calculate the table of the human material machine is (). A construction budget table B Summary of quantities calculated C Construction budget quantity analysis table D Project cost charge table
MCQ-0522 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 22、 某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。 A 事故发生地县级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部 C 事故发生单位 D 事故发生地省级人民攻府 | 22、 某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。 A 事故发生地县级人民政府 B 国务院安全生产监督管理部 C 事故发生单位 D 事故发生地省级人民攻府 | 22. If a major production safety accident occurs at a construction site in a county, the accident investigation team shall be organized by (). A The people's government at the county level of the place where the accident occurred B Department of Work Safety Supervision and Administration under The State Council C The unit where the accident occurred D The provincial people's government where the accident occurred
MCQ-0523 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 23、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。 A 国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B 国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方案 C 国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商 D FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的 | 23、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。 A 国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B 国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方案 C 国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商 D FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的 | 23. The statement about dispute resolution of international construction contract is correct (). A In international project construction contract dispute resolution, arbitration is a final arbitration system B In international project construction contract dispute resolution, litigation is the first choice C In international project construction contract dispute resolution the most effective way is negotiation D in FIDIC contract, the award made by DAB is mandatory
MCQ-0524 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 24、 某钢混结构住宅墙体浇筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移30cm，正确的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 加加固处理 C 修补处理 D 不作处理 | 24、 某钢混结构住宅墙体浇筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移30cm，正确的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 加加固处理 C 修补处理 D 不作处理 | 24. When the wall of a steel-concrete structure is poured, the position of the window on the gable is offset by 30cm due to the error of construction pay-off. The correct treatment method is (). A rework treatment B reinforcement treatment C repair treatment D do not deal with
MCQ-0525 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 25、 下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。 A 竣工结算 B 工程移交 C 竣工验收 D 工程保修 | 25、 下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。 A 竣工结算 B 工程移交 C 竣工验收 D 工程保修 | 25. In the following contract events, the end of the contractor's construction task is (). A Completion settlement B Handover of works C Completion acceptance D Engineering Warranty
MCQ-0526 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 26、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 26、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 26. The statement about safety production education and training, is correct (). A new employees can be on the job after 24 hours of three-level safety education and practical training according to the regulations B project level safety education is organized and implemented by the person in charge of the safety production management department of the enterprise, and the safety officer assists C team level safety education is organized and implemented by the project leader. Safety personnel assist D enterprise safety education and training, including management personnel, special operations personnel and enterprise staff safety education
MCQ-0527 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 27、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 27、 我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（） A 投标担保 B 保修担保 C 履约担保 D 付款担保 | 27. China's construction projects commonly used guarantee methods, the largest guarantee amount is () A bid guarantee B Warranty guarantee C Performance Guarantee D Payment security
MCQ-0528 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 28、 某施工企业承接了“一带一路”的国际项目,但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员，属于（ ）风险。 A 经济与管理风险 B 组织风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 28、 某施工企业承接了“一带一路”的国际项目,但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员，属于（ ）风险。 A 经济与管理风险 B 组织风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 28. A construction enterprise has undertaken the "Belt and Road" international projects, but the lack of management personnel with international engineering construction experience, belongs to () risk. A Economic and management risk B group risk C engineering environmental risks D technical risk
MCQ-0529 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 29、 当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件,进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法,正确的是（）。 A 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个 B 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个 C 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个 D 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个 | 29、 当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件,进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法,正确的是（）。 A 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个 B 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个 C 同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个 D 同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个 | 29. When there is no resident supervision, the prefabricated concrete precast components that have not been checked for structural performance should be inspected according to the regulations when entering the field. The statement about the number of inspections is correct (). A the same type is not more than 500 for a batch, each batch of random extraction of 1 B the same type is not more than 1000 for a batch, each batch of random extraction of 1 C the same type is not more than 500 for a batch, each batch of random extraction of 3 D the same type is not more than 1000 for a batch, each batch of random extraction of 3
MCQ-0530 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 30、 根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A 财务管理 B 空间管理 C 用户管理 D 维修管理 | 30、 根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A 财务管理 B 空间管理 C 用户管理 D 维修管理 | 30. According to the definition of the International Facility Management Association, the following content of facility management, belongs to the property operation management is (). A Financial management B Space Management C User Management D Maintenance Management
MCQ-0531 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 31、 关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D 顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作 | 31、 关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A 项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B 顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C 项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D 顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作 | 31. Regarding the statement of project set and portfolio in the Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), what is correct is (). A Portfolio management involves identifying, sequencing, managing and controlling projects, etc B The top orders in the top order combination must be dependent on each other or directly related C A project portfolio is a portfolio of projects that are grouped together for the effective management of strategic business objectives D An apex concentration does not include related work outside the scope of each individual apex
MCQ-0532 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 32、 关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A 可以采用工程施工总承包管理模式 B 项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C 施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D 施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 | 32、 关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A 可以采用工程施工总承包管理模式 B 项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C 施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D 施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 | 32. On the construction side of the project management, the correct statement is (). A can adopt the general contract management mode of engineering construction B the overall interests of the project and the interests of the construction party itself are opposed to each other C the project management of the construction party involves the whole process of the project implementation stage D the objectives of the project management of the construction party should be determined according to its production and operation
MCQ-0533 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 33、 关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B 居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C 群体项目最多可进行到第二层次的分解 D 单体工程不应再进行项目结构分解 | 33、 关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A 同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B 居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C 群体项目最多可进行到第二层次的分解 D 单体工程不应再进行项目结构分解 | 33. About the project structure analysis, the correct statement is (). A The same construction project has only one project structure decomposition method B Residential building development projects can decompose the project structure layer by layer according to the construction time C group projects can be decomposed up to the second level D Single project should not be decomposed project structure
MCQ-0534 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 34、 下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 项目管理委托的合同结构方案 B 方案设计竞赛的组织 C 实施期合同结构总体方案 D 项目物资采购的合同结构方案 | 34、 下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A 项目管理委托的合同结构方案 B 方案设计竞赛的组织 C 实施期合同结构总体方案 D 项目物资采购的合同结构方案 | 34. The following project planning work content belongs to the project decision-making stage contract planning is (). A contract structure plan entrusted by project management B Plan design competition organization C implementation period contract structure overall plan D project material procurement contract structure plan
MCQ-0535 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 35、 下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（） A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 35、 下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（） A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 35. Among the following project planning work contents, In the project implementation management planning is () A Overall project implementation management plan B Overall plan for facility management during production and operation C Overall operation and management plan during the production and operation period D Project risk management and engineering insurance program
MCQ-0536 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 36、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（） A 合同总价可以一次确定 B 分包合同价对业主相对透明 C 不利于业主节约投资 D 确定建设项目合同总额的依椐不足 | 36、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（） A 合同总价可以一次确定 B 分包合同价对业主相对透明 C 不利于业主节约投资 D 确定建设项目合同总额的依椐不足 | 36. Compared with the general construction contract management mode, the characteristics of the contract price are: (A) the total contract price can be determined at one time; (B) the subcontract price is relatively transparent to the owner; (C) it is not conducive to the owner to save investment; (D) the basis for determining the total contract value of the construction project is insufficient
MCQ-0537 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 37、 结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（ ）措施 A 组织 B 经济 C 技术 D 合同 | 37、 结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（ ）措施 A 组织 B 经济 C 技术 D 合同 | 37. Combined with the project's construction organization design and natural geographical conditions, reduce the inventory cost and transportation cost of materials, belong to the cost management () measure A organization B economic C technology D contract
MCQ-0538 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 38、 下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A 内部审核程序 B 质量记录管理程序 C 纠正措施控制程序 D 生产过程管理程序 | 38、 下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A 内部审核程序 B 质量记录管理程序 C 纠正措施控制程序 D 生产过程管理程序 | 38. The following quality management system procedural documents, according to the enterprise quality control needs to develop, do not make uniform provisions is (). A internal audit procedure B Quality records management procedures C Corrective action control procedures D Production process management procedures
MCQ-0539 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 39、 一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。 A 施工总承包管理单位 B 业主 C 施工总承包单位 D 项目咨询单位 | 39、 一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。 A 施工总承包管理单位 B 业主 C 施工总承包单位 D 项目咨询单位 | 39. Under normal circumstances, when the construction general contract management mode is used, the subcontract is signed by () and the subcontractor. A construction general contracting management unit B owner C construction general contracting unit D project consulting unit
MCQ-0540 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 40、 关于项目信息编码的说法正确的是（）。 A 投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B 项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C 项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D 进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 | 40、 关于项目信息编码的说法正确的是（）。 A 投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B 项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C 项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D 进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 | 40. The statement about project information coding is correct (). A The coding of the investment item shall adopt the divisional project coding determined by the budget quota B project implementation work item code refers to the construction and equipment installation work item code C project management organizational structure code should be based on the organization chart, each working department is coded D Progress item coding should be established according to the needs of different levels of progress planning work
MCQ-0541 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 41、 关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 B 目的是用于建筑业企业的质量管理 C 其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D 体系有效性进行第三方审核认证 | 41、 关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。 A 涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 B 目的是用于建筑业企业的质量管理 C 其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D 体系有效性进行第三方审核认证 | 41. The statement about the quality control system of engineering projects is correct (). A It involves all the quality responsibility subjects in the implementation of the project B The purpose is to be used for the quality management of construction enterprises C Its control objective is the quality management objective of the construction enterprise D Conduct third-party audit and certification for system effectiveness
MCQ-0542 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 42、 关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（ ）。 A 施工安全技术措施应包括应急预案 B 施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施 C 编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行 D 编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案 | 42、 关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（ ）。 A 施工安全技术措施应包括应急预案 B 施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施 C 编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行 D 编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案 | 42. The statement on the requirements of construction safety technical measures is correct (). A construction safety technical measures should include emergency plans B construction enterprises can prepare unified construction safety technical measures for engineering projects C construction safety technical measures should be synchronized with the construction D preparation of construction organization design must include special safety construction technical plans
MCQ-0543 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 43、 某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C 将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 D 将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行 | 43、 某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。 A 不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟2天 B 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C 将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 D 将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行 | 43. In a certain project network plan, the free time difference of work M is 2 days, and the total time difference is 5 days. Progress check found that the duration of the work extended by 4 days, then the actual progress of work M (). A does not affect the total construction period but delays the earliest start time of its intensive work by 2 days B neither affects the total construction period nor affects the normal progress of its intensive work C will delay the start time of its intensive work by 4 days and extend the total construction period by 2 days D will extend the total construction period by 4 days. However, it will not affect the normal progress of its tight work
MCQ-0544 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 44、 某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。 A 业主方与监理方 B 业主方与工程总承包方 C 监理方与工程总承包方 D 工程总承包方与设计方 | 44、 某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。 A 业主方与监理方 B 业主方与工程总承包方 C 监理方与工程总承包方 D 工程总承包方与设计方 | 44. A project adopts the mode of construction project general contracting, then the control of the total progress of the project is the task of (). A the owner and the supervisor B the owner and the general contractor C the supervisor and the general contractor D the general contractor and the designer
MCQ-0545 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。 A 6 B 5 C 4 D 3 | 45、 根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。 A 6 B 5 C 4 D 3 | 45. According to the Regulations on Safety Production License, the validity period of safety production license is () years. A 6 B 5 C 4 D 3
MCQ-0546 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 46、 建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（） A 投标人提交投标文件时 B 明确中标人并发出中标通知书后 C 订立、签署书面合同时 D 招标人退还投标保证金后 | 46、 建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（） A 投标人提交投标文件时 B 明确中标人并发出中标通知书后 C 订立、签署书面合同时 D 招标人退还投标保证金后 | 46. In the process of conclusion of the construction contract of A construction project, the time for contract negotiation between the contracting parties is () A when the bidder submits the bid document B after the successful bidder is identified and the notice of winning the bid is issued, C when the written contract is concluded and signed, D after the bid inviter returns the bid security
MCQ-0547 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 47、 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。 A 成本加固定费用合同 B 最大成本加费用合同 C 成本加奖金合同 D 成本加固定比例用合同 | 47、 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。 A 成本加固定费用合同 B 最大成本加费用合同 C 成本加奖金合同 D 成本加固定比例用合同 | 47. When bidding for a project, due to insufficient preparation of drawings and specifications, the contract price can not be determined according to this and only an estimate index can be formulated, the appropriate contract form is (). A cost-plus-fixed-fee contract B Maximum cost plus fee contract C Cost-plus bonus contract D Cost-plus fixed percentage contract
MCQ-0548 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 48、 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A 工程总承包方 B 工程总承包管理方 C 业主方 D 工程咨询方 | 48、 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A 工程总承包方 B 工程总承包管理方 C 业主方 D 工程咨询方 | 48. Construction project management planning belongs to the scope of () project management. A project general contractor B Project general contracting management C owner D project consultant
MCQ-0549 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 49、 关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（） A 适用于由发包人负责设计的工程项目 B 业主委派工程师负责合同管理 C 合同计价来用单价合同方式 D 承包商只负责提供设备及工程建造 | 49、 关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（） A 适用于由发包人负责设计的工程项目 B 业主委派工程师负责合同管理 C 合同计价来用单价合同方式 D 承包商只负责提供设备及工程建造 | 49. The statement that FIDC's Permanent Equipment and Design-Build Contract Conditions is correct is that () A applies to engineering projects designed by the Employer B The Employer appoints the Engineer to be responsible for contract administration C Contract pricing is a unit price contract D The contractor is only responsible for the supply of equipment and the construction of the works
MCQ-0550 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 50、 根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（） A 受冻临界强度 B 养护标准 C 内外温差 D 保温系数 | 50、 根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（） A 受冻临界强度 B 养护标准 C 内外温差 D 保温系数 | 50. According to the requirements of the construction quality control point, the technical parameters that should be controlled mainly in the construction of concrete in winter are () A freezing critical strength B maintenance standard C Temperature difference between inside and outside D insulation coefficient
MCQ-0551 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 51、 下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。 A 应急准备和响应 B 文件控制 C 法律法规和其他要求 D 沟通、参与和协调 | 51、 下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。 A 应急准备和响应 B 文件控制 C 法律法规和其他要求 D 沟通、参与和协调 | 51. The following occupational health and safety management system elements of the core elements are (). A Emergency preparedness and response B Document control C Laws, regulations and other requirements D Communication, engagement and coordination
MCQ-0552 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 52、 工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。 A ①－②－③－④－⑤ B ①－②－⑤－③－④ C ②－①－③－④－⑤ D ③－①－⑤－④－② | 52、 工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。 A ①－②－③－④－⑤ B ①－②－⑤－③－④ C ②－①－③－④－⑤ D ③－①－⑤－④－② | 52. Engineering construction quality accident handling work includes :① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; The development of accident handling technical plan, the correct working procedure is (). A (1) - (2) - (3) - (4) - (5 B (1) - (2) - (5) - (3) - (4) C (2) - (1) - (3) - (4) - (5) D (3) - (1) - (5) - (4) - (2)
MCQ-0553 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 53、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 编制与进度计划相适应的资源求计划 C 分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D 分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 | 53、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 编制与进度计划相适应的资源求计划 C 分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D 分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 | 53. The following construction project progress control measures, belong to the economic measures (). A, pay more attention to the application of information technology in schedule control Prepare and schedule B resources appropriate to the plan C partition design influence on the progress, optimization design D analysis affects the progress of the risk, reduce the risk of runaway progress
MCQ-0554 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 54、 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A 采购、制造、安装 B 采购、制造、运输 C 选型、制造、运输 D 选型、供货、存储 | 54、 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A 采购、制造、安装 B 采购、制造、运输 C 选型、制造、运输 D 选型、供货、存储 | 54. The construction project supply schedule should include the supply link is (). A Procurement, manufacturing, installation B Purchasing, manufacturing, shipping C Selection, manufacture and transportation D Selection, supply and storage
MCQ-0555 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。 A 工程概算与工程合同价 B 工程预算与工程合同价 C 工程预算与工程概算 D 工程概算与工程决算 | 55、 应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。 A 工程概算与工程合同价 B 工程预算与工程合同价 C 工程预算与工程概算 D 工程概算与工程决算 | 55. When applying dynamic control principle to control project investment, the planned value of investment in the design process is compared with the actual value (). A project budget and project contract price B project budget and project contract price C project budget and project budget D project budget and project final accounts
MCQ-0556 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 56、 工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。 A 从工程投标开始至工程验收为止 B 从场地移交开始至项目移交为止 C 从合同签订开始至合同完成为止 D 从项目设计开始至竣工投产为止 | 56、 工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。 A 从工程投标开始至工程验收为止 B 从场地移交开始至项目移交为止 C 从合同签订开始至合同完成为止 D 从项目设计开始至竣工投产为止 | 56. The project costs shall include () the direct and indirect costs incurred in connection with the execution of the contract. A from the commencement of project bidding to the acceptance of the project B from the handover of the site to the handover of the project C from the signing of the contract to the completion of the contract D from the design of the project to the completion and commissioning of the project
MCQ-0557 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 57、 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。 A 风险减轻 B 风险规避 C 风险自留 D 风险转移 | 57、 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为（）。 A 风险减轻 B 风险规避 C 风险自留 D 风险转移 | 57. A bidder found in the internal bid review meeting that the bid control price announced by the tenderer was unreasonable, so he decided to abandon the bid. The risk coping strategy is (). A Risk mitigation B Risk avoidance C Risk retention D Risk transfer
MCQ-0558 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 58、 某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。 A 12 B 8 C 6 D 4 | 58、 某网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。 A 12 B 8 C 6 D 4 | 58. In a network plan, the duration of work N is 6 days, the latest completion time is the 25th day, the earliest completion time of the three immediate tasks of the work is divided into the 10th day, the 12th day and the 13th day, then the total difference of work N is () days. A 12 B 8 C 6 D 4
MCQ-0559 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 59、 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。 A 6 B 5 C 3 D 2.5 | 59、 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。 A 6 B 5 C 3 D 2.5 | 59. An accident occurred in the construction of a project, resulting in the amount of work increased from the original 2500m3 to 3000m3, the original time limit is 30 days, the contract stipulates that the change of the amount of work 10% of the contractor should bear the risk, then the claim period is () days. A 6 B 5 C 3 D 2.5
MCQ-0560 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 60、 对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。 A 企业经营效益，企业社会效益 B 项目管理绩效，顶目管理责任 C 项目管理责任，企业经营效益 D 项目管理绩效，企业经营效益 | 60、 对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。 A 企业经营效益，企业社会效益 B 项目管理绩效，顶目管理责任 C 项目管理责任，企业经营效益 D 项目管理绩效，企业经营效益 | 60. The completion of the project site costs, the purpose of complete costing is to assess (). A enterprise operating efficiency, enterprise social efficiency B Project management performance, top management responsibility C Project management responsibility, business efficiency D Project management performance, business efficiency
MCQ-0561 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 61、 下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。 A 工序质量的控制 B 质量管理点的设置 C 施工质量计划的编制 D 工序质量偏差的纠正 | 61、 下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。 A 工序质量的控制 B 质量管理点的设置 C 施工质量计划的编制 D 工序质量偏差的纠正 | 61. In the following quality control work, the focus of quality control is (). A process quality control B quality management point setting C construction quality plan preparation D process quality deviation correction
MCQ-0562 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 62、 某项目经理超出了注册建造师超越范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。 A 暂停注册执业资格1年 B 销建造师资格证书 C 记入注册建造师信用档案 D 处以5万元罚款 | 62、 某项目经理超出了注册建造师超越范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。 A 暂停注册执业资格1年 B 销建造师资格证书 C 记入注册建造师信用档案 D 处以5万元罚款 | 62. A project manager beyond the scope of registered construction engineers beyond the scope of practicing activities may be punished (). A suspension of registration qualification for 1 year B Sell the construction engineer qualification certificate C Enter the Registered Builder credit file D fined $50,000
MCQ-0563 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 63、 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。 A 人的因素 B 管理因素 C 环境因素 D 技术因素 | 63、 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。 A 人的因素 B 管理因素 C 环境因素 D 技术因素 | 63. China's implementation of construction enterprise qualification management system, construction engineer qualification registration system, management personnel certificate system, are all factors affecting the quality of construction projects () control. A human factor B Management Factors C Environmental factors D Technical Factors
MCQ-0564 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 64、 最常用的索赔费用计算方法是（ ）。 A 总费用法 B 修正总费用法 C 网络分析法 D 实际费用法 | 64、 最常用的索赔费用计算方法是（ ）。 A 总费用法 B 修正总费用法 C 网络分析法 D 实际费用法 | 64. The most common method of calculating the cost of a claim is (). A Total cost method B Amend the total cost method C Network Analysis D Actual cost method
MCQ-0565 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 65、 下列施工现场坏境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C 选用低噪声设备和加工工艺 D 禁止在施工现场焚烧各种包装物 | 65、 下列施工现场坏境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。 A 禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B 工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C 选用低噪声设备和加工工艺 D 禁止在施工现场焚烧各种包装物 | 65. Among the following environmental protection measures on the construction site, the measures for the prevention and control of air pollution are (). A It is prohibited to use toxic and harmful wastes for earthwork backfilling B Site temporary toilet septic tank should take anti-leakage measures C Low noise equipment and processing technology should be selected D It is forbidden to burn all kinds of packaging at the construction site
MCQ-0566 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 66、 根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。 A 30 B 15 C 14 D 7 | 66、 根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后（）个工作日内做相应变更。 A 30 B 15 C 14 D 7 | 66. According to the regulations of the competent government departments on the administration of labor and employment of construction projects, construction enterprises shall truthfully fill in the relevant information of project operators in the local enterprise information management system. If the personnel is changed, corresponding changes shall be made within () working days after the change. A 30 B 15 C 14 D 7
MCQ-0567 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。 A 14 B 12 C 8 D 6 | 67、 某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。 A 14 B 12 C 8 D 6 | 67. A job has three tight work, the duration is 4 days, 5 days, 6 days, the corresponding latest completion time is 18 days, 16 days, 14 days, the latest completion time of the work is () day. A 14 B 12 C 8 D 6
MCQ-0568 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 68、 某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。 A 深度 B 项目参与方 C 功能 D 周期 | 68、 某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。 A 深度 B 项目参与方 C 功能 D 周期 | 68. A construction project according to the total construction progress plan, each unit project progress plan and the corresponding branch project progress plan composed of a planning system, the planning system is composed of a number of interrelated different () progress plans. A depth B Project participants C Function D cycle
MCQ-0569 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 69、 某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。 A 6月15日、7月10日 B 7月10日、7月18日 C 6月15日、7月18日 D 7月18日、7月10日 | 69、 某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为（）。 A 6月15日、7月10日 B 7月10日、7月18日 C 6月15日、7月18日 D 7月18日、7月10日 | 69. A project contractor submitted the completion acceptance application report to the supervisor on June 15, 2018, the completion acceptance was qualified on July 10, and the employer issued the project acceptance certificate on July 18. According to the general terms of the "Construction Contract (Model Text)", the actual completion date and the starting date of the warranty period of the project are respectively (). A June 15, July 10 B July 10, July 18 C June 15, July 18 D July 18, July 10
MCQ-0570 | First-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 70、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 70、 根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。 A 承包人 B 监理人 C 设计人 D 项目法人 | 70. According to our insurance system, engineering all risks are usually handled by (). A Contractor B Supervisor C Designer D Project legal person
MCQ-0571 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(68).png<image>某工程双代号网络计划如下图,已标出各项工作的最早开始时间(ESi-j)、最迟开始时间(LSi-j)和持续时间(Di-j)。该网终计划表明()。 A 工作C和工作E均为关键工作 B 工作B的总时差和自由时差相等 C 工作D的总时差和自由时差相等 D 工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天 E 工作J的总时差和自由时差相等 | 71、 该图是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是一个强大的工具，用于计划和管理复杂的建设工程项目。在这个网络图中，各个圆圈代表项目的重要节点（活动的开始或结束），而箭头则表示课程或活动。 图中的数字表示以下信息： - 圆圈顶部的数字，如节点上的0/2 (节点B): 表示该节点的最早开始时间和最晚开始时间。 - 圆圈底部的字母，如A, B, C, ..., J: 表示项目中的独立活动。 - 箭头旁边的数字：表示活动的持续时间。 例如，从圆圈1到圆圈2的箭头A表示一个活动，其需要4个时间单位来完成。圆圈2表明该活动可以在项目开始的0个时间单位时开始，并且最晚在2个时间单位内开始，以便不推迟整个项目。 关键路径是从项目开始到结束所需时间最长的路径。如果任何关键路径上的活动延期，整个项目的完成时间也会相应延期。在这个网络图中，实线表示关键路径上的活动，虚线表示非关键路径上的活动。关键路径通常拥有零余量时间，这意味着这些活动的最早开始时间和最晚开始时间是相同的。 在管理建设工程项目时，CPM网络图可以帮助项目经理确定项目进度，优先安排资源，以及监控关键路径上的活动，确保项目按时完成。某工程双代号网络计划如下图,已标出各项工作的最早开始时间(ESi-j)、最迟开始时间(LSi-j)和持续时间(Di-j)。该网终计划表明()。 A 工作C和工作E均为关键工作 B 工作B的总时差和自由时差相等 C 工作D的总时差和自由时差相等 D 工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天 E 工作J的总时差和自由时差相等 | 71. This diagram is a typical Critical Path Method (CPM) network diagram, which is a powerful tool for planning and managing complex construction engineering projects. In this network diagram, the circles represent the important nodes of the project (the beginning or end of the activity), while the arrows represent the course or activity. The numbers in the graph represent the following information: - The number at the top of the circle, such as 0/2 on a node (node B): indicates the earliest and latest start time for that node. - Letters at the bottom of the circle, such as A, B, C,... , J: indicates independent activities in the project. - The number next to the arrow: indicates the duration of the activity. For example, arrow A from circles 1 to 2 indicates an activity that takes 4 units of time to complete. Circle 2 indicates that the activity can start at 0 time units from the beginning of the project, and within 2 time units at the latest, so as not to delay the entire project. The critical path is the path that will take the longest time from the start to the end of the project. If the activity on any critical path is delayed, the completion time of the entire project will be delayed accordingly. In this network diagram, solid lines represent activities on critical paths and dashed lines represent activities on non-critical paths. Critical paths typically have zero margin time, meaning that the earliest and latest start times for these activities are the same. When managing construction engineering projects, CPM network diagrams can help project managers determine project progress, prioritize resources, as well as monitor activities on the critical path to ensure that the project is completed on time. The following figure shows the earliest start time (ESi-j), latest start time (LSi-j), and duration (Di-j) for each item of the project's dual-code network plan. The network end plan indicates (). A Job C and job E are both critical jobs B Job B has equal total jet lag and free jet lag C job D has equal total jet lag and free jet lag D Job G has equal total jet lag and free jet lag D job G has equal total jet lag and free jet lag D job J has equal total jet lag and free jet lag
MCQ-0572 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 72、 关于工程施工质量事故处理基本要求的说法,正确的有()。 A 消除造成事故的原因 B 正确确定技术处理的范围 C 确保技术先进、经济合理 D 加强事故处理的检查验收工作 E 确保事故处理间的安全 | 72、 关于工程施工质量事故处理基本要求的说法,正确的有()。 A 消除造成事故的原因 B 正确确定技术处理的范围 C 确保技术先进、经济合理 D 加强事故处理的检查验收工作 E 确保事故处理间的安全 | 72. On the basic requirements of engineering construction quality accidents, the correct statement is (). A eliminate the cause of the accident B Correctly determine the scope of technical treatment C to ensure that the technology is advanced and economically reasonable D Strengthen the inspection and acceptance of accident handling E Ensure safety between incidents
MCQ-0573 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | Yes | F2-3 Cost control | 73、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(69).png<image>某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（）。 A 已完工预算费用（BCWP）是9100千元 B 进度偏差（SV）是-1600千元 C 费用绩效指数（CPI）是0.93 D 计划工作预算费用（BCWS）是10700千元 E 费用偏差（Cv）是0.93 | 73、 这张图片是一个表格，看起来像是一个建设工程项目的进度管理或资源分配的简化视图。表格共有四列和四行，加上标题行和列。 - 第一列是“工作名称”，列出了三个不同的工作任务或子项目（工作A、工作B和工作C）。 - 第二列是“计划工程量（m³/月）”，显示了每个任务或子项目的计划工作量，用立方米每月表示。从图中可见，工作A计划的工作量是4500 m³/月，工作B是2500 m³/月，工作C是1200 m³/月。 - 第三列是“实际工程量（m³/月）”，它展示了实际完成的工作量。在这个例子中，工作A的实际工作量与计划相符，都是4500 m³/月，而工作B和工作C的实际工作量分别是2300 m³/月和1250 m³/月，均低于计划工程量。 - 第四列标题为“工程进度（月）”，并且分成四个小列（1、2、3、4），可能代表时间线或是工程的四个阶段。 在“工程进度”这一列中，颜色填充的单元格代表着不同工程任务的进度。黄色填充代表已完成的工作量，条纹填充说明计划内的工作量，橘色填充则可能表示超出计划的工作量，或者在这个周期内完成的工作量超过了原计划。具体的颜色填充对应的意义取决于表格的具体用途和定义，但不幸的是表格中没有给出解释。 从这个表可以推断，所有项目都开始了，但仅工作A按计划完成，而工作B和工作C未能达到预定的工作量。这可以是由于多种原因，例如资源分配问题、工作效率问题、工程挑战或外部因素导致的延误。 对于建设工程项目管理而言，这样的表格是跟踪项目进度、预测资源需求和调整工作计划的重要工具，它确保了项目能够在既定时间和预算范围内完成。某混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按赢得值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（）。 A 已完工预算费用（BCWP）是9100千元 B 进度偏差（SV）是-1600千元 C 费用绩效指数（CPI）是0.93 D 计划工作预算费用（BCWS）是10700千元 E 费用偏差（Cv）是0.93 | 73. This image is a table that looks like a simplified view of the progress management or resource allocation of a construction project. The table has four columns and four rows, plus the header row and column. - The first column is the "Job Title," which lists three different job tasks or subitems (Job A, Job B, and Job C). - The second column is "Planned Works (m³/ month)" which shows the planned work amount for each task or subproject, expressed in cubic meters per month. As can be seen from the figure, the planned amount of work for Job A is 4500 m³/ month, Job B is 2500 m³/ month, and job C is 1200 m³/ month. - The third column is "Actual work Quantity (m³/ month)", which shows the actual work done. In this example, the actual amount of work done for job A is in line with the plan and is both 4,500 m³/ month, while the actual amount of work done for job B and C is 2,300 m³/ month and 1,250 m³/ month respectively, both of which are lower than the planned works. - The fourth column is titled "Project Progress (month)" and is divided into four subcolumns (1, 2, 3, 4), which may represent a timeline or four phases of the project. In the "Project Progress" column, the color-filled cells represent the progress of different engineering tasks. The yellow fill represents the work done, the striped fill indicates the work planned, and the orange fill may indicate the work over schedule, or more work completed in this cycle than originally planned. The meaning of the color fill depends on the specific purpose and definition of the table, but unfortunately it is not explained. It can be inferred from this table that all projects were started, but only job A was completed as planned, while job B and job C failed to reach the predetermined amount of work. This can be due to a variety of reasons, such as resource allocation issues, work efficiency issues, engineering challenges, or delays caused by external factors. For construction engineering project management, such a form is an important tool for tracking project progress, forecasting resource requirements and adjusting work plans, which ensures that the project can be completed within the established time and budget. The comprehensive unit price of a concrete project is 1000 yuan /m3, which is settled on a monthly basis. The progress data are as follows. Calculated by earned value method, the actual cost of completed work (ACWP) at the end of March is 9,790 thousand yuan. The parameters or indicators of the project at the end of March are correct (). A The estimated cost of work completed (BCWP) is 9100 thousand yuan B The schedule deviation (SV) is -1600K C The Cost Performance Index (CPI) is 0.93 D Plan Work Budget Expense (BCWS) is 10,700 thousand yuan E The expense deviation (Cv) is 0.93
MCQ-0574 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 74、 建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。 A 充分理解设计意图 B 了解设计内容和技术要求 C 解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D 消除施工图差错 E 明确质量控制的重点与难点 | 74、 建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。 A 充分理解设计意图 B 了解设计内容和技术要求 C 解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D 消除施工图差错 E 明确质量控制的重点与难点 | 74. The construction unit shall organize the design unit to disclose the design and make the construction unit (). A Fully understand the design intent B Understand the design content and technical requirements C Resolve possible conflicts between different professional designs D Eliminate construction drawing errors E Clarify the key and difficult points of quality control
MCQ-0575 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 75、 根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。 A 监理的工作范围 B 专业工程的特点 C 监理工作的流程 D 监理工作的控制要点 E 监理工作的目标值 | 75、 根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。 A 监理的工作范围 B 专业工程的特点 C 监理工作的流程 D 监理工作的控制要点 E 监理工作的目标值 | 75. According to the "construction supervision Code", the implementation rules of construction supervision should include ()). A Scope of work of supervision B Characteristics of professional engineering C The process of supervision work D Control points of supervision work E Target value of supervision work
MCQ-0576 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 76、 下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。 A 工程项目计划总成本指标 B 设计预算成本计划降低率 C 责任目标成本计划降低率 D 主要生产要素划分的计划成本指标 E 各单位工程计划成本指标 | 76、 下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。 A 工程项目计划总成本指标 B 设计预算成本计划降低率 C 责任目标成本计划降低率 D 主要生产要素划分的计划成本指标 E 各单位工程计划成本指标 | 76. Among the following cost plan indicators, those belonging to the quantity index are (). A total cost index of engineering project plan B Design budget cost plan reduction rate C responsibility target cost plan reduction rate D Planned cost index divided by main production factors E each unit project plan cost index
MCQ-0577 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 77、 下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。 A 由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B 由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C 由于自然灾害导致工期严重滞后 D 施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E 设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 | 77、 下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。 A 由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B 由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C 由于自然灾害导致工期严重滞后 D 施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E 设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 | 77. In the following specific situations, the construction organization design should be modified or supplemented in time (). A due to the change of construction specifications, it is necessary to adjust the construction process of prestressed steel bar B due to the rise in the international steel market price, imported steel can not be supplied in time, which seriously affects the construction of the project C Due to natural disasters, the construction period is seriously delayed D The construction unit found that there were serious errors in the design drawings and could not continue the construction E The design unit made minor modifications to the engineering design drawing at the request of the client
MCQ-0578 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 78、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》(财会[2013]17号),建筑业企业可设置的成本项目有（）。 A 直接人工 B 借款费用 C 相关税费 D 其他直接费用 E 分包成本 | 78、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》(财会[2013]17号),建筑业企业可设置的成本项目有（）。 A 直接人工 B 借款费用 C 相关税费 D 其他直接费用 E 分包成本 | 78. According to the Notice of the Ministry of Finance on Issuing the "Enterprise Product Cost Accounting System (Trial)" (Finance and Accounting [2013] No. 17), the cost items that can be set by the construction industry enterprises are (). A direct labor B borrowing costs C related taxes D other direct costs E subcontracting costs
MCQ-0579 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 79、 下列风险管理工作内容中,属于项目风险评估工作的有()。 A 分析各种风险因素发生的概率 B 分析各种风险发生的损失量 C 确定风险等级 D 确定风险量 E 确定风险管理范围 | 79、 下列风险管理工作内容中,属于项目风险评估工作的有()。 A 分析各种风险因素发生的概率 B 分析各种风险发生的损失量 C 确定风险等级 D 确定风险量 E 确定风险管理范围 | 79. Among the following risk management work contents, project risk assessment work includes (). A Analyze the probability of occurrence of various risk factors B Analyzes the amount of loss that each risk will incur C Determine the level of risk D Determine the amount of risk E Determine the scope of risk management
MCQ-0580 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 80、 关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有()。 A 应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案 B 编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生 C 综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序 D 专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施 E 现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案 | 80、 关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有()。 A 应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案 B 编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生 C 综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序 D 专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施 E 现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案 | 80. About the emergency plan of production safety accidents, the correct statement is (). A emergency plan system includes comprehensive emergency plan, special emergency plan and on-site disposal plan B The purpose of preparation is to prevent occupational health and safety and environmental accidents C Comprehensive emergency plan describes the basic requirements and procedures of emergency as a whole D Special emergency plan refers to the emergency measures formulated for specific devices, places or facilities and posts E The on-site disposal plan refers to the plan or plan formulated according to the specific accident category, hazard source and research support
MCQ-0581 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 81、 下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（ ）。 A 周转材料购置费 B 管理人员差旅交通费 C 人工费 D 施工机械使用费 E 材料采购保管费 | 81、 下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（ ）。 A 周转材料购置费 B 管理人员差旅交通费 C 人工费 D 施工机械使用费 E 材料采购保管费 | 81. Among the following construction expenses, which can be directly included in the direct cost are (). A Purchasing cost of revolving materials B Managerial travel expenses C Labor expenses D Construction machinery usage fee E Materials purchase and storage fees
MCQ-0582 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 82、 关于安全技术交底内容及要求的说法,正确的有()。 A 内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施 B 项目部必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体人员 C 内容中必须包括针对危险点的预防措施 D 定期向交叉作业的施工班组进行口头交底 E 涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底 | 82、 关于安全技术交底内容及要求的说法,正确的有()。 A 内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施 B 项目部必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体人员 C 内容中必须包括针对危险点的预防措施 D 定期向交叉作业的施工班组进行口头交底 E 涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底 | 82. About the content and requirements of safety technology disclosure, the correct statement is (). A content must include the evacuation and first aid measures after the accident B the project department must implement a step-by-step disclosure system, extending vertically to all team personnel C content must include preventive measures for dangerous points D regular oral disclosure to the cross-working construction team E The single technical design involving the "four new" project must go through two stages of technical disclosure
MCQ-0583 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 83、 承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。 A 按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B 按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C 与合同对照,事件已造成了承包人实际损失 D 索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E 索赔前需进行现场保护 | 83、 承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。 A 按合同规定程序和时间提交了索赔报告 B 按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知 C 与合同对照,事件已造成了承包人实际损失 D 索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任 E 索赔前需进行现场保护 | 83. The preconditions for the contractor to establish a claim against the employer are (). A submitted the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract B submitted the notice of intention to claim according to the procedure and time stipulated in the contract C compared with the contract, the event has caused the actual loss of the contractor D the cause of claim does not belong to the contractor's behavioral responsibility according to the contract E on-site protection should be carried out before the claim
MCQ-0584 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 84、 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。 A 由地方建设行政主管部门统一公布 B 不良行为记录信息的公布期限一般为1年 C 良好行为记录信息的公布期限一为3年 D 不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后7日内 E 不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长 | 84、 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。 A 由地方建设行政主管部门统一公布 B 不良行为记录信息的公布期限一般为1年 C 良好行为记录信息的公布期限一为3年 D 不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后7日内 E 不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长 | 84. About the construction market integrity behavior record, correct (). A by the local construction administrative department unified announcement B bad behavior record information of the announcement period is generally 1 year C good behavior record information of the announcement period of 1 to 3 years D bad behavior record information announcement time is 7 days after the decision of administrative punishment E The release time of the bad behavior record information may be extended according to the results of the rectification review
MCQ-0585 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 85、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 类似项目的进度资料 D 该项目施工总承包单位的信用等级 E 该项目的总体部暑 | 85、 项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。 A 项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B 与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C 类似项目的进度资料 D 该项目施工总承包单位的信用等级 E 该项目的总体部暑 | 85. The data that should be investigated and collected when demonstrating the overall progress of the project include (). A Situation and data related to the determination of project progress objectives at the decision-making stage of the project B organization, management, economic and technical data related to the progress of the project C progress data of similar projects D Credit rating of the general contractor of the project E Total body of the project
MCQ-0586 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 86、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(70).png<image> 某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。 A 有多个起点节点 B 有多个终点节点 C 存在循环回路 D 有多余虚工作 E 节点编号有误 | 86、这张图片显示的是一个项目管理中常用的工具——网络计划图，也称为PERT (Program Evaluation Review Technique) 图或CPM (Critical Path Method) 图。每个节点（用圆圈表示且通常含有编号）代表项目中的一个关键任务或事件。箭头代表任务之间的先后关系或依赖性，指向下一个必须完成的任务。 每个任务（例如A、B、C等标记在箭头上的字母）可以关联到活动的开始点和终点。这种图展示了各项任务如何相互依赖，也有助于识别项目的关键路径——最长的时间路径，决定了项目的最短完成时间。关键路径上的任务通常对项目的整体时程至关重要，不能延误，否则整个项目的完成日期可能会受到影响。 例如，从这个图中，我们可以看出任务1需要在任务2、3、4可以开始之前完成，而任务2、3、4的完成又需要先于其他任务。如果1被延误，它后面的所有任务可能都会受到影响。 图中还可能含有并行或同时进行的活动，例如任务3和任务4可以同时进行，因为它们处于不同的路径上。 项目经理会使用这样的图表来策划和监督项目的进展，并确保重要的任务得到适时的完成以避免延误。通过计算图中各路径的时间长度，可以确定关键路径，并据此优化资源分配和时间管理，确保项目能够按时完成。 某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。 A 有多个起点节点 B 有多个终点节点 C 存在循环回路 D 有多余虚工作 E 节点编号有误 | 86. This picture shows a common tool in project management, the network planning chart, also known as PERT (Program Evaluation Review Technique) chart or CPM (Critical Path Method) chart. Each node (denoted by a circle and usually with a number) represents a critical task or event in the project. Arrows represent sequence or dependencies between tasks, pointing to the next task that must be completed. Each task (such as A, B, C, etc., the letter marked on the arrow) can be associated with the start point and end point of the activity. This diagram shows how tasks depend on each other and also helps to identify the critical path of the project -- the longest time path that determines the shortest time to complete the project. The tasks on the critical path are often critical to the overall project timeline and cannot be delayed, or the completion date of the entire project may be affected. For example, from this graph, we can see that task 1 needs to be completed before tasks 2, 3, and 4 can begin, and tasks 2, 3, and 4 need to be completed before the other tasks. If 1 is delayed, all the tasks that follow it will likely suffer. The graph may also contain parallel or simultaneous activities, such as task 3 and task 4 that can be done at the same time because they are on different paths. The project manager will use such a diagram to plan and monitor the progress of the project and to ensure that important tasks are completed in a timely manner to avoid delays. By calculating the length of time for each path in the chart, the critical path can be identified, and accordingly the allocation of resources and time management can be optimized to ensure that the project is completed on time. A double code network plan is shown in the figure below. The drawing error is (). A has more than one starting node B has more than one ending node C has a loop D has redundant virtual work E node number is incorrect
MCQ-0587 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。 A 对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 B 负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C 按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D 无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E 最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。 A 对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 B 负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C 按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D 无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E 最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 | 87. According to the general terms of the Construction Project Construction Contract (Model Text), except as otherwise agreed in the special terms, the responsibilities and obligations of the employer are (). A Proper protection measures shall be taken for the cultural relics excavated at the construction site B is responsible for improving off-site transportation facilities that cannot meet the needs of construction C provide drawings free of charge according to the quantity actually needed by the contractor D provide to the Contractor unconditional guarantee of payment in the form of a bank guarantee E To hand over to the Contractor the construction site not later than 7 days prior to the commencement date
MCQ-0588 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 88、 根据《质量管理体系标准基础和术语》，质量管理原则包括（）。 A 以顾客为关注焦点 B 循证决策 C 全员积极参与 D 关系管理 E 全要素控制 | 88、 根据《质量管理体系标准基础和术语》，质量管理原则包括（）。 A 以顾客为关注焦点 B 循证决策 C 全员积极参与 D 关系管理 E 全要素控制 | 88. According to the Quality Management System Standard Basis and Terminology, the quality management principles include (). A customer focus B evidence-based decision-making C active participation of all staff D relationship management E total factor control
MCQ-0589 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 89、 网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。 A 缩短非关键工作的持续时间 B 增加非关键工作的时差 C 调整关键工持续时间 D 增减工作项目 E 调整工作间的逻辑关系 | 89、 网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。 A 缩短非关键工作的持续时间 B 增加非关键工作的时差 C 调整关键工持续时间 D 增减工作项目 E 调整工作间的逻辑关系 | 89. The schedule adjustment of the network schedule can be achieved by (). A shorten the duration of non-critical work B increase the time difference of non-critical work C adjust the duration of key work D add or subtract work items E adjust the logical relationship between work
MCQ-0590 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 90、 关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。 A 可以来用直接签订合同的方式 B 首选国际竟争性招标方式 C 国际竞争性招标方式属于公开招标 D 有限国际招标方式相当于邀请招标 E 不允许采用自营工程和询价采购的方式 | 90、 关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。 A 可以来用直接签订合同的方式 B 首选国际竟争性招标方式 C 国际竞争性招标方式属于公开招标 D 有限国际招标方式相当于邀请招标 E 不允许采用自营工程和询价采购的方式 | 90. About the way of engineering and procurement of goods for the World Bank loan projects, the correct is (). A can use the way of direct contract B international competitive bidding is preferred C international competitive bidding is open bidding D limited international bidding is equivalent to invitation bidding E self-operated projects and inquiry procurement are not allowed
MCQ-0591 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 91、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。 A 建立图纸审查、工程变更管理制度 B 深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C 编制与进度计划相适应的资金保证计划 D 优化施工方案，合理选用机械设备 E 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间 | 91、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。 A 建立图纸审查、工程变更管理制度 B 深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C 编制与进度计划相适应的资金保证计划 D 优化施工方案，合理选用机械设备 E 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间 | 91. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures (). A to establish drawing review, engineering change management system B to deepen the design, the selection of beneficial to achieve the goal of the design scheme C to prepare and progress plan to adapt to the fund guarantee plan D to optimize the construction scheme, reasonable selection of mechanical equipment E to optimize the logical relationship between the work, shorten the duration
MCQ-0592 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 92、 工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。 A 计划成本与实际成本的比较分析 B 进行项目的估算、概算的比较分析 C 根据工程进展进行施工成本预测 D 合同执行情兄的查询和統计分析 E 计算实际成本 | 92、 工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。 A 计划成本与实际成本的比较分析 B 进行项目的估算、概算的比较分析 C 根据工程进展进行施工成本预测 D 合同执行情兄的查询和統计分析 E 计算实际成本 | 92. The engineering project management information system cost control functions include (). A comparative analysis of planned cost and actual cost B Perform project estimation and comparative analysis of budget estimates C Construction cost forecast according to the progress of the project D inquiry and statistical analysis of the contract execution agent E Calculate the actual cost
MCQ-0593 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 93、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 开工日期不可能太早，建设周期会较长 C 有利用业主方早期总投资控制 D 与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E 业主择优选择承包方范围小 | 93、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平 B 开工日期不可能太早，建设周期会较长 C 有利用业主方早期总投资控制 D 与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E 业主择优选择承包方范围小 | 93. About the characteristics of the general contracting mode of project construction, the correct statement is (). The quality of A project depends on the management level and technical level of the general contractor B The start date is not likely to be too early and the construction period will be long C By using the owner's early total investment control D and parallel contracting mode, the workload of the owner's organization and management is greatly reduced E The scope of the owner's selection of contractors is small
MCQ-0594 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 94、 对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。 A 预埋铁件的型号、数量 B 受力钢筋的数量、规格、间距 C 受力钢筋的保护层厚度 D 混疑土强度 E 外形尺寸偏差 | 94、 对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。 A 预埋铁件的型号、数量 B 受力钢筋的数量、规格、间距 C 受力钢筋的保护层厚度 D 混疑土强度 E 外形尺寸偏差 | 94. For precast concrete components without structural performance inspection, when there is no resident supervision, the precast components shall undergo physical inspection according to regulations when entering the site, and the inspection contents include (). A The type and quantity of the embedded iron parts B the number, specifications and spacing of the stressed steel bars C the protective layer thickness of the stressed steel bars D the strength of the mixed soil E the dimensional deviation
MCQ-0595 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 95、 每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。 A 设计准备工作的流程 B 工作任务分工的流程 C 施工招标工作的流程 D 施工作业的流程 E 信息处理的流程 | 95、 每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。 A 设计准备工作的流程 B 工作任务分工的流程 C 施工招标工作的流程 D 施工作业的流程 E 信息处理的流程 | 95. Each construction project according to its characteristics, should determine the work flow is (). A the process of design preparation work B the process of work assignment C the process of construction bidding D the process of construction work E the process of information processing
MCQ-0596 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 96、 下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费的有（）。 A 检验试验 B 劳动保护费 C 城市维护建设税 D 教育费附加 E 增值税 | 96、 下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费的有（）。 A 检验试验 B 劳动保护费 C 城市维护建设税 D 教育费附加 E 增值税 | 96. Among the following construction and installation costs, those belonging to enterprise management fees are (). A Inspection and test B Labour protection money C City maintenance and construction tax D Education surcharge E Value-added Tax
MCQ-0597 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 97、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。 A 漏报项目 B 报价计算错误 C 工程范围不确定 D 工程量计算错误 E 物价和人工费上涨 | 97、 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。 A 漏报项目 B 报价计算错误 C 工程范围不确定 D 工程量计算错误 E 物价和人工费上涨 | 97. In the case of a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A missed report of the project B miscalculation of the quotation C uncertainty about the scope of the project D miscalculation of the quantity E price and labor costs rise
MCQ-0598 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 98、 关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。 A 施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B 施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2m D 施工现场作业区内禁止随意吸烟 E 施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 | 98、 关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。 A 施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B 施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2m D 施工现场作业区内禁止随意吸烟 E 施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 | 98. About the construction site civilized construction management measures, correct (). A construction site to implement closed management, The registration system shall be implemented for outsiders entering the construction site B The ground of the main road in the working area and the living area of the construction site must be hardened C The height of the site enclosure of the main road in the urban area shall not be less than 2m D Casual smoking shall not be allowed in the working area of the construction site E fire extinguishers and fire fighting sandboxes shall be set up in the key parts of the construction site
MCQ-0599 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 99、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。 A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 99、 下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。 A 知假买假 B 偷工减料 C 物价上涨 D 违法分包 E 拖欠工程款 | 99. Among the following project contract risks, those belonging to credit risk are (). A buying fake B cutting corners C rising prices D illegal subcontracting E delinquent payment of the project
MCQ-0600 | First-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 100、 施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（） A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质星是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解其分布特征 E 找出质量问题的主要影响因素 | 100、 施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（） A 分析生产过程质量是否处于稳定状态 B 分析生产过程质星是否处于正常状态 C 分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D 整理统计数据，了解其分布特征 E 找出质量问题的主要影响因素 | 100. Construction site quality management, the main uses of histogram method are () A analysis of the production process quality is in a stable state B analysis of the production process mass star is in a normal state C analysis of the quality level is maintained within the tolerance range D sorting statistical data, To understand its distribution characteristics E to find out the main influencing factors of quality problems
MCQ-0601 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 下列建设工程管理的任务中，属于为工程使用增值的是（）。 A 有利于环保 B 有利于提高工程质量 C 有利于投资控制 D 有利于进度控制 | 1、 下列建设工程管理的任务中，属于为工程使用增值的是（）。 A 有利于环保 B 有利于提高工程质量 C 有利于投资控制 D 有利于进度控制 | 1. Among the following construction project management tasks, those that add value to the project use are (). A is conducive to environmental protection B is conducive to improving project quality C is conducive to investment control D is conducive to schedule control
MCQ-0602 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 2、 根据《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》项目经理应具备的技能包括（ ） A 决策能力、领导能力和组织协调能力 B 项目管理技术、应变能力和生产管理技能 C 管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D 项目管理技术，领导力，商业管理技能和战略管理技能 | 2、 根据《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》项目经理应具备的技能包括（ ） A 决策能力、领导能力和组织协调能力 B 项目管理技术、应变能力和生产管理技能 C 管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D 项目管理技术，领导力，商业管理技能和战略管理技能 | 2. According to the Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide), the skills that A project manager should have include (a) decision-making ability, leadership ability and organization and coordination ability B project management technology, response ability and production management skills C Management ability, adaptability, social and negotiation ability and project management experience D Project management skills, leadership, business management skills and strategic management skills
MCQ-0603 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 关于组织论及组织工具的说法，正确的是（）。 A 管理职能分工反映的是一种动态组织关系 B 工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C 组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 | 3、 关于组织论及组织工具的说法，正确的是（）。 A 管理职能分工反映的是一种动态组织关系 B 工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C 组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D 组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 | 3. What is true about organization and organizational tools? (). A division of management functions reflects a dynamic organizational relationship B work flow chart is a tool to reflect the static logical relationship between work C organizational structure mode and organizational division of labor are a relative static organizational relationship D organizational structure mode reflects the division of work tasks and management functions in an organizational system
MCQ-0604 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 4、 下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（）。 A 项目总投资规划 B 项目总投资目标的分解 C 项目建设成本分析 D 技术方案分折和论证 | 4、 下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（）。 A 项目总投资规划 B 项目总投资目标的分解 C 项目建设成本分析 D 技术方案分折和论证 | 4. The following engineering project planning work, belongs to the decision-making stage of economic planning is (). A project total investment planning B project total investment objective decomposition C project construction cost analysis D technical plan division and demonstration
MCQ-0605 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 5、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 5、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 5. The following engineering project planning work, belongs to the implementation stage of management planning is (). A project implementation period management plan B production and operation period facilities management plan C production and operation period management plan D project risk management and engineering insurance plan
MCQ-0606 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 6、 “施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。 A 冗余安全度治理 B 直接隐患与间接隐患并治 C 单项隐患综合治理 D 预防与减灾并重治理 | 6、 “施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。 A 冗余安全度治理 B 直接隐患与间接隐患并治 C 单项隐患综合治理 D 预防与减灾并重治理 | 6. "The construction site in the human, machine, environment safety management at the same time, but also need to control the safety management measures", which reflects the safety accident hidden danger () principle. A redundancy safety management B direct and indirect hidden dangers and treatment C single hidden dangers comprehensive management D prevention and disaster reduction and equal management
MCQ-0607 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照( )的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 A 建设工程强制性标准条文 B 委托监理合同 C 工程监理规范 D 工程技术标准 | 7、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照( )的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 A 建设工程强制性标准条文 B 委托监理合同 C 工程监理规范 D 工程技术标准 | 7. According to the "Construction project quality Management Regulations", the supervision engineer shall, in accordance with the requirements of (), take the form of side station, inspection and parallel inspection, to implement the supervision of the construction project. A construction project mandatory standard provisions B entrusted supervision contract C engineering supervision specifications D engineering technical standards
MCQ-0608 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 8、 下列关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。 A 能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间 B 工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚 C 没有虚箭线，绘图比较简单 D 工作的自由时差即本工作波形线的长度 | 8、 下列关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。 A 能在图上直接显示各项工作的最迟开始与完成时间 B 工作间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚 C 没有虚箭线，绘图比较简单 D 工作的自由时差即本工作波形线的长度 | 8. The following statement about the double code time mark network plan, is correct (). A can directly show the latest start of the work on the graph and the completion of the logical relationship between B work can be expressed, but it is not easy to express clearly C there is no virtual arrow line, the drawing is relatively simple D work free time difference that is the length of the work waveform line
MCQ-0609 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 9、 施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是( )。 A 对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用 B 将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本 C 将已完工程成本转入工程结算成本 D 对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本 | 9、 施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是( )。 A 对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用 B 将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本 C 将已完工程成本转入工程结算成本 D 对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本 | 9. In the procedure of cost accounting of construction projects, the cost that should be included in the project cost is distributed and collected among each cost object. The work to be carried out after calculating the cost of each project is (). A audit the costs incurred, determine the costs that should be included in the cost and period costs B will be included in the cost of the project, distinguish the cost of the project included in this month or other months C the completed project cost into the project settlement cost D the inventory of the unfinished project, determine the actual cost of the completed project in this period
MCQ-0610 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 10、 关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。 A 风险量越大，损失程度越大 B 损失发生的概率越大，风险量越小 C 风险等级与风险损失程度成反比关系 D 损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大 | 10、 关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是( )。 A 风险量越大，损失程度越大 B 损失发生的概率越大，风险量越小 C 风险等级与风险损失程度成反比关系 D 损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大 | 10. About the relationship between the amount of risk, the level of risk, the degree of risk loss and the probability of loss, the correct statement is (). A The greater the amount of risk, the greater the degree of loss B the greater the probability of loss, the smaller the amount of risk C The risk level is inversely proportional to the degree of risk loss D the greater the degree of loss and the probability of loss, the greater the amount of risk
MCQ-0611 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 11、 建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。 A 减量化处理 B 回收利用 C 填埋处置 D 稳定固化 | 11、 建设工程固体废物的处理方法中，进行资源化处理的重要手段是( )。 A 减量化处理 B 回收利用 C 填埋处置 D 稳定固化 | 11. In the treatment of solid waste in construction projects, the important means of resource treatment is (). A reduction treatment B recycling C landfill disposal D stable solidification
MCQ-0612 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 12、 根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是( )。 A 申请复评 B 重新换证 C 认证暂停 D 认证撤销 | 12、 根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是( )。 A 申请复评 B 重新换证 C 认证暂停 D 认证撤销 | 12. According to the quality management system certification system, when there is a change in system certification standards within the validity period of the certification certificate, the action that the enterprise can take is (). A apply for re-evaluation B re-certificate C certification suspension D certification revocation
MCQ-0613 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 13、 国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制影响质量因素的( )。 A 人的因素 B 管理因素 C 方法的因素 D 环境因素 | 13、 国内实行建筑企业资质管理制度，属于控制影响质量因素的( )。 A 人的因素 B 管理因素 C 方法的因素 D 环境因素 | 13. The domestic implementation of construction enterprise qualification management system, belongs to the control of quality factors (). A human factor B management factor C method factor D environmental factor
MCQ-0614 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F6-3 Pricing methods | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(71).png<image>某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干，包干价14万元；石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m³。该工程有关的工程量资料如下表所示，则该工程的结算价款是( )万元。 A 39 B 34 C 37 D 42 | 14、 这张图片中显示的是一个简化的表格，里面包含了与建设工程项目管理相关的数据。表格中共有四列，标题分别为“项目”、“估计工程量/m^3”、“实际工程量/m^3”、“节省/亏损/m^3”。 表格的每一行代表一个项目，其中列出了两个项目：“土方工程”和“石方工程”。对于这两个项目，表格分别提供了工程量的估计值和实际值。依据这些数据，我们可以计算每个项目的节省量或亏损量。 “土方工程”项目的估计工程量为3300立方米，实际工程量为3600立方米，这意味着实际使用比估计的还多，从表格看来没有给出具体的节省或亏损数值。 对于“石方工程”项目，估计工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。在最后一列中明确指出了亏损100立方米。虽然实际工程量多于估计工程量，通常情况下会认为这是一种亏损，但这里的具体逻辑似乎需要解释清楚。通常情况下，如果实际量超过估计量，相应的数值应该是一个负数值表达亏损，或一个正数值表达节省。但在这个例子里，数字100可能是个亏损值，框架设计不太合理，因为亏损通常应该为负值。 从建设工程项目管理的角度看，此类表格可用于追踪项目预算与实际消耗之间的差异，帮助项目经理控制成本，并可能表明在项目执行过程中需采取相应措施以避免超支。在分析和理解表格时，很重要的是要确认数据中的正数和负数如何表达节省和亏损，在不同的上下文或地区，这些表达方式可能会有所不同。某土石方工程采用混合计价。其中土方工程采用总价包干，包干价14万元；石方工程采用综合单价合同，单价为100元/m³。该工程有关的工程量资料如下表所示，则该工程的结算价款是( )万元。 A 39 B 34 C 37 D 42 | 14. What is shown in this picture is a simplified table containing data related to the management of construction projects. The table has four columns entitled "Project", "Estimated Works /m^3", "Actual works /m^3" and "Savings/Losses /m^3". Each row of the form represents an item, in which two items are listed: "Earthworks" and "Stone works." For these two items, the form provides an estimated and actual value of the amount of work, respectively. Based on these data, we can calculate the amount of savings or losses for each project. The estimated work volume of the "earthworks" project is 3,300 cubic meters, and the actual work volume is 3,600 cubic meters, which means that the actual use is more than the estimated amount. It seems from the table that no specific savings or losses are given. For the "stone works" project, the estimated works amount was 2,000 cubic meters, and the actual works amount was 2,500 cubic meters. A loss of 100 cubic meters was clearly stated in the last column. Although the actual work quantity is more than the estimated work quantity, it would normally be considered a loss, but the specific logic here seems to need to be explained clearly. Normally, if the actual quantity exceeds the estimated amount, the corresponding numerical value should be a negative value expressing the loss, or a positive value expressing the savings. But in this example, the number 100 might be a loss value, and the frame design doesn't make sense, because the loss should usually be negative. From the perspective of construction project management, such tables can be used to track the difference between the project budget and actual consumption, help the project manager control costs, and may indicate that measures need to be taken during project execution to avoid overruns. When analyzing and understanding the tables, it is important to identify how positive and negative numbers in the data express savings and losses, which may be expressed differently in different contexts or regions. A mixed valuation is used for an earthwork project. Among them, the total price of earthwork is contracted, and the contracted price is 140,000 yuan; The stone works adopt the comprehensive unit price contract, the unit price is 100 yuan /m³. The relevant quantity information of the project is shown in the following table, then the settlement price of the project is () million yuan. A 39 B 34 C 37 D 42
MCQ-0615 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 15、 某工作最短估计时间是5天最长估计时间是10天最可能估计时间是6天按照三时估算法，该工作的持续时间是（）天。 A 6.25 B 6.75 C 6.5 D 7 | 15、 某工作最短估计时间是5天最长估计时间是10天最可能估计时间是6天按照三时估算法，该工作的持续时间是（）天。 A 6.25 B 6.75 C 6.5 D 7 | 15. The shortest estimated time for a job is 5 days. The longest estimated time is 10 days. The most likely estimated time is 6 days. The duration of the job is () days. A 6.25B 6.75C 6.5D 7
MCQ-0616 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 16、 关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是( )。 A 不允许出现虚工作 B 箭线不能交叉 C 不能出现双向箭头的连线 D 只能由一个起点节点，但可以有多个终点节点 | 16、 关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是( )。 A 不允许出现虚工作 B 箭线不能交叉 C 不能出现双向箭头的连线 D 只能由一个起点节点，但可以有多个终点节点 | 16. The statement about the drawing rules of a single code network plan is correct (). A is not allowed to appear virtual work B arrow line can not cross C can not appear two-way arrow line D can only be a starting node, but can have more than one end node
MCQ-0617 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 17、 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。 A 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的 B 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的 C 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的 D 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的 | 17、 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。 A 进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的 B 进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的 C 业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的 D 进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的 | 17. About the project schedule and schedule planning system, the correct statement is (). A schedule planning system is composed of a number of schedule plans, is gradually formed B schedule plan is implementation, schedule planning system is control C schedule plan prepared by the owner is control, progress plan prepared by the construction party is implementation D schedule plan prepared by the project participants. The schedule planning system is prepared by the owner
MCQ-0618 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 18、 某工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标，宜采用的合同形式是( )。 A 成本加固定费用 B 成本加固定比例费用 C 成本加奖金 D 最大成本加费用 | 18、 某工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标，宜采用的合同形式是( )。 A 成本加固定费用 B 成本加固定比例费用 C 成本加奖金 D 最大成本加费用 | 18. It is difficult to describe the scope and nature of the work in the early stage of a project, or the construction period is urgent, and it is impossible to prepare bidding documents according to the routine bidding. The appropriate form of contract is (). A cost plus fixed fee B cost plus fixed proportion fee C cost plus bonus D maximum cost plus fee
MCQ-0619 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 19、 在建设工程质量过程验收中，分项工程质量验收的组织者是( )。 A 施工单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 19、 在建设工程质量过程验收中，分项工程质量验收的组织者是( )。 A 施工单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 19. In the construction project quality process acceptance, the organizer of project quality acceptance is (). A project leader of construction unit B project leader of construction unit C chief supervision engineer D Professional supervision engineer
MCQ-0620 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(72).png<image>关于如下横道图进度计划的说法正确的是（）。（超纲） A 如果不要求工程连续，工期可压缩1周 B 圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是2周 C 所有工作都没有机动时间 D 圈梁浇筑工作的流水节拍是2周 | 20、 这张图片展示的是一种简化的甘特图，用于建设工程项目管理。甘特图是一种流行的项目管理工具，它通过横条图的形式，说明项目计划中各个任务的开始和结束时间。 在图表的最左边列出了五项活动或者任务，并且从上至下分别是： 1. 投资决策 2. 投资准备 3. 初步设计 4. 施工设计 5. 投资回报 在图表的顶部从左至右列出了时间周期，通常按照天、周、月等时间单位划分。由于图片中的时间单位没有给出具体的时间标识（如日期），我们只能假设它们代表某种标准的时间周期。 不同颜色的数字1, 2, 3表示不同的阶段或者里程碑，横条的长度代表各个任务或活动的预计持续时间。例如，图中“投资决策”的任务有黑色的1和2阶段以及蓝色的3阶段，但是由于横条是连续的，我们可以解读为这三个阶段连续发生。其他活动，如“投资准备”展示了红色的1、2、3阶段，其中2号阶段被两个1和3号阶段包围。 还可以注意到不同的任务或活动之间存在横向对齐的部分，这可能表示这些任务在时间上有重叠或并行进行的情况，比如“初步设计”和“施工设计”之间有一段时间是重叠的，说明这两项活动有同时进行的部分。 通过这种图表，项目管理者可以清晰地看到每个活动的预定进度，并进行跟踪和控制，确保项目能够按照计划进行。此外，甘特图还可以帮助项目团队成员了解他们的任务与项目其他部分的关系，以及确保资源的有效分配。关于如下横道图进度计划的说法正确的是（）。（超纲） A 如果不要求工程连续，工期可压缩1周 B 圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是2周 C 所有工作都没有机动时间 D 圈梁浇筑工作的流水节拍是2周 | 20. This picture shows a simplified Gantt chart for construction project management. A Gantt chart is a popular project management tool that shows the start and end times of various tasks in a project plan in the form of a horizontal bar chart. On the far left of the chart are the five activities or tasks listed, from top to bottom: 1. Investment decisions 2. Investment preparation 3. Preliminary design 4. Construction design 5. Return on investment Time periods are listed from left to right at the top of the chart, usually divided by time units such as days, weeks, months, etc. Since the time units in the picture do not give specific time identifiers (such as dates), we can only assume that they represent some kind of standard time period. The color-coded numbers 1, 2, and 3 represent different stages or milestones, and the length of the bars represents the expected duration of each task or activity. For example, the "investment decision" task in the figure has black phases 1 and 2 and blue phases 3, but since the bars are continuous, we can interpret the three phases as occurring in succession. Other activities such as "Investment Readiness" show red phases 1, 2, and 3, where phase 2 is surrounded by two phases 1 and 3. It may also be noted that there are sections of horizontal alignment between different tasks or activities, which may indicate cases where these tasks overlap in time or are carried out in parallel, such as a period of time between "preliminary design" and "construction design", indicating that the two activities have concurrent sections. With this kind of chart, the project manager can clearly see the scheduled progress of each activity, and track and control it to ensure that the project can proceed according to plan. In addition, Gantt charts can help project team members understand how their tasks relate to the rest of the project, as well as ensure efficient allocation of resources. What is true about the following transchart schedule is (). (superprogram) A If the continuous work is not required, the construction period can be compressed by 1 week B the flow interval between the pouring of ring beams and the backfill of the foundation is 2 weeks C all work has no movement time D the flow rhythm of the pouring of ring beams is 2 weeks
MCQ-0621 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 21、 项目总承包方在项目启动阶段的工作为 ( )。 A 在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部 B 进行项目策划，编制项目计划，召开开工会 C 编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审 D 施工开工前的准备工作 | 21、 项目总承包方在项目启动阶段的工作为 ( )。 A 在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部 B 进行项目策划，编制项目计划，召开开工会 C 编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审 D 施工开工前的准备工作 | 21. The work of the general contractor in the start-up stage of the project is (). A under the general contract of the project, appoint the project manager, set up the project Department B to plan the project, prepare the project plan, hold the commencement meeting C to prepare the preliminary design or basic engineering design documents, and conduct the preparatory work before the construction of the design review D
MCQ-0622 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 22、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 22、 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（）。 A 明确质量目标并制定实现目标的行动方案 B 将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中 C 对计划实施过程进行科学管理 D 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正 | 22. In the PDCA cycle of construction project quality management, the main task of quality disposal (A) stage is (). A clearly define the quality objectives and formulate the action plan to achieve the objectives B implement the quality plan into the technical activities of the construction operation of the project C scientific management of the plan implementation process D analyze the causes of quality problems and take measures to correct them
MCQ-0623 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 23、 建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是（ ）。 A 从施工准备开始至项目交付使用为止 B 从工程投标开始至项目竣工结算完成为止 C 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 D 从工程投标开始至项目保证金返还为止 | 23、 建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是（ ）。 A 从施工准备开始至项目交付使用为止 B 从工程投标开始至项目竣工结算完成为止 C 从施工准备开始至项目竣工结算完成为止 D 从工程投标开始至项目保证金返还为止 | 23. The construction project construction cost control involves the time range is (). A from the start of construction preparation to the delivery of the project B from the start of project bidding to the completion of project completion settlement C from the start of construction preparation to the completion of project completion settlement D from the start of project bidding to the return of project deposit
MCQ-0624 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 24、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。 A 变更施工方案 B 调整工作计划 C 采取索赔手段 D 增加经济投入 | 24、 下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（）。 A 变更施工方案 B 调整工作计划 C 采取索赔手段 D 增加经济投入 | 24. Among the following measures to deal with deviations from the implementation of the contract, those are contractual measures (). A changes the construction plan B adjusts the work plan C takes the claim method D increases the economic input
MCQ-0625 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 25、 下列质量控制工作中，属于施工作业环境因素控制的工作是（）。 A 建立统一的现场施工组织系统 B 严格落实施工组织设计，保证现场施工条件 C 制定应对极端天气的专项紧急预案 D 根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案 | 25、 下列质量控制工作中，属于施工作业环境因素控制的工作是（）。 A 建立统一的现场施工组织系统 B 严格落实施工组织设计，保证现场施工条件 C 制定应对极端天气的专项紧急预案 D 根据工程岩土地质资料采取基坑加固方案 | 25. Among the following quality control work, the work that belongs to the control of environmental factors in construction operations is (). A Establish a unified site construction organization system B strictly implement the construction organization design to ensure the site construction conditions C formulate special emergency plans to deal with extreme weather D take foundation pit reinforcement scheme according to geotechnical data
MCQ-0626 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 26、 某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生了差旅费、投标费50万元。该项目工程完工时共发生人工费600万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元材料采购及保管费15万元根据《企业会计准则第15号建造合同》间接费用是（ ）万元。 A 50 B 103 C 55 D 70 | 26、 某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生了差旅费、投标费50万元。该项目工程完工时共发生人工费600万元，差旅费5万元，管理人员工资98万元材料采购及保管费15万元根据《企业会计准则第15号建造合同》间接费用是（ ）万元。 A 50 B 103 C 55 D 70 | 26. A construction unit incurred a total of 500,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a construction contract for a project. When the project was completed, a total of 6 million yuan of labor costs, 50,000 yuan of travel expenses, 980,000 yuan of management salaries, 150,000 yuan of material procurement and storage fees, according to the "Accounting Standards for Enterprises No. 15 Construction Contract" indirect costs are () million yuan. A 50 B 103 C 55 D 70
MCQ-0627 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 27、 根据项目总进度目标论证的工作步骤，进度计划系统结构分析的紧后工作是（）。 A 项目结构分析 B 编制各层进度计划 C 项目的工作编码 D 编制总进度计划 | 27、 根据项目总进度目标论证的工作步骤，进度计划系统结构分析的紧后工作是（）。 A 项目结构分析 B 编制各层进度计划 C 项目的工作编码 D 编制总进度计划 | 27. According to the work steps of the overall progress objective demonstration of the project, the next work of the structure analysis of the progress planning system is (). A project structure analysis B preparation of each layer of progress plan C project work code D preparation of the total progress plan
MCQ-0628 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(73).png<image>某工程网络计划如下，工作D的最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 5 C 8 D 6 | 28、 这张图片展示的是一个典型的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是项目管理中用于显示项目任务和活动顺序的工具。这种图通常用来评估整个项目的时间框架，特别是确定项目最长的任务序列，即关键路径。 图中的圆圈代表项目里的里程碑或事件（通常指任务的开始或结束），箭头表示活动或任务。每个箭头上的数字代表该任务的持续时间。图中的数字对包含两项内容：最早开始时间（Early Start, ES）/最早完成时间（Early Finish, EF）和最迟开始时间（Late Start, LS）/最迟完成时间（Late Finish, LF）。 例如，1号活动（A）从事件1开始到事件2结束，需要3个时间单位来完成。事件1的最早开始时间和最迟开始时间都是0，此活动不会对项目的整体时间产生延误，因为它在项目开始时启动。 关键路径是通过网络图判定的项目完成时间最长的路径。在这张图片中，关键路径没有明显标记出来，但它可以通过分析最早开始时间和最迟开始时间是否相同来确定。在关键路径上的任务，其最早和最迟时间通常是相同的，因为这些任务没有延迟的余地，任何一个任务的延迟都会影响整个项目的完成时间。 从图中可以看到，活动A、B和D形成了一条潜在的关键路径，因为活动A和B的最早和最迟时间均相同。然而，为了确定真正的关键路径，我们需要对所有活动进行分析。图中显示有另一条路径，即活动C、E和F，但没有提供足够的信息来确认是否也是关键路径。 此外，图中右下角的文字提供了节点标记的解释，显示每个节点上的时间标记包括两部分：最早发生时间（ET）和最迟发生时间（LT）。 在建设工程项目管理中，这样的工具对于项目计划、监控和控制至关重要，因为它有助于项目经理识别哪些任务是关键任务，哪些具有灵活性（即浮动时间），从而更好地分配资源并管理潜在的风险。某工程网络计划如下，工作D的最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 5 C 8 D 6 | 28. This picture shows a typical Critical Path Method (CPM) network diagram, which is a tool used in project management to display the sequence of project tasks and activities. This type of graph is often used to assess the time frame of the entire project, and in particular to determine the longest sequence of tasks for the project, known as the critical path. The circles represent milestones or events within the project (usually the start or end of a task), and the arrows represent activities or tasks. The number on each arrow represents the duration of the task. The pair of numbers in the graph contains two things: the earliest Start time (ES)/Earliest Finish time (Early Finish, EF) and the latest Start time (Late Start, LS)/Latest finish time (Late Finish, LF). For example, activity 1 (A) starts at event 1 and ends at event 2, and takes 3 time units to complete. Both the earliest start time and the latest start time of event 1 are 0, and this activity does not create a delay to the overall time of the project because it starts at the beginning of the project. The critical path is the path that takes the longest time to complete the project as determined by the network diagram. In this image, the critical path is not clearly marked, but it can be determined by analyzing whether the earliest start time and the latest start time are the same. For tasks on the critical path, the earliest and latest start times are usually the same, because these tasks have no room for delay, and the delay of any task will affect the completion time of the entire project. As you can see from the figure, activities A, B, and D form A potential critical path because the earliest and latest times of activities A and B are the same. However, in order to determine the true critical path, we need an analysis of all activities. The figure shows that there is another path, namely activities C, E, and F, but does not provide enough information to confirm if it is also a critical path. In addition, the text in the bottom right corner of the graph provides an explanation of the node markers, showing that the time markers on each node consist of two parts: earliest occurrence time (ET) and latest occurrence time (LT). In construction engineering project management, such a tool is essential for project planning, monitoring and control, as it helps the project manager identify which tasks are mission-critical and which have flexibility (i.e., floating time), thus better allocating resources and managing potential risks. An engineering network is planned as follows, with the latest start time for work D being day (). A 3 B 5 C 8 D 6
MCQ-0629 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 29、 下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是（）。【此知识点已删除】 A 记录控制 B 目标和方案 C 文件控制 D 应急准备和响应 | 29、 下列职业健康安全管理体系的基本要素中，属于核心要素的是（）。【此知识点已删除】 A 记录控制 B 目标和方案 C 文件控制 D 应急准备和响应 | 29. The following occupational health and safety management system of the basic elements, belong to the core elements are (). [This knowledge point has been deleted] A record control B objectives and plan C document control D Emergency preparedness and response
MCQ-0630 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 30、 某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（）。 A 较大事故 B 特别重大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 30、 某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（）。 A 较大事故 B 特别重大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 30. A quality accident in a project led to 12 serious injuries, according to the degree of accident losses, the quality accident belongs to (). A major accident B particularly major accident C major accident D general accident
MCQ-0631 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 31、 用于保证承包人能够按合同规定进行施工、合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 31、 用于保证承包人能够按合同规定进行施工、合理使用发包人已支付的全部预付金额的工程担保是（）。 A 支付担保 B 投标担保 C 履约担保 D 预付款担保 | 31. The project guarantee used to ensure that the Contractor can carry out the construction in accordance with the contract and make reasonable use of all the prepaid amount paid by the Owner is (). A Payment guarantee B bid guarantee C performance guarantee D advance payment guarantee
MCQ-0632 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 32、 某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天，该工作的总时差是（）天。 A 9 B 8 C 10 D 13 | 32、 某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天，该工作的总时差是（）天。 A 9 B 8 C 10 D 13 | 32. A work duration of 2 days, there are two immediate work and three immediate work, the earliest start time of the immediate work is the third day, the sixth day (calculation coordinate system), the corresponding duration is 5 days, 1 day; The earliest start time of the tight work is the 15th day, the 17th day and the 19th day respectively, the corresponding total time difference is 3 days, 2 days and 0 days respectively, the total time difference of the work is () days. A 9 B 8 C 10 D 13
MCQ-0633 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 33、 下列建设工程项目进度计划的控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 分析影响工程进度的风险 B 定义项目进度计划系统的组成 C 树立动态控制的观念 D 编制相应的资源需求计划 | 33、 下列建设工程项目进度计划的控制措施中，属于组织措施的是（）。 A 分析影响工程进度的风险 B 定义项目进度计划系统的组成 C 树立动态控制的观念 D 编制相应的资源需求计划 | 33. Among the following control measures for the progress plan of construction projects, those belonging to the organizational measures are (). A Analyze the risks that affect the project schedule B define the composition of the project schedule planning system C establish the concept of dynamic control D prepare the corresponding resource demand plan
MCQ-0634 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 34、 关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是( )。 A 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 B 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D DAB提出的裁决具有强制性 | 34、 关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是( )。 A 特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致 B 业主应按支付条件支付DAB报酬的70% C DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家 D DAB提出的裁决具有强制性 | 34. The statement that DAB(Dispute Adjudication Board) is adopted to settle disputes in FIDIC construction contract conditions is correct (). A the term of office of the specially appointed Dispute Adjudication Board is consistent with the term of the contract B the owner shall pay 70% of the remuneration of DAB according to the payment terms C DAB members are generally experts in engineering technology and management D the award proposed by DAB is mandatory
MCQ-0635 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 35、 装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的( )。 A 60% B 75% C 65% D 70% | 35、 装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的( )。 A 60% B 75% C 65% D 70% | 35. When the precast concrete components of prefabricated buildings leave the factory, the concrete strength should not be lower than the design strength grade value of concrete (). A 60% B 75% C 65% D 70%
MCQ-0636 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 36、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(74).png<image>下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是( )。 A B C D | 36、 图片展示了三个统计分布图，这些图可能是用于演示建设工程项目管理中某些量化数据的分布，例如工期估算、成本测算或者其他项目管理指标的概率分布。每个图中有一个直方图，直方图代表了数据点在不同区间内的频率分布。 直方图上方标记了均值（\( \overline{X}(M) \)）和总体标准差（T）范围。B是一个表示正偏差或负偏差的部分，以均值为中心的范围。从上到下，这三个图可能表示了不同假设或条件下的数据分布，展示了项目的不同可能性或预期结果。 在建设工程项目管理中，了解项目成本、工期和资源分布的偏差非常重要，因为这些偏差可以影响项目的风险管理、决策制定和预测准确性。例如： - 第一个图可能表示工期或成本预测较为保守，预测值相对于实际值具有较宽的可信区间。 - 第二个图展示的分布更为集中，说明预测更加精确或稳定，标准差较小。 - 第三个图显示一个很宽的分布，表明预测的不确定性很高，项目的实际成本或工期可能会比预测有较大的波动。 这样的分析可以帮助项目经理和团队评估项目风险，制定应对策略，以确保项目顺利、按预算和按时完成。下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是( )。 A B C D | 36. The picture shows three statistical distribution charts, which may be used to demonstrate the distribution of some quantitative data in construction project management, such as duration estimation, cost calculation or probability distribution of other project management indicators. Each plot has a histogram that represents the frequency distribution of the data points in different intervals. Above the histogram are labeled the mean (\(\overline{X}(M) \) and population standard deviation (T) ranges. B is a part that represents either a positive deviation or a negative deviation, a range centered on the mean. From top to bottom, these three plots may represent the distribution of data under different assumptions or conditions, showing different possibilities or expected outcomes for the project. In the management of construction engineering projects, it is very important to understand the deviations in project cost, duration and resource distribution, as these deviations can affect the risk management, decision making and forecasting accuracy of the project. For example: - The first graph may indicate that the construction period or cost forecast is conservative, with a wide confidence interval for the predicted value relative to the actual value. - The second graph shows a more concentrated distribution, indicating a more accurate or stable forecast with a smaller standard deviation. - The third chart shows a wide distribution, indicating that the forecast uncertainty is high and that the actual cost or duration of the project may fluctuate more than predicted. Such an analysis can help project managers and teams assess project risks and develop coping strategies to ensure that the project is completed smoothly, on budget and on time. In the histogram below, which indicates that the production process is in a normal and stable state, are (). A B C D
MCQ-0637 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 37、 建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为( )。 A 自事故发生之日起30日内 B 自调查组成立之日起30日内 C 自调查组成立之日起60日内 D 自事故发生之日起60日内 | 37、 建设工程安全事故调查组应当提交事故调查报告的时间为( )。 A 自事故发生之日起30日内 B 自调查组成立之日起30日内 C 自调查组成立之日起60日内 D 自事故发生之日起60日内 | 37. The construction project safety accident investigation team should submit the accident investigation report time is (). A within 30 days from the date of the accident B within 30 days from the date of the investigation team C within 60 days from the date of the investigation team D within 60 days from the date of the accident
MCQ-0638 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 38、 某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为( )。 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 4个月 | 38、 某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为( )。 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 4个月 | 38. If the contract price of a certain project is 24 million yuan and the total construction period is 24 months, and the owner increases the project by 2 million yuan during the construction process, the reasonable claim value for the construction period that the contractor can put forward according to the proportional analysis method is (). A 1 month B 2 months C 3 months D 4 months
MCQ-0639 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 39、 根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为( )。 A 组织类信息 B 技术类信息 C 管理类信息 D 经济类信息 | 39、 根据建设项目信息的内容属性，质量控制信息应归类为( )。 A 组织类信息 B 技术类信息 C 管理类信息 D 经济类信息 | 39. According to the content attributes of construction project information, quality control information should be classified as (). A organizational information B technical information C management information D economic information
MCQ-0640 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是（）。 A 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B 增加变更收入，弥补政策亏损 C 将亏损成本转入下一月（季）度 D 停止施工生产，并报告业主方 | 40、 某工程项目进行月（季）度成本分析时，发现属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应采取的措施是（）。 A 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B 增加变更收入，弥补政策亏损 C 将亏损成本转入下一月（季）度 D 停止施工生产，并报告业主方 | 40. When a project carries out a monthly (quarterly) cost analysis, it is found that the "policy" loss is stipulated in the budget quota, the measures to be taken are (). A from the control of expenditure, the amount of overspending to the minimum B increase the change of income, make up for the policy loss C loss costs into the next month (quarter) D stop construction and production, and report to the owner
MCQ-0641 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 41、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（）。 A 成本累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 41、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（）。 A 成本累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 成本局部偏差 | 41. When the curve method is applied to the construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work is expressed (). A cost cumulative deviation B schedule cumulative deviation C schedule local deviation D cost local deviation
MCQ-0642 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 42、 项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目具体特点和环境条件：②熟悉相关的法规和文件；③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动，正确的工作程序是（）。 A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤ | 42、 项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目具体特点和环境条件：②熟悉相关的法规和文件；③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动，正确的工作程序是（）。 A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤ | 42. The preparation of project management implementation planning includes: (1) analysis of the specific characteristics of the project and environmental conditions: (2) familiar with the relevant laws and regulations and documents; ③ understand the requirements of relevant parties; ④ fulfill the approval procedures; ⑤ The implementation of preparation activities, the correct working procedure is (). A ③-①-②-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ①-③-②-⑤-④ D ③-②-①-④-⑤
MCQ-0643 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 43、 建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定工期支付工资的，应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日。 A 45 B 60 C 30 D 90 | 43、 建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定工期支付工资的，应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日。 A 45 B 60 C 30 D 90 | 43. Construction enterprises due to temporary production and operation difficulties, unable to pay wages according to the labor contract period, shall explain the situation to the workers and with the trade union or employee representatives after consultation, can postpone the payment of wages, but the longest shall not exceed () days. A 45 B 60 C 30 D 90
MCQ-0644 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 44、 某混凝土结构出现宽度为0.5mm的裂缝且裂缝深度较深，应采用的处理方法是（）。 A 灌浆修补法 B 表面密封法 C 嵌缝封闭法 D 粘钢加固法 | 44、 某混凝土结构出现宽度为0.5mm的裂缝且裂缝深度较深，应采用的处理方法是（）。 A 灌浆修补法 B 表面密封法 C 嵌缝封闭法 D 粘钢加固法 | 44. A concrete structure has a width of 0.5mm crack and the crack depth is deep, the treatment method should be used is (). A grouting repair method B surface sealing method C caulking sealing method D bonding steel reinforcement method
MCQ-0645 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 关于某起重信号工病休7个月后重返工作岗位的说法，正确的是（）。 A 应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业 B 应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业 C 应重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业 D 应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业 | 45、 关于某起重信号工病休7个月后重返工作岗位的说法，正确的是（）。 A 应重新进行安全技术理论学习，经确认合格后上岗作业 B 应在从业所在地考核发证机关申请备案后上岗作业 C 应重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业 D 应重新进行安全技术理论学习，实际操作考试，经确认合格后上岗作业 | 45. About a lifting signal worker return to work after 7 months of sick leave, correct is (). A should re-study the theory of safety technology, after the confirmation of qualified work B should apply for the record in the local examination and certification authority for on-the-job work C should re-conduct the practical operation test, after the confirmation of qualified work D should re-study the theory of safety technology, practical operation test, After the qualification is confirmed, the post work should be carried out
MCQ-0646 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 46、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（）。 A 绩效优化理论 B 项目集成理论 C 远程合作理论 D 网络互联理论 | 46、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（）。 A 绩效优化理论 B 项目集成理论 C 远程合作理论 D 网络互联理论 | 46. The project information portal establishment and operation of the theoretical basis is (). A performance optimization theory B project integration theory C remote cooperation theory D network interconnection theory
MCQ-0647 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 47、 项目目标动态控制工作包括：①确定目标控制的计划值，②分解项目目标，③收集项目目标的实际值，④定期比较计划值和实际值,⑤纠正偏差，正确的工作流程是（）。 A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤ | 47、 项目目标动态控制工作包括：①确定目标控制的计划值，②分解项目目标，③收集项目目标的实际值，④定期比较计划值和实际值,⑤纠正偏差，正确的工作流程是（）。 A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤ | 47. The project objective dynamic control work includes: ① determine the planned value of the target control, ② decompose the project objective, ③ collect the actual value of the project objective, ④ regularly compare the planned value and the actual value,⑤ correct the deviation, the correct workflow is (). A ①-③-②-⑤-④ B ②-①-③-④-⑤ C ③-②-①-④-⑤ D ①-②-③-④-⑤
MCQ-0648 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 48、 某建设工程项目在施工中发生下列人工费，完成业主要求的合同外工作，花费3万元，由于业主原因导致工工效降低，使人工费增加3万元，施工机械故障造成人员误工损失1万元，施工单位可向业主索赔的合理人工费为（）。 A 3 B 4 C 6 D 7 | 48、 某建设工程项目在施工中发生下列人工费，完成业主要求的合同外工作，花费3万元，由于业主原因导致工工效降低，使人工费增加3万元，施工机械故障造成人员误工损失1万元，施工单位可向业主索赔的合理人工费为（）。 A 3 B 4 C 6 D 7 | 48. A construction project in the construction of the following labor costs, the completion of the owner's requirements of the contract, the cost of 30,000 yuan, due to the owner's reasons to reduce the efficiency of work, so that the labor costs increased 30,000 yuan, construction machinery failure caused by the loss of 10,000 yuan, the construction unit can claim from the owner of reasonable labor costs (). A 3 B 4 C 6 D 7
MCQ-0649 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 49、 按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为（）。 A 黄色，Ⅱ级预警 B 橙色，Ⅱ级预警 C 橙色，Ⅲ级预警 D 黄色，Ⅲ级预警 | 49、 按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为（）。 A 黄色，Ⅱ级预警 B 橙色，Ⅱ级预警 C 橙色，Ⅲ级预警 D 黄色，Ⅲ级预警 | 49. According to the international general warning signal color, when the safety situation is "seriously threatened by the accident", the warning signal color and grade are (). A yellow, II level warning B orange, II level warning C orange, III level warning D yellow, III level warning
MCQ-0650 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 50、 下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）。 A 利用消声器阻止传播 B 利用吸声材料吸收声能 C 采用低噪声设备和加工工艺 D 应用隔声屏障阻碍噪声传播 | 50、 下列施工现场噪声控制的措施中，属于声源控制的是（）。 A 利用消声器阻止传播 B 利用吸声材料吸收声能 C 采用低噪声设备和加工工艺 D 应用隔声屏障阻碍噪声传播 | 50. The following construction site noise control measures, belong to the sound source control is (). A the use of mufflers to prevent transmission B the use of sound absorbing materials to absorb sound energy C the use of low noise equipment and processing technology D the application of sound insulation barriers to prevent noise transmission
MCQ-0651 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 51、 某分项工程月计划完成工程量为3200m2，计划单价为15元/m，月底承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程当月的计划工作预算费用（BCWS）为（）元。 A 42000 B 48000 C 56000 D 6400 | 51、 某分项工程月计划完成工程量为3200m2，计划单价为15元/m，月底承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程当月的计划工作预算费用（BCWS）为（）元。 A 42000 B 48000 C 56000 D 6400 | 51. The monthly planned completion of a project is 3200m2, the planned unit price is 15 yuan /m, the actual completion of the contractor at the end of the month is 2800m2, the actual unit price is 20 yuan /m2, then the planned work budget cost (BCWS) of the project in the month is () yuan. A 42000 B 48000 C 56000 D 6400
MCQ-0652 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 52、 某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）。 A 6月10日、6月15日。 B 5月15日、6月10日 C 5月15日、6月15日 D 6月15日、6月10日 | 52、 某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）。 A 6月10日、6月15日。 B 5月15日、6月10日 C 5月15日、6月15日 D 6月15日、6月10日 | 52. A project contractor submitted the application report for completion acceptance on May 15, 2019, the project passed the completion acceptance on June 10, and the employer issued the project acceptance certificate on June 15. According to the general terms of the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project, the defect liability period and the warranty period of the project are respectively (). A On June 10 and June 15. B 15 May, 10 June C 15 May, 15 June D 15 June, 10 June
MCQ-0653 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 53、 装配式混凝士预制构件进场时需检查（）。 A 生产记录 B 质量验收记录 C 套筒灌浆记录 D 机械连接报告 | 53、 装配式混凝士预制构件进场时需检查（）。 A 生产记录 B 质量验收记录 C 套筒灌浆记录 D 机械连接报告 | 53. Prefabricated concrete prefabricated components need to be inspected on approach (). A production record B quality acceptance record C sleeve grouting record D mechanical connection report
MCQ-0654 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 54、 建设工程项目施工成本按构成要素可分解为（）。 A 直接费、间接费、利润、税金等 B 单位工程施工成本、分部工程施工成本、分项工程施工成本等 C 人工费，材料费、施工机具使用费、措施项目费等 D 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等 | 54、 建设工程项目施工成本按构成要素可分解为（）。 A 直接费、间接费、利润、税金等 B 单位工程施工成本、分部工程施工成本、分项工程施工成本等 C 人工费，材料费、施工机具使用费、措施项目费等 D 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等 | 54. Construction project construction cost according to the component elements can be decomposed into (). A direct costs, indirect costs, profits, taxes, etc. B unit project construction costs, division project construction costs, itemized project construction costs, etc. C labor costs, materials costs, construction equipment use fees, measures project costs, etc. D labor costs, materials costs, construction equipment use fees, enterprise management fees, etc
MCQ-0655 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 55、 建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是（）。 A 标书的计价方式 B 标书的优惠条件 C 报价的构成和取费标准 D 报价计算的正确性 | 55、 建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是（）。 A 标书的计价方式 B 标书的优惠条件 C 报价的构成和取费标准 D 报价计算的正确性 | 55. In the bidding and bidding procedure of construction projects, the content of the examination of the commercial object in the preliminary review link of the bid evaluation stage is (). A bidding method of pricing B bidding preferential conditions C the composition of the quotation and fee standard D the correctness of the quotation calculation
MCQ-0656 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 56、 下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）。 A 施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响 B 施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案 C 建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保 D 建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费 | 56、 下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（）。 A 施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响 B 施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案 C 建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保 D 建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费 | 56. Among the following quality risk coping strategies, risk transfer strategies are (). A the construction unit reasonably arranges the construction period to avoid the impact of possible natural disasters on the quality B the construction unit makes targeted emergency plans for quality accidents during the construction C when the construction unit contracts the project, Require the contractor to provide performance guarantee D the construction unit to reserve a certain percentage of unforeseeable expenses in the project budget price
MCQ-0657 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 57、 关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。 A 事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告 B 专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告 C 事故现场人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府相关部门报告 D 安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过4小时 | 57、 关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。 A 事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告 B 专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告 C 事故现场人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府相关部门报告 D 安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过4小时 | 57. The statement that construction project safety accidents should be reported to the relevant departments according to the regulations is correct (). After the occurrence of an accident, the relevant personnel at the scene of the accident should report to the head of safety of the unit within 1 hour B professional engineering construction safety accident, Can only report to the competent department of the industry C accident site personnel can directly report to the relevant departments of the people's government at or above the county level where the accident occurred D production safety supervision and management departments shall not exceed 4 hours per level of reporting
MCQ-0658 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 58、 某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要检测试验参数是（）。 A 抗拔力 B 墙身完整性 C 墙体强度 D 锁定力 | 58、 某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要检测试验参数是（）。 A 抗拔力 B 墙身完整性 C 墙体强度 D 锁定力 | 58. A foundation pit supporting project using soil nailing wall supporting method, in the construction process of quality detection test when the main test parameters are (). A pulling force B wall body integrity C wall strength D locking force
MCQ-0659 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 59、 建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下采用相应管理措施（） A 全面分析实际成本的变动状态 B 严格控制计划成本的变动范围 C 将实际成本控制在计划范围内 D 把计划成本控制在目标范围内 | 59、 建设工程项目施工成本管理是指在保证工期和质量要求的情况下采用相应管理措施（） A 全面分析实际成本的变动状态 B 严格控制计划成本的变动范围 C 将实际成本控制在计划范围内 D 把计划成本控制在目标范围内 | 59. Construction project construction cost management refers to the use of corresponding management measures in the case of ensuring the duration and quality requirements () A comprehensive analysis of the actual cost of the change state B strict control of the planned cost of the change range C the actual cost control within the planned range D Control the planned cost within the target range
MCQ-0660 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 60、 某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别2、1、6天。墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天；由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。 A 9 B 10 C 11 D 12 | 60、 某装饰工程共有墙纸裱糊、墙面软包两项相互独立的施工过程，每项施工过程包括备料、运输、现场施工三项工作，墙纸裱糊各项工作的持续时间分别2、1、6天。墙面软包各项工作的时间分别是3、2、4天；由于运输工具的限制，每天只能运输一项施工过程的材料，该装饰工程的最短施工工期是（）。 A 9 B 10 C 11 D 12 | 60. A decoration project a total of wallpaper, wall soft package two independent construction process, each construction process includes material preparation, transportation, site construction three work, the duration of the wallpaper work are 2, 1, 6 days. The time of the work of the wall soft package is 3, 2, 4 days; Due to the limitations of the means of transport, only one construction process of materials can be transported every day, the shortest construction period of the decoration project is (). A 9 B 10 C 11 D 12
MCQ-0661 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 61、 在项目成本分析的依据中：既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（）。 A 会计核算 B 成本核算 C 业务核算 D 统计核算 | 61、 在项目成本分析的依据中：既可对已经发生的经济活动进行核算，又可对尚未发生的经济活动进行核算的方式是（）。 A 会计核算 B 成本核算 C 业务核算 D 统计核算 | 61. In the basis of project cost analysis, the method of accounting for both the economic activities that have already occurred and the economic activities that have not yet occurred is (). A accounting B cost accounting C business accounting D statistical accounting
MCQ-0662 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 62、 根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 确定项目管理实施目标 | 62、 根据建设工程项目管理规范，项目管理机构负责人的职责包括（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 确定项目管理实施目标 | 62. According to the construction project management standards, the responsibilities of the head of the project management agency include (). A to participate in the establishment of the project management agency B to all kinds of resources quality monitoring and dynamic management C presided over the preparation of the project management objective responsibility letter D to determine the project management implementation objectives
MCQ-0663 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 63、 某工程施工成本计划采用时间一成本累计曲线(S曲线)表示，因进度计划中存在有时差的工作，S形曲线必然被包络在由全部工作都按( )的曲线所组成的“香蕉图”内。 A 最早开始和最迟开始 B 最早完成和最迟完成 C 最迟开始和最迟完成 D 最早完成和最迟开始 | 63、 某工程施工成本计划采用时间一成本累计曲线(S曲线)表示，因进度计划中存在有时差的工作，S形曲线必然被包络在由全部工作都按( )的曲线所组成的“香蕉图”内。 A 最早开始和最迟开始 B 最早完成和最迟完成 C 最迟开始和最迟完成 D 最早完成和最迟开始 | 63. A project construction cost plan using the time - cost cumulative curve (S curve), because there is a time difference in the schedule plan, the S-shaped curve is bound to be enveloped in the "banana map" composed of all the work according to the curve of (). A the earliest start and the latest start B the earliest finish and the latest finish C the latest start and the latest finish D the earliest finish and the latest start
MCQ-0664 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。 A 工伤保险 B 人身意外伤害险 C 执业责任险 D 建筑工程一切险 | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》除另有约定外，国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。 A 工伤保险 B 人身意外伤害险 C 执业责任险 D 建筑工程一切险 | 64. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), unless otherwise agreed, the types of insurance usually insured by the employer in domestic projects are (). A industrial injury insurance B personal accident insurance C practice liability insurance D construction project all risks
MCQ-0665 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 65、 关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 分包人必须服从发包人直接发出的指令 B 必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 C 分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外 D 在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行 | 65、 关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 分包人必须服从发包人直接发出的指令 B 必须完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 C 分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，另有约定除外 D 在合同约定的时间内，向监理人提交施工组织设计，并在批准后执行 | 65. The statement about the responsibilities and obligations of professional engineering subcontractors is correct (). A the subcontractor must obey the instructions directly issued by the owner B must complete the specified design content and bear the costs incurred therefrom C The subcontractor shall perform the obligations of the contractor in relation to the subcontracted project in the general contract, unless otherwise agreed D shall submit the construction organization design to the supervisor within the time stipulated in the contract. And shall execute the design after approval
MCQ-0666 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 66、 根据《建设工程安全生产管理条例》对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 业主方项目负责人 D 总监理工程师 | 66、 根据《建设工程安全生产管理条例》对达到一定规模的危险性较大的分部（分项）工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 业主方项目负责人 D 总监理工程师 | 66. According to the "construction engineering safety production management Regulations" to reach a certain scale of greater risk of the division (sub-item) project to prepare a special construction plan, the construction unit technical person in charge and () after the signature of the implementation. A project manager B project technical person in charge C owner side project person D chief supervision engineer
MCQ-0667 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 67、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 67、 关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。 A 企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练满24学时后即可上岗 B 项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C 班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D 企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 | 67. The statement about safety production education and training is correct (). A new employees can be on the job after 24 hours of three-level safety education and practical training according to the regulations B project level safety education is organized and implemented by the person in charge of the safety production management department of the enterprise, and the safety officer assists C team level safety education is organized and implemented by the project leader. Safety personnel assist D enterprise safety education and training, including management personnel, special operations personnel and enterprise staff safety education
MCQ-0668 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 68、 该题已过时，请勿过多关注 业主方项目管理的目标中，进度目标是指（）的时间目标。 A 项目动用 B 竣工验收 C 联动试车 D 保修期结束 | 68、 该题已过时，请勿过多关注 业主方项目管理的目标中，进度目标是指（）的时间目标。 A 项目动用 B 竣工验收 C 联动试车 D 保修期结束 | 68. The topic is out of date, do not pay too much attention to the owner's project management goals, progress goals refer to () time goals. A project use B completion acceptance C linkage test D end of warranty period
MCQ-0669 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 69、 建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（）。 A 建设行为监督 B 工程质量行为监督 C 工程实体质量监督 D 业务管理监督 | 69、 建设工程质量监督机构对地基基础的混凝土强度进行监督检测，在质量监督的性质上属于（）。 A 建设行为监督 B 工程质量行为监督 C 工程实体质量监督 D 业务管理监督 | 69. The construction engineering quality supervision agency to the concrete strength of the foundation of the supervision and testing, in the nature of quality supervision belongs to (). A construction behavior supervision B engineering quality behavior supervision C engineering entity quality supervision D business management supervision
MCQ-0670 | First-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 70、 关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。 A 招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B 招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C 投标人向招标人提交投标文件，称为承诺 D 招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请 | 70、 关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。 A 招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B 招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C 投标人向招标人提交投标文件，称为承诺 D 招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请 | 70. About the construction project contract conclusion procedure, correct is (). A bid inviter issues a bid announcement through the media, which is called commitment B bid inviter issues bidding documents to eligible bidders, which is called offer invitation C bidder submits bid documents to the bid inviter, which is called commitment D bid inviter issues a notice of winning the bid to the successful bidder, which is called offer invitation
MCQ-0671 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 71、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工管理计划包括（）。 A 进度管理计划 B 质量管理计划 C 安全管理计划 D 运营管理计划 E 环境管理计划 | 71、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工管理计划包括（）。 A 进度管理计划 B 质量管理计划 C 安全管理计划 D 运营管理计划 E 环境管理计划 | 71. According to the "construction organization design Code", the construction management plan includes (). A Schedule management plan B Quality management plan C Safety management plan D Operation management plan E environmental management plan
MCQ-0672 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 72、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个工作环节组成 B 在一个项目实施的全过程中应视具体情况对工作任务分工进行调整 C 项目职能分工表即可用于项目管理，也可用于企业管理 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 72、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个工作环节组成 B 在一个项目实施的全过程中应视具体情况对工作任务分工进行调整 C 项目职能分工表即可用于项目管理，也可用于企业管理 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 72. About the division of work tasks and the division of management functions, the correct statement is (). A management function is composed of multiple work links in the management process B in the whole process of a project implementation should be adjusted according to the specific situation of the work task division C project function division table can be used for project management. D Each project participant should prepare a unified task division table and management function division table E Before compiling the task division table, the specific management work at each stage of the project implementation should be broken down in detail
MCQ-0673 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 73、 施工项目专项成本分析包括（）。 A 月度成本分析 B 年度成本分析 C 成本盈亏异常分析 D 工期成本分析 E 资金成本分析 | 73、 施工项目专项成本分析包括（）。 A 月度成本分析 B 年度成本分析 C 成本盈亏异常分析 D 工期成本分析 E 资金成本分析 | 73. Special cost analysis of construction projects includes (). A monthly cost analysis B annual cost analysis C abnormal cost analysis D period cost analysis E capital cost analysis
MCQ-0674 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 74、 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有（）。 A 大型基础设施项目 B 部分使用国有资金投资的项目 C 使用国际组织援助资金的项目 D 关系公众安全的公共事业项目 E 技术复杂且潜在投标人较少的项 | 74、 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列项目宜采用公开招标方式确定承包人的有（）。 A 大型基础设施项目 B 部分使用国有资金投资的项目 C 使用国际组织援助资金的项目 D 关系公众安全的公共事业项目 E 技术复杂且潜在投标人较少的项 | 74. According to the Law of the People's Republic of China on Tendering and Bidding, the contractors of the following projects should be determined by public bidding (). A large infrastructure projects Part B projects that use state-owned funds C projects that use aid funds from international organizations D public utility projects related to public safety E projects that are technically complex and have few potential bidders
MCQ-0675 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 75、 关于单价合同的说法，正确的有（）。 A 投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B 对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C 采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D 采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E 采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长 | 75、 关于单价合同的说法，正确的有（）。 A 投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B 对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C 采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D 采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E 采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长 | 75. The statement about the unit price contract is correct (). If the calculation results of the total price and the unit price in the bid quotation are inconsistent, the total price shall be adjusted according to the unit price. B If there are obvious errors in the calculation of figures in the bid, the owner has the right to make amendments before evaluating the bid. Neither the owner nor the contractor is concerned about the risk in terms of the quantity of the project D when the variable unit price contract is adopted, the contractor's risk is relatively small E when the fixed unit price contract is adopted, the owner will take a long time to prepare for the tender
MCQ-0676 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 76、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 材料质量检验不严 B 盲目抢工 C 施工工艺错误 D 结构设计错误 E 台风天气 | 76、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 材料质量检验不严 B 盲目抢工 C 施工工艺错误 D 结构设计错误 E 台风天气 | 76. Among the following reasons for the occurrence of engineering quality accidents, technical reasons are (). A material quality inspection is not strict B blind grab C construction process error D structural design error E typhoon weather
MCQ-0677 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 77、 关于施工总承包管理模式的说法，正确的有（）。 A 施工总承包管理模式下、分包合同价对业主是透明的 B 施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图 C 施工总承包管理单位负责对分包单位的质量、进度进行控制 D 施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工 E 一般情况下，由施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同 | 77、 关于施工总承包管理模式的说法，正确的有（）。 A 施工总承包管理模式下、分包合同价对业主是透明的 B 施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图 C 施工总承包管理单位负责对分包单位的质量、进度进行控制 D 施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工 E 一般情况下，由施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同 | 77. On the construction of the general contract management mode, the correct (). A Under the general construction contract management mode, the subcontract price is transparent to the owner B the bidding of the general construction contract management can not rely on the complete construction drawings C the general construction contract management unit is responsible for the quality and progress control of the subcontractor D the general construction contract management unit should complete the construction of the main structure project by itself E Under normal circumstances, the general contracting management unit and the subcontracting unit sign the subcontracting contract
MCQ-0678 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 78、 履约担保的形式包括（）。 A 保兑支票 B 银行保函 C 信用证明 D 担保书 E 保证金 | 78、 履约担保的形式包括（）。 A 保兑支票 B 银行保函 C 信用证明 D 担保书 E 保证金 | 78. The forms of performance guarantee include (). A Confirmed check B Bank guarantee C letter of credit D guarantee E deposit
MCQ-0679 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（）。 A 设计工作进度 B 可行性研究工作进度 C 招标工作进度 D 物资采购工作进度 E 用户管理工作进度 | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度包括（）。 A 设计工作进度 B 可行性研究工作进度 C 招标工作进度 D 物资采购工作进度 E 用户管理工作进度 | 79. In the implementation phase of the project, the total project progress includes (). A design progress B feasibility study progress C bidding progress D material procurement progress E User management progress
MCQ-0680 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 80、 下列工程进度计划系统的构成内容中，属于由不同功能进度计划组成的有( )。 A 业主方的控制性进度计划、项目管理机构的操作性进度计划 B 施工总进度计划、主体工程施工进度计划、钢结构工程施工计划 C 设计进度计划、物资采购进度计划，施工进度计划 D 企业的年度进度计划、项目部的月度进度计划 E 企业投标的指导性进度计划、项目部的实施性进度计划 | 80、 下列工程进度计划系统的构成内容中，属于由不同功能进度计划组成的有( )。 A 业主方的控制性进度计划、项目管理机构的操作性进度计划 B 施工总进度计划、主体工程施工进度计划、钢结构工程施工计划 C 设计进度计划、物资采购进度计划，施工进度计划 D 企业的年度进度计划、项目部的月度进度计划 E 企业投标的指导性进度计划、项目部的实施性进度计划 | 80. Among the components of the following project progress planning system, there are () which are composed of different functional progress plans. A the owner's control schedule plan, the operational schedule plan of the project management agency B the overall construction schedule plan, the main project construction schedule plan, the steel structure engineering construction plan C design schedule plan, material procurement schedule plan, Construction progress plan D Annual progress plan of the enterprise, monthly progress plan of the project department E Guiding progress plan of the enterprise bid, implementation progress plan of the project department
MCQ-0681 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 81、 施工工质量管理的PDCA循环中，检查 C(check)包括( )。 A 监理单位的平行检查 B 作业者的自检 C 作业者的互检 D 政府部门的监督检查 E 专职管理者的专检 | 81、 施工工质量管理的PDCA循环中，检查 C(check)包括( )。 A 监理单位的平行检查 B 作业者的自检 C 作业者的互检 D 政府部门的监督检查 E 专职管理者的专检 | 81. In the PDCA cycle of construction quality management, check C(check) includes (). A parallel inspection of the supervision unit B self-inspection of the operator C mutual inspection of the operator D supervision and inspection of the government department E special inspection of the full-time manager
MCQ-0682 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、 关于网络计划中工作自由时差(FFi或ij)说法，正确的有( )。 A 自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间 B FF i = min{LAG ij} (LAG ij是本工作和紧后工作之间的间隔时间) C FF ij = min{ES jk-EF jk} (ES jk是所有紧后工作的最早开始时间) D FF ij = min{ET j}-ET i -D ij (ET j是指所有紧后工作开始节点的最早时间) E 时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度 | 82、 关于网络计划中工作自由时差(FFi或ij)说法，正确的有( )。 A 自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间 B FF i = min{LAG ij} (LAG ij是本工作和紧后工作之间的间隔时间) C FF ij = min{ES jk-EF jk} (ES jk是所有紧后工作的最早开始时间) D FF ij = min{ET j}-ET i -D ij (ET j是指所有紧后工作开始节点的最早时间) E 时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度 | 82. As for the free time difference (FFi or ij) in the network plan, the correct one is (). A Free time lag means that on the premise of not affecting the construction period, The amount of time the work has to move B FF i = min{LAG ij} (LAG ij is the interval between the work and the work after) C FF ij = min{ES jk-ef jk} (ES jk is the earliest start time of all work after) D FF ij = min{ET j}-ET i-D ij (ET j is the earliest time at which all the intensive work starts) E time scale network schedule, the free time difference is the length of the shortest waveform line between the work and the intensive work
MCQ-0683 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 83、 根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。 A 最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知 B 应按照约定向承包人免费提供图纸 C 提供场外交通设施的技术参数和具体条件 D 提供“三通一平”施工条件 E 提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件 | 83、 根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有( )。 A 最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知 B 应按照约定向承包人免费提供图纸 C 提供场外交通设施的技术参数和具体条件 D 提供“三通一平”施工条件 E 提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件 | 83. According to the "Construction Project Construction Contract Model Text", except as otherwise agreed in the terms of the special contract, the responsibilities and obligations of the employer mainly include (). A shall send the notice to the contractor no later than 14 days before the commencement date B shall provide the contractor with free drawings in accordance with the agreement C shall provide the technical parameters and specific conditions of off-site traffic facilities D shall provide the "three routes and one level" construction conditions E shall provide the traffic conditions required for normal construction in and out of the construction site
MCQ-0684 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 84、 关于横道图进度计划的说法，正确的有( )。 A 便于进行资源化和调整 B 能直接显示工作的开始和完成时间 C 计划调整工作量大 D 可将工作简要说明直接放在横道上 E 有严谨的时间参数计算，可使用电脑自动编制 | 84、 关于横道图进度计划的说法，正确的有( )。 A 便于进行资源化和调整 B 能直接显示工作的开始和完成时间 C 计划调整工作量大 D 可将工作简要说明直接放在横道上 E 有严谨的时间参数计算，可使用电脑自动编制 | 84. The statement about the progress plan of the crossroad map is correct (). A is easy to resource and adjust B can directly display the start and finish time of the work C plan to adjust the workload large D can put the brief description of the work directly on the cross E has a rigorous time parameter calculation, can be prepared automatically by computer
MCQ-0685 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 85、 住宅工程质量分户验收的内容有( )。 A 地面工程质量 B 门窗工程质量 C 供暖工程质量 D 防水工程质量 E 电梯工程质量 | 85、 住宅工程质量分户验收的内容有( )。 A 地面工程质量 B 门窗工程质量 C 供暖工程质量 D 防水工程质量 E 电梯工程质量 | 85. The content of housing project quality inspection and acceptance is (). A ground engineering quality B doors and Windows engineering quality C heating engineering quality D waterproof engineering quality E elevator engineering quality
MCQ-0686 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 86、 关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有( )。 A 长度最短的线路称为非关键线路 B 一个网络图中可能有一条或多条关键线路 C 线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度 D 线路中各节点应从小到大连续编号 E 没有虚工作的线路称为关键线路 | 86、 关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有( )。 A 长度最短的线路称为非关键线路 B 一个网络图中可能有一条或多条关键线路 C 线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度 D 线路中各节点应从小到大连续编号 E 没有虚工作的线路称为关键线路 | 86. About the line in the double code network plan, the correct is (). A the shortest length of the line is called non-critical line B A network diagram may have one or more critical lines C line in the work duration sum is the length of the line D line nodes should be from small to large continuous number E no virtual work line is called critical line
MCQ-0687 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 87、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有( )。 A 可在网络图的基础上进一步扩充得到 B 可以利用成本计划直方图的方式表示 C 可以利用时间-成本累积曲线表示 D 可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S形曲线 E 按最早时间安排工作可节约资金贷款利息 | 87、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有( )。 A 可在网络图的基础上进一步扩充得到 B 可以利用成本计划直方图的方式表示 C 可以利用时间-成本累积曲线表示 D 可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S形曲线 E 按最早时间安排工作可节约资金贷款利息 | 87. On the preparation of construction cost plan according to the project implementation stage, the correct (). A can be further expanded on the basis of the network diagram, B can be represented by the cost plan histogram, C can be represented by the time-cost accumulation curve, and D can be adjusted in the "banana diagram" according to the financing situation Arranging the work according to the earliest time can save the interest on the capital loan
MCQ-0688 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 88、 对某模板工程表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度、标高等项目进行抽样检查，按照排列图法对抽样数据进行统计分析，发现其质量问题累计频率分别为30%、60%、75%、89%和100%，则A类质量问题包括( )。 A 表面平整度 B 垂直度 C 截面尺寸 D 标高 E 平面水平度 | 88、 对某模板工程表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度、标高等项目进行抽样检查，按照排列图法对抽样数据进行统计分析，发现其质量问题累计频率分别为30%、60%、75%、89%和100%，则A类质量问题包括( )。 A 表面平整度 B 垂直度 C 截面尺寸 D 标高 E 平面水平度 | 88. A template project surface flatness, section size, plane levelness, verticality, elevation and other items for sampling inspection, according to the arrangement chart method of sampling data for statistical analysis, found that the cumulative frequency of quality problems are 30%, 60%, 75%, 89% and 100%, then A quality problems include (). A surface flatness B perpendicularity C section size D elevation E plane levelness
MCQ-0689 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 89、 在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括( )。 A 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B 超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C 法定人工费增长的费用 D 不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E 非承包商责任造成的工期延期导致的人员窝工费用 | 89、 在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括( )。 A 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B 超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C 法定人工费增长的费用 D 不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E 非承包商责任造成的工期延期导致的人员窝工费用 | 89. In the construction claim of a construction project, the reasonable labor cost that can be claimed includes (). A labor costs for performing additional work outside the contract B labor costs for working overtime in excess of the legal working hours C labor costs for increasing the legal labor costs D wage costs for increasing the construction period caused by force majeure E Cost of personnel idling due to delay of the construction period not caused by the contractor
MCQ-0690 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 90、 下列项目进度控制的措施中，属于经济措施的有( )。 A 编制工程网络计划 B 编制资源需求计划 C 分析影响进度的资源风险 D 采取激励措施 E 分析资金供应条件 | 90、 下列项目进度控制的措施中，属于经济措施的有( )。 A 编制工程网络计划 B 编制资源需求计划 C 分析影响进度的资源风险 D 采取激励措施 E 分析资金供应条件 | 90. Among the following measures to control the progress of the project, economic measures are (). A to prepare the project network plan B to prepare the resource demand plan C to analyze the resource risk affecting the schedule D to take incentive measures E to analyze the fund supply conditions
MCQ-0691 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 91、 关于成本核算方法的说法，正确的有( )。 A 项目财务部门一般采用表格法进行成本核算 B 表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算 C 会计核算科学严密，覆盖面积大 D 会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算 E 表格核算法精度不高,覆盖面较小 | 91、 关于成本核算方法的说法，正确的有( )。 A 项目财务部门一般采用表格法进行成本核算 B 表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算 C 会计核算科学严密，覆盖面积大 D 会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算 E 表格核算法精度不高,覆盖面较小 | 91. About the cost accounting method, the correct statement is (). The financial department of A project generally adopts the tabular method for cost accounting. The basis of the tabular method is the cost accounting of each link within the construction project. Large coverage area D accounting method is suitable for the responsibility accounting of the cost of each post in the project E form accounting method is not high accuracy, small coverage
MCQ-0692 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 92、 下列建设工程项目施工费用中，属于直接费用的有（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 管理人员工资 D 机械费 E 差旅交通费 | 92、 下列建设工程项目施工费用中，属于直接费用的有（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 管理人员工资 D 机械费 E 差旅交通费 | 92. The following construction project construction costs, belong to the direct costs (). A labor cost B materials cost C management salary D machinery cost E travel and transportation cost
MCQ-0693 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 93、 合同实施偏差处理的调整措施包括（ ）。 A 法律措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 E 监管措施 | 93、 合同实施偏差处理的调整措施包括（ ）。 A 法律措施 B 组织措施 C 技术措施 D 经济措施 E 监管措施 | 93. Adjustment measures for deviation treatment of contract implementation include (). A Legal measures B organizational measures C technical measures D economic measures E regulatory measures
MCQ-0694 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 94、 项目风险管理过程中，项目风险评估包括（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各种风险因素发生的概率 E 确定各种风险的风险量和风险等级 | 94、 项目风险管理过程中，项目风险评估包括（ ）。 A 分析各种风险的损失量 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各种风险因素发生的概率 E 确定各种风险的风险量和风险等级 | 94. In the process of project risk management, project risk assessment includes (). A Analyze the loss amount of various risks B determine the risk factors C prepare the project risk identification report D analyze the probability of the occurrence of various risk factors E determine the risk amount and risk grade of various risks
MCQ-0695 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 95、 下列工作任务中，属于工程施工阶段监理人员工作任务的有（ ）。 A 核验施工测量放线 B 验收隐蔽工程 C 参与编写施工招标文件 D 检查施工单位试验室 E 审查施工进度计划 | 95、 下列工作任务中，属于工程施工阶段监理人员工作任务的有（ ）。 A 核验施工测量放线 B 验收隐蔽工程 C 参与编写施工招标文件 D 检查施工单位试验室 E 审查施工进度计划 | 95. Among the following work tasks, those belonging to the supervision personnel in the construction stage are (). A verification of construction measurement and pay-off B acceptance of concealed works C participation in the preparation of construction tender documents D inspection of construction unit laboratory E review of construction progress plan
MCQ-0696 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 96、 一个完整的施工企业安全生产管理预警体系由（ ）构成。 A 事故预警系统 B 外部环境预警系统 C 预警信息管理系统 D 预警评价分析系统 E 内部管理不良预警系统 | 96、 一个完整的施工企业安全生产管理预警体系由（ ）构成。 A 事故预警系统 B 外部环境预警系统 C 预警信息管理系统 D 预警评价分析系统 E 内部管理不良预警系统 | 96. A complete construction enterprise safety production management early warning system is composed of (). A accident early warning system B external environment early warning system C early warning information management system D early warning evaluation and analysis system E internal bad management early warning system
MCQ-0697 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 97、 生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（ ）。 A 事故危害程度分析 B 信息发布 C 应急响应 D 培训与演练 E 施工单位的危险性分析 | 97、 生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（ ）。 A 事故危害程度分析 B 信息发布 C 应急响应 D 培训与演练 E 施工单位的危险性分析 | 97. The main contents of the comprehensive emergency plan for production safety accidents include (). A accident hazard degree analysis B information release C emergency response D training and exercise E risk analysis of construction units
MCQ-0698 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 98、 下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。 A 清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器 B 施工现场道路指定专人定期洒水清扫 C 机动车安装减少尾气排放的装置 D 拆除旧建筑时，适当洒水 E 化学用品妥善保管，库内存放避免污染 | 98、 下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。 A 清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器 B 施工现场道路指定专人定期洒水清扫 C 机动车安装减少尾气排放的装置 D 拆除旧建筑时，适当洒水 E 化学用品妥善保管，库内存放避免污染 | 98. Among the prevention and control measures of the following construction sites, those belonging to the prevention and control measures of air pollution are (). A closed container is used when cleaning the construction waste of tall buildings B designated special person on the construction site regularly sprinkling and cleaning C motor vehicle installation device to reduce exhaust emissions D When dismantling the old building, appropriate sprinkling E chemical supplies are properly kept and stored in the warehouse to avoid pollution
MCQ-0699 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 99、 根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。 A 预制构件出厂强度 B 预制构件混凝土养护 C 预制构件吊装位置 D 预制构件运输 E 预制构件预留孔洞 | 99、 根据对装配式混凝土结构预制构件质量控制点的要求，需要设置的质量控制点包括（）。 A 预制构件出厂强度 B 预制构件混凝土养护 C 预制构件吊装位置 D 预制构件运输 E 预制构件预留孔洞 | 99. According to the requirements for the quality control points of prefabricated concrete structure prefabricated components, the quality control points that need to be set include (). A factory strength of precast components B concrete curing of precast components C hoisting position of precast components D transportation of precast components E holes reserved for precast components
MCQ-0700 | First-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 100、 某分项工程采用赢得值法分析得到：已完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP），则该工程（ ）。 A 费用节约 B 进度提前 C 费用超支 D 进度延误 E 费用绩效指数大于1 | 100、 某分项工程采用赢得值法分析得到：已完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP），则该工程（ ）。 A 费用节约 B 进度提前 C 费用超支 D 进度延误 E 费用绩效指数大于1 | 100. A sub-project is analyzed by earned value method to obtain: completed work budget cost (BCWP) > Planned work budget cost (BCWS) > Actual cost of completed work (ACWP), then the project (). A cost savings B schedule advance C cost overruns D schedule delay E Cost performance index is greater than 1
MCQ-0701 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 1、 根据《建设工程项目管理规》项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 企业技术负责人 D 企业负责人 | 1、 根据《建设工程项目管理规》项目管理实施规划应由（ ）组织编制。 A 项目技术负责人 B 项目经理 C 企业技术负责人 D 企业负责人 | 1. According to the "Construction Project Management Regulations", the project management implementation plan shall be prepared by (). A project technical leader B Project manager C Enterprise technical leader D enterprise leader
MCQ-0702 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 2、 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（ ）。 A 仲裁 B 协商 C 调解 D 诉讼 | 2、 国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（ ）。 A 仲裁 B 协商 C 调解 D 诉讼 | 2. Among the dispute resolution methods of international engineering construction contract, the most commonly used and effective one should be preferred (). A arbitration B negotiation C mediation D litigation
MCQ-0703 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(75).png<image>某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）条。 A 3 B 1 C 2 D 4 | 3、 此图是一个典型的网络计划图（也称为关键路径法CPM图），它用于建设工程项目管理中来规划、协调和控制项目的各个环节。 在图中，圆圈代表项目中的关键事件或节点，数字标识它们的顺序（例如1, 2, 3等）。箭头表示活动或任务，它们指示从一个事件（或任务的开始）到下一个事件（或任务的结束）。箭头上的数字代表该任务的持续时间（如4, 5, 6天或其他时间单位）。 项目管理中的一个关键概念是“关键路径”，这是从项目开始到结束涉及的一系列活动或任务，它决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都将直接影响整个项目的完成时间。 要确定关键路径，通常会对图进行分析，计算各个节点的最早开始时间（EST）和最迟开始时间（LST）。差异最小（或为零）的那些活动构成了关键路径。 在此图中，如果要找出关键路径，我们需要分析每个节点及其依赖的任务，计算出每条路径的总时间，较长的路径即为关键路径。比如，从节点1开始，我们可以走不同的路径如1-2-7-8-11或1-4-6-10-11等，每条路径的持续时间是沿途所有活动时间的总和。分析完后，持续时间最长的那条路径就是关键路径。 请注意，实际应用中可能会涉及更多的复杂因素，例如资源分配、成本限制、风险评估等，网络计划图仅是开始规划的一个工具。某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）条。 A 3 B 1 C 2 D 4 | 3. This figure is a typical network planning diagram (also known as the critical path method CPM diagram), it is used in the construction project management to plan, coordinate and control all aspects of the project. In the diagram, circles represent key events or nodes in the project, and numbers identify their order (e.g. 1, 2, 3, etc.). Arrows represent activities or tasks, and they indicate from one event (or the beginning of a task) to the next (or the end of a task). The numbers on the arrows represent the duration of the task (such as 4, 5, 6 days or other time units). A key concept in project management is the "critical path," which is the series of activities or tasks involved from the beginning to the end of the project that determines the minimum time to complete the project. Any delay on the critical path will directly affect the completion time of the entire project. To determine the critical path, the graph is usually analyzed to calculate the earliest start time (EST) and latest start time (LST) for the individual nodes. Those activities with the least (or zero) difference make up the critical path. In this diagram, if we want to find the critical paths, we need to analyze each node and its dependent tasks and calculate the total time of each path, with the longer path being the critical path. For example, starting from node 1, we can take different paths such as 1-2-7-8-11 or 1-4-6-10-11, etc. The duration of each path is the sum of all the activity times along the way. After the analysis, the path with the longest duration is the critical path. Note that there may be more complex factors involved in the actual application, such as resource allocation, cost constraints, risk assessment, etc. The network plan diagram is only a tool to start planning. A double code network planning as the chart, the key line there are (). A 3 B 1 C 2 D 4
MCQ-0704 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 4、 建设工程管理工作的核心任务是（ ）。 A 质量管理 B 安全管理 C 目标控制 D 增值服务 | 4、 建设工程管理工作的核心任务是（ ）。 A 质量管理 B 安全管理 C 目标控制 D 增值服务 | 4. The core task of construction project management is (). A Quality management B safety management C target control D value-added services
MCQ-0705 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 5、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及（ ）。 A 项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理 B 项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 C 项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 D 项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 | 5、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及（ ）。 A 项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理 B 项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 C 项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 D 项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 | 5. According to the Regulations for the Management of General Contracting of Construction Projects, the project management of the general contractor involves (). A project decision management, design management, construction management and trial operation management B Project design management, construction management, trial operation management and project closure C Project decision management, design management, construction management, trial operation management and project closure D Project design management, procurement management, construction management, trial run management and project closure
MCQ-0706 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 6、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 B 管理职能分工表不适用于企业管理 C 可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表 D 管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工 | 6、 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（ ）。 A 业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 B 管理职能分工表不适用于企业管理 C 可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表 D 管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工 | 6. About the project management function division table, the correct is (). A The owner and all project participants shall prepare a unified project management function division table B The management function division table is not applicable to enterprise management C The management function division table can be replaced by the management function division description D The management function division table can represent the management function division of the project participants
MCQ-0707 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 7、 下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。 A 设计项目管理组织构 B 制定项目管理工作流程 C 确定项目实施期组织总体方案 D 进行项目管理职能分工 | 7、 下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是（ ）。 A 设计项目管理组织构 B 制定项目管理工作流程 C 确定项目实施期组织总体方案 D 进行项目管理职能分工 | 7. The following engineering project decision-making stage planning work content, belongs to the organization planning (). A design the project management organization structure B develop the project management workflow C determine the overall plan of the project implementation period D carry out the project management function division
MCQ-0708 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 8、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 项目实施期管理总体方案策划 B 项目实施的风险策划 C 实施期合同结构总体方案策划 D 生产运期经营管理总体方案策划 | 8、 下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。 A 项目实施期管理总体方案策划 B 项目实施的风险策划 C 实施期合同结构总体方案策划 D 生产运期经营管理总体方案策划 | 8. Among the following engineering project planning work, which belongs to the implementation stage planning is (). A project implementation period management overall plan B project implementation risk planning C implementation period contract structure overall plan D production and operation management overall plan
MCQ-0709 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 9、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（ ）。 A 合同总价一次性确定，对业主投资控制有利 B 施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价 C 所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资 D 分包合同价对业主是透明的 | 9、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（ ）。 A 合同总价一次性确定，对业主投资控制有利 B 施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价 C 所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资 D 分包合同价对业主是透明的 | 9. Compared with the general construction contract mode, the characteristics of the general construction contract management mode in terms of contract price are (). A the total contract price is determined in one time, which is beneficial to the owner's investment control B the general contract management fee and construction and installation project cost are determined in the general contract management contract C all subcontracted projects need to be contracted again, which is not conducive to the owner's saving investment D the subcontract price is transparent to the owner
MCQ-0710 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，关于施工组织设计审批的说法正确的是（ ）。 A 专项施工方案应由项目技术负责人审批 B 施工方案应由项目总监理工程师审批 C 施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批 D 单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，关于施工组织设计审批的说法正确的是（ ）。 A 专项施工方案应由项目技术负责人审批 B 施工方案应由项目总监理工程师审批 C 施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批 D 单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批 | 10. According to the "Code for the Design of Construction Organization", the correct statement about the approval of construction organization design is (). A special construction plan should be approved by the project technical person in charge B construction plan should be approved by the project chief supervision engineer C construction organization design should be approved by the construction unit technical person in charge D unit construction organization design should be approved by the contractor unit technical person in charge
MCQ-0711 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 11、 施工过程中的计划值和实际值进行比较时相对于工程合同价可作为计划值的是（ ）。 A 投资估算 B 工程结算 C 施工图预算 D 竣工决算 | 11、 施工过程中的计划值和实际值进行比较时相对于工程合同价可作为计划值的是（ ）。 A 投资估算 B 工程结算 C 施工图预算 D 竣工决算 | 11. When comparing the planned value in the construction process with the actual value, what can be used as the planned value compared with the contract price of the project is (). A investment estimate B project settlement C construction drawing budget D final account of completion
MCQ-0712 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 12、 根据施工质量事故调查处理的程序，事故处理的最后工作是（ ）。 A 提出事故鉴定结论 B 提交事故处理结果 C 提交事故处理报告 D 提出故处理方案 | 12、 根据施工质量事故调查处理的程序，事故处理的最后工作是（ ）。 A 提出事故鉴定结论 B 提交事故处理结果 C 提交事故处理报告 D 提出故处理方案 | 12. According to the procedures of investigation and treatment of construction quality accidents, the final work of accident treatment is (). A proposes the accident appraisal conclusion B submits the accident treatment results C submits the accident treatment report D proposes the solution
MCQ-0713 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 13、 项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（ ）。 A 沟通内容和沟通渠道 B 沟通环境和沟通方法 C 沟通内容和沟通方法 D 沟通环境和沟通渠道 | 13、 项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及（ ）。 A 沟通内容和沟通渠道 B 沟通环境和沟通方法 C 沟通内容和沟通方法 D 沟通环境和沟通渠道 | 13. The five elements of the communication process of each participant in the project refer to the communication subject, the communication object, the communication intermediary and (). A Communication content and channel B Communication environment and method C communication content and method D communication environment and channel
MCQ-0714 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 14、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于（ ）。 A 建设行政主管部门 B 建筑业企业 C 建设单位 D 建设监理部门 | 14、 取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于（ ）。 A 建设行政主管部门 B 建筑业企业 C 建设单位 D 建设监理部门 | 14. Whether the personnel who have obtained the registration certificate of construction engineer serve as the project manager of the construction project depends on (). A construction administrative department B construction enterprise C construction unit D construction supervision department
MCQ-0715 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 15、 关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（ ）。 A 控制建筑材料及制品的质量 B 做好施工现场环境管理 C 对施工图进行审查复核 D 选择正确的施工顺序 | 15、 关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是（ ）。 A 控制建筑材料及制品的质量 B 做好施工现场环境管理 C 对施工图进行审查复核 D 选择正确的施工顺序 | 15. About the construction unit quality accident prevention measures, wrong is (). A to control the quality of building materials and products B to do a good job in the environmental management of the construction site C to review the construction drawings D to select the correct construction sequence
MCQ-0716 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 16、 住宅工程质量分户验收由（ ）组织。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 质量监督单位 | 16、 住宅工程质量分户验收由（ ）组织。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 质量监督单位 | 16. Residential project quality acceptance by () organization. A construction unit B supervision unit C construction unit D quality supervision unit
MCQ-0717 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 17、 在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（ ）系统。 A 内部管理不良预警 B 外部环境预警 C 预警信息管理 D 事故预警 | 17、 在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（ ）系统。 A 内部管理不良预警 B 外部环境预警 C 预警信息管理 D 事故预警 | 17. In the early warning system of safety production management, the early warning of technological change belongs to the () system. A bad internal management warning B external environment warning C early warning information management D accident warning
MCQ-0718 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 18、 建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指（ ）的管理。 A 工程质量和工作质量 B 决策过程和实施过程 C 管理岗位和工作岗位 D 全方位和全流程 | 18、 建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指（ ）的管理。 A 工程质量和工作质量 B 决策过程和实施过程 C 管理岗位和工作岗位 D 全方位和全流程 | 18. "Comprehensive" in the total quality management of construction projects refers to the management of (). A project quality and work quality B decision-making process and implementation process C management posts and jobs D all-round and full process
MCQ-0719 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 19、 在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是（ ）。 A 设计概算、施工图预算 B 施工图预算、施工预算 C 设计概算、投资估算 D 设计概算、施工预算 | 19、 在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是（ ）。 A 设计概算、施工图预算 B 施工图预算、施工预算 C 设计概算、投资估算 D 设计概算、施工预算 | 19. In the preparation of construction cost plan usually need to enter the "two calculations" comparison, "two calculations" refers to (). A design budget, construction drawing budget B construction drawing budget, construction budget C design budget, investment estimate D design budget, construction budget
MCQ-0720 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 20、 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。 A 投资方 B DB总承包方 C 施工总承包管理方 D 项目使用方 | 20、 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（ ）的任务。 A 投资方 B DB总承包方 C 施工总承包管理方 D 项目使用方 | 20. It is the task of () to control the progress of the whole implementation stage of the construction project. A investor B DB General contractor C general contractor management D project user
MCQ-0721 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 21、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。 A 分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地 B 分包人必须服从发包人直接发出的指令 C 遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续 D 分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系 | 21、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（ ）。 A 分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地 B 分包人必须服从发包人直接发出的指令 C 遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续 D 分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系 | 21. According to the "Professional Subcontract of Construction Engineering Construction (Model Text)", the statement about the responsibilities and obligations of the professional subcontractor is correct (). A The subcontractor shall allow the personnel authorized by the Owner to reasonably enter the construction site of the subcontracted project during working hours B The subcontractor must obey the instructions directly issued by the owner C comply with the management regulations of the relevant competent authorities of the government but do not go through the relevant procedures D The subcontractor may have direct working contact with the Employer or the engineer
MCQ-0722 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 22、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。 A 工作量控制信息 B 合同管理信息 C 质量控制信息 D 风险管理信息 | 22、 下列建设项目信息中，属于经济类信息的是（ ）。 A 工作量控制信息 B 合同管理信息 C 质量控制信息 D 风险管理信息 | 22. The following construction project information, belongs to the economic information (). A workload control information B contract management information C quality control information D risk management information
MCQ-0723 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 23、 在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（ ）。 A 建设单位的质量控制和监理单位的质量控制 B 监理单位的质量控制和质量监督部[门的质量控制 C 质量活动主体对工序质量偏差的纠正 D 质量活动主体的自我控制和他人监控 | 23、 在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（ ）。 A 建设单位的质量控制和监理单位的质量控制 B 监理单位的质量控制和质量监督部[门的质量控制 C 质量活动主体对工序质量偏差的纠正 D 质量活动主体的自我控制和他人监控 | 23. In the basic link of construction quality control, the quality control of operation process includes (). A the quality control of the construction unit and the quality control of the supervision unit B the quality control and quality supervision department of the supervision unit [the quality control of the door C the correction of the quality deviation of the process by the main body of the quality activity D the self-control of the main body of the quality activity and the monitoring of others
MCQ-0724 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 24、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。 A 报告总监理工程师 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 通知施工单位 D 报告审图机构和建设行政主管部门 | 24、 根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。 A 报告总监理工程师 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 通知施工单位 D 报告审图机构和建设行政主管部门 | 24. According to the "Construction Law of the People's Republic of China", the project supervision personnel found that the project design does not meet the quality standards of construction projects or the quality requirements agreed on in the contract, shall (). A report to the chief supervision engineer B report to the construction unit to request the design unit to correct C notify the construction unit D report to the drawing examination institution and the construction administrative department
MCQ-0725 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 25、 建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检测，属于政府质量监督中的（ ）。 A 生产过程监督 B 工程实体质量监督 C 工程质量行为监督 D 施工管理状况监督 | 25、 建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检测，属于政府质量监督中的（ ）。 A 生产过程监督 B 工程实体质量监督 C 工程质量行为监督 D 施工管理状况监督 | 25. The construction engineering quality supervision agency to supervise and test the foundation concrete strength, which belongs to the government quality supervision (). A production process supervision B engineering entity quality supervision C engineering quality behavior supervision D construction management status supervision
MCQ-0726 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 26、 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。 A 工程进度百分比 B 人月费单价法 C 工程建设费用百分比 D 按日计费法 | 26、 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。 A 工程进度百分比 B 人月费单价法 C 工程建设费用百分比 D 按日计费法 | 26. The following calculation methods, does not belong to the engineering consulting contract consulting fee calculation method is (). A project progress percentage B person monthly fee unit price method C project construction cost percentage D daily billing method
MCQ-0727 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 27、 在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（ ）的因素。 A 人 B 材料 C 机械 D 环境 | 27、 在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（ ）的因素。 A 人 B 材料 C 机械 D 环境 | 27. In the use of causal analysis diagram method for quality problem cause analysis, "concrete vibrator damage" belongs to () factors. A person B material C mechanical D environment
MCQ-0728 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 28、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨 误作为2000元/吨。对此，业主有权（ ）。 A 以总价为准调整单价 B 以单价为准调整总价 C 要求投标人重新提交钢材单价 D 将该投标文件作废标处理 | 28、 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨 误作为2000元/吨。对此，业主有权（ ）。 A 以总价为准调整单价 B 以单价为准调整总价 C 要求投标人重新提交钢材单价 D 将该投标文件作废标处理 | 28. A bidding project priced according to the unit price contract, in the evaluation process found that the total price of a bidder and the calculation result of the unit price is inconsistent, because the bidder in the calculation of steel unit price of 4000 yuan/ton as 2000 yuan/ton. In this regard, the owner has the right (). A adjusts the unit price based on the total price B adjusts the total price based on the unit price C requires the bidder to resubmit the unit price of steel D the bidding document will be invalid bid
MCQ-0729 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 29、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(76).png<image>某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成1天后才能开始，则有1天的层间技术间歇，正确的层间间隙是（ ）。 A Z1 B Z3 C Z2 D Z4 | 29、 这张图片展示的是一个建设工程项目的甘特图（Gantt Chart），它是一种常用于项目管理的工具，用于表示项目的进度计划及实施情况。从图中我们可以看到不同的工作任务和它们在时间上的规划。 甘特图通常包括以下几个主要元素： - 工作任务（Task）：通常在图的左侧垂直列出。 - 时间轴（Time Frame）：通常在图的上方水平展示，这里用的是“周”作为时间单位。 - 进度条（Bars）：在图中表示每个任务的开始和结束时间。 在这张甘特图中，横轴表示的是时间段，分为16个单位（假设是周或者天），而纵轴则代表着不同的任务，如A、B、C、D和E。每个任务条（横条）的长度代表了该任务的预计持续时间。 具体到这张甘特图： - 任务A、B、C、D和E都有各自不同的开始和结束时间。比如，任务A从时间单位1开始，在单位3结束，然后是任务A的第二个子任务，从时间单位5开始，到时间单位6结束。 - Z1、Z2、Z3和Z4可能表示的是重要的里程碑或者是项目的某个特定阶段的完成标志，这些往往代表了需要集中资源完成的关键时间点。 - 最下方的注释“注：Π二表示连续；Θ2Θ3Θ5Θ6表示施工休息”可能意味着横线的连续是连续工作，而Θ2Θ3Θ5Θ6代表的数字是休息日或者不工作的时间点。 利用这种图表，项目经理和团队成员可以清晰地看到每个任务的安排和整个项目的进度，从而更有效地管理资源和时间，以确保项目的按时完成。某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成1天后才能开始，则有1天的层间技术间歇，正确的层间间隙是（ ）。 A Z1 B Z3 C Z2 D Z4 | 29. This picture shows the Gantt Chart of a construction project, which is a tool commonly used in project management to show the progress and implementation of the project. From the picture, we can see the different work tasks and their schedule in time. A Gantt chart usually includes the following main elements: - Work Tasks: Usually listed vertically on the left side of the chart. - Time Frame: Usually displayed horizontally at the top of the graph, where "weeks" are used as time units. - Bars: Represent the start and end time of each task in the graph. In this Gantt chart, the horizontal axis represents the time period, divided into 16 units (let's say weeks or days), while the vertical axis represents the different tasks, such as A, B, C, D, and E. The length of each task bar (horizontal bar) represents the expected duration of that task. Specifically to this Gantt chart: - Tasks A, B, C, D, and E all have their own different start and end times. For example, task A starts in time unit 1 and ends in time unit 3, and then Task A's second subtask starts in time unit 5 and ends in time unit 6. -Z1, Z2, Z3, and Z4 may represent important milestones or the completion of a specific phase of a project, often representing critical points in time that require focused resources to complete. - Bottom note "Note: Π indicates continuity; Θ2Θ3Θ5Θ6 means construction rest "may mean that the continuity of the horizontal line is continuous work, while Θ2Θ3Θ5Θ6 represents the number of days off or the point in time when work is not done. Using this kind of chart, project managers and team members can clearly see the schedule of each task and the progress of the entire project, thus managing resources and time more effectively to ensure that the project is completed on time. If the second floor support formwork can not be started until 1 day after the first floor has been concreted, then there is a 1 day interfloor technical interval. The correct interfloor gap is (). A Z1 B Z3 C Z2 D Z4
MCQ-0730 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 30、 施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 单项隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接与间接隐患并治 | 30、 施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 单项隐患综合治理 C 冗余安全度治理 D 直接与间接隐患并治 | 30. The construction unit should regularly organize the training and exercises of evacuation and rescue methods when an accident occurs, which reflects the () principle in the management principle of safety hazards. A prevention and disaster reduction and management B single hidden danger comprehensive management C redundancy safety degree management D direct and indirect hidden dangers combined treatment
MCQ-0731 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 31、 某工程第三个月末时的已完工作实际费用（ACWP）1200万元、已完工作预算费用（BCWP）为1000万元、计划工作预算费用（BCWS）1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是（ ）。 A 迅速增加人员投入 B 增加高效人员投入 C 抽出部分人员，增加少量骨干人员 D 用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员 | 31、 某工程第三个月末时的已完工作实际费用（ACWP）1200万元、已完工作预算费用（BCWP）为1000万元、计划工作预算费用（BCWS）1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是（ ）。 A 迅速增加人员投入 B 增加高效人员投入 C 抽出部分人员，增加少量骨干人员 D 用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员 | 31. At the end of the third month of a project, the actual cost of completed work (ACWP) is 12 million yuan, the budgeted cost of completed work (BCWP) is 10 million yuan, and the planned budget cost of work (BCWS) is 15 million yuan. The measures to be taken according to the earned value method are (). A rapidly increase personnel input B increase efficient personnel input C draw out part of the personnel, increase a small number of backbone personnel D with efficient personnel to replace a group of inefficient personnel
MCQ-0732 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 32、 关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（ ）。 A 可以识别计划的关键工作 B 不能表达工作逻辑关系 C 调整计划的工作量较大 D 可以计算工作时差 | 32、 关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（ ）。 A 可以识别计划的关键工作 B 不能表达工作逻辑关系 C 调整计划的工作量较大 D 可以计算工作时差 | 32. The statement about the characteristics of the progress plan of the transverse chart is correct (). A can identify the key work of the plan B can not express the logical relationship of the work C adjust the work of the plan is larger D can calculate the work time difference
MCQ-0733 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 33、 某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。 A 一般事放 B 特别重大事故 C 重大事故 D 较大事故 | 33、 某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。 A 一般事放 B 特别重大事故 C 重大事故 D 较大事故 | 33. A project due to the collapse of scaffolding caused a direct economic loss of 9.6 million yuan, according to the "Production Safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the accident belongs to (). A general matter put B special major accident C major accident D major accident
MCQ-0734 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 34、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为（ ）个月。 A 3 B 6 C 12 D 36 | 34、 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限般为（ ）个月。 A 3 B 6 C 12 D 36 | 34. The publication period of good behavior record information on the market integrity information platform of the construction administrative department is generally () months. A 3 B 6 C 12 D 36
MCQ-0735 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 35、 质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-② | 35、 质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-② | 35. Quality control activities include: ① set goals; ② correct deviation; ③ measurement check; ④ evaluation and analysis. The correct order is (). A ①-②-③-④ B ①-③-④-② C ③-①-②-④ D ③-④-①-②
MCQ-0736 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 36、 项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。 A 业主方的具体指示 B 合同约定的核算周期 C 规定的会计周期 D 项目实际施工周期 | 36、 项目管理机构进行成本核算。核算周期按（ ）确定。 A 业主方的具体指示 B 合同约定的核算周期 C 规定的会计周期 D 项目实际施工周期 | 36. The project management agency to carry out cost accounting. The accounting cycle shall be determined by (). A specific instructions from the owner B accounting period agreed in the contract C accounting period stipulated in the project D actual construction period
MCQ-0737 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 37、 下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ） A 组织措施 B 合同措施 C 技术措施 D 优化措施 | 37、 下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（ ） A 组织措施 B 合同措施 C 技术措施 D 优化措施 | 37. Among the following construction cost management measures, the one that does not need to add additional costs is () A organizational measure B Contract measure C Technical measure D optimization measure
MCQ-0738 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 38、 关于“一揽子保险”（CIP） 的说法，正确的是（ ）。 A 内容不包括一般责任险 B 不能实施有效的风险管理 C 保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D 不便于索赔 | 38、 关于“一揽子保险”（CIP） 的说法，正确的是（ ）。 A 内容不包括一般责任险 B 不能实施有效的风险管理 C 保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D 不便于索赔 | 38. About the statement of "blanket insurance" (CIP), the correct is (). A does not cover general liability insurance B is unable to implement effective risk management C coverage of owners, contractors and subcontractors D is not easy to claim
MCQ-0739 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 39、 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（ ）方法。 A 风险控制 B 动态控制 C 跟踪管理 D 静态控制 | 39、 为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取（ ）方法。 A 风险控制 B 动态控制 C 跟踪管理 D 静态控制 | 39. In order to reduce the adverse impact of environmental factors on the quality of construction, construction enterprises mainly adopt the method (). A risk control B dynamic control C tracking management D static control
MCQ-0740 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 40、 关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是（ ）。 A 人为控制因素少、精度高 B 项目财务部门比较常用 C 方便操作、但覆盖面较小 D 对核算工作人员的专业水平要求较高 | 40、 关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是（ ）。 A 人为控制因素少、精度高 B 项目财务部门比较常用 C 方便操作、但覆盖面较小 D 对核算工作人员的专业水平要求较高 | 40. About the construction project cost table accounting method, the correct is (). A less human control factors, high precision B project finance department is more commonly used C easy to operate, but the coverage is small D accounting staff professional level requirements
MCQ-0741 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 41、 双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（ ）。 A 3天，0天 B 0天，0天 C 4天，1天 D 2天，2天 | 41、 双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是（ ）。 A 3天，0天 B 0天，0天 C 4天，1天 D 2天，2天 | 41. In the double code network plan, a work starts on the 3rd day at the earliest, the work duration is 2 days, there are only 2 tight work, the earliest start time of tight work is the 5th and 6th day respectively, the corresponding total time difference is 4 and 2 days. The total time difference and free time difference of the work are respectively (). A 3 days, 0 days B 0 days, 0 days C 4 days, 1 day D 2 days, 2 days
MCQ-0742 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 42、 关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（ ）。 A 应明确承包人的合同标的 B 分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小 C 合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更 D 分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利 | 42、 关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（ ）。 A 应明确承包人的合同标的 B 分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小 C 合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更 D 分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利 | 42. The statement about the analysis content of the contractor's construction contract is correct (). A should clarify the contractor's contract object B analysis engineering change compensation range, which is usually expressed as a certain percentage of the contract amount. The larger the percentage value, the smaller the contractor's risk. C In the implementation of the contract, the contractor must unconditionally implement the engineer's instruction to change D analysis claim terms, the shorter the claim period, The more favorable it is to the contractor
MCQ-0743 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 43、 施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（ ）。 A 工期成木 B 成本盈亏 C 分部分项工程成本 D 资金成本 | 43、 施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（ ）。 A 工期成木 B 成本盈亏 C 分部分项工程成本 D 资金成本 | 43. In the special cost analysis of construction projects, the index of "cost expenditure rate" is used to analyze (). A period of wood B cost profit and loss C division project cost D capital cost
MCQ-0744 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 44、 评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。 A 项目监理单位 B 项目管理的组织者 C 项目咨询单位 D 第三方认证机构 | 44、 评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由（ ）进行。 A 项目监理单位 B 项目管理的组织者 C 项目咨询单位 D 第三方认证机构 | 44. Evaluation and diagnosis of the effectiveness of the project quality control system, generally carried out by (). A project supervision unit B project management organizer C project consulting unit D third party certification body
MCQ-0745 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 45、 工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。 A 合同执行情况的查询和分析 B 编制资源需求量计划 C 根据工程进展进行投资预测 D 根据工程进展进行施工成本预测 | 45、 工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。 A 合同执行情况的查询和分析 B 编制资源需求量计划 C 根据工程进展进行投资预测 D 根据工程进展进行施工成本预测 | 45. Project management information system, belongs to the progress control function is (). A the inquiry and analysis of the performance of the contract B the preparation of resource demand plan C according to the progress of the project investment forecast D according to the progress of the project construction cost forecast
MCQ-0746 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 46、 梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（ ）检验。 A 混凝土强度 B 预埋件 C 结构性能 D 灌浆强度 | 46、 梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（ ）检验。 A 混凝土强度 B 预埋件 C 结构性能 D 灌浆强度 | 46. () inspection shall be carried out when the beam and plate simple supported flexural concrete precast members enter the field. A concrete strength B embedded parts C structural performance D grouting strength
MCQ-0747 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 47、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(77).png<image>各工作间逻辑关系表及相应双代号网图如下图。图中虛箭线的作用是（ ）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 指向 | 47、 这张图片显示的是一个包含四个活动（A、B、C、D）和四个节点（1、2、3、4）的网络图，通常用于建设工程项目管理中的进度计划和控制。这种图表称为关键路径法（CPM）网络图。节点（或事件）表示项目中的关键点或里程碑，而活动则代表完成项目需执行的各项任务。 在网络图的顶部，我们看到一个表格，该表格列出了活动和它们的紧前活动。紧前活动是必须在另一活动开始之前完成的活动。 从表格中我们可以解读以下逻辑关系： - 活动A和B没有紧前活动，这意味着它们是项目启动时可以立即开始的活动。 - 活动C的紧前活动是A，表示只有在活动A完成后，活动C才能开始。 - 活动D的紧前活动是A和B，这表明活动D需要A与B都完成后才能启动。 网络图的逻辑展示如下： 1. 节点1是项目的起始点，活动A和B从这一点开始。 2. 活动A连接节点1和节点2，这意味着A的完成会触发节点2上可能发生的后续活动。 3. 活动B连接节点1和节点3，同样，B的完成会触发节点3上可能发生的后续活动。 4. 节点3是活动B的终点，并且是活动D的起点，正如表格中所示，活动D是在活动A和B都完成后才开始。 5. 节点2是活动C和D的起点，但是活动C的开始仅需要活动A的完成。 6. 节点4是项目的终点，所有的活动都必须完成才能达到这个节点。 通过这个图表，项目管理者可以确定项目的关键路径，即完成项目所需时间最长的连续活动序列。在这个例子中，关键路径的确定需要进一步信息，比如每项活动的持续时间。然而，基于图表逻辑，我们可以看到如果活动A和活动B的持续时间不同，那么可能会影响活动D的开始。同样，如果活动C迟于活动D完成，那么它可能成为项目的延误所在。项目管理的一个关键方面就是发现并监视这些关键路径上的活动，确保它们按时完成，从而保证整个项目的按期交付。各工作间逻辑关系表及相应双代号网图如下图。图中虛箭线的作用是（ ）。 A 联系 B 区分 C 断路 D 指向 | 47. This picture shows A network diagram with four activities (A, B, C, D) and four nodes (1, 2, 3, 4), commonly used for schedule planning and control in the management of construction projects. This type of diagram is called a Critical Path Method (CPM) network diagram. Nodes (or events) represent key points or milestones in a project, while activities represent the tasks that need to be performed to complete the project. At the top of the network diagram, we see a table that lists the activities and their immediate preceding activities. A tight pre-activity is an activity that must be completed before another activity can begin. From the table, we can read the following logical relationship: - Activities A and B do not have compact pre-activities, which means they are activities that can be started immediately when the project starts. - The compact pre-activity of activity C is A, which means that activity C can only begin after activity A is completed. - The compact pre-activity of activity D is A and B, which indicates that activity D can only start after both A and B are completed. The logic of the network diagram is shown as follows: 1. Node 1 is the starting point of the project, and activities A and B begin at this point. 2. Activity A connects node 1 and node 2, which means that completion of A triggers subsequent activities that may occur on node 2. 3. Activity B connects nodes 1 and 3, and similarly, completion of B triggers subsequent activities that may occur on node 3. 4. Node 3 is the end point of activity B and the beginning point of activity D. As shown in the table, activity D starts after activity A and B are completed. 5. Node 2 is the starting point of activities C and D, but the beginning of activity C only requires the completion of activity A. 6. Node 4 is the end point of the project, where all activities must be completed to reach this point. Using this chart, the project manager can determine the critical path of the project, which is the continuous sequence of activities that will take the longest to complete the project. In this example, the determination of the critical path requires further information, such as the duration of each activity. However, based on the chart logic, we can see that if activity A and activity B have different durations, then it may affect the start of activity D. Similarly, if activity C is completed later than activity D, then it may become the site of the project's delay. A key aspect of project management is to identify and monitor activities along these critical paths to ensure that they are completed on time, thus ensuring that the entire project is delivered on time. The logical relationship between each work and the corresponding double code network diagram are shown in the following figure. The function of virtual arrow line in the figure is (). A connects B to distinguish C break D points
MCQ-0748 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 48、 关于招标信息发布的说法，正确的是（ ）。 A 投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息 B 招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还 | 48、 关于招标信息发布的说法，正确的是（ ）。 A 投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息 B 招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天 D 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还 | 48. The statement about the release of bidding information, the correct is (). A The construction bidding of a project with an investment of 10 million yuan can be published in a private way B the bidding announcement can only be published on China's bidding and bidding public service platform C from the date of sale of the bidding documents to the date of suspension of sale, D The bidder must purchase the relevant bidding or prequalification documents at his own expense and return them if he fails to win the bid
MCQ-0749 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 49、 根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函属于（ ）担保。 A 保证 B 抵押 C 留置 D 定金 | 49、 根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函属于（ ）担保。 A 保证 B 抵押 C 留置 D 定金 | 49. According to the Guarantee Law of the People's Republic of China, the bid guarantee and performance guarantee used in construction projects are () guarantees. A guarantee B mortgage C lien D deposit
MCQ-0750 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 50、 下列分部分项工程中，必须编制单项安全技术措施的是（ ）。 A 室内隔墙砌筑 B 女儿墙钢筋绑扎 C 基坑混凝土内支撑拆除 D 地下室外墙防水施工 | 50、 下列分部分项工程中，必须编制单项安全技术措施的是（ ）。 A 室内隔墙砌筑 B 女儿墙钢筋绑扎 C 基坑混凝土内支撑拆除 D 地下室外墙防水施工 | 50. The following sub-projects, must prepare a single safety technical measures are (). A masonry of the interior partition wall B parapet wall reinforcement lashing C foundation pit concrete internal support demolition D basement exterior wall waterproof construction
MCQ-0751 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 51、 下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（ ）。 A 统计核算 B 表格核算 C 会计核算 D 业务核算 | 51、 下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是（ ）。 A 统计核算 B 表格核算 C 会计核算 D 业务核算 | 51. The following project cost analysis based on the data, can calculate the current actual cost of the project, and can determine the speed of change and predict the development trend of cost is (). A statistical accounting B table accounting C accounting D business accounting
MCQ-0752 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 52、 下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付施工图纸 B 异常恶劣的气候条件 C 业主未能及时支付工程款，造成工期延误 D 因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度 | 52、 下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付施工图纸 B 异常恶劣的气候条件 C 业主未能及时支付工程款，造成工期延误 D 因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度 | 52. Among the following events, the contractor cannot file a claim for construction period (). A The owner failed to deliver the construction drawings in time before commencement B the unusually bad weather conditions C the owner failed to pay the project money in time, resulting in the delay D because of the delay in the construction period, the engineer instructed the contractor to speed up the construction progress
MCQ-0753 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 53、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 增加进度控制的岗位和人员 B 编制资源需求计划 C 比较分析工程物资的采购模式 D 分析施工技术的先进性和经济合理性 | 53、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 增加进度控制的岗位和人员 B 编制资源需求计划 C 比较分析工程物资的采购模式 D 分析施工技术的先进性和经济合理性 | 53. Among the following construction project progress control measures, the economic measures are (). A increase in progress control posts and personnel B preparation of resource demand plan C comparative analysis of the procurement mode of engineering materials D analysis of construction technology advancement and economic rationality
MCQ-0754 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 54、 企业最高管理者按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（ ）。 A 初始状态评审 B 管理评审 C 内部审核 D 合规性评价 | 54、 企业最高管理者按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评价，称为（ ）。 A 初始状态评审 B 管理评审 C 内部审核 D 合规性评价 | 54. The top management of the enterprise evaluates the occupational health and safety management system according to the planned time interval, called (). A initial state review B management review C internal audit D compliance evaluation
MCQ-0755 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 55、 关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ ）。 A 时间坐标系方向可以垂直向上 B 节点中心必须对准相应时标位置 C 可以用水平虚箭线表示虚工作 D 时间坐标必须是日历坐标体系 | 55、 关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ ）。 A 时间坐标系方向可以垂直向上 B 节点中心必须对准相应时标位置 C 可以用水平虚箭线表示虚工作 D 时间坐标必须是日历坐标体系 | 55. The statement about the double code time scale network plan is correct (). A time coordinate system direction can be vertical upward B node center must be aligned with the corresponding time mark position C can be expressed with horizontal virtual arrow line virtual work D time coordinates must be calendar coordinate system
MCQ-0756 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 56、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度>（试行）的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（ ）。 A 有助于工程形成的其他材料费 B 为管理工程施工所发生的费用 C 工程定位复测费 D 企业管理人员的差旅交通费 | 56、 根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度>（试行）的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（ ）。 A 有助于工程形成的其他材料费 B 为管理工程施工所发生的费用 C 工程定位复测费 D 企业管理人员的差旅交通费 | 56. According to the "Ministry of Finance on the issuance of < Enterprise Product Cost Accounting System > (trial) Notice", the following project costs, belong to other direct costs are (). A other material costs that contribute to the formation of the project B costs incurred by the management of the construction of the project C retest fees for the positioning of the project D travel expenses for enterprise management personnel
MCQ-0757 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | Yes | F2-3 Cost control | 57、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(78).png<image>某混凝土工程施工情况如下图，清单综合单价为1000元/m3，按月结算，根据赢得值法，该工程6月末进度偏差（SV）是（ ）万元。 A -215 B -200 C -125 D -60 | 57、 这张图片展示了一个表格，似乎是用来表示某种建设工程项目的进度管理或资源分配的情况。表格包含以下几个元素： - 项目名称：A、B、C、D、E（很可能是代表不同的工程项目或子项目）。 - 计划投资（万元）：展示了每个项目的预计投资额。 - 实际投资（万元）：显示了迄今为止实际投入的金额。 - 工程进度（月）：一系列的水平条形图展示了每个项目的进度。这些条形图可能表示实际进展与计划之间的差异或者完成的阶段。每个项目的条形图长度不同，可能暗示项目的不同阶段。 从项目管理的角度来解释，这个表格可能用作跟踪和监督工程项目的财务和时间进度。管理者可以利用此信息来判断项目是否按计划进行，是否存在超支或进度滞后的问题，以及未来是否需要调整资源分配或项目管理策略。 逻辑上，表格提供了比较项目计划投资与实际投资的方式，同时通过视觉呈现的进度条来直观展示每个项目的进度情况。这样的表格对于施工单位、项目经理和投资方等均有用，帮助他们了解项目的当前状况，并能够快速做出决策以确保项目的顺利完成。某混凝土工程施工情况如下图，清单综合单价为1000元/m3，按月结算，根据赢得值法，该工程6月末进度偏差（SV）是（ ）万元。 A -215 B -200 C -125 D -60 | 57. This picture shows a table that seems to be used to represent the progress management or resource allocation of a certain construction project. The table contains the following elements: - Project name: A, B, C, D, E (most likely to represent different engineering projects or subprojects). - Planned Investment (ten thousand yuan) : Shows the projected investment amount for each project. - Actual investment (ten thousand yuan) : Shows the amount actually invested to date. - Project progress (in months) : A series of horizontal bar charts showing the progress of each project. These bars may indicate differences between actual progress and plan or stages of completion. The bar charts vary in length for each project and may indicate different stages of the project. Interpreted from a project management perspective, this table may be used to track and monitor the financial and time progress of an engineering project. Managers can use this information to determine if the project is on schedule, if there are issues with overruns or schedule delays, and if adjustments to resource allocation or project management strategies are needed in the future. Logically, the table provides a way to compare the planned investment in a project with the actual investment, while visually showing how each project is progressing through a visually presented progress bar. Such tables are useful for construction units, project managers and investors alike to help them understand the current status of the project and to make quick decisions to ensure the successful completion of the project. The construction situation of a concrete project is as follows. The comprehensive unit price of the list is 1000 yuan /m3, which is settled monthly. According to the earned value method, the progress deviation (SV) of the project at the end of June is () million yuan. A -215 B -200 C -125 D -60
MCQ-0758 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 58、 根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由（ ）进行现场监督。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专职安全生产管理人员 D 专业监理工程师 | 58、 根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由（ ）进行现场监督。 A 施工单位技术负责人 B 总监理工程师 C 专职安全生产管理人员 D 专业监理工程师 | 58. According to the "Construction project Safety production Management Regulations", the lifting project that reaches a certain scale and is more dangerous shall be supervised by () on site. A technical person in charge of construction unit B chief supervision engineer C full-time safety production management personnel D professional supervision engineer
MCQ-0759 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 59、 根据《建设项目总承包合同示范文本（试行）》，关于建设工程项目发包人权利和义务的说法，错误的是（ ）。 A 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得:项目用地的使用权 B 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务 C 发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知 D 发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿 | 59、 根据《建设项目总承包合同示范文本（试行）》，关于建设工程项目发包人权利和义务的说法，错误的是（ ）。 A 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得:项目用地的使用权 B 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务 C 发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知 D 发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿 | 59. According to the Model Text of the General Contract for Construction Projects (Trial), the statement about the rights and obligations of the owner of the construction project is wrong (). A is responsible for the approval, approval or filing procedures of the project, and obtains: the right to use the project land B performs the contract price adjustment, payment, completion settlement obligations agreed in the contract C when the owner thinks it is necessary, The Employer shall have the right to send a notice of suspension in writing D the Employer shall not be able to make compensation for any loss caused to the Employer by the contractor
MCQ-0760 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 60、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（ ）小时书面形式通知监理人检查。 A 48 B 12 C 24 D 36 | 60、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（ ）小时书面形式通知监理人检查。 A 48 B 12 C 24 D 36 | 60. According to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project, if the hidden parts of the project are confirmed by the contractor to have the coverage conditions through self-inspection, the contractor shall notify the supervisor in writing () hours before the joint inspection. A 48 B 12 C 24 D 36
MCQ-0761 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 61、 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（ ）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 应急行动指南 | 61、 在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于（ ）。 A 综合应急预案 B 专项应急预案 C 现场处置方案 D 应急行动指南 | 61. In the composition of the emergency plan system, the emergency response measures formulated for specific facilities belong to (). A Comprehensive emergency plan B special emergency plan C site disposal plan D Emergency action Guide
MCQ-0762 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 62、 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（ ）。 A 抗拔力 B 完整性 C 抗渗性 D 锁定力 | 62、 对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是（ ）。 A 抗拔力 B 完整性 C 抗渗性 D 锁定力 | 62. The main parameters of testing the quality of cement earth wall support construction process are (). A pulling force B integrity C impermeability D locking force
MCQ-0763 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 63、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（ ）。 A 主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫 B 施工现场必须使用预拌混凝土 C 施工现场可以焚烧材料包装物 D 搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾 | 63、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（ ）。 A 主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫 B 施工现场必须使用预拌混凝土 C 施工现场可以焚烧材料包装物 D 搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾 | 63. About the construction of the construction site environmental protection measures, the correct is (). A main road should be covered with soil, regular sprinkling and cleaning B construction site must use ready-mixed concrete C construction site can incinerate material packaging D set up a special closed channel to clear the garbage in the building
MCQ-0764 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 64、 根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指（ ）。【该知识点已删除】 A 风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡 B 风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小 C 风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失 D 风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响 | 64、 根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指（ ）。【该知识点已删除】 A 风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡 B 风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小 C 风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失 D 风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响 | 64. According to the "construction project management Code", the first level of risk refers to (). [The knowledge point has been deleted] A risk consequences are serious, may cause damage or casualties in a large scope B risk consequences are general, may cause damage to the construction of a small scope C risk consequences can be ignored under certain conditions, Will not cause large losses to the project itself and personnel, etc. D risk consequences are disastrous, and cause adverse social and political influence
MCQ-0765 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 65、 下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是（ ）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 响应性成本计划 D 实施性成本计划 | 65、 下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是（ ）。 A 指导性成本计划 B 竞争性成本计划 C 响应性成本计划 D 实施性成本计划 | 65. In the following cost plan, the target for determining the total cost of liability is (). A Instructional Cost plan B Competitive cost plan C Responsive cost plan D Implementation cost plan
MCQ-0766 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 66、 某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（ ）个月。 A 3 B 4 C 8 D 6 | 66、 某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（ ）个月。 A 3 B 4 C 8 D 6 | 66. The contract price of a basic project is 30 million yuan, and the total contract duration is 30 months. Due to design changes in the construction process, additional works of 6 million yuan are added, and the owner agrees to extend the construction period. According to the proportional analysis method, the contractor can claim the construction period () months. A 3 B 4 C 8 D 6
MCQ-0767 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 67、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（ ）。 A 项目采用了不够成熟的新材料 B 项目组织结构不合理 C 项目场地周边发生滑坡 D 项目现场存在严重的水污染 | 67、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（ ）。 A 项目采用了不够成熟的新材料 B 项目组织结构不合理 C 项目场地周边发生滑坡 D 项目现场存在严重的水污染 | 67. Among the following project quality risks, management risks belong to (). A project adopts immature new materials B project organization structure is unreasonable C project site surrounding landslide D project site there is serious water pollution
MCQ-0768 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 68、 关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是（ ）。 A 制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5m B 项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查 C 食堂外应设置开放式泔水桶 D 炊事人员必须持岗位技能证上岗 | 68、 关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是（ ）。 A 制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5m B 项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查 C 食堂外应设置开放式泔水桶 D 炊事人员必须持岗位技能证上岗 | 68. About the construction of the construction site canteen health and epidemic prevention requirements of the statement, the correct is (). A production room stove and surrounding tiles should be no less than 1.5m high B project management personnel regularly enter the on-site canteen production room for health and epidemic prevention inspection C canteen should be set up open swill bucket D cooking personnel must hold the post skill certificate on the job
MCQ-0769 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 69、 关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（ ）。 A 先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码 B 先进行项目工作编码，后进行项目结构分析 C 先编制总进度计划，后编制各层进度计划 D 先进行项目结构分析，后进行资料收集 | 69、 关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（ ）。 A 先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码 B 先进行项目工作编码，后进行项目结构分析 C 先编制总进度计划，后编制各层进度计划 D 先进行项目结构分析，后进行资料收集 | 69. About the construction project total progress target demonstration work sequence, correct is (). A first plan system structure analysis, after the project work code B first project work code, after the project structure analysis C first prepare the total progress plan, after the preparation of each layer of progress plan D first project structure analysis, after the data collection
MCQ-0770 | First-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 70、 单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（ ）天。 A 6 B 0 C 3 D 5 | 70、 单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第（ ）天。 A 6 B 0 C 3 D 5 | 70. In the single code lap network plan, a work duration of 3 days has and only one pre-work, the pre-work starts on the second day at the earliest, and the work duration is 5 days. The time interval between the work and the pre-work is FTF=2 days. The earliest start time of the work is the () day. A 6 B 0 C 3 D 5
MCQ-0771 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 71、 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 D 索赔费用计算正确，并且容易分析 E 承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告 | 71、 建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 D 索赔费用计算正确，并且容易分析 E 承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告 | 71. The preconditions for the establishment of a construction project claim are (). A compared with the contract, the event has caused the contractor's additional expenditure in the cost of the project or the direct loss of the construction period B caused the increase in cost or the loss of the construction period, according to the contract does not belong to the contractor's behavioral responsibility or risk liability C caused the increase in cost or the loss of the construction period is huge, D the claim cost is calculated correctly and easy to analyze E the contractor has submitted the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-0772 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 72、 下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有（ ）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计失误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 72、 下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有（ ）。 A 不可抗力导致的设计修改 B 环境变化导致的设计修改 C 原设计失误导致的设计修改 D 政府部门要求导致的设计修改 E 施工方案出现错误导致的设计修改 | 72. Among the following construction changes, the owner shall bear the responsibility for (). A design modification caused by force majeure B design modification caused by environmental changes C design modification caused by original design errors D design modification caused by government department requirements E Design modification caused by construction scheme errors
MCQ-0773 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 73、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(79).png<image>某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有（ ）。 A 第2周末，工作C提前1周，工期提前1周 B 第2周末，工作A拖后2周，但不影响工期 C 第2周末，工作B拖后1周，但不影响工期 D 第4周末，工作D拖后1周，但不影响工期 E 第4周末，工作F提前1周，工期提前1周 | 73、 某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有（ ）。 A 第2周末，工作C提前1周，工期提前1周 B 第2周末，工作A拖后2周，但不影响工期 C 第2周末，工作B拖后1周，但不影响工期 D 第4周末，工作D拖后1周，但不影响工期 E 第4周末，工作F提前1周，工期提前1周 | 73. The actual progress front line of the 2nd and 4th weekend of the network plan for a project is shown below. The correct statement about the progress of the project is (). The 2nd weekend of A, work C 1 week ahead of schedule B the 2nd weekend, work A delayed 2 weeks, but does not affect the 2nd weekend of schedule C, work B delayed 1 week later, but does not affect the 4th weekend of schedule D, work D delayed 1 week later, but does not affect the 4th weekend of schedule E, Work F is advanced by 1 week and the construction period is advanced by 1 week
MCQ-0774 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 74、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 B 生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练 C 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案 D 非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审 E 施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订 | 74、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练 B 生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练 C 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案 D 非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审 E 施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订 | 74. About the emergency plan management of production safety accidents, there are correct (). A production and business units should organize at least one on-site disposal plan drill every six months B production and business units should organize at least one comprehensive emergency plan drill every year C emergency plans of the emergency management departments of local people's governments at all levels should be reported to the people's governments at the same level for the record D Emergency management experts of non-production and operation units can be invited to participate in the review of emergency plans E If the emergency plan of construction units involves changes in the level of emergency response, it should be revised again
MCQ-0775 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 75、 下列建设工程项目计划中，存在关联关系的进度计划有（ ）。 A 施工总进度计划和主体工程进度计划 B 主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划 C 设计进度计划和维修进度计划 D 项目月度计划和周计划 E 土建施工进度计划和主材供货进度计划 | 75、 下列建设工程项目计划中，存在关联关系的进度计划有（ ）。 A 施工总进度计划和主体工程进度计划 B 主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划 C 设计进度计划和维修进度计划 D 项目月度计划和周计划 E 土建施工进度计划和主材供货进度计划 | 75. In the following construction project plans, there are related progress plans (). A construction progress plan and main project progress plan B main steel structure construction progress plan and equipment installation progress plan C design progress plan and maintenance progress plan D project monthly plan and weekly plan E civil construction progress plan and main material supply progress plan
MCQ-0776 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 76、 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。 A 选用吸声材料搭设防护棚 B 使用耳塞、耳罩等防护用品 C 改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D 限制高音喇叭的使用 E 进行强噪声作业时严格控制作业时间 | 76、 下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（ ）。 A 选用吸声材料搭设防护棚 B 使用耳塞、耳罩等防护用品 C 改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D 限制高音喇叭的使用 E 进行强噪声作业时严格控制作业时间 | 76. Among the following construction site noise control measures, those belonging to control transmission channels are (). A use of sound absorbing materials to set up a protective shelter B use earplugs, ear muffs and other protective supplies C change the vibration source and other rigid structure of the connection D limit the use of tweeters E for strong noise operations strictly control the working time
MCQ-0777 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 77、 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（ ）。 A 培训 B 申请和受理 C 定期监督检查 D 审核 E 审批与注册发证 | 77、 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（ ）。 A 培训 B 申请和受理 C 定期监督检查 D 审核 E 审批与注册发证 | 77. Building construction enterprises quality management system certification procedures include (). A training B application and acceptance C regular supervision and inspection D audit E approval and registration and certification
MCQ-0778 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 78、 施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。 A 选派项目经理阶段 B 投标阶段 C 施工准备阶段 D 签订合同阶段 E 制定企业年度计划阶段 | 78、 施工项目竞争性成本计划是（ ）的估算成本计划。 A 选派项目经理阶段 B 投标阶段 C 施工准备阶段 D 签订合同阶段 E 制定企业年度计划阶段 | 78. The construction project competitive cost plan is the estimated cost plan of (). A Selecting project manager stage B bidding stage C construction preparation stage D signing contract stage E making enterprise annual plan stage
MCQ-0779 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 79、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 脚手架工程 B 拆除爆破工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 79、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 脚手架工程 B 拆除爆破工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 79. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should organize experts to conduct special construction plan demonstration (). A scaffolding engineering B demolition blasting engineering C deep foundation pit engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-0780 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 80、 下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。 A 业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响 B 业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响 C 因进场材料不合格而对工期产生不利影响 D 因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响 E 突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响 | 80、 下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。 A 业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响 B 业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响 C 因进场材料不合格而对工期产生不利影响 D 因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响 E 突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响 | 80. Among the following factors affecting the progress of the project, the contractor can require reasonable extension of the construction period (). A The owner in the implementation of the project to increase or reduce the amount of works have an adverse impact on the project schedule B the owner in the implementation of the project design has an adverse impact on the project schedule C due to unqualified materials have an adverse impact on the project schedule D due to the construction operation process is not standardized have an adverse impact on the project schedule E The sudden extreme bad weather has an adverse impact on the construction period
MCQ-0781 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 81、 直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的（ ）。 A 最大值 B 最小值 C 平均值 D 离散性 E 标准偏差 | 81、 直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的（ ）。 A 最大值 B 最小值 C 平均值 D 离散性 E 标准偏差 | 81. The distribution shape of the histogram and the width of the distribution interval depend on the statistical data of the quality characteristics (). A maximum B minimum C mean D dispersion E standard deviation
MCQ-0782 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 82、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有（ ）。 A 办理决算手续 B 办理项目资料归档 C 清理各种债权债务 D 进行项目总结 E 考核评价项目部人员 | 82、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有（ ）。 A 办理决算手续 B 办理项目资料归档 C 清理各种债权债务 D 进行项目总结 E 考核评价项目部人员 | 82. According to the "Norms for the Management of General Contracting of Construction Projects", the work of the general contractor in the final stage of project management is (). A handle the final account formalities B handle the project information archiving C clean up all kinds of creditor's rights and debts D carry out the project summary E assess and evaluate the project department personnel
MCQ-0783 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 83、 下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B 因计算失误导致结构设计方案不正确 C 因施工管理混乱导致违章作业 D 违反建设程序的“三边”工程 E 采用不合适的施工方法、施工工艺 | 83、 下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B 因计算失误导致结构设计方案不正确 C 因施工管理混乱导致违章作业 D 违反建设程序的“三边”工程 E 采用不合适的施工方法、施工工艺 | 83. Among the reasons for the following construction quality accidents, there are technical reasons (). A improper pile foundation scheme caused by incomplete geological investigation B incorrect structural design scheme caused by miscalculation C illegal operation caused by chaotic construction management D in violation of the construction procedures of the "trilateral" project E using inappropriate construction methods and construction techniques
MCQ-0784 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 84、 项目风险管理过程中，风险识别工作包括（ ）。 A 分析风险因素发生的概率 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各风险的损失量 E 收集与项目风险有关的信息 | 84、 项目风险管理过程中，风险识别工作包括（ ）。 A 分析风险因素发生的概率 B 确定风险因素 C 编制项目风险识别报告 D 分析各风险的损失量 E 收集与项目风险有关的信息 | 84. In the process of project risk management, risk identification work includes (). A Analyze the probability of occurrence of risk factors B determine risk factors C prepare project risk identification report D analyze the loss amount of each risk E collect information related to project risk
MCQ-0785 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 85、 关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（ ）。 A 施工项目必须实行逐级安全技术交底 B 交底内容应针对潜在危险因素和存在问题 C 涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底 D 定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底 E 交底时应将施工程序向班组长进行详细交底 | 85、 关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（ ）。 A 施工项目必须实行逐级安全技术交底 B 交底内容应针对潜在危险因素和存在问题 C 涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底 D 定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底 E 交底时应将施工程序向班组长进行详细交底 | 85. About the safety technology disclosure of construction projects, the correct statement is (). A construction project must be implemented step by step safety technology disclosure B disclosure content should be aimed at potential risk factors and existing problems C involving "four new" projects, Must go through two stages of technical disclosure D regular oral technical disclosure to the multi-work cross-construction team E construction procedures should be detailed disclosure to the team leader
MCQ-0786 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 86、 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。 A 选择符合环保要求的吊装机械设备 B 按照构件尺寸、重量选择吊具 C 编制专项方案并组织专家评审 D 计算确定构件的吊点数量、位置 E 控制吊索水平夹角不应小于45度 | 86、 混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括（ ）。 A 选择符合环保要求的吊装机械设备 B 按照构件尺寸、重量选择吊具 C 编制专项方案并组织专家评审 D 计算确定构件的吊点数量、位置 E 控制吊索水平夹角不应小于45度 | 86. The quality control measures to be considered when lifting precast concrete components include (). A select the lifting machinery and equipment that meet the requirements of environmental protection B select the lifting gear according to the size and weight of the component C prepare a special plan and organize expert review D calculate and determine the number of lifting points and position of the component E control the horizontal Angle of the sling should not be less than 45 degrees
MCQ-0787 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 87、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响 B 采用网络计划技术优化工程施工工期 C 分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险 D 通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案 E 通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期 | 87、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响 B 采用网络计划技术优化工程施工工期 C 分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险 D 通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案 E 通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期 | 87. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures (). A analyze the influence of prefabricated concrete structure and cast-in situ concrete structure on the construction schedule B adopt network planning technology to optimize the construction period C analyze the technical risk of unbonded prestressed concrete structure D by comparing the advantages and disadvantages of high-altitude bulk method and high-altitude slip method to select the construction plan E Shorten the construction period by changing the floor steel pipe scaffold to the external climbing scaffold
MCQ-0788 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 88、 下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（ ）。 A 支付给生产工人的奖金 B 周转材料租赁费 C 管理人员的办公费 D 管理人员的差旅交通费 E 施工机具使用费 | 88、 下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（ ）。 A 支付给生产工人的奖金 B 周转材料租赁费 C 管理人员的办公费 D 管理人员的差旅交通费 E 施工机具使用费 | 88. Among the construction and production costs of the following construction projects, the direct costs are (). A bonus paid to production workers B rental fees for revolving materials C office expenses for management personnel D travel expenses for management personnel E use fees for construction equipment
MCQ-0789 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 89、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 利用现场施工道路堆放砌块材料 B 材料库房内配备保管员住宿用的单人床 C 闹市区施工现场设置2.5m高的围挡 D 施工作业区内禁止随意吸烟 E 在总配电室设置灭火器和消防沙箱 | 89、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 利用现场施工道路堆放砌块材料 B 材料库房内配备保管员住宿用的单人床 C 闹市区施工现场设置2.5m高的围挡 D 施工作业区内禁止随意吸烟 E 在总配电室设置灭火器和消防沙箱 | 89. About the civilized construction measures on the construction site, there are correct (). A use of site construction road stacking block materials B material warehouse room equipped with custodian accommodation single bed C downtown construction site set up 2.5m high enclosure D construction work area prohibit casual smoking E in the main distribution room set up fire extinguishers and sandboxes
MCQ-0790 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 90、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 适用于技术简单、结构方案容易确定的工程 C 适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D 根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理 E 通过确定最大保证价格约束工程成本 | 90、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 适用于技术简单、结构方案容易确定的工程 C 适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D 根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理 E 通过确定最大保证价格约束工程成本 | 90. For the owner, the advantages of the cost-plus gratuity contract are (). A can shorten the construction period through segmented construction B is suitable for the project with simple technology and easy to determine the structural plan C is suitable for the rescue and disaster relief project with urgent time D according to its own strength and needs, deeply involved in the control of project construction and management E by determining the maximum guaranteed price to restrain the project cost
MCQ-0791 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 91、 下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。 A 加强施工机械设备内部调配 B 加强机械设备配件管理 C 加强设备租赁计划管理 D 提高机械设备利用率 E 按油料消耗定额控制油料消耗 | 91、 下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。 A 加强施工机械设备内部调配 B 加强机械设备配件管理 C 加强设备租赁计划管理 D 提高机械设备利用率 E 按油料消耗定额控制油料消耗 | 91. The following construction machinery user fee control measures, belong to the number of control platform classes are (). A strengthen the internal allocation of construction machinery and equipment B strengthen the management of machinery and equipment accessories C strengthen the management of equipment leasing plan D improve the utilization rate of machinery and equipment E Control oil consumption according to oil consumption quota
MCQ-0792 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 92、 关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。 A 标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的 B 项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书 C 通常情况下投标不需要提交投标担保 D 在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 E 标书提交的基本要求是签章、密封 | 92、 关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。 A 标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的 B 项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书 C 通常情况下投标不需要提交投标担保 D 在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 E 标书提交的基本要求是签章、密封 | 92. About the official bidding and bidding documents, the correct (). A the bid seal does not meet the requirements, and the bid is valid with the consent of Party A B The project management Department does not need the power of attorney of the enterprise legal person for the bidding project manager when organizing the bid C under normal circumstances, the bid does not need to submit the bid guarantee D the bid document delivered after the deadline required by the bidding document. The tenderer should refuse to accept E the basic requirements of tender submission are signature and sealing
MCQ-0793 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(80).png<image>某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。 A 工作B的最迟完成时间是第8天 B 工作C的最迟开始时间是第7天 C 工作F的自由时差是1天 D 工作G的总时差是2天 E 工作H的最早开始时间是第13天 | 93、 图片展示的是一个经典的项目管理工具——网络计划图，亦称之为PERT图（项目评估与回顾技术）或是CPM图（关键路径方法）。该图用于帮助项目管理者规划和控制复杂项目的各个组成部分。 在这张图中，节点（用圆圈标示的数字）通常表示项目中的关键事件或阶段，而箭头则展示了从一个事件到另一个事件的活动或任务。箭头的方向表示任务的执行顺序，而箭头上标注的数字则表示完成该任务所需的时间单位（例如：天、周或其他时间单位）。 在网络计划图中，某些任务可能需要同时或先后进行，这可以通过多个箭头汇聚到同一个节点或从一个节点分出来表示。在图中，任务A与任务B是并行的，它们都是从节点1开始的，这意味着这两个任务可以同时开展。 关键路径是网络计划图中时间最长的路径，即完成项目所需的最短时间。确定关键路径至关重要，因为它能帮助项目管理者了解哪些任务的延迟会直接影响到整个项目的完成日期。 虽然图中没有直接标注哪一条路径是关键路径，但通常可以通过计算每一路径上的时间之和来确定。找出所有可能的路径，例如：1-2-4-7-8, 1-3-6-8 等等，然后加起各自路径上箭头的时间。最长的那个时间合计对应的就是关键路径。 这张图片提供了项目任务的逻辑顺序，但不包含足够的信息来确定项目的总时长或关键路径。而在实际项目管理中，确定关键路径是决定项目效率和成功的关键因素。某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。 A 工作B的最迟完成时间是第8天 B 工作C的最迟开始时间是第7天 C 工作F的自由时差是1天 D 工作G的总时差是2天 E 工作H的最早开始时间是第13天 | 93. The picture shows a classic project management tool, network planning chart, also known as PERT chart (Project Evaluation and Review technique) or CPM chart (Critical Path Approach). This diagram is used to help project managers plan and control the various components of complex projects. In this diagram, the nodes (numbers marked with circles) typically represent key events or phases in the project, while the arrows show the activities or tasks that move from one event to another. The direction of the arrows indicates the order in which the tasks will be performed, while the numbers marked on the arrows indicate the unit of time required to complete the task (e.g., days, weeks, or other time units). In the network planning diagram, some tasks may need to be performed simultaneously or successively, which can be represented by multiple arrows converging to the same node or separated from a node. In the diagram, task A and task B are parallel, and they both start at node 1, which means that the two tasks can be carried out simultaneously. The critical path is the path with the longest time in the network planning diagram, i.e. the shortest time required to complete the project. Determining the critical path is critical because it helps the project manager understand which task delays will directly affect the completion date of the overall project. Although the figure does not directly label which path is the critical path, it can usually be determined by calculating the sum of the time on each path. Find all the possible paths, for example: 1-2-4-7-8, 1-3-6-8, etc., and add up the time of the arrows on their respective paths. The longest total time corresponds to the critical path. This image provides the logical order of the project tasks, but does not contain enough information to determine the total duration of the project or the critical path. In actual project management, determining the critical path is a key factor in determining the efficiency and success of the project. A dual code network plan is shown in the figure below. The correct statement about working time parameters is (). The latest finish time for A job B is day 8 B the latest start time for C job C is day 7 C The free time difference of F job is 1 day D the total time difference of G job is 2 days E The earliest start time of H job is day 13
MCQ-0794 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 94、 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（ ）。 A 房屋抵押权证 B 保证金 C 由保险公司开具的履约担保书 D 有价证券 E 商业银行开具的担保函 | 94、 在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（ ）。 A 房屋抵押权证 B 保证金 C 由保险公司开具的履约担保书 D 有价证券 E 商业银行开具的担保函 | 94. In the tender documents, the successful bidder is required to submit the performance guarantee in the form of (). A house mortgage warrant B deposit C performance guarantee issued by an insurance company D securities E commercial bank guarantee
MCQ-0795 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 95、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（ ）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则【该选项已变更，请以新教材为准】 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 95、 关于工程项目成本核算的说法，正确的有（ ）。 A 成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则【该选项已变更，请以新教材为准】 B 工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分 C 工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法 D 会计核算法人为控制因素较多、精度不高 E 施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算 | 95. About the engineering project cost accounting statement, correct (). A cost accounting should adhere to the principle of image progress, output statistics, cost collection and synchronization [This option has been changed, B Project cost accounting is an important part of enterprise accounting C cost responsibility accounting of each post in the project generally adopts business accounting method D accounting legal person is more control factors and less precision E The construction unit shall set up a cost accountant in the project department for cost accounting
MCQ-0796 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 96、 下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ） 。 A 年度成本分析 B 工期成本分析 C 资金成本分析 D 月度成本分析 E 分部分项工程成本分析 | 96、 下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ） 。 A 年度成本分析 B 工期成本分析 C 资金成本分析 D 月度成本分析 E 分部分项工程成本分析 | 96. Among the following cost analysis works, () belongs to comprehensive cost analysis. A annual cost analysis B construction period cost analysis C capital cost analysis D monthly cost analysis E division project cost analysis
MCQ-0797 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 97、 装配式混凝士建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（ ）。 A 承载力 B 挠度 C 抗裂 D 强度 E 灌料强度 | 97、 装配式混凝士建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括（ ）。 A 承载力 B 挠度 C 抗裂 D 强度 E 灌料强度 | 97. Quality acceptance of prefabricated concrete building precast components, prestressed concrete components that are not allowed to crack should be inspected including (). A Bearing capacity B deflection C crack resistance D strength E filling strength
MCQ-0798 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 98、 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 基坑开挖施工流程 B 设计变更工作流程 C 投资控制工作流程 D 房屋装修施工流程 E 装配式构件深化设计流程 | 98、 下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 基坑开挖施工流程 B 设计变更工作流程 C 投资控制工作流程 D 房屋装修施工流程 E 装配式构件深化设计流程 | 98. The following work flow organization, belongs to the management work flow organization (). A foundation pit excavation construction process B design change workflow C investment control workflow D house decoration construction process E prefabricated component deepening design process
MCQ-0799 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 99、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。 A 总进度目标的论证涉及工程实施条件分析 B 总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作 C 总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的相互关系 D 论证前宜收集类似项目的进度资料 E 分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行 | 99、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。 A 总进度目标的论证涉及工程实施条件分析 B 总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作 C 总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的相互关系 D 论证前宜收集类似项目的进度资料 E 分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行 | 99. On the construction project progress target demonstration of the statement, the correct (). A the demonstration of the total progress target involves the analysis of the implementation conditions of the project B the demonstration of the total progress target is the planning work of the project decision-making stage C the demonstration of the total progress target should analyze the relationship between the various works in the implementation stage D the progress data of similar projects should be collected before the demonstration E The analysis and demonstration of the possibility of achieving the total progress objective should be carried out during the project implementation
MCQ-0800 | First-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 100、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(81).png<image>下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（ ）。 A 存在多个起点节点 B 箭线交叉的方式错误 C 存在相同节点编号的工作 D 存在没有箭尾节点的箭线 E 存在多余的虚工作 | 100、 这张图片展示的是一张典型的工程项目管理工具：网络图。网络图是一种用来表示项目中任务（也称为活动）以及任务之间依赖关系的图形方法。它是项目管理中用来进行项目计划和控制的关键技术之一。 在这张网络图中，有几个关键元素： 1. 节点（或圆圈）：代表项目中的主要活动或事件。数字标识通常代表项目活动的序号或特定的工作包。 2. 箭头：表示活动的方向或活动之间的逻辑关系。箭头的方向代表活动的先后顺序。 3. 字母（A、B、C等）：代表特定的项目任务或活动。 4. 有些网络图会在节点或箭头旁边附带时间信息，例如活动的持续时间，但在这张图中没有标出。 5. 图中有多个路径，每个路径代表完成项目的一个可能的顺序或路线。最长的路径，称为关键路径，决定了项目的最短完成时间。 图中的逻辑表现为： - 部分活动可能必须按照特定的顺序进行（例如，A完成后，才能进行D和E）。 - 有的活动可以并行发生（例如，B和A可以同时开始）。 - 某些活动可能依赖于两个或更多的先前活动的完成（例如，H需要完成E和G后才能开始）。 通过分析这个逻辑框架，项目经理可以识别关键任务、估计项目总时长，并对可能的延误和风险进行评估和应对。下列双代号网络图中，存在的绘图错误有（ ）。 A 存在多个起点节点 B 箭线交叉的方式错误 C 存在相同节点编号的工作 D 存在没有箭尾节点的箭线 E 存在多余的虚工作 | 100. This picture shows a typical engineering project management tool: a network diagram. A network diagram is a graphical way of representing the tasks (also known as activities) in a project and the dependencies between the tasks. It is one of the key techniques used in project management for project planning and control. In this network diagram, there are several key elements: 1. Nodes (or circles) : represent the main activities or events in the project. Numeric identifiers usually represent serial numbers or specific work packages for project activities. 2. Arrows: Indicate the direction of activities or the logical relationship between activities. The direction of the arrow represents the sequence of activities. 3 Letters (A, B, C, etc.) : represent specific project tasks or activities. 4. Some network diagrams will have time information next to nodes or arrows, such as the duration of the activity, but this is not indicated in this diagram. 5. There are multiple paths in the graph, and each path represents a possible sequence or route to complete the project. The longest path, called the critical path, determines the shortest completion time for the project. The logic in the figure is represented as: - Parts of the activities may have to be performed in A specific order (for example, after A is completed, D and E can be performed). - Some activities can occur in parallel (for example, B and A can start at the same time). - Some activities may depend on the completion of two or more previous activities (e.g., H needs to complete E and G before it can start). By analyzing this logical framework, project managers can identify critical tasks, estimate the total duration of the project, and assess and respond to possible delays and risks. In the following double-codenamed network diagram, there are plotting errors (). A there are multiple starting nodes B errors in the way arrow lines cross C there are jobs with the same node number D there are arrow lines without arrow tail nodes E there are redundant virtual jobs
MCQ-0801 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(82).png<image>某双代号网络计划如下图所示，存在的不妥之处是（） A 有多个起点节点 B 工作表示方法不一致 C 节点编号不连续 D 有多余时间参数 | 1、 这张图片表示的是一个项目管理中的网络计划图，通常用于关键路径法（Critical Path Method, CPM）或项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）中。该图显示了完成一个项目所需的各个任务及其之间的依赖关系。 图中圆圈表示的是项目中的关键事件或节点，数字代表这些事件的编号。在节点之间的箭头代表任务或活动，这些活动需要在相连的两个事件之间完成。箭头上标注的数字表示完成该活动所需的时间或资源。 在这个图中，例如，活动A是从事件1到事件2的任务，需要2个时间单位完成。通过观察所有的活动和它们的持续时间，可以找出项目的关键路径，即完成项目必须经过的一系列活动，这个路径的总持续时间最长，决定了项目最短的完成时间。 在这个例子中，虚线箭头通常表示一种依赖关系，可能是一种较弱的或者不确定的依赖，即活动G的开始可能依赖于活动C的完成，但不一定严格要求活动C完全完成后活动G才能开始。 通过分析这样的网络图，项目经理可以确定哪些活动是关键性任务，需要重点关注，并能够合理调配资源，确保项目能按时完成。同时，还可以对非关键路径上的任务提供一定的灵活性，以便应对计划外的变化。某双代号网络计划如下图所示，存在的不妥之处是（） A 有多个起点节点 B 工作表示方法不一致 C 节点编号不连续 D 有多余时间参数 | 1. This picture shows a network plan diagram in project management, usually used in the Critical Path Method (CPM) or Program Evaluation and Review Technique (PERT). This diagram shows the various tasks required to complete a project and the dependencies between them. The circles represent key events or nodes in the project, and the numbers represent the numbering of those events. The arrows between the nodes represent tasks or activities that need to be done between the two connected events. The numbers marked on the arrows represent the time or resources required to complete the activity. In this diagram, for example, activity A is a task from event 1 to Event 2 that takes 2 units of time to complete. By looking at all the activities and their durations, it is possible to find the critical path of the project, that is, the series of activities that must be passed through to complete the project, which has the longest total duration and determines the shortest completion time of the project. In this example, the dotted arrows usually indicate a dependency, which may be a weak or uncertain one, i.e. the start of activity G may depend on the completion of activity C, but it is not necessarily strictly required that activity G cannot begin until activity C is completely completed. By analyzing such a network diagram, the project manager can determine which activities are mission-critical and need to be focused on, and can allocate resources to ensure that the project is completed on time. At the same time, they can provide some flexibility for tasks on non-critical paths in order to respond to unplanned changes. A dual code network plan is shown in the figure below. The problem is that () A has multiple starting points, node B has inconsistent working representation, node C has discontinuous numbers, and node D has redundant time parameters
MCQ-0802 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(83).png<image>某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（）。 A 比计划延迟4天，影响紧后工作2天，不影响工期 B 比计划提前4天，不影响工期 C 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 D 比计划延迟4天，影响工期1天 | 2、 这张图片显示的是一个简化的表格，它可能用于跟踪和管理建设工程项目中的某个方面。由于图片没有提供足够的背景信息，我将尝试解释表格可能包含的逻辑和信息。 表格列出了以下几列： 1. 工作编号 - 这可能代表特定的工作或任务在项目中的标识符。 2. 工作名称 - 这是工作或任务的名称或简短描述。 3. 紧前工作数量（天） - 这可能表示完成该工作之前需要完成的紧前工作的天数。 4. 总时差（天） - 总的时间余量或时差，可能表示在不影响整个项目进度的情况下，该工作可以延迟的天数。 5. 自由时差（天） - 自由时间余量或时差，可能指在不影响紧后工作开展的情况下，该工作可延迟的天数。 6. 最早开始（天） - 这可能是指该工作能够在项目开始后最早可能开始的时间。 7. 最晚开始（天） - 这可能是指该工作在不影响项目总进度的情况下最晚可能开始的时间。 在具体的一个工作项“i-j”中，我们可以看到以下值： - "M" 可能是一个特定的代码或者表示该任务的特殊属性。 - 紧前工作数量为 3 天。 - 总时差是 5 天。 - 自由时差是 1 天。 - 最早开始是 2 天之后。 - 最晚开始是 0 天之后，这意味着最早和最晚开始时间可能相同，表明这个工作的开始时间可能很关键，没有时差。 这些数据通常用在关键路径法（Critical Path Method, CPM）或者项目进度管理当中。关键路径法是一种项目管理技术，用于安排项目活动的顺序，以确定最短的项目完成时间。各项数据帮助项目经理了解每个任务的时间安排灵活性和对总项目时间表的影响。这有助于风险管理，资源分配和优先顺序的决策。某网络计划执行情况的检查结果分析如下表，对工作M的判断分析，正确的是（）。 A 比计划延迟4天，影响紧后工作2天，不影响工期 B 比计划提前4天，不影响工期 C 比计划延迟4天，不影响紧后工作，不影响工期 D 比计划延迟4天，影响工期1天 | 2. This picture shows a simplified table that may be used to track and manage some aspect of a construction project. Since the picture does not provide enough background information, I will try to explain the logic and information that the table may contain. The table lists the following columns: 1. Job Number - This may represent the specific job or task's identifier in the project. 2. Job Title - This is the name or short description of the job or task. 3. Amount of tight work (days) - This may indicate the number of days of tight work that needs to be done before the job is completed. 4. Total Time Difference (days) - Total time margin or time difference, which may indicate the number of days that the work can be delayed without affecting the overall project schedule. 5. Free time difference (days) - Free time margin or time difference may refer to the number of days that the work can be delayed without affecting the progress of the immediate work. 6. Earliest start (days) - This may refer to the earliest possible time that the work can be started after the start of the project. 7. Latest Start (days) - This may refer to the latest possible start time for the work without affecting the overall progress of the project. In a specific work item "i-j", we can see the following values: - "M" may be a specific code or a special attribute representing the task. - The amount of immediate work is 3 days. -Total time difference is 5 days. -Free jet lag is 1 day. - The earliest it starts is 2 days later. -Latest start is 0 days later, which means the earliest and latest start times may be the same, indicating that the start time of the job may be critical, no time difference. This data is often used in the Critical Path Method (CPM) or project schedule management. The Critical Path method (CPM) is a project management technique used to sequence project activities in order to determine the shortest possible time to complete the project. The individual data helps the project manager understand the scheduling flexibility of each task and its impact on the overall project schedule. This helps in risk management, resource allocation and prioritization decisions. The following table analyzes the inspection results of the execution of a network plan, and the judgment analysis of work M is correct (). A is 4 days later than the plan, affecting the work after 2 days, does not affect the project B is 4 days earlier than the plan, does not affect the project C is 4 days later than the plan, does not affect the work after the plan, does not affect the project D is 4 days later than the plan, affecting the project period 1 day
MCQ-0803 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(84).png<image>某单代号网络计划如下图（时间单位：天），计算工期是（）天。 A 8 B 13 C 10 D 12 | 3、 该图片是一个网络图表（Network Diagram），它代表一个建设工程项目管理中的关键路径分析（CPM, Critical Path Method）或项目评估与审查技术（PERT, Project Evaluation and Review Technique）。网络图表是用来表示和分析项目中各项任务之间的逻辑关系和时间安排的工具。 在这张图表中，项目被分解成若干个活动和里程碑。每个活动用一个带有两个数字的框表示，一般来说上面的数字代表活动的编号，下面的数字则表示活动的持续时间或所需时间。例如，框A表示编号为2的活动，并且它需要4个时间单位来完成。 图中的节点用框（如St, A, B, C, D, E, G等）表示，这些框内的字符通常代表活动或者项目的特定阶段，而数字则代表相关的信息，例如活动的持续时间或早期/晚期开始时间。 框St很可能代表项目开始（Start），其中的数字0表示项目的开始时间点。箭头表示活动的先后顺序或依赖关系。例如，箭头从St到B表示在开始了项目之后接下来要进行B活动。 G活动看起来是项目的最终里程碑或结束点，它在所有其他活动完成后才开始。这样，我们可以从St到G观察到整个项目执行的路径，而这个路径上的持续时间总和决定了整个项目的最短完成时间。 图表中没有给出所有数字的具体含义，但根据CPM或PERT技术，数字可能表示以下含义： - 上方数字：活动的编号（用于标识不同的活动） - 下方数字：活动的持续时间（例如，需要多少时间来执行这个活动） 使用这样的图表，项目管理者可以确定关键路径，即确定项目完成时间的最长路径。项目的关键路径上的活动是关键活动，这些活动的任何延迟都将直接影响项目的整体完成时间。因此，这些活动需要精心管理和监督以确保项目按时完成。 请注意，此图未提供完整的信息以确定实际的关键路径，因为我们需要每个活动可能的早起和晚起开始及完成时间。通常，关键路径的活动将在图表中以更加突出的方式标识出来。某单代号网络计划如下图（时间单位：天），计算工期是（）天。 A 8 B 13 C 10 D 12 | 3. The picture is a Network Diagram. It represents CPM (Critical Path Method) or PERT (Project Evaluation and Review Technique) in the management of a construction project. Network diagram is a tool used to represent and analyze the logical relationship and time arrangement between various tasks in a project. In this diagram, the project is broken down into a number of activities and milestones. Each activity is represented by a box with two numbers, usually the top number represents the number of the activity, and the bottom number indicates the duration or time required for the activity. For example, box A represents the activity numbered 2, and it takes 4 units of time to complete. The nodes in the figure are represented by boxes (e.g. St, A, B, C, D, E, G, etc.), and the characters in these boxes usually represent a specific phase of the activity or project, while the numbers represent relevant information, such as the duration of the activity or early/late start time. Box St most likely stands for Start, with the number 0 representing the point in time when the project started. The arrows indicate the sequence or dependencies of the activities. For example, arrows from St to B indicate that activity B is next after starting the project. The G activity appears to be the final milestone or end point of the project, which begins after all other activities have been completed. In this way, we can observe the entire project execution path from St to G, and the sum of durations along this path determines the minimum completion time for the entire project. The specific meaning of all the numbers is not given in the chart, but according to the CPM or PERT technique, the numbers may mean the following: - Top number: The number of the activity (used to identify different activities) - Bottom number: the duration of the activity (e.g., how long it takes to perform the activity) Using a chart like this, project managers can determine the critical path, which is the longest path to determine how long the project will take to complete. The activities on the critical path of the project are the critical activities, and any delay in these activities will directly affect the overall completion time of the project. As such, these activities need to be carefully managed and supervised to ensure that the project is completed on time. Please note that this figure does not provide complete information to determine the actual critical path, as we need possible early and late start and finish times for each activity. In general, the activities of the critical path will be identified in a more prominent way in the chart. A single codenamed network plan is shown in the figure below (time unit: days), and the calculated duration is () days. A 8 B 13 C 10 D 12
MCQ-0804 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 4、 下列沟通过程的要素中，处于主导地位的是（）。 A 沟通环境 B 沟通渠道 C 沟通主体 D 沟通客体 | 4、 下列沟通过程的要素中，处于主导地位的是（）。 A 沟通环境 B 沟通渠道 C 沟通主体 D 沟通客体 | 4. Of the following elements of the communication process, the dominant one is (). A communication environment B communication channel C communication subject D communication object
MCQ-0805 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 5、 在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。 A 同一项目不同进度计划之间的关联性不够 B 不重视进度计划的比选 C 不重视进度计划的调整 D 不注意分析影响进度的风险 | 5、 在进度控制中，缺乏动态控制观念的表现是（）。 A 同一项目不同进度计划之间的关联性不够 B 不重视进度计划的比选 C 不重视进度计划的调整 D 不注意分析影响进度的风险 | 5. In the progress control, the lack of dynamic control concept performance is (). A the correlation between different schedules of the same project is not enough B does not pay attention to the comparison of schedule C does not pay attention to the adjustment of schedule D does not pay attention to the analysis of the risks affecting schedule
MCQ-0806 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 6、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2。月末核定实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2。则该分项工程的已完工作预算费用（BCWP）是（）元。 A 48000 B 42000 C 56000 D 64000 | 6、 某分项工程某月计划工程量为3200m2，计划单价为15元/m2。月末核定实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2。则该分项工程的已完工作预算费用（BCWP）是（）元。 A 48000 B 42000 C 56000 D 64000 | 6. The planned engineering quantity of a sub-project is 3200m2 in a month, and the planned unit price is 15 yuan /m2. At the end of the month, the actual completed project amount is 2800m2, and the actual unit price is 20 yuan /m2. Then the completed work budget (BCWP) of the sub-project is () yuan. A 48000 B 42000 C 56000 D 64000
MCQ-0807 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 7、 关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B 施工图预算的编制以施工定额为主要依据 C 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 D 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系 | 7、 关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。 A 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B 施工图预算的编制以施工定额为主要依据 C 施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位 D 施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系 | 7 About the construction budget and the construction drawing budget, the correct statement is (). The preparation of A construction budget is mainly based on the budget quota of B construction drawing budget is mainly based on the construction quota of C construction drawing budget is only applicable to the construction unit, but not applicable to the construction unit D Construction budget is a kind of document for the internal management of the construction enterprise, and has no direct relationship with the construction unit
MCQ-0808 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 8、 绘制时间-成本累积曲线的步骤中，紧接“计算规定时间t计划累计支出的成本额”之后的工作是（）。 A 在时标网络图上，按时间编制成本支出计划 B 确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图 C 绘制S形曲线 D 计算单位时间的成本 | 8、 绘制时间-成本累积曲线的步骤中，紧接“计算规定时间t计划累计支出的成本额”之后的工作是（）。 A 在时标网络图上，按时间编制成本支出计划 B 确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图 C 绘制S形曲线 D 计算单位时间的成本 | 8. In the step of drawing the time-cost accumulation curve, the work immediately after "calculating the cost amount of the accumulated expenditure of the specified time t plan" is (). A On the time scale network diagram, prepare the cost expenditure plan B according to time to determine the progress plan of the project, prepare the progress plan of the cross chart C to draw the S-shaped curve D to calculate the cost per unit time
MCQ-0809 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 9、 某施工单位于2020年6月为订立某项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元，该项目于2021年6月完成，工程完工时共发生人工费700万元，差旅费5万元，项目管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元。根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度{试行}》的通知》，应计入直接费用的是（）万元。 A 770 B 765 C 798 D 813 | 9、 某施工单位于2020年6月为订立某项目建造合同共发生差旅费、投标费50万元，该项目于2021年6月完成，工程完工时共发生人工费700万元，差旅费5万元，项目管理人员工资98万元，材料采购及保管费15万元。根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度{试行}》的通知》，应计入直接费用的是（）万元。 A 770 B 765 C 798 D 813 | 9. A construction unit incurred a total of 500,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a construction contract for a project in June 2020. The project will be completed in June 2021. Upon completion of the project, a total of 7 million yuan in labor expenses, 50,000 yuan in travel expenses, 980,000 yuan in salary of project management personnel, and 150,000 yuan in material procurement and storage fees will be incurred. According to the Notice of the Ministry of Finance on the issuance of < Enterprise Product Cost Accounting System {Trial} ", what should be included in the direct expenses is () Yuan. A 770 B 765 C 798 D 813
MCQ-0810 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 10、 某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。 A 9 B 6 C 7 D 11 | 10、 某工作有两个紧前工作，最早完成时间分别是第2天和第4天，该工作持续时间是5天，则其最早完成时间是第（）天。 A 9 B 6 C 7 D 11 | 10. A job has two immediate work, the earliest completion time is day 2 and day 4, the duration of the work is 5 days, the earliest completion time is day (). A 9 B 6 C 7 D 11
MCQ-0811 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 11、 关于网络计划中节点的说法，正确的是（）。 A 节点内可以用工作名称代替编号 B 节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点 C 所有节点均既有向内又有向外的箭线 D 所有节点编号不能重复 | 11、 关于网络计划中节点的说法，正确的是（）。 A 节点内可以用工作名称代替编号 B 节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点 C 所有节点均既有向内又有向外的箭线 D 所有节点编号不能重复 | 11. About the statement of nodes in the network plan, the correct is (). Node A can use the work name instead of the number B node in the network plan only represents the event, that is, the intersection point of the work before and after C all nodes are both inward and outward arrow line D all node numbers can not be repeated
MCQ-0812 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 12、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工 B 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 C 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照有关法规签订书面劳动合同 D 每个工程项目中作业人员的有关情况应按相关规定如实填报 | 12、 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是（）。 A 建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工 B 劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 C 建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照有关法规签订书面劳动合同 D 每个工程项目中作业人员的有关情况应按相关规定如实填报 | 12. About the construction of the construction enterprise labor, wrong is (). A construction enterprise shall go through the employment procedures in accordance with relevant regulations and shall not use scattered workB The labor contract shall be in triplicate, with one copy held by each party and one copy kept at the laborer's site for reference. A written labor contract shall be signed in accordance with the relevant laws and regulations D The relevant information of the operators in each project shall be truthfully filled in according to the relevant provisions
MCQ-0813 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 13、 关于网络计划中箭线的说法，正确的是（）。 A 箭线在网络计划中只表示工作 B 箭线都要占用时间，多数要消耗资源 C 箭线的长度表示工作的持续时间 D 箭线的水平投影方向不能从右往左 | 13、 关于网络计划中箭线的说法，正确的是（）。 A 箭线在网络计划中只表示工作 B 箭线都要占用时间，多数要消耗资源 C 箭线的长度表示工作的持续时间 D 箭线的水平投影方向不能从右往左 | 13. The statement about the arrow line in the network plan is correct (). A arrow line in the network plan only means that the work B arrow line has to occupy time, most of the resources to consume C arrow line length indicates the duration of the work D arrow line horizontal projection direction can not be from right to left
MCQ-0814 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 14、 施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 A 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况 | 14、 施工项目年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是（）。 A 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施 B 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 C 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平 D 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本控制措施落实情况 | 14. The content of the annual cost analysis of the construction project, in addition to the six aspects of the monthly (quarterly) cost analysis, the focus is (). A According to the construction progress of the next year, formulate feasible cost management measures B through the analysis of the implementation effect of technical organization measures, seek more effective ways to save C through the comparison of actual cost and planned cost, analysis of cost reduction level D through the comparison of actual cost and target cost, Analyze the implementation of target cost control measures
MCQ-0815 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 15、 下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 竣工成本的综合分析 D 年度成本分析 | 15、 下列施工项目综合成本的分析方法中，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本来源的是（）。 A 分部分项工程成本分析 B 月（季）度成本分析 C 竣工成本的综合分析 D 年度成本分析 | 15. In the following comprehensive cost analysis methods of construction projects, the cost composition of unit projects and the source of cost reduction can be comprehensively understood (). A division project cost analysis B monthly (quarterly) degree cost analysis C comprehensive analysis of completion costs D annual cost analysis
MCQ-0816 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 16、 关于施工成本核算的说法，正确的是（）。 A 施工成本核算包括四个基本环节 B 施工成本核算应按规定的会计周期进行 C 施工成本核算对象只能是单位工程 D 竣工工程现场成本应由企业财务部门进行核算 | 16、 关于施工成本核算的说法，正确的是（）。 A 施工成本核算包括四个基本环节 B 施工成本核算应按规定的会计周期进行 C 施工成本核算对象只能是单位工程 D 竣工工程现场成本应由企业财务部门进行核算 | 16. About the construction cost accounting, the correct is (). A construction cost accounting includes four basic links B construction cost accounting should be carried out according to the specified accounting cycle C construction cost accounting object can only be unit project D completed project site cost should be accounted by the enterprise financial department
MCQ-0817 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 17、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为工程建设和使用增值 C 实现项目建设阶段的目标 D 为项目建设的决策或实施提供依据 | 17、 建设工程管理的核心任务是（）。 A 项目的目标控制 B 为工程建设和使用增值 C 实现项目建设阶段的目标 D 为项目建设的决策或实施提供依据 | 17. The core task of construction project management is (). A project objective control B for engineering construction and the use of value-added C to achieve the project construction phase of the objective D for the project construction decision or implementation to provide a basis
MCQ-0818 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 18、 根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 项目总监理工程师 D 项目技术负责人 | 18、 根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是（）。 A 施工单位技术负责人 B 项目负责人 C 项目总监理工程师 D 项目技术负责人 | 18. According to the Code for the Design of Construction Organization, the person in charge of the preparation of construction organization design shall be (). A Technical person in charge of the construction unit B Project person in charge C project chief supervision engineer D Project technical person
MCQ-0819 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 19、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 确定项目建设的指导思想 B 定义建设项目的建设目标 C 定义项目开发或建设的任务和意义 D 确定项目的开发或建设模式 | 19、 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。 A 确定项目建设的指导思想 B 定义建设项目的建设目标 C 定义项目开发或建设的任务和意义 D 确定项目的开发或建设模式 | 19. The construction project decision-making stage planning of the main task is (). A determine the guiding ideology of the project construction B define the construction objectives of the project C define the task and significance of the project development or construction D determine the development or construction mode of the project
MCQ-0820 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 20、 下列成本管理的职责中，属于成本会计岗位的是（）。 A 每月编制一次材料复核报告 B 制定采用新技术降低成本的措施 C 编制月材料盘点表 D 开具限额领料单 | 20、 下列成本管理的职责中，属于成本会计岗位的是（）。 A 每月编制一次材料复核报告 B 制定采用新技术降低成本的措施 C 编制月材料盘点表 D 开具限额领料单 | 20. Among the following cost management responsibilities, the cost accounting position belongs to (). A to prepare a monthly material review report B to develop measures to reduce costs using new technology C to prepare a monthly material inventory table D to issue a limited material requisition
MCQ-0821 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 21、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 选用高效的施工机具 C 调整项目管理职能分工 D 改变控制的方法和手段 | 21、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 选用高效的施工机具 C 调整项目管理职能分工 D 改变控制的方法和手段 | 21. The following project objective dynamic control correction measures, belong to the technical measures (). A optimize the division of project management tasks B select efficient construction tools C adjust the division of project management functions D change the control methods and means
MCQ-0822 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 22、 关于横道图进度计划的说法，正确是（）。 A 横道图中的工作均无机动时间 B 横道图中工作的时间参数无法计算 C 计划的资源需要量无法计算 D 计划的关键工作无法确定 | 22、 关于横道图进度计划的说法，正确是（）。 A 横道图中的工作均无机动时间 B 横道图中工作的时间参数无法计算 C 计划的资源需要量无法计算 D 计划的关键工作无法确定 | 22. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). The work in the transverse chart of A has no maneuver time. The time parameter of the work in the transverse chart of B can not be calculated. The resource requirement of plan C can not be calculated
MCQ-0823 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 23、 关于进度控制的说法，正确的是（）。 A 施工方必须在确保工程质量的前提下，控制工程进度 B 进度控制的目的是实现建设项目的总进度目标 C 各项目管理方进度控制的目标和时间范畴应相同 D 施工方对整个工程项目进度目标的实现具有决定性作用 | 23、 关于进度控制的说法，正确的是（）。 A 施工方必须在确保工程质量的前提下，控制工程进度 B 进度控制的目的是实现建设项目的总进度目标 C 各项目管理方进度控制的目标和时间范畴应相同 D 施工方对整个工程项目进度目标的实现具有决定性作用 | 23. The statement about schedule control is correct (). A The construction party must control the progress of the project on the premise of ensuring the quality of the project B the purpose of the progress control is to achieve the total progress of the construction project C the objectives and time categories of the progress control of each project management party should be the same D the construction party has a decisive role in the realization of the progress of the entire project
MCQ-0824 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 24、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 已编制总进度规划的项目，可以不进行总进度目标论证 B 总进度目标论证应涉及工程实施的条件分析及工程实施策划 C 总进度目标论证时，应论证项目动用后的工作进度 D 总进度目标论证就是论证施工进度目标实现的可能性 | 24、 关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（）。 A 已编制总进度规划的项目，可以不进行总进度目标论证 B 总进度目标论证应涉及工程实施的条件分析及工程实施策划 C 总进度目标论证时，应论证项目动用后的工作进度 D 总进度目标论证就是论证施工进度目标实现的可能性 | 24. On the construction project progress target demonstration of the statement, the correct is (). A has prepared the total progress plan of the project, can not carry out the total progress target demonstration B total progress target demonstration should involve the condition analysis of project implementation and project implementation planning C total progress target demonstration, The work progress after the project is put into use should be demonstrated D the total progress target demonstration is to demonstrate the possibility of achieving the construction progress target
MCQ-0825 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 25、 建设工程项目，风险有多种类型，承包方技术管理人员能力欠缺属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 25、 建设工程项目，风险有多种类型，承包方技术管理人员能力欠缺属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 工程环境风险 D 经济与管理风险 | 25. There are many types of risks in construction projects, and the lack of technical management personnel of the contractor belongs to (). A organizational risk B technical risk C engineering environmental risk D economic and management risk
MCQ-0826 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 26、 下列组织工具中，反映一个组织系统各项工作之间逻辑关系的是（）。 A 项目结构图 B 组织分工图 C 工作流程图 D 组织结构图 | 26、 下列组织工具中，反映一个组织系统各项工作之间逻辑关系的是（）。 A 项目结构图 B 组织分工图 C 工作流程图 D 组织结构图 | 26. Of the following organizational tools, which reflect the logical relationship between the various tasks of an organizational system, is (). A project structure chart B Organization division chart C work flow chart D Organization structure chart
MCQ-0827 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 27、 在建设工程项目施工成本管理的程序中，“进行项目过程成本分析”的紧后工作是（）。 A 编制成本计划 B 确定项目合同价 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 27、 在建设工程项目施工成本管理的程序中，“进行项目过程成本分析”的紧后工作是（）。 A 编制成本计划 B 确定项目合同价 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 27. In the construction project construction cost management procedures, "project process cost analysis" after the work is (). A to prepare the cost plan B to determine the project contract price C to prepare the project cost report D to conduct the project process cost assessment
MCQ-0828 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 28、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目具体特点和环境条件；③履行报批手续；④实施编制活动；⑤了解相关方的要求。正确的程序是（）。 A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④ | 28、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件；②分析项目具体特点和环境条件；③履行报批手续；④实施编制活动；⑤了解相关方的要求。正确的程序是（）。 A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④ | 28. According to the "Construction Project Management Standards", the preparation process of project management implementation planning includes: (1) Familiar with relevant regulations and documents; ② analyze the specific characteristics and environmental conditions of the project; ③ fulfill the approval procedures; Implementation of compilation activities; ⑤ understand the requirements of relevant parties. The correct procedure is (). A ①-⑤-②-③-④ B ①-②-⑤-④-③ C ⑤-②-①-④-③ D ②-⑤-①-③-④
MCQ-0829 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 29、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织扁平化 B 组织标准化 C 组织柔性化 D 组织集成化 | 29、 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。 A 组织扁平化 B 组织标准化 C 组织柔性化 D 组织集成化 | 29. The basic starting point of the general contracting of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A organization flat B organization standardization C organization flexibility D organization integration
MCQ-0830 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 30、 下列项目策划工作内容中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 业主方项目管理组织机构 C 生产运营期设施管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 30、 下列项目策划工作内容中，属于实施阶段管理策划的是（）。 A 项目实施期管理总体方案 B 业主方项目管理组织机构 C 生产运营期设施管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 | 30. The following project planning work content, belongs to the implementation stage of management planning is (). A Overall plan of project implementation period management B Project management organization of the owner C overall plan of facility management during production and operation D Project risk management and engineering insurance plan
MCQ-0831 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 31、 关于施工方项目管理目标的说法，正确的是（）。 A 分包方的成本目标由施工总承包方确定 B 施工总承包方的工期目标和质量目标必须符合合同的要求 C 施工总承包方的成本目标由施工企业根据合同确定 D 与业主方签订分包合同的工程，其工期目标和质量目标由分包方负责 | 31、 关于施工方项目管理目标的说法，正确的是（）。 A 分包方的成本目标由施工总承包方确定 B 施工总承包方的工期目标和质量目标必须符合合同的要求 C 施工总承包方的成本目标由施工企业根据合同确定 D 与业主方签订分包合同的工程，其工期目标和质量目标由分包方负责 | 31. The statement about the project management objectives of the construction party is correct (). A The subcontractor's cost objectives shall be determined by the general contractor of the construction party B the duration objectives and quality objectives of the general contractor of the construction party must comply with the requirements of the contract C The cost objectives of the general contractor of the construction party shall be determined by the construction company according to the contract D for the projects signed by the subcontractor with the owner, the duration objectives and quality objectives shall be determined by the subcontractor
MCQ-0832 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 32、 在成本核算中，应当对可能发生的损失和费用作出合理预计，以增强抵御风险的能力。这体现了成本核算原则的（）。 A 相关性原则 B 谨慎原则 C 一贯性原则 D 配比原则 | 32、 在成本核算中，应当对可能发生的损失和费用作出合理预计，以增强抵御风险的能力。这体现了成本核算原则的（）。 A 相关性原则 B 谨慎原则 C 一贯性原则 D 配比原则 | 32. In the cost accounting, the possible losses and expenses should be reasonably estimated to enhance the ability to resist risks. This reflects the principle of cost accounting (). A Relevance principle B prudence principle C consistency principle D matching principle
MCQ-0833 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 33、 工程监理人员在实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程设计 D 要求设计单位改正并报告建设单位 | 33、 工程监理人员在实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程设计 D 要求设计单位改正并报告建设单位 | 33. The project supervisor in the implementation of the supervision process, found that the project design does not meet the quality standards or contract quality requirements, should take measures are (). A requires the construction unit to report the design unit to correct B reports the construction unit to require the design unit to correct C directly with the design unit to confirm the modification of the engineering design D requires the design unit to correct and report to the construction unit
MCQ-0834 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 34、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(85).png<image>下列直方图中，标明施工生产过程处于正常、稳定状态的是（）。 A B C D | 34、 这幅图片显示的是一组统计过程控制图，也被称为控制图或质量控制图。这些是建设工程项目管理中常用的工具，用于监控工程项目的某个特定过程或质量特性，确保其保持在可接受的范围内。 三幅子图看起来分别代表了不同时间段或不同阶段的过程性能。图上的字母“T”和“B”可能代表上控制限（Upper Control Limit，UCL）和下控制限（Lower Control Limit，LCL）；而x (M)则可能是指过程的中心线，也就是目标值或过程的平均性能。 在控制图上，每一根竖线代表一个观测值或一组观测值。如果所有的数据点都位于控制线内，这通常表明过程是受控的，并且只受到来自于过程本身的随机性影响。反之，如果有数据点超出控制限或者展现出非随机的模式（比如系统性的变化），则可能表明过程出现了特别因素的干扰。 在建设工程项目管理中，这些控制图可以用来： 1. 监控过程变异，及时发现过程潜在的问题。 2. 帮助管理人员识别过程中可能存在的系统性误差或变化。 3. 提供一个基于数据的决策支持工具，用以改进项目管理的质量和效率。 4. 评估改进措施的效果，确保持续改进过程性能。 总的来说，控制图是一种有助于确保工程项目按照既定的质量标准进行的重要工具。下列直方图中，标明施工生产过程处于正常、稳定状态的是（）。 A B C D | 34. This picture shows a set of statistical process control charts, also known as control charts or quality control charts. These are commonly used tools in construction project management to monitor a particular process or quality characteristic of the project and ensure that it remains within acceptable limits. The three subgraphs appear to represent process performance over different time periods or different stages. The letters "T" and "B" on the graphs may represent Upper Control Limit (UCL) and Lower Control Limit (LCL); While x (M) may refer to the centerline of the process, which is the target value or average performance of the process. On a control chart, each vertical line represents an observation or set of observations. If all the data points are located within the control line, this usually indicates that the process is controlled and is only affected by randomness that comes from the process itself. Conversely, if several points are outside the control limit or show a non-random pattern (such as systematic change), this may indicate that the process has been disturbed by special factors. In the management of construction projects, these control charts can be used to: 1. Monitor process variation and discover potential process problems in time. 2. Help managers identify potential systemic errors or changes in the process. 3. Provide a data-based decision support tool to improve the quality and efficiency of project management. 4. Evaluate the effectiveness of improvement actions to ensure continuous improvement of process performance. Overall, control charts are an important tool to help ensure that engineering projects are carried out in accordance with established quality standards. The following histograms indicate that the construction production process is in a normal and stable state (). A B C D
MCQ-0835 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 35、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“运行”部分的内容是（）。 A 管理评审 B 危险源辫识 C 理解组织及其所处的环境 D 应急准备和响应 | 35、 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，属于“运行”部分的内容是（）。 A 管理评审 B 危险源辫识 C 理解组织及其所处的环境 D 应急准备和响应 | 35. According to the "Occupational health and safety Management system requirements and Use Guide", the content belonging to the "operation" part is (). A Management review B Hazard identification C Understanding the organization and its environment D Emergency preparedness and response
MCQ-0836 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 36、 安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。 A 诊断 B 监测 C 识别 D 评价 | 36、 安全生产管理预警体系运行中，“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于（）环节的工作。 A 诊断 B 监测 C 识别 D 评价 | 36. In the operation of the production safety management early warning system, "Find out the main factors with the highest risk and the most serious risk among many disaster factors, and analyze their causes" belongs to the work of () link. A diagnosis, B monitoring, C identification and D evaluation
MCQ-0837 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 37、 关于固定单价合同的说法，正确的是（）。 A 当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整 B 当国家政策发生变化时，可对单价进行调整 C 当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整 D 无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整 | 37、 关于固定单价合同的说法，正确的是（）。 A 当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整 B 当国家政策发生变化时，可对单价进行调整 C 当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整 D 无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整 | 37. About the fixed unit price contract, is correct (). A When inflation reaches a certain level, the unit price can be adjusted B when the national policy changes, the unit price can be adjusted C when the actual amount of work changes greatly, the unit price can be adjusted D no matter what factors affect the price do not adjust the unit price
MCQ-0838 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 38、 与单价合同相比较，总价合同的特点是（）。 A 发包人的协调工作量大 B 发包人可以缩短招标准备时间 C 承包人的风险较小 D 在施工进度上能调动承包人的积极性 | 38、 与单价合同相比较，总价合同的特点是（）。 A 发包人的协调工作量大 B 发包人可以缩短招标准备时间 C 承包人的风险较小 D 在施工进度上能调动承包人的积极性 | 38. Compared with the unit price contract, the characteristics of total price contract are (). A the employer's coordination workload is large; B the employer can shorten the time of bidding preparation; C the contractor has less risk; D can mobilize the enthusiasm of the contractor in the construction schedule
MCQ-0839 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 39、 在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规办理工程质量监督手续的是（）。 A 设计方 B 业主方 C 施工方 D 监理方 | 39、 在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规办理工程质量监督手续的是（）。 A 设计方 B 业主方 C 施工方 D 监理方 | 39. Before receiving the construction permit or commencement report, the project quality supervision procedures shall be handled in accordance with the relevant regulations of the state (). A design party B owner party C construction party D supervision party
MCQ-0840 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 40、 根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是（）学时。 A 12 B 36 C 48 D 24 | 40、 根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是（）学时。 A 12 B 36 C 48 D 24 | 40. According to the safety production education and training system, the new construction enterprise employees, the minimum pre-job training time is () hours. A 12 B 36 C 48 D 24
MCQ-0841 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 41、 在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中，“双随机"是指（）。 A 随机确定检查时间、随机抽取检查对象 B 随机选派监督检查人员、随机确定检查时间 C 随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员 D 随机选派监督检查人员、随机确定抽检部位 | 41、 在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中，“双随机"是指（）。 A 随机确定检查时间、随机抽取检查对象 B 随机选派监督检查人员、随机确定检查时间 C 随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员 D 随机选派监督检查人员、随机确定抽检部位 | 41. In the "double random, one public" method of engineering project quality supervision, "double random" refers to (). A randomly determine the inspection time, randomly select the inspection object B randomly select the supervision and inspection personnel, randomly determine the inspection time C randomly select the inspection object, randomly select the supervision and inspection personnel D randomly select the supervision and inspection personnel, randomly determine the sampling part
MCQ-0842 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 42、 施工质量事故的调查处理程序包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理的技术方案。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④ | 42、 施工质量事故的调查处理程序包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理的技术方案。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④ | 42. The investigation and handling procedures of construction quality accidents include: ① accident investigation; ② accident cause analysis; ③ accident treatment; ④ identification and acceptance of accident handling; ⑤ Formulate technical plans for accident handling. The correct procedure is (). A ①-②-③-④-⑤ B ②-①-③-④-⑤ C ④-②-⑤-①-③ D ①-②-⑤-③-④
MCQ-0843 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 43、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 变更技术方案 B 调整工作流程 C 增加投入 D 签订附加协议 | 43、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。 A 变更技术方案 B 调整工作流程 C 增加投入 D 签订附加协议 | 43. Among the following measures to adjust the deviation of the implementation of the contract, the organizational measures are (). A changes the technical plan B adjusts the work flow C increases the input D signs the additional agreement
MCQ-0844 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 44、 某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。 A 减轻 B 规避 C 转移 D 自留 | 44、 某承包单位在施工中有针对性地制定和落实施工质量保证措施来降低质量事故发生概率，这一行为属于质量风险应对的（）策略。 A 减轻 B 规避 C 转移 D 自留 | 44. A contractor in the construction of targeted development and implementation of construction quality assurance measures to reduce the probability of quality accidents, this behavior belongs to the quality risk response strategy (). A alleviating B avoiding C transfer D retention
MCQ-0845 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。 A 意外伤害保险 B 养老保险 C 医疗保险 D 失业保险 | 45、 根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。 A 意外伤害保险 B 养老保险 C 医疗保险 D 失业保险 | 45. According to the relevant laws and regulations of industrial injury insurance and social insurance, the types of insurance that the construction enterprise independently decides whether to insure are (). A accident insurance B endowment insurance C medical insurance D unemployment insurance
MCQ-0846 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 46、 下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。 A 办理施工许可证 B 负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用 C 提供与施工有关的现场障碍资料 D 按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计 | 46、 下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是（）。 A 办理施工许可证 B 负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用 C 提供与施工有关的现场障碍资料 D 按照行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计 | 46. Among the following obligations under the general project contract, the contractor's obligations are (). A for the construction permit B responsible for the organization of the design stage review meeting, and bear the cost of the meeting C to provide construction-related site obstacles information D in accordance with the industry engineering construction standards and specifications of the design depth to carry out the project design
MCQ-0847 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 47、 下列分部分项工程中，应当组织专家论证、审查专项施工方案的是（）。 A 起重吊装工程 B 拆除工程 C 爆炸工程 D 地下暗挖工程 | 47、 下列分部分项工程中，应当组织专家论证、审查专项施工方案的是（）。 A 起重吊装工程 B 拆除工程 C 爆炸工程 D 地下暗挖工程 | 47. In the following sub-projects, experts should be organized to demonstrate and review the special construction plan is (). A lifting project B demolition project C explosion project D underground excavation project
MCQ-0848 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 48、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。 A 工地茶炉不得使用烧煤茶炉 B 经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填 C 施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青 D 严格控制噪声作业，夜间作业将噪声控制在70dB（A）以下 | 48、 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。 A 工地茶炉不得使用烧煤茶炉 B 经无害化处理后的建筑废弃残渣用于土方回填 C 施工现场设置符合规定的装置用于熔化沥青 D 严格控制噪声作业，夜间作业将噪声控制在70dB（A）以下 | 48. About the construction project construction site environmental protection measures, the correct statement is (). A site tea stove shall not use coal burning tea stove B after harmless treatment of construction waste residue for earthwork backfill C construction site set up in line with the provisions of the device used to melt asphalt D strict control of noise operations, night operation noise control below 70dB (A)
MCQ-0849 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立过程包括：①制定质量控制制度；②编制质量控制计划；③建立系统质量控制网络；④分析质量控制界面。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④ | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立过程包括：①制定质量控制制度；②编制质量控制计划；③建立系统质量控制网络；④分析质量控制界面。正确的程序是（）。 A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④ | 49. The construction project quality control system establishment process includes: (1) the development of quality control system; ② preparation of quality control plan; ③ Establish a system quality control network; Analyze the quality control interface. The correct procedure is (). A ①-②-③-④ B ③-①-④-② C ③-④-①-② D ①-③-②-④
MCQ-0850 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 50、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的是（）。 A 施工现场应设置排水系统，直接排入市政管网 B 一般工地围挡高度不得低于1.6m C 施工现场严禁设置吸烟处，应设置于生活区 D 施工总平面图应随工程实施的不同阶段进行调整 | 50、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的是（）。 A 施工现场应设置排水系统，直接排入市政管网 B 一般工地围挡高度不得低于1.6m C 施工现场严禁设置吸烟处，应设置于生活区 D 施工总平面图应随工程实施的不同阶段进行调整 | 50. On the construction project site civilized construction measures, the correct is (). A construction site should be set up drainage system, directly discharged into the municipal pipe network B general site wall height shall not be less than 1.6m C construction site is strictly prohibited to set smoking, should be set in the living area D construction plan should be adjusted with the different stages of project implementation
MCQ-0851 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 51、 建筑材料采购合同中应明确结算的（）。 A 时间、方式和手续 B 地点、时间和人员 C 时间、方式和人员 D 地点、人员和手续 | 51、 建筑材料采购合同中应明确结算的（）。 A 时间、方式和手续 B 地点、时间和人员 C 时间、方式和人员 D 地点、人员和手续 | 51. The construction materials procurement contract should be clearly settled (). A Time, method and procedures B Place, time and personnel C Time, method and personnel D Place, personnel and procedures
MCQ-0852 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 52、 关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。 A 分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付 B 分包人须服从由发包人直接发出的与分包工程有关的指令 C 承包人要求分包人采取特殊措施保护所增加的费用，由分包人负责 D 分包人不得将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业 | 52、 关于施工专业分包合同的说法，正确的是（）。 A 分包合同约定的工程变更调整的合同价款应与工程进度款同期调整支付 B 分包人须服从由发包人直接发出的与分包工程有关的指令 C 承包人要求分包人采取特殊措施保护所增加的费用，由分包人负责 D 分包人不得将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业 | 52. About the construction of professional subcontract, the correct is (). A The contract price for the change and adjustment of the project agreed in the subcontract shall be adjusted and paid in the same period as the project progress payment B the subcontractor shall obey the instructions directly issued by the owner in relation to the subcontracted project C the contractor requires the subcontractor to take special measures to protect the increased costs. The subcontractor shall be responsible for the work. D The subcontractor shall not subcontract the labor work to a labor subcontracting enterprise with corresponding labor subcontracting qualifications
MCQ-0853 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 53、 下列施工准备的质量控制工作中，属于现场施工准备工作的是（）。 A 组织设计交底 B 细化施工方案 C 复核测量控制点 D 编制作业指导书 | 53、 下列施工准备的质量控制工作中，属于现场施工准备工作的是（）。 A 组织设计交底 B 细化施工方案 C 复核测量控制点 D 编制作业指导书 | 53. Among the following quality control work of construction preparation, which belongs to site construction preparation work is (). A organization design disclosure B detailed construction plan C review of measurement control points D preparation of work instructions
MCQ-0854 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 54、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的是（）。 A 合同计价方式采用单价合同，但也有些子项采用包干价 B 由业主或业主代表管理合同 C “新红皮书”的应用范围比原“红皮书”较小 D “新红皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目 | 54、 关于FIDIC《施工合同条件》的说法，正确的是（）。 A 合同计价方式采用单价合同，但也有些子项采用包干价 B 由业主或业主代表管理合同 C “新红皮书”的应用范围比原“红皮书”较小 D “新红皮书”适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目 | 54. As for the statement of FIDIC "Construction Contract Conditions", it is correct (). A The contract valuation method adopts unit price contract, but some sub-items adopt dry price B managed by the owner or the owner's representative contract C The scope of application of the "new Red Book" is smaller than the original "Red Book" D "New Red Book" is applicable to the contractor to do most of the design of the project
MCQ-0855 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 55、 关于投标申请人资格预审的说法，正确的是（）。 A 资格预审可以在招标开始之前或者初期进行 B 公开招标只能采用资格预审方式 C 资格预审结果不需要通知所有的投标意向者 D 规定截止日期后，潜在投标人可以根据发包人要求修改资格预审文件 | 55、 关于投标申请人资格预审的说法，正确的是（）。 A 资格预审可以在招标开始之前或者初期进行 B 公开招标只能采用资格预审方式 C 资格预审结果不需要通知所有的投标意向者 D 规定截止日期后，潜在投标人可以根据发包人要求修改资格预审文件 | 55. The statement about the prequalification of the applicant for bidding is correct (). A Pre-qualification can be carried out before or at the early stage of the bidding B public bidding can only adopt the pre-qualification method C the pre-qualification results need not be notified to all the bidders D after the deadline, the potential bidders can modify the pre-qualification documents according to the requirements of the employer
MCQ-0856 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 56、 某工程的合同总额为1000万元，则发包人合理的支付担保额是（）万元。 A 100 B 500 C 1000 D 200 | 56、 某工程的合同总额为1000万元，则发包人合理的支付担保额是（）万元。 A 100 B 500 C 1000 D 200 | 56. If the total amount of the contract for a project is 10 million yuan, the employer's reasonable payment guarantee amount is () million yuan. A 100 B 500 C 1000 D 200
MCQ-0857 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 57、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息公布期限最短不得少于（）个月。 A 3 B 6 C 12 D 24 | 57、 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息公布期限最短不得少于（）个月。 A 3 B 6 C 12 D 24 | 57. According to the "Construction Market Integrity Behavior Information Management Measures", the minimum period of disclosure of bad behavior record information shall not be less than () months. A 3 B 6 C 12 D 24
MCQ-0858 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 58、 某防水工程施工中出现了设计变更，导致工程量由1600平方米增加到了2400平方米，原定施工工期6O天，合同约定工程量增减10%为承包商应承担的风险，则承包商可索赔工期（）天。 A 12 B 30 C 24 D 60 | 58、 某防水工程施工中出现了设计变更，导致工程量由1600平方米增加到了2400平方米，原定施工工期6O天，合同约定工程量增减10%为承包商应承担的风险，则承包商可索赔工期（）天。 A 12 B 30 C 24 D 60 | 58. There is a design change in the construction of a waterproof project, resulting in the amount of engineering increased from 1600 square meters to 2400 square meters, the original construction period of 6O days, the contract agreed that the amount of engineering increase or decrease 10% of the contractor should bear the risk, then the contractor can claim the construction period () days. A 12 B 30 C 24 D 60
MCQ-0859 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 59、 下列项目管理工具中，服务于项目所有参与单位的是（）。 A 管理信息系统 B 项目信息门户 C 项目管理信息系统 D 设施管理信息系统 | 59、 下列项目管理工具中，服务于项目所有参与单位的是（）。 A 管理信息系统 B 项目信息门户 C 项目管理信息系统 D 设施管理信息系统 | 59. Of the following project management tools, which serve all parties involved in the project are (). A management information system B Project information portal C project management information system D Facility management information system
MCQ-0860 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 60、 第三方认证机构对认证合格单位质量管理体系维持情况进行定期检查的频次通常是（）。 A 每年两次 B 两年一次 C 每年一次 D 一季度一次 | 60、 第三方认证机构对认证合格单位质量管理体系维持情况进行定期检查的频次通常是（）。 A 每年两次 B 两年一次 C 每年一次 D 一季度一次 | 60. The frequency of regular inspection by the third-party certification body on the maintenance of the quality management system of the certified unit is usually (). A twice a year B twice a year C once a year D once a quarter
MCQ-0861 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 61、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的是（）。 A 进度控制信息 B 投资控制信息 C 质量控制信息 D 工作量控制信息 | 61、 下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的是（）。 A 进度控制信息 B 投资控制信息 C 质量控制信息 D 工作量控制信息 | 61. The following construction project information, belongs to the technical information is (). A progress control information B investment control information C quality control information D workload control information
MCQ-0862 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 62、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程竣工预验收的组织方式是（）。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人进行 B 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师进行 C 总监理工程师组织各专业监理工程师进行 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人进行 | 62、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程竣工预验收的组织方式是（）。 A 施工单位项目负责人组织各专业负责人进行 B 建设单位项目负责人组织总监理工程师、专业监理工程师进行 C 总监理工程师组织各专业监理工程师进行 D 总监理工程师组织施工单位项目负责人、专业负责人进行 | 62. According to the Unified Standard for Acceptance of Construction Quality of Construction Projects, the organization of pre-acceptance of unit projects is (). A The project leader of the construction unit organizes the professional responsible person to carry out B the project leader of the construction unit organizes the chief supervision engineer and professional supervision engineer to carry out C the chief supervision engineer organizes the professional supervision engineer to carry out D the chief supervision engineer organizes the project leader and professional person in charge of the construction unit
MCQ-0863 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 63、 某工程混凝土浇筑过程中，因工人直接浇筑高度超出施工方案要求造成质量事故，该事故按照事故责任分类属于（）。 A 操作责任事故 B 指导责任事故 C 技术责任事故 D 管理责任事故 | 63、 某工程混凝土浇筑过程中，因工人直接浇筑高度超出施工方案要求造成质量事故，该事故按照事故责任分类属于（）。 A 操作责任事故 B 指导责任事故 C 技术责任事故 D 管理责任事故 | 63. A project concrete pouring process, due to workers direct pouring height beyond the requirements of the construction plan caused by quality accidents, the accident according to the accident responsibility classification belongs to (). A operational responsibility accident B guidance responsibility accident C technical responsibility accident D management responsibility accident
MCQ-0864 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 64、 某工程在地基施工过程中，遇到大量不可预见的地下水，承包人处理地下水的费用应该向（）索赔。 A 勘察单位 B 设计人 C 保险公司 D 发包人 | 64、 某工程在地基施工过程中，遇到大量不可预见的地下水，承包人处理地下水的费用应该向（）索赔。 A 勘察单位 B 设计人 C 保险公司 D 发包人 | 64. A project in the process of foundation construction, encountered a large number of unforeseen groundwater, the contractor should be () to deal with the cost of groundwater claims. A survey unit B designer C insurance company D contractor
MCQ-0865 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 65、 根据合同风险产生的原因分类，属于合同工程风险的是（）。 A 非法分包 B 偷工减料 C 物价上涨 D 以次充好 | 65、 根据合同风险产生的原因分类，属于合同工程风险的是（）。 A 非法分包 B 偷工减料 C 物价上涨 D 以次充好 | 65. According to the classification of the causes of contract risks, the contract project risks are (). A illegal subcontracting B jerry-cutting C price rise D shoddy
MCQ-0866 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 66、 建设工程政府质量监督机构履行质量监督职责时，可以采取的措施是（）。 A 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 B 暂时扣押被检查单位的固定资产 C 对被检查单位负责人进行处罚 D 吊销被检查单位的资质证书 | 66、 建设工程政府质量监督机构履行质量监督职责时，可以采取的措施是（）。 A 发现有影响工程质量的问题时，责令改正 B 暂时扣押被检查单位的固定资产 C 对被检查单位负责人进行处罚 D 吊销被检查单位的资质证书 | 66. Construction project government quality supervision agencies to perform quality supervision duties, can take measures are (). When A finds a problem affecting the quality of the project, it shall be ordered to correct B temporarily impound the fixed assets of the inspected unit C to punish the person in charge of the inspected unit D to revoke the qualification certificate of the inspected unit
MCQ-0867 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 67、 一般情况下，负责特别重大事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。 A 15 B 30 C 60 D 90 | 67、 一般情况下，负责特别重大事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。 A 15 B 30 C 60 D 90 | 67. Under normal circumstances, the people's government responsible for the investigation of special major accidents shall make an approval within () days from the date of receiving the investigation report of the accident. A 15 B 30 C 60 D 90
MCQ-0868 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 68、 下列质量检查内容中，可通过目测法中“照”的手段检查的是（）。 A 油漆的光滑度 B 内墙抹灰的大面是否平直 C 混凝土的强度是否符合要求 D 管道井内管线、设备安装质量 | 68、 下列质量检查内容中，可通过目测法中“照”的手段检查的是（）。 A 油漆的光滑度 B 内墙抹灰的大面是否平直 C 混凝土的强度是否符合要求 D 管道井内管线、设备安装质量 | 68. Among the following quality inspection contents, can be checked by the means of "light" in the visual method is (). A the smoothness of the paint B interior wall plastering large face is flat C concrete strength is in line with the requirements D pipeline well pipeline, equipment installation quality
MCQ-0869 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 69、 下列建设工程安全事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。 A 2人轻伤，总损失1000万元 B 1人重伤，直接经济损失200万元 C 无伤亡，直接经济损失1000万元以下 D 1人轻伤，无其他损失 | 69、 下列建设工程安全事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。 A 2人轻伤，总损失1000万元 B 1人重伤，直接经济损失200万元 C 无伤亡，直接经济损失1000万元以下 D 1人轻伤，无其他损失 | 69. The following construction engineering safety accidents, the people's government at the county level can entrust the accident unit to organize an accident investigation team to investigate is (). A 2 people were slightly injured, the total loss of 10 million yuan B 1 person was seriously injured, the direct economic loss of 2 million yuan C no casualties, the direct economic loss of less than 10 million yuan D 1 person was slightly injured, no other losses
MCQ-0870 | First-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 70、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程质量验收的组织者是（）。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 70、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》分项工程质量验收的组织者是（）。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 70. According to the "Unified Standard for Acceptance of Construction quality of construction engineering", the organizer of project quality acceptance is (). A Project manager B project technical leader C chief supervision engineer D Professional supervision engineer
MCQ-0871 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 71、 关于施工成本偏差分析表达方法的说法，正确的有（）。 A 横道图法形象、直观，一目了然 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 71、 关于施工成本偏差分析表达方法的说法，正确的有（）。 A 横道图法形象、直观，一目了然 B 表格法反映的信息量大 C 横道图法是最常用的一种方法 D 表格法具有灵活、适用性强的优点 E 曲线法能够直接用于定量分析 | 71. About the expression method of construction cost deviation analysis, the correct one is (). A cross chart method image, intuitive, at a glance B table method reflects a large amount of information C cross chart method is the most commonly used method D table method has the advantages of flexibility, applicability strong E curve method can be directly used for quantitative analysis
MCQ-0872 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 72、 下列施工现场噪声的控制措施中，属于控制传播途径的有（）。 A 利用多孔材料吸收声能 B 设置隔声屏障 C 振动源上涂覆阻尼材料 D 压缩机风管处设置消声器 E 操作人员使用耳塞、耳罩 | 72、 下列施工现场噪声的控制措施中，属于控制传播途径的有（）。 A 利用多孔材料吸收声能 B 设置隔声屏障 C 振动源上涂覆阻尼材料 D 压缩机风管处设置消声器 E 操作人员使用耳塞、耳罩 | 72. The following construction site noise control measures, belong to the control of the transmission path (). A the use of porous materials to absorb sound energy B sound insulation barrier C vibration source coated damping material D compressor air pipe set up muffler E operators use earplugs, ear muff
MCQ-0873 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 73、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 检测设备管理不善造成仪器失准 B 结构设计方案不正确 C 检验检查制度不严密 D 监理人员旁站检验不到位 E 施工操作人员施工工艺错误 | 73、 下列工程质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（）。 A 检测设备管理不善造成仪器失准 B 结构设计方案不正确 C 检验检查制度不严密 D 监理人员旁站检验不到位 E 施工操作人员施工工艺错误 | 73. Among the causes of the following engineering quality accidents, technical reasons are (). A improper management of testing equipment caused by misalignment of instruments B structural design scheme is incorrect C inspection inspection system is not strict D supervision personnel side inspection is not in place E construction operator construction process error
MCQ-0874 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 74、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个环节组成 B 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 C 在项目实施的全过程中，应视具体情况对任务分工表进行调整 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制工作任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 74、 关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（）。 A 管理职能是由管理过程的多个环节组成 B 管理职能分工表既可用于项目管理，也可用于企业管理 C 在项目实施的全过程中，应视具体情况对任务分工表进行调整 D 项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表 E 编制工作任务分工表前应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解 | 74. On the division of work tasks and the division of management functions of the statement, the correct (). A management function is composed of multiple links of the management process B management function division table can be used for project management, can also be used for enterprise management C in the whole process of project implementation, The task division table should be adjusted according to the specific situation D project participants should prepare a unified task division table and management function division table E Before compiling the task division table, the specific management work at each stage of the project implementation should be broken down in detail
MCQ-0875 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 75、 项目质量控制体系的运行环境包括（）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的人员配置 C 质量管理的政府监督制度 D 质量管理的物质资源配置 E 质量管理的组织制度 | 75、 项目质量控制体系的运行环境包括（）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的人员配置 C 质量管理的政府监督制度 D 质量管理的物质资源配置 E 质量管理的组织制度 | 75. The operation environment of the project quality control system includes (). A contract structure of the project B personnel allocation for quality management C government supervision system for quality management D allocation of material resources for quality management E organizational system for quality management
MCQ-0876 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 76、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工方法及工艺要求 C 施工部署 D 施工现场平面布置 E 施工准备与资源配置计划 | 76、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（）。 A 工程概况 B 施工方法及工艺要求 C 施工部署 D 施工现场平面布置 E 施工准备与资源配置计划 | 76. According to the "Code for Design of Construction Organization", the main contents of the construction plan include (). A project overview B construction methods and process requirements C construction deployment D construction site layout E construction preparation and resource allocation plan
MCQ-0877 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 77、 关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。 A 必须采用新的安全技术措施 B 必须实行逐级安全技术交底制度 C 定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底 D 必须采用两阶段技术交底 E 保留书面安全技术交底签字记录 | 77、 关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。 A 必须采用新的安全技术措施 B 必须实行逐级安全技术交底制度 C 定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底 D 必须采用两阶段技术交底 E 保留书面安全技术交底签字记录 | 77. On the safety and technical disclosure requirements of the statement, the correct (). A must adopt new safety technical measures B must implement a step-by-step safety technical disclosure system C regular written disclosure to multi-work cross-construction teams D must adopt two-stage technical disclosure E to keep a written safety technical disclosure signature record
MCQ-0878 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 78、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时，应进行的检验项目包括（）。 A 承载力 B 材料性能 C 挠度 D 裂缝宽度 E 外观质量 | 78、 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进场质量验收时，应进行的检验项目包括（）。 A 承载力 B 材料性能 C 挠度 D 裂缝宽度 E 外观质量 | 78. Reinforced concrete components and prestressed concrete components that are allowed to crack when entering the quality acceptance, the inspection items that should be carried out include (). A bearing capacity B material performance C deflection D crack width E appearance quality
MCQ-0879 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度应包括（）进度。 A 设计前准备阶段的工作 B 设计工作 C 项目建议书的编制工作 D 招标工作 E 项目动用后的保修工作 | 79、 在项目的实施阶段，项目总进度应包括（）进度。 A 设计前准备阶段的工作 B 设计工作 C 项目建议书的编制工作 D 招标工作 E 项目动用后的保修工作 | 79. In the implementation phase of the project, the total progress of the project should include () progress. A work in the pre-design stage B design work C preparation of project proposal D bidding work E warranty work after the use of the project
MCQ-0880 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 80、 项目风险评估工作包括（）。 A 确定各种风险的风险等级 B 分析各种风险的损失量 C 确定风险因素 D 确定应对各种风险的对策 E 分析各种风险因素的发生概率 | 80、 项目风险评估工作包括（）。 A 确定各种风险的风险等级 B 分析各种风险的损失量 C 确定风险因素 D 确定应对各种风险的对策 E 分析各种风险因素的发生概率 | 80. Project risk assessment includes (). A determine the risk level of each risk B analyze the amount of loss of each risk C determine the risk factors D determine the countermeasures to each risk E analyze the probability of occurrence of each risk factor
MCQ-0881 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 81、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(86).png<image>某单代号搭接网络计划如下图（时间单位：天），其时间参数正确的有（）。 A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5 | 81、 这张图片显示的是一个典型的网络图，它表示在建设工程项目管理中的一个流程或任务的序列。网络图常用于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）来确定项目的最短完成时间和可能的推迟时间。 图中的各个方框代表项目中的各个任务或活动。每个方框内部有数字和字母，字母代表活动的名称（例如 A, B, C, D, E），而数字表示活动的持续时间（例如在方框B中，数字“2”表示活动B持续2个时间单位）。 图中的箭头显示了活动之间的逻辑关系，说明哪些活动必须在其他活动开始之前完成。例如，活动A必须在活动B和C开始之前完成。 最左边的方框（带有St的方框）表示项目的开始，数字“0”表示从项目开始计的时间。最右边的方框（带有Fin的方框）表示项目的结束。在这个例子中，活动D和E的完成标志着整个项目的结束。 “FT=2”的方框是一个虚拟活动，表示活动D和E之间的一个冗余路径或者时间缓冲，它是没有实际工作内容的，仅用于保持网络逻辑的完整性。 综上所述，这张网络图描绘了项目活动的顺序关系，通过分析这个网络图，项目经理可以识别关键路径（即项目完成时间最长的路径），从而集中资源和注意力来管理那些对完成时间有决定性影响的关键活动。某单代号搭接网络计划如下图（时间单位：天），其时间参数正确的有（）。 A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5 | 81. This picture shows a typical network diagram, which represents a sequence of processes or tasks in the management of a construction project. Network diagrams are often used in the Critical Path Method (CPM) of project management to determine the minimum completion time and possible delay time of a project. The individual boxes in the graph represent the individual tasks or activities within the project. Inside each box are numbers and letters, with the letters representing the name of the activity (e.g. A, B, C, D, E), while the numbers represent the duration of the activity (e.g. In box B, the number "2" means that activity B lasts 2 time units). The arrows in the figure show the logical relationship between the activities, stating which activities must be completed before others can begin. For example, activity A must be completed before activities B and C can begin. The leftmost box (the box with St on it) indicates the start of the project, and the number "0" indicates the time counted from the start of the project. The rightmost box (the one with the Fin) indicates the end of the item. In this example, the completion of activities D and E marks the end of the entire project. The box "FT=2" is a virtual activity that represents a redundant path or time buffer between activities D and E, which has no actual work content and is only used to maintain the integrity of the network logic. In summary, this network diagram depicts the sequential relationship of the project activities. By analyzing this network diagram, the project manager can identify the critical paths (i.e., the path that takes the most time to complete the project) and thus focus resources and attention on managing the critical activities that have a decisive impact on the completion time. A single code-named lap network plan is shown below (time unit: day) with the correct time parameter (). A TFC=1 B FFB=2 C LSD=8 D LSE=5 E LFC=5
MCQ-0882 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(87).png<image>某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作总时差正确的有（）。 A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1 | 82、 这张图片展示了一个Gantt图表，这是一种流行的项目管理工具，用于规划和调度项目中的任务。Gantt图表通过横轴表示时间线，纵轴表示项目任务或者活动。 在图表上，每个横条代表一个项目任务，其长度表示任务的持续时间。不同任务可以并行或顺序进行，这取决于它们之间的依赖关系。 我们可以看到： - 横轴（顶部）上的数字表示时间单位（可能是天、周或其他时间单位），从1到13。 - 纵轴（左侧）上的数字1至10表示任务编号或者不同的项目里程碑。 - “A1”, “A2”, “A3”等标记代表不同的任务或项目阶段。这里的“A”, “B”, “C”可能表示项目的不同部分或工作包，而数字可能表示特定工作包内的任务。 - 箭头表示任务的顺序和依赖关系。例如，任务“A1”完成后（节点2），任务“A2”开始。 - 任务之间可能存在依赖（实线箭头），也可能存在并发或潜在依赖（虚线箭头）。 根据图表，我们可以看出： - “A”系列任务必须按顺序执行。 - 收束点（例如，节点4和8）表示某阶段的结束或是不同任务流合并的地方。 - “B1”任务在“A1”完成后才开始，同时，“B2”在“B1”完成后立即开始。 - “C1”任务似乎可以在“B1”和“A3”任务结束后的任何时候开始。 - “C2”任务需要在“A3”和“B2”任务结束后才能开始。 - 最后，“C3”任务则在“C1”和“C2”任务完成后开始。 Gantt图表是确保项目按照计划执行的有效工具，它帮助项目经理监督整个项目进度，调整资源分配，并确保关键任务按时完成。通过这种方式，Gantt图表对于保持项目进度和优化资源分配至关重要。某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作总时差正确的有（）。 A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1 | 82. This image shows a Gantt chart, a popular project management tool used to plan and schedule tasks in a project. The Gantt chart represents a timeline along the horizontal axis and a project task or activity along the vertical axis. On the chart, each bar represents a project task, and its length represents the duration of the task. Different tasks can be done in parallel or sequentially, depending on the dependencies between them. As we can see: - The numbers on the horizontal axis (top) represent units of time (which may be days, weeks, or other units of time), from 1 to 13. - The numbers 1 to 10 on the vertical axis (left) indicate task numbers or different project milestones. - Markers such as "A1", "A2", "A3" represent different tasks or project phases. The "A", "B", "C" here may indicate different parts of the project or work packages, while the numbers may indicate tasks within a specific work package. - Arrows indicate the order and dependencies of the tasks. For example, after task "A1" completes (node 2), task "A2" begins. - There may be dependencies between tasks (solid arrow), or there may be concurrent or potential dependencies (dashed arrow). Based on the chart, we can see that: - The "A" series of tasks must be performed sequentially. - The bundling point (for example, nodes 4 and 8) indicates the end of a phase or the place where different task streams merge. - "B1" tasks do not begin until "A1" is completed, while "B2" starts immediately after "B1" is completed. - The "C1" mission seems to start any time after the "B1" and "A3" missions have finished. - "C2" tasks need to start after the "A3" and "B2" tasks have finished. - Finally, the "C3" tasks begin after the "C1" and "C2" tasks are completed. Gantt charts are an effective tool to ensure that projects are performing according to plan, helping project managers monitor the overall project progress, adjust resource allocation, and ensure that critical tasks are completed on time. In this way, Gantt charts are essential to keeping projects on schedule and optimizing resource allocation. A network schedule with a double code time scale is shown below (time unit: day), and the correct total time difference is (). A TFA1=0 B TFA2=1 C TFA3=2 D TFC1=2 E TFB3=1
MCQ-0883 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 83、 下列现场文明施工的管理措施中，属于现场消防、防火管理措施的有（）。 A 建立门卫值班管理制度 B 建立消防管理制度及消防领导小组 C 作业区与生活区必须明显划分 D 现场必须有消防平面布置图 E 对违反消防条例的有关人员进行严肃处理 | 83、 下列现场文明施工的管理措施中，属于现场消防、防火管理措施的有（）。 A 建立门卫值班管理制度 B 建立消防管理制度及消防领导小组 C 作业区与生活区必须明显划分 D 现场必须有消防平面布置图 E 对违反消防条例的有关人员进行严肃处理 | 83. The following site civilized construction management measures, belong to the site fire, fire prevention management measures are (). A to establish a guard on duty management system B to establish a fire management system and a fire leading group C operating area and living area must be clearly divided D site must have a fire floor plan E to violate the fire regulations of the relevant personnel for serious treatment
MCQ-0884 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 84、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。 A 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 B 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 C 必须对施工项目的所有分部分项工程进行成本分析 D 主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 E 分部分项工程成本分析是定期的中间成本分析 | 84、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。 A 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 B 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 C 必须对施工项目的所有分部分项工程进行成本分析 D 主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析 E 分部分项工程成本分析是定期的中间成本分析 | 84. About the division of the project cost analysis of the statement, correct (). The object of cost analysis of division A project is the completed division project B Division project cost analysis is the basis of construction project cost analysis C must carry out cost analysis of all division projects of the construction project D main division project to carry out systematic cost analysis from start to completion E The cost analysis of the division item project is the periodic intermediate cost analysis
MCQ-0885 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 85、 应当及时修订生产安全事故应急预案的情形有（）。 A 依据的上位预案中的有关规定发生重大变化 B 编制人员构成发生重大变化 C 重要应急资源发生重大变化 D 面临的事故风险发生重大变化 E 应急演练中发现问题需要修订 | 85、 应当及时修订生产安全事故应急预案的情形有（）。 A 依据的上位预案中的有关规定发生重大变化 B 编制人员构成发生重大变化 C 重要应急资源发生重大变化 D 面临的事故风险发生重大变化 E 应急演练中发现问题需要修订 | 85. The emergency plan of production safety accidents should be revised in time (). A major changes in the relevant provisions of the upper plan based on B major changes in the composition of personnel C major changes in important emergency resources D major changes in the risk of accidents E problems found in emergency drills need to be revised
MCQ-0886 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 86、 按施工成本构成要素分类，应计入企业管理费用的有（）。 A 固定资产使用费 B 管理人员工资 C 工具用具使用费 D 材料采购及保管费 E 规费 | 86、 按施工成本构成要素分类，应计入企业管理费用的有（）。 A 固定资产使用费 B 管理人员工资 C 工具用具使用费 D 材料采购及保管费 E 规费 | 86. According to the construction cost components of classification, should be included in the enterprise management expenses (). A fixed asset usage fee B management staff salary C tool usage fee D material procurement and storage fee E fee
MCQ-0887 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 87、 下列施工作业质量控制点中，属于“见证点”的有（）。 A 隐蔽工程 B 重要部位施工 C 压力容器特种作业 D 二次结构砌体施工 E 预应力施工工艺 | 87、 下列施工作业质量控制点中，属于“见证点”的有（）。 A 隐蔽工程 B 重要部位施工 C 压力容器特种作业 D 二次结构砌体施工 E 预应力施工工艺 | 87. The following construction operation quality control points, belong to the "witness point" are (). A hidden engineering B important part construction C pressure vessel special operation D secondary structure masonry construction E prestressed construction technology
MCQ-0888 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 88、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 合同价不明确，不利于业主的投资控制 B 业主选择承包方的招标及合同管理工作量小 C 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 D 开工日期不可能太早，建设周期会较长 E 工程质量在很大程度上取决于总承包方的管理水平和技术水平 | 88、 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。 A 合同价不明确，不利于业主的投资控制 B 业主选择承包方的招标及合同管理工作量小 C 与平行发包模式相比，组织协调工作量大 D 开工日期不可能太早，建设周期会较长 E 工程质量在很大程度上取决于总承包方的管理水平和技术水平 | 88. About the characteristics of the general contracting mode of project construction, the correct statement is (). A the contract price is not clear, which is not conducive to the investment control of the owner B the bidding and contract management workload of the owner's selection of the contractor is small C compared with the parallel contracting mode, the organization and coordination workload is large D the start date can not be too early. The construction period will be longer E the quality of the project largely depends on the management level and technical level of the general contractor
MCQ-0889 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 89、 下列建设工程项目施工成本费用中，属于间接成本的有（）。 A 人工费 B 管理人员工资 C 办公费 D 差旅交通费 E 机械费 | 89、 下列建设工程项目施工成本费用中，属于间接成本的有（）。 A 人工费 B 管理人员工资 C 办公费 D 差旅交通费 E 机械费 | 89. Among the construction costs of the following construction projects, the indirect costs are (). A labor cost B management salary C office cost D travel and transportation cost E machinery cost
MCQ-0890 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 90、 关于成本核算方法的说法，正确的有（）。 A 表格核算法简单易懂，方便操作 B 表格核算法精度不高，实用性较差 C 项目财务部门一般采用表格核算法 D 会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用 E 会计核算法科学严密，覆盖面较大 | 90、 关于成本核算方法的说法，正确的有（）。 A 表格核算法简单易懂，方便操作 B 表格核算法精度不高，实用性较差 C 项目财务部门一般采用表格核算法 D 会计核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较适用 E 会计核算法科学严密，覆盖面较大 | 90. About the cost accounting method, the correct statement is (). A form accounting method is simple and easy to understand, convenient to operate B form accounting method is not high in accuracy and poor in practicability C project finance department generally adopts form accounting method D accounting method for the responsibility accounting of the cost of each post in the project is more applicable E accounting method is scientific and rigorous, with large coverage
MCQ-0891 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 91、 关于工程保险的说法，正确的有（）。 A 工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保 B 国内工程通常由项目法人办理工程一切险 C 第三者责任险一般附加在工程一切险中 D 承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备 E 国内工程开工前均要集中投保工程一切险 | 91、 关于工程保险的说法，正确的有（）。 A 工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保 B 国内工程通常由项目法人办理工程一切险 C 第三者责任险一般附加在工程一切险中 D 承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备 E 国内工程开工前均要集中投保工程一切险 | 91. About the engineering insurance, the correct (). A Project All risks requires the applicant to take out insurance in the name of the project legal person B domestic projects are usually handled by the project legal person project all risks C third party liability insurance is generally attached to the project all risks D contractor equipment insurance coverage includes the equipment to be used for permanent works E All domestic projects must be insured against all risks before they start
MCQ-0892 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 92、 关于合同分析及其作用的说法，正确的有（）。 A 合同分析要从合同执行的角度去分析 B 合同分析往往由项目经理负责 C 合同分析的目的之一是合同任务分解、落实 D 分析合同中的漏洞，解释有争议的内容 E 合同分析同招标文件分析的侧重点相同 | 92、 关于合同分析及其作用的说法，正确的有（）。 A 合同分析要从合同执行的角度去分析 B 合同分析往往由项目经理负责 C 合同分析的目的之一是合同任务分解、落实 D 分析合同中的漏洞，解释有争议的内容 E 合同分析同招标文件分析的侧重点相同 | 92. As for contract analysis and its role, there are correct (). A contract analysis should be analyzed from the perspective of contract execution B Contract analysis is often the responsibility of the project manager C One of the purposes of contract analysis is to decompose contract tasks, implement D analysis of loopholes in the contract, explain the controversial content E contract analysis and bidding document analysis focus on the same
MCQ-0893 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 93、 关于工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 A 单代号搭接网络计划中，等于该工作最早完成时间加上该工作的总时差 B 单代号搭接网络计划中，等于各紧后工作最迟开始（或结束)时间减相应时距加该工作持续时间的最小值 C 双代号网络计划中，等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 双代号网络计划中，等于该工作完成节点的最迟时间 E 双代号时标网络计划中，等于该工作实箭头线结束点应对的时间坐标 | 93、 关于工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（）。 A 单代号搭接网络计划中，等于该工作最早完成时间加上该工作的总时差 B 单代号搭接网络计划中，等于各紧后工作最迟开始（或结束)时间减相应时距加该工作持续时间的最小值 C 双代号网络计划中，等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 双代号网络计划中，等于该工作完成节点的最迟时间 E 双代号时标网络计划中，等于该工作实箭头线结束点应对的时间坐标 | 93. About the calculation of the latest completion time of the work, the correct statement is (). A single code lap network plan, equal to the earliest completion time of the work plus the total time difference of the work B single code lap network plan, equal to the latest start (or end) time of each tight work minus the corresponding time interval plus the minimum value of the work duration C double code network plan, Is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work D in the double code network plan, is equal to the latest time of the work completion node E in the double code time standard network plan, is equal to the time coordinate of the end point of the real arrow line of the work
MCQ-0894 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 94、 关于施工总承包合同中费用控制条款的说法，正确的有（）。 A 发包人签发进度款支付证书，表明发包人已接受了承包人完成的相应工作 B 承包人可以使用预付款修建临时工程、组织施工队进场 C 发包人在收到预付款催告通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 D 发包人应在进度款支付证书签发后28天内完成支付 E 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少 | 94、 关于施工总承包合同中费用控制条款的说法，正确的有（）。 A 发包人签发进度款支付证书，表明发包人已接受了承包人完成的相应工作 B 承包人可以使用预付款修建临时工程、组织施工队进场 C 发包人在收到预付款催告通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工 D 发包人应在进度款支付证书签发后28天内完成支付 E 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少 | 94. About the construction of the general contract in the cost control terms of the statement, the correct (). A The developer issues a progress payment payment certificate, indicating that the Developer has accepted the contractor to complete the corresponding work B the contractor can use the advance payment to build temporary works, organize construction teams to enter the site C The developer still fails to pay the advance payment within 7 days after receiving the advance payment notice, The contractor has the right to suspend the construction D the Developer shall complete the payment within 28 days after the issuance of the progress payment payment certificate E After the Developer withholds the advance payment from the project payment period by period, the guarantee amount of the advance payment shall be reduced accordingly
MCQ-0895 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 95、 建设工程施工招标应当具备的条件有（）。 A 有编制招标文件和组织评标的能力 B 招标人已经依法成立 C 有相应资金或资金来源已经落实 D 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 E 有招标所需的设计图纸及技术资料 | 95、 建设工程施工招标应当具备的条件有（）。 A 有编制招标文件和组织评标的能力 B 招标人已经依法成立 C 有相应资金或资金来源已经落实 D 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 E 有招标所需的设计图纸及技术资料 | 95. Construction project construction bidding should meet the conditions are (). A has the ability to prepare bidding documents and organize bid evaluation B the tenderer has been established according to law C has the appropriate funds or sources of funds have been implemented D preliminary design and budget estimates should go through the approval procedures, has been approved E has the design drawings and technical data required for bidding
MCQ-0896 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 96、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 便于对工程计划进行合理安排 C 可以减少承包商的对立情绪 D 可以利用承包商的施工技术专家，帮助弥补设计中的不足 E 通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值 | 96、 对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）。 A 可以通过分段施工缩短工期 B 便于对工程计划进行合理安排 C 可以减少承包商的对立情绪 D 可以利用承包商的施工技术专家，帮助弥补设计中的不足 E 通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值 | 96. For the owner, the advantages of the cost-plus fee contract are (). A can shorten the construction period through segmented construction B to facilitate the reasonable arrangement of the project plan C can reduce the contractor's antagonism D can use the contractor's construction technical experts to help make up for the deficiencies in the design E by determining the maximum guaranteed price constraint project cost does not exceed a certain limit
MCQ-0897 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 97、 若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。 A 未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔 B 质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本 C 工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费 D 合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费 E 未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用 | 97、 若承包商未按合同要求实施工程，关于业主向承包商索赔的说法，正确的有（）。 A 未按合同条件要求，无故不向分包人付款，业主无权进行索赔 B 质量不满足要求，业主另找公司完成的，只可向承包商索赔成本 C 工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔业主方工程师的加班费 D 合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费 E 未按合同要求办理保险，业主可前去办理并索赔相应的费用 | 97. If the contractor fails to implement the project according to the requirements of the contract, the statement about the owner claiming compensation from the contractor is correct (). A does not according to the requirements of the contract conditions, do not pay to the subcontractor for no reason, the owner has no right to claim B quality does not meet the requirements, the owner to find another company to complete, can only claim costs from the contractor C project progress is too slow, requiring the contractor to catch up with the work time, The Owner may claim for overtime pay of the engineer of the owner D if the contract period has expired but the project is still not completed, the Owner may claim for damages for delay E if insurance is not handled according to the contract requirements, the Owner may go ahead and claim for the corresponding costs
MCQ-0898 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 98、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(88).png<image>某双代号网络计划如下图（时间单位；天），其关键工作有（）。 A 工作3-5 B 工作1-4 C 工作5-9 D 工作7-10 E 工作8-11 | 98、 这张图片是一个典型的关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图，它是建设工程项目管理中常用的一种工具。关键路径法用于识别完成复杂工程所需的最长时间序列，即关键路径，以及哪些活动的持续时间会影响整个项目的完成日期。 这张图上的圆圈（节点）代表项目中的各个主要活动或事件的开始和结束点。节点中的数字通常表示事件编号。连线（或箭头）表示活动，展示了从一个事件到另一个事件的逻辑顺序或依赖关系。连线上的数字代表每个活动的持续时间，通常以天、周或其他时间单位表示。 使用这个网络图，项目经理会首先识别所有可能的路径从起始节点（在这个例子中是节点1）到完成节点（节点11）。然后，他们会计算每条路径的持续时间，即所有该路径上活动时间的总和。最长的路径将是关键路径，它决定了项目的最短完成时间。 项目经理需要重点关注关键路径上的活动，因为这些活动的任何延迟都可能导致整个项目推迟。理解和有效地管理关键路径对项目按时完成至关重要。 关键路径之外的其他路径具有时间上的灵活性，这被称为“浮动时间”或“松弛时间”。活动可以在不影响整个项目时间表的前提下，有一定的延迟。 总的来说，关键路径法是一种评估和优化项目进度的强大工具，对于确保建设工程项目按时、按预算和符合质量要求完成至关重要。某双代号网络计划如下图（时间单位；天），其关键工作有（）。 A 工作3-5 B 工作1-4 C 工作5-9 D 工作7-10 E 工作8-11 | 98. This picture is a typical Critical Path Method (CPM) network diagram, which is a commonly used tool in construction project management. The Critical Path method is used to identify the longest time series required to complete a complex project, known as the critical path, and which activity durations affect the completion date of the entire project. The circles (nodes) on this graph represent the beginning and end points of each major activity or event in the project. The numbers in the nodes usually represent the event number. Lines (or arrows) represent activities, showing the logical order or dependencies from one event to another. The numbers on the lines represent the duration of each activity, usually expressed in days, weeks, or other time units. Using this network diagram, the project manager will first identify all possible paths from the start node (node 1 in this example) to the completion node (node 11). Then, they would calculate the duration of each path, which is the sum of all the time active on that path. The longest path will be the critical path, which determines the shortest completion time for the project. The project manager needs to focus on the activities on the critical path, as any delay in these activities can cause the entire project to be delayed. Understanding and effectively managing critical paths is critical to completing the project on time. Paths other than critical paths have flexibility in time, which is called "float time" or "slack time." Activities can be delayed for a certain amount of time without affecting the overall project schedule. Overall, the critical path method is a powerful tool for evaluating and optimizing project progress, and is essential to ensure that construction engineering projects are completed on time, on budget and in line with quality requirements. A dual code-named network plan is shown below (time unit; Days), its key work is (). A job 3-5 B job 1-4 C job 5-9 D job 7-10 E job 8-11
MCQ-0899 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 99、 下列项目进度控制的措施中，与工程设计技术有关的措施有（）。 A 组织工程设计方案的评审与选用 B 分析施工组织设计对进度的影响 C 寻求设计变更加快施工进度的可能 D 重视信息技术在进度控制中的应用 E 改变施工机械设计，提高机械效率 | 99、 下列项目进度控制的措施中，与工程设计技术有关的措施有（）。 A 组织工程设计方案的评审与选用 B 分析施工组织设计对进度的影响 C 寻求设计变更加快施工进度的可能 D 重视信息技术在进度控制中的应用 E 改变施工机械设计，提高机械效率 | 99. Among the following measures to control the progress of the project, the measures related to engineering design technology are (). A review and selection of organization engineering design scheme B analysis of the impact of construction organization design on the schedule C seek the possibility of design change to speed up construction progress D attach importance to the application of information technology in progress control E change the design of construction machinery to improve mechanical efficiency
MCQ-0900 | First-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 100、 对某模板工程进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度和标高等方面存在质量问题。按照排列图法进行统计分析，上述质量问题累计频率依次为41%、79%、89%、98%和100%，需要进行重点管理的A类问题有（）。 A 平面水平度 B 垂直度 C 标高 D 表面平整度 E 截面尺寸 | 100、 对某模板工程进行抽样检查，发现在表面平整度、截面尺寸、平面水平度、垂直度和标高等方面存在质量问题。按照排列图法进行统计分析，上述质量问题累计频率依次为41%、79%、89%、98%和100%，需要进行重点管理的A类问题有（）。 A 平面水平度 B 垂直度 C 标高 D 表面平整度 E 截面尺寸 | 100. The sample inspection of a template project, found in the surface flatness, section size, plane levelness, verticality and elevation and other aspects of quality problems. According to the statistical analysis of the arrangement chart method, the cumulative frequency of the above quality problems is 41%, 79%, 89%, 98% and 100%, and the class A problems that need to be focused on management are (). A plane levelness B perpendicularity C elevation D surface flatness E cross-section size
MCQ-0901 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 1、 施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是（ ）。 A 弹性管理 B 量价分离 C 指标包干 D 计量控制 | 1、 施工成本过程控制中，控制人工费通常采用的方法是（ ）。 A 弹性管理 B 量价分离 C 指标包干 D 计量控制 | 1. In the process control of construction cost, the method usually used to control labor cost is (). A flexible management B volume and price separation C index dry D measurement control
MCQ-0902 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 2、 由施工方自行确定的项目管理目标是（ ）。 A 环保 B 质量 C 安全 D 成本 | 2、 由施工方自行确定的项目管理目标是（ ）。 A 环保 B 质量 C 安全 D 成本 | 2. The project management objective determined by the construction party is (). A Environmental protection B quality C safety D cost
MCQ-0903 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 3、 建设工程项目决策阶段的管理主体是（ ）。 A 投资方和设计方 B 投资方和开发方 C 开发方和设计方 D 开发方和供货方 | 3、 建设工程项目决策阶段的管理主体是（ ）。 A 投资方和设计方 B 投资方和开发方 C 开发方和设计方 D 开发方和供货方 | 3. The construction project decision-making stage of the management body is (). Investors and side B the investor and developer divide developer divide C and D by the designer Developer and supplier
MCQ-0904 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 4、 项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（ ）。 A 实施规划 B 决策规划 C 规划策划 D 配套策划 | 4、 项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（ ）。 A 实施规划 B 决策规划 C 规划策划 D 配套策划 | 4. Project management planning can be divided into project management planning outline and (). A implementation planning B decision planning C planning D supporting planning
MCQ-0905 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 5、 下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 合同结构图 D 组织结构图 | 5、 下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 工作流程图 C 合同结构图 D 组织结构图 | 5. The following organizational tools, using two-way arrow line to express the relationship between the connected objects is (). A Project structure diagram B Work flow diagram C Contract structure diagram D Organization structure diagram
MCQ-0906 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 6、 采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（ ）。 A 经济 B 组织 C 合同 D 技术 | 6、 采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（ ）。 A 经济 B 组织 C 合同 D 技术 | 6. Adding labor subcontracting teams to deal with contract deviations belongs to the adjustment measures (). A economy B organization C contract D technology
MCQ-0907 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 7、 合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）。 A 施工人员 B 工艺技术方案 C 材料设备 D 施工环境因素 | 7、 合理划分施工区段，属于施工生产要素质量控制中的（ ）。 A 施工人员 B 工艺技术方案 C 材料设备 D 施工环境因素 | 7. Reasonable division of the construction section, which belongs to the quality control of construction production factors (). A construction personnel B process technical plan C material equipment D construction environmental factors
MCQ-0908 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 8、 成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。 A 工程实施阶段 B 成本组成 C 项目结构 D 工程量清单 | 8、 成本计划编制过程中，可按（ ）编制“时间-成本累积曲线”成本计划。 A 工程实施阶段 B 成本组成 C 项目结构 D 工程量清单 | 8. In the process of cost planning, the "time-cost accumulation curve" cost plan can be prepared according to (). A project implementation stage B cost composition C project structure D bill of quantities
MCQ-0909 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 9、 建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。 A 设计准备 B 设计 C 动用前准备 D 决策 | 9、 建设工程项目总进度目标应在（ ）阶段确定。 A 设计准备 B 设计 C 动用前准备 D 决策 | 9. The overall progress target of the construction project shall be determined in () stage. A design preparation B design C preparation D decision before use
MCQ-0910 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 10、 工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法（ ）。 A 动态比率法 B 工期定额法 C 插值分析法 D 比例分析法 | 10、 工程施工合同履行中，可用来计算工期索赔时间的方法（ ）。 A 动态比率法 B 工期定额法 C 插值分析法 D 比例分析法 | 10. The project construction contract performance, can be used to calculate the claim time method (). A dynamic ratio method B construction period quota method C interpolation analysis D proportional analysis method
MCQ-0911 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 11、 成本管理过程中，成本计划是否实现的最后检验是（ ）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 11、 成本管理过程中，成本计划是否实现的最后检验是（ ）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 11. In the process of cost management, the final test whether the cost plan is realized is (). A cost analysis B cost accounting C cost control D cost assessment
MCQ-0912 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 12、 关于因果分析图法的说法，正确的是（ ）。 A 因果分析可以反映质量数据的分布特征 B 通常采用QC小组活动的方式进行因果分析 C 可以定量分析影响质量的主次因素 D 一张因果分析图可以分析多个质量问题 | 12、 关于因果分析图法的说法，正确的是（ ）。 A 因果分析可以反映质量数据的分布特征 B 通常采用QC小组活动的方式进行因果分析 C 可以定量分析影响质量的主次因素 D 一张因果分析图可以分析多个质量问题 | 12. About the causal analysis diagram method of the statement, is correct (). A causal analysis can reflect the distribution characteristics of quality data B causal analysis is usually carried out in the way of QC group activities C can quantitatively analyze the primary and secondary factors affecting quality D a causal analysis chart can analyze multiple quality problems
MCQ-0913 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 13、 工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。 A 监理单位 B 质量监督机构 C 建设单位 D 施工单位 | 13、 工程项目竣工验收合格后，应由（ ）及时提出竣工验收报告。 A 监理单位 B 质量监督机构 C 建设单位 D 施工单位 | 13. After the completion and acceptance of the project, the completion and acceptance report shall be put forward in time by (). A supervision unit B quality supervision organization C construction unit D construction unit
MCQ-0914 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 14、 工程担保中，最重要也是担保金额最大的是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 支付担保 D 预付款担保 | 14、 工程担保中，最重要也是担保金额最大的是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 支付担保 D 预付款担保 | 14. Project guarantee, the most important and the largest guarantee amount is (). A bid guarantee B performance guarantee C payment guarantee D advance payment guarantee
MCQ-0915 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 15、 建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）。 A 组织策划 B 管理策划 C 合同策划 D 技术策划 | 15、 建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）。 A 组织策划 B 管理策划 C 合同策划 D 技术策划 | 15. In the planning work of the decision-making stage of the construction project, the analysis of the project coding system belongs to (). A organization planning B management planning C contract planning D technical planning
MCQ-0916 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 16、 按建筑安装工程费按构成要素划分，属于企业管理费的是（ ）。 A 社会保险费 B 住房公积金 C 工伤保险费 D 劳动保护费 | 16、 按建筑安装工程费按构成要素划分，属于企业管理费的是（ ）。 A 社会保险费 B 住房公积金 C 工伤保险费 D 劳动保护费 | 16. According to the construction and installation costs according to the components of the division, which belongs to the enterprise management fee is (). A social insurance premium B housing provident fund C industrial injury insurance premium D labor protection fee
MCQ-0917 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 17、 以下进度计划，下列不属于施工方进度计划的是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 施工组织进度计划 C 单位工程进度计划 D 施工招标进度计 | 17、 以下进度计划，下列不属于施工方进度计划的是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 施工组织进度计划 C 单位工程进度计划 D 施工招标进度计 | 17. The following schedule, the following does not belong to the construction party's schedule plan is (). A construction preparation work plan B construction organization progress plan C unit project progress plan D construction bidding progress plan
MCQ-0918 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 18、 某施工单位，发生一起质量事故，造成3人死亡，5000万直接经济损失，该质量事故属于（ ）。 A 重大事故 B 一般事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 18、 某施工单位，发生一起质量事故，造成3人死亡，5000万直接经济损失，该质量事故属于（ ）。 A 重大事故 B 一般事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 18. A construction unit, a quality accident occurred, resulting in 3 deaths, 50 million direct economic losses, the quality accident belongs to (). A major accident B general accident C especially major accident D large accident
MCQ-0919 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 19、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是（ ）。 A FTF B STS C STF D FTS | 19、 修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降完成后开始，用单代号搭接网络计划表达堤坝填筑和堤坝护坡的逻辑关系时，应采用的搭接关系是（ ）。 A FTF B STS C STF D FTS | 19. When repairing the slope protection of an embankment, we must wait for the completion of the natural settlement of the embankment. When expressing the logical relationship between the embankment filling and the embankment slope protection with a single code lapping network plan, the lapping relationship should be (). A FTF B STS C STF D FTS
MCQ-0920 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 20、 建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的（ ）因素。 A 材料因素 B 环境因素 C 机械因素 D 方法因素 | 20、 建设工程中使用的施工设施属于工程项目质量影响因素中的（ ）因素。 A 材料因素 B 环境因素 C 机械因素 D 方法因素 | 20. The construction facilities used in the construction project belong to the () factor among the factors affecting the quality of the project. A material factor B environmental factor C mechanical factor D method factor
MCQ-0921 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 21、 设计单位项目负责人应参加验收的是（ ）分部工程。 A 防水 B 装饰装修 C 节能 D 设备安装 | 21、 设计单位项目负责人应参加验收的是（ ）分部工程。 A 防水 B 装饰装修 C 节能 D 设备安装 | 21. The project leader of the design unit should participate in the acceptance of the () branch project. A waterproof B decoration C energy saving D equipment installation
MCQ-0922 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 22、 下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（ ）。 A 设置质量管理点 B 质量活动结果评价 C 工序质量检查 D 编制施工质量计划 | 22、 下列施工质量控制活动中，属于事中控制的是（ ）。 A 设置质量管理点 B 质量活动结果评价 C 工序质量检查 D 编制施工质量计划 | 22. The following construction quality control activities, belong to the matter control is (). A set quality management point B quality activity result evaluation C process quality inspection D preparation of construction quality plan
MCQ-0923 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 23、 在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后（ ）天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定 A 28 B 14 C 21 D 42 | 23、 在FIDIC施工合同条件下，合同双方在收到争端裁决决定后（ ）天内均未提出异议的，则裁决即为最终决定 A 28 B 14 C 21 D 42 | 23. Under the conditions of the FIDIC construction contract, if both parties to the contract have not raised objections within () days after receiving the dispute adjudication decision, the adjudication is the final decision A 28 B 14 C 21 D 42
MCQ-0924 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 24、 施工项目投标保证金有效期应当与（ ）一致。 A 投标截止日期 B 中标通知书发出日期 C 投标有效期 D 评标报告 | 24、 施工项目投标保证金有效期应当与（ ）一致。 A 投标截止日期 B 中标通知书发出日期 C 投标有效期 D 评标报告 | 24. The validity period of bid security for the construction project shall be consistent with (). A bid deadline B date of notice of acceptance C Bid validity D Bid evaluation report
MCQ-0925 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 25、 设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（ ）的内容。 A 外部环境预警系统 B 预警信息管理系统 C 事故预警系统 D 内部管理不良预警系统 | 25、 设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中（ ）的内容。 A 外部环境预警系统 B 预警信息管理系统 C 事故预警系统 D 内部管理不良预警系统 | 25. Equipment management early warning belongs to the content of () of the elements of the production safety management early warning system. A external environment early warning system B early warning information management system C accident early warning system D internal bad management early warning system
MCQ-0926 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 26、 某项目拆除爆破工程，发生安全事故，造成70人重伤，6人死亡，该事故属于（ ）。 A -般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 26、 某项目拆除爆破工程，发生安全事故，造成70人重伤，6人死亡，该事故属于（ ）。 A -般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 26. A safety accident occurred in the demolition and blasting project of a project, resulting in 70 serious injuries and 6 deaths. The accident belongs to (). A - general accident B Major accident C major accident D particularly major accident
MCQ-0927 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 27、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标佳》，建筑施工机械在昼间和夜间的噪声排放限值分别为（ ）dB(A)。 A 70和55 B 75和55 C 70和60 D 80和55 | 27、 根据《建筑施工场界环境噪声排放标佳》，建筑施工机械在昼间和夜间的噪声排放限值分别为（ ）dB(A)。 A 70和55 B 75和55 C 70和60 D 80和55 | 27. According to the "construction site boundary environmental noise emission standard is good", construction machinery in the day and night noise emission limits are () dB(A). A 70 and 55 B 75 and 55 C 70 and 60 D 80 and 55
MCQ-0928 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 28、 项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。以下程序正确的是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 28、 项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。以下程序正确的是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 28. Project risk management includes: (1) Risk response; ② risk assessment; ③ risk identification; ④ risk monitoring. The following procedure is correct (). A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④
MCQ-0929 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 29、 项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是（ ）。 A 建立系统质量控制网络 B 建立质量控制制度 C 分析质量控制界面 D 编制质量控制计划 | 29、 项目总负责单位项目质量控制体系的第一步工作是（ ）。 A 建立系统质量控制网络 B 建立质量控制制度 C 分析质量控制界面 D 编制质量控制计划 | 29. The first step of the project quality control system of the general responsible unit is (). A Establish the system quality control network B establish the quality control system C analyze the quality control interface D prepare the quality control plan
MCQ-0930 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 30、 委托运输部门送货的产品，交货期限是（ ）。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方按合同规定通知的提货日期 C 向承运单位转提出申请的日期 D 供货方发运产品时承运单位签发的日期 | 30、 委托运输部门送货的产品，交货期限是（ ）。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方按合同规定通知的提货日期 C 向承运单位转提出申请的日期 D 供货方发运产品时承运单位签发的日期 | 30. For the products delivered by the transportation department, the delivery time is (). A The date on which the purchaser receives the goods stamped B the delivery date notified by the supplier according to the contract C the date on which the supplier submits the application to the carrier D the date on which the carrier issues the product when the supplier delivers the products
MCQ-0931 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 31、 对所用机械设备和工具检查称为（ ）。 A 全面安全检查 B 专业或专职安全管理人员的专业安全检查 C 要害部门重点安全检查 D 经常性安全检查 | 31、 对所用机械设备和工具检查称为（ ）。 A 全面安全检查 B 专业或专职安全管理人员的专业安全检查 C 要害部门重点安全检查 D 经常性安全检查 | 31. The inspection of the machinery, equipment and tools used is called (). A comprehensive safety inspection B professional or full-time safety management personnel professional safety inspection C key department key safety inspection D regular safety inspection
MCQ-0932 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 32、 企业延期支付工资最晚不超过（ ）。 A 7天 B 14天 C 21天 D 30天 | 32、 企业延期支付工资最晚不超过（ ）。 A 7天 B 14天 C 21天 D 30天 | 32. The latest delay in payment of wages by enterprises shall not exceed (). A 7 days B 14 days C 21 days D 30 days
MCQ-0933 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 33、 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 33、 某工程网络计划中，工作M的持续时间是1天，最早第4天开始，工作M的两个紧后工作的最迟开始时间分别为第7天和第9天，工作M的总时差是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 33. In a project network plan, the duration of work M is 1 day, starting on the 4th day at the earliest, the latest start time of the two immediate work of work M is the 7th and 9th day respectively, and the total difference of work M is () days. A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-0934 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 34、 某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天，第11天，第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 2 C 1 D 4 | 34、 某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天，第11天，第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是（ ）天。 A 0 B 2 C 1 D 4 | 34. In a certain work network plan, the duration of work N is 1 day, starting at work time on the 14th day at the earliest, and the earliest completion time of the three immediate work ABC of work N is the 9th day, the 11th day, and the 13th day at the end of work, then the time interval between work B and work N is () days. A 0 B 2 C 1 D 4
MCQ-0935 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 35、 建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由（ ）负责支付。 A 施工总承包单位 B 总承包管理单位 C 业主方 D 业主方委托的第三方机构 | 35、 建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由（ ）负责支付。 A 施工总承包单位 B 总承包管理单位 C 业主方 D 业主方委托的第三方机构 | 35. The construction task of the construction project adopts the construction general contracting mode, and the project payment of each subcontracting unit is paid by (). A General contracting unit B General contracting management unit C the owner D the third party entrusted by the owner
MCQ-0936 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 36、 计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时，最常用的费用计算方法是（ ）。 A 人月费单价法 B 按日计费法 C 按实计量法 D 工程建设费用百分比法 | 36、 计算一般性的项目规划和可行性研究、工程设计和施工监理服务费用时，最常用的费用计算方法是（ ）。 A 人月费单价法 B 按日计费法 C 按实计量法 D 工程建设费用百分比法 | 36. When calculating the cost of general project planning and feasibility study, engineering design and construction supervision services, the most commonly used cost calculation method is (). A person monthly fee unit price method B per day billing method C according to the actual measurement method D project construction cost percentage method
MCQ-0937 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 37、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 37、 该题已过时，请勿过多关注 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 37. The topic is out of date, do not pay too much attention to the construction enterprises to implement the quality management work and establish the management standards, which belong to the quality management system documents in the () category. A quality manual B program file C quality plan D quality records
MCQ-0938 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 38、 施工质量事故处理的一般程序包括：1. 事故调查；2. 制订事故处理的技术方案；3. 事故的原因分析；4. 事故处理的鉴定验收；5. 事故处理。下列排序正确的是（ ）。 A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5 | 38、 施工质量事故处理的一般程序包括：1. 事故调查；2. 制订事故处理的技术方案；3. 事故的原因分析；4. 事故处理的鉴定验收；5. 事故处理。下列排序正确的是（ ）。 A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5 | 38. General procedures for the handling of construction quality accidents include: 1. Accident investigation; 2. Formulate the technical plan of the accident treatment; 3. Cause analysis of accidents; 4. Identification and acceptance of accident treatment; 5. Accident handling. The following in the correct order are (). A 1-3-2-5-4 B 1-2-3-5-4 C 1-3-2-4-5 D 1-2-3-4-5
MCQ-0939 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 39、 建筑施工企业自主决定为从事危险作业职工投保的是（ ）。 A 意外伤害险 B 工伤保险 C 基本医疗 D 失业保险 | 39、 建筑施工企业自主决定为从事危险作业职工投保的是（ ）。 A 意外伤害险 B 工伤保险 C 基本医疗 D 失业保险 | 39. The construction enterprise independently decides to insure workers engaged in dangerous operations is (). A accident insurance B industrial injury insurance C basic medical insurance D unemployment insurance
MCQ-0940 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 40、 企业最高管理者对职业健康安全管理体系进行评价属于（ ）。 A 管理评审 B 内部审核 C 外部审核 D 合规性评价 | 40、 企业最高管理者对职业健康安全管理体系进行评价属于（ ）。 A 管理评审 B 内部审核 C 外部审核 D 合规性评价 | 40. The evaluation of the occupational health and safety management system by the top management of the enterprise belongs to (). A management review B internal audit C external audit D compliance evaluation
MCQ-0941 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 41、 发包人采购的门窗，与承包人共同清点验收后入库，完工后，监理单位检查质量不合格，要求拆除，下列说法正确的是（ ）。 A 费用损失和工期延误由发包人承担 B 补偿承包人费用，工期由承包人承担 C 费用和工期由承包人承担 D 补偿承包人费用，工期由发包人承担 | 41、 发包人采购的门窗，与承包人共同清点验收后入库，完工后，监理单位检查质量不合格，要求拆除，下列说法正确的是（ ）。 A 费用损失和工期延误由发包人承担 B 补偿承包人费用，工期由承包人承担 C 费用和工期由承包人承担 D 补偿承包人费用，工期由发包人承担 | 41. The doors and Windows purchased by the owner shall be checked and accepted by the contractor together and put into the warehouse. After completion, the supervision unit shall check the quality and require demolition. The following statement is correct (). A cost loss and delay shall be borne by the employer B to compensate the contractor's cost, the construction period shall be borne by the contractor C cost and the construction period shall be borne by the contractor D to compensate the contractor's cost, the construction period shall be borne by the employer
MCQ-0942 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 42、 下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（ ）。 A 核查施工进度计划的调整 B 核对工程形象进度 C 参加应急预案演练 D 验收隐蔽工程 | 42、 下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（ ）。 A 核查施工进度计划的调整 B 核对工程形象进度 C 参加应急预案演练 D 验收隐蔽工程 | 42. Among the following work, which belongs to the construction quality control task of the engineering supervision unit is (). A check the adjustment of the construction progress plan B check the progress of the project image C participate in the emergency plan drill D acceptance of hidden projects
MCQ-0943 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 43、 下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 编制科学合理的成本计划 B 在项目实施过程中寻找索赔机会 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对不同的技术方案进行比选 | 43、 下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。 A 编制科学合理的成本计划 B 在项目实施过程中寻找索赔机会 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对不同的技术方案进行比选 | 43. Among the following cost management measures, those that belong to contract measures are (). A to prepare a scientific and reasonable cost plan B to look for claims in the process of project implementation C to carry out risk analysis of cost management objectives D to compare different technical solutions
MCQ-0944 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 44、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由（ ）审批。 A 施工单位项目负责人 B 总承包单位负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位项目技术负责人 | 44、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计由（ ）审批。 A 施工单位项目负责人 B 总承包单位负责人 C 施工单位技术负责人 D 施工单位项目技术负责人 | 44. According to the Code for Design of Construction Organization, the construction organization design of a unit project shall be approved by (). A project leader of the construction unit B person in charge of the general contracting unit C technical leader of the construction unit D project technical leader of the construction unit
MCQ-0945 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 45、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(89).png<image>下图中存在的绘图错误是（ ）。 A 编号错误 B 逆向箭线 C 多余虚箭线 D 多个终点节点 | 45、 这张图片展示的是一个典型的项目管理流程图，可能运用于建设工程项目管理中的流程。各个数字代表项目流程中的不同阶段或活动，箭头表示活动之间的逻辑顺序或依赖关系。具体到建设工程项目管理，下面是一个可能的解释： 1. 项目启动：这是项目的起始点，可能涉及项目批准、预算分配和初步规划。 2. 设计阶段：在这个阶段，项目团队会进行详细设计工作，这可能包括建筑设计、结构计算和施工图的绘制。 3. 设计验证：设计完成后需要进行验证，以确保它满足所有的规范要求和项目目标。 4. 施工准备：在这个阶段，准备工作会展开，包括招标、选定承包商、获取必要的建筑许可和材料采购。 5. 风险评估：箭头从4到5的虚线表示这可能是一个并行的步骤，可以同时进行。这个活动关注的是识别潜在的风险并制定应对策略。 6. 施工：这表示实际的建设工作开始，包括现场工作、进度跟踪和品质控制。 7. 项目收尾：这个阶段包括完成所有建设活动，确保所有标准和要求都被满足，并将项目移交给业主。 在整个流程中，反馈循环（使用箭头表示的回路）允许信息从后续阶段传递回先前阶段，以便进行必要的调整。这体现了建设工程项目管理中的迭代性和动态调整。在实际操作中，流程图将被更详细的计划和文档所支持，其中会包括时间表、成本估算、资源分配和风险管理计划等元素。下图中存在的绘图错误是（ ）。 A 编号错误 B 逆向箭线 C 多余虚箭线 D 多个终点节点 | 45. This picture shows a typical project management flow chart, which may be applied to the process of construction project management. Each number represents the different stages or activities in the project process, and the arrows indicate the logical sequence or dependency between the activities. When it comes to construction project management specifically, here is a possible explanation: 1. Project initiation: This is the starting point for the project and may involve project approval, budget allocation, and preliminary planning. 2. Design phase: In this phase, the project team carries out detailed design work, which may include architectural design, structural calculations, and the drawing of construction drawings. 3. Design validation: The design needs to be validated after completion to ensure that it meets all the code requirements and project objectives. 4. Construction preparation: At this stage, the preparation work is carried out, including bidding, selecting contractors, obtaining the necessary building permits, and purchasing materials. 5. Risk assessment: Arrows dotted lines from 4 to 5 indicate that this may be a parallel step that can be carried out simultaneously. This activity focuses on identifying potential risks and developing strategies to deal with them. 6. Construction: This represents the start of the actual construction work, including site work, progress tracking and quality control. 7. Project Closure: This phase involves completing all construction activities, ensuring that all standards and requirements have been met, and handing over the project to the owner. Throughout the process, feedback loops (loops represented by arrows) allow information to be passed from subsequent phases back to previous phases so that necessary adjustments can be made. This exemplifies the iterativeness and dynamic adjustment in the management of construction engineering projects. In practice, flowcharts will be supported by more detailed plans and documentation, which will include elements such as timetables, cost estimates, resource allocation and risk management plans. The drawing error that exists in the diagram below is (). A Numbering error B Reverse arrow line C more than virtual arrow line D multiple end points
MCQ-0946 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 46、 成本分析的步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③进行成本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是( )。 A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 46、 成本分析的步骤包括：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③进行成本数据处理；④分析成本形成原因；⑤确定成本结果。正确的编制程序是( )。 A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 46. The steps of cost analysis include: (1) Collecting cost information; ② Choose the cost analysis method; ③ cost data processing; ④ analyze the causes of cost formation; ⑤ Determine the cost result. The correct programming is (). A ①-②-④-③-⑤ B ①-②-⑤-③-④ C ②-①-③-④-⑤ D ②-①-④-⑤-③
MCQ-0947 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 47、 下列关于监督机构说法正确的是（ ）。 A 有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具 B 监督人员占监督机构总人数的70% C 有一年以上的工程质量管理和设计、施工、监理等经历 D 经过政府授权后即可实施监督工作 | 47、 下列关于监督机构说法正确的是（ ）。 A 有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具 B 监督人员占监督机构总人数的70% C 有一年以上的工程质量管理和设计、施工、监理等经历 D 经过政府授权后即可实施监督工作 | 47. The following statement about supervisory bodies is correct (). A has a fixed workplace and the instruments, equipment and tools needed for supervision B supervisors account for 70% of the total number of supervisory bodies C has more than one year of engineering quality management and design, construction, supervision and other experience D after the government authorized to implement supervision work
MCQ-0948 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 48、 下列职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是（ ）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量计划 D 质量记录 | 48、 下列职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是（ ）。 A 程序文件 B 质量手册 C 质量计划 D 质量记录 | 48. The following occupational health and safety and environmental management system documents, to the management elements of the system standard as the object of the document is (). A program file B quality manual C quality plan D quality records
MCQ-0949 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 49、 某项目由于电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人，该纠偏措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 合同措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49、 某项目由于电梯设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人，该纠偏措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 合同措施 C 经济措施 D 技术措施 | 49. A project due to the delay in the purchase of elevator equipment led to the delay of the overall project progress, the project management department decided to adjust the project procurement manager, the correction measures belong to the project objective control (). A organizational measure B contract measure C economic measure D technical measure
MCQ-0950 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 50、 关于成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 成本计划由建设单位或项目监理机构编制 B 成本计划是目标成本的一种形式 C 成本计划是成本决策的前提 D 成本计划编制应贯穿于项目实施全过程 | 50、 关于成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 成本计划由建设单位或项目监理机构编制 B 成本计划是目标成本的一种形式 C 成本计划是成本决策的前提 D 成本计划编制应贯穿于项目实施全过程 | 50. The statement about cost planning is correct (). A Cost plan is prepared by the construction unit or project supervision agency B Cost plan is a form of target cost C cost plan is the premise of cost decision D cost plan preparation should run through the whole process of project implementation
MCQ-0951 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 51、 某工程商品混凝土的目标产量为200m3，目标单价430元/m3，损耗率4%。实际产量为270m3，实际单价480元/m3，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加（ ）元。 A 31003 B 31304 C 45344 D 44908 | 51、 某工程商品混凝土的目标产量为200m3，目标单价430元/m3，损耗率4%。实际产量为270m3，实际单价480元/m3，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因产量增加使成本增加（ ）元。 A 31003 B 31304 C 45344 D 44908 | 51. The target output of a project commodity concrete is 200m3, the target unit price is 430 yuan /m3, and the loss rate is 4%. The actual output is 270m3, the actual unit price is 480 yuan /m3, and the loss rate is 3%. Factor analysis method was used to analyze the cost increased by () yuan due to the increase in output. A 31003 B 31304 C 45344 D 44908
MCQ-0952 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 52、 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本500元/m3。某检查时点实际完成工程量4500m3，实际成本520元/m3。用赢得值法分析该分部工程在检查时点的施工成本偏差是（ ）万元。 A -9 B -10 C -16 D -35 | 52、 某分部工程计划工程量5000m3，计划成本500元/m3。某检查时点实际完成工程量4500m3，实际成本520元/m3。用赢得值法分析该分部工程在检查时点的施工成本偏差是（ ）万元。 A -9 B -10 C -16 D -35 | 52. The project quantity of a division is 5000m3, and the planned cost is 500 yuan /m3. The actual completion of the project at a certain inspection point is 4500m3, and the actual cost is 520 yuan /m3. The construction cost deviation of the branch project at the inspection point is () million yuan by the earned value method. A -9 B -10 C -16 D -35
MCQ-0953 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 53、 某施工单位在2021年6月为订立某项目承包合同发生差旅费、投标费共30万元，该项目于2022年6月完工时发生人工费500万元，差旅费4万元，项目管理人员工资85万元，材料搬运费15万元，施工机械租赁费40万元及生产用具使用费25万元。根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度（试行）>的通知》，应计入其他直接费用的是（ ）万元。 A 74 B 70 C 59 D 34 | 53、 某施工单位在2021年6月为订立某项目承包合同发生差旅费、投标费共30万元，该项目于2022年6月完工时发生人工费500万元，差旅费4万元，项目管理人员工资85万元，材料搬运费15万元，施工机械租赁费40万元及生产用具使用费25万元。根据《财政部关于印发〈企业产品成本核算制度（试行）>的通知》，应计入其他直接费用的是（ ）万元。 A 74 B 70 C 59 D 34 | 53. A construction unit incurred a total of 300,000 yuan in travel and bidding expenses for the conclusion of a project contract in June 2021, and incurred 5 million yuan in labor expenses, 40,000 yuan in travel expenses, 850,000 yuan in salary of project management personnel and 150,000 yuan in material handling expenses when the project was completed in June 2022. Construction machinery leasing fee of 400,000 yuan and production equipment usage fee of 250,000 yuan. According to the Notice of the Ministry of Finance on the Issuance of the Enterprise Product Cost Accounting System (Trial), what should be included in other direct expenses is () RMB yuan. A 74 B 70 C 59 D 34
MCQ-0954 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 54、 关于横道图进度计划功能的说法，正确的是（ ）。 A 确定进度计划的关键线路 B 分析进度目标完成的概率 C 计算项目资源的需要量 D 调整资源需要量的均衡度 | 54、 关于横道图进度计划功能的说法，正确的是（ ）。 A 确定进度计划的关键线路 B 分析进度目标完成的概率 C 计算项目资源的需要量 D 调整资源需要量的均衡度 | 54. The statement about the progress planning function of the transchart is correct (). A determine the key line of the schedule plan B analyze the probability of completion of the schedule goal C calculate the demand of the project resources D adjust the balance of the demand of resources
MCQ-0955 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 55、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(90).png<image>某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息是（ ）。 A 工作A的总时差和自由时差不同 B 工作C为关键工作 C 工作D的总时差为零 D 工作E为关键工作 | 55、 这张图片显示的是一种网络图，具体是适用于建设工程项目管理中使用的关键路径方法（CPM）的流程图。这个网络图表达了不同任务（用字母表示，如A、B、C等）和它们之间的关系、顺序以及所需的时间。 在关键路径方法中，每个任务通常会有一个或多个先决条件，即必须完成的前置任务。任务的先后顺序在图中通过箭头表示。这种网络图还包括了时间线或进度标尺，通常是项目开始到结束的时间周期，这里用的是“天”作为单位。 图中的数字圈表示任务的节点或事件，这些通常是任务开始或结束的时间点。例如： - 数字1表示项目的起始点。 - A、B、C、D、E、G和H代表项目中的各个任务。 - 线表示任务的持续时间和流程。 - 每个任务节点后的数字（例如，节点2后的B）代表任务的序列或者在项目中的位置。 - 虚线表示了控制或依赖关系。比如任务B完成后，任务D才可以开始；任务A和C的完成, 可能同时控制着任务E的开始。 关键路径是完成项目所必须的最长路径，即任务序列确定的时间跨度最长的路径，任何延迟都会影响到整个项目的结束时间。在这个图中，关键路径是通过特定的计算来确定的，图中未明确标出，但关键路径是串联整个项目中最关键任务的路径。 在建设工程项目管理中，这种图用来进行时间管理、确保资源分配的有效性、监控进度以及辨识潜在的延误风险。利用网络图可以有效地规划、执行和控制复杂的建设项目。某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息是（ ）。 A 工作A的总时差和自由时差不同 B 工作C为关键工作 C 工作D的总时差为零 D 工作E为关键工作 | 55. This picture shows a network diagram, which is a flow diagram applicable to the Critical Path Method (CPM) used in the management of construction projects. The network diagram shows the different tasks (represented by letters, such as A, B, C, etc.) and their relationships, order, and the time required. In the critical path approach, each task will usually have one or more prerequisites, which are pre-tasks that must be completed. The order of the tasks is indicated by arrows in the diagram. This type of network diagram also includes a timeline or progress scale, usually the time period from the start to the end of a project, in this case in "days." The circles of numbers in the graph represent the nodes or events of the task, which are usually the points in time at which the task starts or ends. For example: - The number 1 indicates the starting point of the project. - A, B, C, D, E, G, and H represent the individual tasks in the project. - Lines represent the duration and flow of the task. - The number after each task node (for example, the B after node 2) represents the sequence of tasks or their position in the project. - Dotted lines represent controls or dependencies. For example, task D can't begin until task B is completed; The completion of tasks A and C may also control the start of task E. The critical path is the longest path necessary to complete the project, that is, the path with the longest time span determined by the task sequence. Any delay will affect the end time of the entire project. In this figure, the critical path is determined by a specific calculation, which is not clearly marked in the figure, but the critical path is the path that connects the most critical tasks in the entire project. In the management of construction projects, this diagram is used to manage time, ensure the efficiency of resource allocation, monitor progress, and identify potential delays. Network diagrams can be used to plan, execute and control complex construction projects effectively. The network plan of a project with double code time scale (time: days) is shown in the figure below, and the correct information expressed in the figure is (). A work of A total work time and free time different B C key job C D the total time of zero D E for key work
MCQ-0956 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 56、 关于单代号网络图中箭线的说法，正确的是（ ）。 A 箭线不能自右向左绘制 B 箭线代表的工作不消耗资源 C 相邻工作间的时间间隔用波形线表示 D 用虚箭线表示工作之间的工艺关系 | 56、 关于单代号网络图中箭线的说法，正确的是（ ）。 A 箭线不能自右向左绘制 B 箭线代表的工作不消耗资源 C 相邻工作间的时间间隔用波形线表示 D 用虚箭线表示工作之间的工艺关系 | 56. About the arrow line in the single code network diagram, the correct is (). A arrow line can not be drawn from right to left B arrow line represents the work does not consume resources C The time interval between adjacent work is represented by waveform line D with virtual arrow line indicates the process relationship between work
MCQ-0957 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 57、 根据《质量管理体系 基础和术语》，质量控制是指（ ）。 A 针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组安排 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度进行的系统检查 C 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 D 致力于满足质量要求的一系列相关活动 | 57、 根据《质量管理体系 基础和术语》，质量控制是指（ ）。 A 针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组安排 B 对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度进行的系统检查 C 为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 D 致力于满足质量要求的一系列相关活动 | 57. According to the "Quality Management system Basics and terms", quality control refers to (). A a set of arrangements planned for a specific period of time with specific objectives B a systematic inspection of the extent to which a building product has the ability to meet the specified requirements C operational techniques and activities taken to meet the quality requirements of the project D A series of related activities committed to meeting the quality requirements
MCQ-0958 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 58、 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量记录 D 程序文件 | 58、 施工企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准，属于质量管理体系文件中的（ ）范畴。 A 质量手册 B 质量计划 C 质量记录 D 程序文件 | 58. Construction enterprises in order to implement the quality management work and establish the management standards, belong to the quality management system documents in the () category. A quality manual B quality plan C quality records D program files
MCQ-0959 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 59、 在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点是（ ）。 A 核验参与竣工验收人员的资格 B 检查执行工程建设强制性标准的情况 C 监督检查质量问题的整改情况 D 监督竣工验收的程序及验收过程 | 59、 在工程竣工验收时，政府质量监督机构的监督重点是（ ）。 A 核验参与竣工验收人员的资格 B 检查执行工程建设强制性标准的情况 C 监督检查质量问题的整改情况 D 监督竣工验收的程序及验收过程 | 59. When the project is completed and accepted, the supervision focus of the government quality supervision agency is (). A to verify the qualifications of the personnel involved in the completion acceptance B to check the implementation of the mandatory standards for project construction C to supervise the rectification of quality problems D to supervise the procedure and acceptance process of completion acceptance
MCQ-0960 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 60、 某项目发生职工触电事故后，工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关。此项工作遵循了安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 重点治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 60、 某项目发生职工触电事故后，工程项目部在组织安全用电培训的同时，对现场配电箱进行防护改造，设置漏电开关。此项工作遵循了安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 重点治理 B 冗余安全度治理 C 动态治理 D 单项隐患综合治理 | 60. A project after the occurrence of employee electric shock accident, the project department in the organization of safe electricity training at the same time, the on-site distribution box for protection transformation, set leakage switch. This work follows the () principle of safety accident hidden danger management. A key management B redundant safety management C Dynamic governance D single hazard comprehensive treatment
MCQ-0961 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 61、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 | 61、 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（ ）。 A 生产经营单位的安全生产管理专家可参加本单位应急预案评审 B 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C 生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 | 61. On the production safety accident emergency plan management, the correct is (). A production and business unit safety management experts can participate in the unit's emergency plan review B emergency plan should be reported to the people's government at the same level and the higher level of production safety supervision and management department for the record C production and business units should organize at least 2 times a year comprehensive emergency plan drill or special emergency plan drill D The production and business units shall organize at least one on-site disposal plan drill every six months
MCQ-0962 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 62、 某生产经营单位生产规模小、危险因素小，编写应急预案的正确做法是（ ）。 A 可以合并编写综合应急预案和专项应急预案 B 仅编写现场处置方案 C 仅编写专项应急预案 D 不需要编写综合应急预案 | 62、 某生产经营单位生产规模小、危险因素小，编写应急预案的正确做法是（ ）。 A 可以合并编写综合应急预案和专项应急预案 B 仅编写现场处置方案 C 仅编写专项应急预案 D 不需要编写综合应急预案 | 62. A production and operation unit has a small production scale and small risk factors. The correct way to prepare an emergency plan is (). A can combine the preparation of comprehensive emergency plan and special emergency plan B only prepare on-site disposal plan C only prepare special emergency plan D do not need to prepare comprehensive emergency plan
MCQ-0963 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 63、 关于施工场界内污染防治的说法，正确的是（ ）。 A 属于环境保护问题 B 属于职业健康安全问题 C 既属于环境保护问题，也属于职业健康安全问题 D 属于对周围环境污染防治的一部分 | 63、 关于施工场界内污染防治的说法，正确的是（ ）。 A 属于环境保护问题 B 属于职业健康安全问题 C 既属于环境保护问题，也属于职业健康安全问题 D 属于对周围环境污染防治的一部分 | 63. About the construction site within the pollution control statement, the correct is (). A belongs to the environmental protection problem B belongs to the occupational health and safety problem C belongs to the environmental protection problem, also belongs to the occupational health and safety problem D belongs to the surrounding environmental pollution prevention and control part
MCQ-0964 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 64、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。 A 7 B 14 C 15 D 21 | 64、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前发出。 A 7 B 14 C 15 D 21 | 64. According to the Law of the People's Republic of China on Tendering and Bidding, where the tenderer makes necessary clarifications or amendments to the issued bidding documents, it shall issue them at least () days before the deadline for submission of bid documents required by the bidding documents. A 7 B 14 C 15 D 21
MCQ-0965 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 65、 关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。 A 监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示 B 因发包人原因引起暂停施工的，监理人不必征询发包人同意，应及时下达暂停施工指示 C 因监理人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用，承包人承担延误的工期 D 因紧急情况需暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，不得先暂停施工 | 65、 关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。 A 监理人认为有必要时，并经发包人同意后，可向承包人发出暂停施工的指示 B 因发包人原因引起暂停施工的，监理人不必征询发包人同意，应及时下达暂停施工指示 C 因监理人原因引起暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用，承包人承担延误的工期 D 因紧急情况需暂停施工，在监理人未下达暂停施工指示前，不得先暂停施工 | 65. The statement about the suspension of construction is correct (). A If the supervisor considers it necessary and with the consent of the Owner, he may issue instructions to the contractor to suspend the construction B if the construction is suspended due to the reasons of the owner, the supervisor need not seek the consent of the owner and should issue instructions to suspend the construction in a timely manner C if the construction is suspended due to the reasons of the supervisor, the Owner shall bear the increased costs. If the delay is borne by the contractor, D shall suspend the construction due to emergency circumstances, and shall not suspend the construction before the supervisor gives the suspension instruction
MCQ-0966 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 66、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应不参与争议处理 B 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提交必要的证明资料 C 监理人可以遵循公平合理原则，适度超越授权范围处理委托人与承包人所签合同的变更事宜 D 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求发包人责令承包人予以调换 | 66、 根据《建设工程监理合同（示范文本）》，关于监理人职责的说法，正确的是（ ）。 A 当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应不参与争议处理 B 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁时，监理人应提交必要的证明资料 C 监理人可以遵循公平合理原则，适度超越授权范围处理委托人与承包人所签合同的变更事宜 D 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求发包人责令承包人予以调换 | 66. According to the "Construction Project Supervision Contract (Model text)", the statement about the supervisor's responsibilities is correct (). A When a contract dispute occurs between the client and the contractor, the supervisor shall not participate in the dispute settlement B when the contract dispute between the client and the contractor is submitted to an arbitration institution for arbitration, the supervisor shall submit the necessary supporting materials C The supervisor may follow the principle of fairness and reasonablity. Appropriately exceeding the scope of authorization to handle changes to the contract signed by the client and the contractor D If the supervisor finds that the contractor's personnel are not competent for their own work, the Supervisor has the right to request the Employer to order the contractor to replace them, unless the special conditions otherwise agree
MCQ-0967 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 67、 采用单价合同时，最终工程结算总价是按（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包人所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包人实际发生的单价 C 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人所填报的单价 D 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 67、 采用单价合同时，最终工程结算总价是按（ ）计算确定的。 A 发包人提供的清单工程量及承包人所填报的单价 B 发包人提供的清单工程量及承包人实际发生的单价 C 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人所填报的单价 D 实际完成并经（咨询）工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 67. When the unit price contract is adopted, the final total settlement price of the project is calculated according to (). A the invoice quantity provided by the Owner and the unit price reported by the contractor B the invoice quantity provided by the owner and the unit price actually incurred by the contractor C the quantity actually completed and measured by the (consulting) engineer and the unit price reported by the contractor D The quantity of works actually completed and measured by the (consulting) engineer and the unit price actually incurred by the Contractor
MCQ-0968 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 68、 某工程因政府部门的要求导致工程变更，承包人做法正确的是（ ）。 A 要求工期延长，补偿费用，再执行工程变更 B 执行工程变更，要求发包人补偿费用 C 拒绝执行变更，由发包人另行选择执行人 D 执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔 | 68、 某工程因政府部门的要求导致工程变更，承包人做法正确的是（ ）。 A 要求工期延长，补偿费用，再执行工程变更 B 执行工程变更，要求发包人补偿费用 C 拒绝执行变更，由发包人另行选择执行人 D 执行工程变更，同时向发包人提出工程索赔 | 68. If a project is changed due to the requirements of a government department, what the contractor does correctly is (). A requires an extension of the construction period, compensation costs, and then the implementation of the project change B to implement the project change, require the owner to compensate costs C refused to implement the change, by the owner to choose another executor D to implement the project change, at the same time to the owner of the project claim
MCQ-0969 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 69、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 69、 下列延误工期的情形中，承包人不能提出工期索赔的是（ ）。 A 开工前业主未能及时交付合格施工场地 B 因地震原因造成暂时停工 C 监理人指令有误导致工程延误 D 季节性雨天导致连续三天不能施工 | 69. In the following cases of delay in the construction period, the contractor cannot file a claim for the construction period is (). A Before the start of construction, the owner fails to deliver the qualified construction site in time, B is temporarily suspended due to earthquake, C the supervisor's wrong instruction leads to the delay of the project, D seasonal rainy days lead to three consecutive days of construction failure
MCQ-0970 | First-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 70、 依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于（ ）。 A 项目结构编码 B 项目实施工作项编码 C 项目管理组织结构编码 D 项目参与单位编码 | 70、 依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行的编码属于（ ）。 A 项目结构编码 B 项目实施工作项编码 C 项目管理组织结构编码 D 项目参与单位编码 | 70. According to the organizational structure chart of project management, the code for each working department belongs to (). A project structure encoding B project implementation work item code C project management organizational structure D coding Code of project participating units
MCQ-0971 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 71、 下列工作流程中属于物质流程的有（ ）。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 合同管理工作流程 D 设计变更工作流程 E 外立面施工工作流程 | 71、 下列工作流程中属于物质流程的有（ ）。 A 钢结构深化设计工作流程 B 弱电工程物资采购工作流程 C 合同管理工作流程 D 设计变更工作流程 E 外立面施工工作流程 | 71. The following workflow belongs to the material process (). A steel structure deepening design workflow B weak current engineering materials procurement workflow C contract management workflow D design change workflow E facade construction workflow
MCQ-0972 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 脚手架工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 脚手架工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 72. According to the "construction engineering safety production management Regulations", the following dangerous sub-projects, the construction unit should organize experts to carry out special construction plan demonstration (). A lifting engineering B deep foundation pit engineering C scaffolding engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-0973 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 73、 工程项目风险管理中常用的风险对策有（ ）。 A 风险规避 B 风险监控 C 风险减轻 D 风险自留 E 风险转移 | 73、 工程项目风险管理中常用的风险对策有（ ）。 A 风险规避 B 风险监控 C 风险减轻 D 风险自留 E 风险转移 | 73. Engineering project risk management commonly used risk countermeasures are (). A risk avoidance B risk monitoring C risk mitigation D risk retention E risk transfer
MCQ-0974 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 74、 工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 双代号时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中无虚箭线 C 双代号网络计划中由关键节点组成 D 单代号网络计划中工作自由时差均为零工作组成 E 单代号网络计划中关键工作之间时间间隔均为零 | 74、 工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 双代号时标网络计划中无波形线 B 双代号网络计划中无虚箭线 C 双代号网络计划中由关键节点组成 D 单代号网络计划中工作自由时差均为零工作组成 E 单代号网络计划中关键工作之间时间间隔均为零 | 74. In the engineering network plan, the critical line refers to the line of (). A no waveform line in the double code time scale network plan B no virtual arrow line in the double code network plan C composed of key nodes in the double code network plan D the work free time difference in the single code network plan is zero work composition E The time interval between the key work in the single code network plan is zero
MCQ-0975 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 75、 工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。 A 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 B 总时差最小 C 时标网络计划中无波形线 D 与紧后工作之间间隔时间为零 E 双代号网络计划中两端节 | 75、 工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。 A 最早开始时间与最迟开始时间相差最小 B 总时差最小 C 时标网络计划中无波形线 D 与紧后工作之间间隔时间为零 E 双代号网络计划中两端节 | 75. In the engineering network plan, the key work refers to the work of (). A minimum difference between the earliest start time and the latest start time B minimum total time difference C time standard network plan no waveform line D and the interval between the tight work is zero E double code network plan two end sections
MCQ-0976 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 76、 施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（ ）。 A 质量监督机构的抽检 B 现场旁站检查 C 作业技术交底 D 作业活动的实施 E 专职管理人员的质量检查 | 76、 施工作业质量自控的基本程序中包含的工作有（ ）。 A 质量监督机构的抽检 B 现场旁站检查 C 作业技术交底 D 作业活动的实施 E 专职管理人员的质量检查 | 76. The basic procedures of quality control of construction work include (). A sampling inspection of the quality supervision agency B on-site inspection C operation technical disclosure D implementation of operation activities E quality inspection of full-time management personnel
MCQ-0977 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 77、 质量管理的实施职能在于将质量目标值，可通过（ ）转换为质量实际值。 A 生产要素投入 B 技术创新研发 C 作业技术活动 D 管理活动 E 产出过程 | 77、 质量管理的实施职能在于将质量目标值，可通过（ ）转换为质量实际值。 A 生产要素投入 B 技术创新研发 C 作业技术活动 D 管理活动 E 产出过程 | 77. The implementation function of quality management lies in the quality target value, which can be converted into the actual value of quality through (). A production factors input B technology innovation research and development C operation technology activities D management activities E output process
MCQ-0978 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 78、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工进度资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 78、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工进度资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 78. The main contents of the overall schedule outline of large-scale construction projects include (). A the overall deployment of the project implementation B the overall progress planning C to determine the milestones of the planned progress objectives D construction progress resource allocation plan E the overall progress objectives to achieve the conditions and measures to be taken
MCQ-0979 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 79、 施工质量检验批主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。 A 经济效果 B 安全 C 环境保护 D 主要使用功能 E 节能 | 79、 施工质量检验批主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。 A 经济效果 B 安全 C 环境保护 D 主要使用功能 E 节能 | 79. The construction quality inspection batch master project refers to the inspection project that plays a decisive role in (). A economic effect B safety C environmental protection D main use function E energy saving
MCQ-0980 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 80、 下列进度措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 进度控制会议的组织设计 B 编制项目进度控制的工作流程 C 分析合同交界面对工程进度的影响 D 分析影响进度的风险因素 E 明确进度控制职能分工 | 80、 下列进度措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 进度控制会议的组织设计 B 编制项目进度控制的工作流程 C 分析合同交界面对工程进度的影响 D 分析影响进度的风险因素 E 明确进度控制职能分工 | 80. The following progress measures, belong to the organizational measures are (). A Organizational design of the schedule control meeting B preparation of the work flow of the project schedule control C analysis of the impact of the contract interface on the project schedule D analysis of the risk factors affecting the schedule E Clear division of schedule control functions
MCQ-0981 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 81、 关于成本核算表格核算法说法，正确的是（ ）。 A 方便操作 B 科学严密 C 实用性好 D 对专业人员专业水平和工作经验要求较高 E 覆盖面小 | 81、 关于成本核算表格核算法说法，正确的是（ ）。 A 方便操作 B 科学严密 C 实用性好 D 对专业人员专业水平和工作经验要求较高 E 覆盖面小 | 81. About the statement of cost accounting form accounting method, what is correct is (). A convenient operation B scientific rigor C practical good D professional level and work experience requirements of professionals high E small coverage
MCQ-0982 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 82、 赢得值法评价指标中，适用于不同项目之间偏差分析的有（ ）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 综合效益指数 D 费用效益指数 E 进度效益指数 | 82、 赢得值法评价指标中，适用于不同项目之间偏差分析的有（ ）。 A 费用偏差 B 进度偏差 C 综合效益指数 D 费用效益指数 E 进度效益指数 | 82. Among the evaluation indicators of earned value method, there are () which are suitable for deviation analysis between different projects. A cost deviation B schedule deviation C comprehensive benefit index D cost benefit index E schedule benefit index
MCQ-0983 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 83、 县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日批复的有（ ）。 A 无人员死亡的较大事故 B 直接经济损失较小的重大事故 C 人员死亡的一般事故 D 特别重大事故 E 无人员伤亡的一般事故 | 83、 县级人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日批复的有（ ）。 A 无人员死亡的较大事故 B 直接经济损失较小的重大事故 C 人员死亡的一般事故 D 特别重大事故 E 无人员伤亡的一般事故 | 83. The people's government at the county level shall, within 15 days from the date of receipt of the accident investigation report, approve (). A major accident without death B Major accident with small direct economic loss C General accident with death D Special major accident E General accident without death
MCQ-0984 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 84、 直方图的作用是（ ）。 A 判断质量过程是否稳定 B 分析数据分布特征 C 分析是否保持在公差范围内 D 确定质量问题主次影响 E 逐项排查产生影响质量问题的可能原因 | 84、 直方图的作用是（ ）。 A 判断质量过程是否稳定 B 分析数据分布特征 C 分析是否保持在公差范围内 D 确定质量问题主次影响 E 逐项排查产生影响质量问题的可能原因 | 84. The function of the histogram is (). A to determine whether the quality process is stable B to analyze the data distribution characteristics C to determine whether the analysis is kept within the tolerance range D to determine the primary and secondary impact of the quality problem E to investigate the possible causes of the quality problem one by one
MCQ-0985 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 85、 导致工程质量事故的原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 地质勘察水文情况判断错误 B 质量管理措施不力 C 结构、设计方案不合理 D 检测设备管理不善 E 采用不合格工艺或方法 | 85、 导致工程质量事故的原因中，属于技术原因的有（ ）。 A 地质勘察水文情况判断错误 B 质量管理措施不力 C 结构、设计方案不合理 D 检测设备管理不善 E 采用不合格工艺或方法 | 85. Among the causes of engineering quality accidents, there are technical reasons (). A wrong judgment of geological investigation and hydrological conditions B ineffective quality management measures C unreasonable structure and design scheme D poor management of testing equipment E unqualified process or method
MCQ-0986 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 86、 关于施工现场食堂管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂必须设有卫生许可证 B 非炊事人员不得随意进入制作间 C 门扇下方应当设置不低于0.1米的防鼠挡板 D 制作间灶台及其周边应贴高度不小于1.5米的瓷砖 E 各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内 | 86、 关于施工现场食堂管理的说法，正确的是（ ）。 A 食堂必须设有卫生许可证 B 非炊事人员不得随意进入制作间 C 门扇下方应当设置不低于0.1米的防鼠挡板 D 制作间灶台及其周边应贴高度不小于1.5米的瓷砖 E 各种作料和副食应贴好标识，存放在密闭器皿内 | 86. About the management of the construction site canteen, the correct is (). A canteen must be equipped with a hygiene license B non-cooking personnel shall not enter the production room at will C door door should be set under the rodent baffle of not less than 0.1 meters D production room stove and its surrounding should be affixed with a height of not less than 1.5 meters tile E various ingredients and non-food should be affixed with labels, Store in airtight containers
MCQ-0987 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 87、 在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 项目资金使用计划 B 分解成本管理目标 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对施工方案进行技术经济比较 E 明确成本管理人员的工作任务 | 87、 在下列成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 项目资金使用计划 B 分解成本管理目标 C 对成本管理目标进行风险分析 D 对施工方案进行技术经济比较 E 明确成本管理人员的工作任务 | 87. Among the following cost management measures, which belong to economic measures are (). A project fund use plan B decomposition of cost management objectives C risk analysis of cost management objectives D technical and economic comparison of construction schemes E clear task of cost management personnel
MCQ-0988 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 88、 下列关于工程保险的说法，正确的有（ ）。 A 战争和军事属于保险人不承担责任的范围 B 工程保险包含财务和人身保险 C 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险 D 除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意 E 保险不能解决所有风险只能转移部分风险 | 88、 下列关于工程保险的说法，正确的有（ ）。 A 战争和军事属于保险人不承担责任的范围 B 工程保险包含财务和人身保险 C 除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险 D 除专用合同条款另有约定外，发包人变更保险合同时，应征得承包人同意 E 保险不能解决所有风险只能转移部分风险 | 88. The following statements about engineering insurance are correct (). A war and military are not covered by the insurer B engineering insurance includes financial and personal insurance C Unless otherwise stipulated in the special contract terms, the owner shall insure against all risks of construction works D unless otherwise stipulated in the special contract terms, when the owner changes the insurance contract, The contractor shall be required to agree that E insurance cannot solve all risks and can only transfer part of them
MCQ-0989 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 89、 下列关于施工总包管理模式说法正确的是（ ）。 A 业主合同管理量大 B 对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行 C 有利于总投资控制 D 项目质量的优劣取决于施工总包管理单位 E 施工过程发生设计变更，可能引发索赔 | 89、 下列关于施工总包管理模式说法正确的是（ ）。 A 业主合同管理量大 B 对分包人质量的控制由施工总包管理单位进行 C 有利于总投资控制 D 项目质量的优劣取决于施工总包管理单位 E 施工过程发生设计变更，可能引发索赔 | 89. The following statement about the management mode of total construction contract is correct (). A the owner's contract management volume is large B the quality control of the subcontractor is carried out by the general construction contract management unit C is conducive to the total investment control D The quality of the project depends on the design change of the general construction contract management unit E during the construction process, which may cause claims
MCQ-0990 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 90、 总价合同的特点是（ ）。 A 发包人可以较早确定或预测工程成本 B 能极大地调动承包人控制进度的积极性 C 承包人承担较小的风险 D 必须完整而明确地规定承包人的工作 E 将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 | 90、 总价合同的特点是（ ）。 A 发包人可以较早确定或预测工程成本 B 能极大地调动承包人控制进度的积极性 C 承包人承担较小的风险 D 必须完整而明确地规定承包人的工作 E 将设计和施工方面的变化控制在最小限度内 | 90. The characteristics of the total price contract are (). A The employer can determine or predict the cost of the project early; B the contractor is greatly encouraged to control the schedule; C the contractor takes less risk; D the contractor's work must be specified completely and clearly; E changes in design and construction are kept to a minimum
MCQ-0991 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 91、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(91).png<image>某工程单代号网络计划（时间：天）如下图所示，图中节点上下方数字分别表示相应工作代号和持续时间。时间参数计算正确的有（ ）。 A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0 | 91、 这张图片展示了一个典型的网络图，它用于建设工程项目管理中的关键路径法（CPM）进行时间管理和进度控制。在这个网络图中，每个节点（通常用圆圈或矩形表示）代表一个项目活动或事件，节点之间的箭头表示活动的依赖关系。 具体到图片中的内容逻辑： - "St"代表起始点或起始活动，标注为"1"，其中数字"0"可能代表起始时间。 - 活动"A"、"B"、"C"、"D"和"E"可能代表实际工程中的各项任务，如设计、采购、施工等。 - 每个活动旁的数字代表着活动的序号和持续时间。例如，活动"A"是第2个活动，持续时长为4个时间单位。 - 活动之间的箭头显示了活动的先后顺序和依赖。例如，活动"A"必须完成后，活动"C"才能开始。 - 关键路径是从开始到项目结束，通过网络图中累积持续时间最长的路径。这个路径上的活动对项目整体进度至关重要。 网络图描绘了项目活动的逻辑关系，使项目经理可以辨识出哪些活动是关键任务，哪些活动具有时间上的弹性，以便于确保项目按时完成。在实际的工程项目管理中，这种图表非常有用，因为它帮助管理团队监控进度，预测潜在延误，并优化资源分配。某工程单代号网络计划（时间：天）如下图所示，图中节点上下方数字分别表示相应工作代号和持续时间。时间参数计算正确的有（ ）。 A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0 | 91. This picture shows a typical network diagram, which is used in the Critical path method (CPM) of construction project management for time management and schedule control. In this network diagram, each node (usually represented by a circle or rectangle) represents a project activity or event, and arrows between nodes indicate the dependencies of the activity. Specific to the content logic in the picture: - "St" stands for starting point or starting activity, labeled "1", where the number "0" may represent starting time. - Activities "A", "B", "C", "D" and "E" may represent various tasks in the actual project, such as design, procurement, construction, etc. - The number next to each activity represents the serial number and duration of the activity. For example, activity "A" is the second activity and lasts for 4 time units. - The arrows between the activities show the sequence and dependencies of the activities. For example, activity "A" must be completed before activity "C" can begin. - The critical path is the path with the longest cumulative duration from the start to the end of the project through the network diagram. The activities on this path are critical to the overall project schedule. The network diagram depicts the logic of the project activities, allowing the project manager to identify which activities are mission-critical and which activities have time flexibility to ensure that the project is completed on time. In the actual management of an engineering project, this diagram is very useful because it helps the management team monitor progress, anticipate potential delays, and optimize resource allocation. A single code network plan for a project (time: days) is shown in the figure below, where the numbers above and below the nodes represent the corresponding work code and duration respectively. The correct calculation of the time parameter is (). A LSB=0 B LSA=0 C FFD=0 D LFE=13 E TFC=0
MCQ-0992 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 92、 关于工程变更管理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人对变更价格不满意的，有权停止执行变更工作 B 工程变更的补偿范围，通常以实际支付工程款的百分比表示 C 因业主在授标前要求承包人修改施工方案的承包人可向业主索赔 D 设计人提出的工程变更应与业主协商，或经业主审查并批准 E 有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准 | 92、 关于工程变更管理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人对变更价格不满意的，有权停止执行变更工作 B 工程变更的补偿范围，通常以实际支付工程款的百分比表示 C 因业主在授标前要求承包人修改施工方案的承包人可向业主索赔 D 设计人提出的工程变更应与业主协商，或经业主审查并批准 E 有利于业主的施工方案变更仍然需要（咨询）工程师批准 | 92. About engineering change management, the correct is (). A the contractor is not satisfied with the change price, has the right to stop the implementation of the change work B the scope of compensation for the change of the project, usually expressed as the percentage of the actual payment of the project money C because the contractor requires the contractor to modify the construction plan before the award of the contract, the contractor can claim from the owner D the design of the project change should be negotiated with the owner. Or after the owner's review and approval E changes in the construction scheme in favor of the Owner still need (consulting) engineer's approval
MCQ-0993 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 93、 施工组织设计应及时进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某房屋建筑项目的机电系统进行大调整 B 因规范调整需要对工程进行检查验收 C 因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改 D 因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后 E 某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变 | 93、 施工组织设计应及时进行修改或补充的情形有（ ）。 A 某房屋建筑项目的机电系统进行大调整 B 因规范调整需要对工程进行检查验收 C 因造价原因需要对某房屋建筑的电梯品牌及参数进行修改 D 因自然灾害导致某在建项目工期严重滞后 E 某在建工程施工场地变化造成现场布置和施工方式改变 | 93. The construction organization design should be modified or supplemented in a timely manner (). A a major adjustment of the mechanical and electrical system of a housing construction project B need to check and accept the project due to regulation adjustment C need to modify the elevator brand and parameters of a housing building due to cost reasons D due to natural disasters caused a serious lag in the construction of a project E The change of the construction site of a project under construction causes the change of site layout and construction method
MCQ-0994 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(92).png<image>某施工项目的进度和成本数据如下表。关于该项目成本计划的说法，正确的有（ ）。 A 项目总计划成本是460万元 B 第4月内计划成本是60万元 C 8月末计划成本累计310万元 D 第4、5月两个月的计划成本相同 E 第8、9月两个月的计划成本相同 | 94、 这张图片展示的是一个表格，看起来像是建设工程项目管理的一部分，特别是与工作分派和资源管理相关的信息。表格包含了五列，分别标识为“编号”、“工作名称”、“最早开始时间（月份）”、“持续时间（月）”和“成本总额（万元/月）”。下面是对这些类别的解释： 1. 编号（序号）：是工作任务的一个标识符，用于追踪和引用。 2. 工作名称：显示了各个工作任务的名称，比如“场地平整”、“基础施工”等，这表示工程项目中的不同阶段或活动。 3. 最早开始时间：指的是每个工作任务最早可以开始的时间，以月份表示。这通常基于项目规划和工作任务之间的逻辑关系。 4. 持续时间：每个工作任务预计需要多长时间来完成，也是以月为单位表示。 5. 成本总额：代表在预定的持续时间内，每个工作任务的预计成本，以万元为单位。 从提供的信息来看，可以看出该项目管理计划的一部分，其中的工作任务按最早开始时间排序，可能反映了项目的流程图或网络图。例如，“基础施工”预计在第2个月开始，将持续3个月，总成本是20万元。 这样的表格对于工程项目经理非常有用，因为它帮助管理和监控重要的时间线和预算，确保项目的有效执行。某施工项目的进度和成本数据如下表。关于该项目成本计划的说法，正确的有（ ）。 A 项目总计划成本是460万元 B 第4月内计划成本是60万元 C 8月末计划成本累计310万元 D 第4、5月两个月的计划成本相同 E 第8、9月两个月的计划成本相同 | 94. This image shows a table that looks like it is part of the construction project management, specifically information related to job assignment and resource management. The table contains five columns identified as "No.", "Job title", "Earliest start time (month)", "Duration (month)" and "Total cost (10,000 yuan/month)". The following is an explanation of these categories: 1. Number (serial number) : is an identifier of a work task, used for tracking and referencing. 2. Job name: Shows the name of each job task, such as "site formation", "foundation construction", etc., which indicates the different stages or activities in the project. 3. Earliest start time: refers to the earliest time each work task can start, expressed in months. This is usually based on the logical relationship between project planning and work tasks. 4 Duration: How long each work task is expected to take to complete, also expressed in months. 5. Total Cost: Represents the estimated cost of each work task over a predetermined duration, expressed in 10,000 yuan. From the information provided, it can be seen that part of the project management plan, in which the work tasks are sorted by earliest start time, may reflect a flow chart or network diagram of the project. For example, the "foundation construction" is expected to start in month 2 and will last for 3 months, with a total cost of 200,000 yuan. Such a form is very useful for an engineering project manager because it helps manage and monitor important timelines and budgets, ensuring the effective execution of the project. The schedule and cost data for a construction project are shown in the table below. The cost plan of the project is correctly stated by (). The total planned cost of project A is 4.6 million yuan B the planned cost in the fourth month is 600,000 yuan C the cumulative planned cost at the end of August is 3.1 million yuan D The planned cost in the fourth and May months is the same E The planned cost in the eighth and September months is the same
MCQ-0995 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 95、 关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算 B 统计核算不能用劳动量进行计量 C 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 D 年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施 E 材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加 | 95、 关于成本分析的说法，正确的有（ ）。 A 业务核算可以对未发生、正在发生及已完成的经济活动进行核算 B 统计核算不能用劳动量进行计量 C 分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程 D 年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况制定的成本管理措施 E 材料采购保管费会随材料采购数量增多而增加 | 95. As for the cost analysis, the correct one is (). A business accounting can account for the economic activities that have not occurred, are occurring and have been completed B statistical accounting can not be measured by the amount of labor C division project cost analysis object for the completed division project D The focus of annual cost analysis is the cost management measures developed for the construction progress of the next year E material purchase and storage fees will increase with the increase in the number of materials purchased
MCQ-0996 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 96、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(93).png<image>某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息有（ ）。 A 工作A的总时差为1天 B 工作B的自由时差为1天 C 工作C的总时差与自由时差相等 D 工作D的总时差为4天 E 工作E的总时差为零 | 96、 这张图片是一张典型的甘特图（Gantt Chart），它是建设工程项目管理中常用的一种工具，用来表示项目的时间规划和进度状态。甘特图展示了任务之间的时间线和顺序关系。 在这张甘特图中，水平轴表示时间，单位是“天”。垂直轴列出了一系列的任务（从A到K）。每个任务都对应一个横条，横条的长度表示了该任务的预计持续时间。这些任务可能是工程项目中的各个工作阶段，比如设计、采购、施工等。 横条之间的连线表示任务之间的依赖关系。例如，任务D必须在任务A完成之后才能开始，这由任务A的横条末端连接到任务D的横条开头的箭头表示。加粗的圈和数字代表关键节点或里程碑，它们通常表示一个关键阶段的开始或完成。 某些箭头具有虚线，这可能意味着依赖关系有一定的弹性；而加上波浪线（Wavy Lines）的箭头表示延迟或者是有关任务可能存在的潜在风险或不确定性。 甘特图允许项目经理清晰地看到项目的整体时间表，了解某个任务的延迟可能如何影响工程项目的其他部分，以及如何重新分配资源以维持项目的整体进度。通过持续更新甘特图，项目管理团队可以监控项目进展并及时做出调整。某工程双代号时标网络计划（时间：天）如下图所示，图中表达的正确信息有（ ）。 A 工作A的总时差为1天 B 工作B的自由时差为1天 C 工作C的总时差与自由时差相等 D 工作D的总时差为4天 E 工作E的总时差为零 | 96. This picture is a typical Gantt Chart, which is a tool commonly used in construction project management to show the time planning and progress status of the project. A Gantt chart shows a timeline and sequential relationship between tasks. In this Gantt chart, the horizontal axis represents time in units of "days." The vertical axis lists A series of tasks (from A to K). Each task corresponds to a horizontal bar, the length of which indicates the expected duration of that task. These tasks may be various stages of work in an engineering project, such as design, procurement, construction, etc. The lines between the bars indicate dependencies between tasks. For example, task D cannot begin until task A has completed, which is indicated by the arrow connecting the end of the bar of task A to the beginning of the bar of task D. The circles and numbers in bold represent key nodes or milestones, and they usually indicate the start or completion of a key phase. Certain arrows have dotted lines, which may mean that there is some elasticity in the dependencies; Arrows with Wavy Lines indicate delays or potential risks or uncertainties about the task. Gantt charts allow project managers to see the overall project timeline clearly, understand how a delay in one task may affect other parts of the engineering project, and how to reallocate resources to maintain the overall project schedule. By constantly updating the Gantt chart, the project management team can monitor project progress and make timely adjustments. The network plan of a project with double code time scale (time: days) is shown in the figure below. The correct information expressed in the figure is (). A job A total time of 1 day B B free time to work for 1 day C C, the total work time and free time is equal to D D the total time is 4 days of E Job E has a total jet lag of zero
MCQ-0997 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 97、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化 B 沿工地四周应连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2.4米 D 现场不得焚烧有毒、有害物质 E 施工作业区适当地方设置吸烟处 | 97、 关于建设工程现场文明施工措施的说法，正确的有（ ）。 A 施工平面布置应随工程实施的不同阶段进行调整和优化 B 沿工地四周应连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡高度不低于2.4米 D 现场不得焚烧有毒、有害物质 E 施工作业区适当地方设置吸烟处 | 97. On the construction project site civilized construction measures, the correct (). A construction layout should be adjusted and optimized with the different stages of the implementation of the project B should be continuously set up along the site perimeter C the height of the site perimeter of the main section of the urban area is not less than 2.4 meters D the site shall not burn toxic and harmful substances E the construction area is set up smoking places in appropriate places
MCQ-0998 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 98、 关于合同订立程序的说法，正确的有（ ）。 A 招标人发布招标公告或投标邀请函属于要约邀请 B 投标人按照招标文件要求提交投标文件属于要约 C 招标人发出中标通知书属于承诺 D 招标人与中标人进行合同谈判是合同签订的必要条件 E 招标人与中标人订立书面合同时合同成立 | 98、 关于合同订立程序的说法，正确的有（ ）。 A 招标人发布招标公告或投标邀请函属于要约邀请 B 投标人按照招标文件要求提交投标文件属于要约 C 招标人发出中标通知书属于承诺 D 招标人与中标人进行合同谈判是合同签订的必要条件 E 招标人与中标人订立书面合同时合同成立 | 98. The statement about the contract conclusion procedure is correct (). A the tender announcement or invitation letter issued by the tenderer is an offer to invite the tenderer to submit the tender documents in accordance with the requirements of the tender documents is an offer C the tenderer's notice of winning the bid is an undertaking D The contract negotiation between the tenderer and the winning bidder is a necessary condition for the signing of the contract E A contract is formed when a written contract is concluded between the tenderer and the tenderer
MCQ-0999 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 99、 某建设工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了劳务分包合同。关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 应就工期和质量向发包人负责 B 应服从乙公司转发的发包人指令 C 应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 D 应与发包人及有关部门建立工作联系 E 应安排技术档案资料的收集整理及交工验收 | 99、 某建设工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了劳务分包合同。关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 应就工期和质量向发包人负责 B 应服从乙公司转发的发包人指令 C 应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查 D 应与发包人及有关部门建立工作联系 E 应安排技术档案资料的收集整理及交工验收 | 99. The contractor of a construction project signed a project contract with Company B, and Company B signed a labor subcontract with Company C, the labor subcontractor. As for the statement that Company C should undertake the obligations, it is correct to (). A shall be responsible to the Owner for the time limit and quality; B shall obey the Owner's instructions forwarded by B Company; C shall voluntarily accept the management, supervision and inspection of B Company and relevant departments; D shall establish working contact with the Owner and relevant departments; E shall arrange the collection, sorting out and acceptance of technical files
MCQ-1000 | First-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 100、 下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有（ ）。 A 施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更 B 由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工 C 总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误 D 发包人减少工程量，造成进场人员材料损失 E 基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格 | 100、 下列承包人提出的索赔情形中，索赔能够成立的有（ ）。 A 施工过程中，因施工方案缺陷导致的工程变更 B 由于阴雨天气，造成工期延误和人员窝工 C 总承包单位经建设单位代表同意更换项目经理，导致工期延误 D 发包人减少工程量，造成进场人员材料损失 E 基础工程覆盖后因建设单位要求进行剥离复验，复验结果合格 | 100. Among the following claims put forward by the contractor, the claims can be established (). A During the construction process, the project changes caused by the defects of the construction plan B due to rainy weather, resulting in delay of the construction period and personnel idling C The general contractor changes the project manager with the consent of the representative of the construction unit, resulting in delay of the construction period D the employer reduces the project quantity. Resulting in material loss of personnel entering the site E After the foundation project is covered, the construction unit requires stripping and reinspection, and the reinspection result is qualified
MCQ-1001 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 1、 下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所有工作任务的是（）。 A 项目结构图 B 合同结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 1、 下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所有工作任务的是（）。 A 项目结构图 B 合同结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 1. Of the following organizational tools, the one that can reflect all the work tasks that make up the project layer by layer is (). A Project structure diagram B Contract structure diagram C work flow diagram D Work task division table
MCQ-1002 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 2、 在国际工程中，承包人向发包人保证把发包人支付的用于实施分包工程的工程款支付给分包人的担保是（）。 A 支付担保 B 付款担保 C 预付款担保 D 履约担保 | 2、 在国际工程中，承包人向发包人保证把发包人支付的用于实施分包工程的工程款支付给分包人的担保是（）。 A 支付担保 B 付款担保 C 预付款担保 D 履约担保 | 2. In the case of an international project, the contractor shall guarantee to the Employer that the Contractor shall pay to the subcontractor the project funds paid by the Employer for the implementation of the subcontracted project as (). A Payment guarantee B payment guarantee C advance payment guarantee D performance guarantee
MCQ-1003 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 3、 双代号网络绘图规则，正确的是（）。 A 任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点 B 任何情况下，不允许出现循环回路 C 节点间的连线必须是实线 D 箭线可以从其他箭线上引出或引入 | 3、 双代号网络绘图规则，正确的是（）。 A 任何情况下，只能有一个起点节点和一个终点节点 B 任何情况下，不允许出现循环回路 C 节点间的连线必须是实线 D 箭线可以从其他箭线上引出或引入 | 3. Double code network drawing rules, correct is (). A In any case, there can only be one starting node and one ending node B In any case, no loop is allowed C the line between the nodes must be a solid line D arrow line can be drawn from other arrow lines or introduced
MCQ-1004 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 4、 按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）。 A 国务院经济贸易主管部门 B 国务院发展计划部门 C 国务院建设行政主管部门 D 建设工程质量监督机构 | 4、 按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）。 A 国务院经济贸易主管部门 B 国务院发展计划部门 C 国务院建设行政主管部门 D 建设工程质量监督机构 | 4. According to the duties prescribed by The State Council, the departments responsible for the supervision and inspection of major national technological transformation projects are (). A the economic and trade department under The State Council B the development planning department under The State Council C the construction administrative department under The State Council D the construction project quality supervision agency
MCQ-1005 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 5、 建设工程项目信息按多维进行综合分类时，第一维是（）。 A 项目实施的工作过程 B 项目管理工作的任务 C 项目信息的内容属性 D 项目的分解结构 | 5、 建设工程项目信息按多维进行综合分类时，第一维是（）。 A 项目实施的工作过程 B 项目管理工作的任务 C 项目信息的内容属性 D 项目的分解结构 | 5. When the information of construction projects is comprehensively classified according to multiple dimensions, the first dimension is (). A work process of project implementation B task of project management C content attribute of project information D decomposition structure of the project
MCQ-1006 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 6、 下列建设工程施工进度控制的任务中，属于业主方的是（）。 A 按照合同约定提供详细的施工进度计划 B 遇到不利物质条件时，修订施工进度计划 C 在合同约定开工日期前，提供测量基准点 D 保护施工现场内的水准点等测量标志物 | 6、 下列建设工程施工进度控制的任务中，属于业主方的是（）。 A 按照合同约定提供详细的施工进度计划 B 遇到不利物质条件时，修订施工进度计划 C 在合同约定开工日期前，提供测量基准点 D 保护施工现场内的水准点等测量标志物 | 6. Among the following construction progress control tasks, those belonging to the owner are (). A shall provide detailed construction schedule plan as agreed in the contract B shall revise the construction schedule plan C before the commencement date agreed in the contract, provide measuring reference point D to protect the measuring markers such as the level points in the construction site
MCQ-1007 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 7、 某工程使用的测量仪器未及时年检，测量时误差较大导致工程轴线偏差造成质量事故，该事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 人为原因 C 技术原因 D 经济原因 | 7、 某工程使用的测量仪器未及时年检，测量时误差较大导致工程轴线偏差造成质量事故，该事故发生的原因属于（）。 A 管理原因 B 人为原因 C 技术原因 D 经济原因 | 7. The measuring instrument used in a project is not timely annual inspection, and the measurement error is large, which leads to the engineering axis deviation and causes the quality accident. The reason for the accident is (). A management reason B human reason C technical reason D economic reason
MCQ-1008 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 8、 建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是（）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 8、 建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是（）。 A 成本分析 B 成本核算 C 成本控制 D 成本考核 | 8. In each link of the cost management of the construction project, the link to test whether the cost plan is realized is (). A cost analysis B cost accounting C cost control D cost assessment
MCQ-1009 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 9、 下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（）。 A 特种作业 B 专门工艺 C 隐蔽工程 D 重要部位 | 9、 下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（）。 A 特种作业 B 专门工艺 C 隐蔽工程 D 重要部位 | 9. Among the following quality control points of construction operations, those belonging to "to be inspected" are (). A special operation B special process C hidden engineering D important parts
MCQ-1010 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 10、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，项目估算价为3500万元的工程项目，其施工投标保证金的金额一般不得超过（）万元。 A 35 B 80 C 105 D 70 | 10、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，项目估算价为3500万元的工程项目，其施工投标保证金的金额一般不得超过（）万元。 A 35 B 80 C 105 D 70 | 10. According to the Measures for Bidding and Tendering of Construction Projects, for projects with an estimated price of 35 million yuan, the amount of construction bid security generally shall not exceed () million yuan. A 35 B 80 C 105 D 70
MCQ-1011 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 11、 下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是（）。 A 项目管理工作流程 B 项目风险管理与工程保险方案 C 项目实施期管理总体方案 D 技术方案分析和论证 | 11、 下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是（）。 A 项目管理工作流程 B 项目风险管理与工程保险方案 C 项目实施期管理总体方案 D 技术方案分析和论证 | 11. Among the following project planning work contents, management planning in the decision-making stage is (). A Project management workflow B project risk management and engineering insurance program C project implementation period management overall program D technical program analysis and demonstration
MCQ-1012 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 12、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收由（）组织。 A 项目经理 B 项目总工 C 专业监理工程师 D 总监理工程师 | 12、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收由（）组织。 A 项目经理 B 项目总工 C 专业监理工程师 D 总监理工程师 | 12. According to the "Unified Standards for Acceptance of Construction Quality of Construction Projects", the quality acceptance of inspection batch shall be organized by (). A Project manager B project chief engineer C Professional supervision engineer D Chief supervision engineer
MCQ-1013 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 13、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的任务和意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定项目建设的目的和指导思想 D 确定建设项目的建设目标 | 13、 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A 定义项目开发或建设的任务和意义 B 确定如何组织该项目的开发或建设 C 确定项目建设的目的和指导思想 D 确定建设项目的建设目标 | 13. The construction project implementation stage planning of the main tasks are (). A Define the task and significance of the project development or construction B determine how to organize the development or construction of the project C determine the purpose and guiding ideology of the project construction D determine the construction objectives of the project
MCQ-1014 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 14、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时，应（）。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护业主利益的同时不损害承包商的利益 C 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 D 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益 | 14、 工程建设监理的“公平性”，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者利益冲突时，应（）。 A 站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益 B 在维护业主利益的同时不损害承包商的利益 C 在维护承包商利益的同时兼顾业主的利益 D 尽最大可能同时维护业主和承包商的利益 | 14. The "fairness" of project construction supervision requires that the supervisor should () when dealing with the contradictions or conflicts of interest between the owner and the contractor. A coordinates the interests of the owner and the contractor from an absolutely fair standpoint B protects the interests of the owner while not damaging the interests of the contractor C takes into account the interests of the owner while maintaining the interests of the contractor D protects the interests of both the owner and the contractor as much as possible
MCQ-1015 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 15、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是（）阶段的工作。 A 启动 B 设计 C 策划 D 施工 | 15、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是（）阶段的工作。 A 启动 B 设计 C 策划 D 施工 | 15. According to the "Construction project general contracting Management Code", under the conditions of the general contracting contract of the project, the appointment of the project manager is the work of () stage. A starts B design C planning D construction
MCQ-1016 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 16、 在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 D 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 | 16、 在施工项目成本因素分析法中，应遵循的影响因素排序规则是（）。 A 先价值量，后实物量；先绝对值，后相对值 B 先实物量，后价值量；先相对值，后绝对值 C 先价值量，后实物量；先相对值，后绝对值 D 先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值 | 16. In the analysis of cost factors of construction projects, the ranking rule of influencing factors should be followed is (). A first value quantity, after the material quantity; First absolute value, then relative value B first material quantity, then value quantity; First relative value, then absolute value C first value quantity, then material quantity; First relative value, then absolute value D first physical quantity, then value quantity; First absolute value, then relative value
MCQ-1017 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 17、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件；②熟悉相关的法规和文件：③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动。正确的工作程序是（）。 A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④ | 17、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件；②熟悉相关的法规和文件：③了解相关方的要求；④履行报批手续；⑤实施编制活动。正确的工作程序是（）。 A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④ | 17. According to the "construction project management standards", the preparation of project management implementation planning includes: (1) analysis of project characteristics and environmental conditions; ② familiar with the relevant laws and regulations and documents: ③ understand the requirements of relevant parties; 4. Go through the approval procedures; ⑤ implementation of compilation activities. The correct working procedure is (). A ①②③④⑤ B ①③②⑤④ C ③①②⑤④ D ③②①⑤④
MCQ-1018 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 18、 下列合同计价方式中，由承包人承担全部工作量和价格风险的是（）。 A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 可调总价合同 D 变动单价合同 | 18、 下列合同计价方式中，由承包人承担全部工作量和价格风险的是（）。 A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 可调总价合同 D 变动单价合同 | 18. In the following contract pricing methods, the contractor shall bear all the workload and price risk (). A Fixed unit price contract B Fixed total price contract C Adjustable total price contract D Variable unit price contract
MCQ-1019 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 19、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人递交的索赔报告应交由（）审核。 A 监理人 B 调解委员会 C 设计人 D 发包人 | 19、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人递交的索赔报告应交由（）审核。 A 监理人 B 调解委员会 C 设计人 D 发包人 | 19. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Version), the claim report submitted by the contractor to the Employer shall be submitted to () for review. A Supervisor B Mediation committee C Designer D Developer
MCQ-1020 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 20、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 调整进度控制的方法和手段 C 调整项目管理工作流程组织 D 落实加快施工进度所需的资金 | 20、 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是（）。 A 优化项目管理任务分工 B 调整进度控制的方法和手段 C 调整项目管理工作流程组织 D 落实加快施工进度所需的资金 | 20. Among the following correction measures for dynamic control of project objectives, those belonging to management measures are (). A optimize the division of project management tasks B adjust the methods and means of progress control C adjust the project management workflow organization D implement the funds needed to accelerate the construction progress
MCQ-1021 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 21、 关于施工项目成本会计核算法的说法，正确的是（）。 A 操作简单、收支按需核实 B 一般用于项目施工各岗位成本的责任核算 C 无需核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 D 科学严密、覆盖面大 | 21、 关于施工项目成本会计核算法的说法，正确的是（）。 A 操作简单、收支按需核实 B 一般用于项目施工各岗位成本的责任核算 C 无需核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 D 科学严密、覆盖面大 | 21. About the construction project cost accounting method, the correct statement is (). A simple operation, income and expenditure verification on demand B is generally used for the responsibility accounting of the cost of each position of the project construction C does not need to account the claims and debts of the project in the construction process D scientific and rigorous, large coverage
MCQ-1022 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 22、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目所在地的气象条件 B 施工单位的组织结构不合理 C 项目现场的水污染 D 项目施工采用新工艺 | 22、 下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。 A 项目所在地的气象条件 B 施工单位的组织结构不合理 C 项目现场的水污染 D 项目施工采用新工艺 | 22. Among the following project quality risks, those belonging to management risks are (). A the meteorological conditions at the location of the project B the unreasonable organizational structure of the construction unit C the water pollution at the site of the project D the construction of the project adopts new technology
MCQ-1023 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 23、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）天。 A 30 B 15 C 45 D 60 | 23、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）天。 A 30 B 15 C 45 D 60 | 23. If a construction enterprise is unable to pay wages according to the date agreed upon in the labor contract due to temporary production and business difficulties, it shall explain the situation to the laborers, and after reaching an agreement with the trade union or the employee representative, it may postpone the payment of wages, but the longest period shall not exceed () days. A 30 B 15 C 45 D 60
MCQ-1024 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 24、 根据《建筑施工组织设计规范》重点、难点分部分项工程等方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，由（）批准。 A 项目负责人 B 施工单位技术负责人 C 施工单位负责人 D 项目技术负责人 | 24、 根据《建筑施工组织设计规范》重点、难点分部分项工程等方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，由（）批准。 A 项目负责人 B 施工单位技术负责人 C 施工单位负责人 D 项目技术负责人 | 24. According to the key and difficult points of the "Code for the Organization and Design of Building Construction", the plan of sub-projects shall be reviewed by relevant experts organized by the technical department of the construction unit and approved by (). A project leader B construction unit technical leader C construction unit responsible D project technical leader
MCQ-1025 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 25、 关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理才能称为建设工程管理 B 建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作 C 建设工程管理的核心任务是项目的目标控制 D 建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理 | 25、 关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理才能称为建设工程管理 B 建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作 C 建设工程管理的核心任务是项目的目标控制 D 建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理 | 25. About the connotation of construction project management, the correct is (). A the owner's project management can be called construction project management B construction project management work is limited to the project implementation period C the core task of construction project management is the target control of the project D construction project management involves the management of all parties involved in the project
MCQ-1026 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于“日期和期限”的说法，正确的是（）。 A 工期不包括按照合同约定所做的期限变更 B 保修期自工程实际竣工验收日期起计算 C 招标发包工程以投标截止日前14天的日期为基准日期 D 缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算 | 26、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于“日期和期限”的说法，正确的是（）。 A 工期不包括按照合同约定所做的期限变更 B 保修期自工程实际竣工验收日期起计算 C 招标发包工程以投标截止日前14天的日期为基准日期 D 缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算 | 26. According to the "Construction Project Construction Contract (Model text)", the statement about "date and period" is correct (). A The construction period does not include the change of the period as agreed in the contract B the warranty period shall be calculated from the date of actual completion and acceptance of the project C The date 14 days before the deadline of bidding for the contract shall be the base date D the defect liability period shall be calculated from the actual completion date of the project
MCQ-1027 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 27、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(94).png<image>某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A3的最迟开始时间是第（）天。 A 8 B 5 C 6 D 7 | 27、 这幅图看起来像是一个项目管理流程图，更具体地说，它可能代表一个甘特图或一个项目流程图，这两种都是建设工程项目管理中常用的工具。 在图中，我们看到水平方向代表时间轴，这表明每个任务开始和结束的时间。线条或条形图表示具有确定开始和结束日期的活动或任务。每条线的长度对应于任务的持续时间。 图中的数字1、2、3等可能表示具体的任务或里程碑。例如，A1、A2、A3和A4可能代表项目的不同阶段或子任务。B1和B2则可能代表其他需要并行进行的任务或阶段。而C1、C2和C3可能表示准备工作、中间检查点或项目的结束阶段。 箭头表示任务之间的依赖关系。实线箭头通常表示一个任务必须在另一个任务开始之前完成，而虚线箭头可能表示存在某种灵活性或是可选依赖关系。在这种图示中，决策节点常常用圆环表示，而具体的任务或活动则以方框表示。 数字1至13底部的标度似乎是时间的刻度线，也许表示周数、月份或其他时间单位。这种类型的图表对于规划大型建设项目、跟踪进度以及预见可能的时间冲突是非常有用的。通过这样的视觉表示，项目经理能够更好地协调团队、资源分配，并为整个工程项目的成功实施提供结构化的计划。某双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作A3的最迟开始时间是第（）天。 A 8 B 5 C 6 D 7 | 27. This drawing looks like a project management flow chart, more specifically, it may represent a Gantt chart or a project flow chart, both of which are commonly used tools in the management of construction engineering projects. In the diagram, we see that the horizontal direction represents the timeline, which indicates when each task begins and ends. A line or bar chart represents an activity or task with a determined start and end date. The length of each line corresponds to the duration of the task. The numbers 1, 2, 3, etc. in the figure may indicate specific tasks or milestones. For example, A1, A2, A3, and A4 may represent different phases or subtasks of the project. B1 and B2 might represent other tasks or phases that need to be done in parallel. While C1, C2, and C3 may represent preparatory work, intermediate checkpoints, or the closing stages of a project. Arrows indicate dependencies between tasks. Solid arrows usually indicate that a task must be completed before another task can begin, while dashed arrows may indicate some kind of flexibility or optional dependencies. In this diagram, decision nodes are often represented by rings, while specific tasks or activities are represented by boxes. The scale at the bottom of numbers 1 through 13 appears to be a time scale, perhaps representing weeks, months, or other units of time. This type of chart is useful for planning large construction projects, tracking progress, and anticipating possible time conflicts. With such a visual representation, project managers are able to better coordinate teams, allocate resources, and provide a structured plan for the successful implementation of the entire engineering project. A dual-code time scale network plan is shown below (time unit: day), with the latest start time of work A3 being day (). A 8 B 5 C 6 D 7
MCQ-1028 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 28、 安全生产管理预警体系中，进行预警信息收集、处理、辨伪、存储、推断等的系统是（） A 预警信息管理系统 B 外部环境预警系统 C 内部管理不良预警系统 D 事故预警系统 | 28、 安全生产管理预警体系中，进行预警信息收集、处理、辨伪、存储、推断等的系统是（） A 预警信息管理系统 B 外部环境预警系统 C 内部管理不良预警系统 D 事故预警系统 | 28. In the early warning system of production safety management, the system for early warning information collection, processing, differentiation, storage, inference, etc., is () A early warning information management system B external environment early warning system C internal bad management early warning system D accident early warning system
MCQ-1029 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 29、 关于项目信息门户的说法，正确的是（）。 A 项目信息门户的运行期是项目的实施期 B 项目信息门户是各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工貝 C 项目信息门户主要用于项目的目标控制 D 国际上项目信息门户应用的主流是PSWS模式 | 29、 关于项目信息门户的说法，正确的是（）。 A 项目信息门户的运行期是项目的实施期 B 项目信息门户是各参与方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工貝 C 项目信息门户主要用于项目的目标控制 D 国际上项目信息门户应用的主流是PSWS模式 | 29. About the project information portal, is correct (). A the operation period of the project information portal is the implementation period of the project B project information portal is the information exchange, joint work, common use and interaction of the participants of the management of the project C project information portal is mainly used for the target control of the project D the mainstream of the international project information portal application is PSWS mode
MCQ-1030 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 30、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责是（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持项目管理机构工作 D 决定授权范围内的项目资源使用 | 30、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的职责是（）。 A 参与组建项目管理机构 B 对各类资源进行质量监控和动态管理 C 主持项目管理机构工作 D 决定授权范围内的项目资源使用 | 30. According to the "construction project management standards", the responsibilities of the head of the project management agency are (). A participates in the establishment of the project management agency B conducts quality control and dynamic management of various resources C presides over the work of the project management agency D decides the use of project resources within the scope of authorization
MCQ-1031 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应经（）签字后实施。 A 施工单位技术负责人和总监理工程师 B 施工项目经理和建设单位现场代表 C 施工项目经理和专业监理工程师 D 施工单位技术负责人和监理单位负责人 | 31、 根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应经（）签字后实施。 A 施工单位技术负责人和总监理工程师 B 施工项目经理和建设单位现场代表 C 施工项目经理和专业监理工程师 D 施工单位技术负责人和监理单位负责人 | 31. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the special construction plan shall be implemented after being signed by (). A construction unit technical person in charge and chief supervision engineer B construction project manager and construction unit site representative C construction project manager and professional supervision engineer D construction unit technical person in charge and supervision unit in charge
MCQ-1032 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 32、 某企业在通过质量管理体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了认证撤销的决定，则该企业（）。 A 不能重新提出认证申请 B 在两年后可以重新提出认证申请 C 可以提出申诉，并可在半年后重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并可在一年后重新提出认证申请 | 32、 某企业在通过质量管理体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了认证撤销的决定，则该企业（）。 A 不能重新提出认证申请 B 在两年后可以重新提出认证申请 C 可以提出申诉，并可在半年后重新提出认证申请 D 可以提出申诉，并可在一年后重新提出认证申请 | 32. An enterprise through the quality management system certification due to poor management, the certification body made the decision to revoke the certification, then the enterprise (). A can not re-apply for certification B can re-apply for certification after two years C can file a complaint, and can re-apply for certification after half a year D can file a complaint, and can re-apply for certification after one year
MCQ-1033 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 33、 选取项目经理阶段的预算成本计划，属于（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 改进性成本计划 D 实施性成本计划 | 33、 选取项目经理阶段的预算成本计划，属于（）。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 改进性成本计划 D 实施性成本计划 | 33. Select the project manager stage of the budget cost plan, belongs to (). A competitive cost plan B Instructional cost plan C Improvement cost plan D implementation cost plan
MCQ-1034 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 34、 关于施工现场宿舍管理的（）。 A 宿舍内净空高度不得低于2.2m B 宿舍内床铺不得超过2层 C 每间宿舍同住人数不得超过20人 D 人数较多时可采用通铺 | 34、 关于施工现场宿舍管理的（）。 A 宿舍内净空高度不得低于2.2m B 宿舍内床铺不得超过2层 C 每间宿舍同住人数不得超过20人 D 人数较多时可采用通铺 | 34. About the construction site dormitory management (). The headroom height in A dormitory shall not be less than 2.2m B dormitory beds shall not exceed 2 storeys C The number of people living in each dormitory shall not exceed 20 people D A large number of people can be used to bunk
MCQ-1035 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 35、 发包人与承包人签订合同后，因设计变更要求承包人对施工方案进行修改，以满足发包人的要求，因此增加的修改费用由（）承担。 A 发包人 B 设计人 C 承包人 D 监理人 | 35、 发包人与承包人签订合同后，因设计变更要求承包人对施工方案进行修改，以满足发包人的要求，因此增加的修改费用由（）承担。 A 发包人 B 设计人 C 承包人 D 监理人 | 35. After the contract is signed between the Employer and the contractor, the contractor is required to modify the construction scheme due to design changes to meet the requirements of the Employer, so any additional modification fee shall be borne by (). A The Developer B designer C Contractor D supervisor
MCQ-1036 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 36、 进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该（）。 A 增加收入，弥补亏损 B 采取增收节支措施，防止今后再超支 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待政策调整 | 36、 进行月（季）度成本分析时，如果出现人工费、机械费的“政策性”亏损，则应该（）。 A 增加收入，弥补亏损 B 采取增收节支措施，防止今后再超支 C 从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 D 停止生产，等待政策调整 | 36. When conducting monthly (quarterly) cost analysis, if there is a "policy" loss of labor costs and machinery costs, it should (). A increase in revenue to make up for the loss B take measures to increase revenue and reduce expenditure to prevent future overspending C start from controlling expenditure and reduce the amount of overspending to a minimum D stop production and wait for policy adjustment
MCQ-1037 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 37、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，项目工作编码完成后，应立刻开始的工作是（）。 A 编制各层进度计划 B 项目结构分析 C 编制总进度计划 D 报告项目决策者论证结果 | 37、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，项目工作编码完成后，应立刻开始的工作是（）。 A 编制各层进度计划 B 项目结构分析 C 编制总进度计划 D 报告项目决策者论证结果 | 37. According to the work steps of the total progress target demonstration of the construction project, the work should start immediately after the completion of the project work code is (). A preparation of each layer of progress plan B project structure analysis C preparation of total progress plan D report project decision makers demonstration results
MCQ-1038 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 38、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 B 建设工程项目管理的核心任务是为项目的建设和使用增值 C 注册建造师的业务范围限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目实施的管理才能成为施工方的项目管理 | 38、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。 A 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 B 建设工程项目管理的核心任务是为项目的建设和使用增值 C 注册建造师的业务范围限于项目实施阶段的项目管理工作 D 只有施工企业对项目实施的管理才能成为施工方的项目管理 | 38. About the construction project management, the correct is (). A the owner's project management involves the whole process of the project implementation stage B the core task of the construction project management is for the construction of the project and the use of value-added C The business scope of the registered constructor is limited to the project management work in the project implementation stage D Only the management of the project implementation by the construction enterprise can become the project management of the construction party
MCQ-1039 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 39、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法正确的有（）。 A 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 B 负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系 C 负责编制专项施工组织设计 D 完成施工之前生产、生活临时设施的搭设 | 39、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务分包人应承担义务的说法正确的有（）。 A 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 B 负责与监理，设计及有关部门联系，协调现场施工关系 C 负责编制专项施工组织设计 D 完成施工之前生产、生活临时设施的搭设 | 39. According to the "Construction project construction Labor Subcontract (Model text)", the statement that the labor subcontractor should undertake the obligations is correct (). A for the workers engaged in dangerous operations for accident insurance B responsible for the supervision, design and related departments contact, coordinate the site construction relations C responsible for the preparation of special construction organization design D before the completion of the construction of temporary facilities for production and living
MCQ-1040 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 40、 施工单位与发包方合同约定缺陷责任时间为12个月，施工单位于2020年6月1日提交竣工验收申请，由于发包方原因导致于2020年12月1日通过竣工验收，那施工单位缺陷责任于（）到期。 A 2021年6月1日 B 2021年9月1日 C 2021年12月1日 D 2022年6月1日 | 40、 施工单位与发包方合同约定缺陷责任时间为12个月，施工单位于2020年6月1日提交竣工验收申请，由于发包方原因导致于2020年12月1日通过竣工验收，那施工单位缺陷责任于（）到期。 A 2021年6月1日 B 2021年9月1日 C 2021年12月1日 D 2022年6月1日 | 40. In the contract between the construction unit and the employer, the liability for defects shall be 12 months. If the construction unit submits the application for completion acceptance on June 1, 2020 and passes the completion acceptance on December 1, 2020 due to the reasons of the employer, the liability for defects of the construction unit shall expire at (). A June 1, 2021 B September 1, 2021 C December 1, 2021 D June 1, 2022
MCQ-1041 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 41、 应用分层法进行质量管理的关键是（）。 A 分层数据的统计和分析 B 分层的类别和层数 C 调查分析的类别和层次划分 D 逐层深入的排查和分析 | 41、 应用分层法进行质量管理的关键是（）。 A 分层数据的统计和分析 B 分层的类别和层数 C 调查分析的类别和层次划分 D 逐层深入的排查和分析 | 41. The key to the application of hierarchical quality management is (). A stratified data statistics and analysis B stratified categories and number of layers C category and hierarchical division of investigation and analysis D layer by layer in-depth investigation and analysis
MCQ-1042 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 42、 以承包商为某项工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿的索赔费用的计算方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 42、 以承包商为某项工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿的索赔费用的计算方法是（）。 A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 | 42. Based on the actual expenses paid by the contractor for a particular job, the cost of a claim for reimbursement of costs from the owner is calculated as (). A Total Cost Method B Revised Total Cost Method C Revised Actual cost method D Revised Actual cost method
MCQ-1043 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 43、 某工程因混凝土搅拌违反规程要求导致发生质量事故，事故造成1人死亡，直接经济损失2000万元，该质量事故的等级是（）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 43、 某工程因混凝土搅拌违反规程要求导致发生质量事故，事故造成1人死亡，直接经济损失2000万元，该质量事故的等级是（）。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 | 43. A project due to concrete mixing in violation of the regulations led to a quality accident, the accident caused 1 death, direct economic loss of 20 million yuan, the quality accident grade is (). A special major accident B major accident C major accident D general accident
MCQ-1044 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 44、 关于现行建设工程发包人选择承包人的说法，正确的是（）。 A 应急救灾项目应采用公开招标 B 建设工程发包人可以不通过招标选择承包人 C 关系社会公共利益的大型基础设施应采用国际竞争性招标 D 使用外国政府贷款的工程应采用国内邀请招标 | 44、 关于现行建设工程发包人选择承包人的说法，正确的是（）。 A 应急救灾项目应采用公开招标 B 建设工程发包人可以不通过招标选择承包人 C 关系社会公共利益的大型基础设施应采用国际竞争性招标 D 使用外国政府贷款的工程应采用国内邀请招标 | 44. About the current construction project contractor selection of the statement, the correct is (). A public bidding should be adopted for emergency disaster relief projects B construction projects the owner can choose the contractor without bidding C large-scale infrastructure related to the public interest should adopt international competitive bidding D projects using foreign government loans should adopt domestic invitation bidding
MCQ-1045 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 45、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。 A 相比诉讼方式，仲裁的保密性更高 B 调解是应该首选的最常见，最有效的方式 C 仲裁实行一裁终局制 D 仲裁地点必须在工程所在国 | 45、 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。 A 相比诉讼方式，仲裁的保密性更高 B 调解是应该首选的最常见，最有效的方式 C 仲裁实行一裁终局制 D 仲裁地点必须在工程所在国 | 45. Regarding the dispute settlement of international construction contracts, the statement is correct (). A compared with the litigation method, the confidentiality of arbitration is higher B mediation is the most common and effective way should be preferred C arbitration implementation of a final award D arbitration place must be in the country where the project
MCQ-1046 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 46、 下列限额领料的依据中，计算和调整非实体消耗材料的基础是（）。 A 准确的工程量 B 预算定额 C 施工组织设计 D 发包人认可的变更洽商单 | 46、 下列限额领料的依据中，计算和调整非实体消耗材料的基础是（）。 A 准确的工程量 B 预算定额 C 施工组织设计 D 发包人认可的变更洽商单 | 46. In the basis of the following quota of materials, the basis for calculation and adjustment of non-physical consumption of materials is (). A accurate engineering quantity B budget quota C construction organization design D change negotiation form approved by the Employer
MCQ-1047 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 47、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 负责施工现场的管理工作，与同一施工现场的其他分包人做好配合协调工作 B 已竣工分包工程未交付之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作 C 就分包范围内的工作，分包人根据需要可与发包人直接联系 D 分包人征得发包人同意，可以将其承包的工程转包给他人 | 47、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。 A 负责施工现场的管理工作，与同一施工现场的其他分包人做好配合协调工作 B 已竣工分包工程未交付之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作 C 就分包范围内的工作，分包人根据需要可与发包人直接联系 D 分包人征得发包人同意，可以将其承包的工程转包给他人 | 47. According to the "Construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", the statement about the responsibility and obligation of the professional engineering subcontractor is correct (). A shall be responsible for the management of the construction site and cooperate and coordinate with other subcontractors on the same construction site; B before the subcontracted project has been completed and is not delivered, the subcontractor shall be responsible for the protection of the finished product of the subcontracted project; C for the work within the scope of the subcontracted project, The subcontractor may contact the owner directly if necessary; D the subcontractor may, with the consent of the Owner, subcontract the contracted project to another party
MCQ-1048 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 48、 按隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，体现了安全事故治理的（）原则。 A 综合治理 B 动态治理 C 重点治理 D 冗余安全度治理 | 48、 按隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，体现了安全事故治理的（）原则。 A 综合治理 B 动态治理 C 重点治理 D 冗余安全度治理 | 48. According to the results of the analysis and evaluation of hidden dangers, the danger point classification management is implemented, which reflects the () principle of safety accident management. A comprehensive governance B dynamic governance C key governance D redundant security governance
MCQ-1049 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 49、 关于双代号网络计划总时差说法正确的是（）。 A 关键工作的总时差一定是0 B 最长线路上工作的总时差最小 C 以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于自由时差 D 实际持续时间和计划持续时间相同的工作，总时差为0 | 49、 关于双代号网络计划总时差说法正确的是（）。 A 关键工作的总时差一定是0 B 最长线路上工作的总时差最小 C 以关键节点为完成节点的工作，其总时差大于自由时差 D 实际持续时间和计划持续时间相同的工作，总时差为0 | 49. About the double code network plan total time difference is correct (). A the total time difference of the key work must be 0 B the total time difference of the work on the longest line is the minimum C the work of the key node as the completion node, its total time difference is greater than the free time difference D the actual duration and the planned duration of the same work, the total time difference is 0
MCQ-1050 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 50、 某分项工程计划月完成工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡；月末实际完成工程量为2800㎡。实际单价为15.5元/㎡，则该分项工程的费用偏差（CV）是（）。 A 600 B -600 C 1400 D -1400 | 50、 某分项工程计划月完成工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡；月末实际完成工程量为2800㎡。实际单价为15.5元/㎡，则该分项工程的费用偏差（CV）是（）。 A 600 B -600 C 1400 D -1400 | 50. A sub-project plan to complete the project amount of 3200㎡, the planned unit price of 15 yuan /㎡; The actual completion of the project at the end of the month is 2800㎡. The actual unit price is 15.5 yuan /㎡, then the cost deviation (CV) of the sub-project is (). A 600 B -600 C 1400 D -1400
MCQ-1051 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 51、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应在验收前进行（）。 A 破坏性试验 B 理化试验 C 见证检验 D 抽样检验 | 51、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应在验收前进行（）。 A 破坏性试验 B 理化试验 C 见证检验 D 抽样检验 | 51. According to the "Unified Standards for the Acceptance of Construction Quality of Building Engineering", the division works involving structural safety and functional use should be carried out before the acceptance (). A destructive test B physical and chemical test C witness inspection D sampling inspection
MCQ-1052 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 52、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 52、 对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其（）方面存在的问题。 A 组织 B 人 C 方法 D 工具 | 52. To diagnose the project management of a construction project, we should first analyze the problems existing in (). A organization B people Method C D Tools
MCQ-1053 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 53、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 53、 组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。 A 管理目标分工 B 管理职能分工 C 管理责任分工 D 管理权限分工 | 53. Organizational division of labor reflects the division of work and () of each subsystem or element in an organizational system. A management target division of labor B Division of management functions C Division of management responsibilities D Division of management rights
MCQ-1054 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 54、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 54、 设计工作中的方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计之间的顺序关系可以用（ ）来表达。 A 组织分工 B 组织结构模式 C 工作流程组织 D 任务分工 | 54. The sequence relationship between scheme design, preliminary design, technical design and construction drawing design in the design work can be expressed by (). A division of labor B Organizational structure model C Workflow organization D Division of tasks
MCQ-1055 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 55、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 55、 为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系，是因为（ ）。 A 项目管理的基本模式 B 项目目标控制的动态控制原理的要求 C 组织是目标能否实现的决定性因素 D 网络计划技术的要求 | 55. In order to achieve the progress of the project, we should pay full attention to improve the organizational system of project management, because (). A the basic mode of project management B the requirements of the dynamic control principle of project goal control C organization is the decisive factor of whether the goal can be achieved D the requirements of network planning technology
MCQ-1056 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 56、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 56、 通过对（）的分析，可以看出资金收入中用于成本支出的比重。 A 成本差异率 B 变动成本率 C 成本支出率 D 成本利润率 | 56. Through the analysis of (), it can be seen that the proportion of capital income used for cost expenditure. A cost variance rate B variable cost rate C cost expenditure rate D cost profit rate
MCQ-1057 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 57、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 57、 关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的是（ ）。 A 分部分项工程成本分析的对象为未完成分部分项工程 B 分部分项工程成本分析方法是进行实际与目标成本比较 C 需对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析 D 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础 | 57. Regarding the cost analysis of departmental projects, the following statement is correct (). The object of division A project cost analysis is the unfinished component part of the project B Division project cost analysis method is to carry out the actual and target cost comparison C need to carry out cost analysis of all division project in the construction project D division project cost analysis is the basis of construction project cost analysis
MCQ-1058 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 58、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 58、 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。 A 建立成本管理体系的评审组织 B 监测成本形成过程 C 用成本指标考核管理行为 D 用管理行为保证成本指标 | 58. About the cost control of the statement, belongs to the management behavior control program (). A review organization to establish a cost management system B monitor the cost formation process C use cost indicators to assess management behavior D use management behavior to ensure cost indicators
MCQ-1059 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 59、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 59、 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，对网络计划进行调整的基本方法是（）。 A 减少相邻工作之间的时间间隔 B 缩短关键工作的持续时间 C 减少相邻工作之间的时距 D 缩短关键工作的总时差 | 59. When the calculation period of the engineering network plan is greater than the required period, in order to meet the required period, the basic method of adjusting the network plan is (). A Reduce the time interval between adjacent jobs B Reduce the duration of critical work C Reduce the time interval between adjacent jobs D Reduces the total time difference between critical tasks
MCQ-1060 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 60、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 60、 在网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A 持续时间 B 时间间隔 C 自由时差 D 总时差 | 60. In network planning, the condition for identifying critical work is () minimum. A duration B time interval C free time difference D total time difference
MCQ-1061 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 61、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 61、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括（ ）。 A 对工程实体质量的监督检查 B 对工程项目进行质量评定 C 对工程竣工验收的监督检查 D 提交工程质量监督报告 | 61. The main work content of the engineering quality supervision body does not include (). A Supervision and inspection of the quality of engineering entities B Quality assessment of the project C supervision and inspection of the project completion acceptance D Submit project quality supervision report
MCQ-1062 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 62、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 62、 建设工程质量监督档案按（ ）建立。 A 单位工程 B 单项工程 C 分项工程 D 分部工程 | 62. Construction project quality supervision files shall be established according to (). A unit project B Single Project C Sub-project D Divisional Engineering
MCQ-1063 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 63、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 63、 在常见的质量风险中，现有技术水平的局限和项目实施人员对工程技术的掌握、应用不当对项目质量造成的不利影响，属于（）。 A 组织风险 B 技术风险 C 管理风险 D 环境风险 | 63. Among the common quality risks, the adverse impact on project quality caused by the limitation of existing technical level and the improper grasp and application of engineering technology by project implementors belongs to (). A organizational risk B technical risk C Management risk D Environmental risks
MCQ-1064 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 64、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 64、 施工质量的影响因素中，（）起着决定性的作用。 A 材料的因素 B 人的因素 C 机械设备 D 环境的因素 | 64. Among the influencing factors of construction quality, () plays a decisive role. A material factor B human factor C mechanical equipment D environmental factors
MCQ-1065 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 65、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 65、 固体废物的主要处理方法有（）。 A 回收利用、减量化处理、过滤 B 回收利用、过滤、填埋 C 减量化处理、过滤、填埋 D 回收利用、减量化处理、填埋 | 65. The main treatment methods of solid waste are (). A recycling, reduction treatment, filtration B recycling, filtration, landfill C reduction treatment, filtration, landfill D recycling, reduction treatment, landfill
MCQ-1066 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 66、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 66、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB1Z5232011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在（）dB（A）以内。 A 55.0 B 65.0 C 70.0 D 75.0 | 66. According to the "construction site boundary noise emission standards" GB1Z5232011, the construction noise of bulldozers during daytime construction should be controlled within () dB (A). A 55.0B 65.0C 70.0D 75.0
MCQ-1067 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 67、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 67、 JCT的建筑工程合同条件用于业主和承包商之间的施工总承包合同，属于（）。、 A 总价合同 B 固定单价合同 C 可调单价合同 D 成本加酬金合同 | 67. JCT's conditions of Contract for construction works are for use in the general contract for construction between the owner and the contractor, belonging to (). A total price contract B fixed unit price contract C adjustable unit price contract D cost plus remuneration contract
MCQ-1068 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 68、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 68、 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。 A 拖延工期后 B 遭受损失后 C 产生分歧后 D 提起公诉后 | 68. Claim refers to the contract in the process of implementation, a party to the contract because the other party does not perform or fails to correctly perform the obligations stipulated in the contract or fails to ensure that the promised contract conditions and (), put forward compensation requirements to the other party. After A delays the construction period, B suffers losses after C produces differences after D files a public prosecution
MCQ-1069 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 69、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 69、 基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。 A 硬件和软件 B 文档资料 C 专用网站 D 计算机网络 | 69. Network-based information processing platform is composed of a series of (). A hardware and software B documentation C dedicated website D computer network
MCQ-1070 | First-level CRCEE(2022.2) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 70、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 70、 施工现场处置方案的主要内容为（ ）。 A 应急工作原则 B 应急组织与职责 C 信息发布 D 应急预案体系 | 70. The main contents of the construction site disposal plan are (). A principle of emergency work B emergency organization and responsibility C Information release D emergency plan system
MCQ-1071 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 71、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分项工程中，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 起重吊装工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 71、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列危险性较大的分项工程中，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有（）。 A 脚手架工程 B 起重吊装工程 C 深基坑工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 71. According to the "Regulations on the Administration of Construction Engineering Safety Production", the following dangerous sub-projects, the construction unit should organize experts to carry out special construction plan demonstration are (). A scaffolding engineering B lifting engineering C deep foundation pit engineering D underground excavation engineering E tall formwork project
MCQ-1072 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 72、 下列数理统计方法中，可以用来寻找质量问题原因的方法有（）。 A 直方图法 B 控制图法 C 分层法 D 排列图法 E 因果分析图法 | 72、 下列数理统计方法中，可以用来寻找质量问题原因的方法有（）。 A 直方图法 B 控制图法 C 分层法 D 排列图法 E 因果分析图法 | 72. Among the following mathematical statistical methods, the methods that can be used to find the causes of quality problems are (). A histogram method B control diagram method C stratification method D arrangement diagram method E causal analysis diagram method
MCQ-1073 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 73、 工程项目施工成本分析的基本方法包括（）。 A 比较法 B 分部分项工程成本分析法 C 因素分析法 D 比率法 E 专项成本分析法 | 73、 工程项目施工成本分析的基本方法包括（）。 A 比较法 B 分部分项工程成本分析法 C 因素分析法 D 比率法 E 专项成本分析法 | 73. The basic methods of construction cost analysis of engineering projects include (). A comparative method B subdivision project cost analysis C factor analysis D ratio method E special cost analysis
MCQ-1074 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 74、 下列项目施工成本管理资料中，可以作为编制施工成本计划依据的有（）。 A 合同文件 B 预算定额 C 资源市场价格 D 设计文件 E 项目管理规则大纲 | 74、 下列项目施工成本管理资料中，可以作为编制施工成本计划依据的有（）。 A 合同文件 B 预算定额 C 资源市场价格 D 设计文件 E 项目管理规则大纲 | 74. In the following project construction cost management data, can be used as the basis for the preparation of construction cost plan are (). A contract document B budget quota C resource market price D design document E project management rules outline
MCQ-1075 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 75、 施工安全技术措施的主要内容包括（）。 A 技术经济分析 B 施工总平面图 C “四新”技术的鉴定 D 季节性的施工安全措施 E 应急预案 | 75、 施工安全技术措施的主要内容包括（）。 A 技术经济分析 B 施工总平面图 C “四新”技术的鉴定 D 季节性的施工安全措施 E 应急预案 | 75. The main contents of construction safety technical measures include (). A technical and economic analysis B construction general plan C "four new" technology identification D seasonal construction safety measures E emergency plan
MCQ-1076 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 76、 企业质量管理体系文件组成（）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 E 质量认证证书 | 76、 企业质量管理体系文件组成（）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 E 质量认证证书 | 76. Enterprise quality management system document composition (). A quality manual B program file C quality plan D quality record E quality certification certificate
MCQ-1077 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 77、 施工进度计划的调整中，调整非关键工作时差的方法有（）。 A 调整资源投入 B 在最早开始与最迟完成时间内移动 C 减少工作项目 D 延长工作持续时间 E 缩短工作持续时间 | 77、 施工进度计划的调整中，调整非关键工作时差的方法有（）。 A 调整资源投入 B 在最早开始与最迟完成时间内移动 C 减少工作项目 D 延长工作持续时间 E 缩短工作持续时间 | 77. In the adjustment of the construction progress plan, the method of adjusting the time difference of non-critical work is (). A Adjust the resource input B move within the earliest start time and the latest finish time C reduce the work item D extend the duration of work E shorten the duration of work
MCQ-1078 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 78、 施工中对进场水泥质量的重点控制内容包括（）。 A 出厂合格证核对 B 水灰比复验 C 坍落度试验 D 强度复验 E 安定性复验 | 78、 施工中对进场水泥质量的重点控制内容包括（）。 A 出厂合格证核对 B 水灰比复验 C 坍落度试验 D 强度复验 E 安定性复验 | 78. The key control contents for the quality of incoming cement during construction include (). A factory certificate check B water-cement ratio retest C slump test D strength retest E stability retest
MCQ-1079 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 79、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 选择合理的承发包模式 C 组织项目进度风险评估 D 明确各类会议文件的确认和分发 E 使用工程网络计划的方法 | 79、 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 选择合理的承发包模式 C 组织项目进度风险评估 D 明确各类会议文件的确认和分发 E 使用工程网络计划的方法 | 79. Importance to the application of information technology in schedule control B select a reasonable contracting mode C Organize project schedule risk assessment D clarify the recognition and distribution of various conference documents E use the method of engineering network planning
MCQ-1080 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 80、 根据《生产安全事故服报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故责任人员的处理决定 D 事故发生的原因和事故性质 E 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 80、 根据《生产安全事故服报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容（）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生经过和事故救援情况 C 事故责任人员的处理决定 D 事故发生的原因和事故性质 E 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 80. According to the "Production safety Accident clothing Report and investigation and Handling Regulations", the content of the accident investigation report (). A Overview of the unit where the accident occurred B the accident happened and the accident rescue situation C The handling of the accident responsible personnel determines the cause and nature of the accident D The casualties and direct economic losses caused by the accident
MCQ-1081 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 81、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制（试行）》的通知》，下列成本项目应计入间接费用的有（）。 A 管理人员工资 B 施工过程中发生的材料搬运费 C 检验试验费 D 不能单独区分和可靠计量的投标费用 E 劳动保险和职工福利费 | 81、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制（试行）》的通知》，下列成本项目应计入间接费用的有（）。 A 管理人员工资 B 施工过程中发生的材料搬运费 C 检验试验费 D 不能单独区分和可靠计量的投标费用 E 劳动保险和职工福利费 | 81. According to the Notice of the Ministry of Finance on the issuance of the Enterprise Product Cost Accounting System (Trial), the following cost items should be included in the indirect costs (). A managerial salaries B material handling fees incurred in the construction process C inspection and test fees D bidding fees that cannot be separately distinguished and reliably measured E labor insurance and employee welfare fees
MCQ-1082 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 82、 关于建设工程现场文明施工的说法，正确的有（）。 A 有健全的施工组织管理机构和指挥系统 B 文明施工不包括施工结束后的清场 C 环境卫生管理包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理 D 施工总平面图一经确定不得进行调整 E 有严格的成品保护措施 | 82、 关于建设工程现场文明施工的说法，正确的有（）。 A 有健全的施工组织管理机构和指挥系统 B 文明施工不包括施工结束后的清场 C 环境卫生管理包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理 D 施工总平面图一经确定不得进行调整 E 有严格的成品保护措施 | 82. About the civilized construction of the construction project site, the correct statement is (). A has a sound construction organization and management organization and command system B civilized construction does not include the clearance of the site after the completion of construction C environmental health management including the construction area, living area environmental health and canteen health management D the general plan of the construction shall not be adjusted once determined E has strict finished product protection measures
MCQ-1083 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 83、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织分工反映组织系统中各子系统工作指令关系 B 组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系 C 工作流程组织反映组织系统中工作间逻辑关系 D 组织分工是一种动态组织关系 E 组织结构模式是一种静态组织关系 | 83、 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（）。 A 组织分工反映组织系统中各子系统工作指令关系 B 组织结构模式反映组织系统中各子系统之间的指令关系 C 工作流程组织反映组织系统中工作间逻辑关系 D 组织分工是一种动态组织关系 E 组织结构模式是一种静态组织关系 | 83. About the organizational structure model, organizational division of labor and work flow organization of the statement, the correct (). A organizational division of labor reflects the work order relationship of the subsystems in the organizational system B organizational structure mode reflects the instruction relationship between the subsystems in the organizational system C workflow organization reflects the logical relationship between the work in the organizational system D organizational division of labor is a dynamic organizational relationship E The organizational structure model is a static organizational relationship
MCQ-1084 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 84、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格应符合的规定（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 观感质量应符合要求 D 建设单位已按合同约定支付工程款 E 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 84、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格应符合的规定（）。 A 所含分部工程的质量均应验收合格 B 质量控制资料应完整 C 观感质量应符合要求 D 建设单位已按合同约定支付工程款 E 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 | 84. According to the "Unified Standards for Construction Quality Acceptance of construction projects", the unit project quality acceptance should meet the provisions (). The quality of the division project included in A should be accepted B quality control data should be complete C perception quality should meet the requirements D the construction unit has paid the project according to the contract E the results of the main function of the test should meet the provisions of the relevant professional quality acceptance code
MCQ-1085 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 85、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，须由劳务分包人承担保险费用的保险标的有（）。 A 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 B 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 85、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，须由劳务分包人承担保险费用的保险标的有（）。 A 运至施工现场用于施工的材料和待安装设备 B 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 C 承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D 从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E 施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 | 85. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", the insurance subject matter to be borne by the labor subcontractor is (). A Materials transported to the construction site for construction and equipment to be installed B life and property of the labor subcontractor's own personnel in the construction site C machinery and equipment provided by the contractor for the use of labor personnel D accidental injury of the labor subcontractor's staff engaged in dangerous operations E The construction machinery and equipment owned by the labor subcontractor on the construction site
MCQ-1086 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 86、 下列成本管理措施中，属于经济措施的有（）。 A 加强施工定额管理 B 选定合同结构模式 C 编制资金使用计划 D 对成本管理目标进行风险分析 E 确定最佳施工方案 | 86、 下列成本管理措施中，属于经济措施的有（）。 A 加强施工定额管理 B 选定合同结构模式 C 编制资金使用计划 D 对成本管理目标进行风险分析 E 确定最佳施工方案 | 86. Among the following cost management measures, economic measures are (). A to strengthen the construction quota management B to select the contract structure mode C to prepare the fund use plan D to carry out risk analysis of the cost management target E to determine the best construction plan
MCQ-1087 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 87、 某分项工程采用赢得值法进行综合分析后得到，己完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP）。关于该分项工程进度费用执行效果的说法。正确的有（）。 A 费用超支 B 进度延误 C 费用节支 D 进度提前 E 费用绩效指数大于1 | 87、 某分项工程采用赢得值法进行综合分析后得到，己完工作预算费用（BCWP）>计划工作预算费用（BCWS）>已完工作实际费用（ACWP）。关于该分项工程进度费用执行效果的说法。正确的有（）。 A 费用超支 B 进度延误 C 费用节支 D 进度提前 E 费用绩效指数大于1 | 87. A sub-project using earned value method after comprehensive analysis, the completed work budget cost (BCWP) > planned work budget cost (BCWS) > Actual cost of completed work (ACWP). About the implementation effect of the sub-project progress cost. The correct is (). A Cost overruns B schedule delays C cost savings D schedule advances E The cost performance index is greater than 1
MCQ-1088 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 88、 按照工程质量事故造成损失的程度分级，下列事故中应认定为重大事故的有（）。 A 造成12人死亡的事故 B 造成30人重伤的事故 C 造成直接经济损失6000万元的事故 D 造成重大社会影响的事故 E 造成60人轻伤的事故 | 88、 按照工程质量事故造成损失的程度分级，下列事故中应认定为重大事故的有（）。 A 造成12人死亡的事故 B 造成30人重伤的事故 C 造成直接经济损失6000万元的事故 D 造成重大社会影响的事故 E 造成60人轻伤的事故 | 88. According to the degree of loss caused by engineering quality accidents, the following accidents should be identified as major accidents (). A caused 12 deaths accident B caused 30 serious injuries accident C caused direct economic loss of 60 million yuan accident D caused major social impact accident E caused 60 people minor injuries accident
MCQ-1089 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 89、 依法必须招标项目的招标公告中，应当载明的内容有（）。 A 招标项目的名称、内容和范围 B 招标代理机构资格能力要求 C 招标控制价编制单位的名称、地址 D 获取招标文件的时间、方式 E 递交投标文件的截止时间、方式 | 89、 依法必须招标项目的招标公告中，应当载明的内容有（）。 A 招标项目的名称、内容和范围 B 招标代理机构资格能力要求 C 招标控制价编制单位的名称、地址 D 获取招标文件的时间、方式 E 递交投标文件的截止时间、方式 | 89. The tender announcement of a project subject to tender according to law shall contain the contents (). A the name, content and scope of the project to be tendered B the qualification and ability requirements of the bidding agency C the name and address of the unit preparing the bid control price D the time and method of obtaining the bidding documents E the deadline and method of submitting the bidding documents
MCQ-1090 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 90、 关于工作自由时差的说法，正确的有（）。 A 自由时差等于该工作和其紧后工作之间间隔时间的最小值 B 自由时差等于其紧后工作最早开始时间和该工作最早完成时间的最小差值 C 自由时差是影响紧后工作但不影响总工期的机动时间 D 双代号时标网络计划中，自由时差等于其和紧后工作间最短的波形线长度值 E 自由时差的值等于其最迟开始时间和其最早开始时间的差值 | 90、 关于工作自由时差的说法，正确的有（）。 A 自由时差等于该工作和其紧后工作之间间隔时间的最小值 B 自由时差等于其紧后工作最早开始时间和该工作最早完成时间的最小差值 C 自由时差是影响紧后工作但不影响总工期的机动时间 D 双代号时标网络计划中，自由时差等于其和紧后工作间最短的波形线长度值 E 自由时差的值等于其最迟开始时间和其最早开始时间的差值 | 90. About the time difference of work freedom, the correct is (). A free time difference is equal to the minimum interval between the work and its immediate work B free time difference is equal to the minimum difference between the earliest start time of the immediate work and the earliest completion time of the work C free time difference is the dynamic time that affects the immediate work but does not affect the total construction period D double code time scale network plan, The free time difference is equal to the value of the shortest waveform line length between it and the tight work E the value of the free time difference is equal to the difference between its latest start time and its earliest start time
MCQ-1091 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 91、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 任务分工和管理职能分工 D 项目各参与方人员的能力 E 事故防范措施和计划 | 91、 下列建设工程项目风险中，属于组织风险的有（）。 A 人身安全控制计划 B 工作流程组织 C 任务分工和管理职能分工 D 项目各参与方人员的能力 E 事故防范措施和计划 | 91. Among the following construction project risks, those belonging to the organization are (). A Personal safety control plan B workflow organization C division of tasks and management functions D the ability of project participants E accident prevention measures and plans
MCQ-1092 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 92、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目管理收尾工作包括（）。 A 办理项目结算 B 项目资料归档 C 进行项目总结 D 清理各种债务债权 E 对项目部人员考核评价档 | 92、 根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目管理收尾工作包括（）。 A 办理项目结算 B 项目资料归档 C 进行项目总结 D 清理各种债务债权 E 对项目部人员考核评价档 | 92. According to the "Construction Project General Contracting Management Code", the project management finishing work includes (). A for project settlement B project data filing C for project summary D clearing all kinds of debt and creditor's rights E for the project department staff assessment and evaluation files
MCQ-1093 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 93、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。 A 项目实施的总体部署 B 里程事件的计划进度目标 C 资源需求计划 D 总进度规划 E 总进度目标实现的条件 | 93、 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（）。 A 项目实施的总体部署 B 里程事件的计划进度目标 C 资源需求计划 D 总进度规划 E 总进度目标实现的条件 | 93. The main contents of the overall schedule outline of the construction project include (). A the overall deployment of the project implementation B mileage events of the planned progress objectives C resource requirements plan D total progress planning E total progress objectives to achieve the conditions
MCQ-1094 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 94、 建设工程项目施工索赔中承包人可索赔材料费的是（）。 A 由于客观原因导致材料价格大幅度上涨 B 由于不预见外部条件造成的材料非正常损失 C 承包人管理不当导致材料的损坏失效 D 由于发包人引起的工程延期导致材料超期存储 E 由于索赔事项材料实际用量超计划用量 | 94、 建设工程项目施工索赔中承包人可索赔材料费的是（）。 A 由于客观原因导致材料价格大幅度上涨 B 由于不预见外部条件造成的材料非正常损失 C 承包人管理不当导致材料的损坏失效 D 由于发包人引起的工程延期导致材料超期存储 E 由于索赔事项材料实际用量超计划用量 | 94. In the construction claim of the construction project, the contractor can claim the material cost (). A due to objective reasons caused by a substantial increase in the price of materials B due to unforeseen external conditions caused by abnormal loss of materials C contractor improper management led to damage and failure of materials D due to project delay caused by the owner of the material storage Due to the claims, the actual amount of materials exceeds the planned amount
MCQ-1095 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 95、 关于合同管理人员合同交底目的和任务的说法，正确的有（）。 A 明确合同实施偏差的处理措施 B 明确减轻自身责任的事项 C 对合同的主要内容达成一致理解 D 明确完不成任务的影响和法律后果 E 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组成分包人 | 95、 关于合同管理人员合同交底目的和任务的说法，正确的有（）。 A 明确合同实施偏差的处理措施 B 明确减轻自身责任的事项 C 对合同的主要内容达成一致理解 D 明确完不成任务的影响和法律后果 E 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组成分包人 | 95. The statement about the purpose and task of contract management personnel's contract disclosure is correct (). A clearly define the measures to deal with the deviation of the implementation of the contract B clearly reduce their own responsibility matters C to reach a consensus on the main content of the contract D clear the impact of failure to complete the task and legal consequences E the responsibility of various contract events decomposition to the subcontractor of each project
MCQ-1096 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 96、 关于工程咨询服务费用计算方法、费用构成和合同计价的说法，正确的有（）。 A 可报销费用包括在公司管理费中 B 工程建设费用百分比法适用于工程规模较小、工期较短的建设工程项目 C 按日计费法是以服务时间为基础的计算方法 D 工程量和价格均无变化时，咨询公司不能提取不可预见费 E 工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式 | 96、 关于工程咨询服务费用计算方法、费用构成和合同计价的说法，正确的有（）。 A 可报销费用包括在公司管理费中 B 工程建设费用百分比法适用于工程规模较小、工期较短的建设工程项目 C 按日计费法是以服务时间为基础的计算方法 D 工程量和价格均无变化时，咨询公司不能提取不可预见费 E 工程咨询服务合同的计价主要采用总价和成本加酬金方式 | 96. Regarding the calculation method of the cost of engineering consulting services, the composition of the cost and the contract valuation, the correct statements are (). A Reimbursable expenses are included in the company's management fee B project construction cost percentage method is suitable for construction projects with small scale and short duration C daily billing method is a calculation method based on service time D project quantity and price do not change, The consulting company can not extract the unforeseeable fee E The pricing of the engineering consulting service contract mainly adopts the total price and cost plus fee method
MCQ-1097 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 97、 关于施工现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。 A 炊事人员必须持身体健康证上岗 B 现场宿舍室内净高不得小于2.2m C 食堂外应设置密闭式泔水桶 D 施工现场应设置水冲式或移动式厕所 E 施工现场作业人员发生法定传染病时，必须在24h内向相关部门报告 | 97、 关于施工现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。 A 炊事人员必须持身体健康证上岗 B 现场宿舍室内净高不得小于2.2m C 食堂外应设置密闭式泔水桶 D 施工现场应设置水冲式或移动式厕所 E 施工现场作业人员发生法定传染病时，必须在24h内向相关部门报告 | 97. Regarding the occupational health, safety and hygiene measures on the construction site, the correct statement is (). A cooking staff must hold a health certificate to work B the net height of the dormitory room should not be less than 2.2m C closed swill buckets should be set up outside the canteen D the construction site should be set up water-flush or mobile toilets E when the construction site workers have legal infectious diseases, They must report to the relevant departments within 24h
MCQ-1098 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、</image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(95).png<image> 某项目的工作逻辑关系如下表，工作A的紧后工作有（）。 A 工作B B工作C C工作D D工作E E工作G | 98、此图表似乎用于描述建设工程项目管理中的依赖关系和活动顺序。在项目管理上下文中，这种图表可能是一个流程图或甘特图的简化形式。图表上方的列“A”到“G”代表项目中的不同活动或任务。 第一行中的“工作”列出了一系列的单个任务，而第二行的“紧前工作”则描述了相应任务的先决条件或顺序需求。例如，任务"B"之前需要完成任务"A"，任务"C"在任务"A"和"B"完成后进行，依此类推。这种依赖关系指导项目团队了解哪些任务必须按特定的顺序执行，以及哪些任务可以并行进行。 紧前工作表明了每项工作开始前需要完成的其他工作（例如"B"任务在"A"完成后才能开始，"E"任务需要在"D"和"A"完成后才能开始）。这些信息对于计划资源分配、优化工作流程和避免项目延误至关重要。 项目经理可以使用这种信息编制详细的工作计划，确保所有必要的资源和人员在正确的时间得到安排。图表提供了一个简单的视觉工具，帮助团队成员理解他们各自任务与总项目的关系。 某项目的工作逻辑关系如下表，工作A的紧后工作有（）。 工作 A B C D E G 紧前工作 - A AB BC BCD ADE A 工作B B 工作C C 工作D D 工作E E 工作G 提问 收藏 纠错 | 98. This chart seems to describe the dependencies and sequence of activities in the management of construction projects. In the context of project management, this chart may be a simplified form of a flow chart or Gantt chart. The columns "A" through "G" above the chart represent the different activities or tasks in the project. The "work" in the first row lists a series of individual tasks, while the second row, "closely preceded work," describes the prerequisites or sequential requirements for the corresponding task. For example, task "B" needs to be preceded by task "A", task "C" takes place after tasks "A" and "B" are completed, and so on. This dependency guides the project team to understand which tasks must be performed in a particular order, and which tasks can be performed in parallel. Tight front work indicates other work that needs to be done before each task can begin (e.g. "B" task can't start until "A" is done, and "E" task can't start until "D" and "A" are done). This information is critical for planning resource allocation, optimizing work flows, and avoiding project delays. Project managers can use this information to compile detailed work plans, ensuring that all necessary resources and personnel are available at the right time. Charts provide a simple visual tool to help team members understand how their respective tasks relate to the overall project. The logical relationship of work for A project is shown in the table below. The work immediately following work A is (). Work A B C D E G Tight front work - A AB BC BCD ADE A Job B B Job C C Job D D Job E E Job G Question Collection Error correction
MCQ-1099 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 99、 关于工程担保的说法，正确的有（）。 A 担保人在提供工程担保时实行差别费率 B 工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式 C 工程担保中大量采用的是定金担保 D 质量保证金不得超过工程价款结算金额的3% E 工程担保中最重要，担保金额最大的是支付担保 | 99、 关于工程担保的说法，正确的有（）。 A 担保人在提供工程担保时实行差别费率 B 工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式 C 工程担保中大量采用的是定金担保 D 质量保证金不得超过工程价款结算金额的3% E 工程担保中最重要，担保金额最大的是支付担保 | 99. About the engineering guarantee, the correct one is (). A guarantor in the provision of project guarantee when the implementation of differential rates B project warranty guarantee can use the way of reserving quality guarantee C project guarantee is widely used in the deposit guarantee D quality guarantee shall not exceed 3% of the settlement amount of the project price E project guarantee is the most important, The largest amount of guarantee is the payment guarantee
MCQ-1100 | First-level CRCEE(2022.2) | Multiple-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 100、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 100、 项目决策阶段的管理策划的工作内容包括（ ）。 A 项目实施期管理总体方案 B 生产运营期设施管理总体方案 C 生产运营期经营管理总体方案 D 项目风险管理与工程保险方案 E 业主方项目管理的组织结构 | 100. The work content of management planning in the decision-making stage of the project includes (). A project implementation period management overall plan B production and operation period facilities management overall plan C production and operation period operation management overall plan D project risk management and engineering insurance plan E the organizational structure of the owner's project management
MCQ-1101 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（ ）。 A 为工程的管理和使用增值 B 为工程的质量和成本管理增值 C 为工程的设计和施工增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1、 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（ ）。 A 为工程的管理和使用增值 B 为工程的质量和成本管理增值 C 为工程的设计和施工增值 D 为工程的建设和使用增值 | 1. Construction project management is a value-added service work, its core task is (). A Value added for the management and use of the project B value added for the quality and cost management of the project C value added for the design and construction of the project D value added for the construction and use of the project
MCQ-1102 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 2、 组织论的观点认为系统的组织是由（ ）决定的。 A 系统的目标 B 系统的活动 C 系统的结构 D 系统的流程 | 2、 组织论的观点认为系统的组织是由（ ）决定的。 A 系统的目标 B 系统的活动 C 系统的结构 D 系统的流程 | 2. From the viewpoint of organization theory, the organization of a system is determined by (). A the goal of the system B the activities of the system C the structure of the system D the process of the system
MCQ-1103 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 关于组织结构模式和组织分工的说法，正确的是（ ）。 A 组织结构模式是动态的，组织分工是相对静态的 B 组织结构模式是相对静态的，组织分工是动态的 C 组织结构模式和组织分工都是相对静态的 D 组织结构模式和组织分工都是动态的 | 3、 关于组织结构模式和组织分工的说法，正确的是（ ）。 A 组织结构模式是动态的，组织分工是相对静态的 B 组织结构模式是相对静态的，组织分工是动态的 C 组织结构模式和组织分工都是相对静态的 D 组织结构模式和组织分工都是动态的 | 3. About the organizational structure model and organizational division of labor, the correct statement is (). A organizational structure mode is dynamic, organizational division of labor is relatively static B organizational structure mode is relatively static, organizational division of labor is dynamic C organizational structure mode and organizational division of labor are relatively static D organizational structure mode and organizational division of labor are dynamic
MCQ-1104 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 4、 项目管理过程中，当使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，通常解决的方法是（ ）。 A 明确管理职能的管理过程 B 辅以管理职能分工描述书 C 强化决策部门的管理职能 D 辅以岗位责任描述书 | 4、 项目管理过程中，当使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，通常解决的方法是（ ）。 A 明确管理职能的管理过程 B 辅以管理职能分工描述书 C 强化决策部门的管理职能 D 辅以岗位责任描述书 | 4. In the process of project management, when the management function division table is not enough to clarify the management function of each working department, the usual solution is (). A Clarify the management process of management functions B supplemented by the description of the management function division C strengthen the management function of decision-making departments D supplemented by the post responsibility description
MCQ-1105 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 5、 在国际上，民用项目总承包的招标多数用（ ）描述项目。 A 项目投资 B 项目构造 C 项目功能 D 项目质量 | 5、 在国际上，民用项目总承包的招标多数用（ ）描述项目。 A 项目投资 B 项目构造 C 项目功能 D 项目质量 | 5. In the international world, most of the tenders for general contracting of civil projects use () to describe the project. A project investment B project structure C project function D project quality
MCQ-1106 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 6、 建设工程项目实施阶段策划的时间是（ ）。 A 在建设项目立项之后 B 在建设项目施工招标之前 C 在建设项目可行性研究之前 D 在建设项目建议书批准之后 | 6、 建设工程项目实施阶段策划的时间是（ ）。 A 在建设项目立项之后 B 在建设项目施工招标之前 C 在建设项目可行性研究之前 D 在建设项目建议书批准之后 | 6. The construction project implementation stage planning time is (). A after the construction project is approved B before the construction project bidding C before the construction project feasibility study D after the construction project proposal is approved
MCQ-1107 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划应包括的内容是（ ）。 A 项目管理规划大纲和项目管理策划 B 项目管理策划和项目管理实施规划 C 项目管理配套策划和项目管理实施规划 D 项目管理规划大纲和项目管理实施规划 | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划应包括的内容是（ ）。 A 项目管理规划大纲和项目管理策划 B 项目管理策划和项目管理实施规划 C 项目管理配套策划和项目管理实施规划 D 项目管理规划大纲和项目管理实施规划 | 7. According to the "Construction project Management Standards", the project management planning should include the content (). A project management planning outline and project management planning B project management planning and project management implementation planning C project management supporting planning and project management implementation planning D project management planning outline and project management implementation planning
MCQ-1108 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 8、 根据《建筑施工组织设计规范》，按照编制对象不同，施工组织设计可分为（ ） A 施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案 B 单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计和施工方案 C 单位工程施工组织设计、施工方案和专项施工指导书 D 施工组织总设计、分部工程施工组织设计和施工部署 | 8、 根据《建筑施工组织设计规范》，按照编制对象不同，施工组织设计可分为（ ） A 施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案 B 单位工程施工组织设计、分部工程施工组织设计和施工方案 C 单位工程施工组织设计、施工方案和专项施工指导书 D 施工组织总设计、分部工程施工组织设计和施工部署 | 8. According to the "Construction organization Design Code", according to the preparation of different objects, The construction organization design can be divided into () A general construction organization design, unit project construction organization design and construction scheme B unit project construction organization design, division project construction organization design and construction scheme C unit project construction organization design, construction scheme and special construction instruction D General construction organization design, division engineering construction organization design and construction deployment
MCQ-1109 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 9、 以项目施工方案为依据，通过施工预算编制而形成的成本计划是（ ）。 A 实施性成本计划 B 竞争性成本计划 C 指导性成本计划 D 预测性成本计划 | 9、 以项目施工方案为依据，通过施工预算编制而形成的成本计划是（ ）。 A 实施性成本计划 B 竞争性成本计划 C 指导性成本计划 D 预测性成本计划 | 9. Based on the project construction scheme, the cost plan formed through the construction budget preparation is (). A implementation cost plan B Competitive cost plan C instructional cost plan D predictive cost plan
MCQ-1110 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，专业承包工程的施工方案由（ ）审批。 A 施工总承包单位技术负责人或其授权的技术人员 B 施工总承包项目技术负责人或其授权的技术人员 C 专业承包项目技术负责人或其授权的技术人员 D 专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 10、 根据《建筑施工组织设计规范》，专业承包工程的施工方案由（ ）审批。 A 施工总承包单位技术负责人或其授权的技术人员 B 施工总承包项目技术负责人或其授权的技术人员 C 专业承包项目技术负责人或其授权的技术人员 D 专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员 | 10. According to the Code for the Organization and Design of Building Construction, the construction plan of the professional contracted project shall be approved by (). A The technical person in charge of the general contracting unit or its authorized technical personnel B the technical person in charge of the general contracting project or its authorized technical personnel C the technical person in charge of the professional contracting project or its authorized technical personnel D the technical person in charge of the professional contracting unit or its authorized technical personnel
MCQ-1111 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 11、 工程网络计划在执行过程中，需根据检查情况进行调整。当实际情况要求改变施工顺序时，应优先调整的内容是（ ）。 A 压缩关键线路的长度 B 调整非关键工作的时差 C 改变工作的逻辑关系 D 加强资源投入的强度 | 11、 工程网络计划在执行过程中，需根据检查情况进行调整。当实际情况要求改变施工顺序时，应优先调整的内容是（ ）。 A 压缩关键线路的长度 B 调整非关键工作的时差 C 改变工作的逻辑关系 D 加强资源投入的强度 | 11. During the execution of the engineering network plan, it is necessary to adjust it according to the inspection. When the actual situation requires that the construction order be changed, the priority should be adjusted (). A compress the length of critical lines B adjust the time difference of non-critical work C change the logical relationship of work D strengthen the intensity of resource input
MCQ-1112 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 12、 根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于工程监理任务的是（ ）。 A 验收隐蔽工程 B 编制施工预算 C 编制施工进度计划 D 组织工程竣工验收 | 12、 根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于工程监理任务的是（ ）。 A 验收隐蔽工程 B 编制施工预算 C 编制施工进度计划 D 组织工程竣工验收 | 12. According to the "construction project supervision Code", the following work, belongs to the project supervision task is (). A acceptance of hidden works B preparation of construction budget C preparation of construction schedule D organization of project completion acceptance
MCQ-1113 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 13、 在工程实施过程中发生索赔事件或承包人发现索赔机会后，承包人应首先提出的文件是（ ）。 A 索赔意向通知 B 索赔初步意见 C 索赔报告 D 索赔款项计算 | 13、 在工程实施过程中发生索赔事件或承包人发现索赔机会后，承包人应首先提出的文件是（ ）。 A 索赔意向通知 B 索赔初步意见 C 索赔报告 D 索赔款项计算 | 13. In the course of project implementation, when a claim event occurs or the contractor finds the opportunity for claim, the contractor shall first submit the document (). A Notice of intent to claim B Preliminary Claim opinion C Claim report D Claim amount calculation
MCQ-1114 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 14、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(96).png<image>某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），若计划工期等于计算工期，关于工作时间参数的说法，正确的是（ ）。 A 工作A2的自由时差是一天 B 工作C2的总时差是一天 C 工作B2的最迟完成时间是第8天 D 工作B3的最早开始时间是第7天 | 14、 此图片为一个项目管理中的网络图，它采用了一种名为“关键路径法”（Critical Path Method，简称CPM）的图表方法，用以表示项目中的各个任务以及它们之间的先后依赖关系。网络图中的每个节点（用圆圈标示，内有数字）代表项目中的一个特定事件或时间点，而箭头则表示活动或任务，这些任务需在连接的事件之间完成。箭头上标注的数字代表该任务的持续时间（例如以天为单位）。 在这个网络图中，我们可以看到三条主要的活动路径，分别是A、B、C。各个活动路径通过节点相连接，部分节点之间有并行的活动。例如： - A路径：由 A1, A2 和 A3 组成。这个路径展示了一个任务序列，A1 需要2个时间单位，然后是 A2 需要3个时间单位，然后是 A3 需要2个时间单位。 - B路径：由 B1, B2 和 B3 组成。这个路径从节点2开始，与A路径分开，并在节点7与C路径汇合。每个B节点之间也标注了需要的时间。 - C路径：由 C1, C2 和 C3 组成。这个路径从节点4开始，经过节点8和节点9，最终在节点10结束。C路径在节点7与B路径汇合，表示B2和C1的任务可能具有依赖关系。 此图的逻辑是为了规划和管理项目，确定每个任务的开始和结束时间，找到最长的活动序列，即关键路径。关键路径上的任务持续时间之和最长，这决定了项目的最短完成时间。这种方法帮助项目经理识别哪些任务的延误会影响整个项目的完成日期，从而可以重点监控和管理这些任务。 在具体建设工程项目管理中，这些活动可能代表土建工程、安装工程、验收测试等不同的工作任务。通过这种方式，项目经理可以优化资源分配，确保项目按时按质完成。某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），若计划工期等于计算工期，关于工作时间参数的说法，正确的是（ ）。 A 工作A2的自由时差是一天 B 工作C2的总时差是一天 C 工作B2的最迟完成时间是第8天 D 工作B3的最早开始时间是第7天 | 14. This picture is a project management network diagram that uses a graphical Method called the Critical Path Method (CPM) to represent the tasks in a project and their sequential dependencies. Each node in the network diagram (indicated by a circle with a number inside) represents a specific event or point in time in the project, while arrows represent activities or tasks that need to be completed between connected events. The number marked on the arrow represents the duration of that task (in days, for example). In this network diagram, we can see three main activity paths, called A, B, and C. The activity paths are connected by nodes, some of which have parallel activities. For example: -A Path: consists of A1, A2, and A3. This path shows a sequence of tasks where A1 takes 2 time units, then A2 takes 3 time units, then A3 takes 2 time units. -B path: consists of B1, B2, and B3. This path starts at node 2, separates from path A, and joins path C at node 7. The required time is also marked between each B node. -C path: consists of C1, C2, and C3. This path starts at node 4, passes through nodes 8 and 9, and ends at node 10. The C path joins the B path at node 7, indicating that the tasks of B2 and C1 may have dependencies. The logic of this graph is to plan and manage the project, determine the start and end time of each task, and find the longest sequence of activities, the critical path. The sum of the duration of the tasks on the critical path is the longest, which determines the shortest completion time of the project. This approach helps the project manager identify which tasks whose delays will affect the completion date of the overall project, so that these tasks can be monitored and managed with focus. In specific construction project management, these activities may represent different work tasks such as civil engineering, installation engineering, acceptance testing, etc. In this way, project managers can optimize resource allocation and ensure that projects are completed on time and in good quality. The double code network plan of a division project is shown in the following figure (time unit: days). If the planned duration is equal to the calculated duration, the correct statement about the working time parameter is (). The free time difference of A work A2 is one day B work C2 total time difference is one day C work B2 the latest completion time is the 8th day D work B3 the earliest start time is the 7th day
MCQ-1115 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 15、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(97).png<image>某项目施工成本数据如下表。应用差额计算法分析，该项目成本降低率提高对成本降低额的影响是（ ）万元。 A 1.2 B 0.6 C 1.1 D 1.8 | 15、 这张图片显示的是一个简单的表格，其中包含了与建设工程项目管理有关的一些财务指标。表格分为四列，标题分别是“项目”、“单位”、“计划”、“实际”。以下是每列的内容以及对应的建设工程项目管理逻辑解释： 1. 项目： - 成本：这指的是工程项目的预算或实际发生的成本。 - 成本偏差率：以百分比表示的项目实际成本和计划成本之间的偏差。 - 成本偏差额：以货币单位表示的项目实际成本和计划成本之间的差额。 2. 单位： - 对于成本，单位是万元。 - 对于成本偏差率，单位是百分比（%）。 - 对于成本偏差额，单位再次是万元。 3. 计划： - 成本计划是220万元，这意味着项目预算为220万元。 - 成本偏差率计划是3%，表明公司或项目管理者在计划阶段容许的成本偏差范围。 - 成本偏差额计划是6.6万元，即在计划中考虑到的可能的成本偏差。 4. 实际： - 实际成本是240万元，说明项目实施后的实际成本高于预算。 - 实际成本偏差率是3.5%，表示实际成本超出计划预算的百分比比预期的3%高，反映了成本控制方面可能存在问题。 - 实际成本偏差额是8.4万元，显示了实际成本超出计划的具体金额。 从管理的角度来看，这些数据对于评估项目的成本效率和执行情况至关重要。项目管理者需分析偏差原因，实施必要的控制措施来减少未来的偏差，并利用这些信息来改进未来的项目预算和成本控制策略。某项目施工成本数据如下表。应用差额计算法分析，该项目成本降低率提高对成本降低额的影响是（ ）万元。 A 1.2 B 0.6 C 1.1 D 1.8 | 15. This picture shows a simple table containing some financial indicators related to the management of construction projects. The table is divided into four columns under the headings "Project", "Unit", "Plan" and "Actual". The following is the content of each column and the corresponding logical explanation of construction project management: 1. Project: - Cost: This refers to the budgeted or actually incurred cost of the engineering project. - Cost deviation rate: The deviation, expressed as a percentage, between the actual cost of the project and the planned cost. - Cost offset: The difference between the actual and planned cost of the project expressed in monetary units. 2. Units: - For the cost, the unit is ten thousand yuan. - For the cost deviation rate, the unit is percentage (%). - For the cost deviation rate, the units are again in tens of thousands. 3. Plan: - The cost plan is 2.2 million yuan, which means the project budget is 2.2 million yuan. - The planned cost deviation rate is 3%, which indicates the range of cost deviation allowed by the company or project manager during the planning stage. -The cost offset plan is $66,000, which is the possible cost deviation that is taken into account in the plan. 4. Practical: - The actual cost is 2.4 million yuan, indicating that the actual cost after the implementation of the project is higher than the budget. -The actual cost deviation rate is 3.5%, indicating that the actual cost exceeded the planned budget by a higher percentage than the expected 3%, reflecting possible problems in cost control. - The actual cost deviation rate is 84,000 yuan, which shows the specific amount of actual cost exceeding the plan. From a management point of view, this data is essential to assess the cost efficiency and execution of the project. Project managers need to analyze the causes of deviations, implement the necessary controls to reduce future deviations, and use this information to improve future project budgeting and cost control strategies. The construction cost data for a project are shown in the following table. Using the difference calculation method, the impact of the increase of the project cost reduction rate on the cost reduction amount is () million yuan. A 1.2B 0.6C 1.1D 1.8
MCQ-1116 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 16、 建设工程项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目（ ）提供增值服务。 A 运营维护 B 建设 C 数据处理 D 档案管理 | 16、 建设工程项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目（ ）提供增值服务。 A 运营维护 B 建设 C 数据处理 D 档案管理 | 16. The purpose of construction project information management is to provide value-added services for the project () through the effective organization and control of project information transmission. A operation and maintenance B construction C data processing D file management
MCQ-1117 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 17、 装配式建筑中，混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 90% C 75% D 100% | 17、 装配式建筑中，混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 90% C 75% D 100% | 17. In prefabricated buildings, the concrete strength of precast concrete components should not be lower than the design concrete strength grade value (). A 50% B 90% C 75% D 100%
MCQ-1118 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 18、 建设工程项目的全面质量管理（TQC）强调的是（ ）。 A 勘察设计和施工组织全过程的质量管理 B 最高管理者和组织管理岗位的全员质量管理 C 全面、全过程、全员参与的质量管理 D 全方位、全要素、全流程的质量管理 | 18、 建设工程项目的全面质量管理（TQC）强调的是（ ）。 A 勘察设计和施工组织全过程的质量管理 B 最高管理者和组织管理岗位的全员质量管理 C 全面、全过程、全员参与的质量管理 D 全方位、全要素、全流程的质量管理 | 18. The total quality management (TQC) of construction engineering projects emphasizes (). A the quality management of the whole process of investigation, design and construction organization B the quality management of the top manager and the entire staff of the organization management C the quality management of the whole process and the participation of all staff D the quality management of the whole range, all elements and the whole process
MCQ-1119 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 19、 根据《安全生产许可证条例》，对建筑施工企业安全生产许可证的颁发进行监督指导的是（ ）。 A 国务院发展与改革主管部门 B 国务院安全生产监督管理主管部门 C 国务院应急管理主管部门 D 国务院住房和城乡建设主管部门 | 19、 根据《安全生产许可证条例》，对建筑施工企业安全生产许可证的颁发进行监督指导的是（ ）。 A 国务院发展与改革主管部门 B 国务院安全生产监督管理主管部门 C 国务院应急管理主管部门 D 国务院住房和城乡建设主管部门 | 19. According to the "safety production License Regulations", the construction enterprise safety production license issued supervision and guidance is (). A Development and reform department of The State Council B safety supervision and administration department of The State Council C emergency management department of The State Council D Housing and urban and rural construction department of The State Council
MCQ-1120 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 20、 与质量保证金方式相比，质量保证金保函的特点是（ ）。 A 有利于加大承包人的缺陷维修责任 B 有利于业主降低质量保证风险 C 有利于降低承包人维修缺陷的费用 D 有利于承包人提前取回被扣留的现金 | 20、 与质量保证金方式相比，质量保证金保函的特点是（ ）。 A 有利于加大承包人的缺陷维修责任 B 有利于业主降低质量保证风险 C 有利于降低承包人维修缺陷的费用 D 有利于承包人提前取回被扣留的现金 | 20. Compared with the quality guarantee method, the characteristics of the quality guarantee letter are (). A is conducive to increasing the contractor's liability for defect repair; B is conducive to reducing the owner's quality assurance risk; C is conducive to reducing the contractor's cost for defect repair; D is conducive to the contractor's early recovery of the withheld cash
MCQ-1121 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 21、 关于现场围挡的说法，正确的是（ ）。 A 涉及市容景观路段的工地围挡设置高度不低于2.5m B 沿工地四周可以不连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡设置高度不低于2.2m D 围挡材料必须采用机制砖类坚固材料 | 21、 关于现场围挡的说法，正确的是（ ）。 A 涉及市容景观路段的工地围挡设置高度不低于2.5m B 沿工地四周可以不连续设置围挡 C 市区主要路段的工地围挡设置高度不低于2.2m D 围挡材料必须采用机制砖类坚固材料 | 21. About the statement of on-site enclosure, it is correct (). A involving the city landscape section of the site fence setting height is not less than 2.5m B along the site can be discontinuously set the fence C urban main section of the site fence setting height is not less than 2.2m D fence material must be used mechanism brick solid materials
MCQ-1122 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 22、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制度（试行）》的通知》，下列费用中，可以列入“直接材料”成本项目的是（ ）。 A 材料搬运费 B 周转材料租赁费 C 材料装卸保管费 D 检验试验费 | 22、 根据《财政部关于印发《企业产品成本核算制度（试行）》的通知》，下列费用中，可以列入“直接材料”成本项目的是（ ）。 A 材料搬运费 B 周转材料租赁费 C 材料装卸保管费 D 检验试验费 | 22. According to the "Ministry of Finance on the issuance of the" Enterprise product Cost Accounting System (Trial) "Notice", the following costs, can be included in the "direct material" cost project is (). A Material handling fee B Turnover material rental fee C material loading and unloading storage fee D inspection and test fee
MCQ-1123 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 23、 项目质量控制包括下列活动：①评价分析；②设定目标；③测量检查；④纠正偏差。上述活动的正确顺序是（ ）。 A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④ | 23、 项目质量控制包括下列活动：①评价分析；②设定目标；③测量检查；④纠正偏差。上述活动的正确顺序是（ ）。 A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④ | 23. Project quality control includes the following activities: (1) Evaluation and analysis; ② setting goals; ③ Measure and check; ④ Correct deviations. The correct order for the above activities is (). A ②①④③ B ③①④② C ③④②① D ②③①④
MCQ-1124 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 24、 成本管理的基础工作是多方面的，其中最根本最重要的基础工作是（ ）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立成本管理计划体系 C 建立成本管理核算体系 D 建立成本管理程序体系 | 24、 成本管理的基础工作是多方面的，其中最根本最重要的基础工作是（ ）。 A 建立成本管理责任体系 B 建立成本管理计划体系 C 建立成本管理核算体系 D 建立成本管理程序体系 | 24. The basic work of cost management is multifaceted, of which the most fundamental and important basic work is (). A establish cost management responsibility system B establish cost management plan system C establish cost management accounting system D establish cost management procedure system
MCQ-1125 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 25、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（ ）。 A 综合集成 B 网络互联 C 远程合作 D 协同优化 | 25、 项目信息门户建立和运行的理论基础是（ ）。 A 综合集成 B 网络互联 C 远程合作 D 协同优化 | 25. The theoretical basis for the establishment and operation of project information portal is (). A comprehensive integration B network interconnection C remote cooperation D collaborative optimization
MCQ-1126 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 26、 下列文件中，既是业主方控制设计进度的依据，也是设计方进度控制依据的是（ ）。 A 设计图纸出图计划 B 设计准备阶段工作进度计划 C 设计和施工招标文件 D 施工图设计审查计划 | 26、 下列文件中，既是业主方控制设计进度的依据，也是设计方进度控制依据的是（ ）。 A 设计图纸出图计划 B 设计准备阶段工作进度计划 C 设计和施工招标文件 D 施工图设计审查计划 | 26. In the following documents, not only the basis for the owner to control the design progress, but also the basis for the design progress control is (). A design drawing plan B design preparation stage work progress plan C design and construction tender documents D construction drawing design review plan
MCQ-1127 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 27、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（ ）。 A 费用累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 费用局部偏差 | 27、 应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离，表示（ ）。 A 费用累计偏差 B 进度累计偏差 C 进度局部偏差 D 费用局部偏差 | 27. When applying the curve method for construction cost deviation analysis, the vertical distance between the actual cost curve of completed work and the budgeted cost curve of completed work is (). A cost cumulative deviation B schedule cumulative deviation C schedule local deviation D cost local deviation
MCQ-1128 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 28、 某工程中期检查时，已完工作预算费用为820万元，计划工作预算费用为800万元，已完工作实际费用为860万元。则中期检查时，该工程的费用绩效指数为（ ）。 A 1.025 B 0.953 C 0.930 D 1.075 | 28、 某工程中期检查时，已完工作预算费用为820万元，计划工作预算费用为800万元，已完工作实际费用为860万元。则中期检查时，该工程的费用绩效指数为（ ）。 A 1.025 B 0.953 C 0.930 D 1.075 | 28. During the interim inspection of a project, the completed work budget cost was 8.2 million yuan, the planned work budget cost was 8 million yuan, and the actual cost of the completed work was 8.6 million yuan. At the time of interim inspection, the cost performance index of the project is (). A 1.025B 0.953C 0.930D 1.075
MCQ-1129 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 29、 省级人民政府建设行政主管部门对质量监督机构的监督人员进行岗位考核的频次是（ ）。 A 每半年一次 B 每一年一次 C 每三年一次 D 每两年一次 | 29、 省级人民政府建设行政主管部门对质量监督机构的监督人员进行岗位考核的频次是（ ）。 A 每半年一次 B 每一年一次 C 每三年一次 D 每两年一次 | 29. The construction administrative department of the provincial people's government conducts post assessment on the supervisory personnel of the quality supervision institution. A once every six months B once every year C once every three years D once every two years
MCQ-1130 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-5 Mathematical and statistical methods in quality management | 30、 下列质量管理数理统计方法中，采用ABC分类管理法的是（ ）。 A 分层法 B 排列图法 C 直方图法 D 因果分析图法 | 30、 下列质量管理数理统计方法中，采用ABC分类管理法的是（ ）。 A 分层法 B 排列图法 C 直方图法 D 因果分析图法 | 30. Among the following mathematical and statistical methods of quality management, ABC classification management method is (). A stratification method B arrangement diagram method C histogram method D causal analysis diagram method
MCQ-1131 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 31、 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止有部分时间重合，这些事件引起的延误是（ ）。 A 交叉延误 B 共同延误 C 连续延误 D 重复延误 | 31、 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止有部分时间重合，这些事件引起的延误是（ ）。 A 交叉延误 B 共同延误 C 连续延误 D 重复延误 | 31. When two or more delayed events coincide for part of the time from occurrence to termination, the delay caused by these events is (). A cross delay B joint delay C consecutive delay D repeated delay
MCQ-1132 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 32、 下列施工承包合同计价方式中，承包商承担风险最小的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 固定单价合同 D 变动总价合同 | 32、 下列施工承包合同计价方式中，承包商承担风险最小的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 固定单价合同 D 变动总价合同 | 32. Among the following construction contract pricing methods, the contractor bears the least risk is (). A variable unit price contract B fixed total price contract C fixed unit price contract D variable total price contract
MCQ-1133 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 33、 建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业、气候条件、工程地质和水文地质，地理条件和地域资源等不可持续的影响较大，反映出职业健康安全与环境具有（ ）特点。 A 多样性 B 多变性 C 复杂性 D 协调性 | 33、 建设项目的职业健康安全和环境管理涉及大量的露天作业、气候条件、工程地质和水文地质，地理条件和地域资源等不可持续的影响较大，反映出职业健康安全与环境具有（ ）特点。 A 多样性 B 多变性 C 复杂性 D 协调性 | 33. The occupational health and safety and environmental management of construction projects involves a large number of outdoor operations, climatic conditions, engineering geology and hydrogeology, geographical conditions and regional resources and other unsustainable influences, reflecting the characteristics of occupational health and safety and environment. A diversity B variability C complexity D coordination
MCQ-1134 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 34、 关于施工预算与施工图预算的说法，正确的是（ ）。 A 一般情况下，施工预算的材料消耗量比施工图预算的材料消耗量高 B “两算”对比的方法有实物对比法和金额对比法 C 施工预算和施工图预算既适用于发包人，也适用于承包人 D 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 | 34、 关于施工预算与施工图预算的说法，正确的是（ ）。 A 一般情况下，施工预算的材料消耗量比施工图预算的材料消耗量高 B “两算”对比的方法有实物对比法和金额对比法 C 施工预算和施工图预算既适用于发包人，也适用于承包人 D 施工预算的编制以预算定额为依据，施工图预算的编制以施工定额为依据 | 34. About the construction budget and construction drawing budget, the correct statement is (). A Under normal circumstances, the material consumption of the construction budget is higher than the material consumption of the construction drawing budget B "two calculation" comparison method has physical comparison method and amount comparison method C construction budget and construction drawing budget is applicable to both the employer and the contractor D construction budget is prepared on the basis of budget quota, The preparation of the construction drawing budget is based on the construction quota
MCQ-1135 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 35、 物资采购合同中对委托运输部门或单位代运的产品，其交货日期一般以（ ）的日期为准。 A 供货方发运产品时承运单位签发 B 承运单位开始运输产品时 C 供货方向承运单位提出交货申请 D 所发运的产品到达收货人所在地 | 35、 物资采购合同中对委托运输部门或单位代运的产品，其交货日期一般以（ ）的日期为准。 A 供货方发运产品时承运单位签发 B 承运单位开始运输产品时 C 供货方向承运单位提出交货申请 D 所发运的产品到达收货人所在地 | 35. In the material purchase contract, the delivery date of the products entrusted to the transportation department or unit is generally subject to the date of (). A When the supplier ships the products, the carrier issues the issue B when the carrier starts to transport the products, C the supplier submits the delivery application to the carrier. D The products shipped arrive at the place of the consignee
MCQ-1136 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 36、 某道路工程包括铺设路基工作A和浇筑路面工作B。根据施工组织安排，需待铺设路基工作A开始一段时间为浇筑路面工作B创造施工条件后，工作B才能开始进行。则制定施工计划时应将工作A与B的关系确定为（ ）。 A FST B STF C STS D FTF | 36、 某道路工程包括铺设路基工作A和浇筑路面工作B。根据施工组织安排，需待铺设路基工作A开始一段时间为浇筑路面工作B创造施工条件后，工作B才能开始进行。则制定施工计划时应将工作A与B的关系确定为（ ）。 A FST B STF C STS D FTF | 36. A road project includes the laying of roadbed work A and the pouring of pavement work B. According to the construction organization, it is necessary to lay the roadbed work A for a period of time to create construction conditions for the pouring road work B, and the work B can be started. When formulating the construction plan, the relationship between work A and work B shall be determined as (). A FST B STF C STS D FTF
MCQ-1137 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 37、 对施工质量应进行动态控制。下列工作中，属于事前质量控制的是（ ）。 A 工序质量控制 B 质量控制点的检查 C 质量管理点的设置 D 工序质量偏差的纠正 | 37、 对施工质量应进行动态控制。下列工作中，属于事前质量控制的是（ ）。 A 工序质量控制 B 质量控制点的检查 C 质量管理点的设置 D 工序质量偏差的纠正 | 37. The construction quality should be dynamic control. Among the following work, which belongs to the prior quality control is (). A process quality control B quality control point inspection C quality management point setting D process quality deviation correction
MCQ-1138 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 38、 《建设工程监理合同（示范文本》规定，监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天向委托人书面报告。 A 3 B 5 C 14 D 7 | 38、 《建设工程监理合同（示范文本》规定，监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天向委托人书面报告。 A 3 B 5 C 14 D 7 | 38. "Construction project supervision Contract (Model text)" stipulates that when the supervisor replaces the chief supervision engineer, he shall report to the client in writing () days in advance. A 3 B 5 C 14 D 7
MCQ-1139 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 39、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标发包工程的基准日期是（ ）前28天的日期。 A 合同签订日 B 开工日 C 中标通知书发出日 D 投标截止日 | 39、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标发包工程的基准日期是（ ）前28天的日期。 A 合同签订日 B 开工日 C 中标通知书发出日 D 投标截止日 | 39. According to the "Construction Contract for Construction Works (Model Text)", the base date for tendering and contracting the project is the date 28 days before (). A The date of contract signing B the date of commencement C the date of Notice of award D the date of tender deadline
MCQ-1140 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 40、 对国际工程承包合同，采用争端裁决委员会（DAB）方式处理解决合同争端的特点是（ ）。 A 具有中立性和终局性并有利于保护守约方权益 B 具有中立性和专业性并有利于早期解决争端 C 具有强制性和终局性并有利于争端决定的执行 D 具有专业性和强制性并有利于快速启动仲裁 | 40、 对国际工程承包合同，采用争端裁决委员会（DAB）方式处理解决合同争端的特点是（ ）。 A 具有中立性和终局性并有利于保护守约方权益 B 具有中立性和专业性并有利于早期解决争端 C 具有强制性和终局性并有利于争端决定的执行 D 具有专业性和强制性并有利于快速启动仲裁 | 40. For international project contracting contracts, the Dispute Adjudication Board (DAB) is adopted to handle and resolve contract disputes in the following aspects: A is neutral and final and conducive to the protection of the rights and interests of the non-breaching party B is neutral and professional and conducive to early settlement of disputes C is mandatory and final and conducive to the implementation of dispute decisions D is professional and mandatory and conducive to the rapid initiation of arbitration
MCQ-1141 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 41、 成本管理的每一个环节是相互联系和相互作用的，其中成本决策的前提是（ ） A 成本计划 B 成本预测 C 成本核算 D 成本考核 | 41、 成本管理的每一个环节是相互联系和相互作用的，其中成本决策的前提是（ ） A 成本计划 B 成本预测 C 成本核算 D 成本考核 | 41. Each link of cost management is interrelated and interactive, of which the premise of cost decision is (A) cost plan B cost forecast C cost accounting D cost assessment
MCQ-1142 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 42、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(98).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：周），具关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 42、 这张图片是一个网络图，看起来像是项目评估和审查技术(PERT)图或关键路径方法(CPM)的图表。这些工具用于建设工程项目管理，特别是在规划和调度项目活动时。 在这张网络图中，数字圆圈代表项目的不同阶段或活动节点，而线段代表这些活动之间的依赖关系或顺序。线段上的数字表示完成活动所需的时间。 网络图的逻辑如下： 1. 项目从节点1开始，这通常代表项目的启动或计划开始阶段。 2. 从节点1开始，有三个可能的路径继续前行，分别是到节点2、节点3和节点4。这表明这三个活动可以并行启动或可能有不同的先决条件。 3. 节点2和节点3都直接连接到节点4，这意味着在开始节点4的活动之前需要先完成节点2和节点3的活动。因节点3到节点4的时间为1，从节点2到节点4的时间为5，所以节点2的活动应先完成以便节点4的活动不会延后。 4. 节点4是一个关联节点，它接收来自节点2和节点3的输入，并在完成后继续到节点5和节点6。这可能意味着节点4的活动是关键的，必须在其他活动开始之前完成。 5. 类似地，节点6是另一个汇聚点，它将信息从节点4和节点5中汇总并继续到节点7。 6. 最终，所有路径都汇集到节点9，这表示项目的结束或最终交付阶段。 网络图用于确定关键路径，这是项目中时间最长的连续活动序列。关键路径上的延误将直接影响项目的总完成时间。通过理解项目中的关键路径，项目管理者可以识别可能需要额外注意和资源的关键活动，以确保项目按时完成。 在实践中，建设工程项目经理会使用这样的图表来计划资源分配、评估项目进度风险以及优化工程进度。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：周），具关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 42. This image is a network chart that looks like a Project Evaluation and Review Technique (PERT) chart or a Critical Path Approach (CPM) chart. These tools are used in construction engineering project management, especially when planning and scheduling project activities. In this network diagram, the digital circles represent the different phases or activity nodes of the project, while the line segments represent the dependencies or sequence between these activities. The numbers on the line segments represent the time it will take to complete the activity. The logic of the network diagram is as follows: 1. The project starts at node 1, which usually represents the start-up or planned beginning phase of the project. 2. Starting at node 1, there are three possible paths to proceed: Node 2, Node 3, and node 4. This indicates that these three activities can be started in parallel or may have different prerequisites. 3 Both Node 2 and node 3 are directly connected to node 4, which means that the activities of node 2 and node 3 need to be completed before the activities of node 4 can be started. Since the time from node 3 to node 4 is 1, and the time from node 2 to node 4 is 5, the activities of node 2 should be completed first so that the activities of node 4 are not delayed. 4. Node 4 is an associated node that receives input from nodes 2 and 3 and continues to nodes 5 and 6 after completion. This may mean that the activity of node 4 is critical and must be completed before other activities can begin. 5 Similarly, node 6 is another convergence point that aggregates information from nodes 4 and 5 and continues to node 7. 6. Eventually, all paths converge to node 9, which indicates the end or final delivery phase of the project. The network diagram is used to determine the critical path, which is the longest continuous sequence of activities in the project. Delays on the critical path will directly affect the total time to completion of the project. By understanding the critical path in a project, project managers can identify critical activities that may require additional attention and resources to ensure the project is completed on time. In practice, a construction project manager would use a chart like this to plan resource allocation, assess project schedule risks, and optimize the project schedule. The double code network plan of a project is shown in the following figure (time unit: week), with () key lines. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-1143 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 43、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(99).png<image>某工程的单代号搭接网络计划如下图所示（时间单位：天）。该工程的计算工期是（ ）天。 A 24 B 26 C 30 D 27 | 43、 这张图片展示的是一个项目网络图，用来表示建设工程项目管理中的活动以及活动之间的关系。每个圆圈代表一个事件，而箭头代表活动或者任务。网络图通常用来帮助项目管理者规划项目的时间表、监控进度、优化资源分配并预测项目的关键路径。 在这个图中，圆圈中的数字标识了事件或活动的序号，而箭头上的数字表示活动的持续时间（以某种时间单位计算，如天、周或月）。例如，活动 A 开始于事件 1，并在到达事件 2 前花费了 3 个时间单位。 网络图中的几个关键术语和概念包括： - STS（Start to Start）: 这个术语表示活动 A 必须开始之后，活动 C 才能开始。数字 2 指的是活动 C 需要等待活动 A 开始 2 个时间单位后才能开始。 - FTF（Finish to Finish）: 这个术语表明一项活动必须在另一项活动结束之前或同时完成。例如，活动 B 和活动 D 必须同时完成，在这个示例中都是 10 个时间单位后。 - 关键路径: 这是项目中最长的路径，任何延误都会影响整个项目的完成时间。在这个图中，关键路径可能包括活动 A-B-D-F，其持续时间是项目的总持续时间。 通过这样的项目网络图，项目管理者可以计算出每项活动的最早开始时间和最迟开始时间，从而确定哪些活动具有时间上的灵活性（称为浮动时间），哪些活动对项目的总持续时间至关重要（即关键路径上的活动）。这有助于优化资源和确保项目按时完成。某工程的单代号搭接网络计划如下图所示（时间单位：天）。该工程的计算工期是（ ）天。 A 24 B 26 C 30 D 27 | 43. This picture shows a project network diagram, which is used to represent the activities in construction project management and the relationship between activities. Each circle represents an event, while the arrows represent an activity or task. Network diagrams are often used to help project managers plan a project's schedule, monitor progress, optimize resource allocation, and predict a project's critical path. In this graph, the numbers in the circle identify the serial number of the event or activity, while the numbers on the arrows indicate the duration of the activity (measured in some unit of time, such as days, weeks, or months). For example, activity A starts at event 1 and takes 3 time units before it reaches event 2. Several key terms and concepts in the network diagram include: - STS (Start to Start) : This term indicates that activity A must be started before activity C can begin. The number 2 refers to the fact that activity C has to wait 2 time units for activity A to start before it can begin. -FTF (Finish to Finish) : This term indicates that one activity must be completed before or at the same time as the other activity. For example, activity B and activity D must be completed at the same time, both after 10 time units in this example. - Critical Path: This is the longest path in the project, and any delay will affect the completion time of the entire project. In this figure, the critical path may include activities A-B-D-F, whose duration is the total duration of the project. With such a project network map, the project manager can calculate the earliest and latest start times for each activity, thereby determining which activities have flexibility in time (called floating time) and which activities are critical to the total duration of the project (i.e., activities on the critical path). This helps optimize resources and ensure the project is completed on time. The single code lap network plan for a project is shown below (time unit: days). The calculated duration of the project is () days. A 24 B 26 C 30 D 27
MCQ-1144 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 44、 根据工程项目目标动态控制工作程序，下列工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是（ ）。 A 确定项目目标控制措施 B 进行项目目标对比分析 C 收集项目目标实际值 D 进行项目目标分解 | 44、 根据工程项目目标动态控制工作程序，下列工作中，属于项目目标动态控制准备工作的是（ ）。 A 确定项目目标控制措施 B 进行项目目标对比分析 C 收集项目目标实际值 D 进行项目目标分解 | 44. According to the project objective dynamic control work procedure, the following work, belongs to the project objective dynamic control preparation work is (). A determine the project objective control measures B for project objective comparative analysis C collect the actual value of the project objective D for project objective decomposition
MCQ-1145 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 45、 下列施工质量缺陷问题，可不做处理的是（ ）。 A 混凝土现浇楼面平整度偏差10mm B 混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝 C 混凝土结构误用了安定性不合格水泥 D 预应力构件张拉系数不满足设计要求 | 45、 下列施工质量缺陷问题，可不做处理的是（ ）。 A 混凝土现浇楼面平整度偏差10mm B 混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝 C 混凝土结构误用了安定性不合格水泥 D 预应力构件张拉系数不满足设计要求 | 45. The following construction quality defects, do not deal with (). A concrete cast-in-place floor flatness deviation of 10mm B concrete structure 0.4mm wide cracks C concrete structure misuses unqualified cement D prestressed members tensile coefficient does not meet the design requirements
MCQ-1146 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 46、 下列施工质量事故预防措施中，属于严格按照基本建设程序办事的是（ ）。 A 严格控制建筑材料质量 B 禁止任意修改设计和不按图纸施工 C 严禁脚手架超载堆放材料 D 推行终身职业技能培训制度 | 46、 下列施工质量事故预防措施中，属于严格按照基本建设程序办事的是（ ）。 A 严格控制建筑材料质量 B 禁止任意修改设计和不按图纸施工 C 严禁脚手架超载堆放材料 D 推行终身职业技能培训制度 | 46. The following construction quality accident prevention measures, belong to the strict accordance with the basic construction procedures are (). A strict control of the quality of building materials B prohibit arbitrary modification of the design and not according to the drawings of construction C prohibit scaffolding overload stacking materials D implementation of lifelong vocational skills training system
MCQ-1147 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 47、 某工程网络计划中,M工作持续时间2天,自由时差1天,M工作有 3 项紧后工作,紧后工作的最早开始时间分别为第 5 天，第 6 天和第 8 天，总时差分别为3 天，2 天，1 天。则 M 工作最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 4 C 6 D 5 | 47、 某工程网络计划中,M工作持续时间2天,自由时差1天,M工作有 3 项紧后工作,紧后工作的最早开始时间分别为第 5 天，第 6 天和第 8 天，总时差分别为3 天，2 天，1 天。则 M 工作最迟开始时间是第（）天。 A 3 B 4 C 6 D 5 | 47. In a project network plan,M work duration of 2 days, free time difference of 1 day,M work has 3 tight work, the earliest start time of tight work is the 5th day, the 6th day and the 8th day, the total time difference is 3 days, 2 days, 1 day. Then the latest start time of M work is the () day. A 3 B 4 C 6 D 5
MCQ-1148 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 48、 某拆除工程施工时，发生倒塌事故，造成60人重伤、8人死亡。根据事故分类等级，该事故属于（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 较大事故 D 特大事故 | 48、 某拆除工程施工时，发生倒塌事故，造成60人重伤、8人死亡。根据事故分类等级，该事故属于（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 较大事故 D 特大事故 | 48. During the construction of a demolition project, a collapse accident occurred, causing 60 serious injuries and 8 deaths. According to the accident classification grade, the accident belongs to (). A Normal accident B Major accident C Major accident D Major accident
MCQ-1149 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立包括下列工作：①制定质量控制制度：②编制质量控制计划：③建立系统质量控制网络：④分析质量控制界面。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-② | 49、 建设工程项目质量控制体系的建立包括下列工作：①制定质量控制制度：②编制质量控制计划：③建立系统质量控制网络：④分析质量控制界面。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-② | 49. The construction project quality control system establishment includes the following work: (1) the development of quality control system: (2) the preparation of quality control plan: (3) the establishment of system quality control network: (4) the analysis of quality control interface. The correct order of the above work is (). A ①-②-③-④ B ③-④-①-② C ①-③-④-② D ③-①-④-②
MCQ-1150 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在合同实施过程中发生的下列事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 更换施工技术负责人 B 改动工程的施工顺序 C 提供错误的地质资料 D 删除工作交他人实施 | 50、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在合同实施过程中发生的下列事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 更换施工技术负责人 B 改动工程的施工顺序 C 提供错误的地质资料 D 删除工作交他人实施 | 50. According to the "Construction Contract of Construction Project (Model Text)", among the following matters that occur during the implementation of the contract, engineering changes are (). A Replace the person in charge of the construction technology B change the construction sequence of the project C provide the wrong geological data D delete the work for others to implement
MCQ-1151 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 51、 下列生产安全事故应急预案的相关内容中，属于现场处置方案内容的是（ ）。 A 应急演练总结 B 应急经费安排 C 事故整改措施 D 事故特征分析 | 51、 下列生产安全事故应急预案的相关内容中，属于现场处置方案内容的是（ ）。 A 应急演练总结 B 应急经费安排 C 事故整改措施 D 事故特征分析 | 51. Among the relevant contents of the following production safety accident emergency plan, the contents of the on-site disposal plan are (). A summary of emergency drill B emergency fund arrangement C accident rectification measures D accident characteristics analysis
MCQ-1152 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 52、 某项目因材料质量检验不严引发质量事故。该质量事故发生的原因属于（ ）。 A 技术原因 B 社会、经济原因 C 管理原因 D 人为事故原因 | 52、 某项目因材料质量检验不严引发质量事故。该质量事故发生的原因属于（ ）。 A 技术原因 B 社会、经济原因 C 管理原因 D 人为事故原因 | 52. A project caused by lax material quality inspection quality accident. The cause of the quality accident belongs to (). A technical reason B social and economic reason C management reason D man-made accident reason
MCQ-1153 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 53、 项目风险管理过程中，属于项目风险评估任务的是（ ）。 A 确定各种风险因素 B 编制项目风险清单 C 分析各种风险的损失量 D 分析风险应对策略的可行性 | 53、 项目风险管理过程中，属于项目风险评估任务的是（ ）。 A 确定各种风险因素 B 编制项目风险清单 C 分析各种风险的损失量 D 分析风险应对策略的可行性 | 53. In the process of project risk management, the task of project risk assessment is (). A to determine various risk factors B to prepare the project risk list C to analyze the loss amount of various risks D to analyze the feasibility of risk response strategies
MCQ-1154 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 54、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定的优先解释顺序，排在投标函及其附录之前的文件是（ ）。 A 中标通知书 B 招标文件 C 专用合同条款 D 通用合同条款 | 54、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用合同条款规定的优先解释顺序，排在投标函及其附录之前的文件是（ ）。 A 中标通知书 B 招标文件 C 专用合同条款 D 通用合同条款 | 54. According to the priority order of interpretation stipulated in the general contract terms of the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the documents before the bid letter and its appendix are (). A Notice of acceptance B Tender Document C special contract terms D General contract terms
MCQ-1155 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 55、 美国建筑师学会（AIA）颁布的施工合同通用条件将保险分为（ ）三个部分。 A 工程一切险、意外伤害保险、保证保险 B 承包商责任保险、业主责任保险、财产保险 C 承包商责任保险、意外伤害保险、保证保险 D 工程一切险、业主责任保险、财产保险 | 55、 美国建筑师学会（AIA）颁布的施工合同通用条件将保险分为（ ）三个部分。 A 工程一切险、意外伤害保险、保证保险 B 承包商责任保险、业主责任保险、财产保险 C 承包商责任保险、意外伤害保险、保证保险 D 工程一切险、业主责任保险、财产保险 | 55. The General Conditions of Construction contracts issued by the American Institute of Architects (AIA) divide insurance into () three parts. A Construction All Risks, accident insurance, warranty insurance B Contractor's liability insurance, owner's liability insurance, property insurance C Contractor's liability insurance, accident insurance, warranty insurance D Construction All risks, owner's liability insurance, property insurance
MCQ-1156 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 56、 根据《建设工程施工合同（示范文本)》，项目经理应常驻施工现场，确需离开施工现场时应（ ）。 A 事先通知发包人，并取得上级单位的书面同意 B 事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 C 取得监理人的书面同意,并报告上级单位 D 取得监理人的书面同意,并报告发包人 | 56、 根据《建设工程施工合同（示范文本)》，项目经理应常驻施工现场，确需离开施工现场时应（ ）。 A 事先通知发包人，并取得上级单位的书面同意 B 事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 C 取得监理人的书面同意,并报告上级单位 D 取得监理人的书面同意,并报告发包人 | 56. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the project manager shall reside at the construction site and shall () when it is necessary to leave the construction site. A notify the employer in advance and obtain the written consent of the superior unit B notify the supervisor in advance and obtain the written consent of the employer C obtain the written consent of the supervisor, and report to the superior unit D obtain the written consent of the supervisor, and report to the employer
MCQ-1157 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 57、 在工程网络计划执行中，关键线路的实际进步划时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作赶工。 A 资源强度小或费率低 B 资源强度大或费率高 C 资源强度大或费率低 D 资源强度小或费率高 | 57、 在工程网络计划执行中，关键线路的实际进步划时，应在尚未完成的关键工作中，选择（ ）的工作赶工。 A 资源强度小或费率低 B 资源强度大或费率高 C 资源强度大或费率低 D 资源强度小或费率高 | 57. In the implementation of the project network plan, the actual progress of the key lines should be in the key work that has not been completed, select the work of () to rush. A low resource intensity or low rate B high resource intensity or high rate C high resource intensity or low rate D low resource intensity or high rate
MCQ-1158 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 58、 某项目在施工化粪池时，为确保安全，在开挖的基坑边，既设立了防护栏杆及警示牌，又设立了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 单项隐患综合治理 D 重点治理 | 58、 某项目在施工化粪池时，为确保安全，在开挖的基坑边，既设立了防护栏杆及警示牌，又设立了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患的（ ）原则。 A 预防与减灾并重治理 B 冗余安全度治理 C 单项隐患综合治理 D 重点治理 | 58. A project in the construction of septic tank, in order to ensure safety, in the excavation of the foundation pit, both set up protective railings and warning signs, but also set up a lighting and night warning red light, which reflects the safety accident hidden danger () principle. A prevention and disaster reduction and governance B redundant safety degree governance C single hidden danger comprehensive governance D focus on governance
MCQ-1159 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 59、 建设工程总进度目标论证的工作包括：①进度计划系统的结构分析：②项目结构分析：③编制各层进度计划：④项目的工作编码。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③ | 59、 建设工程总进度目标论证的工作包括：①进度计划系统的结构分析：②项目结构分析：③编制各层进度计划：④项目的工作编码。上述工作的正确顺序是（ ）。 A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③ | 59. The total progress of the construction project target demonstration of the work includes: ① schedule planning system structure analysis: ② project structure analysis: ③ preparation of each layer of progress plan: ④ project work code. The correct order of the above work is (). A ①-②-③-④ B ③-②-①-④ C ②-①-④-③ D ④-①-②-③
MCQ-1160 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 60、 下列工作内容中，属于施工单位质量责任及义务的是（）。 A 组织建设工程的竣工验收 B 提供真实的地质、测量、水文等勘察成果 C 采取旁站、巡视和平行检验方式对工程质量进行监督 D 严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查、记录 | 60、 下列工作内容中，属于施工单位质量责任及义务的是（）。 A 组织建设工程的竣工验收 B 提供真实的地质、测量、水文等勘察成果 C 采取旁站、巡视和平行检验方式对工程质量进行监督 D 严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查、记录 | 60. The following work content, belongs to the construction unit quality responsibility and obligation is (). A Organize the completion acceptance of the construction project B provide real geological, surveying, hydrology and other survey results C take side station, inspection and parallel inspection methods to supervise the quality of the project D strict process management, do a good job of quality inspection and record hidden projects
MCQ-1161 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 61、 关于施工材料费控制的说法，正确的是（ ）。 A 主要是控制材料的采购价格 B 应由施工作业者包干控制 C 应遵循“量价分离”原则 D 主要是定额控制 | 61、 关于施工材料费控制的说法，正确的是（ ）。 A 主要是控制材料的采购价格 B 应由施工作业者包干控制 C 应遵循“量价分离”原则 D 主要是定额控制 | 61. The statement about the control of construction materials cost is correct (). A is mainly to control the purchase price of materials B should be controlled by the construction operator C should follow the principle of "volume and price separation" D is mainly quota control
MCQ-1162 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 62、 下列装配式混凝土建筑预制构件中，应根据设计要求确定是否进行结构性能检验及其检验方式的是（ ）。 A 简支受弯的预制板 B 简支受弯的预制梁 C 叠合板预制底板 D 叠合梁构件 | 62、 下列装配式混凝土建筑预制构件中，应根据设计要求确定是否进行结构性能检验及其检验方式的是（ ）。 A 简支受弯的预制板 B 简支受弯的预制梁 C 叠合板预制底板 D 叠合梁构件 | 62. The following prefabricated concrete building prefabricated components, should be based on the design requirements to determine whether to carry out structural performance inspection and inspection method is (). A simply supported bending precast plate B simply supported bending precast beam C composite plate prefabricated bottom plate D composite beam member
MCQ-1163 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 63、 关于施工现场宿舍安全卫生要求的说法，正确的是（ ）。 A 现场宿舍内应设置生活用品专柜和垃圾桶 B 现场宿舍每间居住人数不得超过18人 C 现场宿舍的室内净高不得小于2.1m D 现场宿舍通道宽度不得小于0.6m | 63、 关于施工现场宿舍安全卫生要求的说法，正确的是（ ）。 A 现场宿舍内应设置生活用品专柜和垃圾桶 B 现场宿舍每间居住人数不得超过18人 C 现场宿舍的室内净高不得小于2.1m D 现场宿舍通道宽度不得小于0.6m | 63. On the construction site dormitory safety and health requirements, the correct statement is (). A daily necessities counters and garbage cans should be set up in the on-site dormitory B the number of residents in each on-site dormitory shall not exceed 18 people C the indoor net height of the on-site dormitory shall not be less than 2.1m D the width of the on-site dormitory channel shall not be less than 0.6m
MCQ-1164 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 64、 下列工作任务中，属于施工方进度控制任务的是（ ）。 A 控制项目招标工作的进度 B 编制设计图纸的出图计划 C 编制项目生产机具需求计划 D 组织工程设备的加工制造 | 64、 下列工作任务中，属于施工方进度控制任务的是（ ）。 A 控制项目招标工作的进度 B 编制设计图纸的出图计划 C 编制项目生产机具需求计划 D 组织工程设备的加工制造 | 64. Among the following work tasks, those belonging to the construction party's progress control task are (). A to control the progress of the project bidding work B to prepare the drawing plan of the design drawing C to prepare the project production machinery demand plan D to organize the processing and manufacturing of engineering equipment
MCQ-1165 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 65、 在人口稠密区进行施工作业时，停止强噪声作业的时段一般是（ ）。 A 晚上10时到次日早6时 B 晚上11时到次日早6时 C 晚上9时到次日早5时 D 晚上8时到次日早8时 | 65、 在人口稠密区进行施工作业时，停止强噪声作业的时段一般是（ ）。 A 晚上10时到次日早6时 B 晚上11时到次日早6时 C 晚上9时到次日早5时 D 晚上8时到次日早8时 | 65. When carrying out construction operations in densely populated areas, the period of stopping strong noise operations is generally (). A from 10 p.m. to 6 a.m. B from 11 p.m. to 6 a.m. C from 9 p.m. to 5 a.m. D from 8 p.m. to 8 a.m
MCQ-1166 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 66、 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 3% B 2% C 5% D 10% | 66、 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 3% B 2% C 5% D 10% | 66. According to the Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law, the bid security shall not exceed () the estimated price of the bid item. A 3% B 2% C 5% D 10%
MCQ-1167 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 67、 下列安全生产管理预警体系的构成要素中，属于企业内部管理不良预警系统的是（ ）。 A 自然环境突变预警 B 质量管理预警 C 技术变化预警 D 政策法规变化预警 | 67、 下列安全生产管理预警体系的构成要素中，属于企业内部管理不良预警系统的是（ ）。 A 自然环境突变预警 B 质量管理预警 C 技术变化预警 D 政策法规变化预警 | 67. The following components of the production safety management early warning system, belong to the enterprise internal management of poor early warning system is (). A sudden change of natural environment early warning B quality management early warning C technology change early warning D policy and regulation change early warning
MCQ-1168 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 68、 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（ ）。 A 检验批质量验收 B 分项工程质量验收 C 分部工程质量验收 D 竣工质量验收 | 68、 施工过程质量验收环节中，应由总监理工程师组织验收的是（ ）。 A 检验批质量验收 B 分项工程质量验收 C 分部工程质量验收 D 竣工质量验收 | 68. The construction process quality acceptance link, should be organized by the chief supervision engineer acceptance is (). A inspection batch quality acceptance B sub-project quality acceptance C sub-project quality acceptance D completion quality acceptance
MCQ-1169 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，属于劳务分包人责任和义务的是（ ）。 A 满足劳务作业所需的能源供应 B 负责编制施工组织设计 C 对工程的工期和质量向发包人负责 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 69、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，属于劳务分包人责任和义务的是（ ）。 A 满足劳务作业所需的能源供应 B 负责编制施工组织设计 C 对工程的工期和质量向发包人负责 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 | 69. According to the "Construction project construction labor Subcontract (Model text)", the responsibilities and obligations of the labor subcontractor are (). A to meet the energy supply required for labor operations B is responsible for the preparation of construction organization design C is responsible for the duration and quality of the project to the employer D for the workers engaged in dangerous operations accident insurance
MCQ-1170 | First-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 70、 下列施工成本分析方法中，最适用于分析各因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70、 下列施工成本分析方法中，最适用于分析各因素对成本影响程度的是（ ）。 A 连环置换法 B 相关比率法 C 比重分析法 D 动态比率法 | 70. Among the following construction cost analysis methods, the one that is most suitable for analyzing the impact of various factors on the cost is (). A serial replacement method B correlation ratio method C specific gravity analysis D dynamic ratio method
MCQ-1171 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 71、 根据《招标投标法实施条例》下列招标人的行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。 A 要求投标人的性质必须是国有企业 B 要求投标人不得以联合体的形式投标 C 设定的资格条件明显高于招标项目的实际需要 D 以项目所在地的业绩作为评标加分条件 E 在技术文件中明确了主要设备的性能指标 | 71、 根据《招标投标法实施条例》下列招标人的行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。 A 要求投标人的性质必须是国有企业 B 要求投标人不得以联合体的形式投标 C 设定的资格条件明显高于招标项目的实际需要 D 以项目所在地的业绩作为评标加分条件 E 在技术文件中明确了主要设备的性能指标 | 71. According to the "Regulations on the Implementation of the Tendering and Bidding Law", the following acts of the tenderer are restricted by unreasonable conditions and exclude potential bidders or bidders (). A requires that the nature of the bidder must be a state-owned enterprise B requires that the bidder may not bid in the form of a consortium C set the qualification conditions significantly higher than the actual needs of the bidding project D to the performance of the project location as a bonus condition for evaluation of the bid E in the technical documents clearly defined the performance indicators of the main equipment
MCQ-1172 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 72、 项目管理机构实施成本控制的依据包括（ ）。 A 质量验收记录 B 合同文件 C 成本计划 D 进度报告 E 工程变更资料 | 72、 项目管理机构实施成本控制的依据包括（ ）。 A 质量验收记录 B 合同文件 C 成本计划 D 进度报告 E 工程变更资料 | 72. The basis for the implementation of cost control by the project management agency includes (). A Quality acceptance record B contract document C Cost plan D progress report E project change information
MCQ-1173 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 73、 施工项目成本核算的方法主要有（ ）。 A 业务核算法 B 差额计算法 C 表格核算法 D 因素分析法 E 会计核算法 | 73、 施工项目成本核算的方法主要有（ ）。 A 业务核算法 B 差额计算法 C 表格核算法 D 因素分析法 E 会计核算法 | 73. The construction project cost accounting methods are mainly (). A business accounting method B balance calculation method C table accounting method D factor analysis method E accounting method
MCQ-1174 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 74、 项目质量控制体系的运行环境主要包括（ ）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的资源配置 C 质量管理的组织制度 D 质量管理的动力机制 E 质量管理的持续改进机制 | 74、 项目质量控制体系的运行环境主要包括（ ）。 A 项目的合同结构 B 质量管理的资源配置 C 质量管理的组织制度 D 质量管理的动力机制 E 质量管理的持续改进机制 | 74. The operation environment of the project quality control system mainly includes (). A project contract structure B quality management resource allocation C quality management organization system D quality management dynamic mechanism E quality management continuous improvement mechanism
MCQ-1175 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 75、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（ ）。 A 施工进度计划 B 资源配置计划 C 施工平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 施工成本计划 | 75、 根据《建筑施工组织设计规范》，施工方案的主要内容包括（ ）。 A 施工进度计划 B 资源配置计划 C 施工平面布置 D 施工方法及工艺要求 E 施工成本计划 | 75. According to the "Code for Design of Construction Organization", the main contents of the construction plan include (). A construction schedule B resource allocation plan C construction layout D construction methods and process requirements E construction cost plan
MCQ-1176 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 76、 双代号网络计划中，虚箭线的作用有（ ）。 A 联系作用 B 强调作用 C 区分作用 D 分层作用 E 断路作用 | 76、 双代号网络计划中，虚箭线的作用有（ ）。 A 联系作用 B 强调作用 C 区分作用 D 分层作用 E 断路作用 | 76. Double code network plan, the role of the virtual arrow line (). A connection function B emphasis function C differentiation function D stratification function E break function
MCQ-1177 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 77、 项目监理机构对施工作业质量进行监督检查的形式有（ ）。 A 现场旁站 B 现场互检 C 巡视 D 平行检验 E 现场专检 | 77、 项目监理机构对施工作业质量进行监督检查的形式有（ ）。 A 现场旁站 B 现场互检 C 巡视 D 平行检验 E 现场专检 | 77. The project supervision agency to the construction work quality supervision and inspection of the form (). A site side station B site mutual inspection C inspection D parallel inspection E site special inspection
MCQ-1178 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 78、 建设单位的建设工程项目质量控制责任和义务包括（ ）。 A 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行检测 B 依法对工程建设有关的重要设备、材料的采购进行招标 C 在开工前按照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前通知监理单位和建设工程质量监督机构 | 78、 建设单位的建设工程项目质量控制责任和义务包括（ ）。 A 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行检测 B 依法对工程建设有关的重要设备、材料的采购进行招标 C 在开工前按照国家相关规定办理工程质量监督手续 D 在建设工程竣工验收后向有关部门移交建设项目档案 E 隐蔽工程在隐蔽前通知监理单位和建设工程质量监督机构 | 78. The construction unit of the construction project quality control responsibilities and obligations include (). A related to structural safety of the test blocks, specimens and related materials for testing B according to the law of the construction of important equipment, materials procurement bidding C in accordance with the relevant provisions of the state before the start of the project quality supervision procedures D Transfer the construction project files to the relevant departments after the completion and acceptance of the construction project E Notify the supervision unit and the construction quality supervision institution of the concealed project before it is concealed
MCQ-1179 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 79、 建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，包括的内容有（ ）。 A 确定建设项目的质量目标 B 确定和落实项目设备品牌 C 确定和落实项目建设资金 D 确定和落实设计单位 E 确定和落实建设地点 | 79、 建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义，包括的内容有（ ）。 A 确定建设项目的质量目标 B 确定和落实项目设备品牌 C 确定和落实项目建设资金 D 确定和落实设计单位 E 确定和落实建设地点 | 79. The construction project decision-making stage management of the main task is to determine the definition of the project, including the content of (). A to determine the quality objectives of the construction project B to determine and implement the project equipment brand C to determine and implement the project construction funds D to determine and implement the design unit E to determine and implement the construction site
MCQ-1180 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 80、 单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 总的工作持续时间最长 B 自始至终全部由关键工作组成 C 自始至终全部由关键节点组成 D 自由时差为零的工作组成 E 相邻两项工作之间间隔时间均为零的关键工作组成 | 80、 单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 总的工作持续时间最长 B 自始至终全部由关键工作组成 C 自始至终全部由关键节点组成 D 自由时差为零的工作组成 E 相邻两项工作之间间隔时间均为零的关键工作组成 | 80. In a single-code network plan, the critical line refers to the line of (). A has the longest total work duration B is composed of all the key work from beginning to end C is composed of all the key nodes from beginning to end D is composed of work with zero free time difference E is composed of key work with zero time interval between two adjacent work
MCQ-1181 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 81、 关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的有（ ）。 A 关键工作的总时差最小 B 关键工作可以在非关键线路上 C 关键工作间的时距必为零 D 关键工作的只有时差全部为零 E 关键线路上相邻关键工作之间的间隔时间必为零 | 81、 关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的有（ ）。 A 关键工作的总时差最小 B 关键工作可以在非关键线路上 C 关键工作间的时距必为零 D 关键工作的只有时差全部为零 E 关键线路上相邻关键工作之间的间隔时间必为零 | 81. About the key work in the double code network plan, the correct statement is (). A the total time difference of the critical work is minimum B the critical work can be on non-critical lines C the time interval between the critical work must be zero D the critical work only the time difference of all the critical work is zero E the interval time between the adjacent critical work on the critical line must be zero
MCQ-1182 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 82、 下列成本管理的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制成本管理工作计划 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 D 对成本管理目标进行风险解析，并制定防范性对策 E 编制资金使用计划，确定成本管理目标 | 82、 下列成本管理的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制成本管理工作计划 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 D 对成本管理目标进行风险解析，并制定防范性对策 E 编制资金使用计划，确定成本管理目标 | 82. The following cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare the cost management work plan B to determine a reasonable and detailed cost management work flow C to carry out technical and economic analysis, determine the best construction plan D to cost management objectives for risk analysis, and formulate preventive countermeasures E to prepare the use of funds plan, determine the cost management objectives
MCQ-1183 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 83、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 编制相应的资源需求计划 C 进度控制会议的组织设计 D 明确调整进度计划的管理职能 E 为实现进度目标变更设计 | 83、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 编制相应的资源需求计划 C 进度控制会议的组织设计 D 明确调整进度计划的管理职能 E 为实现进度目标变更设计 | 83. The following construction project progress control measures, belong to the organizational measures (). A to prepare the work flow of progress control B to prepare the corresponding resource demand plan C schedule control meeting organization design D to clarify the management function of the adjustment schedule E to achieve the schedule objectives change the design
MCQ-1184 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 84、 关于生产安全事故应预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应向同级人民政府备案 B 非参建单位的安全生产应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 C 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 D 面临的风险发生重大变化时，应急预案应当及时修订并归档E生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 | 84、 关于生产安全事故应预案管理的说法，正确的有（ ）。 A 地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应向同级人民政府备案 B 非参建单位的安全生产应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 C 生产经营单位应每半年至少组织1次现场处置方案演练 D 面临的风险发生重大变化时，应急预案应当及时修订并归档E生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 | 84. The statement that production safety accidents should be managed in advance plans is correct (). A the emergency plan of the emergency management department of the local people's government at all levels should be filed with the people's government at the same level B experts in the emergency management of production safety in non-participating units, C Production and operation units shall organize at least one on-site disposal plan drill every six months D when the risks facing major changes, the emergency plan should be revised and filed in time E production and operation units shall organize at least two comprehensive emergency plan drill or special emergency plan drill every year
MCQ-1185 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-4 Development of CPM plans | 85、 据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲的内容包括（ ）。 A 项目总体工作安排 B 项目质量管理 C 项目收尾管理 D 设计与技术措施 E 风险管理计划 | 85、 据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲的内容包括（ ）。 A 项目总体工作安排 B 项目质量管理 C 项目收尾管理 D 设计与技术措施 E 风险管理计划 | 85. According to the "Construction Project Management Standards", the content of the project management planning outline includes (). A project overall work arrangement B project quality management C project closure management D design and technical measures E risk management plan
MCQ-1186 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 86、 按费用构成要素划分，下列建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有（ ）。 A 材料采购及保管费 B 特殊情况下支付的工资 C 管理人员工资 D 固定资产使用费 E 工具用具使用费 | 86、 按费用构成要素划分，下列建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有（ ）。 A 材料采购及保管费 B 特殊情况下支付的工资 C 管理人员工资 D 固定资产使用费 E 工具用具使用费 | 86. According to the cost components of the division, the following construction and installation costs, should be included in the enterprise management fee (). A material procurement and storage fees B salaries paid under special circumstances C salaries of management personnel D fixed assets use fee E tools use fee
MCQ-1187 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 87、 施工现场空气污染的防治要求有（ ）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫 C 工地茶炉应尽量采用电热水器 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不撒土、不扬尘 E 及时焚烧施工现场的油毡、橡胶、各种包装物等废弃物品 | 87、 施工现场空气污染的防治要求有（ ）。 A 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场 B 施工现场道路应指定专人定期洒水清扫 C 工地茶炉应尽量采用电热水器 D 车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不撒土、不扬尘 E 及时焚烧施工现场的油毡、橡胶、各种包装物等废弃物品 | 87. Requirements for prevention and control of air pollution in construction sites are (). A construction site garbage residue should be promptly cleaned out of the site B construction site road should be designated regular spraying water cleaning C site tea stove should be as far as possible to use electric water heater D vehicle out of the site to do not have mud sand, Basically do not scatter soil, do not raise dust E timely incineration of the construction site of linoleum, rubber, various packaging and other waste items
MCQ-1188 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 88、 竣工验收合格工程的移交是建设工程项目合同实施过程中的一个重要的里程碑。该事件代表（ ）。 A 业主认可并接收工程 B 工程照管负责的转移 C 承包人保修责任的开始 D 工程所有权的转让E承包人履约义务的结束 | 88、 竣工验收合格工程的移交是建设工程项目合同实施过程中的一个重要的里程碑。该事件代表（ ）。 A 业主认可并接收工程 B 工程照管负责的转移 C 承包人保修责任的开始 D 工程所有权的转让E承包人履约义务的结束 | 88. The handover of the qualified project is an important milestone in the implementation process of the construction project contract. The event represents (). A Acceptance and acceptance by the Owner of the Works B transfer of responsibility for the care of the Works C commencement of Contractor's warranty liability D Transfer of title to the Works E End of Contractor's performance obligations
MCQ-1189 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 89、 根据FIDIC《施工合同条件》，不可抗力事件需要满足的条件有（ ）。 A 一方无法控制 B 该方在签订合同前可对其合理预防 C 发生后将导致合同非正常终止 D 不主要归因于他方 E 发生后该方不能合理避免或克服 | 89、 根据FIDIC《施工合同条件》，不可抗力事件需要满足的条件有（ ）。 A 一方无法控制 B 该方在签订合同前可对其合理预防 C 发生后将导致合同非正常终止 D 不主要归因于他方 E 发生后该方不能合理避免或克服 | 89. According to FIDIC Conditions of Construction Contract, the conditions to be met in case of force majeure are (). Party A is unable to control the abnormal termination of the contract caused by the occurrence of C which Party B could reasonably prevent before signing the contract. D is not mainly due to the fact that Party A cannot reasonably avoid or overcome the occurrence of other Party E
MCQ-1190 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 90、 英国合同审定联合会制定的建筑工程合同条件（JCT98）的适用条件包括（ ）。 A 传统的施工总承包项目 B 工期较长的大型项目 C 设计和项目管理之间的配合度高 D 要求业主项目管理人员有丰富经验 E 工程量清单单价合同 | 90、 英国合同审定联合会制定的建筑工程合同条件（JCT98）的适用条件包括（ ）。 A 传统的施工总承包项目 B 工期较长的大型项目 C 设计和项目管理之间的配合度高 D 要求业主项目管理人员有丰富经验 E 工程量清单单价合同 | 90. The conditions applicable to the Conditions of Contract for Construction Works (JCT98) formulated by the British Contract Adjudication Association include (). A traditional construction general contract project B long duration of large projects C design and project management between the high degree of cooperation D requires the owner project management personnel have rich experience E bill of quantities unit price contract
MCQ-1191 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 91、 关于施工成本考核的说法，正确的有（ ）。 A 成本考核可以衡量成本降低的实际成果 B 公司应以项目成本计划的数量指标作为对项目管理机构成本考核的主要指标 C 成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标 D 成本考核要总结和评价成本指标的完成情况 E 项目管理机构应根据成本考核结果对相关人员进行奖惩 | 91、 关于施工成本考核的说法，正确的有（ ）。 A 成本考核可以衡量成本降低的实际成果 B 公司应以项目成本计划的数量指标作为对项目管理机构成本考核的主要指标 C 成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标 D 成本考核要总结和评价成本指标的完成情况 E 项目管理机构应根据成本考核结果对相关人员进行奖惩 | 91. About the construction cost assessment of the statement, the correct (). A cost assessment can measure the actual results of cost reduction B the company should take the quantity index of the project cost plan as the main index of the cost assessment of the project management agency C The main basis of the cost assessment is the various indicators determined by the cost plan D cost assessment to summarize and evaluate the completion of the cost indicators E The project management agency shall reward and punish the relevant personnel according to the cost assessment results
MCQ-1192 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 92、 与邀请招标方式相比，公开招标方式的特点有（ ）。 A 有利于降低招标采购的费用 B 招标人有较大的选择范围 C 资格审查和评标的工作量大 D 有利于合理限制不良投标人 E 有利于保证竞争的公平性 | 92、 与邀请招标方式相比，公开招标方式的特点有（ ）。 A 有利于降低招标采购的费用 B 招标人有较大的选择范围 C 资格审查和评标的工作量大 D 有利于合理限制不良投标人 E 有利于保证竞争的公平性 | 92. Compared with the method of invitation bidding, the characteristics of the method of open bidding are (). A is conducive to reducing the cost of bidding and procurement B the tenderer has a larger range of choices C the workload of qualification review and bid evaluation is large D is conducive to reasonable restriction of bad bidders E is conducive to ensuring the fairness of competition
MCQ-1193 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 93、 建设工程施工安全技术交底的主要内容包括（ ）。 A 事故报告的程序与基本要求 B 本工程项目的施工作业特点和危险点 C 作业过程中应注意的安全事项 D 针对危险点的具体预防措施 E 发生事故后应采取的避难和急救措施 | 93、 建设工程施工安全技术交底的主要内容包括（ ）。 A 事故报告的程序与基本要求 B 本工程项目的施工作业特点和危险点 C 作业过程中应注意的安全事项 D 针对危险点的具体预防措施 E 发生事故后应采取的避难和急救措施 | 93. The construction engineering construction safety technology disclosure of the main content includes (). A Procedures and basic requirements for accident reporting B Characteristics of construction operations and dangerous points of the project C safety matters to be paid attention to in the course of operation D specific preventive measures against dangerous points E evacuation and first aid measures to be taken after an accident
MCQ-1194 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 94、 政府对工程质量监督管理的内容包括（ ）。 A 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为 C 组织工程竣工验收 D 抽查工程结算文件的编制质量 E 组织或参与工程质量事故调查处理 | 94、 政府对工程质量监督管理的内容包括（ ）。 A 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量 B 抽查工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为 C 组织工程竣工验收 D 抽查工程结算文件的编制质量 E 组织或参与工程质量事故调查处理 | 94. The contents of the government's supervision and management of project quality include (). A random inspection of the quality of the main building materials and building components B random inspection of the engineering quality of the project quality responsibility subject and quality testing unit C organization of project completion acceptance D random inspection of the preparation of engineering settlement documents E organization or participation in the investigation and handling of engineering quality accidents
MCQ-1195 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | Yes | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%87/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(100).png<image>某工程双代号时标网络计划执行至第6周末和第10周末检查进度时，实际进度前锋线如下图所示。下列分析结论中，正确的有（ ）。 A 第6周末检查进度时，工作C拖后2周，影响工期2周 B 第6周末检查进度时，工作E提前1周，不影响工期 C 第10周末检查进度时，工作H已提前完成，不影响工期 D 第6周末检查进度时，工作D拖后1周，影响工期1周 E 第10周末检查进度时，工作G拖后1周，不影响工期 | 95、 这张图片显示的是一个关于建设工程项目管理的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）网络图。在项目管理中，此类图表用来表示任务之间的顺序关系、持续时间和进度计划。 图中，各个方框（节点）代表项目中的一个关键事件或任务的开始或结束。数字表示事件或任务。箭头表示任务之间的逻辑关系，即一个任务结束后另一个任务开始的顺序依赖。实线箭头代表关键路径上的任务，这条路径上的任务会影响整个工程项目的总工期，即延误这些任务会导致整个项目的延误。 从图表下方的时间尺度可以看出，项目从第1天开始，一直到第15天结束。整个工程项目被分解成多个子任务，如A，B，C，D等。横向绵延的虚线表示单个任务的持续时间。例如，任务A在事件1后开始，在事件2前完成，其持续时间覆盖了从第1天到接近第5天左右。 任务间的依赖关系表现为，有些任务必须在前一个任务完成后才能开始（例如，任务C必须在任务A完成后才能开始）。另外，还有并行任务，它们可以同时开展而不受其他任务的限制（如任务B和任务A是同时开始的）。有的任务之间存在着某种弹性或时间上的余地（如任务E和任务H之间的虚线箭头），意味着即使某个任务稍微延误，可能也不会立刻影响整个项目的完成。 这样的网络图可以帮助项目经理明确每个任务的批准时间，并高效地分配资源和监测项目的进度。通过标识关键路径，项目团队可以集中注意力在最关键的任务上，以确保它们按时完成，防止整个项目的延期。某工程双代号时标网络计划执行至第6周末和第10周末检查进度时，实际进度前锋线如下图所示。下列分析结论中，正确的有（ ）。 A 第6周末检查进度时，工作C拖后2周，影响工期2周 B 第6周末检查进度时，工作E提前1周，不影响工期 C 第10周末检查进度时，工作H已提前完成，不影响工期 D 第6周末检查进度时，工作D拖后1周，影响工期1周 E 第10周末检查进度时，工作G拖后1周，不影响工期 | 95. This picture shows a network diagram of the Critical Path Method (CPM) for construction project management. In project management, such diagrams are used to represent the sequential relationship, duration, and schedule of tasks. In the diagram, the boxes (nodes) represent the beginning or end of a key event or task in the project. The numbers represent the event or task. Arrows represent logical relationships between tasks, i.e. sequential dependencies where one task ends and another begins. The solid arrows represent the tasks on the critical path that affect the total duration of the entire engineering project, i.e. delaying these tasks will lead to the delay of the entire project. As you can see from the time scale below the chart, the project starts on day 1 and ends on day 15. The whole engineering project is broken down into multiple subtasks, such as A, B, C, D, etc. The dashed lines that stretch horizontally represent the duration of a single task. For example, task A starts after event 1 and finishes before event 2, and its duration covers from day 1 to near day 5 or so. Dependencies between tasks are manifested by the fact that some tasks cannot begin until the previous task has been completed (for example, task C cannot begin until task A has been completed). In addition, there are parallel tasks, which can be carried out at the same time without being restricted by other tasks (e.g., task B and task A are started at the same time). Some tasks have some kind of flexibility or time margin between them (such as the dotted arrow between task E and task H), which means that even a slight delay in one task may not immediately affect the completion of the entire project. Such a network diagram can help project managers determine when each task should be approved, and efficiently allocate resources and monitor the progress of the project. By identifying critical paths, project teams can focus on the most critical tasks to ensure they are completed on time and prevent delays to the entire project. The actual progress front line of a project's dual-code time marking network when it was scheduled to be executed until the 6th and 10th weekend to check progress is shown in the figure below. Among the following analysis conclusions, the correct ones are (). When A checks the progress at the 6th weekend, work C is delayed for 2 weeks, which affects the construction period for 2 weeks. When B checks the progress at the 6th weekend, work E is advanced for 1 week. When C checks the progress at the 10th weekend, work H is completed ahead of schedule. 1 week E When the progress is checked at the 10th weekend, work G is delayed for 1 week, which does not affect the construction period
MCQ-1196 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 96、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人责任和义务包括（ ）。 A 编制、提交分包工程详细的施工组织设计 B 提供具备施工条件的施工场地 C 负责已完工程交付前的成品保护 D 协调与同一场地其他分包人之间的交叉配合 E 直接向工程师提交分包工程进度统计报表 | 96、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，分包人责任和义务包括（ ）。 A 编制、提交分包工程详细的施工组织设计 B 提供具备施工条件的施工场地 C 负责已完工程交付前的成品保护 D 协调与同一场地其他分包人之间的交叉配合 E 直接向工程师提交分包工程进度统计报表 | 96. According to the "Construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", the subcontractor's responsibilities and obligations include (). A to prepare and submit detailed construction organization design of the subcontracted project B to provide construction sites with construction conditions C to be responsible for the protection of finished projects before delivery D to coordinate the cross-cooperation with other subcontractors on the same site E Submit statistical reports on the progress of the subcontracted works directly to the engineer
MCQ-1197 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 97、 工程网络计划中，工作N有紧后工作，确定其总时差的方法有（ ）。 A 工作N的最迟完成时间减去其最早完成时间 B 工作N紧后工作的最早开始时间减去工作N的最早完成时同 C 工作N紧后工作的总时差加工作N与该紧后工作之间间隔时间和的最小值 D 工作N紧后工作的自由时差加工作N与该紧后工作之间时距的最小值 E 工作N与其紧后工作之间间隔时间的最小值 | 97、 工程网络计划中，工作N有紧后工作，确定其总时差的方法有（ ）。 A 工作N的最迟完成时间减去其最早完成时间 B 工作N紧后工作的最早开始时间减去工作N的最早完成时同 C 工作N紧后工作的总时差加工作N与该紧后工作之间间隔时间和的最小值 D 工作N紧后工作的自由时差加工作N与该紧后工作之间时距的最小值 E 工作N与其紧后工作之间间隔时间的最小值 | 97. In the engineering network plan, work N has a tight work, and the methods to determine its total time difference are (). The latest completion time of work N minus its earliest completion time of work N after work B the earliest start time of work N after work N minus the total time difference of the earliest completion time of work N after work C plus the minimum interval between work N and the work N after work D Free time difference of work N intensive work plus the minimum time between work N and the intensive work E The minimum time between work N and the intensive work
MCQ-1198 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 98、 工程施工质量验收环节中，需要进行观感质量验收的有（ ） A 分部工程质量验收 B 检验批质量验收 C 单位工程工程质量验收 D 分项工程质量验收 E 装配式结构质量验收 | 98、 工程施工质量验收环节中，需要进行观感质量验收的有（ ） A 分部工程质量验收 B 检验批质量验收 C 单位工程工程质量验收 D 分项工程质量验收 E 装配式结构质量验收 | 98. Engineering construction quality acceptance link, need to carry out the perception of quality acceptance are () A division of engineering quality acceptance B inspection batch quality acceptance C unit engineering quality acceptance D project quality acceptance E prefabricated structure quality acceptance
MCQ-1199 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 99、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全和环境管理的任务包括（ ）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全生产与环境保护方面的各种审批手续 C 委托相关单位进行建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 99、 在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全和环境管理的任务包括（ ）。 A 提出生产安全事故防范的指导意见 B 办理有关安全生产与环境保护方面的各种审批手续 C 委托相关单位进行建设工程项目环境影响评价 D 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E 提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 99. In the construction project decision-making stage, the construction unit occupational health and safety and environmental management tasks include (). A put forward the guiding opinions on the prevention of production safety accidents B handle the various approval procedures related to production safety and environmental protection C entrust the relevant units to carry out the environmental impact assessment of construction projects D put forward the measures to ensure the safety of construction workers and prevent production safety accidents E Provide relevant materials on safety construction measures of construction projects
MCQ-1200 | First-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 100、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 负责与项目相关方的协调决策 B 参与组建项目管理机构 C 主持选定施工分包单位 D 主持项目管理机构工作 E 参与签订合同 | 100、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 负责与项目相关方的协调决策 B 参与组建项目管理机构 C 主持选定施工分包单位 D 主持项目管理机构工作 E 参与签订合同 | 100. According to the "Construction Project Management Standards", the authority of the person in charge of the project management agency is (). A is responsible for the coordination and decision-making with the relevant parties of the project B participates in the establishment of the project management organization C presides over the selection of construction subcontractors D presides over the work of the project management organization E participates in the signing of contracts
MCQ-1201 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 1、 施工成本控制的步骤是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 比较—分析—预测—纠偏—检查 B 预测—检查—比较—分析—纠偏 C 检查—比较—分析—预测—纠偏 D 分析—检查—比较—预测—纠偏 | 1、 施工成本控制的步骤是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 比较—分析—预测—纠偏—检查 B 预测—检查—比较—分析—纠偏 C 检查—比较—分析—预测—纠偏 D 分析—检查—比较—预测—纠偏 | 1. The steps of construction cost control are (). [The new edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A comparison - analysis - prediction - correction - check B prediction - check - comparison - analysis - correction C inspection - comparison - analysis - prediction - correction D analysis - check - comparison - prediction - correction
MCQ-1202 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 2、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。 A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 2、 关于施工总承包模式的说法，正确的是()。 A 工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B 施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C 施工总承包合同一般采用单价合同 D 施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 | 2. About the construction of the general contracting mode, the correct is (). A the quality of the project depends on the owner's management level B The construction general contracting mode is suitable for projects with urgent construction cycle C the construction general contracting contract generally adopts unit price contract D Under the construction general contracting mode, the owner is more dependent on the construction general contracting unit
MCQ-1203 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 3、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。 A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 3、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。 A 单位工程成本计划额 B 施工项目总成本降低率 C 设计预算成本计划降低额 D 材料计划成本额 | 3. The following construction cost plan indicators, belong to the quality index is (). A planned amount of unit project cost B Reduction rate of total cost of construction project C Design budgeted cost reduction plan D Material plan cost reduction
MCQ-1204 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 4、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，向（）报告。 A 施工单位负责人 B 项目经理 C 安全员 D 项目总监理工程师 | 4、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，向（）报告。 A 施工单位负责人 B 项目经理 C 安全员 D 项目总监理工程师 | 4. According to the "Production safety Accident Report and Investigation and Handling Regulations" (State Council Order No. 493), after the occurrence of production safety accidents, the injured or the first to find the accident personnel should immediately use the fastest means of communication, report to (). A person in charge of the construction unit B Project manager C safety officer D project chief supervision engineer
MCQ-1205 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和()等构成。 A 质量方针 B 质量目标 C 质量记录 D 质量评审 | 5. The quality management system documents of construction enterprises are composed of quality manual, procedure documents, quality plan and (). A Quality policy B quality objectives C quality records D quality review
MCQ-1206 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 6、 某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（）。 A 信息处理工作流程组织 B 物质流程组织 C 管理工作流程组织 D 施工作业流程组织 | 6、 某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（）。 A 信息处理工作流程组织 B 物质流程组织 C 管理工作流程组织 D 施工作业流程组织 | 6. An engineering construction project management department, according to the characteristics of the project to develop the project cost control, schedule control, quality control and contract management and other workflow. These workflow organizations belong to (). A information processing workflow organization B substance workflow organization C management workflow organization D construction workflow organization
MCQ-1207 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 7、 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（）。【因2019版教材修改，已不适用】 A 风险转移 B 风险跟踪 C 风险排序 D 风险控制 | 7、 施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（）。【因2019版教材修改，已不适用】 A 风险转移 B 风险跟踪 C 风险排序 D 风险控制 | 7. The construction risk management process includes the risk identification, risk assessment, risk response and () of the whole construction process. [No longer applicable due to the revision of the textbook in 2019 edition] A Risk transfer B Risk Tracking C Risk ranking D Risk Control
MCQ-1208 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 8、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(36).png<image>某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）万元。 A 75 B 155 C 80 D 125 | 8、 这张图片展示的是一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是项目管理中常用的工具，用以规划和展示项目的时间线和进度。在建设工程项目管理中，甘特图帮助工程师和项目经理可视化各个任务和活动的开始和结束日期，以及它们之间的关系，便于协调资源，控制进度。 从图片左侧可以看到“序号”“项目名称”“时间间隔（月）”和“费用预算（万元/月）”，而右侧是按月份划分的时间轴。 根据图片内容，这里列出了五个主要的项目活动： 1. 场地平整，开始于第1个月，持续20万元/月的预算； 2. 土方开挖，开始于第4个月，持续30万元/月的预算； 3. 基础建设，开始于第4个月，持续45万元/月的预算； 4. 渗滤池建设，开始于第6个月，持续80万元/月的预算； 5. 土方回填，开始于第3个月，持续30万元/月的预算。 在时间轴上，我们可以看到每个任务的持续时间和它们的相对位置。比如，场地平整从第1个月开始，持续了一段时间（黑色条形表示），土方开挖和基础建设几乎是同时开始的，渗滤池建设在建设过程中较晚开始，而土方回填任务开始于较早阶段，可能是场地平整之后紧接着开始的。 通过这个甘特图，项目管理者可以清晰了解每个项目阶段的持续时间和费用流程，并据此合理分配资源和调整进度。此外，甘特图还能帮助管理层监控整体项目的执行情况，确保按时按预算完成项目。某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）万元。 A 75 B 155 C 80 D 125 | 8. This picture shows a typical Gantt Chart, which is a common tool in project management to plan and display the timeline and progress of a project. In construction project management, Gantt chart helps engineers and project managers visualize the start and end dates of various tasks and activities, as well as the relationships between them, so as to facilitate the coordination of resources and control the progress. From the left side of the picture, you can see the "serial number", "project name", "Time interval (month)" and "expense budget (million yuan/month)", while the right side is the timeline divided by month. Based on the picture content, here are five major project activities listed: 1. Site leveling, starting from the first month, lasting 200,000 yuan/month budget; 2. Earthwork excavation, starting from the 4th month and continuing with the budget of 300,000 yuan/month; 3. Infrastructure construction, starting from the 4th month and lasting 450,000 yuan/month budget; 4. Leachate construction, starting from the 6th month, lasting 800,000 yuan/month budget; 5. Earthwork backfilling, starting from the third month, lasting 300,000 yuan/month budget. On the timeline, we can see the duration of each task and their relative position. For example, site formation began in month 1 and continued for a period of time (indicated by the black bars), earthwork excavation and infrastructure construction began almost simultaneously, the construction of the leachate began later in the construction process, and the earthwork backfill task began at an earlier stage, probably immediately after the site formation. Using this Gantt chart, the project manager can clearly understand the duration and cost flow of each project phase, and allocate resources and adjust the schedule accordingly. In addition, the Gantt chart helps management monitor overall project performance and ensure that projects are completed on time and on budget. The cost plan data of a division project is shown in the table below, then the planned value of construction cost in the fifth week is () million yuan. A 75 B 155 C 80 D 125
MCQ-1209 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 9、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。 A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 9、 施工企业实施环境管理体系标准的关键是()。 A 采用PDCA循环管理模式 B 坚持持续改进和环境污染预防 C 组织最高管理者的承诺 D 组织全体员工的参与 | 9. The key to the implementation of environmental management system standards for construction enterprises is (). A adopt PDCA cycle management mode B adhere to continuous improvement and environmental pollution prevention C the commitment of the top management D the participation of all employees
MCQ-1210 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 10、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。 A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 10、 施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。 A 自然环境因素 B 作业环境因素 C 施工质量管理环境因素 D 技术环境因素 | 10. The construction site lighting conditions belong to the environmental factors affecting the construction quality (). A natural environmental factors B operation environmental factors C construction quality management environmental factors D technical environmental factors
MCQ-1211 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 11、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。 A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 11、 业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是()。 A 施工平行承发包模式 B 施工总承包模式 C 施工总承包管理模式 D 工程总承包模式 | 11. The owner contracts the civil engineering of A construction project to the construction unit A, the installation project to the construction unit B, and the decoration project to the construction unit C. The owner adopts the construction task entrustment mode (). A construction parallel contracting mode B construction general contracting mode C construction general contracting management mode D project general contracting mode
MCQ-1212 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 12、 某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m³，合同单价240元/m³，乙子项估计工程量2500m³，合同单价580/m³。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 96 B 212 C 116 D 176 | 12、 某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m³，合同单价240元/m³，乙子项估计工程量2500m³，合同单价580/m³。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 96 B 212 C 116 D 176 | 12. A project contains two sub-projects. Sub-project A is estimated to be 5000m³ with a contract unit price of 240 yuan /m³; Sub-project B is estimated to be 2500m³ with a contract unit price of 580/m³. The advance payment of the project is 12% of the contract price, and the proportion of the main materials and components is 60%, then the starting point of the advance payment of the project is () Yuan. [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A 96 B 212 C 116 D 176
MCQ-1213 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 13、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。 A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 13、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。 A 计时工资 B 特殊情况下支付的工资 C 津贴补贴 D 企业管理费 | 13. According to the Composition of Construction and Installation Project Expenses (Construction Standard [2003] No. 206), the wages of production workers whose sick leave is within six months belong to (). A hourly wage B salary paid under special circumstances C allowance to subsidize D enterprise management fees
MCQ-1214 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 14、 某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A 返工处理 B 修补处理 C 加固处理 D 不作处理 | 14、 某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%，对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A 返工处理 B 修补处理 C 加固处理 D 不作处理 | 14. In the concrete pouring project of the equipment foundation of a factory, due to poor construction management, the actual strength of 28d concrete cannot reach 30% of the strength specified in the design. The correct treatment of this quality accident is (). A rework treatment B repair treatment C reinforcement treatment D do not deal with
MCQ-1215 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 15、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 15、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 15. The statement about the project management objectives and tasks of the construction side is correct (). A The general contracting management party is responsible for the execution and organization of the contracted project; B the project management party serves the interests of the construction party itself; C The main significance of the general contracting of the construction project is the total price contract and "turnkey" D the subcontractor selected by the owner shall be approved by the general contracting management
MCQ-1216 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 16、 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 16、 采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（）特点。 A 工程量优先 B 总价优先 C 单价优先 D 风险均摊 | 16. The use of unit price contract bidding, for the obvious numerical calculation errors in the tender, the owner has the right to modify the first, and then evaluate the bid, when the total price and the unit price calculation results are inconsistent, the unit price shall prevail to adjust the total price. This reflects the characteristics of unit price contract (). A project quantity priority B total price priority C unit price priority D risk equalization
MCQ-1217 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 17、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 17、 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为()等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0 | 17. According to the "Construction project management standards" GB/T50326-2006, for the expected consequences of moderate loss and probability of medium risk, should be listed as () and other risks. [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A 2.0 B 3.0 C 4.0 D 5.0
MCQ-1218 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 18、 某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，利润率为5%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工含税造价为（）万元。 A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588 | 18、 某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，利润率为5%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工含税造价为（）万元。 A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588 | 18. The direct engineering cost of a foundation project is 10 million yuan, and the direct cost is calculated based on the calculation of construction and installation costs, of which the measure cost is 5% of the direct engineering cost, the indirect cost is 8%, the profit rate is 5%, the comprehensive tax rate is 3.35%, then the construction and installation cost including tax is () million yuan. A 1186.500 B 1190.700 C 11226.248 D 1230.588
MCQ-1219 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 19、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。 A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 19、 在施工总承包管理模式下，分包单位一般与()签订合同。 A 业主 B 工程总承包单位 C 施工总承包单位 D 业主、施工总承包管理单位三方共同 | 19. Under the general contract management mode of construction, the subcontractor generally signs a contract with (). A owner B general contractor of the project C general contractor of the construction unit D the owner and the general contractor of the construction management unit jointly
MCQ-1220 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 20、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。 A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 20、 根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。 A 文明施工费 B 劳动保险费 C 规费 D 安全施工费 | 20. According to the current regulations, the industrial injury insurance premium paid by the construction enterprise for the employees belongs to () of the construction and installation costs. A civilization construction fee B Labor insurance C Fees D Security construction fee
MCQ-1221 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 21、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(37).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 4 C 3 D 5 | 21、 这张图片是一张网络图，代表了建设工程项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method，简称CPM）的图示。在建设工程项目管理中，关键路径方法是一种项目建模技术，用于安排项目活动的顺序，以及评估项目的总体时间表。 在网络图中，每个圆圈代表一个项目里的“事件”，通常表示活动的开始或结束。数字标签（例如A、B、C、D等）代表项目中的各个具体活动。每个活动都与一定的时间跨度相关联，该时间跨度标注在活动指向的箭头上，表示该活动的预计持续时间。 从图中所示的这一特定网络图我们可以看出以下内容： - 项目开始于事件1，结束于事件8。 - 从事件1到事件2的活动A耗时6单位时间。 - 活动B和C从事件2开始，分别通往事件3和事件4；活动B耗时15单位时间，而活动C耗时12单位时间。 - 活动C、D、G、H均在不同的事件之间进行，时间从2到18单位不等。 - 活动E从事件3开始，经过5单位时间后到达事件5。 - 事件4和事件5通过活动F连接，耗时8单位时间。 - 事件6通过活动I（耗时2单位时间）直接关联事件7。而从事件5到事件7有两个路径：活动G（3单位时间）和两个连续的活动H和J（均为5单位时间）。 网络图通常用来识别项目的关键路径，即决定项目最短完成时间的活动序列。关键路径上的活动延迟会直接影响项目的结束日期。识别并管理好关键路径上的活动是项目管理的重要组成部分，因为这关系到整个项目能否按时完成。 在这张网络图中，项目管理者需要评估所有路径的持续时间，识别出哪一条路径的总持续时间最长，那条路径就是关键路径。例如，如果从事件1到事件8的最长路径是1-2-4-5-7-8，那么这条路径上的所有活动（A、C、F、G、H和J）加起来的时间就是该项目完成的最短可能时间，这就是项目的关键路径。项目管理者需要关注这些活动的时间安排，确保没有延误，同时寻找可能的时间节约措施来缩短项目总体进度。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 4 C 3 D 5 | 21. This image is a network diagram that represents the Critical Path Method (CPM) in the management of construction projects. In construction project management, the Critical Path method (CPM) is a project modeling technique used to arrange the sequence of project activities and to evaluate the overall schedule of the project. In a network diagram, each circle represents an "event" within a project, usually representing the beginning or end of an activity. Numeric labels (e.g., A, B, C, D, etc.) represent specific activities within a project. Each activity is associated with a certain time span, which is labeled on the arrow to which the activity points, indicating the projected duration of that activity. From this particular network diagram shown in the figure we can see the following: - The project starts at event 1 and ends at event 8. - Activity A from Event 1 to Event 2 takes 6 units of time. - Activities B and C start at event 2 and lead to event 3 and event 4 respectively; Activity B takes 15 units of time while activity C takes 12 units. - Activities C, D, G, and H all take place between different events, ranging in time from 2 to 18 units. - Activity E starts at event 3 and reaches Event 5 after 5 units of time. - Event 4 and Event 5 are connected via activity F, taking 8 units of time. - Event 6 is directly connected to event 7 through activity I (which takes 2 units of time). There are two paths from Event 5 to Event 7: Activity G (3 units of time) and two consecutive activities H and J (both 5 units of time). A network diagram is often used to identify the critical path of a project, which is the sequence of activities that determines the minimum completion time of the project. Delays in activities along the critical path directly affect the project's end date. Identifying and managing the activities on the critical path is an important part of project management as it relates to completing the entire project on time. In this network diagram, the project manager needs to evaluate the duration of all paths and identify which path has the longest total duration. That path is the critical path. For example, if the longest path from event 1 to event 8 is 1-2-4-5-7-8, then the combined time of all the activities on that path (A, C, F, G, H, and J) is the shortest possible time for the project to complete, this is the critical path of the project. The project manager needs to pay attention to the timing of these activities to ensure that there are no delays, while looking for possible time saving measures to shorten the overall project schedule. A project dual code network plan is shown in the following figure (time unit: day), and its critical lines are (). A 2 B 4 C 3 D 5
MCQ-1222 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 22、 通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 22、 通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 22. Control the consumption of living labor and materialized labor by strengthening the management of construction quota and construction task list. This belongs to the construction cost management measures (). A Technical measure B Organizational measure C Economic measure D contractual measure
MCQ-1223 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 23、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。 A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 23、 关于施工质量控制的说法，正确的是()。 A 施工质量控制独立于施工质量管理 B 施工质量控制的关键在于工程项目的终检 C 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定 D 施工质量控制应强调过程控制 | 23. The construction quality control of the statement, is correct (). A construction quality control is independent of construction quality management B construction quality control is the key to the final inspection of the project C construction quality control characteristics only determined by the characteristics of construction production D construction quality control should emphasize process control
MCQ-1224 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 24、 下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 24、 下列组织工具中，能够反映项目所有工作任务的是()。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 工作流程图 D 工作任务分工表 | 24. The following organizational tools, can reflect all the work tasks of the project is (). A Project structure chart B Organization chart C Work flow chart D Work task division table
MCQ-1225 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 25、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 25、 关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 D 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 | 25. The statement about the conditions for the establishment of the construction project claim is correct (). A the event leading to the claim must be the fault of the other party in order for the claim to be established B as long as the other party is at fault, no matter whether the loss is caused, the claim can be established C as long as the fact of the claim event exists, the claim can be established at any time within the validity period of the contract D does not submit the claim report in accordance with the procedures stipulated in the contract, The claim cannot be substantiated
MCQ-1226 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 26、 斗容量为1m³的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84（定额单位100m³），则挖100m³的人工时间定额为（）工日。 A 3.84 B 0.78 C 0.26 D 1.04 | 26、 斗容量为1m³的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84（定额单位100m³），则挖100m³的人工时间定额为（）工日。 A 3.84 B 0.78 C 0.26 D 1.04 | 26. Bucket capacity of 1m³ backhoe excavator, digging three types of soil, loading, depth within 3m, team members 4 people, mechanical shift output of 3.84 (quota unit 100m³), then digging 100m³ labor time quota is () working days. A 3.84B 0.78C 0.26D 1.04
MCQ-1227 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 27、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。 A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 27、 施工质量保证体系的运行，应以()为重心。 A 计划管理 B 过程管理 C 结果管理 D 成品保护 | 27. The operation of the construction quality assurance system shall take () as the center of gravity. A plan management B process management C result management D finished product protection
MCQ-1228 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 28、 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（）。 A 施工生产计划是施工进度计划的集合 B 属同一个计划系统，但范围不同 C 是两个不同的系统计划，但两者紧密相连 D 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系 | 28、 施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（）。 A 施工生产计划是施工进度计划的集合 B 属同一个计划系统，但范围不同 C 是两个不同的系统计划，但两者紧密相连 D 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系 | 28. The relationship between the construction production plan of the construction enterprise and the construction schedule plan of the construction project is (). A construction production plan is a collection of construction schedule plan B belongs to the same planning system, but the scope is different C is two different system plans, but the two are closely linked D is two different system plans, there is no relationship between the two
MCQ-1229 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 29、 施工机械台班产量定额等于（）。 A 机械净工作生产率×工作班延续时间 B 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 C 机械净工作生产率×机械利用系数 D 机械净工作生产率×工作延续时间×机械运行时间 | 29、 施工机械台班产量定额等于（）。 A 机械净工作生产率×工作班延续时间 B 机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数 C 机械净工作生产率×机械利用系数 D 机械净工作生产率×工作延续时间×机械运行时间 | 29. Construction machinery production quota is equal to (). A net work productivity of machinery × duration of work shift B net work productivity of machinery × duration of work shift × coefficient of mechanical utilization C net work productivity of machinery × coefficient of mechanical utilization D net work productivity of machinery × duration of work × machine running time
MCQ-1230 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 30、 根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（）。 A 项目经理 B 项目质检员 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 30、 根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（）。 A 项目经理 B 项目质检员 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 30. According to the relevant provisions of construction technical disclosure, the person who makes written technical disclosure to the person in charge of the construction or the subcontractor before the project starts shall be (). A project manager B project quality inspector C project full-time safety officer D project technical person in charge
MCQ-1231 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）。 A 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地 B 就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令 C 分包人可直接致电发包人或工程师 D 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系 | 31. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), about the relationship between the employer, contractor and subcontractor, the correct statement is (). A The employer provides the subcontractor with a construction site with construction conditions B For the relevant work within the scope of the subcontract, the contractor can issue instructions to the subcontractor at any time C the subcontractor can directly call the employer or engineer D there is a joint relationship between the price of the subcontract and the corresponding part of the price of the general contract
MCQ-1232 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 32、 施工方信息管理手段的核心是()。 A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 32、 施工方信息管理手段的核心是()。 A 实现工程管理信息化 B 编制信息管理手册 C 建立基于互联网的信息处理平台 D 实现办公自动化 | 32. The core of the construction party's information management means is (). A to achieve project management informationization B to compile information management manual C to establish an Internet-based information processing platform D to achieve office automation
MCQ-1233 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 33、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 33、 某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 33. In the construction of a residential district, the construction organization design prepared by the contractor for the construction of one residential building belongs to (). A general construction organization design B single project construction organization design C unit project construction organization design D division project construction organization design
MCQ-1234 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 34、 下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）. A 项目施工总进度计划 B 项目施工年度计划 C 项目月度施工计划 D 企业旬施工生产计划 | 34、 下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）. A 项目施工总进度计划 B 项目施工年度计划 C 项目月度施工计划 D 企业旬施工生产计划 | 34. The following progress plan, belongs to the implementation of the construction progress plan is (). A project construction progress plan B project construction annual plan C project monthly construction plan D enterprise ten-day construction production plan
MCQ-1235 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 35、 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工的噪声限值是（）dB。 A 65 B 55 C 75 D 85 | 35、 根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工的噪声限值是（）dB。 A 65 B 55 C 75 D 85 | 35. According to the "construction site boundary noise limit" (GB12523-90), the noise limit of bulldozer construction at night is () dB. A 65 B 55 C 75 D 85
MCQ-1236 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 36、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(38).png<image>某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0 B 2 C 3 D 1 | 36、 这张图片显示的是一种项目管理工具，被称为网络图或进度网络图，它用于表示项目任务间的逻辑关系及顺序，并帮助管理项目的时间安排。这种图通常用在建设工程项目管理中，是关键路径方法（CPM）的一个典型应用。下面是图中内容的解释： 1. **节点和任务（活动）**：图中的圆圈（节点）通常表示项目中的事件或时间点，而箭头表示任务或活动。例如，从点A到点D的箭头表示一个任务的开始和结束。 2. **依赖关系**：不同的活动之间通过箭头连接，表明他们之间的前后关系。一个活动的完成可能是另一个活动开始的先决条件。 3. **关键路径**：在整个网络图中，最长的路径（考虑了各个活动所需的时间量）被称为关键路径。这个路径确定了项目最短的完成时间。任何关键路径上的延迟都会直接影响项目的最终交付日期。 4. **并行活动**：一些活动可能并行发生，表示它们可以同时进行而不会互相影响，例如，任务B和任务C是并行的，它们都跟随着任务A。 5. **冗余（缓冲）时间**：图中的波浪线可能表示某些活动的冗余时间（也称为浮动时间），意味着活动可以在不影响整个项目时间表的情况下稍微推迟的时间量。 6. **持续时间**：时间轴（通常表示在图表的底部）显示了整个项目的时间范围，并可能与每个任务的持续时间对齐，帮助项目经理监控进度。 通过这样的图示，项目经理可以更好地计划资源，监控项目进度，并且对可能的延迟影响作出预测和应对。这是一个重要的工具，尤其是在复杂的建设项目中，需要精确调度多个相互依赖的任务。某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A的总时差为（）天。 A 0 B 2 C 3 D 1 | 36. This picture shows a project management tool called a network diagram or schedule network diagram. It is used to represent the logical relationships and sequence of project tasks and to help manage the project's schedule. This diagram is usually used in the management of construction projects and is a typical application of the Critical Path method (CPM). Here is an explanation of what is in the diagram: 1. ** Nodes and tasks (activities) ** : The circles (nodes) in the graph usually represent events or points in time in the project, while the arrows represent tasks or activities. For example, arrows from point A to point D indicate the beginning and end of a task. 2. ** Dependencies ** : Different activities are connected by arrows, indicating a contextual relationship between them. The completion of one activity may be a prerequisite for the start of another. 3. ** Critical Path ** : In the overall network diagram, the longest path (taking into account the amount of time required for each activity) is called the critical path. This path determines the shortest completion time for the project. Any delay on the critical path will directly affect the final delivery date of the project. 4. ** Parallel activities ** : Some activities may occur in parallel, indicating that they can be carried out at the same time without affecting each other, for example, task B and task C are parallel, they both follow task A. 5. ** Redundant (buffer) time ** : The wavy line in the graph may indicate the redundant time (also known as floating time) of some activities, meaning the amount of time that the activities can be slightly delayed without affecting the overall project schedule. 6. ** Duration ** : The timeline (often represented at the bottom of the chart) shows the time frame for the entire project and may line up with the duration of each task, helping the project manager monitor progress. With this graphical representation, the project manager can better plan resources, monitor project progress, and anticipate and respond to possible delays. This is an important tool, especially in complex construction projects that require the precise scheduling of multiple interdependent tasks. The double-code time scale network plan for A branch project is shown in the figure below (time unit: days), and the total time difference for job A is () days. A 0 B 2 C 3 D 1
MCQ-1237 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 37、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 A 业主 B 设计人 C 规划主管部门 D 监理人 | 37、 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（）的变更指示，承包人不得擅自变更。 A 业主 B 设计人 C 规划主管部门 D 监理人 | 37. According to the general contract terms in the Standard Construction Bidding Documents, in the course of contract performance, the contractor shall not make changes without the instruction of (). A owner B designer C planning department D supervisor
MCQ-1238 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 38、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(39).png<image>某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 A 9 B 11 C 12 D 15 | 38、 图片中展示的看起来像是一个节点网络图或者叫作网络流程图，它通常用于工程项目管理的进度计划之中。这种图通常代表项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）。 图中每个圆圈代表一个项目活动节点，它们通常包含如下信息： - 活动标识符（例如 "A", "B", "E", "G"）； - 最早开始时间（Early Start, ES）； - 最晚开始时间（Late Start, LS）； - 活动持续时间（Duration）。 箭头表示活动依赖关系和先后顺序。节点之间的连线代表工作流，说明了进行某个活动需要依赖完成其他活动的前提。在CPM/PERT分析中，通过计算这些节点的早起开始时间，最迟开始时间，总浮动时间等，可以确定完成项目的最短时间，并辨认出哪些活动是关键路径上的，即对项目完成时间有直接影响的活动。 此外，上述图例中还展示了每个活动节点可能的最早和最晚开始时间，这有助于项目经理识别时间安排上的灵活性和任何可能的延期风险。通过对这些时间的优化，可以更有效地分配资源，确保项目按时完成。某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（）天。 A 9 B 11 C 12 D 15 | 38. What is shown here looks like a network diagram of nodes, or a network flow diagram, which is commonly used in the scheduling of project management. This diagram usually represents the Critical Path Method (CPM) or Program Evaluation and Review Technique (PERT) in project management. Each circle in the graph represents a project activity node, which usually contains the following information: - Activity identifiers (e.g. "A", "B", "E", "G"); - Earliest Start time (Early Start, ES); - Late Start (LS); - Activity Duration (Duration). Arrows indicate activity dependencies and sequence. The lines between nodes represent workflows and indicate the premise that doing one activity depends on completing other activities. In CPM/PERT analysis, by calculating the early start time, the latest start time, the total floating time of these nodes, etc., we can determine the shortest time to complete the project, and identify which activities are on the critical path, that is, the activities that have a direct impact on the project completion time. In addition, the earliest and latest possible start time of each activity node is also shown in the above legend, which helps the project manager to identify the flexibility in the schedule and any possible risk of delay. By optimizing these times, resources can be allocated more efficiently to ensure that the project is completed on time. The single code network plan of a project is shown in the figure below (time unit: days), and the calculated duration of the plan is () days. A 9 B 11 C 12 D 15
MCQ-1239 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 39、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 39、 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。 A 施工企业决策者 B 施工企业法定代表人 C 施工企业法定代表人的代表 D 建设单位项目管理者 | 39. The project manager of the construction party shall, in the process of undertaking the construction management of the project, handle the external relations related to the project in the capacity of (). A decision-maker of construction enterprise B legal representative of construction enterprise C representative of legal representative of construction enterprise D construction unit project manager
MCQ-1240 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是（）。【2018版教材已修改，此题不适用】 A 建安工程产值 B 应纳营业税额 C 应纳所得税额 D 直接工程费 | 40、 建筑安装工程税金中，城市维护建设税的计算基数是（）。【2018版教材已修改，此题不适用】 A 建安工程产值 B 应纳营业税额 C 应纳所得税额 D 直接工程费 | 40. Among the taxes of construction and installation projects, the calculation base of urban maintenance and construction tax is (). [The 2018 edition of the textbook has been modified, this title is not applicable] A construction and installation project output value B Business tax payable C Income tax payable D Direct project expenses
MCQ-1241 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 41、 施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的（）保证措施。 A 组织 B 技术 C 制度 D 投入 | 41、 施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的（）保证措施。 A 组织 B 技术 C 制度 D 投入 | 41. The construction project site set up full-time safety officers, is the construction safety guarantee system in the () guarantee measures. A organization B technology C system D input
MCQ-1242 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 42、 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。 A 指令 B 协作 C 监督 D 配合 | 42、 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各工作部门之间的（）。 A 指令 B 协作 C 监督 D 配合 | 42. Organizational structure model reflects an organizational system between the subsystems or between the working departments (). A instruction B cooperation C supervision D cooperation
MCQ-1243 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 43、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制 B 职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全 C 职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动 D 职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外 | 43、 关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的是（）。 A 职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制 B 职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全 C 职业健康安全与环境管理的主题是组织，管理的对象是一个组织的活动 D 职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外 | 43. About the construction of occupational health and safety and environmental management, correct is (). A occupational health and safety and environmental management of general harmful factors to implement management and control B occupational health and safety management is designed to protect the health and safety of producers and users of construction projects C occupational health and safety and environmental management is the theme of the organization, The object of management is the activities of an organization D the occupational health and safety and environmental management system should be independent of the other management systems of the organization
MCQ-1244 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 44、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。 A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 44、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①项目结构分析；②编制各层进度计划；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码。其正确的工作顺序是()。 A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—② | 44. The construction project progress target demonstration of the work includes: ① project structure analysis; ② the preparation of each layer of progress plan; ③ Structure analysis of schedule planning system; ④ work coding of the project. Its correct working order is (). A ①—③—②—④ B ①—③—④—② C ③—②—①—④ D ④—①—③—②
MCQ-1245 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。 A 限控技术 B 保（排）险技术 C 保护技术 D 可靠性技术 | 45、 施工安全技术保证体系中，不论是安全专项工程还是安全专项技术，首先应满足安全（）要求。 A 限控技术 B 保（排）险技术 C 保护技术 D 可靠性技术 | 45. Construction safety technology guarantee system, whether it is safety special projects or safety special technology, first of all should meet the requirements of safety (). A limited control technology B insurance (platoon) risk technology C protection technology D reliability technology
MCQ-1246 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 46、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 46、 建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。 A 设计方 B 施工方 C 业主方 D 供货方 | 46. The control of the total schedule of the construction project is the task of () project management. A design party B construction party C owner party D supplier
MCQ-1247 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 47、 关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。 A 动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值 B 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏 C 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制 D 目标的计划值在任何情况下都应保持不变 | 47、 关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。 A 动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值 B 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏 C 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制 D 目标的计划值在任何情况下都应保持不变 | 47. About the project objective dynamic control of the statement, wrong is (). A dynamic control should be preferred to decompose the target and formulate the planned value of the target control B when the planned value of the target and the actual value of the deviation should be corrected C in the process of project implementation of the project target dynamic tracking and control D the planned value of the target should remain unchanged under any circumstances
MCQ-1248 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 48、 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。【19版教材已删除，此题不适用】 A 施工项目经理 B 监理工程师 C 项目设计负责人 D 施工项目技术负责人 | 48、 凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查认可。【19版教材已删除，此题不适用】 A 施工项目经理 B 监理工程师 C 项目设计负责人 D 施工项目技术负责人 | 48. Where related to engineering safety and the use of functional materials, should be reinspected according to the professional engineering quality acceptance specifications, and should be inspected and approved by (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A construction project manager B Supervision Engineer C Project design leader D Technical leader of construction project
MCQ-1249 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 49、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 发包人 B 监理人 C 劳务分包人 D 承包人 | 49、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务合同项目的施工组织设计应由（）负责编制。 A 发包人 B 监理人 C 劳务分包人 D 承包人 | 49. According to the "Construction Labor Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0214), the construction organization design of the labor contract project shall be prepared by (). A Employer B Supervisor C Labor subcontractor D Contractor
MCQ-1250 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 50、 工程项目正式竣工验收完成后，由（）在《竣工验收鉴定证书》中作出验收结论。【19版教材已删除，此题不适用】 A 验收委员会 B 建设单位 C 施工单位 D 监理单位 | 50、 工程项目正式竣工验收完成后，由（）在《竣工验收鉴定证书》中作出验收结论。【19版教材已删除，此题不适用】 A 验收委员会 B 建设单位 C 施工单位 D 监理单位 | 50. After the formal completion and acceptance of the project is completed, () shall make the acceptance conclusion in the Certificate of Completion Acceptance and Appraisal. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A Acceptance Committee B Construction unit C Construction unit D Supervision unit
MCQ-1251 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 51、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 51、 工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 设计单位 | 51. Before the project starts, the unit responsible for reporting the construction project quality supervision procedures to the supervisory body should be (). A construction unit B construction unit C supervision unit D design unit
MCQ-1252 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 52、 下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（）。 A 施工平面图设计 B 机具设备需要计划 C 施工进度计划 D 施工方案 | 52、 下列施工组织设计内容中，应当首先确定的是（）。 A 施工平面图设计 B 机具设备需要计划 C 施工进度计划 D 施工方案 | 52. the following construction organization design content, should first determine (). A construction plan design B machinery and equipment need to plan C construction schedule plan D construction scheme
MCQ-1253 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 53、 编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 休息时间 C 不可避免中断时间 D 偶然工作时间 | 53、 编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 休息时间 C 不可避免中断时间 D 偶然工作时间 | 53. When compiling labor quotas, the time that workers must consume does not include (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A effective working time B Rest time C Inevitable downtime D Casual working hours
MCQ-1254 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 54、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 54、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。 A 工程建设设计文件 B 工程建设施工合同 C 工程建设技术规程 D 工程建设强制性标准 | 54. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the project supervision unit shall review whether the safety technical measures or special construction plans in the construction organization design meet the requirements (). A project construction design document B project construction contract C project construction technical regulations D project construction mandatory standards
MCQ-1255 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 55、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任由（）制定。 A 施工企业管理部门 B 建设单位和施工企业法定代表人协商 C 法定代表人或其授权人与项目经理协商 D 施工企业合同预算部门 | 55、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理目标责任由（）制定。 A 施工企业管理部门 B 建设单位和施工企业法定代表人协商 C 法定代表人或其授权人与项目经理协商 D 施工企业合同预算部门 | 55. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the project management objective responsibility shall be formulated by (). A construction enterprise management department B construction unit and construction enterprise legal representative consultation C legal representative or its authorized person and project manager consultation D construction enterprise contract budget department
MCQ-1256 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 56、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(40).png<image>某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增加额为（）元。 A 8600 B 9200 C 9600 D 18200 | 56、 这张图片是一个简单的表格，看起来像是建设工程项目管理中的某种成本估算或资源计划表。表格分为四列，每列的标题分别是“项目日”，“单位”，“计划量”和“实际量”。 在“单位”这一列中，可以看到列出了两种单位：m³ 和万元。m³（立方米）通常用来衡量体积，可能是指建筑材料如混凝土、砂石等的量；万元则是货币单位，指的是金额。 在“计划量”和“实际量”这两列中，可以看到对应的数字。对于第一个项目，计划使用的体积是300立方米，实际使用的是320立方米；而第二个项目计划的预算是430万元，实际花费的是460万元。 基于表格的内容，逻辑以上的内容可以解读为： 1. 项目在执行中可能会有变动，导致实际使用的资源量和成本与计划的不同，这需要项目管理者关注和处理。 2. 表格中展示了两个监测点：资源消耗（如材料量）和财务成本（如预算和实际支出）。 3. 项目管理者将利用这些数据来检查项目进度和成本控制情况，以便于调整项目计划或采取相应的管理行动。 这是典型的建设工程项目管理活动中的资源与成本监控环节，表格提供的数据有助于项目团队评估项目执行的效率与效果，并在必要时进行干预。某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土量增加导致的成本增加额为（）元。 A 8600 B 9200 C 9600 D 18200 | 56. This picture is a simple table that looks like some kind of cost estimate or resource schedule in the management of a construction project. The table is divided into four columns, each titled "Project Day," "Units," "Planned Amount," and "Actual Amount." In the "Units" column, you can see that two types of units are listed: m³ and ten thousand yuan. m³ (cubic meter) is often used to measure volume and may refer to the amount of building materials such as concrete, sand and gravel; Ten thousand yuan is a monetary unit, referring to the amount of money. In the columns "planned amount" and "actual amount," you can see the corresponding numbers. For the first item, the planned volume used was 300 cubic meters and the actual volume used was 320 cubic meters; While for the second project, the planned budget was 4.3 million yuan, and the actual cost was 4.6 million yuan. Based on the contents of the table, the above contents can be interpreted as follows: 1. There may be changes in the execution of the project, resulting in the difference between the actual amount of resources used and the cost of the planned resources, which needs the attention and handling of the project manager. 2. Two monitoring points are shown in the table: resource consumption (such as material volume) and financial cost (such as budget and actual expenditure). 3. The project manager will use these data to check the project progress and cost control, so as to adjust the project plan or take corresponding management actions. This is a typical resource and cost monitoring link in construction project management activities. The data provided in the table will help the project team to evaluate the efficiency and effect of project execution, and intervene when necessary. The concrete consumption of engineering commodities in a certain division is shown in the following table, then the increase in cost caused by the increase in concrete volume is () yuan. A 8600 B 9200 C 9600 D 18200
MCQ-1257 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | Yes | F6-3 Pricing methods | 57、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(41).png<image>某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 A 87.2 B 88.2 C 92.0 D 93.0 | 57、 这张图表是一个简化的建设项目管理中的成本控制表格，显示了混凝土的使用量及其价格。在建筑项目管理中，有效地控制成本是非常重要的。此表格提供的数据可以帮助项目经理监控和管理建筑材料的成本。 表格分为四列： - 第一列“项目名”可能表示不同的工程项目或工程项目的不同部分。 - 第二列“预计工程量”显示预计将使用的混凝土量，单位为立方米。 - 第三列“实际工程量”表示实际使用的混凝土量，单位仍然是立方米。 - 第四列“合同单价”指的是每立方米混凝土的合同定价，单位为元/立方米。 表格中显示两个项目或项目部分的数据： - 第一行里“土方工程”与“4000立方米”的预计量和“4200立方米”的实际量表明该项目部分实际使用的混凝土量高于预计要使用的量。没有列出合同单价，这可能意味着价格待定或者以其他方式核算。 - 第二行的“石方工程”与“2800立方米”的预计量和“3000立方米”的实际量同样显示实际使用量超过预期。此处合同单价是“240元/立方米”。 这张表格可以用于比较预算和实际花费，以此来监控成本。如果实际工程量经常超过预计工程量，则可能需要调查为什么会发生这种差异，是否是预算不准确，还是施工过程中出现了浪费或其他问题。合同单价也是另一个需要关注的因素，因为它直接影响项目总体成本。通过表格，我们可以计算出实际的成本，比如对于石方工程，实际成本将是3000立方米乘以240元/立方米。某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（）万元。 A 87.2 B 88.2 C 92.0 D 93.0 | 57. This chart is a simplified cost control table in the management of construction projects, showing the amount of concrete used and its price. In construction project management, it is very important to control the cost effectively. The data provided in this form can help project managers monitor and manage the cost of building materials. The form is divided into four columns: - The first column "Project name" may indicate different engineering items or different parts of the engineering project. - The second column "Estimated Works" shows the amount of concrete expected to be used in cubic meters. - The third column "Actual Works" shows the actual amount of concrete to be used, again in cubic meters. - The fourth column "contract unit price" refers to the contract price per cubic meter of concrete, in yuan/cubic meter. The table shows data for two items or parts of the project: - The estimated amount of "earthworks" and "4000 m3" in the first row and the actual amount of "4200 m3" indicate that the actual amount of concrete used in this part of the project is higher than the estimated amount to be used. The contract unit price is not listed, which may mean that the price is pending or otherwise accounted for. - The second line of "stone works" with the estimated amount of "2,800 cubic meters" and the actual amount of "3,000 cubic meters" likewise shows that the actual use was more than expected. The unit price of the contract here is "240 yuan/m3". This form can be used to monitor costs by comparing estimated and actual costs. If the actual amount of work often exceeds the estimated amount of work, it may be necessary to investigate why the discrepancy occurred, whether the budget was inaccurate, or whether there was waste or other problems during construction. The contract unit price is also another factor to look at, as it directly affects the overall cost of the project. Through the table, we can calculate the actual cost, for example, for stone works, the actual cost will be 3,000 cubic meters multiplied by 240 yuan/cubic meter. A certain earthwork is priced according to the mixed method, in which the earthwork is contracted by the total price, and the contracted price is 200,000 yuan; The unit price contract is implemented for the earthworks. The quantities and prices of the works are given in the following table. The settlement price for the project is () million yuan. A 87.2B 88.2C 92.0D 93.0
MCQ-1258 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 58、 施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 A 项目经理 B 建设单位 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 58、 施工安全管理与计划应在工程项目开工前编制，并经（）批准后实施。 A 项目经理 B 建设单位 C 项目专职安全员 D 项目技术负责人 | 58. Construction safety management and plan shall be prepared before the project starts and implemented after approval by (). A project manager B construction unit C project full-time safety officer D project technical leader
MCQ-1259 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 59、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。 A 2.0 B 3.0 C 7.0 D 8.0 | 59、 该题已过时，请勿过多关注 某工程网络计划中，工作N最早完成时间为第17天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作N的自由时差为()天。 A 2.0 B 3.0 C 7.0 D 8.0 | 59. This topic is out of date, do not pay too much attention to a project network plan, work N the earliest completion time is the 17th day, the duration is 5 days. The work has three tight work, their earliest start time is the 25th day, 27th day and 30th day, then the free time difference of work N is () days. A 2.0B 3.0C 7.0D 8.0
MCQ-1260 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 60、 施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指（）。 A 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 B 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 C 自检、互检、专检 D 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 | 60、 施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指（）。 A 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查 B 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查 C 自检、互检、专检 D 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查 | 60. The "three inspections" system of process handover testing in construction quality testing refers to (). A quality officer inspection, technical person in charge inspection, project manager inspection B construction unit inspection, supervision unit inspection, construction unit inspection C self-inspection, mutual inspection, special inspection D construction unit internal inspection, supervision unit inspection, quality supervision agency inspection
MCQ-1261 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 61、 该题已过时，请勿过多关注 安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的（）类别。 A 措施管理 B 投入和物资管理 C 日常管理 D 岗位管理 | 61、 该题已过时，请勿过多关注 安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的（）类别。 A 措施管理 B 投入和物资管理 C 日常管理 D 岗位管理 | 61. The topic is outdated, do not pay too much attention to the safety production organization system belongs to the construction safety system guarantee system in the () category. A measures management B input and material management C daily management D post management
MCQ-1262 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 62、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 62、 下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是()。 A 确定各类进度计划的审批程序 B 优化项目的设计方案或施工方案 C 选择合理的合同结构 D 选择工程承发包方式 | 62. The following construction project progress control measures, belong to the technical measures are (). A to determine the approval procedures of various schedule plans B to optimize the project design scheme or construction scheme C to select a reasonable contract structure D to select the way of project contracting
MCQ-1263 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 63、 施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况。积极组织事故调查的人，应该是（） A 施工项目负责人 B 施工技术负责人 C 施工单位质检员 D 项目总监理工程师 | 63、 施工质量事故发生以后，按规定的时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况。积极组织事故调查的人，应该是（） A 施工项目负责人 B 施工技术负责人 C 施工单位质检员 D 项目总监理工程师 | 63. After the occurrence of construction quality accidents, according to the prescribed time and procedures, timely report to the construction enterprise of the accident situation. The person who actively organizes the accident investigation should be () A construction project responsible person B construction technology responsible person C construction unit quality inspector D project chief supervision engineer
MCQ-1264 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 64、 某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根。则费用偏差（CV）为（）万元。 A 11 B 13 C -13 D -11 | 64、 某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根。则费用偏差（CV）为（）万元。 A 11 B 13 C -13 D -11 | 64. A project plans to complete 100 projects in a month. The planned unit price is 13,000 yuan/root. 110 piles were actually completed, and the actual unit price was 14,000 yuan/root. Then the cost deviation (CV) is () million yuan. A 11 B 13 C -13 D -11
MCQ-1265 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（） A 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 B 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 C 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 D 参照原有措施费的组价方法调整 | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是（） A 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整 B 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 C 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整 D 参照原有措施费的组价方法调整 | 65. According to the "Construction engineering Bill of Quantities valuation Code" (GB50500-2008), due to the missing items of the division-item bill of quantities or the project changes caused by non-contractor reasons, it is necessary to add new division-item bill of quantities items, causing changes in the measure items, the measure items not included in the original measure fee, The method of determining the cost is () A appropriate measure fee change proposed by the employer, adjusted after the contractor's confirmation B appropriate measure fee change proposed by the contractor, adjusted after the employer's confirmation C appropriate measure fee change proposed by the supervisor, D is adjusted by referring to the group price method of the original measures fee after being confirmed by the employer and the contractor
MCQ-1266 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 66、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审批批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 66、 工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审批批准。 A 业主 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 专业监理工程师 | 66. After the construction supervision plan is completed, it must be approved by (). A owner B chief supervision engineer C technical person in charge of supervision unit D professional supervision engineer
MCQ-1267 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 67、 双代号网络图中，工作是用()表示的。 A 箭线及其两端节点编号 B 节点及其编号 C 箭线及其起始节点编号 D 箭线及其终点节点编号 | 67. In the double code network diagram, work is represented by (). A arrow line and its two node number B node and its number C arrow line and its starting node number D arrow line and its end node number
MCQ-1268 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 68、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。 A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 68、 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()。 A 编制项目可行性研究报告 B 编制初步设计 C 编制设计任务书 D 编制项目建议书 | 68. According to the stage of the construction project division, belongs to the design preparation stage work is (). A preparation of project feasibility study report B preparation of preliminary design C preparation of design task D preparation of project proposal
MCQ-1269 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 69、 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。 A 职业健康安全管理体系 B 环境评价体系 C 技术管理体系 D 人力资源管理体系 | 69、 建设工程三大管理体系是指质量管理体系、环境管理体系和()。 A 职业健康安全管理体系 B 环境评价体系 C 技术管理体系 D 人力资源管理体系 | 69. The three major management systems of construction projects refer to the quality management system, environmental management system and (). A occupational health and safety management system B environmental assessment system C technical management system D human resources management system
MCQ-1270 | Second-level CRCEE(2013) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 70、 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 B 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 C 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 70、 建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。 A 不属于国家定价的材料（产品），由供方确定价格 B 需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准 C 建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费 D 建筑材料采购合同通常采用固定总价合同 | 70. Building materials procurement contract terms of the relevant statement, correct is (). A does not belong to the national pricing of materials (products), by the supplier to determine the price B demander to pick up the goods, the delivery date to the demander's receipt of the date shall prevail C building materials packaging by the supplier, and generally do not charge to the demander D building materials procurement contracts usually use fixed total price contracts
MCQ-1271 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 71、 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 偶然时间 B 辅助工作时间 C 准备与结束时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 71、 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 偶然时间 B 辅助工作时间 C 准备与结束时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 71. According to the "Construction engineering bill of quantities valuation Specifications" (GB50500-2008), the content of "other items list" generally includes (). A incidental time B auxiliary work time C preparation and end time D unavoidable interruption time E rest time
MCQ-1272 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 72、 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 A 企业管理费 B 措施费 C 暂估价 D 施工机具使用费 E 间接费 | 72、 按成本组成，施工成本分解为人工费、材料费和（）。 A 企业管理费 B 措施费 C 暂估价 D 施工机具使用费 E 间接费 | 72. According to the cost composition, the construction cost is decomposed into labor cost, material cost and (). A enterprise management fee B Measure fee C tentative valuation D Construction equipment usage fee E indirect fee
MCQ-1273 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 暂估价 B 计日工 C 工程排污费 D 暂列金额 E 总承包服务费 | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“其他项目清单”的内容一般包括（）。 A 暂估价 B 计日工 C 工程排污费 D 暂列金额 E 总承包服务费 | 73. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2008), the content of "other project list" generally includes (). A provisional valuation B daily work C project sewage fee D provisional amount E general contracting service fee
MCQ-1274 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 74、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。 A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 74、 按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为()。 A 控制性进度计划 B 指示性进度计划 C 指导性进度计划 D 实施性进度计划 E 总结性进度计划 | 74. The function of the plan, the construction project construction progress plan is divided into (). A control schedule plan B indicative schedule plan C guiding schedule plan D implementation schedule plan E summary schedule plan
MCQ-1275 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 75、 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（）。 A 索赔意向通知 B 索赔证据 C 索赔事件总述 D 索赔合理性论证 E 索赔款项（或工期）计算书 | 75、 承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括（）。 A 索赔意向通知 B 索赔证据 C 索赔事件总述 D 索赔合理性论证 E 索赔款项（或工期）计算书 | 75. The claim report submitted by the Contractor to the Employer shall include (). A Notice of intent to claim B Claim evidence C Summary of claims D Reasonableness of claim E Claim payment (or duration) calculation
MCQ-1276 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 A 单代号网络计划中由关键工作组成的且所有工作的时间间隔为零的线路。 B 总持续时间最长的线路 C 双代号网络计划中没有波形线的线路 D 时标网络计划中没有波形线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76、 关于网络计划关键线路的说法，正确的有（）。 A 单代号网络计划中由关键工作组成的且所有工作的时间间隔为零的线路。 B 总持续时间最长的线路 C 双代号网络计划中没有波形线的线路 D 时标网络计划中没有波形线的线路 E 双代号网络计划中由关键节点连成的线路 | 76. About the network plan key lines of the statement, correct (). A single code network plan is composed of critical work and all work time interval is zero line. B The line with the longest total duration C The line without waveform lines in the double code network plan D the line without waveform lines in the time scale network plan E The line connected by key nodes in the double code network plan
MCQ-1277 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 77、 关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。 A 项目结构图中，矩形框表示工作任务 B 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 C 组织结构图中，用直线连接矩形框 D 组织结构图中，矩形框表示工作部门 E 项目结构图和组织结构图都是组织工具 | 77、 关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（）。 A 项目结构图中，矩形框表示工作任务 B 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框 C 组织结构图中，用直线连接矩形框 D 组织结构图中，矩形框表示工作部门 E 项目结构图和组织结构图都是组织工具 | 77. About the project structure chart and organizational structure chart, the correct is (). A project structure chart, the rectangular box represents the work task B project structure chart, with a two-way arrow line to connect the rectangular box C organization structure chart, with a straight line to connect the rectangular box D organization structure chart, the rectangular box represents the work department E project structure chart and organization structure chart are organizational tools
MCQ-1278 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 78、 施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有（）。 A 进度计划实施情况的综合描述 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 前一次进度计划检查提出问题的整改情况 D 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 E 进度的预测 | 78、 施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有（）。 A 进度计划实施情况的综合描述 B 实际工程进度与计划进度的比较 C 前一次进度计划检查提出问题的整改情况 D 进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 E 进度的预测 | 78. After checking the construction progress plan, a progress report should be prepared, and its content is (). A comprehensive description of the implementation of the progress plan B comparison between the actual project progress and the planned progress C rectification of the problems raised in the previous progress plan inspection D analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan and their causes E forecast of the progress
MCQ-1279 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列费用属于措施费的是（）。 A 环境保护费 B 文明施工费 C 安全施工费 D 机械修理费 E 工程排污费 | 79、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列费用属于措施费的是（）。 A 环境保护费 B 文明施工费 C 安全施工费 D 机械修理费 E 工程排污费 | 79. According to the "construction and installation project cost components" (construction standard [2003] No. 206), the following costs belong to the measure costs are (). A environmental protection fee B Cost for construction of civilization C Safety construction fee D Mechanical repair costs E Sewage charges for engineering works
MCQ-1280 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 80、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 80、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），分包人的工作包括（）。 A 按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修 B 在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表 C 在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计 D 已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作 E 按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用 | 80. According to the "Construction Engineering Construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the subcontractor's work includes (). A shall design, construct, complete and maintain the subcontracted works in accordance with the provisions of the subcontract B shall provide the contractor with the project progress plan and corresponding progress statistical statements within the time stipulated in the contract C within the time stipulated in the contract, Submit detailed construction organization design to the contractor D before the completed works are delivered to the contractor, be responsible for the protection of finished products of the subcontracted works E complete the specified design contents according to the time agreed in the contract and bear the expenses incurred therefrom
MCQ-1281 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 81、 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（）。 A 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 B 必须把好安全生产的“四关”标准 C 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 D 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 E 特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格 | 81、 关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（）。 A 临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业 B 必须把好安全生产的“四关”标准 C 施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 D 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 E 特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格 | 81. As for the basic requirements of construction safety management, there are (). A temporary operators can enter the site after receiving the safety education of the project department B must make the "four passes" standard of safe production C construction personnel must have the corresponding safety production qualifications before taking the post D to rectify the hidden dangers of the accident to "five fixed" requirements E Special operators must go through special training and obtain special operation qualifications
MCQ-1282 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(42).png<image>某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（） A 多个终点节点 B 节点编号重复 C 两项工作有相同的节点编号 D 循环回路 E 多个起点节点 | 82、 这张图片是一个项目管理中常用的工具，被称作网络图，有时也叫做进度网络图或者PERT（Program Evaluation Review Technique）图。这种图示用于展示项目中的不同任务（通常用节点或箭头表示）以及它们间的前后依赖关系。 在建筑工程项目管理中，网络图可以帮助项目经理理解： 1. 任务顺序：图中的节点通常代表项目中的一个任务，而箭头则表明两个任务之间的顺序关系。例如，任务A必须完成后才能开始任务F。 2. 关键路径：这是项目从开始到完成的最长路径，决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都会直接影响整个项目的完成日期。 3. 并行任务：这些是可以同时执行的任务，不会互相影响。在图中可以看到，任务B、D和任务F、E是并行的。 4. 依赖关系：实线箭头表明强依赖关系，即一个任务必须在另一个任务开始之前完成。虚线箭头可能表明较弱的依赖关系或者选择性路径。 5. 里程碑：这是项目重要阶段的结束标志，通常是大型任务或关键任务的完成，例如在图中节点4可能表示一个重要的里程碑完成点。 在构建这样的网络图时，项目经理应仔细考虑每个任务的持续时间、资源需求和可能的风险，以便进行有效的项目规划和跟踪进度。这种图也有助于项目团队了解自己的任务是如何与其他任务相互联系的，从而确保更好的团队协作和项目整体的顺利进行。某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有（） A 多个终点节点 B 节点编号重复 C 两项工作有相同的节点编号 D 循环回路 E 多个起点节点 | 82. This picture is a commonly used tool in project management, known as a network diagram, sometimes called a progress network diagram or PERT (Program Evaluation Review Technique) diagram. This diagram is used to show the different tasks in a project (usually represented by nodes or arrows) and the dependencies between them. In construction project management, network diagrams help project managers understand: 1. Task order: The nodes in the diagram usually represent one task in the project, while the arrows indicate the sequential relationship between the two tasks. For example, task A must be completed before task F can begin. 2. Critical Path: This is the longest path of the project from start to completion and determines the minimum completion time of the project. Any delay on the critical path will directly affect the completion date of the entire project. 3. Parallel tasks: These are tasks that can be done at the same time without affecting each other. As you can see in the figure, tasks B and D are in parallel with tasks F and E. 4 Dependencies: Solid line arrows indicate strong dependencies, i.e. one task must be completed before another task can begin. Dashed arrows may indicate weak dependencies or alternative paths. 5. Milestone: This marks the end of an important phase of the project, usually the completion of a large or critical task. For example, node 4 May represent an important milestone completion point in the diagram. When constructing such a network diagram, the project manager should carefully consider the duration, resource requirements, and possible risks of each task in order to conduct effective project planning and track progress. This kind of map also helps the project team to understand how its own tasks relate to other tasks, thus ensuring better team collaboration and the smooth progress of the project as a whole. A double-codename network plan is shown in the figure below, where there are plotting errors such as () A multiple end nodes B node numbers repeating C two tasks with the same node number D loop loop E multiple start nodes
MCQ-1283 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 83、 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（）。 A 事故调查 B 制定事故处理方案 C 事故的技术处理 D 事故处理鉴定验收 E 事故的责任处罚 | 83、 施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有（）。 A 事故调查 B 制定事故处理方案 C 事故的技术处理 D 事故处理鉴定验收 E 事故的责任处罚 | 83. In the process of construction quality accident handling, the main work of the accident handling link is (). A accident investigation B Develop accident handling plans C Technical handling of accidents D accident handling appraisal and acceptance E Responsibility for accident punishment
MCQ-1284 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 84、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(43).png<image>某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（）。 A 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B 施工单位不可直接接受总经理指令 C 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D 咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | 84、 这张图片展示了建设工程项目管理中的一个流程图。从上到下，它说明了项目管理的几个主要阶段，并最终分解为具体的几个管理活动。这个逻辑关系通常是项目管理中的计划和控制流程，以下是每个部分的解释： 1. 目标管理 - 项目开始于明确其目标，这包括确定项目所要达成的具体的业务目标和成果。 2. 业主决策 - 根据项目的目标，业主会作出一系列的决策，这些决策可能涉及项目的范围、预算、时间表等。 3. 业主方项目管理 - 在业主的决策基础上，业主方的项目管理团队将负责具体的项目管理工作，包括制定详细的项目管理计划，并进行执行。 以下横条展示了业主方项目管理可以分解为的具体活动： - 投资管理 - 负责项目资金的筹集、分配和使用，确保项目投资的有效性和合理性。 - 施工管理 - 涉及现场施工活动的组织、协调、监控和控制，以保证项目的质量、进度、成本和安全。 - 材料设备管理 - 这包括采购、运输、存储和使用建筑材料和设备，确保质量和供应的及时性，并控制成本。 - 质量管理 - 确保项目输出符合预定的质量要求，通过制定质量标准和质量控制措施来实施。 所有这些管理活动都是为了确保整个建设工程项目顺利进行，按时按质按量完工。这些活动通常需要不同的专业知识和技能，以及良好的协调和沟通机制。某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有（）。 A 业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B 施工单位不可直接接受总经理指令 C 设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D 咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E 总经理可直接向业主方项目经理下达指令 | 84. This picture shows a flow chart in the management of construction projects. From top to bottom, it illustrates the main stages of project management, which are finally broken down into specific management activities. This logical relationship is usually the planning and control process in project management, and the following is an explanation of each part: 1. Management by Objectives - A project begins by defining its objectives. This includes identifying the specific business objectives and outcomes to be achieved by the project. 2. Owner Decisions - Depending on the objectives of the project, the owner will make a series of decisions, which may involve the scope, budget, schedule, etc. 3. Owner's Project Management - Based on the owner's decisions, the Owner's project management team will be responsible for the specific project management work, including the development of a detailed project management plan and its implementation. The following bars show the specific activities into which the owner's project management can be broken down: - Investment Management - Responsible for the raising, allocation and use of project funds to ensure the effectiveness and rationality of project investments. -Construction management - involves the organization, coordination, monitoring and control of site construction activities to ensure the quality, schedule, cost and safety of the project. -Materials and Equipment management - This includes the procurement, transportation, storage and use of construction materials and equipment, ensuring quality and timeliness of supply, and controlling costs. -Quality Management - Ensure that project outputs meet predetermined quality requirements, implemented through the development of quality standards and quality control measures. All these management activities are to ensure that the entire construction project is carried out smoothly and completed on time and in quantity and quality. These activities usually require different specialized knowledge and skills, as well as good coordination and communication mechanisms. The owner of a construction project adopts the organizational structure model as shown in the picture below. About the organizational relationship between the owner and the participants, the correct statement is (). A The owner's representative must give instructions through the owner's project manager B the construction unit cannot directly accept the general manager's instructions C the design unit can directly accept the owner's project manager's instructions D The only source of instructions for the consulting unit is the owner's project manager E The general manager may give instructions directly to the project manager of the owner
MCQ-1285 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 85、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。 A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 85、 项目目标控制过程中，属于事前控制内容的有()。 A 分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B 针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施 C 定期进行目标计划值和实际值的比较 D 发现目标偏离时采取纠偏措施 E 分析目标偏离产生的原因和影响 | 85. In the process of project objective control, the contents of prior control include (). A Analyze the various influencing factors that may lead to the deviation of the project goal B take preventive measures against the influencing factors that may lead to the deviation of the goal C regularly compare the planned value of the goal with the actual value D take corrective measures when finding the deviation of the goal E analyze the cause and influence of the deviation of the goal
MCQ-1286 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 86、 建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有（）。 A 确定风险因素 B 收集与施工风险相关的信息 C 分析各种风险的损失量 D 分析各种风险因素发生的频率 E 编制施工风险识别报告 | 86、 建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有（）。 A 确定风险因素 B 收集与施工风险相关的信息 C 分析各种风险的损失量 D 分析各种风险因素发生的频率 E 编制施工风险识别报告 | 86. In the process of risk management of construction engineering projects, the work of risk identification includes (). A determine the risk factors B collect the information related to the construction risk C analyze the loss amount of various risks D analyze the frequency of various risk factors E prepare the construction risk identification report
MCQ-1287 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-2001），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有（）。 A 直接套用 B 参照其价格水平另行确定变更价格 C 换算后采用 D 承发包双方重新协商变更价格 E 部分套用 | 87、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-2001），发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有（）。 A 直接套用 B 参照其价格水平另行确定变更价格 C 换算后采用 D 承发包双方重新协商变更价格 E 部分套用 | 87. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Engineering" (GF-99-2001), when a project change occurs, if there is already a price applicable to the changed project in the contract, the unit price or price in the contract shall be adopted (). A directly apply to B with reference to its price level to determine the change price C conversion using D the contracting parties to renegotiate the change price E part apply
MCQ-1288 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 88、 政府对建设工程质量监督的职能包括（）。 A 监督工程建设参与各主体的质量行为 B 评定施工企业的施工资质等级 C 监督已验收合格工程进度款的支付 D 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 E 监督工程质量验收 | 88、 政府对建设工程质量监督的职能包括（）。 A 监督工程建设参与各主体的质量行为 B 评定施工企业的施工资质等级 C 监督已验收合格工程进度款的支付 D 监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量 E 监督工程质量验收 | 88. The functions of the government to supervise the quality of construction projects include (). A to supervise the quality behavior of the main bodies involved in the project construction B to assess the construction qualification level of the construction enterprise C to supervise the payment of the progress payment of the project that has passed the acceptance D to supervise and inspect the construction quality of the entity involving the structure safety and the use of the function E to supervise the acceptance of the project quality
MCQ-1289 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 89、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。 A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 89、 用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。 A 已完工作预算费用 B 计划工作预算费用 C 已完工作实际费用 D 计划工作实际费用 E 费用绩效指数 | 89. Use earned value method for cost control, its basic parameters are (). A completed work budget cost B plan work budget cost C completed work actual cost D plan work actual cost E cost performance index
MCQ-1290 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有（）. A 谎报或瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢险 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%的罚款的情形有（）. A 谎报或瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢险 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90. According to the Regulations on Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents (No. 493 of The State Council), The main person in charge of the unit where the accident occurred shall be fined 40% to 80% of the annual income of the previous year under the following circumstances: () A false report or concealment of the accident B forgery or intentional destruction of the accident site C failure to immediately organize accident rescue D late report or omission of the accident E Absent from his post during the investigation and handling of an accident
MCQ-1291 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（）。 A 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 B 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 C 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令 D 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 E 承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书 | 91、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（）。 A 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议 B 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作 C 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令 D 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 E 承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书 | 91. According to the "Standard construction bidding documents", about the construction contract change and management of the statement, the correct (). A During the performance of the contract, the contractor may put forward written suggestions for changes to the drawings provided by the employer B After the contractor receives the change instruction from the supervisor, he shall make changes according to the change instruction C during the performance of the contract, The Supervisor may give any change instruction to the contractor at any time. D Any change work calculated by day work shall be included in the settlement of the measure project list as agreed in the contract. E The Contractor shall submit the change quotation to the Supervisor within 14 days after receiving the change instruction
MCQ-1292 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 92、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。 A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 92、 施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()。 A 观感质量验收符合要求 B 所含检验批均已验收合格 C 所含检验批质量验收记录应完整 D 有关安全和功能的检测资料完整 E 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定 | 92. In the acceptance of project quality during the construction process, the conditions for qualified acceptance of project quality are (). A perception of quality acceptance meets the requirements B inspection batch has been accepted C inspection batch quality acceptance records should be complete D safety and function testing data is complete E main functional items spot check results in line with the relevant professional acceptance specifications
MCQ-1293 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。 A 市场价格的任何波动 B 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 C 工程造价管理部门公布的价格调整 D 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h E 与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 | 93、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（）。 A 市场价格的任何波动 B 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 C 工程造价管理部门公布的价格调整 D 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h E 与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text)" (GF-99-0201), the parties to the contract may agree on the conditions for adjustment of the contract price (). A any fluctuation in the market price B changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affecting the contract price C price adjustment announced by the engineering cost management department D within a week non-contractor reasons for water, power outage, gas shutdown caused by cumulative more than 8h E compared with the plan, The change of the actual quantity of the project exceeds a certain range
MCQ-1294 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 94、 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（）。 A 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 B 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 C 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 D 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 E 及时将施工档案资料移交建设单位 | 94、 施工单位在建设工程档案管理中的职责包括（）。 A 配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作 B 按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作 C 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕 D 竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门 E 及时将施工档案资料移交建设单位 | 94. The responsibilities of the construction unit in the construction project file management include (). A is equipped with a full-time archival manager, responsible for the management of construction materials B in accordance with the construction contract, accept the construction unit entrusted with the organization and preparation of engineering files C according to the requirements of the construction documents before the completion of the summary D after the completion of the pre-acceptance, Timely transfer the archival materials to the urban construction archives department E timely transfer the construction archival materials to the construction unit
MCQ-1295 | Second-level CRCEE(2013) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 95、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。 A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 95、 在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()。 A 用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B 施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C 严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时 D 施工现场外围设置1.5m高的围挡 E 在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备 | 95. For a project under construction in a city center, the following environmental protection measures taken by the construction unit are correctly (). A temporary canteen with more than 100 people at the construction site, set up a simple and effective grease trap B sewage generated by terrazzo operation at the construction site is discharged into the municipal sewage network in batches C strictly control the construction operation time, and the evening operation does not exceed 22 hours. No earlier than 6 o 'clock in the morning D a 1.5m high enclosure is set outside the construction site E When carrying out asphalt moisture-proof and waterproof operations, sealed heating equipment with dust treatment device is used
MCQ-1296 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 关于施工总承包管理任务的说法，正确的是（）。 A 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B 施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D 施工总承包方应负责施工资源的供应组织 | 1、 关于施工总承包管理任务的说法，正确的是（）。 A 施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B 施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业主指定分包商的施工安全不承担责任 C 施工总承包方不与分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D 施工总承包方应负责施工资源的供应组织 | 1. The statement about the general contract management task of construction is correct (). A The general construction contractor generally does not undertake the construction tasks, but only the overall management and coordination of the construction work B The general construction contractor is only responsible for the construction safety of the part under construction, and does not bear the responsibility for the construction safety of the subcontractor designated by the owner C The general construction contractor does not directly sign the construction contract with the subcontractor. All are signed by the owner. D The general contractor shall be responsible for the supply organization of construction resources
MCQ-1297 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 2、 下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 A 目标分解 B 目标计划值搜集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 2、 下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 A 目标分解 B 目标计划值搜集 C 目标计划值与实际值比较 D 采取措施纠偏 | 2. Among the following work, the work that is not included in the dynamic control program of the construction project objective is (). A target decomposition B target plan value collection C target plan value compared with the actual value D take measures to correct deviation
MCQ-1298 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 3、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。 A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 3、 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（）。 A 组织项目管理班子 B 指挥项目建设生产经营活动 C 签署项目参与人员聘用合同 D 选择施工作业队伍 | 3. In the process of undertaking the management of engineering project construction, the management power of the project manager does not include (). A organizes the project management team B directs the project construction, production and operation activities C signs the contract for the participation of the project personnel D selects the construction team
MCQ-1299 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 4、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 4、 对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。 A 企业法定代表人 B 项目经理 C 项目总工程师 D 总监理工程师 | 4. Responsible for the construction of the construction project has the overall management responsibility (). A company's legal representative B Project manager C project chief engineer D chief supervision engineer
MCQ-1300 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 5、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 5、 建设工程施工风险管理的工作程序中，风险响应的下一步工作是（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 风险评估 B 风险控制 C 风险识别 D 风险预测 | 5. In the work procedure of construction risk management, the next step of risk response is (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A Risk assessment B Risk Control C Risk identification D Risk prediction
MCQ-1301 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 6、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。 A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 6、 我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（）。 A 确保工程建设质量 B 加快工程建设速度 C 提高工程建设水平 D 充分发挥投资效益 | 6. The purpose of China's implementation of construction project supervision system, excluding (). A to ensure the quality of engineering construction B to accelerate the speed of engineering construction C to improve the level of engineering construction D to give full play to the investment benefits
MCQ-1302 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 7、 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。 A 旁站、巡视和班组自检 B 巡视、平行检验和班组自检 C 平等检验、班组互检和旁站 D 旁站、巡视和平行检验 | 7、 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。 A 旁站、巡视和班组自检 B 巡视、平行检验和班组自检 C 平等检验、班组互检和旁站 D 旁站、巡视和平行检验 | 7. According to the requirements of the current "construction project supervision Code", the supervision engineer to the construction project implementation of the form of supervision includes (). A side station, inspection and team self-inspection B inspection, parallel inspection and team self-inspection C equal inspection, team mutual inspection and side station D side station, inspection and parallel inspection
MCQ-1303 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，（建标[2013]44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 A 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C 房产税、土地使用税、营业税 D 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 | 8、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，（建标[2013]44号），下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（）。 A 营业税、房产税、车船使用税、土地使用税 B 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 C 房产税、土地使用税、营业税 D 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税 | 8. According to the "construction and installation project cost composition", (construction standard [2013]44), the following tax portfolio, should be included in the construction and installation enterprise management fee is (). A Business tax, real estate tax, vehicle and vessel use tax, land use tax B City maintenance and construction tax, education surcharge, local education surcharge C Property tax, land use tax, business tax D Property tax, vehicle and vessel use tax, land use tax, stamp tax
MCQ-1304 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。 A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 9、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。 A 检验试验费 B 总承包服务费 C 施工机具使用费 D 工程定位复测费 | 9. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard No. 44), the following expenses, should be included in the measure project cost is (). A inspection and test fee B general contracting service fee C construction equipment usage fee D project positioning retest fee
MCQ-1305 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 10、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 10、 按照我国《建筑工程施一[质量验收统一标准》(GB50300-2001)，检验批质量验收合格的规定之一是()。 A 检验批验收合格说明工程竣工验收合格 B 检验批合格的标准是主控项目检验合格 C 主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目 D 检验批验收必须要检查相关资料的合格性 | 10. According to China's "construction project implementation [Unified Standard for Quality Acceptance" (GB50300-2001), one of the provisions of the quality acceptance of the inspection batch is (). A inspection batch acceptance description of the project completion acceptance B inspection batch acceptance standard is the main control project inspection pass C main control project is a decisive impact on the basic quality of the inspection batch D inspection batch acceptance must check the conformity of the relevant data
MCQ-1306 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 11、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标价编制原则的说法，正确的是（）。 A 投标报价只能由投标人自行编制 B 投标报价可以另行设定情况优惠总价 C 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 D 投标报价不得低于工程成本 | 11、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标价编制原则的说法，正确的是（）。 A 投标报价只能由投标人自行编制 B 投标报价可以另行设定情况优惠总价 C 投标报价高于招标控制价的必须下调后采用 D 投标报价不得低于工程成本 | 11. According to the "construction engineering quantities bill valuation specifications" (GB50500-2013), the statement on the bidding price preparation principle is correct (). A Bid price can only be prepared by the bidder B The bid quotation may be set separately at a preferential total price C If the bid price is higher than the bidding control price, the bid price must be lowered before adoption D The bid price shall not be lower than the project cost
MCQ-1307 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 12、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 12. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the work assurance system are (). A Establish quality inspection system B clear construction quality objectives C establish "quality first" viewpoint D establish quality management organization
MCQ-1308 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 13、 关于总价合同计量的说法，正确的是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 采用经审批批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告 D 发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 | 13、 关于总价合同计量的说法，正确的是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 采用经审批批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 B 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定 C 承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告 D 发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核 | 13. About the total price contract measurement, the correct statement is (). [The textbook of 2019 edition has been deleted, this title is not applicable] A is the total price contract formed by contracting out construction drawings and budgeting methods after approval, and the quantity of each project is the final quantity used by the contractor for settlement; B is the total price contract formed by bidding in the form of bill of quantities. The quantity of the works must be determined by the amount of works actually completed by the contractor. C The contractor does not need to submit the completed works report to the Employer in each measurement cycle. D The Employer shall review the quantity measurement report within 14 days after receiving it
MCQ-1309 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。 A 已签约合同的暂列金额应由发包人掌握使用 B 已签约合同的暂列金额应由承包人掌握使用 C 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。 A 已签约合同的暂列金额应由发包人掌握使用 B 已签约合同的暂列金额应由承包人掌握使用 C 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有 D 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有 | 14. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", (GB50500-2013), the statement about the provisional amount is correct (). The provisional amount of A signed contract shall be grasped by the employer and B the provisional amount of a signed contract shall be grasped by the contractor and C after the employer pays the provisional amount according to the contract provisions, the remaining amount belongs to the contractor. D After the employer pays the provisional amount according to the contract provisions, The remaining amount shall be jointly owned by the Employer and the contractor
MCQ-1310 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 B 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 C 有权提出费用及利润补偿 D 无权要求任何费用和利润补偿 | 15、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿 B 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿 C 有权提出费用及利润补偿 D 无权要求任何费用和利润补偿 | 15. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), if the Contractor's expenses or (and) benefits obtained by the Contractor cannot be included in other paid projects or any alternative work due to the reasons of the Owner, the Contractor shall (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A can only propose cost compensation, can not propose profit compensation B can only propose profit compensation, but not expense compensation C is entitled to claim compensation for costs and profits D shall not be entitled to any reimbursement of costs and profits
MCQ-1311 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 16、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。 A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 16、 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。 A 成本预算 B 成本分析 C 成本考核 D 成本计划 | 16. Construction enterprises to establish construction project cost management responsibility system, carry out cost control and accounting basis is (). A cost budget B cost analysis C cost assessment D cost plan
MCQ-1312 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 17、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。 A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 17、 关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。 A 指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细 B 实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划 C 指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的 D 竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略 | 17. The difference between competitive cost planning, instructional cost planning and implementation cost planning is correct (). A instructional cost plan is the construction budget cost plan in the preparation stage of the project construction. More detailed B implementation cost plan is the budget cost plan at the stage of selecting project manager C Guiding cost plan is based on the project implementation plan D Competitive cost plan is the estimated cost plan at the stage of project bidding and contract signing, which is relatively rough
MCQ-1313 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 18、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 18、 某土方工程，月计划工程2800m³，预算单价25元/m³，到月末时已完工程量3000m³，实际单价26元/m³，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。 A 已完成工作实际费用75000元 B 费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用 C 进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度提前 D 费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用 | 18. A certain earthmoving project, the monthly plan project 2800m³, the budget unit price of 25 yuan /m³, by the end of the month has completed the project volume 3000m³, the actual unit price of 26 yuan /m³, the work using the earned value method for deviation analysis of the statement, correct is (). The actual cost of A completed work is 75,000 yuan B cost performance index > 1, indicating that the project operation exceeds the budget cost C progress performance index < 1, indicating that the actual progress is ahead of the planned progress D cost deviation is -3000 yuan, indicating that the project operation exceeds the budget cost
MCQ-1314 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 19、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 19、 关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。 A 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础 B 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程 C 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算 D 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比 | 19. The statement about the cost analysis of the division project is correct (). A construction project cost analysis is the basis of divisional project cost analysis B Division project cost analysis object is completed division project C division project cost analysis data source is construction budget D The method of the cost analysis of the division item project is to compare the budget cost with the actual cost
MCQ-1315 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 20、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 20、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。 A 进行项目结构分析 B 确定项目的工作编码 C 编制各层进度计划 D 分析和论证目标实施的可能性 | 20. In the construction project total progress target control, first of all should (). A to analyze the structure of the project B to determine the work code of the project C to prepare the progress plan of each layer D to analyze and demonstrate the possibility of the implementation of the target
MCQ-1316 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 21、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。 A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 21、 关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。 A 由多个互相独立的进度计划组成 B 由项目各参与方共同参与编制 C 其建立是逐步完善的过程 D 一个特定项目的进度计划系统是唯一的 | 21. About the construction project management schedule planning system, the correct statement is (). A consists of a number of independent schedule B by the project participants to participate in the preparation of C its establishment is a gradual improvement of the process D a specific project schedule system is unique
MCQ-1317 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 22、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。 A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 22、 关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。 A 可以将工作简要说明直接放到横道图上 B 计划调整比较方便 C 可以直观地确定计划的关键线路 D 工作逻辑关系易于表达清楚 | 22. The statement about the progress plan table of the transverse chart is correct (). A can put the brief description of the work directly on the transverse chart B plan adjustment is more convenient C can intuitively determine the key lines of the plan D work logic relationship is easy to express clearly
MCQ-1318 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 23、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 23、 施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。 A 控制性施工进度计划 B 指导性施工进度计划 C 实施性施工进度计划 D 综合性施工进度计划 | 23. The monthly construction plan and ten-day construction operation plan prepared by the construction project management Department in the construction process belong to (). A controlled construction schedule B guiding construction schedule C implementation construction schedule D comprehensive construction schedule
MCQ-1319 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 24、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。 A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 24、 关于双代号网络图绘图规则的说法，正确的是（）。 A 箭线不能交叉 B 关键工作必须安排在图面中心 C 只有一个起点节点 D 工作箭线只能使用水平线 | 24. The statement about the drawing rules of double code network diagram is correct (). A arrow line can not cross B key work must be arranged in the center of the drawing C only a starting node D work arrow line can only use horizontal lines
MCQ-1320 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 25、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。 A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 25、 双代号网络计划中的关键线路是指（）。 A 总时差为零的线路 B 总的工作持续时间最短的线路 C 一经确定，不会发生转移的线路 D 自始至终全部由关键工作组成的线路 | 25. The key line in the double code network plan refers to (). A The line with zero total time difference B The line with the shortest total working duration C once determined, the line that will not be transferred D the line composed of all the critical work from beginning to end
MCQ-1321 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 26、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。 A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 26、 施工进度计划调整的内容，不包括（）调整。 A 工作关系 B 工作量 C 资源提供条件 D 工程质量 | 26. The content of construction schedule adjustment does not include () adjustment. A work relationship B workload C resources to provide conditions D project quality
MCQ-1322 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 27、 下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 A 确定进度控制的工作流程 B 优化施工方案 C 选择合适的施工承发包方式 D 选择合理的合同结构 | 27、 下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。 A 确定进度控制的工作流程 B 优化施工方案 C 选择合适的施工承发包方式 D 选择合理的合同结构 | 27. The following construction progress control measures, belong to the technical measures (). A to determine the work flow of progress control B to optimize the construction plan C to select the appropriate construction contracting method D to select a reasonable contract structure
MCQ-1323 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 28、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 28、 在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。 A 见证取样制度 B 专项施工方案论证制度 C 执业资格注册制度 D 建设工程质量监督管理制度 | 28. In the construction quality management, the management system established with the control of human factors as the basic starting point is (). A witness sampling system B special construction scheme demonstration system C qualification registration system D construction project quality supervision and management system
MCQ-1324 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 29、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。 A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 29、 根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。 A 加强对施工过程的质量检查 B 解体检查内在质量 C 建立固定的生产流水线 D 加强观感质量验收 | 29. According to the characteristics of construction quality control, construction quality control should be (). A strengthen the quality inspection of the construction process B disintegration inspection of internal quality C establish a fixed production line D strengthen the perception of quality acceptance
MCQ-1325 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 30、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 30、 双代号网络计划中关于节点的说法，正确的是其中有（）。 A 一个开始节点和一个结束节点 B 一个开始节点和多个结束节点 C 多个开始节点和一个结束节点 D 多个开始节点和多个结束节点 | 30. The statement about nodes in the double code network plan is correct that there is (). A a start node and an end node B a start node and multiple end nodes C multiple start nodes and an end node D multiple start nodes and multiple end nodes
MCQ-1326 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 31、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。 A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 31、 项目施工质量保证体系中，确定质量目标的基本依据是（）。 A 质量方针 B 工程承包合同 C 质量计划 D 设计文件 | 31. In the quality assurance system of project construction, the basic basis for determining the quality objective is (). A quality policy B project contract C quality plan D design document
MCQ-1327 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 32、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。 A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 32、 根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查、修改和控制管理办法”属于（）内容。 A 程序文件 B 质量计划 C 质量手册 D 质量记录 | 32. According to the construction enterprise quality management system documents, "quality review, modification and control management measures" belong to () content. A program document B Quality plan C quality manual D quality records
MCQ-1328 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 33、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 33、 施工企业质量管理体系的认证方应为（）。 A 企业最高领导者 B 第三方认证机构 C 企业行政主管部门 D 行业管理部门 | 33. The certification party of the quality management system of the construction enterprise shall be (). A top leader of the enterprise B third party certification body C enterprise administrative department D industry management department
MCQ-1329 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 34、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。 A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 34、 施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是（）。 A 量 B 靠 C 吊 D 套 | 34. Construction site to check the flatness of the wall, the appropriate inspection means is (). A quantity B by C hanging D sets
MCQ-1330 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 35、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。 A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 35、 下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。 A 建立施工测量控制网 B 设置质量控制点 C 制定施工场地质量管理制度 D 实行工序交接检查制度 | 35. The following construction quality control work, belongs to the technical preparation work quality control is (). A establish construction measurement control network B set up quality control points C formulate construction site quality management system D implement process handover inspection system
MCQ-1331 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 36、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】 A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 36、 施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。【19版教材已删除，此题不适用】 A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0 | 36. The construction unit to the same line cement for physical and mechanical properties of sampling inspection, sampling the minimum total weight should be () Kg. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A 9.0 B 12.0 C 15.0 D 25.0
MCQ-1332 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 37、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。 A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 37、 对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程质量控制中（）的工作。 A 工序施工质量控制 B 技术交底 C 测量控制 D 计量控制 | 37. The control of the quality of various input factors and the quality of environmental conditions belongs to the quality control of the construction process (). A process construction quality control B technical disclosure C measurement control D measurement control
MCQ-1333 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 38、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 38、 某房屋建筑工程施工中，现浇混凝土阳台根部突然断裂，导致2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号），该事故等级为（）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 38. In the construction of a housing construction project, the root of the cast-in-place concrete balcony suddenly broke, resulting in two deaths, one serious injury, and a direct economic loss of 3 million yuan. According to the "Notice on the report and investigation of the quality accident of housing construction and municipal infrastructure Engineering" (Jian Zhi [2010] 111), the accident grade is (). A General accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-1334 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 39、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 39、 根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。 A 材料检验不严引发的质量事故 B 采用不适宜施工方法引发的质量事故 C 盲目追求利润引发的质量事故 D 对地质情况估计错误引发的质量事故 | 39. According to the causes of quality accidents, quality accidents caused by management reasons are (). A quality accident caused by lax inspection of materials B quality accident caused by inappropriate construction methods C quality accident caused by blind pursuit of profit D quality accident caused by wrong estimation of geological conditions
MCQ-1335 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 40、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。 A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 40、 政府质量监督机构对建设工程进行第一次监督检查的重点是（）。 A 各参与方主体的质量行为 B 建设工程招标结果 C 工程建设的地址 D 建设工程的实体质量 | 40. The key points of the first supervision and inspection of the construction project by the government quality supervision agency are (). A the quality behavior of each participant B the bidding result of the construction project C the construction site D the physical quality of the construction project
MCQ-1336 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 41、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 41、 分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由（）报送工程质量监督机构备案。 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 | 41. During the acceptance of the branch project, the quality certification documents signed by each party shall be submitted by () to the engineering quality supervision institution for the record within 3 days after acceptance. A construction unit B supervision unit C construction unit D design unit
MCQ-1337 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 42、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 42、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 42. Cost analysis of construction projects is based on () cost analysis. A process B sub-item C single project D unit project
MCQ-1338 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 43、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 43、 “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的（）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 文件管理 D 预防措施 | 43. The activities of "timely purchase of supplementary applicable norms, regulations and other industry standards" belong to the () activities in the operation of occupational health and safety management system. A information exchange B implementation of control procedures C file management D preventive measures
MCQ-1339 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 44、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 44、 关于施工中的一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。 A 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 B 必须为男性 C 连续从事本工种10年以上 D 具有初中及以上文化程度 | 44. About the construction of the general special operators should have the conditions of the statement, correct is (). A at least 16 years old, and not more than the national statutory retirement age B must be male C continuously engaged in this type of work for more than 10 years D with junior high school and above education
MCQ-1340 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。 A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 45、 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。 A 公司、项目、班组 B 企业、工区、施工队 C 企业、公司、工程处 D 工区、施工队、班组 | 45. For construction projects, the three levels of safety education before new employees take up the post shall be implemented by (). A company, project, team B enterprise, work area, construction team C enterprise, company, Engineering Department D work area, construction team, team
MCQ-1341 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 46、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实 A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 46、 施工企业安全监察制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（）的落实 A 施工起重机械的使用登记制度 B 安全责任制 C 现场人员的安全教育制度 D 专项施工方案专家论证制度 | 46. Construction enterprise safety supervision system, the focus of safety inspection is to check the "three violations" and () the implementation of A construction lifting machinery use registration system B safety responsibility system C site personnel safety education system D special construction program expert demonstration system
MCQ-1342 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 47、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。 A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 47、 施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。 A 动态处理 B 重点处理 C 预防与减灾并重 D 冗余安全度处理 | 47. Timely treatment of problems found in the construction process is the embodiment of the principle of () of construction safety hidden dangers. A dynamic treatment B focus on C prevention and disaster reduction and D redundancy safety degree processing
MCQ-1343 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 48、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 48、 生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。 A 只编写综合应急预案 B 只编写现场处置方案 C 将专项应急预案与现场处置方案合并编写 D 将综合应急预案与专项应急预案合并编写 | 48. For construction units with small production scale and few risk factors, the emergency plan system for production safety accidents can (). A only prepares comprehensive emergency plan B only prepares on-site disposal plan C will be combined with the special emergency plan and on-site disposal plan D will be combined with the comprehensive emergency plan and special emergency plan
MCQ-1344 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 49、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。 A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 49、 建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给与的处罚方式是（）。 A 吊销安全生产许可证 B 罚款 C 停业整顿 D 降低资质等级 | 49. The construction authorities in accordance with the provisions of the current laws and regulations, due to reduce the safety of production conditions caused by the accident of the construction unit can give the punishment method is (). A revoke the safety production license B fine C business rectification D reduce the qualification level
MCQ-1345 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 50、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 50、 重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施,以保证施工项目成本目标的实现的是()。 A 月（季）度成本分析 B 分部分项工程成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程竣工成本分析 | 50. The key is to plan feasible cost management measures for the construction progress of the next year to ensure the realization of the cost target of the construction project. A month (quarter) degree cost analysis B division project cost analysis C annual cost analysis D unit project completion cost analysis
MCQ-1346 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 51、 下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（）。 A 集体宿舍与作业区隔离 B 工地四周设置连续、封闭的砖砌围墙 C 食堂禁止使用食用塑料制品做熟食容器 D 施工现场不允许有积水存在 | 51、 下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（）。 A 集体宿舍与作业区隔离 B 工地四周设置连续、封闭的砖砌围墙 C 食堂禁止使用食用塑料制品做熟食容器 D 施工现场不允许有积水存在 | 51. The following construction site civilized construction measures, in line with the site health management requirements are (). A collective dormitory and the isolation of the work area B the site is set around a continuous, closed brick wall C canteen prohibit the use of edible plastic products as cooked food containers D the construction site is not allowed to have water
MCQ-1347 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 52、 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内，（）应当会同施工单位事先报请当地人民政府设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。【19版教材已删除】 A 建设单位 B 设计单位 C 监理单位 D 设备供应单位 | 52、 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内，（）应当会同施工单位事先报请当地人民政府设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。【19版教材已删除】 A 建设单位 B 设计单位 C 监理单位 D 设备供应单位 | 52. Due to the technical and economic conditions, the environmental pollution of the construction project can not be controlled within the prescribed scope, () shall jointly with the construction unit in advance to the local people's government to establish administrative departments and environmental protection administrative departments approval. [Textbooks of the 19th edition have been deleted] A construction unit B design unit C supervision unit D equipment supply unit
MCQ-1348 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 53、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。 A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 53、 下列施工现场超噪音值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（）。 A 用电动空压机代替柴油机 B 在工厂车间生产制作门窗 C 在鼓风机进出风管处设置阻性消声器 D 装卸材料轻拿轻放 | 53. Among the following sound source control measures for exceeding noise value at the construction site, those that belong to the transfer sound source measures are (). A replace the diesel engine with an electric air compressor B in the factory workshop production of doors and Windows C in the blower inlet and outlet duct set a resistive muffler D loading and unloading materials gently
MCQ-1349 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 54、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。 A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 54、 关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。 A 采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利 B 施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小 C 施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期 D 施工总承包管理模式下发包方管理和组织协调的工作量增大 | 54. About the construction of the general contracting mode and the construction of the general contracting management mode comparison, the correct is (). A the general construction contract mode of rate bidding is beneficial to investment control B Under the general construction contract management mode, the employer's workload of bidding and contract management is smaller C the general construction contract management mode can start work in advance. Shorten the construction period D under the general contract management mode, the workload of the contractor's management and organization and coordination increases
MCQ-1350 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 55、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 55、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。 A 按专用合同条款约定提供施工场地 B 提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整 C 负责办理法律规定的有关施工证件和批件 D 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失 | 55. According to the "Standard Bidding Documents for Construction", the statement about the responsibility and obligation of the employer is wrong (). A shall provide the construction site according to the terms of the special contract; B shall provide the underground pipelines and underground facilities and other information of the construction site. And ensure that the information is true, accurate and complete. C is responsible for handling the relevant construction documents and approvals required by law. D is responsible for compensating the third party property losses caused by the occupation of land by the project or any part of the project
MCQ-1351 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。 A 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润 B 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护 C 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求 D 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 | 56. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the suspension of construction is correct (). If the construction is suspended due to the reasons of the owner, the contractor has the right to request the extension of the construction period and/or the increase of the cost, but shall not request the compensation of profits. If the construction is suspended due to the reasons of the owner, the contractor may not be responsible for the protection of the project during the suspension of construction. The contractor may first suspend the construction and timely submit a written request to the supervisor for suspension of the construction D if the construction needs to be suspended due to some accidents during the construction, all the liabilities shall be borne by the Owner
MCQ-1352 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 57、 以下选项不属于拟定作业条件的是（）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业方法 C 拟定准备工作时间 D 拟定施工作业人员的组织 | 57、 以下选项不属于拟定作业条件的是（）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业方法 C 拟定准备工作时间 D 拟定施工作业人员的组织 | 57. The following options are not part of the proposed operating conditions (). A Plan the contents of the construction operation B Plan the method of construction work C Work out the preparation time D Draw up the organization of construction personnel
MCQ-1353 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 58、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》不属于承包人责任和义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 58、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》不属于承包人责任和义务的是（）。 A 组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底 B 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与统一施工场地的其他分包人之间的交叉配合 C 负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用 D 随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通告，满足施工运输需要 | 58. According to the "Construction Engineering construction Professional Subcontract (Model text) (GF-2003-0213)" does not belong to the contractor's responsibilities and obligations are (). A organize the subcontractor to participate in the joint review of drawings organized by the owner, and submit the design drawings to the subcontractor; B be responsible for the management of the entire construction site, coordinate the cross-cooperation between the subcontractor and other subcontractors in the unified construction site; C be responsible for providing the warranty and test run agreed in the special terms of the professional subcontract; And bear the expenses incurred therefrom D provide the subcontractor with the construction site and notice required to ensure the construction of the subcontracted project at any time to meet the needs of construction transportation
MCQ-1354 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 59、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 59、 在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是（）。 A 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 C 全部工程量和通货膨胀的风险 D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 | 59. Under the form of fixed sum contract, the contractor shall generally bear the risks (). (A) The risk of all quantities, excluding the risk of inflation B the risk of changes to the works, excluding the risk of quantity and inflation C The risk of all quantities and inflation D the risk of inflation, excluding the risk of quantity
MCQ-1355 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 60、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 60、 施工合同实施偏差分析的内容包括，产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及（）。 A 不同项目合同偏差的对比 B 偏差的跟踪情况分析 C 合同实施趋势分析 D 业主对合同偏差的态度分析 | 60. The content of deviation analysis of construction contract implementation includes analysis of the causes of contract deviation, responsibility analysis of contract implementation deviation and (). A Comparison of the contract deviation of different projects B analysis of the tracking of the deviation C analysis of the trend of contract implementation D analysis of the owner's attitude towards the contract deviation
MCQ-1356 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 61、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 61、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。 A 设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知 B 索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 C 承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书 D 索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料 | 61. According to the "Standard Construction bidding Documents", about the construction contract claim procedure, correct is (). A The Contractor shall submit a claim notice to the Employer within 14 days after the design change occurs B The claim is ongoing and the Contractor shall submit a claim report immediately after the end of the claim C The Contractor shall, within 28 days after the notice of intent to claim is issued, submit a formal notice of claim to the Supervisor D Within 42 days after the notice of intention to claim is issued, the Contractor shall submit the claim report and relevant information to the Supervisor
MCQ-1357 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 62、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 62、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 62. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor shall first do (). A submits evidence of claim B notifies C of intention to claim suspension of construction D negotiates with the owner regarding the claim
MCQ-1358 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 63、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。 A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 63、 关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。 A 信息管理是指信息的收集和整理 B 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息 C 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息 D 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现 | 63. About the connotation of construction project information, the correct statement is (). A information management refers to the collection and collation of information B the purpose of information management is to effectively reflect the information generated at each stage of the operation of the project C the information of the construction project refers to the information generated by the project department at each stage of the operation of the project D The problems of information exchange in the management of construction projects will affect the realization of project objectives to varying degrees
MCQ-1359 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 64、 下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工平面图 D 技术经济指标 | 64、 下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 A 工程概况 B 施工部署 C 施工平面图 D 技术经济指标 | 64. The following basic content of construction organization design, can reflect the site civilized construction organization is (). A project overview B construction deployment C construction plan D technical and economic indicators
MCQ-1360 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 65、 某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800m3，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200m3，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m3。 A 24.5 B 45.5 C 24.2 D 44.9 | 65、 某工程采用工程量清单计价招标，工程量清单中的挖方量为2800m3，投标人根据地质资料和施工方案计算的挖方量为5200m3，人工费为44000元，材料费为16000元，机械费为39000元，管理费以人、材、机费合计为计算基础，费率为17%，利润以人、材、机费与管理费合计为计算基础，费率为10%，则投标人填报的综合单价应为（）元/m3。 A 24.5 B 45.5 C 24.2 D 44.9 | 65. A project adopts the bill of quantities valuation bidding, the amount of excavation in the bill of quantities is 2800m3, the amount of excavation calculated by the bidder according to the geological data and construction plan is 5200m3, the labor cost is 44,000 yuan, the material cost is 16,000 yuan, the machinery cost is 39,000 yuan, and the management fee is calculated based on the total cost of people, materials and machines. The rate is 17%, the profit is calculated on the basis of the total cost of people, materials, machinery and management fees, and the rate is 10%, then the bidder's comprehensive unit price should be () yuan /m3. A 24.5B 45.5C 24.2D 44.9
MCQ-1361 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 66、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 66、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。 A 采用该计价方式对业主的投资控制不利 B 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程 C 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同 D 对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高 | 66. What is correct about cost-plus contracts is (). A the use of this pricing method is unfavorable to the owner's investment control B the cost plus fee contract is not suitable for rescue and disaster relief works C the cost plus fee contract is not suitable for project management contracts D for the contractor, the cost plus fee contract is higher risk than the fixed sum contract
MCQ-1362 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(44).png<image>单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 67、 这张图片显示的是一个简化版的网络计划图，它代表了项目管理中用于表示任务、活动顺序和时间安排的工具。在建设工程项目管理中，此类图表是至关重要的，因为它们帮助项目经理理解完成项目所需要的各个步骤，并且制定相应的时间表和资源分配。 在图中，每个节点（带数字和字母的圆形）代表项目中的一个特定任务或活动。节点上的数字通常表示任务的编号，而字母可能代表该任务的简写或代号。在某些网络计划图中，圆圈内或旁边会有更详细的信息，如任务的持续时间、最早开始时间或最晚结束时间。 从图中可见的标记如下： - 节点 "St"（Start，开始）表示项目的起始点，数字 "0" 可能表示开始阶段没有耗时。 - 节点 "A"、"B"、"C"、和 "D" 表示项目的中间活动。 - 节点 "Fin"（Finish，结束）代表项目的结束点，数字 "0" 可能表示退出阶段没有附加耗时。 线条表示活动之间的依赖关系和顺序。例如，任务 "A" 和 "B" 必须在进入任务 "C" 和 "D" 之前完成。这种图表类型有助于确定项目的关键路径，即最长的时间路径，决定了项目的最短完成时间。 最终，这个网络计划图是一个工具，帮助建设工程项目管理者确保所有活动都经过适当的计划和安排，以有效地推进项目进度并按期完成。此类图还可用来监测项目进展和调整进度，确保如期达到里程碑。单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 67. This picture shows a simplified version of the network planning diagram, which represents the tools used in project management to represent tasks, sequence of activities, and scheduling. In the management of construction projects, such diagrams are crucial, because they help the project manager understand the various steps needed to complete the project, and work out the corresponding schedule and resource allocation. In the diagram, each node (a circle with a number and a letter) represents a specific task or activity within the project. The numbers on the nodes usually represent the task's number, while the letters may represent a shorthand or code name for that task. In some network planning diagrams, there will be more detailed information inside or next to the circle, such as the duration of the task, the earliest start time, or the latest end time. The markings visible from the graph are as follows: - The node "St" (Start, beginning) indicates the starting point of the project, and the number "0" may indicate that the beginning phase did not take time. - Nodes "A", "B", "C", and "D" represent the intermediate activities of the project. - The node "Fin" (Finish, end) represents the end point of the project, and the number "0" may indicate that the exit phase took no additional time. Lines indicate dependencies and order between activities. For example, tasks "A" and "B" must be completed before entering tasks "C" and "D". This chart type helps determine the project's critical path, the longest time path, which determines the project's shortest completion time. Ultimately, this network planning chart is a tool that helps construction project managers ensure that all activities are properly planned and scheduled to effectively advance the project schedule and complete on schedule. It can also be used to monitor project progress and adjust the schedule to ensure that milestones are met on schedule. The single code network plan is shown in the figure below (time unit: days) with () key lines. A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-1363 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F6-5 Execution of construction contracts | 68、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(45).png<image>某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（）。 A 施工总承包模式 B 施工总承包管理模式 C 建设项目工程总承包模式 D 施工平行发承包模式 | 68、 这张图片描绘的是一个典型的建设工程项目管理结构图。在这种结构中，图片顶部的“业主”代表着拥有项目的个人或者实体，他们负责整个项目的最终结果和投资。 从“业主”分支出去的是多个不同的矩形框，分别代表了项目中的各个管理实体或部门。这些框框标识为“技术部门1”、“技术部门2”直到“技术部门n”，以及“管理部门1”、“管理部门2”直到“管理部门n”。这个“n”意味着可以根据实际项目的需要进行相应的增减。 技术部门通常负责工程项目的技术方面，如设计、施工、质量控制和材料选择等。管理部门则负责项目的管理工作，如财务、人力资源、合同管理和项目协调等。 这种结构图表明，业主对所有技术和管理部门都有直接的影响力和控制力。每个部门的作用和责任被清晰地划分，确保了项目管理的有序和系统性。此外，这种结构有助于明确沟通路径和决策流程，每个部门都直接向业主汇报，减少了沟通的层级，提高了效率和响应速度。在实际的建设工程项目中，这样的结构可以便于业主监督整个项目的进展，确保项目按计划、预算和标准顺利完成。某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（）。 A 施工总承包模式 B 施工总承包管理模式 C 建设项目工程总承包模式 D 施工平行发承包模式 | 68. This picture depicts a typical construction project management structure. In this structure, the "owner" at the top of the picture represents the individual or entity that owns the project and is responsible for the final result and investment of the entire project. Branching out from the "owner" are a number of different rectangular boxes that represent the various management entities or departments within the project. These boxes are identified as "Technical Department 1," "Technical Department 2" up to "Technical Department n," and "Management Department 1," "Management Department 2" up to "Management Department n." This "n" means that it can be added or subtracted accordingly to the needs of the actual project. Technical departments are usually responsible for the technical aspects of an engineering project, such as design, construction, quality control, and material selection, among others. The management department is responsible for the management of the project, such as finance, human resources, contract management and project coordination. This structure shows that the owner has direct influence and control over all technical and administrative departments. The roles and responsibilities of each department are clearly delineated, ensuring orderly and systematic project management. In addition, this structure helps to clarify communication paths and decision-making processes, with each department reporting directly to the owner, reducing the number of layers of communication and improving efficiency and responsiveness. In actual construction projects, such a structure can facilitate the owner to monitor the progress of the entire project and ensure that the project is successfully completed according to schedule, budget and standard. The construction contract structure diagram of a project is as follows, then the construction contract mode of the project is (). A construction contracting mode B construction contracting management mode C construction project general contracting mode D construction parallel contracting mode
MCQ-1364 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 69、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(46).png<image>双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 16 B 17 C 18 D 20 | 69、 这张图片显示的是一张典型的网络图，用于工程项目管理中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）。关键路径法是一种项目管理技术，用于规划和控制项目的时间安排。 网络图由节点（圆圈）和有向边（箭头）组成。节点代表项目中的关键活动或事件，而箭头表示活动之间的逻辑关系（即先后顺序）。每个箭头旁边的数字通常代表完成该活动所需的时间（如工作日或周）。 从图中可以看出，活动A必须在活动E开始之前完成，活动E和B必须在活动F开始前完成，以此类推。这个网络图可能代表一个更复杂的项目中的某一个部分。 关键路径是完成项目所需的最长时间路径，由一系列必须顺利完成以确保项目按时完成的活动构成。在这个示例中，关键路径可以通过计算每条路径的时间总和来确定。通过识别关键路径，项目经理可以了解哪些活动的延迟会影响整个项目的进度，并据此优先分配资源和注意力。双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。 A 16 B 17 C 18 D 20 | 69. This picture shows a typical network diagram, which is used in the Critical Path Method (CPM) of engineering project management. The Critical Path method (CPM) is a project management technique used to plan and control the timing of a project. A network diagram consists of nodes (circles) and directed edges (arrows). The nodes represent the key activities or events in the project, while the arrows represent the logical relationships between the activities (i.e. the order of precedence). The number next to each arrow usually represents the amount of time it takes to complete that activity (such as a work day or week). As you can see from the figure, activity A must be completed before activity E begins, activity E and B must be completed before activity F begins, and so on. This network diagram may represent a certain part of a more complex project. The critical path is the path that takes the longest time to complete a project and consists of a series of activities that must be completed smoothly to ensure that the project is completed on time. In this example, the critical path can be determined by calculating the sum of time for each path. By identifying critical paths, the project manager can understand which activities whose delays affect the overall project schedule and prioritize resources and attention accordingly. The double codenamed network plan is shown in the figure below (time unit: days), and its calculated duration is () days. A 16 B 17 C 18 D 20
MCQ-1365 | Second-level CRCEE(2014) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 70、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(47).png<image>单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（）。 A 0 B 1 C 3 D 4 | 70、 这幅图表示的是一个简化版的建设工程项目管理网络图，它是采用了关键路径法（Critical Path Method, CPM）的一种形式。在这张图中，节点表示项目的关键事件或阶段，而箭头则代表活动或任务。 图中每个节点被分为两部分，顶部的字符代表活动的名称（比如 A, B, C, D），底部的数字代表活动的持续时间。例如，活动A需要3个时间单位来完成。 我们可以看到图中有一个起始节点（St）和一个结束节点（Fin），它们分别代表项目的开始和结束。起始节点之后是两个并发的活动，A和B，这意味着它们可以同时开始。A活动完成后，可以开始C活动；而B和D活动可以同时进行，因为它们之间似乎没有依赖关系。所有活动完成后，项目最终达到结束节点。 在关键路径法中，最长的路径决定了项目的最短完成时间。在这张图中要找出最长路径，需要计算各条路径通过的活动的持续时间之和，最后得出最长的那条路径。例如，一条可能的路径是 St -> A -> C -> Fin，其总持续时间是 3（A的持续时间）+ 5（C的持续时间）= 8个时间单位。 要管理建设工程项目，项目经理需要使用此类网络图来计划和监控工程的进度，确保在关键路径上的任务没有延误，以便按时完成项目。在实际工程项目管理中，这样的网络图会更加复杂，并涉及更多的活动和依赖关系。单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（）。 A 0 B 1 C 3 D 4 | 70. This figure shows a simplified version of the construction project management network diagram, which is a form of the Critical Path Method (CPM). In this diagram, nodes represent key events or phases of a project, while arrows represent activities or tasks. Each node is divided into two parts, with the characters at the top representing the name of the activity (such as A, B, C, D) and the numbers at the bottom representing the duration of the activity. For example, activity A takes 3 units of time to complete. We can see that the graph has a start node (St) and an end node (Fin), which represent the start and end of the project, respectively. After the start node are two concurrent activities, A and B, which means they can start at the same time. After activity A completes, activity C can start; While B and D activities can be done at the same time, since there seems to be no dependency between them. After all activities are completed, the project finally reaches the end node. In the critical path method, the longest path determines the shortest completion time for the project. To find the longest path in this diagram, you need to sum the duration of the activities that each path passes through to find the longest path. For example, one possible path would be St -> A -> C -> Fin, with A total duration of 3 (duration of A) + 5 (duration of C) = 8 time units. To manage a construction engineering project, project managers need to use such network diagrams to plan and monitor the progress of the project, ensuring that tasks on the critical path are not delayed in order to complete the project on time. In actual engineering project management, such a network diagram would be more complex and involve more activities and dependencies. The single-code network plan is shown below (time unit: days), and the latest start time for work C is (). A 0 B 1 C 3 D 4
MCQ-1366 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 71、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）施工项目经理应履行的职责有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 对资源进行动态管理 B 建立各种专业管理体系 C 参与工程竣工验收 D 主持编制项目目标责任书 E 进行授权范围内的利益分配 | 71、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）施工项目经理应履行的职责有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 对资源进行动态管理 B 建立各种专业管理体系 C 参与工程竣工验收 D 主持编制项目目标责任书 E 进行授权范围内的利益分配 | 71. According to the "construction project management Code" (GB/T50326-2006), the construction project manager should perform the duties are (). [This title is modified due to the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable] A dynamic management of resources B establishment of various professional management systems C participation in project completion acceptance D preside over the preparation of project target responsibility letter E distribution of benefits within the scope of authorization
MCQ-1367 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 72、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。 A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 72、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。 A 特殊地区施工增加费 B 工程定位复测费 C 安全文明施工费 D 仪器仪表使用费 E 脚手架工程费 | 72. According to the "construction and installation project cost composition" (construction standard No. 44), according to the formation of the cost division, belong to the measure project fee (). A special area construction increase fee B project positioning retest fee C safe and civilized construction fee D instrument usage fee E scaffold engineering fee
MCQ-1368 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 73、 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 A 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 B 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 C 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定 D 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理 E 项目经理可以由取得项目管理师资格正式的人员担任 | 73、 关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。 A 通过建造师执业资格考试的人员只能担任项目经理 B 项目经理必须由承包人正式聘用的建造师担任 C 项目经理每月在施工现场的时间可自行决定 D 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理 E 项目经理可以由取得项目管理师资格正式的人员担任 | 73. About the construction project manager conditions of the statement, the correct (). A Persons who have passed the Builder Licensing examination may only work as project managers B The project manager must be a builder formally employed by the Contractor as C The amount of time the Project Manager spends on the construction site each month is at his discretion D The project Manager shall not be the Project Manager E for other projects at the same time The post of project Manager may be held by a person who has obtained the formal qualification of project Manager
MCQ-1369 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 74、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 74、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 74. About the delivery date in the material purchase contract, the correct statement is (). A If the supplier is responsible for delivery, the date marked by the purchaser shall prevail B if the purchaser takes delivery, the date notified by the supplier according to the provisions of the contract shall prevail C for the products entrusted to the transportation department, the date issued by the carrier when the product is shipped by the supplier shall prevail D if the supplier is responsible for delivery, The delivery date notified by the supplier according to the contract shall prevail E If the purchaser takes the goods, the date of the purchaser's receipt stamp shall prevail
MCQ-1370 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 75、 该题已过时，请勿过多关注 施工方进度控制工作的主要环节包括（）。 A 编制施工进度计划及相关资源需求计划 B 组织施工进度计划的实施 C 确定施工项目的进度目标 D 施工进度计划的检查与调整 E 论证施工项目的进度目标 | 75、 该题已过时，请勿过多关注 施工方进度控制工作的主要环节包括（）。 A 编制施工进度计划及相关资源需求计划 B 组织施工进度计划的实施 C 确定施工项目的进度目标 D 施工进度计划的检查与调整 E 论证施工项目的进度目标 | 75. This topic is out of date, please do not pay too much attention to the main links of the construction party's progress control work including (). A to prepare the construction progress plan and related resource requirements plan B to organize the implementation of the construction progress plan C to determine the construction project progress target D construction progress plan inspection and adjustment E to demonstrate the construction project progress target
MCQ-1371 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 76、 关于施工成本控制的说法，正确的有（）。【19版教材修改、C和D描述书中已删除】 A 采用合同措施控制施工成本，应包括合同谈判直至合同终结的全过程 B 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至保修金返还的全过程 C 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理 D 合同文件和成本计划是成本控制的目标 E 成本控制可分为事先控制，事中控制和事后控制 | 76、 关于施工成本控制的说法，正确的有（）。【19版教材修改、C和D描述书中已删除】 A 采用合同措施控制施工成本，应包括合同谈判直至合同终结的全过程 B 施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至保修金返还的全过程 C 现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理 D 合同文件和成本计划是成本控制的目标 E 成本控制可分为事先控制，事中控制和事后控制 | 76. About the construction cost control of the statement, the correct (). [The 19th edition of the textbook has been modified, and the description of C and D has been deleted] A adopts contract measures to control the construction cost, which should include the whole process of contract negotiation until the end of the contract B Construction cost control should run through the whole process of the project from the bidding stage to the return of warranty money C The current cost control procedures do not conform to the principle of dynamic tracking control D Contract documents and cost plans are the target of cost control E Cost control can be divided into prior control, in-process control and post-event control
MCQ-1372 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 77、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 各参与方都有进度控制的任务 B 各参与方进度的目标和时间范畴相同 C 项目实施过程中不允许调整进度计划 D 进度控制是一个动态的管理过程 E 进度目标的分析论证是进度控制的一个环节 | 77、 关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有（）。 A 各参与方都有进度控制的任务 B 各参与方进度的目标和时间范畴相同 C 项目实施过程中不允许调整进度计划 D 进度控制是一个动态的管理过程 E 进度目标的分析论证是进度控制的一个环节 | 77. About the construction project progress control, the correct statement is (). A Each participant has the task of schedule control B Each participant has the same goal and time scope of schedule C No adjustment of schedule is allowed during project implementation D Schedule control is a dynamic management process E analysis and demonstration of schedule objectives is a link of schedule control
MCQ-1373 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 78、 编制人工定额时，应计入工人有效时间的有（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 准备于结束工作时间 B 基本工作时间 C 辅助工作时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 78、 编制人工定额时，应计入工人有效时间的有（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 准备于结束工作时间 B 基本工作时间 C 辅助工作时间 D 不可避免的中断时间 E 休息时间 | 78. The preparation of labor quota, should be included in the effective time of workers (). [The 2019 edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A is ready to end the working time B Basic working hours C Auxiliary working hours D The inevitable downtime E Downtime
MCQ-1374 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。 A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 79、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（）。 A 确定一个月度的资源需求 B 确定施工作业的具体安排 C 作为编制单位工程施工进度计划的依据 D 论证施工总进度目标 E 确定里程碑事件的进度目标 | 79. The statement about the role of the implementation construction schedule is correct (). A to determine a monthly resource demand B to determine the specific arrangement of construction work C as the basis for the preparation of the unit project construction progress plan D to demonstrate the total construction progress target E to determine the progress target of milestone events
MCQ-1375 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 80、 该题已过时，请勿过多关注 与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。 A 控制的标准化程度高 B 需要控制的因素多 C “终检”的全测性强 D 控制的难度大 E 过程控制的要求高 | 80、 该题已过时，请勿过多关注 与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有（）。 A 控制的标准化程度高 B 需要控制的因素多 C “终检”的全测性强 D 控制的难度大 E 过程控制的要求高 | 80. The topic is out of date, do not pay too much attention to the production of general industrial products compared, construction engineering construction quality control characteristics are (). A high degree of standardization of control B need to control more factors C "final inspection" full measurement is strong D control difficulty E process control requirements are high
MCQ-1376 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 81、 项目施工质量工作计划的内容有（）。 A 质量目标的具体描述 B 重要工序的检验大纲 C 质量事故的预防成本 D 特殊的质量评定费用 E 质量计划修订程序 | 81、 项目施工质量工作计划的内容有（）。 A 质量目标的具体描述 B 重要工序的检验大纲 C 质量事故的预防成本 D 特殊的质量评定费用 E 质量计划修订程序 | 81. The content of the project construction quality work plan is (). A specific description of quality objectives B inspection outline of important processes C cost of quality accident prevention D special quality assessment cost E quality plan revision procedure
MCQ-1377 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 82、 根据《关于做好质量建筑和质量基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。 A 对事故处理的建议 B 事故发生后的应急防护措施 C 事故原因分析及论证 D 事故调查的原始资料 E 检查验收记录 | 82、 根据《关于做好质量建筑和质量基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。 A 对事故处理的建议 B 事故发生后的应急防护措施 C 事故原因分析及论证 D 事故调查的原始资料 E 检查验收记录 | 82. According to the "on quality construction and quality infrastructure engineering quality accident report and investigation and treatment of the Notice" (construction quality [2010] 111), the content of the quality accident treatment report is (). A Suggestions on accident handling B emergency protection measures after accident C analysis and demonstration of accident cause D Original data of accident investigation E inspection and acceptance records
MCQ-1378 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 83、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 83、 政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。 A 施工准备 B 基础施工 C 设备安装 D 主体结构施工 E 竣工验收 | 83. The government quality supervision agency should be in accordance with the supervision plan of the whole process of the construction of the project to carry out irregular inspection, which in () stage should be arranged monthly supervision and inspection. A construction preparation B foundation construction C equipment installation D main structure construction E completion acceptance
MCQ-1379 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 84、 根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。 A 应采取生态保护措施 B 建筑材料和装修材料必须符合国家标准 C 经行政部门批准后可以引进低于我们环保规定的特定技术 D 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用 E 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | 84、 根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（）。 A 应采取生态保护措施 B 建筑材料和装修材料必须符合国家标准 C 经行政部门批准后可以引进低于我们环保规定的特定技术 D 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用 E 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响 | 84. According to the current laws and regulations, the basic requirements of construction engineering for construction environmental management are (). A should take ecological protection measures B building materials and decoration materials must meet national standards C after the approval of the administrative department can introduce lower than our environmental protection provisions of the specific technology D construction projects in the prevention and control of pollution facilities must be designed at the same time as the main project, Simultaneous construction and operation E to minimize the impact of noise generated by the construction of the construction project on the surrounding living environment
MCQ-1380 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 85、 关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。 A 应当具备初中及以上文化程度 B 技能熟练后操作证可以不复审 C 取得操作证后准许独立作业 D 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 E 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | 85、 关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。 A 应当具备初中及以上文化程度 B 技能熟练后操作证可以不复审 C 取得操作证后准许独立作业 D 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 E 经社区或县级以上医疗机构体检健康合格 | 85. About the conditions of special operations personnel engaged in hazardous chemicals, the correct statement is (). A should have junior high school and above education level B skilled operation certificate can not be reexamined C after obtaining operation certificate allowed independent operation D at least 18 years old, and not more than the national statutory retirement age E by the community or above the county level medical institutions physical examination health
MCQ-1381 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 86、 下列分部分项工程中，必须编制分项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 A 预应力结构张拉工程 B 悬挂脚手架工程 C 开挖深度超过5m的基坑支护工程 D 大体积混凝土工程 E 高大模板工程 | 86、 下列分部分项工程中，必须编制分项施工方案并进行专家论证审查的有（）。 A 预应力结构张拉工程 B 悬挂脚手架工程 C 开挖深度超过5m的基坑支护工程 D 大体积混凝土工程 E 高大模板工程 | 86. The following sub-projects, must prepare sub-construction plan and expert review have (). A prestressed structure tension engineering B hanging scaffold engineering C excavation depth of more than 5m foundation pit support engineering D mass concrete engineering E tall formwork engineering
MCQ-1382 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 87、 编制生产安全事故应急预案的目的有（）。 A 避免紧急情况发生时出现混乱 B 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求 C 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施 D 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响 E 确保建设主管部门尽快开展调查处理 | 87、 编制生产安全事故应急预案的目的有（）。 A 避免紧急情况发生时出现混乱 B 满足《职业健康安全管理体系》论证的要求 C 确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施 D 预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响 E 确保建设主管部门尽快开展调查处理 | 87. The purpose of preparing production safety accident emergency plan is (). A to avoid chaos in the event of an emergency B to meet the requirements of the "Occupational health and safety Management System" demonstration C to ensure that appropriate rescue measures are taken in accordance with a reasonable response process D to prevent and reduce the occupational health and safety and environmental impacts that may follow E Ensure that construction authorities investigate and deal with the situation as soon as possible
MCQ-1383 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 88、 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 A 工程量发生较大的变化 B 承包商自身成本发生较大的变化 C 通货膨胀达到一定水平 D 国家相关政策发生变化 E 业主资金不到位 | 88、 当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。 A 工程量发生较大的变化 B 承包商自身成本发生较大的变化 C 通货膨胀达到一定水平 D 国家相关政策发生变化 E 业主资金不到位 | 88. When the variable unit price is adopted, the contract can agree on the adjustment of the contract unit price in (). A a large change in the project quantity B a large change in the contractor's own cost C inflation reaches a certain level D changes in the relevant national policies E the owner's funds are not in place
MCQ-1384 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 89、 成本加酬金合同的形式主要有（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 89、 成本加酬金合同的形式主要有（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加税金合同 D 成本加奖金合同 E 最大成本加费用合同 | 89. The main forms of cost-plus remuneration contract are (). A cost plus fixed fee contract B Cost plus fixed percentage fee contract C maximum cost plus tax contract D cost plus bonus contract E Maximum cost plus fee contract
MCQ-1385 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 90、 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法正确的有（）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 发包人通知承包人以计日方式实施的零星工作，承包人应予执行 B 采用计日价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 C 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 D 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 E 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | 90、 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法正确的有（）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 发包人通知承包人以计日方式实施的零星工作，承包人应予执行 B 采用计日价的任何一项变更工作，承包人都应将相关报表和凭证送发包人复核 C 发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内，应予以确认计日工记录汇总 D 计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式 E 每个支付期末，承包人应向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表 | 90. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Works" (GB50500-2013), the correct statement about day labor is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The contractor shall perform the sporadic work that the employer notifies the contractor to carry out in the way of day counting B For any change of work with daily price, the Contractor shall send the relevant statements and vouchers to the Employer for review C Within 2 days after receiving the site visa report submitted by the contractor, the Employer shall confirm the summary of the daily work record D Day work is a way for the contractor to complete the sporadic projects within the scope of the contract at the unit price agreed in the contract E At the end of each payment period, the Contractor shall submit to the Employer a visa summary of all day work recorded during the period
MCQ-1386 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 91、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 91、 承包商索赔成立应具备的前提条件有（）。 A 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围 B 索赔费用计算正确，并且容易分析 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 91. The prerequisites for the establishment of the Contractor's claim shall be (). A caused a large amount of cost increase or construction period loss, beyond the normal range of acceptance B the claim cost calculation is correct, and it is easy to analyze C compared with the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project or direct construction period loss D caused the cause of cost increase or construction period loss, According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk liability E the contractor in accordance with the contract procedures and time to submit the claim intent notice and claim report
MCQ-1387 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 92、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。 A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 92、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。 A 未履行总承包合同中与分包工程有关的分包人的义务与责任 B 已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏 C 未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件 D 为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令 E 经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 | 92. According to the "Construction engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the professional subcontractor shall bear the liability for breach of contract (). A failure to perform the obligations and responsibilities of the subcontractor in relation to the subcontracted project in the general contract B Damage occurs to the completed Works before delivery to the Contractor C fails to handle all kinds of documents and approvals related to the subcontracted project in time D For the convenience of construction, the subcontractor directly accepts the instructions of the employer or engineer E With the permission of the Contractor, the subcontractor shall write directly to the Employer or Engineer
MCQ-1388 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 93、 下列施工文件档案管理中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 施工测量放线报验表 B 水泥见证检测报告 C 交接检查记录 D 检验批质量验收记录表 E 竣工验收证明书 | 93、 下列施工文件档案管理中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 施工测量放线报验表 B 水泥见证检测报告 C 交接检查记录 D 检验批质量验收记录表 E 竣工验收证明书 | 93. Among the following construction documents and archives management, project quality control materials are (). A construction survey pay-off inspection form B Cement witness test report C handover inspection record D inspection batch quality acceptance record form E Completion acceptance Certificate
MCQ-1389 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(48).png<image>根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的是（）。 A ① B ② C ③ D ④ E ⑤ | 94、 这张图片是一张简化的流程图，代表了建设工程项目管理中的某个流程的框架。 流程分为几个部分： - 步骤1、步骤2至步骤n：流程的开始部分有多个步骤，用椭圆形表示，可以理解为项目管理中的不同阶段或者任务。 - 审批或决策点：在几个步骤之后出现了一个矩形框，里面写着“审判条件”，这可能代表项目管理流程中的一个决策或审批环节，在这一点上需要根据前面的结果来决定下一步怎么走。 - 结果：在决策点之后有三个潜在的结果，通过虚线箭头指向底部的数字1、2和4。每个数字旁边还有一个字母，分别为A、B和D，这可能暗示根据审批结果会有不同的路径或处理方式。 整体逻辑是，项目启动后经过一系列步骤，达到了一个关键的审批关卡，根据不同的审批条件，项目可能会按照多种不同的路径继续。每条路径可能代表一个不同的流程分支，例如，项目批准继续、需要修改后再继续、或者可能终止项目等。在实际的项目管理中，类似的图通常更加复杂，并且会有详细的描述每个步骤和决策点的含义。根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的是（）。 A ① B ② C ③ D ④ E ⑤ | 94. This picture is a simplified flow chart that represents the framework of a certain process in the management of a construction project. The process is divided into several parts: - Steps 1, 2 to n: The beginning of the process has multiple steps, represented by ovals, which can be understood as different stages or tasks in project management. - Approval or decision point: After a few steps, a rectangular box appears with the words "Trial conditions" inside, which may represent a decision or approval step in the project management process, at which point the next step needs to be decided based on the previous results. - Outcome: There are three potential outcomes after the decision point, with dotted arrows pointing to the numbers 1, 2, and 4 at the bottom. There is also A letter next to each number, A, B, and D, which may suggest a different path or treatment depending on the approval result. The overall logic is that after the project is started, it goes through a series of steps to reach a key approval level, and depending on the approval conditions, the project may continue along a number of different paths. Each path may represent a different branch of the process, for example, if the project is approved to continue, if it needs to be modified before continuing, or if the project may be terminated. In actual project management, similar diagrams are often more complex and will have a detailed description of what each step and decision point means. According to the drawing requirements of the workflow flow chart, the following workflow flow chart, the wrong expression is (). A ① B ② C ③ D ④ E ⑤
MCQ-1390 | Second-level CRCEE(2014) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(49).png<image>某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（）。 A 有两条关键线路 B 计算工期为15 C 工作G的总时差和自由时差均为4 D 工作D和I之间的时间间隔为1 E 工作H的自由时差为2 | 95、 这张图片显示的是一个关键路径法（Critical Path Method，CPM）网络图，它是一种在建设工程项目管理中常用的工具，用于规划和控制复杂项目的进度。CPM 能够帮助管理者识别项目中的关键任务，即那些任何延误都会直接影响整个项目完成时间的任务。 在这张图中，我们可以看到不同的节点和它们之间的连接，其中： - 节点（通常用圆圈表示）代表项目中的各项活动或任务，例如 A、B、C 等。 - 节点上方或下方的数字通常表示活动的持续时间。在这幅图中，A 活动持续时间为 6 个时间单位，B 持续时间为 4 个时间单位，以此类推。 - 节点的入度表示活动的前置条件，而节点的出度表示依赖于当前活动完成的后续活动。 - 图中的箭头表示活动之间的依赖关系和先后顺序。 - 图的起始节点表示项目的开始（St，通常为时间 0），而终节点（Fin）表示项目的结束。 管理者通过分析这样的网络图，可以确定项目的最短完成时间（即关键路径的长度），并监控关键任务的进度，以确保项目按计划进行。通过优化非关键任务的时间安排，项目经理也可以为项目创造更大的灵活性和缓冲时间。 关键路径是连接起始点和终点的、由多个节点（活动）构成的、总持续时间最长的路径。在项目实施期间，关注此路径上活动的进度至关重要，因为任何延误都可能导致整个项目延期。此外，网络图也使项目团队能够识别可以同时进行的活动（并行活动），以此提高效率和优化资源分配。某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（）。 A 有两条关键线路 B 计算工期为15 C 工作G的总时差和自由时差均为4 D 工作D和I之间的时间间隔为1 E 工作H的自由时差为2 | 95. This image shows a network diagram of the Critical Path Method (CPM), a tool commonly used in construction project management to plan and control the progress of complex projects. CPM can help managers identify the critical tasks in a project, that is, those tasks whose delay will directly affect the overall project completion time. In this graph, we can see the different nodes and the connections between them, where: - Nodes (usually represented by circles) represent the various activities or tasks in the project, such as A, B, C, etc. - The number above or below the node usually represents the duration of the activity. In this image, activity A lasts 6 time units, activity B lasts 4 time units, and so on. - The in-degree of the node represents the preconditions for the activity, while the out-degree of the node represents subsequent activities that depend on the completion of the current activity. - Arrows in the graph indicate dependencies and order between activities. - The start node of the graph represents the start of the project (St, usually time 0), while the end node (Fin) represents the end of the project. By analyzing such a network graph, managers can determine the minimum completion time for the project (i.e. the length of the critical path) and monitor the progress of critical tasks to ensure that the project is on schedule. By optimizing the timing of non-critical tasks, the project manager can also create greater flexibility and buffer time for the project. A critical path is a path consisting of multiple nodes (activities) that connects the start point and the end point and has the longest total duration. During the implementation of the project, it is critical to keep an eye on the progress of the activities along this path, as any delay can cause the entire project to be delayed. In addition, the network map also enables the project team to identify activities that can be carried out simultaneously (parallel activities) as a way to improve efficiency and optimize resource allocation. A single code network plan for a division project is shown in the figure (time unit: days), with the correct number (). A has two critical routes B The calculated duration is 15 C The total and free time difference of work G are both 4 D the time interval between work D and I is 1 E the free time difference of work H is 2
MCQ-1391 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 1、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。 A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 1、 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指（）。 A 工序 B 分部工程 C 分项工程 D 整个建筑物 | 1. The research object of construction quota is the construction process of the same nature, and the construction process here refers to (). A process B sub-project C sub-project D the whole building
MCQ-1392 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(50).png<image>某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 2、 图片展示的是一个典型的网络计划图，也称为PERT图（Program Evaluation Review Technique）或CPM图（Critical Path Method）。在建设工程项目管理中，这种图被广泛用于规划、组织和协调项目中的各个活动。 网络计划图中的节点（带数字的圆圈）代表项目中的关键事件或阶段，而节点之间的箭头表示活动或任务，即实现从一个事件到另一个事件所需的工作。箭头上标注的数字通常表示该活动的预计持续时间，单位可能是天、周或其他时间单位。 在图示中，每个节点分配了唯一的序号，且活动用大写字母表示（例如"A"、"B"、"C"等）。从图中可以看出，项目开始于节点1，结束于节点9。节点之间的连线表明了活动之间的先后关系。例如，从节点1开始可以有三个活动A、B、C同时开始，因为这三个活动指出的箭头都起始于节点1。 关键路径是指完成项目所需要的最长路径，即任何延迟都会直接导致整个项目推迟的路径。在这个图中，要确定关键路径需要分析每条路径的总持续时间。 为了完成这样的分析，通常会进行正向通路分析和逆向通路分析来确定最早开始时间（EST）、最晚开始时间（LST）、最早完成时间（EFT）和最晚完成时间（LFT）。 项目管理者会利用这些信息来监控项目的进展情况，确保关键任务按时完成，同时识别可能的风险和时间冲突，并做出相应的调整以保持项目的进度。网络计划图是一种非常有助于视觉化项目进展和计划的管理工具。某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。 A 4 B 3 C 2 D 1 | 2. The picture shows a typical network planning diagram, also known as PERT diagram (Program Evaluation Review Technique) or CPM diagram (Critical Path Method). In the construction project management, this diagram is widely used to plan, organize and coordinate various activities in the project. The nodes (circles with numbers) in the network planning diagram represent key events or phases in the project, while the arrows between the nodes represent activities or tasks, the work required to achieve from one event to another. The numbers marked on the arrows usually indicate the projected duration of the activity, which may be in days, weeks, or other units of time. In the illustration, each node is assigned A unique serial number, and the activity is represented in capital letters (e.g., "A, ""B," "C, "etc.). As you can see from the diagram, the project starts at node 1 and ends at node 9. The lines between nodes indicate the sequence of activities. For example, starting at node 1, you can have three activities A, B, and C start at the same time because the arrows indicated by all three activities start at node 1. The critical path is the longest path needed to complete the project, i.e. the path where any delay directly causes the entire project to be delayed. In this figure, to determine the critical path requires analyzing the total duration of each path. To complete such an analysis, a forward path analysis and a reverse path analysis are usually performed to determine the earliest start time (EST), latest start time (LST), earliest finish time (EFT), and latest finish time (LFT). The project manager will use this information to monitor the progress of the project and ensure that key tasks are completed on time, while identifying possible risks and time conflicts and making adjustments accordingly to keep the project on schedule. A network plan map is a very helpful management tool for visualizing project progress and plans. A double-coded network plan is shown below (time unit: day) with () key lines. A 4 B 3 C 2 D 1
MCQ-1393 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(51).png<image>某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 分别为2周和4周 B 均为2周 C 均为4周 D 分别为3周和4周 | 3、 这张图片是一个典型的项目管理工具：甘特图（Gantt chart）的示例。甘特图是一种流行的项目管理工具，用于规划和调度项目中的任务。此图通常用于展示项目的时间线、各阶段任务的开始和结束日期以及它们之间的依赖关系。 在这个具体的例子中，横坐标代表时间（可能是天数、周数或其他时间单位），而纵坐标代表不同的任务或工程活动（以A、B、C等字母标识）。每个任务在时间轴上用水平条形（红色实线和波浪线）表示，其长度显示任务的预计持续时间。 可以见到图中的几个关键点（用数字1-8标记），这些数字可能指向项目的关键事件，如任务的开始、完成或其他重要里程碑。数字和任务之间的红色箭头表示依赖关系，即一个任务结束后另一个任务才能开始。实线箭头指的是直接依赖关系，而虚线箭头可能代表一种不那么严格的依赖关系或时间上的缓冲。 例如，任务A完成后，任务D才能开始（见2号箭头所示依赖）。又如，任务B和C须在任务E开始前完成（见3号和4号箭头），任务D、E和G完成后，任务H和I才能开始（见6号和7号箭头）。 总之，该甘特图提供了一个时间表，通过它项目管理者可以监控项目进度，并确保各个任务能够按计划执行。通过识别关键路径和潜在的延误影响，项目团队可以更有效地管理资源，以确保项目按时完成。某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 分别为2周和4周 B均为2周 C 均为4周 D 分别为3周和4周 | 3. This image is an example of a typical project management tool: the Gantt chart. A Gantt chart is a popular project management tool used to plan and schedule tasks in a project. This chart is often used to show the timeline of a project, the start and end dates of tasks for each phase, and the dependencies between them. In this specific example, the horizontal coordinates represent time (which may be days, weeks, or other time units), while the vertical coordinates represent different tasks or engineering activities (identified by letters A, B, C, etc.). Each task is represented by a horizontal bar (solid red and wavy lines) on the timeline, and its length shows the expected duration of the task. Several key points can be seen in the figure (marked with numbers 1-8), which may point to key events of the project, such as the start of the task, completion, or other important milestones. The red arrows between the numbers and the tasks indicate dependencies, where one task ends before another can begin. Solid arrows refer to direct dependencies, while dashed arrows may represent a less rigid dependency or a buffer in time. For example, task D cannot begin until Task A is completed (see arrow No. 2 for dependencies). For another example, tasks B and C must be completed before task E begins (see arrows 3 and 4), and tasks H and I cannot begin until tasks D, E, and G are completed (see arrows 6 and 7). In summary, the Gantt chart provides a timeline through which the project manager can monitor the progress of the project and ensure that the tasks are carried out as planned. By identifying critical paths and the potential impact of delays, project teams can more effectively manage resources to ensure that projects are completed on time. The free and total time difference () for work B is shown in the figure below for a project's dual code time scale network plan. [Double-coded time scales have been deleted from the 19th edition textbook, so this question is not applicable] A is 2 weeks and 4 weeks, B is 2 weeks, C is 4 weeks, and D is 3 weeks and 4 weeks, respectively
MCQ-1394 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(52).png<image>某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 4、 这张图片展示了一个被称为关键路径法（Critical Path Method, CPM）的网络图，它是一种用于项目管理中对项目活动进行排序和调度的工具。网络图展示了各个项目活动（通常以节点或箱子表示），以及它们之间的依赖关系或顺序。 在图中，每个圆圈（节点）代表了项目中的一个活动或事件，节点中的数字通常代表活动的时间持续（比如，天数或周数）。节点上方的字母例如 A、B、C 可能是代表具体活动的标志。箭头表示活动之间的逻辑顺序，说明一个活动在另一个活动之后开始。 以下是图中内容的基本解读： - St（Start，起始点）：项目的开始。 - Fin（Finish，结束点）：项目的结束。 - 节点 #1 到 #10：项目的不同阶段或重要事件。 - A、B、C 等：不同的项目活动。 - 圆圈中左侧的数字：通常代表活动的唯一标识符或事件序号。 - 圆圈中右侧的数字：代表活动的持续时间。 例如，活动 A 在项目开始后发生，持续6个单位时间。活动 B 依赖于活动 A 的完成，它在活动 A 完成后开始，并且持续4个单位时间。活动 C、D、E、F、G 和 H 在它们的前置活动结束后开始，并且它们各自有不同的持续时间。 在整个项目的不同路径中，总有一个路径的持续时间最长，即关键路径。这条路径定义了项目的最短完成时间。任何这条路径上活动的延误都会导致整个项目进度的延误。在这张图中，为了找到关键路径，你需要计算各条路径的时间总和，然后对比它们找出最长的一条。 总结来说，这个网络图是一个在建设工程项目管理中用于计划和监控项目进度的强大工具，旨在帮助项目经理做出更加明智的时间管理决策。某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。 A 15 B 12 C 11 D 10 | 4. This image shows a network diagram known as the Critical Path Method (CPM), which is a tool used in project management to sequence and schedule project activities. The network diagram shows the individual project activities (usually represented by nodes or bins) and the dependencies or order between them. In the diagram, each circle (node) represents an activity or event within the project, and the numbers in the nodes usually represent the time duration of the activity (say, days or weeks). The letters above the nodes such as A, B, and C may represent a specific activity. The arrows represent the logical order between activities, indicating that one activity begins after the other. Here's a basic reading of what's in the figure: - St (Start, starting point) : The beginning of the project. -Fin (Finish, end point) : the end of the project. - Nodes #1 to #10: different stages or important events of the project. - A, B, C, etc. : Different project activities. - The number on the left side of the circle: A unique identifier or event serial number that usually represents the activity. - The number on the right in the circle: represents the duration of the event. For example, activity A occurs after the project starts and lasts 6 units of time. Activity B depends on the completion of activity A, which starts after activity A is completed, and lasts for 4 units of time. Activities C, D, E, F, G, and H begin after the completion of their preceding activities, and they each have different durations. Of the different paths throughout the project, there is always one that lasts the longest, the critical path. This path defines the shortest completion time for the project. Any delay in activity along this path will result in a delay in the overall project schedule. In this diagram, in order to find the critical path, you need to sum the time of each path and then compare them to find the longest one. In summary, the network diagram is a powerful tool for planning and monitoring project progress in construction project management, which aims to help project managers make more informed time management decisions. A single code-named network plan is shown in the figure below (time unit: days), and its calculated duration is () days. A 15 B 12 C 11 D 10
MCQ-1395 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(53).png<image>该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作5的最迟完成时间是（）。 A 10 B 9 C 8 D 7 | 5、 该图片展示了一个典型的网络计划图，也被称作项目评审技术（PERT图）或关键路径方法（CPM图）。这是一种项目管理工具，用于规划、组织和协调任务之间的关系。图中的各个节点（圆圈）代表项目中的各个工作任务，而连接节点的箭头则表示任务之间的先后逻辑关系。 在网络计划图中，每个节点通常包括一些关键信息： - 任务编号：为了识别和引用任务，每个节点上方的数字代表了任务的编号或名称。 - 最早开始时间（ES）：节点左上角的数字，表示该任务在不影响整个项目进度的前提下可以开始的最早时间。 - 最晚开始时间（LS）：节点右上角的数字，表示该任务必须开始的最晚时间，如果超过这个时间点开始，项目可能就会延期。 - 持续时间（D）：节点中央的大写字母下方通常是该任务预计的完成时间或所需时间。 根据这些信息，可以计算出项目的关键路径，即完成项目所必须遵循的任务序列，这个路径上的任务延期会直接影响到整个项目的完成时间。在此图中，并没有给出具体的时间信息，我们无法准确计算出关键路径，但基于提供的逻辑结构，可以进行项目规划和时间管理分析。 这个工具对建筑工程项目管理尤为重要，因为建筑项目往往涉及大量的任务，且任务之间有复杂的依赖关系。合理地运用网络计划图可以帮助项目经理监控项目进度，确保按时完成项目，同时可以优化资源配置，减少时间和成本浪费。该题已过时，请勿过多关注 某单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作5的最迟完成时间是（）。 A 10 B 9 C 8 D 7 | 5. This image shows a typical network planning chart, also known as the Project Review Technique (PERT chart) or the Critical Path Approach (CPM chart). This is a project management tool used to plan, organize, and coordinate the relationships between tasks. The nodes (circles) in the diagram represent the individual work tasks in the project, while the arrows connecting the nodes represent the sequential logical relationship between the tasks. In a network planning diagram, each node usually includes some key information: - Task Number: To identify and reference tasks, the number above each node represents the task number or name. - Earliest Start Time (ES) : The number in the upper left corner of the node represents the earliest time that the task can begin without affecting the overall project schedule. - Latest Start Time (LS) : The number in the upper right corner of the node, indicating the latest time the task must start, if started beyond this time point, the project may be delayed. - Duration (D) : Below the capital letter in the center of the node is usually the estimated time or time it will take for the task to complete. According to this information, the critical path of the project can be calculated, that is, the sequence of tasks that must be followed to complete the project. The delay of tasks on this path will directly affect the completion time of the entire project. In this figure, no specific time information is given, we can not accurately calculate the critical path, but based on the provided logical structure, we can carry out the project planning and time management analysis. This tool is particularly important for the management of construction projects, because construction projects often involve a large number of tasks, and there are complex dependencies between tasks. The proper use of network planning maps can help project managers monitor the progress of the project, ensure that the project is completed on time, optimize the allocation of resources, and reduce time and cost waste. This title is out of date, do not pay too much attention to a single code network plan as shown in the figure below (time unit: days), the latest completion time of job 5 is (). A 10 B 9 C 8 D 7
MCQ-1396 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 6、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(54).png<image>根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 6、 该图片描述的是一个典型的项目管理流程图或者说是工作分解结构图。在建设工程项目管理中，该图可以用来表示项目的不同阶段或活动以及它们之间的逻辑关系。每个圆圈代表一个工程项目的特定里程碑或活动，而箭头则表示活动之间的先后关系或依赖性。 从图中可以看出： 1. 活动1后，项目可以继续进行到活动2。 2. 同时，活动3可以独立发生（与活动1和2无直接关系）并接着导致活动4的完成。 3. 活动2和4完成后都需要完成活动5和6，说明它们可能是两个分支的汇聚点，可能代表项目的一个关键阶段，需要在继续之前完成这两个活动。 4. 活动7只依赖于活动6的完成，可能是一个辅助性任务。 5. 活动5和6完成后，可以开始活动8。 6. 完成活动8之后有两个分支：一方面可以进行到活动9，另一方面可以进行到活动10。这可能代表了项目中并行的两个子项目或任务。 7. 活动9的完成可以直接引发活动11，而活动10的完成也是必要的，但它与活动7有依赖关系。活动10完成之后，也会引发活动11，表明它们是导向项目最后阶段的活动。 此外，虚线箭头通常表示非强制性或间接的依赖关系，而实线箭头表示直接的必要性。这意味着某些活动可以有一定的灵活性，而其他活动则必须按照严格的顺序完成。 在现实操作中，这样的图会帮助项目经理理解各个任务之间的相互作用，安排资源，并确定关键路径，这是影响项目完成时间的最长连续任务序列。通过优化关键路径上的任务安排，可以有效缩短项目总时长。根据双代号网络图绘图规则，下列网络图中的绘图错误有（）处。 A 5 B 4 C 3 D 2 | 6. This picture depicts a typical project management flow chart, or work breakdown structure. In the construction project management, the diagram can be used to represent the different stages or activities of the project and the logical relationship between them. Each circle represents a specific milestone or activity of an engineering project, while arrows represent sequential relationships or dependencies between activities. As you can see from the diagram: 1. After activity 1, the project can continue to activity 2. 2. At the same time, activity 3 can occur independently (not directly related to activities 1 and 2) and then lead to the completion of activity 4. 3. Activities 5 and 6 need to be completed after the completion of activities 2 and 4, indicating that they may be the meeting point of two branches, may represent a critical phase of the project, and both activities need to be completed before continuing. 4. Activity 7 depends only on the completion of activity 6 and may be a supporting task. 5. After activities 5 and 6 are completed, activity 8 can be started. 6. After completing activity 8, there are two branches: one can proceed to activity 9, the other can proceed to activity 10. This may represent two subprojects or tasks in parallel within the project. 7. The completion of activity 9 can directly trigger activity 11, and the completion of activity 10 is also necessary, but it is dependent on activity 7. When activity 10 is completed, it also triggers activity 11, indicating that they are activities that lead to the final phase of the project. In addition, dashed arrows usually indicate non-coercive or indirect dependencies, while solid arrows indicate direct necessity. This means that certain activities can be done with some flexibility, while others must be done in a strict order. In practical practice, such a graph would help the project manager understand the interactions between the individual tasks, arrange resources, and determine the critical path, which is the longest continuous sequence of tasks affecting the time to completion of the project. By optimizing the scheduling of tasks along the critical path, the overall project time can be reduced. According to the double code network diagram drawing rules, the following network diagram has a drawing error (). A 5 B 4 C 3 D 2
MCQ-1397 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 7、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 7、 建设工程项目供货方的项目管理主要在（）阶段进行。 A 施工 B 设计 C 决策 D 保修 | 7. The project management of the supplier of the construction project is mainly carried out in () stage. A construction B design C decision D warranty
MCQ-1398 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 8、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 8、 关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()。 A 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任 B 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” D 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可 | 8. The statement about the project management objectives and tasks of the construction side is correct (). A The general contracting management party is responsible for the execution and organization of the contracted project; B the project management party serves the interests of the construction party itself; C The main significance of the general contracting of the construction project is the total price contract and "turnkey" D the subcontractor selected by the owner shall be approved by the general contracting management
MCQ-1399 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 9、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 9、 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。 A 监理单位委托 B 投标竞争 C 施工总承包人委托 D 自行分配 | 9. Under the general construction contracting management mode, if the general construction contracting management unit wants to undertake the construction task of part of the project, the reasonable way to obtain the construction task should be (). A supervision unit entrusts B to bid for competition C the general contractor entrusts D to assign the task by itself
MCQ-1400 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 10、 建设项目总承包的核心意义在于（）。 A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 10、 建设项目总承包的核心意义在于（）。 A 合同总价包干降低成本 B 总承包方负责“交钥匙” C 设计与施工的责任明确 D 为项目建设增值 | 10. The core significance of general contracting for construction projects lies in (). A total contract price to reduce the cost B the general contractor is responsible for "turnkey" C design and construction responsibility clear D for the project construction value added
MCQ-1401 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 11、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 11、 编制项目合同编码的基础是（）。 A 项目合同文本和项目结构图 B 项目结构图和项目结构编码 C 项目结构编码和项目组织结构图 D 项目合同文本和项目组织结构图 | 11. The basis for compiling the project contract code is (). A project contract text and project structure diagram B Project structure diagram and project structure code C project structure code and project organization structure diagram D project contract text and project organization structure diagram
MCQ-1402 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 12、 项目管理任务分工表是（）的一部分。 A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 12、 项目管理任务分工表是（）的一部分。 A 项目组织设计文件 B 项目结构分解 C 项目工作流程图 D 项目管理职能分工 | 12. The project management task division table is part of (). A project organization design document B project structure breakdown C project work flow chart D project management function division
MCQ-1403 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 13、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。 A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 13、 编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。 A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④① | 13. The preparation of the general design of the construction organization involves the following work: ① the design of the general plan of the construction; ② drawing up the construction plan; ③ preparation of the overall construction schedule, ④ preparation of resource demand plan, ⑤ calculation of the amount of the main work. The correct preparation procedure is (). A ⑤①②③④ B ①⑤②③④ C ①②③④⑤ D ⑤②③④①
MCQ-1404 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 14、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。 A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 14、 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。 A 预测值与计划值 B 计划值与实际值 C 实际值与预测值 D 计划值与定额标准值 | 14. The project progress tracking and control report is the result of quantitative data comparison based on progress (). A Predicted value and planned value B planned value and actual value C Actual value and predicted value D Planned value and quota standard value
MCQ-1405 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 15、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 15、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 提交索赔证据 B 提出索赔意向通知 C 暂停施工 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 15. After a claim event occurs during the construction of the project, the contractor should first do the work (). A submits evidence of claim B notifies C of intention to suspend construction D negotiates with the owner regarding the claim
MCQ-1406 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 16、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 16、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。 A 承包人 B 监理人 C 建设主管部门 D 发包人 | 16. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Works" (GF-2013-0201), the project manager shall obtain the written consent of () when he really needs to leave the construction site. A contractor B Supervisor C construction authority D employer
MCQ-1407 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 17、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。 A 5 B 7 C 14 D 28 | 17、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。 A 5 B 7 C 14 D 28 | 17. According to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2013-0201), when the project manager authorizes his subordinates to perform certain work duties due to special circumstances, he shall notify the Supervisor in writing at least () days in advance. A 5 B 7 C 14 D 28
MCQ-1408 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 18、 根据《建设工程项目管理规范>GB/T50326-2006，项目管理目标责任书由()制定。 A 施工企业经营部门 B 法定代表人或其授权人与项目经理协商 C 建设单位和施工企业法定代表人协商 D 施工企业合同预算部门 | 18、 根据《建设工程项目管理规范>GB/T50326-2006，项目管理目标责任书由()制定。 A 施工企业经营部门 B 法定代表人或其授权人与项目经理协商 C 建设单位和施工企业法定代表人协商 D 施工企业合同预算部门 | 18. According to "Construction Engineering Project Management Standards >GB/T50326-2006, the project management target responsibility letter shall be formulated by (). A Legal representative of the operation department of the construction enterprise B or its authorized person negotiates with the project manager C the legal representative of the construction unit and the construction enterprise negotiates D the contract budget department of the construction enterprise
MCQ-1409 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 19、 根据《建设工程项目管理规范》（GF/T50326-2006）的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失 B 发生风险可能性很大、风险后果为重大损失 C 发生风险可能性中等、风险后果为中度损失 D 发生风险可能性中等、随便网后果为重大损失 | 19、 根据《建设工程项目管理规范》（GF/T50326-2006）的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 发生风险可能性很大、风险后果为轻度损失 B 发生风险可能性很大、风险后果为重大损失 C 发生风险可能性中等、风险后果为中度损失 D 发生风险可能性中等、随便网后果为重大损失 | 19. According to the "construction project Management Standards" (GF/T50326-2006) in the provisions of the description of the risk level, a project risk assessment value of 5, it indicates that the project (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A The possibility of risk is very high, and the consequence of risk is mild loss B There is a high probability of occurrence and the risk consequence is a significant loss C The probability of occurrence is medium, and the consequence of risk is moderate loss D With medium probability of occurrence, the result is heavy loss
MCQ-1410 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 20、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。 A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 20、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）。 A 建设工程承包合同 B 工程监理大纲 C 设计文件 D 工程建设强制性标准 | 20. According to the current "Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production", the project supervision unit shall review whether the safety technical measures in the construction organization design comply with (). A construction project contract B project supervision outline C design document D project construction mandatory standards
MCQ-1411 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 21、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。 A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 21、 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。 A 工程总承包单位 B 建设主管部门 C 质量监督站 D 建设单位 | 21. According to the current "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit found that there is a serious safety accident hidden danger, should require the construction unit to temporarily stop construction, and timely report (). A project general contracting unit B construction department C quality supervision station D construction unit
MCQ-1412 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 22、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。 A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 22、 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。 A 3245.13 B 3244.5 C 3240.0 D 3150.0 | 22. A construction enterprise to purchase a batch of materials, the factory price of 3000 yuan/ton, transport costs are 5% of the material purchase price, the loss rate of transportation materials is 1%, the storage rate is 2%, then the unit price of the batch of materials should be () yuan/ton. A 3245.13B 3244.5C 3240.0D 3150.0
MCQ-1413 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 23、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。 A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 23、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是（）。 A 清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 B 人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 C 一个清单项目可能对应多个定额子目 D 人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整 | 23. According to the "construction engineering quantity bill valuation Standards" (GB50500-2013), about the bidder using the quota group price method to prepare the comprehensive unit price, the correct is (). A list of quantities can be directly used for pricing, because the quantity of works with the quota subhead must be equal to B the consumption of people, materials and machines is determined according to the consumption quota issued by the government, and generally can not be adjusted C a list project may correspond to multiple quota subhead D the unit price of people, materials and machines is determined according to the market price. Generally can not be adjusted
MCQ-1414 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。 A 发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 B 发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量 C 发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 D 发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量 | 24、 该题已过时，请勿过多关注 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。 A 发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场 B 发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量 C 发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量 D 发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量 | 24. The problem is outdated, do not pay too much attention to a project using a unit price contract, the construction process contractor submitted to the owner of the completed project quantity report, the owner decided to carry out project measurement, the following measurement results are effective (). A The employer informs the contractor 24 hours before the measurement, but the contractor is not present during the measurement B the employer goes to the site measurement without notifying the contractor C the employer does not go to the site measurement at the scheduled time. Instead, measurement is carried out at a convenient time. D The Employer separately measures the sub-projects reworked and redone by the contractor
MCQ-1415 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 25、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 25、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15％以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（）元。 A 36625.0 B 35000 C 33750.0 D 32875.0 | 25. According to the "Construction engineering quantity list pricing Specifications" (GB50500-2013), a project signed a unit price contract, in the process of execution, a sub-project of the original bill of quantities is 1000m³, the comprehensive unit price is 25 yuan /m³, later due to the owner's reasons the actual project volume changed more 1500m³, the contract agreed: If the actual engineering quantity exceeds the planned engineering quantity by more than 15%, the comprehensive unit price of the excess part is adjusted to the original 0.9. Without consideration of other factors, the settlement payment for the sub-project shall be () Yuan. A 36625.0B 35000 C 33750.0D 32875.0
MCQ-1416 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 26、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】 A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 26、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。【2019版教材已修改，详见此题解析】 A 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% B 预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50% C 预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60% D 预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80% | 26. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), the time and amount of the Owner's advance of the safe and civilized construction cost are () respectively. [The 2019 edition of the textbook has been modified, see the explanation of this question for details] A The prepayment time shall be within 42 days after the start of the project, and the amount shall not be less than 60% of the total safety and civilized construction cost in the construction schedule of the current year B The prepayment time shall be within 42 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 50% of the total amount of the safety and civilized construction cost in the construction schedule of the current year C The prepayment time shall be within 28 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 60% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year D The prepayment time shall be within 14 days after the commencement of the project, and the amount shall not be less than 80% of the total amount of the safety and civilized construction cost planned for the construction schedule of the year
MCQ-1417 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 27、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 27、 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 按工程保修合同执行 B 就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案 C 按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 D 采取诉讼的方式解决 | 27. The Employer has objections to the quality of the project and refuses to handle the completion settlement, but the project has been actually put into use, and the solution to the quality dispute is (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A shall be executed in accordance with the project warranty contract B determines the plan for the disputed part according to the test results of a qualified appraisal institution C The settlement shall be handled after implementation of the decision of the project quality supervision institution D settle the settlement by means of litigation
MCQ-1418 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 28、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。 A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 28、 关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是（）。 A 施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同 B 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值 C 施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的 D 产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量 | 28. About the relationship between construction image progress, output value statistics and actual cost, the correct is (). A construction image progress and output value statistics based on the amount of work is the same, But different from the actual cost calculation based on the amount of work B construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work should be the same value C construction image progress, output value statistics, actual cost based on the amount of work are different D Output value statistics and the actual cost based on the amount of work is the same, but different from the image of progress calculation based on the workload
MCQ-1419 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 29、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 29、 关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。 A 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利 B 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利 C 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率 | 29. What is correct about the use of time-cost accumulation curve to prepare construction cost plan is (). A All the work is based on the latest start time, which is bad for saving money B All the work is based on the earliest start time, which is good for saving money C The project manager controls the cost within the planned range by adjusting the earliest start time of key work D all the work is based on the latest start time, Reduces the guarantee rate that the project is completed on time
MCQ-1420 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 30、 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 分析偏差产生的原因 B 确定纠偏的主要对象 C 采取适当的技术措施 D 采取有针对性的经济措施 | 30、 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是（）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 分析偏差产生的原因 B 确定纠偏的主要对象 C 采取适当的技术措施 D 采取有针对性的经济措施 | 30. The purpose of analyzing the deviation of construction cost is to take targeted corrective measures, and the first work to be done is (). [The new edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A analysis of the causes of deviation B Determine the main object of correction C Take appropriate technical measures D Take targeted economic measures
MCQ-1421 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 31、 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 量价分离 B 包干控制 C 预算控制 D 跟踪检查 | 31、 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 量价分离 B 包干控制 C 预算控制 D 跟踪检查 | 31. In the process control of construction costs, the control method that can be used for labor costs and material costs is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A volume price separation B contract control C Budget control D Track Check
MCQ-1422 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 32、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 32、 施工项目成本分析的基础是（）成本分析。 A 工序 B 分部分项 C 单项工程 D 单位工程 | 32. The basis of cost analysis of construction projects is () cost analysis. A process B sub-item C single project D unit project
MCQ-1423 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 33、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。 A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 33、 设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。 A 专业协调计划 B 设计工作量计划 C 设计人员配置计划 D 出图计划 | 33. The design schedule is mainly to determine the design stage (). A professional coordination plan B design workload plan C design staffing plan D drawing plan
MCQ-1424 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 34、 工程项目的施工总进度计划属于（）。 A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 34、 工程项目的施工总进度计划属于（）。 A 项目的施工总进度方案 B 项目的指导性施工进度计划 C 项目的控制性施工进度计划 D 项目施工的年度施工计划 | 34. The total construction schedule of the project belongs to (). The total construction schedule of the project A, the guiding construction schedule of the project B, the controlling construction schedule of the project C, the annual construction plan of the project D
MCQ-1425 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 35、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。 A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 35、 建设工程项目的实施性施工进度计划是指（）。 A 月度施工计划和旬施工作业计划 B 季度施工计划和月度施工计划 C 单位工程施工计划和月度施工计划 D 季度施工计划和单位工程施工计划 | 35. The implementation of the construction progress plan of the construction project refers to (). A monthly construction plan and ten-day construction operation plan B Quarterly construction plan and monthly construction plan C Unit project construction plan and monthly construction plan D Quarterly construction plan and unit project construction plan
MCQ-1426 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 36、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。 A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 36、 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。 A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④ | 36. The main work links of construction schedule control include: ① preparation of resource demand plan; ② preparation of construction progress plan; ③ organize the implementation of the progress plan; ④ Check and adjust the construction schedule. The correct working procedure is (). A ①—②—③—④ B ②—①—③—④ C ②—①—④—③ D ①—③—②—④
MCQ-1427 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 37、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。 A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 37、 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。 A 编制进度控制工作流程 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 进行进度控制的会议组织设计 | 37. The following construction progress control measures, belong to the management measures are (). A to prepare the progress control workflow B to attach importance to the application of information technology C to optimize the construction plan D to carry out the progress control of the meeting organization design
MCQ-1428 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 38、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 38、 在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（）的因素。 A 方法 B 环境 C 材料 D 机械 | 38. Among the five factors affecting the construction quality, the high performance concrete technology promoted by the competent construction department belongs to the factor of (). A method B environment C material D machinery
MCQ-1429 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 39、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 39、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到 B 施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的 C 施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格 D 施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录 | 39. About the construction quality control characteristics of the statement, the correct is (). A construction quality is affected by a variety of factors, so it is difficult to ensure the quality of qualified B construction production can not be standardized construction, so the quality of each project is inevitably different C construction quality mainly depends on the final inspection of the engineering entity to judge whether qualified D construction quality control, Must emphasize the process control, timely inspection, visa records
MCQ-1430 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 40、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 40、 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）。 A 建立质量检查制度 B 明确施工质量目标 C 树立“质量第一”的观点 D 建立质量管理组织 | 40. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the work assurance system are (). A establish quality inspection system B clear construction quality objectives C establish "quality first" viewpoint D establish quality management organization
MCQ-1431 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 41、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。 A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 41、 关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。 A 项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B 项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标 C 项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 D 项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开 | 41. About the project construction quality objectives, the correct statement is (). The overall goal of construction quality of A project should meet the requirements of the highest quality goal of the industry B project construction quality should be decomposed step by step to form quality objectives at all levels under the contract environment C project construction quality objectives should be based on relevant standards and specifications D The decomposition of the overall objective of the construction quality of the project only needs to be carried out from the spatial perspective
MCQ-1432 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 42、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。 A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 42、 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。 A 一般材料进场抽检 B 拆模前对混凝土试块进行强度检测 C 聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测 D 拆除不合格砖墙重新砌筑 | 42. Among the following expenses related to project quality management, those belonging to external quality assurance costs are (). A random inspection of general materials B strength test of concrete test block before mold removal C hire a third-party testing agency to test the strength of glass curtain wall D remove unqualified brick wall and rebuild
MCQ-1433 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 43、 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（)。 A 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 B 隐蔽工程的检查 C 工程质量事故的处理 D 进场材料抽样检验或试验 | 43、 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（)。 A 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 B 隐蔽工程的检查 C 工程质量事故的处理 D 进场材料抽样检验或试验 | 43. Among the following construction quality control works, the ones that belong to prior quality control are (). A analysis of the factors that may lead to quality problems and formulate preventive measures B inspection of hidden works C treatment of engineering quality accidents D sampling inspection or test of incoming materials
MCQ-1434 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 44、 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（). A 利用全站仪复查轴线偏差 B 利用酚酞液观察混凝土表面碳化 C 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 D 利用小锤检查面砖铺贴质量 | 44、 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（). A 利用全站仪复查轴线偏差 B 利用酚酞液观察混凝土表面碳化 C 利用磁场磁粉探查焊缝缺陷 D 利用小锤检查面砖铺贴质量 | 44. The following on-site quality inspection methods, belonging to the visual method is (). A using total station to review the axis deviation B using phenolphthalein liquid to observe the surface carbonization of concrete C using magnetic field magnetic powder to probe the weld defects D using a small hammer to check the quality of paving tile
MCQ-1435 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 45、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。 A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 45、 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。 A 水泥的安定性 B 预应力钢筋的张拉 C 砌体砂浆的饱满度 D 混凝土浇筑后的拆模时间 | 45. The key control objects of the following quality control points, belong to the construction technical parameters class is (). A the stability of the cement B the tension of the prestressed steel bar C the fullness of the masonry mortar D the mold removal time after the concrete is poured
MCQ-1436 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 46、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 社会责任 C 自然灾害 D 指导责任 | 46、 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故。 A 操作责任 B 社会责任 C 自然灾害 D 指导责任 | 46. The construction period of a project is urgent, the floor concrete has just been poured, resulting in uneven concrete surface and cracks on the floor, according to the accident responsibility for this quality accident belongs to () accident. A operational responsibility B social responsibility C natural disaster D guidance responsibility
MCQ-1437 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 47、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理方案 B 事故的责任处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 47、 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。 A 制定事故处理方案 B 事故的责任处理 C 事故处理的鉴定验收 D 提交处理报告 | 47. According to the general procedures of quality accident handling, after the accident investigation and cause analysis, the next step should be (). A develop accident treatment plan B accident responsibility treatment C accident treatment of identification acceptance D submit a treatment report
MCQ-1438 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 48、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 48、 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）。 A 监督检查主体结构的施工质量 B 监督工程竣工验收的组织形式 C 监督验收工程中形成的质量验收文件是否符合有关规定 D 检查工程实体检测报告是否齐全 | 48. The following government quality supervision functions, belongs to the construction of the parties involved in the main quality behavior supervision is (). A Supervise and inspect the construction quality of the main structure B To supervise the organization of the completion and acceptance of the project C To supervise whether the quality acceptance documents formed in the acceptance project conform to the relevant provisions D Check whether the project entity test report is complete
MCQ-1439 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 49、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 A 14 B 7 C 5 D 3 | 49、 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是（）天。 A 14 B 7 C 5 D 3 | 49. According to the "construction engineering quality management Regulations", the main branch of the project after the government supervision and acceptance of the project, the construction unit should submit the quality acceptance certificate documents to the engineering quality supervision institution for the record time limit is () days. A 14 B 7 C 5 D 3
MCQ-1440 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 50、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 50、 施工企业执业健康安全管理体系的纲领性文件是（）。 A 作业文件 B 管理手册 C 程序文件 D 监测活动准则 | 50. The programmatic document of the health and safety management system of the construction enterprise is (). A operation document B management manual C program document D monitoring activity guidelines
MCQ-1441 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 51、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。 A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 51、 施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价。 A 施工企业技术负责人 B 施工企业安全部门负责人 C 项目经理 D 施工企业的最高管理者 | 51. In the operation and maintenance activities of the occupational health and safety management system of construction enterprises, the management system should be systematically evaluated by (). A technical person in charge of construction enterprise B person in charge of safety department of construction enterprise C Project manager D Top manager of construction enterprise
MCQ-1442 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 52、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。 A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 52、 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（）。 A 提高各类设施的可靠性 B 设置安全监控系统 C 隔离危险物质 D 加强员工的安全意识教育 | 52. Among the following risk control methods, which is suitable for the first type of risk source control is (). A improve the reliability of all kinds of facilities B set up safety monitoring system C isolation of dangerous substances D strengthen the safety awareness education of employees
MCQ-1443 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 53、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。 A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 53、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）。 A 任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况 B 重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门 C 一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门 D 实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故 | 53. According to the "Production safety accident report and investigation and treatment Regulations", in line with the construction of production safety accident report requirements of the practice is (). A In any case, the relevant personnel at the accident site must report the accident situation step by step B major accidents and particularly major accidents, which need to be reported step by step to the construction authorities of The State Council C general accidents up to report to the construction authorities of the cities under the jurisdiction of the people's governments D to implement the construction of the general contract. The supervision unit shall be responsible for reporting the accident
MCQ-1444 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 54、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。 A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 54、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是（）。 A 迟报或漏报事故 B 销毁有关证据 C 拒绝落实对事故责任人的处理意见 D 指使他人作伪证 | 54. According to the Regulations on Reporting, Investigation and Handling of Production Safety Accidents, in the process of reporting and investigating and handling of production safety accidents, the supervisory organs shall punish the relevant responsible personnel according to law for illegal acts (). A late report or omission of the accident B destroy the relevant evidence C refuse to implement the handling opinions of the accident responsible person D instigation others to commit perjury
MCQ-1445 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 55、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。 A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 55、 下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）。 A 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 B 市区主要路段设置围挡的高度不低于2m C 项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人 D 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 | 55. Of the following civilized construction measures on the construction site, the correct one is (). A site construction personnel are wearing a badge, according to the unified number of the management of the main sections of the city B set the height of the fence is not less than 2m C Project manager appointed a special person for the site civilized construction of the first responsible person D construction waste and domestic waste piled together, and timely transportation
MCQ-1446 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 56、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】 A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 56、 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（）。【19版教材C描述变为使用带盖铁桶或利用永久性垃圾道处理高空废弃物】 A 将有害废弃物用作土方回填 B 现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施 C 使用密封式圆筒处理高空废弃物 D 在现场露天焚烧油毡 | 56. According to the "construction project construction site management regulations", the measures taken by the construction unit to prevent environmental pollution are correct (). [The description of the 19th edition of the teaching material C is changed to the use of iron barrels with covers or the use of permanent garbage channels to treat high-altitude waste] A the harmful waste is used as earthwork backfill B The wastewater generated at the site is directly discharged into the urban drainage facilities after precipitation C the use of sealed cylinders to treat high-altitude waste D Burning linoleum in the open air at the site
MCQ-1447 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 57、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 57、 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 A 固体废弃物必须单独储存 B 电气焊必须在工作面设置光屏障 C 存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D 在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段 | 57. The following construction site environmental pollution treatment measures, correct is (). A solid waste must be stored separately B electric welding must be set up on the working face light barrier C storage of oil storage ground and high 250mm wall must be anti-seepage treatment D in densely populated areas for strong noise construction, generally avoid 12:00 p.m. to 6:00 a.m
MCQ-1448 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 58、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。 A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 58、 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。 A 需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利 B 业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制 C 部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期 D 业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小 | 58. The statement about the progress control under the construction parallel contracting mode is correct (). A only after all the construction drawings are completed can the bidding be carried out, which is unfavorable to the progress control. B The owner's bidding frequency for parallel contracting is less, which is conducive to the progress control of part C after the construction drawings are completed, and is conducive to shortening the construction cycle. D The owner directly coordinates the project progress contracted by different units. Therefore, the risk of progress control for the owner is small
MCQ-1449 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 59、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。 A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 59、 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）。 A 承包人负责办理，并承担有关费用 B 承包人负责办理，发包人承担有关费用 C 发包人负责办理，并承担有关费用 D 发包人负责办理，承包人承担有关费用 | 59. A project due to construction needs, need to obtain access to the construction site of the temporary road right, according to the "standard construction bidding documents", the right of way should be (). A contractor shall be responsible for the process and bear the relevant costs B Contractor shall be responsible for the process and the owner shall bear the relevant costs C the owner shall be responsible for the process and bear the relevant costs D the owner shall be responsible for the process and the contractor shall bear the relevant costs
MCQ-1450 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 60、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。 A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 60、 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。 A 发包人 B 监理人 C 承包人 D 分包人 | 60. During the construction of a project, the contractor did not inform the supervisor to inspect and covered a hidden part without permission. The supervisor instructed the contractor to open the inspection and the quality of the hidden part met the contract requirements after inspection. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the increased costs and/or delay in the construction period shall be borne by (). A The employer B the supervisor C the contractor D the subcontractor
MCQ-1451 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 61、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 61、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。 A 工程承包人办理并支付保险费用 B 劳务分包人办理并支付保险费用 C 工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D 劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用 | 61. According to the Subcontract of Construction Labor of Construction Project (Model Text) (GF-2003-0214), a contractor leases a crane to provide the use of the labor subcontractor, then the insurance of the crane shall be (). A The project contractor handles and pays the insurance fee B the labor subcontractor handles and pays the insurance fee C the project contractor handles, but the labor subcontractor pays the insurance fee D the labor subcontractor handles, but the contractor pays the insurance fee
MCQ-1452 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 62、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。 A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 62、 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。 A 签订的合同总价 B 合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C 双方重新协商确定的单价和工程量 D 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 | 62. A construction contract adopts a unit price contract. At the time of signing, both parties agree on the total contract price according to the estimated project quantity. In the actual settlement, if the total contract price is inconsistent with the sum of the unit price of the contract multiplied by the actual completed works, the price settlement shall be based on (). The total contract price signed by A B The unit price in the contract multiplied by the sum of the actual completed project quantity C The unit price and project quantity determined by both parties through renegotiation D the actual completed project quantity multiplied by the sum of the unit price renegotiated
MCQ-1453 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 63、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。 A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 63、 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是（）。 A 单价合同 B 变动总价合同 C 成本加酬金合同 D 固定总价合同 | 63. In the following construction contract pricing methods, in the absence of major engineering changes, the contractor bears all the risks of the project quantity and price in the contract pricing method is (). A unit price contract B variable total price contract C cost plus fee contract D fixed total price contract
MCQ-1454 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 64、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 64、 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加奖金合同 | 64. A project due to drawings, specifications and other inadequate preparation, the tenderee can only develop an estimate index, then in the tender time to use the cost plus remuneration contract form (). A cost plus fixed fee contract B cost plus fixed proportion fee contract C maximum cost plus fee contract D cost plus bonus contract
MCQ-1455 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 65、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 65、 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的（）。 A 技术措施 B 组织措施 C 经济措施 D 合同措施 | 65. During the construction of a project, in order to correct the progress deviation, the contractor took the measures of working overtime at night and increasing labor input, which belong to the corrective measures (). A Technical measure B Organizational measure C Economic measure D contractual measure
MCQ-1456 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 66、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 66、 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（）向承包人发出变更指令。 A 监理人 B 业主 C 设计人 D 变更提出方 | 66. According to the Standard Bidding Documents for Construction, when there is a change in the course of the performance of the construction contract, () shall issue a change order to the contractor. A Supervisor B owner C designer D proposer of the change
MCQ-1457 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 67、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 67、 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。 A 向监理工程师提出索赔意向通知 B 向监理工程师提交索赔依据 C 向监理工程师提交索赔报告 D 与业主就索赔事项进行谈判 | 67. The project construction process after the occurrence of claims, the contractor first to do the work is (). A notice of intention to claim to the supervision engineer B to submit a claim to the supervision engineer according to C to submit a claim report to the supervision engineer D to negotiate with the owner on the claim matters
MCQ-1458 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 68、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。 A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 68、 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。 A 业主 B 设计人 C 项目经理 D 监理人 | 68. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the contractor's claim request to the Employer shall be submitted to () for review. A owner B designer C project manager D supervisor
MCQ-1459 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 69、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。 A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 69、 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。 A 公共信息 B 项目管理信息 C 工作总体信息 D 施工信息 | 69. According to the information management requirements related to the construction project, the project construction schedule belongs to (). A public information B project management information C overall work information D construction information
MCQ-1460 | Second-level CRCEE(2015) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 70、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 70、 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 70. In the corrective measures of dynamic control of project objectives, the division of management functions is (). A organizational measures B management measures C economic measures D technical measures
MCQ-1461 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 71、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 71、 根据《建设工程施工合同了示范文本）(GF-2013-0201）》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括（）。 A 劳动合同 B 缴纳社保证明 C 身份证 D 职称证书 E 注册执业证书 | 71. After the construction contract is signed in accordance with the Model Text of the Construction Contract of the Construction Project (GF-2013-0201), the contractor shall submit to the Owner valid supporting documents concerning the project manager, including (). A Labor contract B Social Security certificate C ID card D title certificate E Registered practice certificate
MCQ-1462 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 72、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 参与制订内部计酬办法 B 参与项目招标、投标和合同签订 C 参与组建项目经理部 D 参与选择工程分包人 E 参与选择物资供应单位 | 72、 该题已过时，请勿过多关注 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法正确的有（）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 参与制订内部计酬办法 B 参与项目招标、投标和合同签订 C 参与组建项目经理部 D 参与选择工程分包人 E 参与选择物资供应单位 | 72. The title is out of date, do not pay too much attention to according to the "construction project management standards" (GB/T50326-2006), the correct statement on the authority of the project manager has (). Due to the revision of the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable. A Participate in the development of internal remuneration methods B to participate in project bidding, bidding and contract signing Involved in a project intends to C D to choose engineering made E to choose material supply unit
MCQ-1463 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。 A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 73、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（）。 A 投标报价由投标人自主确定，但必须执行《清单计价规范》的强制性规定 B 为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本 C 投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D 投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标 E 投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件 | 73. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects" (GB50500-2013), the statement on the principles of enterprise tender quotation preparation is correct (). A The bid price shall be determined independently by the bidder, but it must comply with the mandatory provisions of the Specification of List Pricing B To encourage competition, tender offers can be slightly below cost C The bidder must fill in the price according to the bidding quantity list D If the bidder's bid price is higher than the bid control price, the bid shall be rejected E The bidder shall take the construction plan and technical measures as the basic conditions for the calculation of the tender offer
MCQ-1464 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 74、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 74、 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（）。 A 第一次制造时的材料消耗量 B 每周转使用一次材料的损耗 C 周转使用次数 D 周转材料的最终回收及其回收折价 E 材料的测算方法 | 74. The main factors affecting the construction site turnover material consumption are (). A the material consumption at the first manufacturing time B the loss of the material used once per turnover C the number of turnover uses D the final recovery of the turnover material and its recycling discount E the calculation method of the material
MCQ-1465 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 75、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。 A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 75、 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（）。 A 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 B 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重 C 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能出现较大的投资偏差 D 在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点 E 同一项项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的 | 75. About the earned value and its curve, the correct statement is (). A The ideal state is that the three curves of the actual cost of completed work, the planned work budget cost and the completed work budget cost are close together and rise steadily; B the progress deviation is the relative value index, the larger the relative value of the project, C if the dispersion of the three curves of the actual cost of completed work, planned work budget cost and completed work budget cost continues to increase, It indicates that there may be a large investment deviation D the introduction of earned value in cost and schedule control can overcome the disadvantage of separate control of cost and schedule E The same project is analyzed by cost deviation and cost performance index, and the conclusion is consistent
MCQ-1466 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 76、 施工组织设计的编制原则包括（）。 A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 76、 施工组织设计的编制原则包括（）。 A 重视工程施工的目标控制 B 合理部署施工现场 C 提高施工的工业化程度 D 提高施工的连续性和均衡性 E 采用国内外最先进的施工技术 | 76. The compilation principles of construction organization design include (). A attaches importance to the target control of engineering construction B Reasonable deployment of construction sites C Improve the industrialization of construction D Improve the continuity and balance of construction E Adopt the most advanced construction technology at home and abroad
MCQ-1467 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 77、 在项目实施阶段，项目总进度计划包括（）。 A 招标工作进度 B 保修工作进度 C 设计工作进度 D 工程施工进度 E 物资采购工作进度 | 77、 在项目实施阶段，项目总进度计划包括（）。 A 招标工作进度 B 保修工作进度 C 设计工作进度 D 工程施工进度 E 物资采购工作进度 | 77. In the project implementation phase, the total project schedule includes (). A bidding progress B warranty progress C design progress D project construction progress E material procurement progress
MCQ-1468 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 78、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 78、 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定计划期内的人、机、料需求 C 确定控制性进度计划的关键指标 D 确定里程碑计划节点 E 确定计划期内的资金需求 | 78. The construction project implementation of the main role of the construction plan (). A to determine the specific arrangement of the construction work B to determine the personnel, machinery and material needs during the plan period C to determine the key indicators of the control schedule D to determine the milestone plan node E to determine the capital needs during the plan period
MCQ-1469 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、 施工方进度计划的调整内容有（）。 A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 79、 施工方进度计划的调整内容有（）。 A 合同工期目标的调整 B 工程量的调整 C 工作起止时间的调整 D 工作关系的调整 E 资源提供条件的调整 | 79. The adjustment contents of the construction progress plan are (). A the adjustment of the contract period target B the adjustment of the engineering quantity C the adjustment of the work start and end time D the adjustment of the working relationship E the adjustment of the provision of resources
MCQ-1470 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 80、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 80、 建筑工程施工质量控制难度大的原因有（）。 A 规范化的生产工艺 B 成套的生产设备 C 建筑产品的单件性 D 施工生产的流动性 E 复杂的工序关系 | 80. The construction quality control of construction engineering is difficult for the reasons (). A standardized production process B complete sets of production equipment C the single nature of construction products D the fluidity of construction production E complex process relations
MCQ-1471 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 81、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。 A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 81、 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（）。 A 建立质量检查制度 B 建立施工现场管理制度 C 做好成品保护 D 建立质量信息系统 E 开展群众性的QC活动 | 81. The contents of the project construction quality work plan are (). A specific description of quality objectives B inspection outline of important processes C cost of quality accident prevention D special quality assessment cost E quality plan revision procedure
MCQ-1472 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 82、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 82、 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（）。 A 使用不合格的工程材料 B 施工人员不具备上岗的技术资质 C 边勘察、边设计、边施工 D 勘察报告不准、不细 E 施工管理混乱 | 82. According to the "on quality construction and quality infrastructure engineering quality accident report and investigation and treatment of the Notice" (construction quality [2010] 111), the content of the quality accident treatment report is (). A Suggestions on accident handling B emergency protection measures after accident C analysis and demonstration of accident cause D Original data of accident investigation E inspection and acceptance records
MCQ-1473 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 83、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。 A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 83、 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有（）。 A 勘察单位 B 设计单位 C 施工单位 D 检测单位 E 监理单位 | 83. The government quality supervision agency should be in accordance with the supervision plan of the whole process of the construction of the project to carry out irregular inspection, which in () stage should be arranged monthly supervision and inspection. A construction preparation B foundation construction C equipment installation D main structure construction E completion acceptance
MCQ-1474 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 84、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 84、 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有（）。 A 监测活动准则 B 管理手册 C 程序文件 D 操作规程 E 管理规定 | 84. According to the current laws and regulations, the basic requirements of construction engineering for construction environmental management are (). A should take ecological protection measures B building materials and decoration materials must meet national standards C after the approval of the administrative department can introduce lower than our environmental protection provisions of the specific technology D construction projects in the prevention and control of pollution facilities must be designed at the same time as the main project, Simultaneous construction and operation E to minimize the impact of noise generated by the construction of the construction project on the surrounding living environment
MCQ-1475 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 85、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。 A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 85、 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（）。 A 贯彻“安全第一，预防为主”的方针 B 建立健全安全生产责任制度和群防群治制度 C 必须符合有关法律、法规及规程的要求 D 0.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制 E 遵循安全生产投入最小 | 85. About the conditions of special operations personnel engaged in hazardous chemicals, the correct statement is (). A should have junior high school and above education level B skilled operation certificate can not be reexamined C after obtaining operation certificate allowed independent operation D at least 18 years old, and not more than the national statutory retirement age E by the community or above the county level medical institutions physical examination health
MCQ-1476 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 86、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 86、 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（）。 A 不立即组织事故抢救 B 销毁有关证据 C 迟报或漏报事故 D 指使他人作伪证 E 故意破坏事故现场 | 86. The following sub-projects, must prepare sub-construction plan and expert review have (). A prestressed structure tension engineering B hanging scaffold engineering C excavation depth of more than 5m foundation pit support engineering D mass concrete engineering E tall formwork engineering
MCQ-1477 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 87、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。 A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 87、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（）。 A 业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少 B 合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据 C 分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 D 施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价 E 多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险 | 87. The purpose of preparing production safety accident emergency plan is (). A to avoid chaos in the event of an emergency B to meet the requirements of the "Occupational health and safety Management System" demonstration C to ensure that appropriate rescue measures are taken in accordance with a reasonable response process D to prevent and reduce the occupational health and safety and environmental impacts that may follow E Ensure that construction authorities investigate and deal with the situation as soon as possible
MCQ-1478 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 88、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 88、 关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（）。 A 供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准 B 采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 C 委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准 D 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准 E 采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准 | 88. When the variable unit price is adopted, the contract can agree on the adjustment of the contract unit price in (). A a large change in the project quantity B a large change in the contractor's own cost C inflation reaches a certain level D changes in the relevant national policies E the owner's funds are not in place
MCQ-1479 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 89、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 89、 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（）。 A 管理费 B 临时设施费 C 暂定金额 D 利润 E 风险费 | 89. The main forms of cost-plus remuneration contract are (). A cost plus fixed fee contract B Cost plus fixed percentage fee contract C maximum cost plus tax contract D cost plus bonus contract E Maximum cost plus fee contract
MCQ-1480 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 90、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。 A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 90、 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示，应说明变更的（）。 A 目的 B 范围 C 变更内容 D 变更的工程量及其进度和技术需求 E 变更程序 | 90. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Works" (GB50500-2013), the correct statement about day labor is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The contractor shall perform the sporadic work that the employer notifies the contractor to carry out in the way of day counting B For any change of work with daily price, the Contractor shall send the relevant statements and vouchers to the Employer for review C Within 2 days after receiving the site visa report submitted by the contractor, the Employer shall confirm the summary of the daily work record D Day work is a way for the contractor to complete the sporadic projects within the scope of the contract at the unit price agreed in the contract E At the end of each payment period, the Contractor shall submit to the Employer a visa summary of all day work recorded during the period
MCQ-1481 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 91、 承包商可以提出索赔的事件有（）。 A 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B 因发包人原因导致工程变更造成的时间、费用损失 C 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 D 货款利率上调造成贷款利息增加 E 发包人延误支付期限造成承包人的揭失 | 91、 承包商可以提出索赔的事件有（）。 A 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B 因发包人原因导致工程变更造成的时间、费用损失 C 发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加 D 货款利率上调造成贷款利息增加 E 发包人延误支付期限造成承包人的揭失 | 91. The prerequisites for the establishment of the Contractor's claim shall be (). A caused a large amount of cost increase or construction period loss, beyond the normal range of acceptance B the claim cost calculation is correct, and it is easy to analyze C compared with the contract, the event has caused the contractor's additional cost of the project or direct construction period loss D caused the cause of cost increase or construction period loss, According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk liability E the contractor in accordance with the contract procedures and time to submit the claim intent notice and claim report
MCQ-1482 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 92、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 92、 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（）。 A 见证检测报告 B 施工组织设计 C 交接检查记录 D 施工测量放线报验表 E 检验批质量验收记录 | 92. According to the "Construction engineering construction Professional Subcontract (Model Text)" (GF-2003-0213), the professional subcontractor shall bear the liability for breach of contract (). A failure to perform the obligations and responsibilities of the subcontractor in relation to the subcontracted project in the general contract B Damage occurs to the completed Works before delivery to the Contractor C fails to handle all kinds of documents and approvals related to the subcontracted project in time D For the convenience of construction, the subcontractor directly accepts the instructions of the employer or engineer E With the permission of the Contractor, the subcontractor shall write directly to the Employer or Engineer
MCQ-1483 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(55).png<image> 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部指令为主 | 93、 这张图片是一张建设工程项目管理的流程图。图中顶部列出了六个阶段，他们分别是"计划阶段"、"采购阶段"、"合同阶段"、"施工阶段"、"交付阶段"以及"保修阶段"。这些阶段构成了建设工程项目从开始到完成的整个生命周期。 图中下方有三条平行的横线，代表了不同的项目角色或团队，它们可能是"项目组1"、"项目组2"以及"项目组3"（由于图片较小，具体名称可能有误）。每个项目组在不同的阶段有不同的职责和任务，这通常涉及不同的技术、管理或协调工作。 在整个生命周期中，特定的阶段或任务会被标记为需要特别关注的决策点（例如使用了"甲"和"乙"等符号标记）。这可能代表关键决策，或是需要特定审核或批准的节点。流程图的这种布局有助于理解不同阶段和团队如何相互作用，以及关键决策点在项目推进中的位置。 此流程图有助于项目管理者监控项目进展，确保各阶段的工作按计划进行，并且合理分配资源以满足项目需求。通过这样的流程图可以清楚地了解项目的结构，以及如何有效地通过管理和团队协作来指导工程项目顺利进行。 某施工单位采用下图所示的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有（）。 A 技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 B 工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令 C 甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部 D 该组织结构属于矩阵式 E 当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，以合同部指令为主 | 93. This picture is a flow chart of construction project management. There are six phases listed at the top of the picture. They are "planning phase", "procurement phase", "contract phase", "construction phase", "delivery phase" and "warranty phase". These stages constitute the entire life cycle of a construction project from inception to completion. At the bottom of the image are three parallel horizontal lines representing different project roles or teams, which may be "Project Team 1"," Project Team 2", and "Project Team 3" (the exact name may be incorrect due to the small size of the image). Each project team has different responsibilities and tasks at different stages, which usually involve different technical, administrative, or coordination efforts. Throughout the life cycle, specific phases or tasks are marked as decision points that require special attention (e.g. marked with symbols such as "a" and "B"). This may represent critical decisions, or points that require specific review or approval. This layout of the flowchart helps to understand how different stages and teams interact, and where key decision points are in the progress of the project. This flowchart helps the project manager monitor the progress of the project, ensure that all phases are proceeding as planned, and that resources are properly allocated to meet the project needs. Through such a flow chart can clearly understand the structure of the project and how to effectively guide the project through management and team collaboration. If a construction unit adopts the organizational structure model as shown in the following figure, the correct statement about the organizational structure is (). A Technical department can give direct instructions to A, B, C and D B Engineering department can not give direct instructions to A, B, C there are 2 instruction sources involved in A work. That is, project department 1 and Technical Department D. The organizational structure belongs to matrix E. When B's work comes from the project Department 2 and the contract department, the contract department's instructions are dominant
MCQ-1484 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(56).png<image>某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有（）。 A 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 B 第6个月末的实际成本累计值为2550万元 C 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 D 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算 E 第7个月末的实际成本累计值为3550万元 | 94、 这张图片显示的是一个柱状图，它可能代表了一个建设工程项目在不同月份的资源消耗量、成本支出、工作进度或其他类似的度量指标。横轴表示时间（月份），而纵轴表示数值（很可能是货币单位、资源数量、工时数等）。 从图中可以看出，在第3月和第7月，项目的某一指标达到了峰值，数值分别为950和800；而在第1月和第11月，该指标的数值是最低的，分别为100和300。这样的波动可能表明项目的某个阶段需要更多的投入，比如土建工程或安装设备的阶段，而其他时期则投入较小，可能是因为正处于规划、设计或收尾工作的阶段。 在建设工程项目管理中，这类图表用于追踪项目状态和控制项目预算。项目经理和团队成员可以通过它检查是否有超支，或是否有某个阶段的资源利用不够有效率，进而调整计划或优化资源配置。某工程按月编制的成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元，其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法，正确的有（）。 A 第7个月末的计划成本累计值为3500万元 B 第6个月末的实际成本累计值为2550万元 C 第6个月末的计划成本累计值为2650万元 D 若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算 E 第7个月末的实际成本累计值为3550万元 | 94. What this picture shows is a bar chart, which may represent resource consumption, cost outlays, work progress, or other similar metrics for a construction project in different months. The horizontal axis represents time (months), while the vertical axis represents numerical values (most likely monetary units, number of resources, number of hours worked, etc.). As you can see from the graph, in March and July, a certain indicator of the project peaked, with values of 950 and 800, respectively; While in January and November, the value of this indicator is the lowest, which is 100 and 300 respectively. Such fluctuations may indicate that one phase of a project requires more input, such as civil works or installation of equipment, while others are less invested, perhaps because of planning, design or finishing touches. In construction project management, such charts are used to track project status and control project budgets. Project managers and team members can use it to check if there are overruns or if there is a period of inefficient use of resources, and then adjust the plan or optimize the allocation of resources. The monthly cost plan of a project is shown in the figure below. If the actual cost completed in June and July is 7 million yuan and 10 million yuan, and the actual cost in the remaining months is the same as the plan, then the statement about cost deviation is correct (). A The cumulative value of the planned cost at the end of the seventh month is 35 million yuan B the actual cumulative value of the actual cost at the end of the sixth month is 25.5 million yuan C The cumulative value of the planned cost at the end of the sixth month is 26.5 million yuan D If the S-shaped curve is drawn, All work must be calculated according to the earliest start time E the cumulative value of the actual cost at the end of the 7th month is 35.5 million yuan
MCQ-1485 | Second-level CRCEE(2015) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 95、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(57).png<image>某钢筋混凝土基础工程，包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序，每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作业时间分别为3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 A 节点⑤的最早开始时间是5 B 工作①—②是关键工作 C 虚工作③—⑤是多余的 D 只有一条关键线路 E 工作⑤—⑥是非关键工作 | 95、 这张图片显示的是一个简化的工作分解结构（WBS）和关键路径方法（CPM）网络图，这些是项目管理中常用的工具。在建设工程项目管理中，这样的图表有助于规划、组织和调度任务。 图中有几个主要元素： 1. 节点（圆圈内的数字）：代表项目的关键事件，通常是任务开始或结束的时间点。 2. 活动（箭头）：箭头表示从一个事件到另一个事件的任务，箭头上的数字表示完成该任务所需的时间。例如，从节点1到节点2的箭头代表一个任务，完成它需要3个时间单位。 3. WBS编号：每个任务旁边都有一个编号，它对应于该任务在整个工程项目中的位置。例如，“任务1”、“任务1.1”、“任务1.1.1”等。这些编号显示了任务是如何层次分解的。 4. 关键路径：这是完成项目所需时间最长的路径。它由一系列活动组成，任何一个活动的延迟都会导致整个项目延期。在这个示例中，关键路径可能会通过连续那些没有冗余时间的活动来标识。 根据这个图譜，管理者可以确定哪些任务是项目成功的关键，并可以为每个任务分配资源和时间。理解这个逻辑和图表的布局对于确保项目按时按预算完成至关重要。某钢筋混凝土基础工程，包括支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序，每道工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作业时间分别为3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有（）。 A 节点⑤的最早开始时间是5 B 工作①—②是关键工 C 虚工作③—⑤是多余的 D 只有一条关键线路 E 工作⑤—⑥是非关键工作 | 95. This picture shows a simplified work breakdown Structure (WBS) and Critical Path Method (CPM) network diagram, which are commonly used tools in project management. In construction project management, such diagrams are useful for planning, organizing, and scheduling tasks. There are several main elements in the diagram: 1. Nodes (numbers in circles) : Key events representing the project, usually the point in time when the task begins or ends. 2. Activities (arrows) : The arrows represent tasks from one event to another, and the numbers on the arrows represent the time it takes to complete that task. For example, the arrows from node 1 to node 2 represent a task that takes 3 units of time to complete. 3 WBS Number: Each task has a number next to it, which corresponds to the position of the task in the overall engineering project. For example, "Task 1," "Task 1.1," "Task 1.1.1," etc. These numbers show how the task is hierarchically broken down. 4. Critical Path: This is the path that will take the longest to complete the project. It consists of a series of activities, and a delay in any one will cause the entire project to be delayed. In this example, the critical path might be identified by consecutive activities that have no redundant time. Based on this graph, managers can determine which tasks are critical to the success of the project and can allocate resources and time to each task. Understanding the layout of this logic and chart is critical to ensuring that the project is completed on time and on budget. A reinforced concrete foundation project, including support formwork, binding reinforcing bars, pouring concrete three processes, each process arranged a professional construction team, divided into three sections of construction, each process in a construction section of the operation time are 3 days, 2 days, 1 day, about its construction network plan, the correct (). The earliest start time of A node ⑤ is 5 B work ① -- ② is the key work C virtual work ③ -- ⑤ is redundant D only a key line E work ⑤ -- ⑥ is non-critical work
MCQ-1486 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 1、 对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是( )。 A 经验估价法 B 技术测定法 C 统计分析法 D 比较类推法 | 1、 对于同类产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是( )。 A 经验估价法 B 技术测定法 C 统计分析法 D 比较类推法 | 1. For the construction process with many specifications of similar products, repeated processes and small workload, the appropriate method for preparing labor quotas is (). A empirical valuation method B Technical measurement C Statistical analysis D Comparative analogy
MCQ-1487 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 2、 在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（ ）。 A 基础工程 B 屋面防水工程 C 外装修工程 D 室内管网工程 | 2、 在施工过程中，除不定期的监督检查外，质量监督机构还应每月安排监督检查的是（ ）。 A 基础工程 B 屋面防水工程 C 外装修工程 D 室内管网工程 | 2. In the construction process, in addition to irregular supervision and inspection, the quality supervision body should also arrange monthly supervision and inspection. A Basic engineering B Roof waterproofing works C Exterior decoration project D Indoor pipe network project
MCQ-1488 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 3、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（ ）。 A 特殊情况下支付的工资 B 津贴补贴 C 医疗保险费 D 职工福利费 | 3、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（ ）。 A 特殊情况下支付的工资 B 津贴补贴 C 医疗保险费 D 职工福利费 | 3. According to the "construction installation project cost Composition" (construction standard [2013] No. 44), due to illness according to a certain proportion of the hourly wage standard pay wages belong to (). A Wages paid under special circumstances B Allowances and allowances C Health insurance premium D Employee welfare expenses
MCQ-1489 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(58).png<image> 某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同，关于该工程施工成本的说法，正确的是在（ ）。 A 第6月末计划成本累计值为3100万元 B 第8月末计划成本累计值为4500万元 C 第8月末实际成本累计值为4600万元 D 第6月末实际成本累计值为3000万元 | 4、 这幅图显示的是一个直方图，它用来描述数据在不同时间段的分布情况。从建设工程项目管理的角度来看，这张图可能表示的是项目在不同月份的费用支出、劳动力投入、工作量或其它资源的使用情况。 纵轴标注的是“成本工时”（可能是指成本或者工时），单位没有明确标出，但我们可以假设这是一个量化的指标，比如金钱、工时数等。横轴表示时间，按月份划分，从1月到11月。 图表数据显示： - 第1个月的成本工时最低，大约100单位。 - 第6、7个月的成本工时是最高的，达到了900单位。 - 第8个月之后，成本工时逐渐下降，到第11个月回到了最初的水平。 这种类型的图形可以用来进行项目成本的跟踪、评估项目的进度与效率，或者制定项目未来期间的资源分配计划。例如，如果这是一个建筑项目的成本图，高峰期可能对应于施工高峰时期，沉闲期则可能意味着工程处于规划或收尾阶段。 管理者可以利用这类图表： - 评估成本支出是否符合预算和计划。 - 查找成本异常高的原因。 - 调整项目计划，确保资源被有效利用。 - 预测未来资源需求，进行人力和物资的调配。 总之，这张直方图提供了一种直观的工具来审视项目在不同时间段的某个关键指标变化情况，有助于进行项目的管理和决策。 某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同，关于该工程施工成本的说法，正确的是在（ ）。 A 第6月末计划成本累计值为3100万元 B 第8月末计划成本累计值为4500万元 C 第8月末实际成本累计值为4600万元 D 第6月末实际成本累计值为3000万元 | 4. This figure shows a histogram, which is used to describe the distribution of data in different time periods. From the point of view of construction project management, this graph may represent the cost expenditure, labor input, workload or other resource usage of the project in different months. The vertical axis is marked with "cost hours" (which may refer to cost or labor hours). The units are not clearly indicated, but we can assume that this is a quantitative indicator, such as money, hours worked, etc. The horizontal axis shows time, broken down by month, from January to November. The chart data shows: - Month 1 had the lowest cost hours, about 100 units. - The sixth and seventh months had the highest cost hours, which reached 900 units. - After the eighth month, the cost hours gradually decline and return to the original level by the 11th month. This type of graph can be used to track project costs, evaluate the progress and efficiency of the project, or plan the allocation of resources for future periods of the project. For example, if this is a cost chart for a construction project, the peak period might correspond to the peak construction period, while the slow period might mean that the project is in the planning or closing stages. Managers can use this type of chart to: - Assess whether cost expenditures are in line with budget and plan. -Look for reasons for unusually high costs. -Adjust project plans to ensure resources are being used efficiently. -Anticipate future resource requirements and make manpower and material allocation. In summary, this histogram provides a visual tool to examine the change of a certain key indicator of the project over different time periods, which is helpful for project management and decision making. The monthly cost plan of a project is as follows: If the actual cost is 10 million yuan and 7 million yuan in June and August, the actual cost and planned cost are the same in the rest of the month, the correct statement about the construction cost of the project is in (). A The cumulative value of planned cost at the end of June is 31 million yuan B the cumulative value of planned cost at the end of August is 45 million yuan C the actual cost at the end of August is 46 million yuan D the actual cost at the end of June is 30 million yuan
MCQ-1490 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 5、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于因变更引起的价格调整的说法，正确的是（ ）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，承包人可根据当前市场价格进行重新报价 B 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目或类似子目的，承包人可以按照成本加利润的原则进行重新报价 C 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由承包人参照类似子目确定变更工作单价 D 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由发包人参照类似子目确定变更工作单价 | 5、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于因变更引起的价格调整的说法，正确的是（ ）。 A 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，承包人可根据当前市场价格进行重新报价 B 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目或类似子目的，承包人可以按照成本加利润的原则进行重新报价 C 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由承包人参照类似子目确定变更工作单价 D 已标价工程量清单中没有适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，由发包人参照类似子目确定变更工作单价 | 5. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB 50500-2013), the statement about price adjustment caused by changes is correct (). A If there are subitems applicable to the changed work in the list of priced quantities, the contractor may quote a new price according to the current market price B If there is no subitem or similar subitem applicable to the changed work in the list of priced Quantities, the Contractor may re-quote the price on the basis of cost plus profit C If there is no subitem applicable to the changed work in the list of priced quantities, but there is a similar subitem, the contractor shall determine the unit price of the changed work with reference to the similar subitem D Where there is no subitem applicable to the changed work in the list of priced quantities, but there is a similar subitem, the unit price of the changed work shall be determined by the Owner with reference to the similar subitem
MCQ-1491 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 6、 关于总价合同的说法，正确的是（ ）。 A 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间 B 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同 C 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整 D 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担 | 6、 关于总价合同的说法，正确的是（ ）。 A 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间 B 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同 C 固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整 D 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担 | 6. The statement about the lump-sum contract is correct (). A lump-sum contract is suitable for projects that require a tight schedule. The owner can solicit tenders after the completion of the preliminary design, thus shortening the time for preparation for tender When bidding for the construction contract of a project, the project with a construction period of about one year generally adopts the variable total price contract C It may be stipulated in the fixed aggregate price contract that the contract price may be adjusted in case of major project changes D In a variable lump-sum contract, the risk of unforeseen factors such as inflation is borne by the contractor
MCQ-1492 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 7、 下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（ ）。 A 业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停 B 为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工 C 未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停 D 迎接地方安全检查造成的工程施工暂停 | 7、 下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（ ）。 A 业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停 B 为保证钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工 C 未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停 D 迎接地方安全检查造成的工程施工暂停 | 7. In the following cases of suspension of construction, the Contractor shall not be liable for (). A Suspension of construction due to delay in the delivery of design drawings by the owner B In order to ensure the entry of steel structure members, the structural construction on the approach line is suspended C Suspension of construction caused by failure to pay the wages of laborers in time D Suspension of project construction caused by meeting local safety inspection
MCQ-1493 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 8、 第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每（ ）进行一次。 A 一年 B 三个月 C 半年 D 三年 | 8、 第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每（ ）进行一次。 A 一年 B 三个月 C 半年 D 三年 | 8. The supervision and management of the implementation of the quality management system of the construction enterprise by the third-party certification body shall be carried out once every (). A one year B Three months C Half a year D Three years
MCQ-1494 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 9、 建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。 A 责任成本降低额和责任成本降低率 B 预算成本降低额和预算成本降低率 C 施工成本降低额和施工成本降低率 D 施工成本动态变化额和施工成本动态变化率 | 9、 建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。 A 责任成本降低额和责任成本降低率 B 预算成本降低额和预算成本降低率 C 施工成本降低额和施工成本降低率 D 施工成本动态变化额和施工成本动态变化率 | 9. The construction project construction cost assessment of the main indicators include (). A responsibility cost reduction amount and responsibility cost reduction rate B Budget cost reduction and budget cost reduction rate C Construction cost reduction and construction cost reduction rate D construction cost dynamic change amount and construction cost dynamic change rate
MCQ-1495 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 10、 某工程由于业主方征地拆迁没有按期完成，监理工程师下令暂停施工一个月，独立承包人除提出人工费、材料费、施工机械使用费索赔外，还可以索赔的费用是（ ）。 A 现场管理费、保险费、保函手续费、利息、企业管理费 B 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、措施项目费 C 保险费、保函手续费、利息、企业管理费、安全文明施工费 D 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、分包费用 | 10、 某工程由于业主方征地拆迁没有按期完成，监理工程师下令暂停施工一个月，独立承包人除提出人工费、材料费、施工机械使用费索赔外，还可以索赔的费用是（ ）。 A 现场管理费、保险费、保函手续费、利息、企业管理费 B 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、措施项目费 C 保险费、保函手续费、利息、企业管理费、安全文明施工费 D 现场管理费、保险费、保函手续费、企业管理费、分包费用 | 10. Due to the landlord's land expropriation and demolition failure to complete the project on schedule, the supervision engineer ordered the construction to be suspended for one month. In addition to the claims for labor costs, materials costs and construction machinery usage fees, the independent contractor can also claim for (). A site management fee, insurance fee, guarantee fee, interest, enterprise management fee B Site management fee, insurance fee, Guarantee fee, enterprise management fee, measure item fee C Insurance fee, guarantee fee, interest fee, enterprise management fee, safe and civilized construction fee D Site management fee, insurance fee, guarantee fee, enterprise management fee, subcontracting fee
MCQ-1496 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 11、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 11、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 建设单位项目负责人 | 11. In accordance with the Regulations on the Administration of Safe Production of Construction Projects, the construction unit shall prepare a special construction plan for the sub-projects that have reached a certain scale and are more dangerous, which shall be implemented after being signed by the technical person in charge of the construction unit and (). A Project manager B Project Technical leader C Chief Supervision Engineer D Project leader of construction unit
MCQ-1497 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 12、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平 C 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 D 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 12、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平 C 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 D 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 12. The statement about the characteristics of the construction general contracting mode is correct (). A The general contractor is responsible for the preparation, control and coordination of the overall project schedule B The quality of the project depends on the management level of the owner and the technical level of the general contractor C There is a clear contract price before the start of construction, which is conducive to the owner's early control of the total cost D The owner shall be responsible for the management, organization and coordination of the general contractor and subcontractor
MCQ-1498 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 13、 施工成本控制的工作包括：①按实际情况估计完成项目所需的总费用；②分析产生成本偏差的原因；③对工程的进展进行跟踪和检查；④将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；⑤采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A ③-②-①-④-⑤ B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤ | 13、 施工成本控制的工作包括：①按实际情况估计完成项目所需的总费用；②分析产生成本偏差的原因；③对工程的进展进行跟踪和检查；④将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；⑤采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A ③-②-①-④-⑤ B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤ | 13. The work of construction cost control includes: (1) Estimate the total cost required to complete the project according to the actual situation; ② analyze the causes of cost deviation; ③ Track and check the progress of the project; ④ compare the planned value of construction cost with the actual value item by item; ⑤ take corrective measures, the correct working steps are (). A ③-②-①-④-⑤ has been deleted from the new edition of the textbook B ④-②-①-⑤-③ C ④-②-③-⑤-① D ③-④-②-①-⑤
MCQ-1499 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 14、 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 专业监理工程师 | 14、 项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准。 A 项目经理 B 总监理工程师 C 项目技术负责人 D 专业监理工程师 | 14. The technical disclosure before the project starts shall be prepared by the technical personnel of the construction project and approved by (). A Project Manager B Chief Supervising Engineer C Project Technical Leader D Professional supervision engineer
MCQ-1500 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 15、 关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（ ）。 A 在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期起算日期按实际竣工验收日期起计算 B 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 C 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作 D 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月 | 15、 关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（ ）。 A 在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期起算日期按实际竣工验收日期起计算 B 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金 C 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作 D 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月 | 15. Regarding the statement of defect liability and warranty liability, the correct is (). A For a unit project that has been accepted by the Owner prior to the completion and acceptance of all projects, the date of liability for defects shall be calculated from the actual date of completion and acceptance B Within 14 days after the expiration of the period of liability for defects, including the extended period as stipulated in the contract, the supervisor shall issue to the contractor a certificate of termination of the period of liability for defects signed by the Owner and return the remaining quality deposit C During the defect liability period, the contractor shall be responsible for the routine maintenance of the project which has been put into use D If the project equipment cannot be used according to the original target due to the reasons of the contractor and needs to be repaired again, the Employer has the right to request the contractor to extend the defect liability period accordingly, which shall not exceed 12 months
MCQ-1501 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 16、 施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。 A 项目经理 B 监理工程师 C 建设单位项目负责人 D 项目技术负责人 | 16、 施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。 A 项目经理 B 监理工程师 C 建设单位项目负责人 D 项目技术负责人 | 16. The construction unit shall carefully carry out the construction survey review work and submit the review results to () for re-inspection and confirmation. A Project manager B Supervising engineer C Project leader of construction unit D Project technical leader
MCQ-1502 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 17、 关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取 B 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价 C 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价 D 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价 | 17、 关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取 B 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价 C 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价 D 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价 | 17. About the construction general contract management contract price, is correct (). A The price of the general construction contract management contract shall be calculated according to the rate after the total cost of the construction and installation project is determined B In addition to the general contracting management fee, the general contracting management unit shall also calculate the difference between the general contracting and subcontracting units C The total price of the general contracting management contract is not fixed at one time. The contract price of a certain part of the project can be determined after the design of the construction drawing is completed D All subcontracts and sub-supply contracts shall be determined by the general contracting management unit, and no bid quotation is required
MCQ-1503 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 18、 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。 A 新建居民小区工程 B 发电厂干灰库烟囱工程 C 厂整体搬迁工程 D 拆除工程定向爆破工程 | 18、 需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。 A 新建居民小区工程 B 发电厂干灰库烟囱工程 C 厂整体搬迁工程 D 拆除工程定向爆破工程 | 18. The engineering projects that need to be designed by the construction organization of the project preparation unit are (). A New residential area project B Power plant dry ash storage chimney project C Overall plant relocation project D Demolition project directional blasting project
MCQ-1504 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 19、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(59).png<image> 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（ ）。 A A B B C C D D | 19、 这张图片展示的是四个不同的网络计划图，这些图通常用于建设工程项目管理中任务的安排和优化。每个网络计划图都表示了不同的任务执行顺序和依赖关系，每个节点代表一个特定任务。 - A项网络计划图的逻辑顺序是：任务A完成后，任务B和C可以并行开始；任务B完成后，任务D开始；任务C和D完成后，任务E开始。 - B项网络计划图的顺序与A项类似，但是在任务B和任务C之间新增了依赖关系，表明任务C必须等任务B完成后才能开始。 - C项网络计划图的逻辑中，任务A和C是可以同时开始的，并行任务；任务A完成后，任务B开始；任务B和C完成后，任务D开始；任务D完成后，任务E开始。 - D项网络计划图中，任务A完成后，任务B和任务C可以开始；任务C完成后，任务E可开始，而任务B完成后，任务D可开始；同时，任务E的开始不依赖于任务D的完成。 通过这些网络计划图的比较，项目经理可以分析任务的最短完成时间，确定关键路径，以及需要重点监控和管理的关键任务。这些网络图还帮助项目团队理解项目进展的可能变化和灵活调整所需的资源配置。在实际应用中，一个有效的网络计划图可以提高项目执行的效率，并有助于确保项目按时完成。 某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（ ）。 A A B B C C D D | 19. This picture shows four different network planning diagrams, which are usually used for the arrangement and optimization of tasks in construction project management. Each network plan diagram represents a different task execution sequence and dependencies, and each node represents a specific task. - The logical sequence of item A is as follows: After task A is completed, tasks B and C can be started in parallel. After task B is completed, task D starts; After tasks C and D are completed, Task E begins. The order of the network plan diagram for item B is similar to item A, but there is a new dependency between task B and task C, indicating that task C must wait for task B to complete before it can begin. In the logic of item C network planning diagram, tasks A and C can be started at the same time, parallel tasks; After the completion of task A, task B starts; After tasks B and C are completed, Task D begins; After task D is completed, Task E begins. - In the network plan diagram of item D, after task A is completed, tasks B and C can be started. After task C is completed, task E can be started, and after task B is completed, task D can be started. At the same time, the start of task E does not depend on the completion of task D. By comparing these network plan diagrams, the project manager can analyze the minimum completion time of the task, determine the critical path, and the critical tasks that need to be focused on monitoring and management. These network maps also help the project team understand possible changes in project progress and flexibly adjust the required resource allocation. In practical application, an effective network plan diagram can improve the efficiency of project execution and help ensure that the project is completed on time. A project has A, B, C, D, E five work, its logical relationship is a, B, C after the completion of D start, C after the completion of E can start, then the drawing of the double code network diagram is (). A A B B C C D D
MCQ-1505 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 20、 政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（ ）。 A 全都暂停施工指令单 B 临时收缴资质证书通知单 C 吊销资质证书通知单 D 质量问题整改通知单 | 20、 政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（ ）。 A 全都暂停施工指令单 B 临时收缴资质证书通知单 C 吊销资质证书通知单 D 质量问题整改通知单 | 20. The government quality supervision agency in the process of supervision and inspection found that the quality of doors and Windows is unqualified, and verified to be caused by the contractor, should be issued (). A suspension of all construction orders B Notice of temporary collection of Qualification certificate C Notice of Revocation of Qualification Certificate D Quality problem rectification notice
MCQ-1506 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 21、 下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（ ）。 A 项目管理团队绩效奖惩 B 总工期的延误 C 总成本的超支 D 最终工程经济效益水平 | 21、 下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是（ ）。 A 项目管理团队绩效奖惩 B 总工期的延误 C 总成本的超支 D 最终工程经济效益水平 | 21. Among the following contents of the deviation analysis of contract implementation, those that do not belong to the trend analysis of contract implementation are (). A Project management team performance rewards and punishments B Total project delay C Total cost overruns D Final project economic benefit level
MCQ-1507 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 22、 关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以直接向业主提出索赔要求 B 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求 C 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔 D 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚 | 22、 关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以直接向业主提出索赔要求 B 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求 C 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔 D 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚 | 22. The claim for compensation for construction contract is (). A The contractor may lodge claims directly with the Employer B The Employer must submit a claim to the Contractor through the supervision unit C After the Contractor has accepted the Certificate of Payment for completion, the Contractor shall still be entitled to lodge any claims arising before the certificate is issued D The Employer may impose additional penalties upon the Contractor's claim
MCQ-1508 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 23、 某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N，M、N工作的持续时间分别为4天、5天，M、N工作的最早开始时间分别为第9天、第11天，则工作Q的最早开始时间是第（ ）天。 A 9 B 13 C 15 D 16 | 23、 某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M、N，M、N工作的持续时间分别为4天、5天，M、N工作的最早开始时间分别为第9天、第11天，则工作Q的最早开始时间是第（ ）天。 A 9 B 13 C 15 D 16 | 23. In a network plan, work Q has two immediate work M, N, M and N whose duration is 4 days and 5 days respectively, and the earliest start time of work M and N is the 9th and 11th day respectively, then the earliest start time of work Q is the () day. A 9 B 13 C 15 D 16
MCQ-1509 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 24、 施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。 A 适用性、安全性、美观性、耐久性 B 安全性、耐久性、美观性、可靠性 C 适用性、安全性、耐久性、可靠性 D 适用性、先进性、耐久性、可靠性 | 24、 施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。 A 适用性、安全性、美观性、耐久性 B 安全性、耐久性、美观性、可靠性 C 适用性、安全性、耐久性、可靠性 D 适用性、先进性、耐久性、可靠性 | 24. The construction quality characteristics are mainly reflected in the construction products formed by the construction (). A Applicability, safety, aesthetics, durability B Safety, durability, aesthetics, reliability C Applicability, safety, durability, reliability D Applicability, advancement, durability, reliability
MCQ-1510 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 25、 保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行（ ）的力学性能试验。【19版教材已删除，此题不适用】 A 拉伸和冷弯 B 拉伸和抗剪 C 冷弯和抗压 D 冷弯和抗剪 | 25、 保证工程质量，施工单位应对进场钢筋抽取试样进行（ ）的力学性能试验。【19版教材已删除，此题不适用】 A 拉伸和冷弯 B 拉伸和抗剪 C 冷弯和抗压 D 冷弯和抗剪 | 25. To ensure the quality of the project, the construction unit shall conduct the mechanical properties test of the steel bar samples (). [The 19th edition textbook has been deleted. This question is not applicable] A Stretching and cold bending B Stretch and shear resistance C Cold bending and compression resistance D Cold bending and shear resistance
MCQ-1511 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 26、 某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 26、 某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。 A 综合应急预案 B 现场处置预案 C 专项应急预案 D 现场应急预案 | 26. The accident emergency plan formulated by a project department for the on-site scaffold removal operation is called (). A comprehensive emergency plan B On-site disposal plan C Special Emergency plan D On-site Emergency plan
MCQ-1512 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 27、 关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构 B 企业法定代表人是安全生产的第一责任人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 C 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用 | 27、 关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构 B 企业法定代表人是安全生产的第一责任人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 C 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用 | 27. About the requirements of occupational health, safety and environmental management of construction enterprises, the correct statement is (). A construction enterprise that obtains a safety production license may not set up a safety production management agency B enterprise legal representative is the first responsible person for safety production, project manager is the main responsible person for the production of construction project C construction project implementation of the general contract, the subcontract clearly their respective rights and obligations in terms of safety production, The general contractor shall not bear joint liability in case of production safety accidents occurring in the subcontracting units D the pollution prevention and control facilities in the construction project shall be put into use only after they have passed the inspection and acceptance by the supervision unit
MCQ-1513 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 28、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(60).png<image> 某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。 A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥ | 28、 某双代号网络计划如下图，其关键线路为（ ）。 A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥ | 28. A dual code network plan is shown below, and its critical line is (). A ①→②→⑤→⑥ B ①→②→③→⑤→⑥ C ①→②→③→④→⑤→⑥ D ①→②→④→⑤→⑥
MCQ-1514 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 29、 关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。 A 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%~95% B 奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%~155% C 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值 D 承包商在估算成本低点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比 | 29、 关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。 A 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的低点为工程成本估算的50%~95% B 奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%~155% C 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值 D 承包商在估算成本低点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比 | 29. What is correct about the cost-plus bonus contract is (). A The bonus is based on the cost estimate index in the quotation. The low point of the estimate index specified in the contract is 50% to 95% of the estimated cost of the project B Bonus is customized according to the cost estimate index of the quotation, and the peak of the estimate index specified in the contract is 100% to 155% of the project cost estimate C If the Contractor completes the works above the top of the estimated cost, the maximum penalty imposed on the Contractor shall not exceed the previously agreed maximum honorarium value D The Contractor may also not increase the value or percentage of his remuneration when he completes the works below the low point of his estimated cost
MCQ-1515 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 30、 专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。 A 要求设计院进行设计变更 B 下达设计整改通知单 C 下达停工令 D 报告建设单位要求设计院改正 | 30、 专业监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准，该监理工程师的正确做法是（ ）。 A 要求设计院进行设计变更 B 下达设计整改通知单 C 下达停工令 D 报告建设单位要求设计院改正 | 30. If the professional supervising engineer finds that the design of the works does not meet the quality standards of the construction works, the correct course of action of the supervising engineer is (). A request the design institute to make design changes B issues a design rectification notice C Issues a stop-work order D reports the construction unit to request the design institute to correct
MCQ-1516 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 31、 国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（ ）。 A 技术标准 B 工程档案管理制度 C 信息编码体系 D 信息管理手册 | 31、 国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（ ）。 A 技术标准 B 工程档案管理制度 C 信息编码体系 D 信息管理手册 | 31. In the field of international project management, the core guidance document of information management is (). A Technical standard B Engineering archives management system C Information coding system D Information Management Manual
MCQ-1517 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 32、 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³）,则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（ ）。 A 0.44台班 B 0.44工日 C 0.22台班 D 0.22工日 | 32、 斗容量1m³反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位100m³）,则用该机械挖土100m³的人工时间定额为（ ）。 A 0.44台班 B 0.44工日 C 0.22台班 D 0.22工日 | 32. The bucket capacity of 1m³ backhoe excavator, digging three types of soil, loading, digging depth of 2m, two members of the group, mechanical production of 4.56 (quota unit 100m³), then the mechanical digging 100m³ labor time quota is (). A 0.44 platform class B 0.44 workdays C 0.22 workdays D 0.22 workdays
MCQ-1518 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 33、 关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。 A 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 C 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 D 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付 | 33、 关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。 A 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B 监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 C 承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 D 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付 | 33. With regard to the review of the contractor's claim documents, what is correct is (). A After receiving the claim notice submitted by the contractor, the supervisor shall timely forward it to the employer. The supervisor has no right to require the contractor to submit the original record. B The supervisor shall, according to the authorization of the Employer, reply the claim processing result to the contractor within 60 days after receiving the claim notice. Shall directly Sue the court for claim D If the contractor accepts the claim processing result, the Employer shall complete the compensation payment within 28 days after the claim processing result reply
MCQ-1519 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 34、 某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料、构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（ ）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 3200 B 2000 C 2400 D 1600 | 34、 某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料、构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为：从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是（ ）万元。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 3200 B 2000 C 2400 D 1600 | 34. The contract amount of a project is 40 million yuan, and the advance payment of the project is 20% of the contract amount. The main materials and components account for 50% of the contract amount. The withholding method of the advance payment is: When the value of the main materials and components still needed for the construction project is equivalent to the amount of the project advance payment, the withholding point of the project advance payment is () million yuan. [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A 3200 B 2000 C 2400 D 1600
MCQ-1520 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 35、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 各项工作必须按照时间先后进行排序 B 不能将工作简要说明直接放在横道上 C 可用于计算资源需要量 D 尤其适用于较大的进度计划系统 | 35、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 各项工作必须按照时间先后进行排序 B 不能将工作简要说明直接放在横道上 C 可用于计算资源需要量 D 尤其适用于较大的进度计划系统 | 35. The statement about the progress plan of the transchart is correct (). A The tasks must be sorted in chronological order B The brief description of the work must not be placed directly on the crosswalk C can be used to calculate resource requirements D is especially suitable for larger scheduling systems
MCQ-1521 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 36、 对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。 A 工程建设监理实施方案 B 工程建设监理大纲 C 工程建设监理实施细则 D 工程建设监理实施规划 | 36、 对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（ ）。 A 工程建设监理实施方案 B 工程建设监理大纲 C 工程建设监理实施细则 D 工程建设监理实施规划 | 36. For engineering projects using new materials, new processes and new equipment, the project supervision agency undertaking its supervision business shall prepare () in addition to the construction supervision plan. A project construction supervision implementation plan B Project construction supervision outline C Implementation Rules for Project construction supervision D Project construction supervision implementation plan
MCQ-1522 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 37、 为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 防水涂料 B 建筑用砂 C 建筑用石 D 预应力混凝土用钢材 | 37、 为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 防水涂料 B 建筑用砂 C 建筑用石 D 预应力混凝土用钢材 | 37. In order to ensure the quality of the project, the material supplier must provide the "Production License" of the material is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A waterproof coating B Sand for construction C Stone for building D Steel for prestressed concrete
MCQ-1523 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 38、 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（ ）。 A 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 B 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 C 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 D 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 | 38、 某网络计划中，已知工作M的持续时间为6天，总时差和自由时差分别为3天和1天；检查中发现该工作实际持续时间为9天，则其对工程的影响是（ ）。 A 既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 B 不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟2天 C 使其紧后工作的最迟开始时间推迟3天，并使总工期延长1天 D 使其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长3天 | 38. In a network plan, the known duration of work M is 6 days, the total time difference and free time difference are 3 and 1 days respectively; Inspection found that the actual duration of the work is 9 days, then its impact on the project is (). A does not affect the total construction period, nor does it affect the normal progress of the immediate work B does not affect the total construction period, but delays the earliest start time of the tight work by 2 days C Delays the latest start time of the tight work by 3 days and extends the total construction by 1 day D Delays the earliest start time of its tight work by 1 day and extends the total construction time by 3 days
MCQ-1524 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 39、 下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。 A 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B 监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C 因地震造成工程停工的 D 发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 | 39、 下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。 A 发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 B 监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的 C 因地震造成工程停工的 D 发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的 | 39. Under the following circumstances of contract performance, the Employer is in breach of contract (). A The measurement data provided by the Owner is wrong, causing the contractor to rework the project B The Contractor is unable to resume work because the supervisor fails to give instructions to resume work within the agreed period without justifiable reasons C Where the project is suspended due to an earthquake D After the contract progress payment is paid by the employer, the contractor fails to timely distribute the payment to the migrant workers
MCQ-1525 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 应采用造价信息差额调整法 B 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 C 如果没有超过15%，则不做调整 D 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 应采用造价信息差额调整法 B 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者 C 如果没有超过15%，则不做调整 D 采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者 | 40. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), if the construction period is delayed due to the reasons of the owner in the construction, the price adjustment principle of the subsequent project on the schedule date is (). [The new edition of the textbook has been modified, this topic is not applicable] A should use the cost information balance adjustment method B The lower of the planned progress date and the actual progress date shall be adopted C If it does not exceed 15%, no adjustment is made D The higher of the planned progress date and the actual progress date is used
MCQ-1526 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 41、 关于施工项目经理的地位、作用的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理是一种专业人士的名称 B 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 C 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 | 41、 关于施工项目经理的地位、作用的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理是一种专业人士的名称 B 没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理 C 项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人 D 项目经理的管理任务不包括项目的行政管理 | 41. About the status and role of the construction project manager, is correct (). A Project manager is the name of a professional B A person who is not qualified as a builder can also be a project manager for a construction project C The project manager shall be the legal representative of the enterprise on the project D The management tasks of the project manager do not include the administration of the project
MCQ-1527 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 42、 由于工程负责人不按规范指导施工，随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。 A 指导责任事故 B 操作责任事故 C 技术责任事故 D 自然灾害事故 | 42、 由于工程负责人不按规范指导施工，随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。 A 指导责任事故 B 操作责任事故 C 技术责任事故 D 自然灾害事故 | 42. Because the project leader does not guide the construction according to the specifications, the quality accident caused by the compression of the construction period at will, according to the accident responsibility classification, belongs to (). A guidance responsibility accident B Operational liability accidents C Technical liability accidents D Natural disaster accidents
MCQ-1528 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 43、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ） A 应用工程网络技术编制进度计划 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 编制进度控制工作流程 | 43、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ） A 应用工程网络技术编制进度计划 B 重视信息技术的应用 C 优选施工方案 D 编制进度控制工作流程 | 43. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures are () A the application of engineering network technology to prepare the progress plan B attach importance to the application of information technology C Optimizes the construction scheme D Develop progress control workflow
MCQ-1529 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 44、 下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ） A 工程结构和技术简单的工程项目 B 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目 C 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目 D 工程量暂不确定的工程项目 | 44、 下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（ ） A 工程结构和技术简单的工程项目 B 工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目 C 时间特别紧迫的抢救、救灾工程项目 D 工程量暂不确定的工程项目 | 44. Among the following projects, it is advisable to adopt A cost-plus contract for () A project with simple structure and technology B projects with detailed engineering design, complete and clear drawings, and clear work tasks and scope C Rescue and disaster relief projects with particularly urgent time D Engineering projects whose quantities are uncertain
MCQ-1530 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 45、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（ ）等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 3 B 5 C 2 D 4 | 45、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若经评估材料价格上涨的风险发生的可能性中等，且造成的后果属于重大损失，则此种风险等级评估为（ ）等风险。【此题因2019版教材修改，已不适用】 A 3 B 5 C 2 D 4 | 45. According to the "construction project management Standards" (GB/T50326-2006), if the risk of material price rise is assessed to be medium, and the consequences are significant losses, then this risk level is assessed as () and other risks. [This title is no longer applicable due to the revision of the 2019 edition of the textbook] A 3 B 5 C 2 D 4
MCQ-1531 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 46、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A 编制施工成本比价报表 B 编制工作任务分工表 C 编制施工组织设计 D 编制施工成本规划 | 46、 分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。 A 编制施工成本比价报表 B 编制工作任务分工表 C 编制施工组织设计 D 编制施工成本规划 | 46. The analysis and demonstration of the possibility of realizing the construction cost target, and the decomposition of the construction cost target are carried out through (). A preparation of construction cost comparison report B Prepare the division of work tasks C Compile the construction organization design D Preparation of construction cost planning
MCQ-1532 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 47、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理具有的权限是（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 编制项目管理实施规划 B 制定内部计酬办法 C 参与工程竣工验收 D 对资源进行动态管理 | 47、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理具有的权限是（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 编制项目管理实施规划 B 制定内部计酬办法 C 参与工程竣工验收 D 对资源进行动态管理 | 47. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the authority of the construction project manager is (). [This title is no longer applicable due to the modification of the 2019 edition of the textbook] A Prepare the project management implementation plan B Develop internal compensation methods C Participate in project completion acceptance D Dynamic management of resources
MCQ-1533 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 48、 关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场主要场地应硬化 B 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1.5㎡ C 沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡 D 施工现场要实行半封闭式管理 | 48、 关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场主要场地应硬化 B 集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1.5㎡ C 沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡 D 施工现场要实行半封闭式管理 | 48. About the civilized construction and environmental protection of the construction site, the correct is (). A main site of the construction site should be hardened B Collective dormitory and work area isolation, per capita bed area is not less than 1.5 square meters C Continuously set enclosures with a height of not less than 1.5m around the construction site D The construction site should implement semi-closed management
MCQ-1534 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 49、 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。 A 施工进度网络图 B 安全管理流程图 C 大型施工机械布置图 D 施工现场平面布置图 | 49、 根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。 A 施工进度网络图 B 安全管理流程图 C 大型施工机械布置图 D 施工现场平面布置图 | 49. According to the civilized site standards, the construction site must be set up "five cards and a picture", of which "a picture" is (). A construction progress network diagram B Safety management flow chart C Large construction machinery layout D Construction site layout
MCQ-1535 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 50、 施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。 A 管理体系接受政府监督的一种体制 B 管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 企业最高管理者对管理体系的系统评价 D 对企业执行相关法律情况的评价 | 50、 施工企业职业健康安全和环境管理体系的管理评审是（ ）。 A 管理体系接受政府监督的一种体制 B 管理体系自我保证和自我监督的一种机制 C 企业最高管理者对管理体系的系统评价 D 对企业执行相关法律情况的评价 | 50. The management review of occupational health and safety and environmental management system of construction enterprises is (). A management system to accept government supervision of a system B The management system is a mechanism for self-assurance and self-supervision C The systematic evaluation of the management system by the top management of the enterprise D Evaluation of the implementation of relevant laws by the enterprise
MCQ-1536 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 51、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 C 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 | 51、 关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。 A 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B 建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 C 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D 建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 | 51. About the construction project management, the correct is (). A The owner is the general integrator of the production process of the construction project, and the general contractor is the general organizer of the production process of the construction project B The management objectives of the general contractor of a construction project only include the cost objectives, project progress and quality objectives of the general contractor C Supplier project management objectives include the supplier's cost objectives, delivery progress and quality objectives D The project management of the general contractor of a construction project does not involve the project design preparation stage
MCQ-1537 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 52、 项目设计准备阶段的工作包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 编制项目设计任务书 C 编制项目可行性研究报告 D 编制项目初步设计 | 52、 项目设计准备阶段的工作包括（ ）。 A 编制项目建议书 B 编制项目设计任务书 C 编制项目可行性研究报告 D 编制项目初步设计 | 52. The work in the project design preparation stage includes (). A Prepare the project proposal B Prepare the project design specification C Prepare the project feasibility study report D Prepare the preliminary project design
MCQ-1538 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 53、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(61).png<image> 某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C 每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 | 53、 这张图片展示的是一个典型的建设工程项目管理结构图。顶部的“总包项目、监理项目”表示此结构图可能适用于多种类型的建设工程项目。 从左到右，图中的方框分别代表了项目管理中的关键环节： 1. 工程部：负责日常的工程施工管理，确保施工进度和质量。 2. 技术部：提供工程所需的技术支持，解决施工过程中的技术问题。 3. 材料部：管理所需的建筑材料，负责采购、供应和材料品质控制。 4. 后勤部：为整个施工队伍提供必要的后勤支持，比如食宿、交通等。 5. 财务部：管理项目的财务事务，包括成本控制、资金流动和财务报告。 在下方的横条上，有三个连接到所有部门的方框，分别是“项目部1”、“项目部2”和“项目部3”。这可能表示这个项目管理结构正在同时管理三个不同的项目，每一个项目部负责协调和控制各自项目中上述五个关键环节的工作。虚线表明了项目部与这些部门的协调和通讯关系。 整个图表的逻辑在于展示了一个层级清晰、分工明确的管理体系，这种体系有助于提高建设工程项目管理的效率和效果。 某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 B 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策 C 每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源 D 当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 | 53. This picture shows a typical construction project management structure chart. The "general contract project, supervision project" at the top indicates that this structure chart may be applicable to many types of construction projects. From left to right, the boxes in the diagram represent the key aspects of project management: 1. Engineering Department: Responsible for daily engineering construction management to ensure construction progress and quality. 2. Technical Department: Provide technical support required by the project and solve technical problems in the construction process. 3. Materials Department: manage the required building materials, responsible for procurement, supply and material quality control. 4. Logistics Department: Provide necessary logistics support for the entire construction team, such as accommodation, transportation, etc. 5. Finance Department: Manage the financial affairs of the project, including cost control, capital flow and financial reporting. On the lower bar, there are three boxes that connect to all departments: "Project Department 1," "Project Department 2," and "Project Department 3." This may indicate that the project management structure is managing three different projects at the same time, with each project department coordinating and controlling the work of the five key aspects of their respective projects. The dotted lines indicate the coordination and communication relationship between the project Department and these departments. The logic of the whole chart is to show a management system with clear hierarchy and division of labor, which is conducive to improving the efficiency and effectiveness of construction project management. The organizational structure of a construction enterprise is as follows, and the statement about the characteristics of the organizational structure mode is correct (). A When there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal working departments, the horizontal department is the main instruction B when there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal working departments, the general manager makes a decision C each vertical and horizontal intersection of the work has only one instruction source D When there is a contradiction between the instructions of the vertical and horizontal working departments, the vertical department instructions are dominant
MCQ-1539 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 54、 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ） A 工作任务分工表 B 管理职能分工描述书 C 岗位责任描述书 D 工作任务分工描述书 | 54、 当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用（ ） A 工作任务分工表 B 管理职能分工描述书 C 岗位责任描述书 D 工作任务分工描述书 | 54. When the management function division table is not enough to clarify the management function of each work department, it can also assist in the use of () A work task division table B Management function division of labor description book C Job responsibility description D Job assignment description
MCQ-1540 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 55、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。 A 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D 当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 | 55、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。 A 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低 B 当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高 C 当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高 D 当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 | 55. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), for any bidding bill of quantities, if the deviation of the quantity is caused by the change of the owner, the adjustment principle is (). A When the quantity of works increased by more than 15%, the unit price of the increased part of the quantity should be reduced B When the quantity of work is reduced by more than 15%, the corresponding measure fee shall be adjusted higher C When the quantity of work increases by more than 15%, the unit price of the additional part of the quantity shall be increased D When the quantity of the works is reduced by more than 10%, the corresponding part of the measure fee shall be reduced
MCQ-1541 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 56、 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（ ）计算。 A 周转使用次数 B 摊销量 C 每周转使用一次的损耗量 D 一次使用量 | 56、 施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按（ ）计算。 A 周转使用次数 B 摊销量 C 每周转使用一次的损耗量 D 一次使用量 | 56. Construction enterprises in the tender offer, turnover material consumption should be calculated according to (). A The number of turnover uses B Amortized sales C The amount of waste per turn of use D Amount used per turn
MCQ-1542 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 57、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（ ） A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤ | 57、 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料；③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的工作步骤是（ ） A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤ | 57. The construction project progress target demonstration of the work includes: ① project structure analysis; ② investigation and research and data collection; ③ make progress plans for each level; Coordinate the relationship between the progress plans of each layer and compile the overall progress plan; ⑤ Determine the work code of the project, and its correct work steps are () A ①→④→②→⑤→③ B ②→①→⑤→③→④ C ②→③→①→④→⑤ D ①→③→④→②→⑤
MCQ-1543 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 58、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（ ） A 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 D 招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 | 58、 关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（ ） A 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标 B 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告 C 自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日 D 招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出 | 58. Regarding the release and amendment of bidding information, it is correct that (A) After the tenderer publishes the bidding announcement or issues the invitation to bid, B a bid inviter or its entrusted bidding agency can only publish a bid announcement in a designated media C from the date of sale of the bid invitation documents to the date of suspension of sale, at least 3 days D a bid inviter to modify the issued bid invitation documents, Shall be issued at least 5 days before the deadline for submission of bid documents as required in the bid invitation documents
MCQ-1544 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 59、 下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案的是（ ）。 A 中央管理的企业集团的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 特级施工总承包企业的应急预案 D 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 | 59、 下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案的是（ ）。 A 中央管理的企业集团的应急预案 B 地方建设行政主管部门的应急预案 C 特级施工总承包企业的应急预案 D 地方各级安全生产监督管理部门的应急预案 | 59. Among the following emergency plans for production safety accidents, those that should be reported to the people's government at the same level and the emergency management department at the next level for record are (). A central management of enterprise group of contingency plans Local construction administrative department of emergency plan B C grade construction general contracting enterprise of contingency plans D local production safety supervision and management departments at all levels of contingency plans
MCQ-1545 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 60、 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。 A 限制使用 B 报废处理 C 加固处理 D 不做处理 | 60、 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。 A 限制使用 B 报废处理 C 加固处理 D 不做处理 | 60. After the engineering quality defects are treated according to the repair program, it is still unable to ensure that the specified use and safety requirements are met, and it is impossible to rework the processing, the correct treatment is (). A restriction of use B Scrapping C reinforcement treatment D Do no processing
MCQ-1546 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 61、 某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C，D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（ ）天。 A 5 B 3 C 8 D 6 | 61、 某网络计划中，工作A有两项紧后工作C和D，C，D工作的持续时间分别为12天、7天，C、D工作的最迟完成时间分别为第18天、第10天，则工作A的最迟完成的时间是第（ ）天。 A 5 B 3 C 8 D 6 | 61. In A network plan, work A has two tight work C and D, the duration of C and D work is 12 days and 7 days respectively, the latest completion time of C and D work is the 18th day and the 10th day respectively, then the latest completion time of work A is the () day. A 5 B 3 C 8 D 6
MCQ-1547 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 62、 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（ ）。 A 方法与环境 B 投资额与合同工期 C 方法与设计方案 D 投资额与环境 | 62、 影响施工质量的五大要素是指人、材料、机械及（ ）。 A 方法与环境 B 投资额与合同工期 C 方法与设计方案 D 投资额与环境 | 62. The five elements that affect the quality of construction are people, materials, machinery and (). A Method and environment B Investment amount and contract period C Method and design scheme D Investment and environment
MCQ-1548 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 63、 某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开挖土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元。 A 18 B -16 C -18 D 16 | 63、 某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m³，合同单价为90元/m³；3月份实际开挖土方量38000m³，实际单价为80元/m³，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元。 A 18 B -16 C -18 D 16 | 63. According to the construction contract of a certain underground project, the planned excavation volume of earth in March is 40000m³, and the contract unit price is 90 yuan /m³; The actual excavation volume of 38000m³ in March, the actual unit price is 80 yuan /m³, then to the end of March, the progress deviation of the project is () million yuan. A 18 B -16 C -18 D 16
MCQ-1549 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 64、 根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。 A 夜间施工增加费 B 已完工程保护费 C 安全文明施工费 D 冬雨季施工增加费 | 64、 根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,投标时不能作为竞争性费用的是（ ）。 A 夜间施工增加费 B 已完工程保护费 C 安全文明施工费 D 冬雨季施工增加费 | 64. According to the Specification for the Valuation of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), what cannot be considered as a competitive cost when bidding is (). A night-time construction increases the fee B Protection fee for completed works C Safe and civilized construction costs D Increased construction fee in winter and rainy season
MCQ-1550 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 65、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A 设计图纸的质量 B 业主的决策质量 C 施工计划的质量 D 材料及设备的质量 | 65、 运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A 设计图纸的质量 B 业主的决策质量 C 施工计划的质量 D 材料及设备的质量 | 65. When using the principle of dynamic control to control the construction quality, the quality objective not only includes the construction quality of each branch project, but also includes (). A the quality of design drawings B The quality of the owner's decisions C Quality of the construction plan D Quality of materials and equipment
MCQ-1551 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 66、 施工中可以作为整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 项目年度施工进度计划 B 控制性施工进度计划 C 施工承包合同 D 实施性施工进度计划 | 66、 施工中可以作为整个项目进度控制的纲领性文件，并且作为组织和指挥施工依据的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 项目年度施工进度计划 B 控制性施工进度计划 C 施工承包合同 D 实施性施工进度计划 | 66. The construction can be used as the programmatic document of the entire project progress control, and as the organization and command of the construction based on (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A project annual construction schedule B Controlled construction schedule plan C Construction contract D Implementation construction schedule
MCQ-1552 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 67、 某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 67、 某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为（ ）。 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 | 67. A project in the concrete pouring project scaffolding collapse, resulting in the death of 11 construction workers on the spot, the project quality accident level should be identified as (). A general accident B Major accidents C Major accident D A particularly serious accident
MCQ-1553 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 68、 关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（ ） A 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 B 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 C 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 D 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 | 68、 关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（ ） A 施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 B 施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据 C 施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据 D 编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些 | 68. Regarding the comparison of construction budget and construction drawing budget, it is correct that () A construction budget is applicable to both the construction unit and the construction unit B The preparation of the construction budget is based on the construction quota, and the preparation of the construction drawing budget is based on the budget quota C The construction budget is the basis for the bid quotation, and the construction drawing budget is the basis for the construction enterprise to organize production D The norm based on which the construction budget is prepared is more rough than that based on which the construction drawing budget is prepared
MCQ-1554 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 69、 在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 69、 在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉、钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 定额控制 B 计量控制 C 指标控制 D 包干控制 | 69. In the construction stage of the project, the use of steel nails, steel wire and other sporadic materials used on the site control, the appropriate control method is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A quota control B Measurement control C Index control D Contract control
MCQ-1555 | Second-level CRCEE(2016) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 70、 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。 A 直接隐患与间接隐患并治 B 单项隐患综合处理 C 宂余安全处理 D 预防与减灾并重处理 | 70、 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。 A 直接隐患与间接隐患并治 B 单项隐患综合处理 C 宂余安全处理 D 预防与减灾并重处理 | 70. After an electric shock accident occurred at a construction site, the site personnel were educated about the safe operation of electricity, and the leakage switch was set up at the site, and the distribution box and the circuit were protected. This reflects the principle of () handling of construction safety hazards. A Direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment B Single hidden dangers comprehensive treatment C, Security Handling D Both prevention and disaster mitigation
MCQ-1556 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 71、 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 机械操作工人加班工作的时间 B 工序安排不合理造成的机械停工时间 C 正常负荷下机械的有效工作时间 D 有根据地降低负荷下的有效工相时间 E 不可避免的无负荷工作时间 | 71、 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 机械操作工人加班工作的时间 B 工序安排不合理造成的机械停工时间 C 正常负荷下机械的有效工作时间 D 有根据地降低负荷下的有效工相时间 E 不可避免的无负荷工作时间 | 71. The following working hours, belong to the construction machinery use quota of the necessary consumption of time (). [2019 edition teaching material has been deleted, This title is not applicable: A the overtime working time of machinery operators B the mechanical downtime caused by unreasonable process arrangement C the effective working time of machinery under normal load D the effective working time under load based reduction E the inevitable no-load working time
MCQ-1557 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 72、 可以作为施工合同索赔证据的工程资料有（ ）。 A 业主的口头指示 B 施工标准和技术规范 C 工程会议纪要 D 官方发布的物价指数 E 施工技术交底书 | 72、 可以作为施工合同索赔证据的工程资料有（ ）。 A 业主的口头指示 B 施工标准和技术规范 C 工程会议纪要 D 官方发布的物价指数 E 施工技术交底书 | 72. Engineering materials that can be used as evidence for claims for construction contracts are (). A oral instructions of the owner B Construction standards and technical specifications C Minutes of engineering meeting D Official price index E Construction technical disclosure
MCQ-1558 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 73、 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 施工方法选用不当 B 盲目追求利润而不顾质量 C 质量控制不严格 D 特大暴雨导致质量不合格 E 检验制度不严密 | 73、 下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。 A 施工方法选用不当 B 盲目追求利润而不顾质量 C 质量控制不严格 D 特大暴雨导致质量不合格 E 检验制度不严密 | 73. Among the following causes of engineering quality accidents, there are management reasons (). A improper selection of construction methods B Blindly pursue profit without regard to quality C The quality control is not strict D Heavy rain leads to unqualified quality E The inspection system is not strict
MCQ-1559 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 74、 某单价合同的投标报价单中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为30000元；投标报价单的总报价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。 A 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标 B 实际施工中工程量是2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元 C 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整 D 评标时应根据单价优先原则对总报价进行修正，正确报价应该为8400000元 E 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整 | 74、 某单价合同的投标报价单中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为30000元；投标报价单的总报价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。 A 钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标 B 实际施工中工程量是2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元 C 该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整 D 评标时应根据单价优先原则对总报价进行修正，正确报价应该为8400000元 E 该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整 | 74. In the bidding quotation of a unit price contract, the quantity of reinforced concrete works is 1000m³, the bidding unit price is 300 yuan /m³, and the combined price is 30000 yuan; The total price of the bid quotation is 8100,000 yuan. The correct statement regarding this tender quotation is (). A The combined price of reinforced concrete should be 300000 yuan, there are obvious calculation errors in the bidder's quotation, the owner can make modifications and then evaluate the bid B The amount of the actual construction is 2000m³, then the price of the reinforced concrete project should be 600,000 yuan C If the unit price contract adopts a fixed unit price contract, the bid unit price shall not be adjusted regardless of any factors affecting the price D In bid evaluation, the total quotation should be revised according to the principle of unit price priority, and the correct quotation should be 8,400,000 yuan E If the unit price contract adopts a variable unit price contract, both parties may agree to adjust the bid unit price when the actual quantity of works changes greatly
MCQ-1560 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 75、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持性证明文件 B 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书 C 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作 D 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决 E 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人 | 75、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持性证明文件 B 监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成核查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款证书 C 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作 D 监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决 E 发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人 | 75. According to the general contract terms of the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about the payment of project progress payment is (). A The Contractor shall, at the end of each payment period, submit to the Supervisor a request for progress payment and the corresponding supporting documents B The Supervisor shall complete the verification within 7 days upon receipt of the progress payment application form and supporting documents, and upon approval by the Employer, The progress payment certificate signed by the Employer shall be issued by the supervisor. It shall not be deemed that the Supervisor has agreed and accepted the part of the work completed by the Contractor D The Supervisor shall not have the right to withhold the corresponding amount for the work not performed by the Contractor in accordance with the contract, which shall be submitted to the Employer for ruling E The Employer shall pay the progress payment due to the Contractor within 28 days after issuing the progress Payment Certificate
MCQ-1561 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 76、 职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（ ）。 A 作业指导书 B 监测活动准则 C 程序文件引用的表格 D 管理规定 E 绩效报告 | 76、 职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（ ）。 A 作业指导书 B 监测活动准则 C 程序文件引用的表格 D 管理规定 E 绩效报告 | 76. The Occupational Health, Safety and Environmental management system operating documents generally include (). A work instruction B Guidelines for monitoring activities C Table referenced by program file D Administrative Regulations E Performance Reports
MCQ-1562 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 77、 施工进度计划检查的内容包括（ ）。 A 实际进度与计划进度的偏差 B 前一次检查提出问题的整改情况 C 资源使用及进度保证的情况 D 工作时间的执行情况 E 工程量的完成情况 | 77、 施工进度计划检查的内容包括（ ）。 A 实际进度与计划进度的偏差 B 前一次检查提出问题的整改情况 C 资源使用及进度保证的情况 D 工作时间的执行情况 E 工程量的完成情况 | 77. The contents of the construction progress plan inspection include (). A Deviation between the actual progress and the planned progress B Rectification of problems raised in the previous inspection C Resource usage and schedule assurance D Performance of working hours E The completion of the work quantity
MCQ-1563 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 78、 政府质量监督管理的内容有（ ）。 A 抽查主要建筑材料的质量 B 依法处罚违法违规行为 C 监督工程竣工验收 D 定期统计分析本地区质量情况 E 抽查施工进度计划的执行情况 | 78、 政府质量监督管理的内容有（ ）。 A 抽查主要建筑材料的质量 B 依法处罚违法违规行为 C 监督工程竣工验收 D 定期统计分析本地区质量情况 E 抽查施工进度计划的执行情况 | 78. The contents of government quality supervision and management are (). A spot check on the quality of main building materials B punish violations of laws and regulations according to law C Supervise the completion and acceptance of the project D Regular statistical analysis of local quality E Spot check the implementation of the construction schedule
MCQ-1564 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告 B 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人 C 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 D 承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号等事项 E 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告 B 项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人 C 承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理 D 承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号等事项 E 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 | 79. According to the "Construction Contract (Model Text) of Construction Engineering" (GF-2013-0201), the correct statement about the construction project manager is (). A The contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the written notice from the Owner to replace the project manager B If the project manager authorizes his subordinates to perform their duties due to special circumstances, he shall notify the supervisor and the Employer 48 hours in advance C The contractor shall not change the project manager without the written consent of the Employer D The contractor shall specify the name, title and number of the registered practicing certificate of the project manager in the general contract terms E The Contractor shall submit to the Employer the labor contract with the project Manager and the valid proof of social insurance payment for the project Manager
MCQ-1565 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 80、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包括的内容有（ ）。 A 总承包服务费 B 计日工 C 暂估价 D 暂列金额 E 安全文明施工费 | 80、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程量清单中的其他项目清单包括的内容有（ ）。 A 总承包服务费 B 计日工 C 暂估价 D 暂列金额 E 安全文明施工费 | 80. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), other items in the bill of quantities include (). A General contracting service fee B Daily labor C Tentative valuation D Provisional amount E Safe and civilized construction fee
MCQ-1566 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 81、 业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度计划 C 控制性进度计划 D 年度进度计划 E 总进度计划 | 81、 业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（ ）。 A 单项工程进度计划 B 项目子系统进度计划 C 控制性进度计划 D 年度进度计划 E 总进度计划 | 81. The schedule planning system composed of plans of different depths prepared by the owner shall include (). A individual project schedule B Project subsystem schedule C Control schedule plan D Annual schedule E General progress plan
MCQ-1567 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 82、 施工质量控制的特点有（ ）。 A 结果控制要求高 B 控制的难度大 C 需要控制的因素多 D 终检局限性大 E 过程控制要求高 | 82、 施工质量控制的特点有（ ）。 A 结果控制要求高 B 控制的难度大 C 需要控制的因素多 D 终检局限性大 E 过程控制要求高 | 82. The characteristics of construction quality control are (). A result control requirements are high B The control is difficult C There are many factors to control D The final test is limited E High requirements for process control
MCQ-1568 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 83、 关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（ ）。 A 可以确定项目的年度资金需求 B 可以确定施工作业的具体安排 C 以控制性施工进度计划为依据编制 D 可以确定里程碑事件的进度目标 E 可以论证项目进度目标 | 83、 关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有（ ）。 A 可以确定项目的年度资金需求 B 可以确定施工作业的具体安排 C 以控制性施工进度计划为依据编制 D 可以确定里程碑事件的进度目标 E 可以论证项目进度目标 | 83. About the implementation of the construction schedule and its role, the correct statement is (). A can determine the annual capital needs of the project B can determine the specific schedule of construction work C Based on a controlled construction schedule D can determine the progress target of milestone events E can demonstrate project progress objectives
MCQ-1569 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 84、 施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（ ）。 A 施工进度计划 B 各项资源需求量计划 C 施工部署 D 工程概况 E 主要技术经济指标 | 84、 施工组织总设计、单位工程施工组织设计及分部（分项）工程施工组织设计都具备的内容有（ ）。 A 施工进度计划 B 各项资源需求量计划 C 施工部署 D 工程概况 E 主要技术经济指标 | 84. The overall design of the construction organization, the design of the construction organization of the unit project and the design of the construction organization of the division (sub-item) project all have the content (). A construction schedule plan B Each resource demand plan C Construction deployment D Project Overview E Main technical and economic indicators
MCQ-1570 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 85、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 使用添加剂降低水泥消耗 B 选用合适的合同结构 C 及时落实业主签证 D 采用新材料降低成本 E 通过偏差分析找出成本超支潜在问题 | 85、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。 A 使用添加剂降低水泥消耗 B 选用合适的合同结构 C 及时落实业主签证 D 采用新材料降低成本 E 通过偏差分析找出成本超支潜在问题 | 85. Among the following construction cost management measures, which belong to economic measures are (). A Use of additives to reduce cement consumption B Choose a suitable contract structure C Timely implementation of the owner's visa D Use new materials to reduce costs E Identify potential cost overruns through deviation analysis
MCQ-1571 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 86、 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B 公开招标费用过低的 C 涉及国家秘密的 D 受自然地域环境限制的 E 涉及抢险救灾的 | 86、 根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的 B 公开招标费用过低的 C 涉及国家秘密的 D 受自然地域环境限制的 E 涉及抢险救灾的 | 86. According to the current regulations, the construction project that should be put to tender can be approved by invitation to tender to determine the contractor's project (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A has special requirements, only a small number of potential bidders to choose B public bidding cost is too low C involving state secrets D is limited by natural geographical environment E involved in rescue and disaster relief
MCQ-1572 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 87、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理的职责有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 确保项目资金落实到位 B 主持编制项目管理实施规划 C 接受项目审计 D 主持工程竣工验收 E 建立项目管理体系 | 87、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目经理的职责有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 确保项目资金落实到位 B 主持编制项目管理实施规划 C 接受项目审计 D 主持工程竣工验收 E 建立项目管理体系 | 87. According to the "Construction project Management Standards" (GB/T50326-2017), the responsibilities of the project manager are (). [This title is revised for the 2019 edition of the textbook. Option is no longer applicable] A Ensure project funding is put in place B Preside over the preparation of project management implementation plan C Get a project audit D Presiding over the project completion acceptance E Establish a project management system
MCQ-1573 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 88、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 地下暗挖工程 C 高大模板工程 D 起重吊装工程 E 深基坑工程 | 88、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 地下暗挖工程 C 高大模板工程 D 起重吊装工程 E 深基坑工程 | 88. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should organize experts to demonstrate the special construction plan. The sub-projects reviewed are (). A Demolition works B Underground excavation works C Tall formwork D Hoisting works E Deep foundation pit engineering
MCQ-1574 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 89、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(62).png<image> 某单代号网络计划如下图，其关键线路有( )。 A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧ | 89、 这张图片展示的是一个网络图，它代表了一个项目的流程或活动计划，通常用于建设工程项目管理领域。在项目管理中，这种图通常被称作项目网络图，它是一种用于描绘项目中各活动之间相互依赖关系的图表。 在这个网络图中，每个圆圈（或节点）代表一个项目活动或任务，节点内可能包含了该活动的标识符。每个节点通常也会包含相关的信息，比如活动的持续时间、早开始时间、晚结束时间等。箭头表示活动之间的逻辑关系，指出哪些活动必须在其他活动开始或完成之前完成。 例如，活动A必须在活动C之前完成，而活动C和活动F必须在活动E开始之前完成。项目的开始通常位于图表的左侧，结尾位于图表的右侧。 对于具体的数字和字母标签，没有额外的上下文信息，我们无法知道它们代表的详细信息。不过在实际应用中，这些符号与数字会对应到项目的具体活动，如施工、供应链管理、质量检查等。此外，数字可能表示活动的时间长短或者其他重要的时间参数。 网络图是项目管理中关键的工具，它帮助项目经理可视化整个项目的时间安排和资源配置，并对整个项目进行有效的控制和监督。在项目网络图中采用的技术之一是关键路径法（CPM），通过它可以识别项目中时间上最为关键的一系列活动，即所谓的"关键路径"，它定义了项目的最短完成时间。 某单代号网络计划如下图，其关键线路有( )。 A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧ | 89. This picture shows a network diagram, which represents the flow or activity plan of a project and is commonly used in the field of construction project management. In project management, this diagram is often referred to as the project network diagram, which is a diagram used to depict the interdependence of the activities in the project. In this network diagram, each circle (or node) represents a project activity or task, and the nodes may contain an identifier for that activity. Each node will usually also contain relevant information, such as the duration of the activity, early start time, late end time, etc. Arrows represent the logical relationship between activities, indicating which activities must be completed before others can start or finish. For example, activity A must be completed before activity C, while activity C and activity F must be completed before activity E begins. The beginning of the project is usually located on the left side of the chart, and the end is located on the right side of the chart. For specific number and letter labels, there is no way to know the details of what they represent without additional contextual information. In practice, however, these symbols and numbers correspond to the specific activities of the project, such as construction, supply chain management, quality inspection, etc. In addition, numbers may indicate the duration of the activity or other important time parameters. The network graph is a key tool in project management, which helps the project manager visualize the time arrangement and resource allocation of the whole project, and effectively control and supervise the whole project. One of the techniques used in the project network diagram is the Critical Path method (CPM), which can identify the most time-critical series of activities in the project, the so-called "critical path", which defines the minimum completion time of the project. A single codenamed network plan has () as shown in the diagram below. A ①-④-⑥-⑦-⑧ B ①-④-⑦-⑧ C ①-③-⑥-⑦-⑧ D ①-②-⑧ E ①-③-⑤-⑧
MCQ-1575 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 90、 关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（ ）。 A 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 B 理想状态是已完工作实际费用、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 C 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 D 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 E 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果 | 90、 关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有（ ）。 A 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度 B 理想状态是已完工作实际费用、计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升 C 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用 D 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点 E 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果 | 90. On the earned value method and related evaluation indicators of the statement, the correct (). A When the progress deviation is negative, it indicates that the actual progress is faster than the planned progress B Ideally, the curves of actual cost of completed work, estimated cost of planned works and estimated cost of completed work are close together and rise steadily C Cost (schedule) deviation is suitable for use in comparisons between the same project and different projects D The earned value method can overcome the disadvantage of separate control of schedule and cost E Earned value method can quantitatively judge the implementation effect of progress and expense
MCQ-1576 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。 A 改变合同中某项工作的施工时间 B 为完成工程追加的额外工作 C 改变合同中某项工作的质量标准 D 取消合同中的某项工作，转由发包人实施 E 改变合同工程的标高 | 91、 根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。 A 改变合同中某项工作的施工时间 B 为完成工程追加的额外工作 C 改变合同中某项工作的质量标准 D 取消合同中的某项工作，转由发包人实施 E 改变合同工程的标高 | 91. According to the Standard Bidding Documents for Construction, there are () situations in which project changes can be made during the performance of the contract. A Change the construction time of a certain work in the contract B Additional work to complete the project C To change the quality standard of a contract item D Cancel the work in the contract and transfer it to the Employer E Change the elevation of the contract works
MCQ-1577 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 92、 关于施工文件归档的说法，正确的有( )。 A 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 B 工程档案原件由建设单位保管 C 监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 D 工程档案一般不少于两套 E 归档可以分阶段分期进行 | 92、 关于施工文件归档的说法，正确的有( )。 A 施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档 B 工程档案原件由建设单位保管 C 监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查 D 工程档案一般不少于两套 E 归档可以分阶段分期进行 | 92. About the construction document archiving, the correct (). A The construction unit shall file the project files with the supervision unit after the completion and acceptance of the project B The original project archives shall be kept by the construction unit C The supervision unit shall review the project filing documents collected by the construction unit D Project files are generally not less than two sets E Archiving can be carried out in stages and installments
MCQ-1578 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 93、 施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有( )。 A 编制质量计划 B 建立工作制度 C 明确工作任务 D 分解质量目标 E 成立质量管理小组 | 93、 施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有( )。 A 编制质量计划 B 建立工作制度 C 明确工作任务 D 分解质量目标 E 成立质量管理小组 | 93. In the construction quality assurance system, there are () which belong to the work assurance system. A Prepare the quality plan B Establish the work system C Define the tasks D Break down the quality objectives E Set up a quality management team
MCQ-1579 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 94、 承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有( )。 A 项目结构的编码 B 工作任务分工表 C 管理职能分工表 D 工作流程图 E 项目结构图 | 94、 承包商对工程的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有( )。 A 项目结构的编码 B 工作任务分工表 C 管理职能分工表 D 工作流程图 E 项目结构图 | 94. The contractor shall code the management work such as cost control, schedule control, quality control, contract management and information management of the project based on (). A coding of the project structure B The division of work tasks C Division of management functions D Work flow chart E Project structure diagram
MCQ-1580 | Second-level CRCEE(2016) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 95、 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有( )。【19版教材修改，详见解析】 A 施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况 B 一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 C 重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 D 对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时 E 特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 95、 关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有( )。【19版教材修改，详见解析】 A 施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况 B 一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 C 重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 D 对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时 E 特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 95. About the construction production safety accident report, the correct statement is (). [Revision of the 19th edition of the textbook, see the analysis] After receiving the accident report, the person in charge of A construction unit B General accidents shall be reported to the production safety supervision and administration department of the municipal people's government divided into districts and the relevant departments responsible for production safety supervision and administration C Major accidents shall be reported step by step to the work safety supervision and administration department of the people's government of the province, autonomous region and municipality directly under the Central Government and the relevant departments responsible for the supervision and administration of work safety D for the accidents that need to be reported step by step, The reporting time of each level of production safety supervision and administration department shall not exceed 2 hours E Especially major accidents shall be reported step by step to the production safety supervision and administration department under The State Council and the relevant departments responsible for the supervision and administration of production safety
MCQ-1581 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 1、 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。 A 业主原因 B 设计原因 C 施工原因 D 客观原因 | 1、 某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。 A 业主原因 B 设计原因 C 施工原因 D 客观原因 | 1. The excavation of the foundation pit of a project coincides with the rainy season, resulting in increased cost overruns for the contractor's construction in the rainy season. The reasons for this cost deviation are (). A owner reason B design reason C construction reason D objective reason
MCQ-1582 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 2、 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。 A 人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理 B 在处理安全隐患时应设置多道防线 C 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施 D 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备 | 2、 施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是（）。 A 人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患，都要从五者匹配的角度考虑处理 B 在处理安全隐患时应设置多道防线 C 既对人机环境系统进行安全治理，又需治理安全管理措施 D 既要减少肇发事故的可能性，又要对事故减灾做充分准备 | 2. The principle of comprehensive treatment of a single hidden danger in the treatment of construction safety hazards refers to (). A person, machine, material, law, environment any link of the security risks, should be considered from the perspective of five matching B in dealing with security risks should be set up multiple lines of defense C both for the man-machine environment system safety management, but also need to control safety management measures D both to reduce the possibility of accidents, At the same time, we should make full preparations for accident mitigation
MCQ-1583 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 3、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。 A 按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 B 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 C 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 3、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。 A 按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 B 按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 C 按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 | 3. According to the Standard Construction Bidding Documents of nine ministries and commissions, the statement about the claim period of the contractor is correct (). The final settlement application form submitted by A in accordance with the contract is limited to claims arising after the issuance of the project acceptance certificate B, after receiving the completion payment certificate as agreed in the contract, is still entitled to claim claims arising before the contract project acceptance certificate C, after receiving the completion acceptance certificate as agreed in the contract, Has no right to claim claims that occurred before the contract project Receipt certificate is issued. D In the final settlement application form submitted in accordance with the contract agreement, is limited to claim claims that occurred before the project receipt certificate is issued
MCQ-1584 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 4、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是（）。【此题因19版教材修改，选项已不适用】 A 参与编制 B 主持编制 C 协助编制 D 批准实施 | 4、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工项目经理在项目管理实施规划编制中的职责是（）。【此题因19版教材修改，选项已不适用】 A 参与编制 B 主持编制 C 协助编制 D 批准实施 | 4. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the responsibilities of the construction project manager in the preparation of the project management implementation plan are (). [This title is no longer applicable due to the revision of the 19th edition of the textbook] A participate in the preparation B presided over the compilation C Assist in preparation D Approval for implementation
MCQ-1585 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 5、 项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（）。 A 加强员工的安全意识培训和教育 B 改善施工作业环境 C 建立安全生产监控体系 D 制定应急救援体系 | 5、 项目安全管理的第二类危险源控制中，最重要的工作是（）。 A 加强员工的安全意识培训和教育 B 改善施工作业环境 C 建立安全生产监控体系 D 制定应急救援体系 | 5. Project safety management of the second type of hazard source control, the most important work is (). A strengthen staff safety awareness training and education B improve the construction environment C establish safety production monitoring system D develop emergency rescue system
MCQ-1586 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 6、 某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。 A 经济与管理 B 组织 C 技术 D 工程环境 | 6、 某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。 A 经济与管理 B 组织 C 技术 D 工程环境 | 6. A construction enterprise and the construction unit signed a general contract for the construction of an office building project with a fixed total price. If the price of materials rises during the performance of the contract, the cost increases, which belongs to the construction risk (). A economy and management B organization C technology D engineering environment
MCQ-1587 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 7、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 需要控制的因素少，只有4M1E五大方面 B 生产受业主监督，因此过程控制要求低 C 施工生产的流动性导致控制的难度大 D 工程竣工验收是对施工质量的全面检查 | 7、 关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。 A 需要控制的因素少，只有4M1E五大方面 B 生产受业主监督，因此过程控制要求低 C 施工生产的流动性导致控制的难度大 D 工程竣工验收是对施工质量的全面检查 | 7. About the construction quality control characteristics of the statement, is correct (). A need to control the factors are few, only 4M1E five aspects of B production by the owner supervision, so the process control requirements are low C construction production fluidity leads to the difficulty of control D project completion acceptance is a comprehensive inspection of construction quality
MCQ-1588 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 8、 某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/㎡变为350元/㎡。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 发包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 B 承包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 C 承包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 D 发包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 | 8、 某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/㎡变为350元/㎡。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是（ ）。【新版教材已修改，此题不适用】 A 发包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 B 承包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 C 承包人承担延误责任，材料价格按300元/㎡计算 D 发包人承担延误责任，材料价格按350元/㎡计算 | 8. An interior decoration project signed a unit price contract according to the "Specification for the valuation of the bill of Quantities of construction projects" (GB50500-2013), and agreed to adjust the price by using the cost information to adjust the price difference method; The project originally constructed in June was postponed to December of the same year due to the owner's modification of the design; The main material of the project is the adjustable price material confirmed by the owner, and the price has changed from 300 yuan /㎡ to 350 yuan /㎡. About the responsibility for the delay of the project and the settlement price of the main material, the correct statement is (). [The new version of the textbook has been modified, this title is not applicable] A the owner assumes the responsibility for the delay, and the material price is calculated by 300 yuan /㎡ B The contractor shall bear the responsibility for delay, and the price of materials shall be calculated at 350 yuan /㎡ C The contractor shall bear the responsibility for delay and the price of materials shall be calculated at 300 yuan /㎡ D The owner shall bear the responsibility for delay, and the price of materials shall be calculated at 350 yuan /㎡
MCQ-1589 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 9、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 A 擅自离开工作岗位的时间 B 辅助工作消耗的时间 C 工作时间内聊天的时间 D 工作面未准备好导致的停工时间 | 9、 编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。 A 擅自离开工作岗位的时间 B 辅助工作消耗的时间 C 工作时间内聊天的时间 D 工作面未准备好导致的停工时间 | 9. When compiling the labor quota, what should be included in the quota time is (). A time spent away from work without permission B time spent on auxiliary work C time spent chatting during working hours D downtime caused by work face not being ready
MCQ-1590 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 10、 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。 A 不做处理 B 报废处理 C 返修处理 D 限制使用 | 10、 当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。 A 不做处理 B 报废处理 C 返修处理 D 限制使用 | 10. When the quality defects of the project can not be guaranteed to meet the prescribed safety requirements after reinforcement and rework treatment, but the use of the function is not completely lost, the appropriate treatment method is (). A do not deal with B scrap treatment C repair treatment D restricted use
MCQ-1591 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 11、 关于施工投标的说法，正确的是（）。 A 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理 B 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定 C 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定 D 投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理 | 11、 关于施工投标的说法，正确的是（）。 A 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理 B 投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定 C 投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定 D 投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理 | 11. About the construction bidding, the correct is (). The bid documents sent by A bidder after the bid deadline shall be handed over to the bid Committee to deal with the new requirements put forward by bid B outside the scope of bidding, which can be regarded as a supplement to the bid documents, and the bid evaluation committee shall evaluate the bid C when no unbalanced offer is adopted in the bid. D tender documents shall be stamped with the official seal of the bidding enterprise and the name of the enterprise legal person (signature) and sealed. If the seal does not meet the requirements, it shall be treated as invalid bid
MCQ-1592 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 12、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(63).png<image>根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 逻辑关系不对 C 有多个终点节点 D 有多个起点节点 | 12、 这张图片展示了一个项目管理工具：甘特图（Gantt Chart）上方的表格配合下方的网络图（Network Diagram），用于规划和监控项目进度。 表格的左侧列出了项目活动（A-H），中间是这些活动的先行活动（Predecessors），说明了活动之间的依赖关系。例如，活动C需要活动A完成后才能开始，而活动E需要活动A和B都完成才能开始。 网络图则以视觉方式展现了这些活动之间的逻辑关系和先后顺序。图中的节点代表活动的开始点或结束点，连线显示了活动之间的先后依赖关系。节点上的数字代表活动的序号，以示它们的执行顺序。箭头线表示活动之间的依赖关系，例如，从节点1到节点2的箭头表示活动A必须在活动D开始前完成。 在项目管理中，这类图表有助于确定项目的关键路径，即项目完成所需的最短时间和那些关键活动，不能有延误，否则会影响整个项目的进度。通过分析这些图表，项目经理可以优化资源分配，识别潜在的风险点，并确保项目的按时完成。根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是（ ）。 A 节点编号不对 B 逻辑关系不对 C 有多个终点节点 D 有多个起点节点 | 12. This picture shows a project management tool: the table above the Gantt Chart and the Network Diagram below are used to plan and monitor the project progress. On the left side of the chart are listed project activities (A-H), and in the middle are Predecessors to these activities, illustrating the dependencies between them. For example, activity C can't start until activity A is completed, while activity E can't start until both activities A and B are completed. The network diagram visually shows the logical relationship and sequence of these activities. The nodes in the diagram represent the start or end points of the activities, and the lines show the sequential dependencies between activities. The numbers on the nodes represent the sequence number of the activities, indicating the order in which they were executed. Arrow lines indicate dependencies between activities, for example, arrows from node 1 to node 2 indicate that activity A must be completed before activity D can begin. In project management, this type of chart helps to determine the critical path of the project, that is, the minimum time required for the project to be completed and those critical activities, without delays that would affect the overall project schedule. By analyzing these charts, the project manager can optimize resource allocation, identify potential risk points, and ensure that the project is completed on time. The double code network diagram drawn according to the logical relationship in the table below is as follows, and the existing plotting error is (). A node is not numbered correctly B logical relationship is not correct C has multiple end nodes D has multiple start nodes
MCQ-1593 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 13、 关于用时间-成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。 A 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出 B 全部工作必须按照最早开始时间安排 C 全部工作必须按照最迟开始时间安排 D 可缩短关键工作的持续时间以降低成本 | 13、 关于用时间-成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。 A 可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出 B 全部工作必须按照最早开始时间安排 C 全部工作必须按照最迟开始时间安排 D 可缩短关键工作的持续时间以降低成本 | 13. What is correct about using the time-cost cumulative curve to make cost plans is (). A The start time of non-critical work can be adjusted to control the actual cost B All work must be scheduled according to the earliest start time C All work must be arranged according to the latest start time D The duration of critical work can be shortened to reduce costs
MCQ-1594 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 14、 下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（ ）。 A 设置质量控制点 B 复核原始坐标 C 规划施工场地 D 布置施工机械 | 14、 下列施工准备质量控制的工作中，属于技术准备的是（ ）。 A 设置质量控制点 B 复核原始坐标 C 规划施工场地 D 布置施工机械 | 14. The following construction preparation quality control work, belongs to the technical preparation is (). A set the quality control point B review the original coordinates C planning the construction site D layout of construction machinery
MCQ-1595 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 15、 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（ ）。 A 设计单位 B 施工单位 C 建设单位 D 监理单位 | 15、 对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（ ）。 A 设计单位 B 施工单位 C 建设单位 D 监理单位 | 15. The main body to control the overall progress target of the implementation stage of a comprehensive building project is (). A design unit B construction unit C construction unit D supervision unit
MCQ-1596 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 16、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。 A 签订委托监理合同 B 召开第一次工地会议 C 签发工程开工令 D 业主组织施工招标 | 16、 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）,工程建设监理规划应当在（ ）前报送建设单位。 A 签订委托监理合同 B 召开第一次工地会议 C 签发工程开工令 D 业主组织施工招标 | 16. According to the "construction project supervision Code" (GB/T50319-2013), the project construction supervision plan shall be submitted to the construction unit before (). A sign the entrusted supervision contract B hold the first site meeting C issue the construction order D the owner organize the construction bidding
MCQ-1597 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 17、 下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 黏土烧结砖 B 建筑防水卷材 C 脚手架用钢管 D 混凝土外加剂 | 17、 下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（ ）。【19版教材已删除，此题不适用】 A 黏土烧结砖 B 建筑防水卷材 C 脚手架用钢管 D 混凝土外加剂 | 17. When purchasing the following engineering materials, the supplier must provide "Production License" is (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A clay sintered brick B Building waterproof coil C Steel pipe for scaffolding D Concrete admixtures
MCQ-1598 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 18、 某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（ ） A 4天 B 5天 C 7天 D 8天 | 18、 某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G、H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为（ ） A 4天 B 5天 C 7天 D 8天 | 18. In a network plan, work F has two closely followed parallel work G and H, the latest start time of G is the 12th day, the earliest start time is the 8th day; The latest completion time of work H is 14 days, and the earliest completion time is the 12th day. The time intervals between F work and G and H are 4 and 5 days respectively; Then the total time difference of F work is () A 4 days B 5 days C 7 days D 8 days
MCQ-1599 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 19、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 19、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 4 D 2 | 19. According to the "Measures for the Management of Emergency Plans for Production Safety Accidents", the construction unit shall formulate its own emergency plan drill plan, and organize on-site disposal plan drill at least () times a year. A 1 B 3 C 4 D 2
MCQ-1600 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 20、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 优化工程施工方案 B 应用BIM信息模型 C 制定进度控制工作流程 D 采用网络计划技术 | 20、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 优化工程施工方案 B 应用BIM信息模型 C 制定进度控制工作流程 D 采用网络计划技术 | 20. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures are (). A Optimize the project construction scheme B Apply BIM information model C Develop a schedule control workflow D Adopt network planning techniques
MCQ-1601 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 21、 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 B 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 C 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加 D 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任 | 21、 某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任 B 由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担 C 由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加 D 有发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任 | 21. The construction contract of a certain project agreed on the completion date of December 30, 2016. During the implementation of the contract, the total construction period was delayed for 2 months due to unqualified construction quality rework of the contractor; In January 2017, the local government of the project issued a new policy, which directly led to an increase of 200,000 yuan in the contractor's tax included in the total cost. As for the statement that the increased tax liability of 200,000 yuan is borne, it is correct that (). A is jointly borne by the contractor and the employer because of the change of national policy; B is borne by the employer because of the change of national policy and the contractor has no obligation to bear; C is borne by the contractor because the contractor's responsibility leads to the delay, which leads to the increase of tax; D is borne by the employer; The reason is that the contractor bears the responsibility for quality problems, and the employer bears the responsibility for policy changes
MCQ-1602 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 22、 关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证 B 企业获准认证的有效期为六年 C 企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理 D 企业获准认证后应经常性的进行内部审核 | 22、 关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证 B 企业获准认证的有效期为六年 C 企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理 D 企业获准认证后应经常性的进行内部审核 | 22. About the quality management system certification and supervision of the statement, is correct (). A enterprise quality management system by the national certification and accreditation Supervision commission certification B enterprise approved certification is valid for six years C enterprise approved certification after the third year to accept the supervision and management of the certification body D enterprise approved certification should be regularly carried out internal audit
MCQ-1603 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 23、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（ ）。 A 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 D 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 | 23、 该题已过时，请勿过多关注 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（ ）。 A 投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 D 初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审 | 23. The issue is outdated, do not pay too much attention to the construction project bidding evaluation of the statement, the correct is (). When the sum of the product of unit price and quantity in A bidding offer is inconsistent with the total price, it will be invalid bid. When the original and copy of the bidding offer in the bidding book are inconsistent, it will be invalid bid. C The successful candidate recommended by the bid evaluation committee should be limited to 1 ~ 3 people. And indicate the order D Preliminary review is a substantive review of the tender, including technical review and business review
MCQ-1604 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 24、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(64).png<image>某双代号如下图（时间单位：天），某关键线路有（）条。 A 1 B 4 C 2 D 3 | 24、 这张图片展示的是一个网络图，它通常用于建设工程项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）分析。这种分析帮助项目管理者确定项目的最短完成时间和关键任务（那些对完成时间有决定性影响的任务）。 在这个图中，各个节点（通常用圆圈表示）代表项目中的主要活动或事件的起始或结束点，而箭头代表活动本身，指示从一个节点到另一个节点的方向。箭头上标注的数字代表该活动的持续时间（例如，天或周）。 按照这个网络图，项目开始于节点A，结束于节点J。例如，从节点A到节点B的活动需要6个时间单位，从节点B到节点E需要15个时间单位，如此类推。 关键路径是整个网络中最长的路径，它决定了项目的最短完成时间。如果任何关键路径上的活动延期，整个项目的完成时间也会相应推迟。在这个特定的例子中，要找到关键路径，我们需要计算从起点到终点的所有可能路径中哪一条的总持续时间最长。然后，管理者会重点关注关键路径上的活动，确保它们按时完成以避免整体项目延期。 进行关键路径分析有助于项目管理者合理分配资源，例如人力和设备，并能预见可能的风险以及为潜在的延误制定缓冲策略。总的来说，这是一个使项目按时、按预算完成的有力工具。某双代号如下图（时间单位：天），某关键线路有（）条。 A 1 B 4 C 2 D 3 | 24. This picture shows a network diagram, which is commonly used for Critical Path Method (CPM) analysis in construction project management. This analysis helps the project manager determine the minimum completion time of the project and the critical tasks (those tasks that have a decisive impact on the completion time). In this graph, the individual nodes (usually represented by circles) represent the starting or ending points of the major activities or events in the project, while the arrows represent the activities themselves, indicating the direction from one node to another. The numbers marked on the arrows represent the duration of that activity (for example, days or weeks). Following this network diagram, the project starts at node A and ends at node J. For example, the activity from node A to node B takes 6 units of time, from node B to node E takes 15 units of time, and so on. The critical path is the longest path in the entire network and determines the shortest completion time for the project. If the activity on any critical path is delayed, the completion time of the entire project will be delayed accordingly. In this particular example, to find the critical path, we need to calculate which of all possible paths from start to finish has the longest total duration. The manager will then focus on the activities on the critical path and make sure they are completed on time to avoid overall project delays. Performing a critical path analysis helps the project manager allocate resources, such as manpower and equipment, anticipate possible risks and develop a buffer strategy for potential delays. Overall, it is a powerful tool for getting projects completed on time and on budget. A double code is shown below (time unit: days), and a critical line has () lines. A 1 B 4 C 2 D 3
MCQ-1605 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | Yes | F2-3 Cost control | 25、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(65).png<image>某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（ ）。 A 费用节约、进度超前 B 费用超支、进度拖延 C 费用节约、进度拖延 D 费用超支、进度超前 | 25、 这幅图展示的是一个与建设工程项目管理相关的理论模型图。横坐标轴代表时间，纵坐标轴代表某种累积产出，如成本、工作量或进度。图中有两条曲线，分别表达了传统工作方法和先进工作方法下的项目进度或成本发展。 从这幅图中，我们可以观察到两种工作方法随时间的变化其产出累积情况是不同的。具体来说： - 传统工作方法的曲线（虚线）起点较缓，随着时间的推移逐渐加速。这可能反映了一个项目初期成本累积较慢，随着项目进行，需要更多的资源和费用，因此曲线呈加速上升趋势。 - 先进工作方法的曲线（实线）初期上升较快，这可能意味着在项目初期就投入了较多的资源，例如进行了充分的规划和设计工作，以期减少后期的变更和返工，并寻求效率的最大化。 在时间点t1，两种方法的产出累积大致相当，但随着时间的进一步推移，先进工作方法所累积的产出逐渐超过了传统方法。这可能表明先进工作方法虽然前期投入大，但长远来看可能更经济、更有效率。 在建设工程项目管理中，选择合适的工作方法至关重要，旨在优化成本、时间和质量的平衡。这幅图可能用来说明采用先进的管理和执行策略可以带来更好的项目性能和效益。此外，它也突出了项目管理中规划和预见未来挑战的重要性。某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（ ）。 A 费用节约、进度超前 B 费用超支、进度拖延 C 费用节约、进度拖延 D 费用超支、进度超前 | 25. This picture shows a theoretical model related to the management of construction projects. The horizontal axis represents time, and the vertical axis represents some cumulative output, such as cost, effort, or schedule. There are two curves in the graph that represent project progress or cost development under traditional and advanced working methods, respectively. From this graph, we can observe that the output of the two working methods accumulates differently over time. To be specific: - The curve (dashed line) of the traditional working method starts slowly and accelerates gradually over time. This may reflect a slower initial cost accumulation for a project and an accelerated upward trend as more resources and expenses are required as the project progresses. - The curve (solid line) of advanced working methods rises faster initially, which may mean that more resources are invested at the beginning of the project, such as adequate planning and design work, in order to reduce changes and rework at the later stage, and seek to maximize efficiency. At time point t1, the cumulative output of the two methods is roughly equal, but over time, the cumulative output of the advanced work method gradually exceeds that of the traditional method. This may indicate that advanced working methods may be more economical and efficient in the long run despite their large upfront investment. In the management of construction projects, it is crucial to choose the right working method, aiming to optimize the balance of cost, time and quality. This picture may be used to illustrate that the adoption of advanced management and execution strategies can lead to better project performance and benefits. Moreover, it also highlights the importance of planning and anticipating future challenges in project management. The earned value curve of a project is shown in the figure below. The statement about the cost and schedule status at t1 is correct (). A cost savings, schedule ahead B cost overruns, schedule delays C cost savings, schedule delays D cost overruns, schedule ahead
MCQ-1606 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 26、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目实施前企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。 A 项目成本管理规划 B 项目管理承诺书 C 项目管理目标责任书 D 质量保证承诺书 | 26、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目实施前企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。 A 项目成本管理规划 B 项目管理承诺书 C 项目管理目标责任书 D 质量保证承诺书 | 26. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326), before the project implementation, the legal representative of the enterprise shall consult with the construction project manager to formulate (). A Project cost management plan B Project Management commitment letter C Project management objective responsibility letter D Quality assurance commitment letter
MCQ-1607 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 27、 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ）。 A 经济措施 B 组织措施 C 合同措施 D 技术措施 | 27、 项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ）。 A 经济措施 B 组织措施 C 合同措施 D 技术措施 | 27. The project management department by adding additives in the concrete mix to reduce cement consumption, which belongs to the cost management measures (). A Economic measure B Organizational measure C Contractual measure D Technical measure
MCQ-1608 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 28、 根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为（ ）年。【19版教材已删除，此题不适用】 A 2 B 1 C 3 D 5 | 28、 根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为（ ）年。【19版教材已删除，此题不适用】 A 2 B 1 C 3 D 5 | 28. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, the relevant registered practitioners who cause general quality accidents due to fault shall be ordered to suspend their practice for () years. [The 19th edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-1609 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 29、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤ | 29、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：①进行进度计划系统的结构分析；②进行项目结构分析；③确定项目的工作编码；④协调各层进度计划的关系；⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（ ）。 A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤ | 29. The main work of the total progress target demonstration of the construction project includes: ① structural analysis of the progress planning system; ② structural analysis of the project; ③ determine the work code of the project; Coordinate the relationship between the schedule of each layer; ⑤ compile the progress plan of each layer. The correct working steps are (). A ②-①-③-⑤-④ B ①-②-③-④-⑤ C ③-②-④-①-⑤ D ①-③-②-④-⑤
MCQ-1610 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 30、 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 监理人 D 主管部门 | 30、 根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。 A 承包人 B 发包人 C 监理人 D 主管部门 | 30. According to the Standard Construction Bidding Documents of nine ministries and commissions, the completion and clearance costs incurred after the issuance of the project receipt certificate shall be borne by (). A Contractor B Employer C Supervisor D department in charge
MCQ-1611 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。 A 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 B 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 C 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 D 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 31、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013），关于施工专业分包的说法，正确的是（ ）。 A 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 B 专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地 C 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 D 分包工程合同不能采用固定价格合同 | 31. According to the "Construction Engineering Construction Professional Subcontracting Contract (Model Text)" (GF-2003-2013), the statement about construction professional subcontracting is correct (). A professional subcontractor shall handle the procedures related to construction noise emission in accordance with the provisions, and bear the costs incurred therefrom B professional subcontractor only after the contractor issued instructions, Allow the personnel authorized by the Owner to enter the construction site of the subcontracted project during working hours. C The price of the subcontracted project contract is not associated with the price of the corresponding part of the total contract. D The subcontracted project contract cannot adopt a fixed price contract
MCQ-1612 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 32、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（ ）。 A 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 B 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 C 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示 D 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 32、 根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权力和变更程序的说法，正确的是（ ）。 A 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 B 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 C 监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示 D 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 | 32. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, the correct statement about the modification rights and modification procedures of construction contracts is (). A The contractor may make changes to the project according to the actual situation after reporting to the employer in writing B The Employer may directly issue a letter of intent to make changes to the Contractor C The Supervisor shall instruct the Contractor to make the change within 30 days after receiving the Contractor's written proposal D The Contractor may, according to the contract, propose changes in writing to the Supervisor
MCQ-1613 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 33、 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。 A 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 B 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 C 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 D 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划 | 33、 关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。 A 建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务 B 在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性 C 项目实施阶段的总进度指的就是施工进度 D 项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划 | 33. The statement about the total progress target of the construction project is correct (). A The control of the total progress target of a construction project is the project management task of the general contractor of the construction project B before the control of the total progress target of the project, The possibility of achieving the target should be analyzed and demonstrated. C The total progress of the project implementation stage refers to the construction progress. D The total progress target demonstration of the project is to prepare the total progress plan of the project
MCQ-1614 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 34、 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。 A 工期和费用 B 工期、费用和利润 C 费用和利润 D 工期和利润 | 34、 根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ ）。 A 工期和费用 B 工期、费用和利润 C 费用和利润 D 工期和利润 | 34. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, the supervisor re-inspects the concealed project, and if the quality of the project is proved to meet the requirements of the contract, the employer shall compensate the contractor (). A construction period and cost B construction period, cost and profit C cost and profit D construction period and profit
MCQ-1615 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 35、 工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程计划 D 要求施工单位改正并报告设计单位 | 35、 工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。 A 要求施工单位报告设计单位改正 B 报告建设单位要求设计单位改正 C 直接与设计单位确认修改工程计划 D 要求施工单位改正并报告设计单位 | 35. The project supervision personnel in the implementation of the supervision process, found that the project design does not meet the project quality standards or contract quality requirements, the measures should be taken (). A requires the construction unit to report the design unit to correct B report the construction unit to require the design unit to correct C directly with the design unit to confirm the modification of the project plan D requires the construction unit to correct and report to the design unit
MCQ-1616 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 36、 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。 A 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 B 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 C 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 D 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 36、 施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。 A 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 B 工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 C 工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌 D 工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌 | 36. Construction site civilized construction "five cards and a drawing", "five cards" refers to (). A project overview card, management list and supervision telephone card, fire protection card, safety production card, civilized construction card B project overview card, management list and supervision telephone card, site layout card, safety production card, civilized construction card C Project overview card, site danger warning card, site layout card, safety production card, civilized construction card D Project overview card, site danger warning card, fire protection card, safety production card, civilized construction card
MCQ-1617 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 37、 建立工程项目施工质量保证体系的目标是（ ）。 A 保证体系文件的严格执行 B 控制产品生产的过程质量 C 保证管理体系运行的质量 D 控制和保证施工产品的质量 | 37、 建立工程项目施工质量保证体系的目标是（ ）。 A 保证体系文件的严格执行 B 控制产品生产的过程质量 C 保证管理体系运行的质量 D 控制和保证施工产品的质量 | 37. The establishment of engineering project construction quality assurance system is the goal of (). A to ensure the strict implementation of system documents B to control the quality of product production process C to ensure the quality of management system operation D to control and ensure the quality of construction products
MCQ-1618 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 38、 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 以发包人的计量核实结果为准 B 以承包人的计量核实结果为准 C 由监理工程师根据具体情况确定 D 双方的计量核实结果均无效 | 38、 某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（ ）。【新版教材已删除，此题不适用】 A 以发包人的计量核实结果为准 B 以承包人的计量核实结果为准 C 由监理工程师根据具体情况确定 D 双方的计量核实结果均无效 | 38. In the performance of a unit price contract, the contractor submitted the completed project quantity report, the employer needs to go to the site to measure, and notify the contractor 24 hours before the measurement, but the contractor did not send people to participate after receiving the notice. The statement about the employer's on-site measurement results is correct (). [The new edition of the textbook has been deleted, this title is not applicable] A The employer's measurement verification results shall prevail B The measurement verification result of the contractor shall prevail C shall be determined by the supervising engineer according to the specific situation D The measurement verification results of both parties are invalid
MCQ-1619 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 39、 下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（ ）。 A 将未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施 B 在大门口铺设一定距离的石子路 C 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡 D 将有害废弃物用作深层土回填 | 39、 下列施工现场作业行为中，符合环境保护技术措施和要求的是（ ）。 A 将未经处理的泥浆水直接排入城市排水设施 B 在大门口铺设一定距离的石子路 C 在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡 D 将有害废弃物用作深层土回填 | 39. Among the following construction site operations, those that meet the technical measures and requirements of environmental protection are (). A the untreated slurry water directly into the urban drainage facilities B at the gate to lay a certain distance of the stone road C in the construction site open melting asphalt or burning felt D harmful waste used as deep soil backfill
MCQ-1620 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 40、 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 没有消耗定额的材料必须包干使用 B 有消耗定额的材料采用限额发料制度 C 零星材料应实行计划管理并按指标控制 D 有消耗定额的材料均不能超过领料限额 | 40、 关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 没有消耗定额的材料必须包干使用 B 有消耗定额的材料采用限额发料制度 C 零星材料应实行计划管理并按指标控制 D 有消耗定额的材料均不能超过领料限额 | 40. About the control of material costs in the construction process, it is correct to say (). [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A there is no consumption quota of materials must be used B Materials with consumption quotas shall be issued under the quota system C Sporadic materials shall be managed according to plan and controlled according to indicators D The material with consumption quota should not exceed the material allowance
MCQ-1621 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 41、 为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（ ）措施。 A 组织 B 管理 C 经济 D 技术 | 41、 为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的（ ）措施。 A 组织 B 管理 C 经济 D 技术 | 41. In order to ensure the realization of the progress of the construction project, the preparation of the resource demand plan suitable for the construction progress plan to reflect the resources needed in each stage of the implementation of the project. This belongs to the progress control () measures. A organizes B manages C economy D technology
MCQ-1622 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 42、 固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。 A 工程计量错误 B 工程范围不确定 C 漏报项目 D 工程变更 | 42、 固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。 A 工程计量错误 B 工程范围不确定 C 漏报项目 D 工程变更 | 42. In a fixed lump-sum contract, the price risk borne by the contractor is (). A project measurement error B project scope uncertainty C omission of project D project change
MCQ-1623 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 43、 某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是（ ）。 A 入库密闭存放或覆盖存放 B 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草 C 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 D 安装除尘器 | 43、 某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是（ ）。 A 入库密闭存放或覆盖存放 B 洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草 C 周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障 D 安装除尘器 | 43. A construction site to store cement, white ash, perlite and other easy to fly fine granular materials, the reasonable measures should be taken (). A storage closed storage or cover storage B sprinkler film closed or temporary solidification of the surface or planting grass C around the use of dense mesh safety net or curtain set up a barrier D installation dust collector
MCQ-1624 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 44、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 A 重大 B 较大 C 一般 D 特别重大 | 44、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（）事故。 A 重大 B 较大 C 一般 D 特别重大 | 44. According to the "production safety accident report and investigation and treatment regulations", a project due to early demolition led to collapse, resulting in 74 deaths, 2 people injured accident, the accident belongs to () accident. A major B larger C general D particularly significant
MCQ-1625 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 45、 根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。 A 40 B 30 C 50 D 60 | 45、 根据《建设安全生产管理条例》，施工单位应自施工起重机械架设验收合格之日起最多不超过（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他相关部门登记。 A 40 B 30 C 50 D 60 | 45. According to the Regulations on the Administration of Construction Safety Production, the construction unit shall register with the construction administrative department or other relevant departments within no more than () days from the date of acceptance of construction lifting machinery. A 40 B 30 C 50 D 60
MCQ-1626 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 46、 对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 财务目标 D 经营目标 | 46、 对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的（ ）。 A 投资目标 B 成本目标 C 财务目标 D 经营目标 | 46. For the construction party, the "cost objective" of the construction project management refers to the () of the project. A investment objective B cost objective C financial objective D business objective
MCQ-1627 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 47、 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（ ）。 A 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B 丙企业只听从业主的指令 C 丙企业只听从乙企业的指令 D 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 | 47、 甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是（ ）。 A 甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B 丙企业只听从业主的指令 C 丙企业只听从乙企业的指令 D 甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 | 47. Enterprise A is the general contractor of a project, Enterprise B is the subcontractor selected by Enterprise A according to law, and enterprise C is the professional subcontractor selected by the owner according to law. The statement about the relationship between Enterprise A, Enterprise B and Enterprise C in construction and management is correct (). A and A enterprises are only responsible for completing the construction tasks undertaken by themselves B and C enterprises only follow the instructions of their owners C C enterprises only obey the instructions of B enterprises D Enterprise A is responsible for organizing and managing the construction of enterprise B and Enterprise C
MCQ-1628 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 48、 某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（ ）。 A 检查 B 执行 C 决策 D 计划 | 48、 某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是（ ）。 A 检查 B 执行 C 决策 D 计划 | 48. The technical leader of a construction project selected the plan to be implemented from the two earthwork excavation plans proposed by the project technology department, and asked the technology Department to deepen the plan. The management functions performed by the technical leader of the project in the construction management are (). A checks B's execution of C's decision D plan
MCQ-1629 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 49、 某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。 A 物质流程组织 B 管理工程流程组织 C 信息处理工程流程组织 D 施工工作流程组织 | 49、 某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于（ ）。 A 物质流程组织 B 管理工程流程组织 C 信息处理工程流程组织 D 施工工作流程组织 | 49. According to the characteristics of the project, a project department has developed workflow such as investment control, schedule control, contract management, payment and design change, etc. These workflow organizations belong to (). A material process organization B Manage the engineering process organization C Information processing engineering process organization D construction workflow organization
MCQ-1630 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 50、 把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署 B 施工方案 C 安全施工专项方案 D 施工平面图 | 50、 把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。 A 施工部署 B 施工方案 C 安全施工专项方案 D 施工平面图 | 50. The various resources required for construction, production, living activities and various temporary facilities are reasonably arranged on the construction site, so that the entire site can be organized and civilized construction, which belongs to the content of construction organization design. A construction deployment B construction plan C safety construction special plan D construction plan
MCQ-1631 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 51、 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A 落实管理人员责任 B 优化工程流程 C 改进施工方法 D 强化奖惩机制 | 51、 项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（） A 落实管理人员责任 B 优化工程流程 C 改进施工方法 D 强化奖惩机制 | 51. In view of the problem of lagging construction progress, the project department has put forward measures such as implementing the responsibility of management personnel, optimizing work flow, improving construction methods, and strengthening reward and punishment mechanism. Among them, the technical measures are (A) implementing the responsibility of managers, B optimizing the engineering process, C improving the construction method, and D strengthening the reward and punishment mechanism
MCQ-1632 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 52、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（） A 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 B 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 D 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 | 52、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（） A 施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用 B 劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用 D 劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用 | 52. According to the "Construction engineering construction Labor Subcontract (Model text)" (GF-2003-0214), about the insurance, the correct is that () A before construction, the labor subcontractor should be the construction site of its own personnel and third party personnel life and property insurance, And bear the relevant costs B the labor subcontractor should be transported to the construction site for labor construction materials for insurance, and bear the relevant insurance costs C labor subcontractor must be engaged in dangerous operations for the staff accident insurance, And pay the relevant insurance expenses D The labor subcontractor must take out insurance for the leased construction machinery and equipment and pay the relevant insurance expenses
MCQ-1633 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 53、 下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（ ）。 A 与建筑业有关的专家信息 B 建设物资的市场信息 C 与合同有关的信息 D 与施工有关的技术信息 | 53、 下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（ ）。 A 与建筑业有关的专家信息 B 建设物资的市场信息 C 与合同有关的信息 D 与施工有关的技术信息 | 53. The following engineering management information resources, belongs to the management of engineering information is (). A expert information related to the construction industry B market information of construction materials C information related to contracts D technical information related to construction
MCQ-1634 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 54、 某出料容量0.5m³的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ）m³/台班。 A 32 B 36 C 40 D 50 | 54、 某出料容量0.5m³的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ）m³/台班。 A 32 B 36 C 40 D 50 | 54. A discharge capacity of 0.5m³ concrete mixer, each cycle, loading, mixing, unloading, interruption, the time is 1, 3, 1, 1 minutes, mechanical utilization coefficient is 0.8, the output quota of the mixer is () m³/ table. A 32 B 36 C 40 D 50
MCQ-1635 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 55、 企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（ ）。 A 作业指导书 B 质量计划 C 质量记录 D 质量手册 | 55、 企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（ ）。 A 作业指导书 B 质量计划 C 质量记录 D 质量手册 | 55. In the documents of the enterprise quality management system, the programmatic documents to be followed for a long time in the process of implementing and holding the quality system are (). A work instruction B Quality Plan C Quality records D Quality Manual
MCQ-1636 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 56、 施工平行发承包模式的特点是（ ）。 A 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 B 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 C 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 D 业主招标工作量大，对业主不利 | 56、 施工平行发承包模式的特点是（ ）。 A 对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制 B 由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长 C 业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商 D 业主招标工作量大，对业主不利 | 56. The characteristics of the construction parallel contracting mode are (). A's contracting of each part of the construction task is based on the design of the construction drawing, which is conducive to the early control of the investment. B Because of multiple tenders, the owner will spend more time for bidding, and the construction period will be extended. C The owner does not directly control the contracting of all the projects. But it can decide the contractor of all the projects. D the bidding workload of the owner is heavy, which is unfavorable to the owner
MCQ-1637 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 57、 某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 4 B 1 C 8 D 11 | 57、 某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（ ）天。 A 4 B 1 C 8 D 11 | 57. In a dual code network plan, the earliest start time and the latest start time of work M are the 12th and 15th days respectively, and its duration is 5 days; Work M has 3 immediate work, their earliest start time is divided into the 21st day, the 24th day and the 28th day, then the free time difference of work M is () days. A 4 B 1 C 8 D 11
MCQ-1638 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 58、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予（ ）的处罚。 A 警告并处三万元以下罚款 B 三万元以上五万元以下罚款 C 一万元以上三万元以下罚款 D 责令停产停业整顿并处五万元以下罚款 | 58、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予（ ）的处罚。 A 警告并处三万元以下罚款 B 三万元以上五万元以下罚款 C 一万元以上三万元以下罚款 D 责令停产停业整顿并处五万元以下罚款 | 58. According to the "Measures for the Management of Emergency plans for Production Safety Accidents", the emergency plan of the construction unit is not filed in accordance with the provisions, by the production safety supervision and management department at or above the county level to give () punishment. A warning and fine of less than 30,000 yuan B fine of more than 30,000 yuan and less than 50,000 yuan C fine of more than 10,000 yuan and less than 30,000 yuan D ordered to stop production and business rectification and fine of less than 50,000 yuan
MCQ-1639 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 59、 施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。 A 项目经理部和企业财务部门 B 项目经理部和项目经理部 C 企业财务部门和企业财务部门 D 企业财务部门和项目经理部 | 59、 施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）。 A 项目经理部和企业财务部门 B 项目经理部和项目经理部 C 企业财务部门和企业财务部门 D 企业财务部门和项目经理部 | 59. The main body of accounting and analysis of the on-site cost and the complete cost of the completed project by the construction enterprise is (). A Project management department and enterprise finance department B Project Management Department and project management Department C Enterprise finance department and enterprise finance department D enterprise finance department and project management department
MCQ-1640 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 60、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（ ）。【2019版教材修改，此题已不适用】 A 总承包服务费 B 夜间施工增加费 C 工程排污费 D 冬雨季施工增加费 | 60、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），施工企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的是（ ）。【2019版教材修改，此题已不适用】 A 总承包服务费 B 夜间施工增加费 C 工程排污费 D 冬雨季施工增加费 | 60. According to the Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects (GB50500-2013), construction enterprises shall not use () as competitive costs when bidding for quotation. [2019 edition textbook modification, this title is no longer applicable] A general contracting service fee B Increased fees for nighttime construction C Sewage charges for works D Additional charges for construction in winter and rainy season
MCQ-1641 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 61、 项目开工前，项目技术负责人应向（ ）进行书面技术交底。 A 项目经理 B 承担施工的责任人 C 施工班组长 D 操作工人 | 61、 项目开工前，项目技术负责人应向（ ）进行书面技术交底。 A 项目经理 B 承担施工的责任人 C 施工班组长 D 操作工人 | 61. Before the project starts, the technical leader of the project shall make a written technical disclosure to (). A Project manager B responsible person for construction C construction team leader D operator
MCQ-1642 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 62、 承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。 A 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加 B 承包商为了保证工程质量而增加的措施费 C 分包商返工造成费用增加，工期拖延 D 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延 | 62、 承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。 A 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加 B 承包商为了保证工程质量而增加的措施费 C 分包商返工造成费用增加，工期拖延 D 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延 | 62. The circumstances under which the contractor may lodge claims against the Owner include (). A Increased costs due to design changes proposed by the supervising engineer B increased costs due to measures taken by the contractor to ensure the quality of the project C increased costs due to rework by subcontractors and delayed construction D increased costs due to quality problems of materials purchased by the contractor and delayed construction
MCQ-1643 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 63、 根据九部委《标准施工招标文件》，对施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。 A 固定总价 B 固定单价 C 可调单价 D 成本加利润 | 63、 根据九部委《标准施工招标文件》，对施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。 A 固定总价 B 固定单价 C 可调单价 D 成本加利润 | 63. According to the "Standard Construction Bidding Documents" of nine ministries and commissions, there is no unit price of the used project in the list of priced quantities. When the supervision engineer determines the unit price of the changed work proposed by the contractor, he shall follow the principle (). A fixed total price B fixed unit price C adjustable unit price D cost plus profit
MCQ-1644 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 64、 关于单价合同的说法，正确的是（ ）。 A 对于投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标 B 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险 C 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 D 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 | 64、 关于单价合同的说法，正确的是（ ）。 A 对于投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标 B 单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险 C 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 D 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 | 64. The statement about the unit price contract is correct (). A In case of significant numerical errors in the tender, the Owner has the right to make amendments before evaluating the tender B The unit price contract allows the unit price of the works to be adjusted according to the quantity of the works, and the owner bears the risk of the quantity of the works C Unit price contracts are divided into fixed price contracts, variable price contracts and cost compensation contracts D The actual project payment is calculated by multiplying the estimated project quantity by the contract unit price
MCQ-1645 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 65、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。 A 措施费 B 规费 C 材料费 D 企业管理费 | 65、 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ ）。 A 措施费 B 规费 C 材料费 D 企业管理费 | 65. According to the Composition of Construction and Installation Project Costs (Construction Standard [2013] No. 44), the expenses incurred by construction enterprises for general identification and inspection of buildings, materials, components and building installations shall be included in the construction and installation project costs (). A measure fee B fee C material fee D enterprise management fee
MCQ-1646 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 66、 关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（ ）。 A 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书 B 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督 C 政府质量监督属于行政调解行为 D 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施 | 66、 关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是（ ）。 A 政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书 B 政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督 C 政府质量监督属于行政调解行为 D 工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施 | 66. About the nature and authority of the government's quality supervision, is correct (). A the government quality supervision agency has the right to issue the construction enterprise qualification certificate B the government quality supervision agency should supervise the project quality behavior of the quality testing unit C the government quality supervision is an administrative mediation behavior D the specific work of the project quality supervision must be implemented by the construction department of the local people's government
MCQ-1647 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 67、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 专职安全员 | 67、 职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 专职安全员 | 67. Occupational health and safety management system and environmental management system management review, should be carried out by the construction enterprise (). A top manager B project manager C technical person D full-time safety officer
MCQ-1648 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 68、 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。 A 施工许可证 B 质量监督报告 C 质量监督文件 D 第一次监督记录 | 68、 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。 A 施工许可证 B 质量监督报告 C 质量监督文件 D 第一次监督记录 | 68. The project quality supervision body accept the construction unit submitted by the relevant project quality supervision declaration procedures, after the examination shall be issued (). A construction permit B quality supervision report C quality supervision document D the first supervision record
MCQ-1649 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 69、 运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（ ）。 A 投标报价 B 工程支付款 C 施工成本规划值 D 施工决算成本 | 69、 运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值为（ ）。 A 投标报价 B 工程支付款 C 施工成本规划值 D 施工决算成本 | 69. The use of dynamic control principle to control the construction cost, relative to the actual construction cost, should be used as the analysis and comparison of the cost plan value is (). A bidding price B project payment C construction cost planning value D construction final cost
MCQ-1650 | Second-level CRCEE(2017) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 70、 根据《建设工程专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。 A 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 B 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 C 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 D 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 | 70、 根据《建设工程专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。 A 就分包工程可与发包人发生直接工作联系 B 就分包工程可与监理人发生直接工作联系 C 须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令 D 就分包工程可直接致函给发包人或监理人 | 70. According to the "Professional Subcontract of Construction Engineering (Model Text)" (GF-2003-0213), the statement about the relationship between the subcontractor and the relevant parties of the project is correct (). A may work directly with the Owner in respect of the subcontracted project B may work directly with the Supervisor in respect of the subcontracted project C shall obey the instructions of the Supervisor in relation to the subcontracted project forwarded by the contractor D may write directly to the Owner or the Supervisor in respect of the subcontracted project
MCQ-1651 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(66).png<image>某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 工作C、E、I、L组成关键线路 B 工作H的总时差为2天 C 工作A、C、H、L为关键工作 D 工作D的总时差为1天 E 工作G的总时差与自由时差相等 | 71、 这张图片是一个典型的甘特图（Gantt Chart），它是一种流行的建设工程项目管理工具，用于项目计划、调度和跟踪。甘特图通常包含以下元素： 1. 水平轴（时间轴）：表示项目时间线，通常按天、周、月或其他单位划分。在此图中，时间轴以“天”为单位，展示了从第0天到第14天的进度。 2. 垂直轴（任务轴）：列出所有必须完成的任务或活动。在此图中，任务以字母标记（如A、B、C...）。 3. 任务条：每个任务或活动都用一条水平线或条来表示，它的长度代表了任务的持续时间。条的开始和结束位置对应于任务的开始日期和结束日期。 4. 里程碑：关键的项目时间点，意味着一项重要的活动或任务组已完成，通常以钻石或其他标志表示在甘特图上。在此图中，里程碑可能被表示为圆圈内的数字。 5. 依赖关系：任务之间的依赖关系用箭头或连接线表示。这表明完成某个任务通常依赖于其他任务的完成。在此图中，虚线箭头表示一些任务的开始依赖于之前任务的完成。 通过使用甘特图，项目管理者可以清晰地看到各个任务之间的关系、项目的整体进程和可能存在的时间冲突。这有助于团队成员了解他们的责任，并可以调整资源分配和工作优先级，以确保项目的按时完成。在建设工程项目中，这个工具对于协调复杂的工程活动和确保项目铺排非常有价值。某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的是（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 工作C、E、I、L组成关键线路 B 工作H的总时差为2天 C 工作A、C、H、L为关键工作 D 工作D的总时差为1天 E 工作G的总时差与自由时差相等 | 71. This image is a typical Gantt Chart, a popular construction project management tool used for project planning, scheduling and tracking. A Gantt chart typically contains the following elements: 1. Horizontal Axis (timeline) : Represents a project timeline, usually divided by days, weeks, months, or other units. In this figure, the timeline is measured in "days" and shows the progress from day 0 to day 14. 2 Vertical axis (task axis) : Lists all the tasks or activities that must be completed. In this figure, the tasks are labeled with letters (e.g. A, B, C...). . 3 Task Bar: Each task or activity is represented by a horizontal line or bar whose length represents the duration of the task. The start and end positions of the bar correspond to the start and end dates of the task. 4 Milestones: Key project points in time that mean an important activity or task group has been completed, usually indicated by a diamond or other symbol on a Gantt chart. In this chart, milestones may be represented as numbers in circles. 5 Dependencies: Dependencies between tasks are represented by arrows or connecting lines. This indicates that completing one task usually depends on the completion of other tasks. In this graph, the dotted arrows indicate that the start of some task depends on the completion of the previous task. By using a Gantt chart, project managers can clearly see the relationships between individual tasks, the overall progress of the project, and possible time conflicts. This helps team members understand their responsibilities and can adjust resource allocation and work priorities to ensure that the project is completed on time. In construction engineering projects, this tool can be very valuable for coordinating complex engineering activities and ensuring project scheduling. 2. The network plan of a project division with double code is shown below. The statement about the network plan is correct (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, This question is not applicable 】 A work C, E, I, L form the critical line B Work H the total time difference is 2 days C work A, C, H, L is the key work D work D the total time difference is 1 day E work G the total time difference is equal to the free time difference
MCQ-1652 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）标准，建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求要求包括（ ） A 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划 B 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划 C 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任 D 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 E 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 72、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》（GB/T28000）标准，建设工程对施工职业健康安全管理的基本要求要求包括（ ） A 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划 B 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划 C 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任 D 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 E 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 72. According to the "construction project safety production management Regulations" and "occupational health and safety management system" (GB/T28000) standards, the basic requirements of construction engineering for occupational health and safety management include () A project construction phase, Construction enterprises should develop occupational health and safety production technical measures plan B engineering design stage, the design unit should develop occupational health and safety production technical measures plan C construction enterprises in its operation and production activities must take full responsibility for the safety of the enterprise D the implementation of the general contract of construction projects, The general contractor shall bear overall responsibility for the safety of production at the construction site E For the construction project under general contract, the subcontractor shall accept the management of safety of production by the general contractor
MCQ-1653 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 73、 下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。 A 施工合同文件 B 工程各项会议纪要 C 监理工程师的口头指示 D 相关法律法规 E 施工日记和现场记录 | 73、 下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。 A 施工合同文件 B 工程各项会议纪要 C 监理工程师的口头指示 D 相关法律法规 E 施工日记和现场记录 | 73. The following information and materials may be used as evidence for a claim for construction contract (). A construction contract documents B project meeting minutes C supervision engineer's oral instructions D relevant laws and regulations E construction diary and site records
MCQ-1654 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 74、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（ ）。 A 企业管理费 B 利润 C 税金 D 规费 E 措施费 | 74、 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（ ）。 A 企业管理费 B 利润 C 税金 D 规费 E 措施费 | 74. According to the Specification for Valuation of Construction Engineering Quantities Bill (GB50500-2013), the comprehensive unit price of sub-division projects shall include (). A enterprise management fee B profit C tax D fee E measure fee
MCQ-1655 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 75、 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ） A 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查 B 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督 D 专项施工方案经现场工程师签字后即可实施 E 专项施工方案应由企业法定代表人审批 | 75、 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ ） A 所有专项施工方案均应组织专家进行论证，审查 B 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果 C 专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督 D 专项施工方案经现场工程师签字后即可实施 E 专项施工方案应由企业法定代表人审批 | 75. According to the "construction project safety production management regulations", to reach A certain scale of the greater risk of sub-projects, the correct safety management practices are () A all special construction plans should be organized experts to demonstrate, review B construction units should prepare special construction plans, And with the safety verification results C special construction plan by full-time safety production management personnel on-site supervision D special construction plan can be implemented after the site engineer signed E special construction plan should be approved by the legal representative of the enterprise
MCQ-1656 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 76、 关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。 A 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 B 承包人应在缺陷责任期对已交付使用的工程承担缺陷责任 C 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 D 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因 E 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用 | 76、 关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（ ）。 A 发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算 B 承包人应在缺陷责任期对已交付使用的工程承担缺陷责任 C 缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作 D 监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因 E 承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用 | 76. Regarding the statement of defect responsibility in the Standard Construction Bidding Documents, there are correct (). A For the unit project accepted by the employer in advance, the defect liability period shall be calculated from the completion date of all the projects; B the contractor shall bear the defect liability for the projects delivered and used during the defect liability period; C. The contractor shall undertake routine maintenance of the works that have been accepted and used. D The supervisor and the contractor shall jointly find out the causes of defects and (or) damage to the works. E If the contractor fails to repair the defects within a reasonable time, the Employer shall repair the defects by itself and the contractor shall bear all costs
MCQ-1657 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 77、 根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者漏报事故 C 伪造事故现场 D 事故发生后逃匿 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 77、 根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者漏报事故 C 伪造事故现场 D 事故发生后逃匿 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 77. According to the Regulations on Production Safety Accident Report and Inspection and Treatment, the accident unit shall be fined more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). A lied or concealed the accident B delayed or missed the accident C forged the accident scene D fled after the accident E AWOL during the investigation and handling of the accident
MCQ-1658 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 78、 关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。 A 是受施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者 B 是承包人为实施项目临时聘用的专业人员 C 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 D 是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人 E 是施工承包合同中的责任主体 | 78、 关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（ ）。 A 是受施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者 B 是承包人为实施项目临时聘用的专业人员 C 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 D 是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人 E 是施工承包合同中的责任主体 | 78. About the status of the project manager of the construction enterprise, there are correct (). A is the project manager who is fully responsible for the project construction process entrusted by the legal representative of the construction enterprise B is the professional personnel temporarily hired by the contractor for the implementation of the project C The project manager is responsible for the performance of the contract on behalf of the contractor after the authorization of the contractor D is the legal representative of the construction enterprise for the full performance of the construction contract E is the subject of responsibility in the construction contract
MCQ-1659 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 79、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有（ ）。 A 整个项目的合同总额确定有依据 B 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价 C 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资 D 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标 E 业主对分包单位的选择具有控制权 | 79、 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有（ ）。 A 整个项目的合同总额确定有依据 B 施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价 C 通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资 D 一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标 E 业主对分包单位的选择具有控制权 | 79. Compared with the general construction contract mode, the characteristics of the general construction contract management mode are (). A The total contract amount of the whole project is determined according to B the general contract management unit only earns the difference between the general contract and the subcontract C determines the construction contractor through bidding, which is conducive to saving investment for the owner D generally after the completion of the construction drawing design. E The owner has the right of control over the selection of the subcontractor
MCQ-1660 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 80、 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然工作时间 B 材料供应不及时导致的停工时间 C 因施工工艺特点引起的工作中断时间 D 技术工人由于差错导致的工时损失 E 工人午休后迟到造成的工时损失 | 80、 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然工作时间 B 材料供应不及时导致的停工时间 C 因施工工艺特点引起的工作中断时间 D 技术工人由于差错导致的工时损失 E 工人午休后迟到造成的工时损失 | 80. Among the working hours of the following workers, those belonging to lost time include (). [The 2019 edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A redundant and accidental working time B Downtime due to untimely supply of materials C Work interruption time caused by construction technology characteristics D time lost by skilled workers due to errors E Hours lost due to late arrival of workers after lunch break
MCQ-1661 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 81、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 B 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 C 供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 D 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 E 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 | 81、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。 A 项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的 B 在项目进展过程中进度计划需要不断的调整 C 供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统 D 业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划 E 业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同 | 81. About the construction project progress planning system, the correct statement is (). A The establishment and improvement of the project schedule planning system is carried out step by step B in the progress of the project schedule needs to be constantly adjusted C the supplier can prepare different depths of schedule planning system D the owner only needs to prepare the total schedule planning and control schedule planning E The target and time scope of the progress control of the owner and the construction party are the same
MCQ-1662 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 82、 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 B 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌 C 负责人放松质量标准造成的质量事故 D 负责人追求施工进度造成的质量事故 E 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 | 82、 下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 混凝土振捣疏漏造成的质量事故 B 砌筑工人不按操作规程施工导致墙体倒塌 C 负责人放松质量标准造成的质量事故 D 负责人追求施工进度造成的质量事故 E 浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故 | 82. Among the following construction quality accidents, the accidents belonging to the guidance responsibility are (). A quality accident caused by concrete vibration and negligence B masonry workers do not follow the operating rules of construction resulting in wall collapse C quality accident caused by the person in charge of relaxing quality standards D quality accident caused by the person in charge of pursuing construction schedule E The quality accident caused by the pouring concrete operator adding water at will to reduce the strength
MCQ-1663 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 83、 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（ ）。 A 已完工作预算费用360万元 B 费用偏差为90万元，费用节省 C 已完工作实际费用为450万元 D 进度偏差为40万元，进度拖延 E 计划工作预算费用为320万元 | 83、 某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3，计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3，实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（ ）。 A 已完工作预算费用360万元 B 费用偏差为90万元，费用节省 C 已完工作实际费用为450万元 D 进度偏差为40万元，进度拖延 E 计划工作预算费用为320万元 | 83. The main work of a project is concrete pouring, the comprehensive unit price of the bid is 400 yuan /m3, the planned engineering quantity is 8000m3. During the construction process due to the increase in the price of raw materials, the actual unit price is 500 yuan /m3, and the actual completion and the engineering quantity confirmed by the supervision engineer is 9000m3. If the earned value method is used for comprehensive analysis, the correct conclusion is (). A completed work budget cost of 3.6 million yuan B cost deviation of 900,000 yuan, cost savings C completed work actual cost of 4.5 million yuan D schedule deviation of 400,000 yuan, schedule delay E plan work budget cost of 3.2 million yuan
MCQ-1664 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 84、 关于施工成本核算的说法，正确的有（ ）。【19版教材修改，选项B和选项D描述书中已删除】 A 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步 B 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制 C 竣工工程完成成本用于考核项目管理绩效 D 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础 E 施工成本一般以单位工程为成本核算对象 | 84、 关于施工成本核算的说法，正确的有（ ）。【19版教材修改，选项B和选项D描述书中已删除】 A 成本核算时应做到预测、计划、实际成本三同步 B 成本核算制和项目经理责任制等共同构成项目管理的运行机制 C 竣工工程完成成本用于考核项目管理绩效 D 定期成本核算是竣工工程全面成本核算的基础 E 施工成本一般以单位工程为成本核算对象 | 84. As for the construction cost accounting, the correct ones are (). [19th edition textbook modification, Option B and Option D have been deleted from the description book 3. The forecast, plan and actual cost should be synchronized in cost accounting B Cost accounting system and project manager responsibility system together constitute the operation mechanism of project management C The cost of completed works is used to assess project management performance D Periodic costing is the basis of complete costing of completed projects E Construction cost generally takes unit project as the object of cost accounting
MCQ-1665 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 85、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理的权限有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 向外筹集项目建设资金 B 自主选择分包人 C 参与组建项目经理部 D 制定项目内部计酬办法 E 主持项目经理部工作 | 85、 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理的权限有（ ）。【此题因2019版教材修改，选项已不适用】 A 向外筹集项目建设资金 B 自主选择分包人 C 参与组建项目经理部 D 制定项目内部计酬办法 E 主持项目经理部工作 | 85. According to the "Construction Project Management Standards" (GB/T50326-2006), the authority of the project manager of the construction enterprise is (). Due to the revision of the 2019 edition of the textbook, the option is no longer applicable. A to raise funds for project construction B selects subcontractors independently C Participate in the establishment of the project management department D Develop the internal payment method of the project E preside over the work of project management Department
MCQ-1666 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 86、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。 A 确定施工总进度目标 B 确定里程碑事件的进度目标 C 确定施工作业的具体安排 D 确定一定周期内的人工需求 E 确定一定周期内的资金需求 | 86、 关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。 A 确定施工总进度目标 B 确定里程碑事件的进度目标 C 确定施工作业的具体安排 D 确定一定周期内的人工需求 E 确定一定周期内的资金需求 | 86. About the implementation of the construction schedule of the role of the statement, correct (). A to determine the overall construction progress objectives B to determine the progress objectives of milestone events C to determine the specific arrangement of construction operations D to determine the labor needs within a certain period E to determine the capital needs within a certain period
MCQ-1667 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 87、 政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 要求被检查单位提供相关工程财务台账 C 发现有影响工程质量问题时，责令改正 D 降低企业资质等级 E 吊销企业营业执照 | 87、 政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。 A 进入被检查单位的施工现场进行检查 B 要求被检查单位提供相关工程财务台账 C 发现有影响工程质量问题时，责令改正 D 降低企业资质等级 E 吊销企业营业执照 | 87. When the government quality supervision agency implements supervision and inspection, it has the right to take measures (). A enters the construction site of the inspected unit for inspection B requires the inspected unit to provide the relevant project financial ledger C finds that there are problems affecting the quality of the project, ordered to correct D reduce the enterprise qualification level E revoke the business license of the enterprise
MCQ-1668 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 88、 下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（ ）。 A 工程施工质量 B 工程施工进度 C 业主工程款项支付 D 政府质量监督部门的质量检查 E 施工成本的增加和减少 | 88、 下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（ ）。 A 工程施工质量 B 工程施工进度 C 业主工程款项支付 D 政府质量监督部门的质量检查 E 施工成本的增加和减少 | 88. The following engineering tasks or work, can be used as the construction contract tracking object (). A project construction quality B project construction progress C project payment by the owner D quality inspection by the government quality supervision department E increase and decrease in construction costs
MCQ-1669 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 89、 下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（ ）。 A 工程项目原材料检验报告 B 施工试验记录 C 工程质量事故记录文件 D 隐蔽工程验收记录文件 E 交接检查记录 | 89、 下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有（ ）。 A 工程项目原材料检验报告 B 施工试验记录 C 工程质量事故记录文件 D 隐蔽工程验收记录文件 E 交接检查记录 | 89. The following construction documents and archives, belong to the project quality control data are (). A project raw material inspection report B construction test record C project quality accident record D concealed project acceptance record E handover inspection record
MCQ-1670 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 90、 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 构建施工监督控制的组织体系 B 用工程网络计划技术进行进度管理 C 选择合理的合同结构 D 采取进度风险的管理措施 E 编制与施工进度相适应的资源需求计划 | 90、 下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 构建施工监督控制的组织体系 B 用工程网络计划技术进行进度管理 C 选择合理的合同结构 D 采取进度风险的管理措施 E 编制与施工进度相适应的资源需求计划 | 90. Among the following measures for the progress control of the construction party, those belonging to management measures are (). A to build construction supervision and control organization system B to use engineering network planning technology for schedule management C to choose reasonable contract structure D to take schedule risk management measures E to prepare the resource demand plan that is compatible with the construction schedule
MCQ-1671 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 91、 项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（ ）。 A 提出两种可能加快进度的方案 B 确定采用夜间施工加快进度的方案 C 复查夜间施工安全条件 D 落实夜间施工照明条件 E 两者方案的比较分析 | 91、 项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（ ）。 A 提出两种可能加快进度的方案 B 确定采用夜间施工加快进度的方案 C 复查夜间施工安全条件 D 落实夜间施工照明条件 E 两者方案的比较分析 | 91. In view of the lagging construction progress, the project technical team put forward two plans to increase night work and change the construction method to speed up the progress. The project manager decided to increase night work to speed up the speed through comparison, the materials team implemented the conditions of night construction lighting and other conditions, and the safety team reviewed the safety conditions of night construction. The above management work is reflected in the management function of the "planning" link (). A puts forward two possible plans to speed up the progress B determines the plan to use night construction to speed up the progress C review the night construction safety conditions D implement the night construction lighting conditions E comparative analysis of the two plans
MCQ-1672 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 92、 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。 A 计量器具 B 建筑构配件 C 新型模板 D 工程设备 E 安全防护设施 | 92、 下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。 A 计量器具 B 建筑构配件 C 新型模板 D 工程设备 E 安全防护设施 | 92. The following factors affecting the quality of construction, belong to the material factors (). A measuring instruments B building components C new formwork D engineering equipment E safety protection facilities
MCQ-1673 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 93、 根据《建设施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 施工方承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时 C 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 外汇汇率变化影响合同价款 | 93、 根据《建设施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 施工方承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时 C 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 外汇汇率变化影响合同价款 | 93. According to the "Construction Contract (Model Text)" (GF-2013-0201), when the variable total price contract is adopted, the contract price can generally be adjusted under the circumstances (). A The loss borne by the construction party exceeds its capacity B the stoppage caused by non-contractor power outage within a week accumulates to 7 hours C Changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affect the contract price D price adjustment announced by the project cost management department E changes in foreign exchange rate affect the contract price
MCQ-1674 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 94、 施工质量成本中，运行质量成本包括（ ）。 A 预防成本 B 鉴定成本 C 内部损失成本 D 外部损失成本 E 外部质量保证成本 | 94、 施工质量成本中，运行质量成本包括（ ）。 A 预防成本 B 鉴定成本 C 内部损失成本 D 外部损失成本 E 外部质量保证成本 | 94. Among the construction quality costs, the operation quality costs include (). A prevention cost B identification cost C internal loss cost D external loss cost E external quality assurance cost
MCQ-1675 | Second-level CRCEE(2017) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 95、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（ ）。 A 安排施工顺序 B 比选施工方案 C 计算主要技术经济指标 D 编制施工准备计划 E 编制资源需求计划 | 95、 下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有（ ）。 A 安排施工顺序 B 比选施工方案 C 计算主要技术经济指标 D 编制施工准备计划 E 编制资源需求计划 | 95. Among the contents of the following construction organization design, those belonging to the construction deployment and construction scheme are (). A arranges the construction sequence B compares the construction plan C calculates the main technical and economic indicators D prepares the construction preparation plan E prepares the resource demand plan
MCQ-1676 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 1、 EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。 A 决策-设计-施工-动用前准备 B 决策-施工-动用前准备-保修期 C 设计的准备-设计-施工-动用前准备 D 设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 | 1、 EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。 A 决策-设计-施工-动用前准备 B 决策-施工-动用前准备-保修期 C 设计的准备-设计-施工-动用前准备 D 设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 | 1. The project management of the EPC project general contractor involves the following stages: (). A Decision - design - construction - preparation before use B decision - construction - preparation before use - warranty period C design preparation - design - construction - preparation before use D design preparation - design - construction - preparation before use warranty period
MCQ-1677 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 2、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 承担施工任务并对其质量负责 B 与分包方和供货商直接签订合同 C 承担对分包方的组织和管理责任 D 负责组织和指挥总承包单位的施工 | 2、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 承担施工任务并对其质量负责 B 与分包方和供货商直接签订合同 C 承担对分包方的组织和管理责任 D 负责组织和指挥总承包单位的施工 | 2. The statement about the responsibility of the general contract management party for construction is correct (). A shall undertake the construction tasks and be responsible for their quality; B shall sign contracts directly with subcontractors and suppliers; C shall undertake the organization and management of subcontractors; D shall organize and direct the construction of the general contractor
MCQ-1678 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。 A 提出问题 B 决策 C 执行 D 检查 | 3、 建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。 A 提出问题 B 决策 C 执行 D 检查 | 3. The construction management of a construction project is a process composed of multiple links. The first link is (). A raises questions, B makes decisions, C carries out D inspections
MCQ-1679 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 4、 某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。 A 合同管理部 B 计划管理部 C 财务管理部 D 项目管理部 | 4、 某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。 A 合同管理部 B 计划管理部 C 财务管理部 D 项目管理部 | 4. A construction enterprise adopts the matrix organizational structure model, and its horizontal working department can be (). A Contract management department B Plan Management Department C Financial management Department D Project management Department
MCQ-1680 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 5、 根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。 A 编制资源需求计划 B 编制施工准备工作计划 C 拟订施工方案 D 计算主要技术经济指标 | 5、 根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。 A 编制资源需求计划 B 编制施工准备工作计划 C 拟订施工方案 D 计算主要技术经济指标 | 5. According to the general design preparation procedure of the construction organization, relevant materials and drawings should be collected before the preparation of the general construction schedule. Calculate the main engineering quantity, determine the overall deployment of the construction and (). A to prepare the resource demand plan B to prepare the construction preparatory work plan C to formulate the construction scheme D to calculate the main technical and economic indicators
MCQ-1681 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 6、 下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。 A 收集项目目标的实际值 B 对项目目标进行分解 C 将项目目标的实际值和计划值相比较 D 对产生的偏差采取纠偏措施 | 6、 下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。 A 收集项目目标的实际值 B 对项目目标进行分解 C 将项目目标的实际值和计划值相比较 D 对产生的偏差采取纠偏措施 | 6. The following construction project target dynamic control work, belongs to the preparation work is (). A collects the actual value of the project objective B decomposes the project objective C compares the actual value of the project objective with the planned value D takes corrective measures to the deviation
MCQ-1682 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 7、 大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；②编制施工总进度计划；③编制施工总进度规划；④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。 A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-① | 7、 大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；②编制施工总进度计划；③编制施工总进度规划；④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。 A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-① | 7. Large-scale construction project progress target decomposition work includes: (1) the preparation of each sub-project construction progress plan; ② preparation of the overall construction schedule; ③ compile the overall construction schedule; ④ to prepare the project sub-system schedule. The correct goal decomposition process is (). A ②-③-①-④ B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ③-②-④-①
MCQ-1683 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 8、 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。 A 项目经理 B 施工方案 C 信息技术 D 组织体系 | 8、 建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。 A 项目经理 B 施工方案 C 信息技术 D 组织体系 | 8. The decisive factor of whether the progress target of the construction party can be achieved is (). A Project manager B Construction plan C information technology D organization system
MCQ-1684 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 9、 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。 A 归档文件用原件和复印件均可 B 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 D 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 | 9、 关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。 A 归档文件用原件和复印件均可 B 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 C 工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求 D 利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制 | 9. About the construction project construction document archiving quality requirements, correct is (). A archived documents with original and photocopy can be B engineering documents text material size specifications should be A4 format C engineering documents should be signed formalities complete, whether stamped do not require D the use of construction drawings to change as-built drawings, there is a major change, do not need to redraw
MCQ-1685 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 10、 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。 A 既有内向箭线，又有外向箭线 B 只有外向箭线，没有内向箭线 C 只有内向箭线，没有外向箭线 D 既无内向箭线，又无外向箭线 | 10、 关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。 A 既有内向箭线，又有外向箭线 B 只有外向箭线，没有内向箭线 C 只有内向箭线，没有外向箭线 D 既无内向箭线，又无外向箭线 | 10. About the relationship between the terminal node and the arrow line in the double code network diagram, the correct is (). A has both inward and outward arrow lines B has only outward arrow lines and no inward arrow lines C has only inward arrow lines and no outward arrow lines D has neither inward arrow lines nor outward arrow lines
MCQ-1686 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 11、 用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。 A 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间 B 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间 D 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 | 11、 用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。 A 工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间 B 所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 C 所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间 D 本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值 | 11. When calculating the time parameters of the double code network plan by working calculation method, the free time difference should be calculated according to (). A The latest time of the work completion node minus the earliest time of the start node minus the duration of the work B the minimum value of the latest start time of all intensive work minus the earliest completion time of the work C the minimum value of the earliest start time of all intensive work minus the earliest start time and duration of the work D The minimum value of the time interval between this work and all intensive work
MCQ-1687 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 12、 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 B 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 C 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 D 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 | 12、 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 A 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改 B 在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告 C 对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告 D 应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 | 12. According to the Regulations on the Administration of Construction Project Safety Production, the statement about the safety responsibility of the engineering supervision unit is correct (). A In the implementation of the supervision process found serious safety accident hidden danger, should require the construction unit rectification B In the process of implementation of supervision found serious hidden dangers of safety accidents, should be timely reported to the relevant competent authorities C For serious hidden dangers of safety accidents, the construction unit should report to the construction unit if it refuses to rectify them D shall examine whether the special construction plan conforms to the mandatory standards of engineering construction
MCQ-1688 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 13、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 13、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。 A 策划 B 支持和运行 C 改进 D 绩效评价 | 13. According to the "Environmental Management system requirements and Guidelines for Use", the "A" link in the PDCA cycle refers to (). A plans B to support and run C to improve D performance evaluation
MCQ-1689 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 承包人实际施工的工程量 B 承包人因施工需要自行变更后的工程量 C 承包人调整施工方案后的工程量 D 总价合同各项目的工程量 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 承包人实际施工的工程量 B 承包人因施工需要自行变更后的工程量 C 承包人调整施工方案后的工程量 D 总价合同各项目的工程量 | 14. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the total price contract formed by the approved construction drawings and its budget shall be contracted. No engineering changes have occurred during the construction process, and the settlement amount shall be (). [The textbook of 2019 edition has been deleted, this title is not applicable] The quantity of works actually constructed by the contractor B The quantity of works which the contractor needs to change by himself due to construction C Quantity of works after the contractor adjusts the construction scheme D Quantity of works for each item of the total price contract
MCQ-1690 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 15、 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方发送产品时承运单位签发的日期 C 采购方向承运单位提出申请的日期 D 供货方按照合同规定通知的提货日期 | 15、 由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。 A 采购方收货戳记的日期 B 供货方发送产品时承运单位签发的日期 C 采购方向承运单位提出申请的日期 D 供货方按照合同规定通知的提货日期 | 15. For the building materials to be taken care of by the Purchaser, the delivery time shall be subject to (). A The date on which the purchaser receives the goods stamped B the date issued by the carrier when the supplier sends the products C the date on which the purchaser submits the application to the carrier D the delivery date notified by the supplier in accordance with the contract
MCQ-1691 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 16、 下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 分析工程设计变更的必要性和可能性 C 采用网络计划方法编制进度计划 D 编制与进度相适应的资源需求计划 | 16、 下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 重视信息技术在进度控制中的应用 B 分析工程设计变更的必要性和可能性 C 采用网络计划方法编制进度计划 D 编制与进度相适应的资源需求计划 | 16. Among the following measures for the progress control of the construction party, the technical measures are (). A attaches importance to the application of information technology in schedule control B analyzes the necessity and possibility of engineering design changes C adopts network planning method to prepare schedule D prepares resource demand plan which is compatible with schedule
MCQ-1692 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 17、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 合理安排施工企业计划周期内的生产活动 B 具体指导建设工程施工 C 确定项目实施计划周期内的资金需求 D 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证 | 17、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 合理安排施工企业计划周期内的生产活动 B 具体指导建设工程施工 C 确定项目实施计划周期内的资金需求 D 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证 | 17. The main purpose of the preparation of the control construction schedule is (). A reasonably arrange the production activities of the construction enterprise within the planning period B give specific guidance to the construction engineering construction C determine the capital demand within the project implementation planning period D redemonstrate the construction schedule objectives stipulated in the construction contract
MCQ-1693 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 18、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧 前工作是（ ）。 A 调查研究和资料收集 B 进行项目结构分析 C 进行进度计划系统的结构分析 D 确定项目的工作编码 | 18、 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧 前工作是（ ）。 A 调查研究和资料收集 B 进行项目结构分析 C 进行进度计划系统的结构分析 D 确定项目的工作编码 | 18. According to the construction project progress target demonstration of the work steps, the preparation of each layer (at all levels) of the progress plan is (). A investigation and data collection B for project structure analysis C for progress planning system structure analysis D to determine the project work code
MCQ-1694 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 19、 下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。 A 收集准备索赔资料 B 编写法律诉讼文件 C 防止对方提出索赔 D 发出最终索赔通知 | 19、 下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。 A 收集准备索赔资料 B 编写法律诉讼文件 C 防止对方提出索赔 D 发出最终索赔通知 | 19. Among the following work contents, the work contents belonging to the counter-claim work are (). A Collect and prepare claim information B prepare legal action documents C prevent claims from being filed D issue final claim notice
MCQ-1695 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F2-5 Cost analysis and evaluation | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(67).png<image>某单位产品1月份成本相关参数如下表。用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（ ）元。 A －20000 B －18000 C －19800 D －22000 | 20、 这是一张表格，从建设工程项目管理的角度来看，这张表格可能是用来记录或计划项目的关键财务和时间参数的。表格共有四列，分别代表了不同的项目管理指标： 1. “预日”的可能指的是“预计天数”，即完成某个阶段或整个项目预计需要的时间。 2. “单位”可能指的是工作的数量单位，比如“个”或“工日/件”等。 3. “计划值”是预计在项目某阶段或整个项目中需要达到的目标值或完成的工作量。 4. “实际值”则是项目实施过程中已经完成的实际工作量或达到的实际值。 表格中的行分别列出了不同的项目管理元素： - “成品量”可能指某个时间节点或项目终点时应完成的整体工作量。 - “单价”可能指每个单位工作量的成本或价值。 - “人工单价”可能特指劳务成本，即每个单位的人工成本。 关于具体的数据，我们可以做以下推测： - 计划完成的成品量是180单位，实际完成了200单位，这意味着项目在这个维度上超出了预期。 - 计划单位成本是12元，实际单位成本是11元，这表明项目成本控制做得比预期好。 - 人工单价的计划值是100元，实际值是110元，这可能暗示着人力成本超出了预算。 综合上述信息，这个表格可以被用作监控项目进度和成本效率的工具，帮助项目经理评估项目是否按照预定的时间和预算顺利进行。实际值与计划值之间的差异是特别重要的，因为它们直接反映了项目的偏差和潜在问题，是需要及时关注和解决的。某单位产品1月份成本相关参数如下表。用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（ ）元。 A －20000 B －18000 C －19800 D －22000 | 20. This is a table, from the perspective of construction project management, this table may be used to record or plan the key financial and time parameters of the project. There are four columns in the table, each representing different project management metrics: 1. "Estimated day" may refer to "estimated days", that is, the estimated time required to complete a certain phase or the entire project. 2. "Units" may refer to quantitative units of work, such as "units" or "workdays/pieces". 3. "Planned value" is the target value or amount of work that is expected to be achieved during a certain phase of the project or throughout the project. 4. "Actual value" refers to the actual amount of work that has been completed or the actual value achieved during the implementation of the project. The rows in the table list the different project management elements: - "Finished product" may refer to the total amount of work that should be completed at a certain point in time or at the end of the project. - "Unit price" may refer to the cost or value of each unit of work. - "Unit price of labor" may refer specifically to the cost of labor, i.e., the cost of labor per unit. Regarding the specific data, we can make the following guesses: - The planned volume of finished goods completed was 180 units, and 200 units were actually completed, which means that the project exceeded expectations in this dimension. -The planned unit cost was 12 yuan, and the actual unit cost was 11 yuan, which indicates that the project cost control was done better than expected. -The planned value of the unit cost of labor is 100 yuan, but the actual value is 110 yuan, which may imply that the labor cost is over budget. Combining the above information, this table can be used as a tool to monitor the progress and cost efficiency of the project, and help the project manager evaluate whether the project is going smoothly according to the scheduled time and budget. Differences between actual and planned values are particularly important because they directly reflect deviations and potential problems in the project, which need to be paid attention to and resolved in a timely manner. The cost related parameters of a unit product in January are shown in the following table. Calculated by the factor analysis method, the influence of the change of labor consumption per unit product on the cost is () yuan. A-20000 B-18000 C-19800 D-22000
MCQ-1696 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 21、 政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。 A 造价鉴定机构 B 造价咨询人 C 政府造价管理部门 D 监理人 | 21、 政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。 A 造价鉴定机构 B 造价咨询人 C 政府造价管理部门 D 监理人 | 21. The claims submitted by the contractor of the government investment project to the Employer shall be submitted to () for review. A cost appraisal agency B cost consultant C government cost management department D supervisor
MCQ-1697 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 22、 单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（ ）。 A 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 B 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 C 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 D 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差 | 22、 单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（ ）。 A 紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差 B 紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差 C 紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差 D 紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差 | 22. The time interval between two adjacent tasks (LAGi-j) () in the calculation of the time parameter of the single code network plan. A Difference between the earliest start time and the earliest start time of the work B difference between the earliest finish time and the earliest start time of the work C difference between the earliest start time of the work and the earliest finish time of the work D difference between the latest finish time of the work and the earliest finish time of the work
MCQ-1698 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 23、 某土方工程采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³。现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m³。则结算工程款应为（ ）万元。 A 25 B 20 C 30 D 35 | 23、 某土方工程采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³。现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m³。则结算工程款应为（ ）万元。 A 25 B 20 C 30 D 35 | 23. The unit price contract is adopted for a certain earthmoving project. The comprehensive bid price is 300,000 yuan, the unit price of earthmoving is 50 yuan /m³, and the quantity of the listed works is 6000m³. The actual completed engineering quantity confirmed by the supervising engineer is 5000m³. Then the project payment shall be () million yuan. A 25 B 20 C 30 D 35
MCQ-1699 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 24、 采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。 A 所有工作均按最早开始时间开始 B 关键工作均按最迟开始时间开始 C 关键工作均按最早开始时间开始 D 所有工作均按最迟开始时间开始 | 24、 采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。 A 所有工作均按最早开始时间开始 B 关键工作均按最迟开始时间开始 C 关键工作均按最早开始时间开始 D 所有工作均按最迟开始时间开始 | 24. Using the time-cost cumulative curve to prepare the construction project progress plan, from the perspective of saving capital loan interest, the appropriate approach is (). A All work starts at the earliest start time B key work starts at the latest start time C key work starts at the earliest start time D all work starts at the latest start time
MCQ-1700 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 25、 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。 A 管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制 B 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价 | 25、 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。 A 管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制 B 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价 C 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制 D 管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价 | 25. About the occupational health and safety and environmental management system management review of the statement, correct is (). A management review is a mechanism for construction enterprises to accept government supervision B management review is a systematic evaluation of the management system by the top management of construction enterprises C management review is a mechanism for self-assurance and self-supervision of the management system D management review is an evaluation of the implementation of relevant laws in the operation of the management system
MCQ-1701 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 26、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。 A 奖金 B 计时工资或计件工资 C 津贴补贴 D 特殊情况下支付的工资 | 26、 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。 A 奖金 B 计时工资或计件工资 C 津贴补贴 D 特殊情况下支付的工资 | 26. According to the "construction and installation project cost composition", the labor remuneration paid to individuals for excess labor and increase in income and savings should be included in the construction and installation project cost of labor costs (). A bonus B hourly wages or piecework wages C allowances and subsidies D wages paid under special circumstances
MCQ-1702 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 27、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人生命财产办理保险 B 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用 C 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 D 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用 | 27、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人生命财产办理保险 B 工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用 C 工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用 D 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用 | 27. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", about the insurance management, the correct is (). A Before the labor subcontractor starts construction, The project contractor shall insure the life and property of its own personnel and the third party on the construction site B The construction machinery and equipment provided by the contractor to the labor subcontractor shall be insured and paid by the labor subcontractor C The project contractor shall apply for accident insurance for the labor personnel engaged in dangerous operations and pay the expenses D The materials transported to the construction site for labor construction shall be insured and paid by the project contractor
MCQ-1703 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 28、 某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。 A 专项应急预案 B 综合应急预案 C 现场应急预案 D 现场处置方案 | 28、 某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。 A 专项应急预案 B 综合应急预案 C 现场应急预案 D 现场处置方案 | 28. In the emergency plan of a production safety accident of a construction project, the plan formulated for the possible accidents, related hazards and emergency protection of scaffolding demolition belongs to () in nature. A special emergency plan B comprehensive emergency plan C on-site emergency plan D on-site disposal plan
MCQ-1704 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 29、 某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。 A 29.88 B 47.80 C 42.40 D 44.60 | 29、 某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（ ）元/m³。 A 29.88 B 47.80 C 42.40 D 44.60 | 29. A construction project adopts the "Specification for Valuation of Construction Engineering Quantity List", and the amount of earthmoving works in the bidding quantity list is 2500m³. The amount of earthmoving calculated by the bidder according to the geological conditions and construction scheme is 4000m³. The cost of people, materials and machinery to complete the earthmoving sub-project is 98,000 yuan, the management fee is 13,500 yuan, and the profit is 8,000 yuan. If other factors are not taken into account, the bidder's comprehensive unit price of earthmoving is () Yuan /m³. A 29.88B 47.80C 42.40D 44.60
MCQ-1705 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 30、 下列风险控制方法中,适用于第一类危险物控制的是（ ）。 A 提高各类施工设施的可能性 B 隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 改善作业环境 | 30、 下列风险控制方法中,适用于第一类危险物控制的是（ ）。 A 提高各类施工设施的可能性 B 隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 改善作业环境 | 30. Of the following risk control methods, which are suitable for the control of the first type of hazardous substances is (). A improve the possibility of all kinds of construction facilities B isolate dangerous substances C set up safety monitoring system D improve the working environment
MCQ-1706 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 31、 绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 定位起点节点 B 确定时间坐标长度 C 绘制非时标网络计划 D 绘制时标计划表 | 31、 绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。【19版教材已删除双代号时标，此题不适用】 A 定位起点节点 B 确定时间坐标长度 C 绘制非时标网络计划 D 绘制时标计划表 | 31. Draw a double code time mark network plan, the first should be (). [The 19th edition of the textbook has deleted the double code time mark, this problem is not applicable] A locate the starting node B Determine the time coordinate length C Plots the non-time scale network plan D Draw a time scale schedule
MCQ-1707 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 32、 对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（ ）。 A 有利于控制投资 B 可通过分段施工缩短工期 C 不承担工程量变化的风险 D 不需介入工程施工和管理 | 32、 对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（ ）。 A 有利于控制投资 B 可通过分段施工缩短工期 C 不承担工程量变化的风险 D 不需介入工程施工和管理 | 32. For the owner, the advantages of a cost-plus contract are (). A is conducive to controlling investment B can shorten the construction period by staging construction C does not bear the risk of changes in the quantity D does not need to intervene in the construction and management of the project
MCQ-1708 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 33、 对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。 A 评价财务管理效果 B 核算企业经营效益 C 考核项目管理绩效 D 评价项目成本效益 | 33、 对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。 A 评价财务管理效果 B 核算企业经营效益 C 考核项目管理绩效 D 评价项目成本效益 | 33. The purpose of engineering site cost accounting for completed projects is (). A to evaluate the financial management effect B to calculate the business efficiency C to evaluate the project management performance D to evaluate the project cost efficiency
MCQ-1709 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 34、 根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。 A 建筑工程实际使用年限 B 建设单位要求年限 C 缺陷责任期 D 建筑工程设计使用年限 | 34、 根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。 A 建筑工程实际使用年限 B 建设单位要求年限 C 缺陷责任期 D 建筑工程设计使用年限 | 34. According to the requirements of the lifelong responsibility system for the quality of construction projects, the time period for the project manager of the construction unit to assume responsibility for the quality of construction projects is (). A construction project actual service life B Required years of construction units C Defect liability period D design service life of construction project
MCQ-1710 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 35、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(68).png<image>某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（ ）天。 A 2 B 0 C 1 D 3 | 35、 这幅图描述的是一个典型的项目管理工具，称为“关键路径法”（Critical Path Method, CPM）网络图。关键路径法用于计划和调度项目中的任务，帮助项目管理人员确定项目的最短完成时间和每个任务的时间安排。 图中的圆圈（被数字标记）代表项目中的不同阶段或活动的节点，而箭头表示活动或任务的序列和依赖关系。箭头上的数字显示每项任务需要的时间。例如，从节点1到节点2通过活动A需要4个时间单位。 用这个网络图，项目经理可以确定以下内容： 1. 每项任务的最早开始时间和最晚开始时间。 2. 哪些任务是关键任务，即它们的延迟会直接影响项目的整体完成时间。 3. 哪些任务有浮动时间，即可以在不影响项目整体进度的情况下延迟多长时间。 关键路径是从开始节点（这里是1）到完成节点（这里是8）的时间最长的连续路径。在这个示例中，需要找到从节点1到节点8通过若干活动（如A、C、E、H）的最长直接路径，并计算这条路径上各活动所需时间之和。这个时间总和就是项目的最短完成时间。任何在关键路径上的延迟都会导致项目总时间的延迟。 在这个网络图中，还有虚线箭头，这通常表示存在某种形式的依赖关系，但并不一定是直接的工作或时间依赖，它可能指向某项活动的开始或完成必须在另一项活动开始或完成之前或同时完成。这些是额外的约束，必须在调度计划中考虑。 通过这样的分析，项目经理可以优化资源分配，预见潜在风险，并调整计划以确保项目按时按预算完成。某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（ ）天。 A 2 B 0 C 1 D 3 | 35. This diagram depicts a typical project management tool called a "Critical Path Method" (CPM) network diagram. The Critical Path method is used to plan and schedule tasks in a project. It helps project managers determine the minimum completion time of the project and the timing of each task. The circles in the diagram (marked by numbers) represent nodes of different stages or activities in the project, while the arrows represent the sequence and dependencies of activities or tasks. The numbers on the arrows show how long each task will take. For example, it takes 4 units of time to go from node 1 to node 2 through Activity A. With this network diagram, the project manager can determine the following: 1. The earliest and latest start times for each task. 2. Which tasks are critical, i.e. their delay will directly affect the overall completion time of the project. 3. Which tasks have floating time, i.e. how long they can be delayed without affecting the overall progress of the project. The critical path is the continuous path that takes the longest time from the start node (here 1) to the completion node (here 8). In this example, you need to find the longest direct path from node 1 to node 8 through several activities (such as A, C, E, H) and calculate the sum of the time it takes for the activities along this path. This sum of time is the minimum completion time for the project. Any delay in the critical path will result in a delay in the total project time. In this network diagram, there are also dotted arrows, which usually indicate that there is some form of dependency, but not necessarily a direct work or time dependency, it may point to the fact that the start or completion of one activity must be completed before or at the same time as the start or completion of another. These are additional constraints that must be taken into account in the scheduling plan. With such analysis, the project manager can optimize resource allocation, anticipate potential risks, and adjust the plan to ensure the project is completed on time and on budget. The network plan of a construction project is shown in the following figure (time unit: days). The free time difference of work C is () days. A 2 B 0 C 1 D 3
MCQ-1711 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 36、 关于施工企业质量管理体系文件构成的说法,正确的是（ ）。 A 质量计划是纲领性文件 B 质量记录应阐述企业质量目标和方针 C 质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限 D 程序文件是质量手册的支持性文件 | 36、 关于施工企业质量管理体系文件构成的说法,正确的是（ ）。 A 质量计划是纲领性文件 B 质量记录应阐述企业质量目标和方针 C 质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限 D 程序文件是质量手册的支持性文件 | 36. About the construction enterprise quality management system document composition of the statement, the correct is (). A quality plan is a programmatic document B quality records should elaborate the quality objectives and policies of the enterprise C quality manual should produce the quality responsibility and authority of each stage of the project D procedure file is the supporting document of the quality manual
MCQ-1712 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 37、 某分项分部工程预算单价为300元/m³，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月（匀建）完成工程量160m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（ ）元。 A 4800 B -4800 C 18000 D -18000 | 37、 某分项分部工程预算单价为300元/m³，计划一个月完成工程量100m³，实际施工中用了两个月（匀建）完成工程量160m³，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m³。则该分项分部工程的费用偏差为（ ）元。 A 4800 B -4800 C 18000 D -18000 | 37. A branch project budget unit price of 300 yuan /m³, the plan to complete the project amount of 100m³ in a month, the actual construction with two months (uniform construction) to complete the project amount of 160m³, due to the increase in material costs led to the actual unit price of 330 yuan /m³. The cost deviation of the sub-item division project is () yuan. A 4800 B -4800 C 18000 D -18000
MCQ-1713 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 38、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。 A 14 B 7 C 28 D 30 | 38、 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。 A 14 B 7 C 28 D 30 | 38. In accordance with the General Contract terms of the Standard Bidding Documents for Construction, the Contractor shall, within a maximum of () days of receiving the change instruction, submit a change offer to the Supervisor. A 14 B 7 C 28 D 30
MCQ-1714 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 39、 建设工程施工过程中对分项分部质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。 A 分项工程质量验收 B 质量控制资料验收 C 主体结构功能检测 D 观感质量验收 | 39、 建设工程施工过程中对分项分部质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。 A 分项工程质量验收 B 质量控制资料验收 C 主体结构功能检测 D 观感质量验收 | 39. The construction of the construction process of the sub-division quality acceptance, should give the comprehensive quality evaluation of the inspection project is (). A sub-project quality acceptance B quality control data acceptance C main structure function detection D perception quality acceptance
MCQ-1715 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 50% B 90% C 60% D 100% | 40、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 50% B 90% C 60% D 100% | 40. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the Employer shall prepay the total cost of safe and civilized construction within 28 days after the project starts. A 50% B 90% C 60% D 100%
MCQ-1716 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 41、 根据建设工程工程量清单计价规范，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。 A 施工单位实际完成的工程量 B 合同中约定应予计量的工程量 C 以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 D 合同中约定应予计量并实际完成的工程量 | 41、 根据建设工程工程量清单计价规范，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。 A 施工单位实际完成的工程量 B 合同中约定应予计量的工程量 C 以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量 D 合同中约定应予计量并实际完成的工程量 | 41. According to the construction engineering quantity list pricing specifications, the project settlement amount of the unit price contract should be (). A The quantity actually completed by the construction unit B the quantity agreed in the contract should be measured C the quantity calculated according to the schematic size of the contract drawings D the quantity agreed in the contract should be measured and actually completed
MCQ-1717 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 42、 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。 A 主控项目和一般项目的检验结果 B 主控项目的检验结果 C 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 D 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 | 42、 在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。 A 主控项目和一般项目的检验结果 B 主控项目的检验结果 C 资料检查完整、合格和主控项目检验结果 D 资料检查完整、合格和一般项目的检验结果 | 42. In the quality acceptance of construction engineering construction process, the qualified quality of the inspection batch mainly depends on (). A main control project and general project inspection results B main control project inspection results C data inspection complete, qualified and master project inspection results D data inspection complete, qualified and general project inspection results
MCQ-1718 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 43、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 B 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 C 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 D 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 | 43、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡 B 某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤 C 某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤 D 某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元 | 43. According to the "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following construction engineering construction production safety accidents, belong to the major accident is (). A certain foundation pit flooding event, resulting in direct economic losses of 50 million yuan, no casualties B demolition project safety accident, resulting in direct economic losses of 10 million yuan, 45 people seriously injured C a construction project scaffolding collapse, resulting in direct economic losses of 9.6 million yuan, 8 people seriously injured D a construction project in advance of the mold demolition caused the collapse of the structure, resulting in 35 deaths, direct economic losses of 45 million yuan
MCQ-1719 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 44、 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场要设置半封闭的围挡 B 施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m C 施工现场主要场地应硬化 D 专职安全员为现场文明施工的第一责任人 | 44、 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 施工现场要设置半封闭的围挡 B 施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m C 施工现场主要场地应硬化 D 专职安全员为现场文明施工的第一责任人 | 44. The statement about civilized construction measures on the construction site of the construction project is correct (). A construction site to set a semi-closed enclosure B construction site set the height of the enclosure shall not be less than 1.5m C the main site of the construction site should be hardened D full-time safety officers for the site civilized construction of the first responsible person
MCQ-1720 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 45、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（ ）提交书面报告。 A 承包方法定代表人和总监理工程师 B 发包人代表和总监理工程师 C 监督职能部门和承包方法定代表人 D 政府职能监督部门和发包人代表 | 45、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（ ）提交书面报告。 A 承包方法定代表人和总监理工程师 B 发包人代表和总监理工程师 C 监督职能部门和承包方法定代表人 D 政府职能监督部门和发包人代表 | 45. According to the "construction project construction Contract (Model text)", the project manager has the right to take necessary measures to ensure the safety of people, property and projects related to the project in an emergency, but should submit a written report within 48 hours (). A the contractor's legal representative and the chief supervision engineer B the owner's representative and the Chief supervision engineer C the supervision functional department and the contractor's legal representative D the government supervision department and the owner's representative
MCQ-1721 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 46、 施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 施工项目经理 B 总监理工程师 C 甲方工程师 D 项目技术负责人 | 46、 施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。 A 施工项目经理 B 总监理工程师 C 甲方工程师 D 项目技术负责人 | 46. The measurement and control plan prepared by the construction unit before the construction project starts shall be implemented only after approval by (). A Construction project manager B Chief Supervision engineer C Party A engineer D Project technical person
MCQ-1722 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 47、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。 A 施工中发生设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 因施工缺陷造成的工程维修费用 | 47、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。 A 施工中发生设计变更增加的费用 B 业主提供了暂估价的材料采购费用 C 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D 因施工缺陷造成的工程维修费用 | 47. According to the Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects, the provisional amount may be used to pay (). A increased costs due to design changes during construction B materials procurement costs provisially estimated by the owner C rework costs due to unqualified concealed works caused by the contractor D project maintenance costs due to construction defects
MCQ-1723 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 48、 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。 A 人 B 机械 C 材料 D 环境 | 48、 下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。 A 人 B 机械 C 材料 D 环境 | 48. Among the following factors affecting the construction quality of construction projects, the basic starting point for construction quality control is (). A person B machinery C material D environment
MCQ-1724 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 49、 编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 低负荷下的工作时间 C 有根据地降低负荷下的工作时间 D 非施工本身造成的停工时间 | 49、 编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 有效工作时间 B 低负荷下的工作时间 C 有根据地降低负荷下的工作时间 D 非施工本身造成的停工时间 | 49. The preparation of construction machinery platform use quota, workers load the insufficient amount of sand caused by the car in the reduction of the load of the duration of the work belongs to (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A effective working time B working time under low load C working time under base load reduction D downtime not caused by construction itself
MCQ-1725 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 50、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 横道图的一行只能表达一项工作 B 工作的简要说明必须放在表头内 C 横道图不能表达工作间的逻辑关系 D 横道图的工作可按项目对象排序 | 50、 关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 横道图的一行只能表达一项工作 B 工作的简要说明必须放在表头内 C 横道图不能表达工作间的逻辑关系 D 横道图的工作可按项目对象排序 | 50. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). A horizontal chart can only express a line of work B a brief description of the work must be placed in the table head C horizontal chart can not express the logical relationship between the work D horizontal chart work can be sorted by project object
MCQ-1726 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 51、 某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是() A 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算 B 修改工程量后进行报价 C 按业主要求工程量修改单价后报价 D 采用不平衡报价法提高该项工程报价 | 51、 某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是() A 投标时注明工程量表存在错误，应按实结算 B 修改工程量后进行报价 C 按业主要求工程量修改单价后报价 D 采用不平衡报价法提高该项工程报价 | 51. A construction project adopts a fixed total price method of bidding, and the owner does not correct a disputed project quantity in the bidding process. The correct response strategy of the tendering unit is to () indicate that there is an error in the engineering inventory when bidding. B shall be settled according to the actual amount of the project after the quotation C according to the requirements of the owner of the amount of the project after the quotation after the modification of the unit price D use the unbalanced quotation method to increase the price of the project
MCQ-1727 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 52、 某建筑工程施工现场发生一触电事故后，项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对配电箱、用电电路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。 A 直接隐患与间接隐患并治原则 B 预防与减灾并重治理原则 C 动态处理原则 D 单项隐患综合处理原则 | 52、 某建筑工程施工现场发生一触电事故后，项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对配电箱、用电电路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱拉乱接电线，这体现了施工安全隐患处理原则中的（）。 A 直接隐患与间接隐患并治原则 B 预防与减灾并重治理原则 C 动态处理原则 D 单项隐患综合处理原则 | 52. A construction project construction site after an electric shock accident, the project department for workers safety operation education, while the distribution box, electrical circuit protection transformation, set leakage switch, non-professional electricians are strictly prohibited to pull random wiring, which reflects the construction safety hidden danger treatment principle (). A direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment principle B prevention and disaster reduction and governance principle C dynamic treatment principle D single hidden danger comprehensive treatment principle
MCQ-1728 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 53、 根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工组织设计 B 施工总体规划 C 工程承包合同 D 项目管理目标责任书 | 53、 根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工组织设计 B 施工总体规划 C 工程承包合同 D 项目管理目标责任书 | 53. According to the "Construction Project Management Standards", the documents formulated by the legal representative of the construction enterprise or its authorized person and the project manager through consultation before the implementation of the construction project are (). A construction organization design B construction master plan C project contract D project management target responsibility letter
MCQ-1729 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 54、 关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。 A 分包人需服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 B 分包人不能直接致函给发包人 C 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 D 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令 | 54、 关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。 A 分包人需服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令 B 分包人不能直接致函给发包人 C 分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清 D 分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令 | 54. About the construction engineering professional subcontractor, the correct is (). A the subcontractor shall obey the instructions directly issued by the supervisor in relation to the subcontracted project B the subcontractor can not directly write to the employer C the subcontractor can directly write to the supervisor to clarify the relevant instructions D the subcontractor may not execute the contractor's instructions after receiving the supervisor's request
MCQ-1730 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 55、 与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。 A 合同管理工作量增大 B 建设周期比较长，对项目总进度控制不利 C 组织协调工作量增大 D 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制 | 55、 与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。 A 合同管理工作量增大 B 建设周期比较长，对项目总进度控制不利 C 组织协调工作量增大 D 开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制 | 55. Compared with the construction parallel contracting mode, the disadvantages of the construction general contracting mode to the owner are (). A contract management workload increases B construction period is relatively long, adverse to the overall progress control of the project C organization and coordination workload increases D before the start of the contract price is not clear, is not conducive to the early control of the total cost
MCQ-1731 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 56、 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。 A 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识 B 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 C 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中 D 存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 56、 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（ ）。 A 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识 B 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网 C 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中 D 存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 | 56. About the construction of the construction site environmental pollution treatment measures, the correct is (). A All solid waste must be centrally stored and marked B construction site mixing station sewage can be directly discharged into the urban sewage network through the gutter C site gas welding acetylene generation tank generated sewage should be dumped in the foundation pit D Storage of chemical solvents warehouse floor and high 250mm wall must be anti-seepage treatment
MCQ-1732 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 57、 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。 A 事故处理鉴定验收 B 事故调查 C 事故原因分析 D 制订事故处理技术方案 | 57、 建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。 A 事故处理鉴定验收 B 事故调查 C 事故原因分析 D 制订事故处理技术方案 | 57. Construction engineering construction quality accident treatment procedures, determine whether the treatment results achieve the expected purpose, whether there are still hidden dangers, belongs to the () link of the work. A accident handling appraisal and acceptance B accident investigation C accident cause analysis D formulate accident handling technical plan
MCQ-1733 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 58、 根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。 A 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构 B 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 C 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 D 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 | 58、 根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。 A 施工企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构 B 若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序 C 旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令 D 旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理 | 58. According to the "construction engineering supervision Code", about the side station supervision, the correct is (). A construction enterprise shall notify the project supervision institution B at least 48 hours in advance before the construction of the key parts that need side station supervision. If the on-site quality inspection personnel of the construction enterprise do not sign and the side station supervision personnel sign and approve, the next process can be carried out. Can directly issue a stop-work order D side station supervision of the main structure of concrete pouring should be carried out by side supervision
MCQ-1734 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 59、 编制人工定额时，由于作业准备不充分导致的停工时间应计入（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 不可避免的中断时间 D 施工本身造成的停工时间 | 59、 编制人工定额时，由于作业准备不充分导致的停工时间应计入（ ）。【2019版教材已删除，此题不适用】 A 多余和偶然时间 B 非施工本身造成的停工时间 C 不可避免的中断时间 D 施工本身造成的停工时间 | 59. When compiling the labor quota, the downtime caused by inadequate operation preparation should be included in (). [2019 edition textbook has been deleted, this title is not applicable] A superfluous and accidental time B Downtime not caused by the construction itself C Unavoidable downtime D Downtime caused by the construction itself
MCQ-1735 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 60、 对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。 A 月（季）度成本分析 B 年度成本分析 C 分部分项工程成本分析 D 施工成本分析 | 60、 对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。 A 月（季）度成本分析 B 年度成本分析 C 分部分项工程成本分析 D 施工成本分析 | 60. When the comprehensive cost analysis of the construction project is carried out, the analysis can be based on (). A monthly (quarterly) degree cost analysis B annual cost analysis C division project cost analysis D construction cost analysis
MCQ-1736 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 61、 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。 A 施工过程 B 竣工验收阶段 C 项目开工前 D 建立档案阶段 | 61、 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。 A 施工过程 B 竣工验收阶段 C 项目开工前 D 建立档案阶段 | 61. The government quality supervision agency inspects the establishment of the quality assurance system of all parties involved in the construction of the project, which belongs to the content of () quality supervision. A construction process B completion acceptance stage C Before the project starts D establishment of the file stage
MCQ-1737 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 62、 根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。 A 施工进度横图 B 大型机械布置位置图 C 施工现场交通组织图 D 施工现场平面布置图 | 62、 根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。 A 施工进度横图 B 大型机械布置位置图 C 施工现场交通组织图 D 施工现场平面布置图 | 62. According to the construction engineering civilized site standards, the construction site must be set up "five cards and a drawing", of which "a drawing" refers to (). A construction progress horizontal diagram B large machinery layout diagram C construction site traffic organization diagram D construction site layout diagram
MCQ-1738 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 63、 下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。 A 单价合同 B 成本加酬金合同 C 固定总价合同 D 变动总价合同 | 63、 下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。 A 单价合同 B 成本加酬金合同 C 固定总价合同 D 变动总价合同 | 63. Of the following contract pricing methods, the least risk to the contractor is (). A unit price contract B cost plus fee contract C fixed sum price contract D variable sum price contract
MCQ-1739 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 64、 根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。 A 质量通病 B 质量缺陷 C 质量问题 D 质量事故 | 64、 根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。 A 质量通病 B 质量缺陷 C 质量问题 D 质量事故 | 64. According to the Fundamentals and Terminology of the Quality Management System, the nonconformity of an engineering product in relation to its specified use is referred to as (). A common quality disease B quality defect C quality problem D quality accident
MCQ-1740 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 65、 建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）。 A 每周一次 B 每旬一次 C 每月一次 D 每季度一次 | 65、 建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（ ）。 A 每周一次 B 每旬一次 C 每月一次 D 每季度一次 | 65. In the construction of the main structure of the construction project, the frequency of supervision and inspection arranged by the government quality supervision agency is at least (). A once a week B once every ten days C once a month D once every quarter
MCQ-1741 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 66、 根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。 A 经济与管理 B 组织 C 工程环境 D 技术 | 66、 根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。 A 经济与管理 B 组织 C 工程环境 D 技术 | 66. According to the classification of factors that constitute risks, the risks arising from the insufficient number of fire prevention facilities on the construction site belong to () risks. A Economy and management B Organization C Engineering environment D Technology
MCQ-1742 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。 A 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间 B 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值 C 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间 | 67、 关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。 A 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间 B 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值 C 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间 | 67. Regarding the latest start time of work on the dual-code network project, the correct is (). A the latest start time is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work minus the duration B the latest start time is equal to the maximum value of the latest start time of each compact work C the latest start time is equal to the minimum value of the latest start time of each compact work D The latest start time equals the maximum value of the latest start time of each compact work minus the duration
MCQ-1743 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 68、 索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。 A 质量、成本 B 安全、工期 C 工期、费用 D 标准、信息 | 68、 索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。 A 质量、成本 B 安全、工期 C 工期、费用 D 标准、信息 | 68. Claims refer to all kinds of events which do not conform to the actual conditions and the provisions of the contract and eventually cause () changes. A Quality, cost B Safety, duration C Construction period, cost D Standard, information
MCQ-1744 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 69、 建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。 A 质量计划 B 过程管理 C PDCA循环 D 质量手册 | 69、 建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。 A 质量计划 B 过程管理 C PDCA循环 D 质量手册 | 69. The main line of construction quality assurance system operation is (). A quality plan B process management C PDCA cycle D Quality manual
MCQ-1745 | Second-level CRCEE(2018) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 70、 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。 A 5200 B 4800 C 5400 D 5800 | 70、 某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。 A 5200 B 4800 C 5400 D 5800 | 70. A construction project due to the owner's temporary design changes caused by the shutdown, the contractor's workers idle for 8 workdays, idle fee is 300 yuan/workday; The contractor leases two bench bench excavator: the excavator rental fee is 1000 yuan/bench bench, the power cost is 160 yuan/bench bench, the contractor's own dump truck bench bench 2, the depreciation cost of the car is 400 yuan/bench bench, the power cost is 200 yuan/bench bench. The contractor may claim () Yuan from the owner for compensation. A 5200 B 4800 C 5400 D 5800
MCQ-1746 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 71、 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（ ）。 A 第一次制造时的材料消耗 B 施工工艺流程 C 每周转使用一次时的材料损耗 D 周转使用次数 E 周转材料的最终回收和回收折价 | 71、 影响建设工程周转性材料消耗的因素有（ ）。 A 第一次制造时的材料消耗 B 施工工艺流程 C 每周转使用一次时的材料损耗 D 周转使用次数 E 周转材料的最终回收和回收折价 | 71. The factors affecting the consumption of construction engineering turnover materials are (). A the material consumption in the first manufacturing B the construction process C the material loss in each turnover of use D the number of turnover uses E the final recycling and recycling discount of turnover materials
MCQ-1747 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 72、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 B 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 C 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件 D 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 E 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 | 72、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理 B 承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告 C 发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件 D 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任 E 发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理 | 72. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)", about the employer's written notice to replace the incompetent project manager, the correct statement is (). A The contractor shall replace the project manager within 42 days after receiving the second replacement notice B the contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the replacement notice C if the Owner requires the replacement of the project manager, The Contractor does not need to provide the proof of the replacement project manager D If the contractor refuses to replace the project manager without proper reasons, he shall bear the liability for breach of contract according to the provisions of the special contract E After the Employer accepts the written improvement report submitted by the contractor, he may not replace the project manager
MCQ-1748 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 73、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工准备与资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 73、 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。 A 项目实施总体部署 B 总进度规划 C 确定里程碑事件的计划进度目标 D 施工准备与资源配置计划 E 总进度目标实现的条件和应采取的措施 | 73. The main contents of the overall schedule outline of a large-scale construction project include (). A the overall deployment of the project implementation B the overall progress planning C to determine the milestones of the planned progress objectives D construction preparation and resource allocation plan E the overall progress objectives of the conditions and measures to be taken
MCQ-1749 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 74、 关于建设工程项目结构分解的说法正确的有（ ）。 A 项目结构分解应结合项目进展的总体部署 B 项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C 每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D 项目结构分解应结合项目组织结构的特点 E 单体项目也可进行项目结构分解 | 74、 关于建设工程项目结构分解的说法正确的有（ ）。 A 项目结构分解应结合项目进展的总体部署 B 项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C 每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D 项目结构分解应结合项目组织结构的特点 E 单体项目也可进行项目结构分解 | 74. The statement about the structural decomposition of construction engineering projects is correct (). A project structure decomposition should be combined with the overall deployment of the project progress B project structure decomposition should be combined with the characteristics of the project contract structure C each project can only have one project structure decomposition method D project structure decomposition should be combined with the characteristics of the project organizational structure E single project can also be decomposed project structure
MCQ-1750 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 75、 根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。 A 按规范要求统一折叠的 B 由建设单位负责编制 C 编制总说明及专业说明 D 有一般性变更时必须重新绘制 E 真实反映项目竣工验收时实际情况 | 75、 根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应（ ）。 A 按规范要求统一折叠的 B 由建设单位负责编制 C 编制总说明及专业说明 D 有一般性变更时必须重新绘制 E 真实反映项目竣工验收时实际情况 | 75. According to the requirements of the management of construction documents and archives, the as-built project drawing should be (). A According to the standard requirements of unified folding B by the construction unit is responsible for the preparation of C preparation of general instructions and professional instructions D must be redrawn when there is a general change E truly reflect the actual situation at the time of project completion acceptance
MCQ-1751 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 76、 在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的 管理权力有（ ）。 A 对外进行纳税申报 B 制定企业经营目标 C 选择施工作业队伍 D 组织项目管理班子 E 指挥工程项目建设的生产经营活动 | 76、 在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的 管理权力有（ ）。 A 对外进行纳税申报 B 制定企业经营目标 C 选择施工作业队伍 D 组织项目管理班子 E 指挥工程项目建设的生产经营活动 | 76. In the construction management process of the construction project, the project manager can exercise the management power within the scope of authorization of the legal representative of the enterprise (). A to make external tax declaration B to formulate enterprise business objectives C to select the construction team D to organize the project management team E to direct the production and operation activities of the construction of the project
MCQ-1752 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 77、 根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。 A 进度计划实施过程中存在的问题分析 B 进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响 C 进度的预测 D 进度计划的完整性分析 E 进度计划实施情况的综合描述 | 77、 根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。 A 进度计划实施过程中存在的问题分析 B 进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响 C 进度的预测 D 进度计划的完整性分析 E 进度计划实施情况的综合描述 | 77. Progress report prepared according to the construction progress inspection of the construction project, the contents of which are (). A Analysis of the problems existing in the implementation of the progress plan B The impact of schedule implementation on quality, safety and construction cost C the forecast of schedule D Completeness analysis of schedule plans E A comprehensive description of the progress plan implementation
MCQ-1753 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 78、 下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 实施偏差的费用分析 E 合同终止的原因分析 | 78、 下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。 A 产生偏差的原因分析 B 实施偏差的责任分析 C 合同实施趋势分析 D 实施偏差的费用分析 E 合同终止的原因分析 | 78. The following work contents belong to the deviation analysis of contract implementation (). A Analysis of the causes of deviation B Carry out the deviation responsibility analysis C Contract implementation trend analysis D Cost analysis of implementation deviation E Analysis of the reasons for termination of the contract
MCQ-1754 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(69).png<image> 某建设工程网络计划如下图（时间单位：月），该网络计划的关键线路有（ ) A ①-②-⑤-⑦-⑩ B ①-④-⑥-⑧-⑩ C ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ D ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ E ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | 79、 这张图片是一个网络计划图（又称为PERT图或关键路径图），它是项目管理中常用的工具，用于表示和分析项目中的各项任务以及它们之间的依赖关系。网络计划图帮助项目经理们确定项目的最短完成时间，以及哪些任务对完成整个项目至关重要（即关键路径上的任务）。 在这张图中，圆圈（也称节点）代表项目中的各个事件或里程碑，而箭头表示任务或活动，箭头旁边的数字代表完成相应任务所需的时间（可能是天、周、月等时间单位）。网络计划图的逻辑如下： - 节点1是起始点。 - 从节点1出发，有三个独立的任务A、B和C，可以并行开始执行，需要的时间分别是3、2和1。 - 任务A结束后，会遇到一个事件节点2，然后开始执行任务D。 - 同理，任务B结束后，会遇到事件节点4，然后开始执行任务E。 - 任务C结束后，会到达节点3。 - 任务D和任务E在完成后，都会汇聚到事件节点5，这表明任务D和E都必须完成，才能达到事件节点5。 - 任务D、E、F和G可能有一定的并发性，取决于它们各自的依赖关系和所需时间。 - 最终，所有任务都将指向终点节点10，结束整个项目。 通过分析这张图，项目管理者可以确定项目的关键路径，即那些延迟会影响整个项目完成时间的任务序列。关键路径的识别对于项目时间管理至关重要，因此可以优先为关键路径上的任务分配资源和人员，确保项目按时完成。 此外，该图中的虚线箭头可能表示一个具有选择性的依赖关系，这意味着在某些情况下，任务可能会跳过某些节点，或者它可能表明存在不确定性或条件性依赖关系。 在实际构建工程项目管理中，这样的图将用来规划建筑工程、安装作业、检查程序、以及各项协调任务，来确保建设项目能够高效、有序地推进。 某建设工程网络计划如下图（时间单位：月），该网络计划的关键线路有（ ) A ①-②-⑤-⑦-⑩ B ①-④-⑥-⑧-⑩ C ①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ D ①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ E ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩ | 79. This image is a network planning chart (also known as a PERT chart or critical path chart), which is a common tool in project management to represent and analyze the various tasks in a project and their dependencies. The network plan chart helps project managers determine the minimum time to complete a project and which tasks are critical to completing the project (i.e., the tasks on the critical path). In this chart, the circles (also called nodes) represent individual events or milestones in the project, while the arrows represent tasks or activities, and the numbers next to the arrows represent the time required to complete the corresponding task (which may be time units such as days, weeks, months, etc.). The logic of the network planning diagram is as follows: - Node 1 is the starting point. - From node 1, there are three separate tasks A, B, and C, which can be started in parallel and take 3, 2, and 1 time respectively. - After task A finishes, an event node 2 is encountered and task D is started. - Similarly, when task B ends, event node 4 is encountered and task E begins. - When task C ends, node 3 will be reached. - Both Task D and Task E converge to event node 5 upon completion, indicating that both task D and Task E must be completed in order to reach event node 5. - Tasks D, E, F, and G may have some concurrency, depending on their respective dependencies and the time required. - Eventually, all tasks will point to the end node 10, ending the entire project. By analyzing this graph, the project manager can determine the critical path of the project, that is, the sequence of tasks whose delay will affect the overall project completion time. The identification of critical paths is essential for project time management, so resources and personnel can be prioritized for the tasks on the critical path to ensure that the project is completed on time. In addition, the dotted arrows in this graph may indicate a selective dependency, meaning that in some cases the task may skip certain nodes, or it may indicate the existence of an uncertain or conditional dependency. In actual construction project management, such a diagram would be used to plan construction work, installation operations, inspection procedures, and coordination tasks to ensure that the construction project proceeds in an efficient and orderly manner. The network plan for a construction project is as follows (time unit: Month), The network planning of key circuit has () A (1) - (2-5-7 - attending B (1) - (4) - 6 - today - attending C (1) - (2-5-6 - today - pet-name ruby - attending D (1) - (2-5-6 - today - attending E (1) - (4) - 6 - today - pet-name ruby - attending
MCQ-1755 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 80、 建设工程施工组织总设计的编制依据有（ ）。 A 相关规范、法律 B 合同文件 C 施工企业资源配置情况 D 建设地区基础资料 E 工程施工图纸及标准图 | 80、 建设工程施工组织总设计的编制依据有（ ）。 A 相关规范、法律 B 合同文件 C 施工企业资源配置情况 D 建设地区基础资料 E 工程施工图纸及标准图 | 80. Construction engineering construction organization of the overall design based on (). A relevant specifications, laws B contract documents C construction enterprise resource allocation D construction area basic data E engineering construction drawings and standard drawings
MCQ-1756 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 81、 某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的组织机构 B 检查参与工程建设各方的质量行为 C 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 D 审查参与工程建设各方人员资格证书 E 监督基础分部工程验收 | 81、 某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的组织机构 B 检查参与工程建设各方的质量行为 C 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 D 审查参与工程建设各方人员资格证书 E 监督基础分部工程验收 | 81. In the construction process of a construction engineering foundation branch, the government quality supervision activities include (). A check the organizations of all parties involved in the project construction B check the quality behavior of all parties involved in the project construction C check the implementation of the quality responsibility system of all parties involved in the project construction D review the qualification certificates of all parties involved in the project construction E supervise the acceptance of the project of the basic branch
MCQ-1757 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 82、 建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。 A 造成的费用增加数额已得到第三方核认 B 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 C 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 D 发包人按合同规定的时间回复索赔报告 E 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告 | 82、 建设工程索赔成立应当同时具备的条件有（ ）。 A 造成的费用增加数额已得到第三方核认 B 与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出 C 造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任 D 发包人按合同规定的时间回复索赔报告 E 承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告 | 82. The conditions for the establishment of a construction claim should be met at the same time (). The amount of cost increase caused by A has been verified by the third party B compared with the contract, the incident has caused the contractor's additional cost of the project C causes the cost increase, D The Employer shall reply to the claim report within the time stipulated in the contract E the contractor shall submit the notice of intention to claim and the claim report according to the procedure and time stipulated in the contract
MCQ-1758 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 83、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（ ）。 A 设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见 B 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 E 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 83、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（ ）。 A 设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见 B 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针 E 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 | 83. According to the "construction project safety production management Regulations" and "occupational health and safety management regulations", the basic requirements for the construction of occupational safety management of construction projects are (). A design unit has taken place of production safety accidents to put forward guidance B construction enterprises must take full responsibility for the safety of the enterprise C construction project leaders and full-time safety management personnel should hold a certificate on the job D adhere to the safety first, prevention and prevention of the combination of the policy E For a project under general contract, the subcontractor shall accept the management of production safety by the general contractor
MCQ-1759 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 84、 根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。 A 终检局限性大 B 控制的难度大 C 控制的成本高 D 需要控制的因素多 E 过程控制要求高 | 84、 根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。 A 终检局限性大 B 控制的难度大 C 控制的成本高 D 需要控制的因素多 E 过程控制要求高 | 84. According to the characteristics of construction projects and construction production, the characteristics of construction quality control are (). A final inspection limitation B is difficult to control C The cost of control is high D There are many factors to be controlled E High requirements for process control
MCQ-1760 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 85、 某建设工程因发包人提出设计图纸交更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。 A 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程维续施工 B 不受设计交更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工 C 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知。则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作 D 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 E 要求发包人延长工期，支付合理利润 | 85、 某建设工程因发包人提出设计图纸交更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。 A 向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程维续施工 B 不受设计交更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工 C 如监理人逾期不予批准承包人的书面通知。则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作 D 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 E 要求发包人延长工期，支付合理利润 | 85. A construction project because the owner proposed design drawings to submit, the supervisor issued to the contractor to suspend the construction instruction 60 days later, still did not issue a notice to the contractor to resume work, the contractor's correct approach is (). A submit a written notice to the supervisor, requiring the supervisor to allow the suspended project to continue construction within 28 days after receiving the written notice B part of the project not affected by the design delivery, regardless of whether the supervisor agrees, the contractor can carry out the construction C if the supervisor fails to approve the contractor's written notice after the deadline. Then the contractor may notify the Supervisor that the affected part of the project is regarded as a changed and cancelable work D If the suspension affects the whole project, it may be regarded as a breach of contract by the Employer E and require the Employer to extend the construction period and pay a reasonable profit
MCQ-1761 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 86、 下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。 A 质量事故状况的描述 B 工程竣工报告 C 设计委托合同 D 施工记录 E 现场制备材料的质量证明资料 | 86、 下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。 A 质量事故状况的描述 B 工程竣工报告 C 设计委托合同 D 施工记录 E 现场制备材料的质量证明资料 | 86. Among the following construction engineering materials, there are () which can be used as the basis for handling construction quality accidents. A description of the condition of the quality accident B project completion report C design commission contract D construction records E quality certification materials prepared on site
MCQ-1762 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 87、 若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 报价计算错误的风险 B 物价、人工费上涨的风险 C 工程变更的风险 D 设计深度不够导致误差的风险 E 投资失控的风险 | 87、 若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。 A 报价计算错误的风险 B 物价、人工费上涨的风险 C 工程变更的风险 D 设计深度不够导致误差的风险 E 投资失控的风险 | 87. If the construction project adopts a fixed lump-sum contract, the contractor shall bear the following risks: A the risk of miscalculation of quotation B the risk of rising prices and labor costs C the risk of engineering changes D the risk of insufficient design depth resulting in errors E the risk of uncontrolled investment
MCQ-1763 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 88、 关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排 B 施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程 C 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 D 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴 E 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划 | 88、 关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。 A 建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排 B 施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程 C 建设工程项目施工进度计划一般由业主编制 D 施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴 E 施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划 | 88. Regarding the plans and types related to the construction schedule, what is correct is (). A construction project construction schedule plan should be reasonably arranged according to the construction production plan of the enterprise B construction enterprise production plan needs to be repeated coordination process C construction project construction schedule plan is generally prepared by the owner D construction enterprise construction production plan belongs to the scope of project management E The monthly production plan of the construction enterprise belongs to the implementation of the construction schedule
MCQ-1764 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 89、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。 A 其他项目费 B 企业管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 89、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。 A 其他项目费 B 企业管理费 C 规费 D 利润 E 税金 | 89. According to the "construction engineering quantity list pricing specifications", the comprehensive unit price of the subdivision project list project includes (). A other project fee B enterprise management fee C regulation fee D profit E tax
MCQ-1765 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 90、 建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。 A 竣工工程实际成本 B 施工成本降低额 C 施工成本降低率 D 局部成本偏差 E 累计成本偏差 | 90、 建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。 A 竣工工程实际成本 B 施工成本降低额 C 施工成本降低率 D 局部成本偏差 E 累计成本偏差 | 90. The main indicators of construction cost assessment of construction projects are (). A the actual cost of the completed project B Reduction in construction costs C Construction cost reduction rate D Local cost deviation E Cumulative cost deviation
MCQ-1766 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 91、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 在事故调查处理期间擅离职守 D 谎报或者瞒报事故 E 迟报或者漏报事故 | 91、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 在事故调查处理期间擅离职守 D 谎报或者瞒报事故 E 迟报或者漏报事故 | 91. According to the "Production Safety Accident Report and Investigation and Handling Regulations", the main person in charge of the accident unit is fined 40% to 80% of the previous year's annual income for illegal acts (). A does not immediately organize accident rescue B forges or intentionally destroys the accident site C leaves his post without authorization during the investigation and handling of the accident D lies or conceals the accident E reports the accident late or fails to report the accident
MCQ-1767 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 92、 下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 岗前三级教育 C 变换岗位时的安全教育 D 安全生产会议 E 安全活动日 | 92、 下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 岗前三级教育 C 变换岗位时的安全教育 D 安全生产会议 E 安全活动日 | 92. Among the safety education of employees of the following construction enterprises, some belong to regular safety education (). A accident site meeting B pre-job education C Safety education when changing positions D safety production meeting E Safety activity day
MCQ-1768 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 93、 为了有效地控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备问题 B 加强机械调度，避免窝工 C 加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 D 做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 E 尽量采用租赁的方式，降低设备购置费 | 93、 为了有效地控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。【19版教材已删除、此题不适用】 A 加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备问题 B 加强机械调度，避免窝工 C 加强现场设备维修保养，避免不当使用造成设备停置 D 做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量 E 尽量采用租赁的方式，降低设备购置费 | 93. In order to effectively control the expenditure of construction machinery usage fee, construction enterprises can take the following measures: [The 19th edition of the textbook has been deleted, this topic is not applicable] A Strengthen the management of equipment leasing plan, reduce the equipment problems caused by improper arrangements B Strengthen mechanical scheduling to avoid workloads C Strengthen on-site equipment maintenance to avoid equipment shutdown caused by improper use D Do a good job of the on-board personnel and auxiliary personnel cooperation, improve the production of the platform E Try to use leasing to reduce equipment purchase costs
MCQ-1769 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 94、 下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。 A 进行技术培训 B 落实建筑工程实名制管理 C 编制施工质量计划 D 分解施工质量目标 E 建立质量信息系统 | 94、 下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。 A 进行技术培训 B 落实建筑工程实名制管理 C 编制施工质量计划 D 分解施工质量目标 E 建立质量信息系统 | 94. Among the contents of the following construction quality assurance system, those belonging to the organization guarantee system are (). A to carry out technical training B to implement the real name system of construction engineering management C preparation of construction quality plan D decomposition of construction quality objectives E to establish quality information system
MCQ-1770 | Second-level CRCEE(2018) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 95、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 标前会议纪要与相标文件不一致时，应以招标文件为准 C 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 D 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 E 招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源 | 95、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 标前会议纪要与相标文件不一致时，应以招标文件为准 C 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人 D 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 E 招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源 | 95. About the statement of the pre-bidding meeting of the construction project, there are correct (). A pre-bid meeting is the meeting held by the tenderer at the specified time and place according to the bidding instructions B pre-bid meeting minutes and phase bid documents in case of inconsistency, the tender documents shall prevail C after the pre-bid meeting, The tenderer shall send the minutes of the meeting to each bidder in written form. D The tenderer may extend the deadline for bidding at the pre-bid meeting according to the actual situation. E The tenderer's reply letter to the question shall indicate the source of the question
MCQ-1771 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 1、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 | 1、 对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m³，预算单价为300元/m³；当月实际完成工作量是120m³，实际单价为320元/m³，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是（）。 C 进度偏差为6000元，进度延误 D 进度偏差为2400元，进度提前 A 费用偏差为-2400元，成本超支 B 费用偏差为6000元，成本节约 | 1. Conduct cost deviation analysis for a construction project. If the planned workload is 100m³ in the month, the budgeted unit price is 300 yuan /m³; The actual completed workload in the month is 120m³, and the actual unit price is 320 yuan /m³. The following statement about the cost deviation analysis of the project in the month is correct (). C The progress deviation is 6000 yuan, and the progress is delayed D Progress deviation of 2400 yuan, progress ahead A Expense deviation of -2400 yuan, cost overruns B Expense deviation of 6000 yuan, cost savings
MCQ-1772 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(70).png<image>如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 A 节点编号错误 B 工作编号重复 C 存在多余节点 D 有多个终点节点 | 2、 这张图片展示了一个简单的流程图，可以用来解释建设工程项目管理中的任务序列和依赖关系。流程图中的每个节点（用圆圈和数字标示）代表了项目中的一个关键事件或决策点，而箭头则表示了从一个事件到另一个事件的顺序或逻辑流向。这种图通常用于定义项目管理中的工作分解结构（WBS）或者网络图。 流程图的解释如下： 1. 节点1标志着项目的开始。 2. A1表示从节点1到节点2的第一个活动或任务，至此A1工作完成，项目到达了节点2。 3. 从节点2出发，项目分为两个路径。一条是直接向下进行的B1，另一条是水平向右进行的A2。 4. B1完成后，项目达到节点3，此时开始了B2任务，该任务之后将与从节点2开始的A2路径汇合于节点4。 5. 在节点4，B2和A2的结果合并，项目进入下一个阶段C1。 6. C1会引领项目到达一个条件判定节点5。这里的虚线箭头表示这个决策点可能会是一个条件流程，例如质量检查或审批决策。如果C1的结果不满足特定条件，可能需要返回到之前的节点（不显示在图中）进行修正。 7. 一旦C1的结果得到认可，项目继续前进到C2，最终完成项目，达到结束节点6。 在实际的建设工程项目管理中，类似的流程图会更加复杂，包含更多的活动和决策点，项目经理会用它们来规划项目进度，确保各个任务适时开始和完成，以及处理各个任务之间的依赖关系。如下所示网络图中，存在的绘图错误是()。 A 节点编号错误 B 工作编号重复 C存在多余节点 D 有多个终点节点 | 2. This picture shows a simple flow chart that can be used to explain the sequence of tasks and dependencies in construction project management. Each node in the flowchart (indicated by a circle and number) represents a key event or decision point in the project, while arrows indicate the sequential or logical flow from one event to another. This type of diagram is often used to define a work breakdown structure (WBS) or network diagram in project management. The flowchart is explained as follows: 1. Node 1 marks the beginning of the project. 2. A1 represents the first activity or task from node 1 to node 2, at which point A1 work is completed and the project reaches node 2. 3. From node 2, the project is divided into two paths. One is B1, which proceeds directly downward, and the other is A2, which proceeds horizontally to the right. 4. After B1 is completed, the project reaches node 3, at which point begins the B2 task, which will later converge with the A2 path from node 2 to node 4. 5. At node 4, the results of B2 and A2 are merged and the project moves to the next stage, C1. 6. C1 leads the project to a condition decision node 5. The dotted arrow here indicates that this decision point may be a conditional process, such as a quality check or approval decision. If C1's result does not meet a specific condition, it may need to go back to a previous node (not shown in the diagram) to correct it. 7 Once the results of C1 have been recognized, the project continues to C2 and finally completes the project, reaching the end node 6. In the actual management of a construction project, a similar flow chart would be more complex and contain more activities and decision points, which the project manager would use to plan the project schedule, ensure the timely initiation and completion of various tasks, and deal with the dependencies between the various tasks. In the network diagram shown below, the existing drawing error is (). A Wrong node number B Duplicate work number C There are redundant nodes D there are multiple end nodes
MCQ-1773 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 3、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(71).png<image>单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 3、 在此图中，从事件1到事件2的任务A需要3单位时间。同时，从事件3到事件4的任务C需要5单位时间。圆圈内部分为两部分，上部分的数字代表事件编号，下部分的数字代表最早开始时间（EST，Earliest Start Time）或最晚开始时间（LST，Latest Start Time），这些时间在实际项目的计划中会计算出来。在这个图中，"St"代表项目开始点，数字”1“是事件编号，数字”0“代表这个事件的开始时间。类似地，"Fin"代表项目结束点，数字"6"是事件编号, 数字"0“代表最晚完成时间。 为了完成CPM分析，通常从开始事件向结束事件计算每个事件的最早开始时间（向前算法），然后从结束事件向开始事件计算每个事件的最晚开始时间（向后算法）。 关键路径是网络图中最长的路径，即所有任务的时间和最长的路径，这条路径上的任务就是关键任务。在此图中没有足够信息来确定哪个是关键路径，但通常关键路径上的任务不会有时间浮动。其他路径上的任务可能有时间浮动，这个时间浮动（即slack或float）是一个任务可以延迟而不影响项目整体完成时间的时间量。此图提供了基本的视觉框架，但需要更多的具体信息（如任务的持续时间和逻辑关系）才能进行完整的关键路径分析。单代号网络计划中，工作C的已知时间参数(单位：天)标注如下图所示，则该工作的最迟开始时间，最早完成时间和总时差分别是()天。 A 3、10、5 B 3、8、5 C 5、10、2 D 5、8、2 | 3. In this figure, task A from Event 1 to Event 2 takes 3 units of time. Meanwhile, Task C from Event 3 to Event 4 takes 5 units of time. The inside of the circle is divided into two parts, with the number in the upper part representing the event number and the number in the lower part representing the EST (Earliest Start Time) or Latest Start Time (LST), which will be calculated in the plan of the actual project. In this diagram, the "St" represents the start point of the project, the number "1" is the event number, and the number "0" represents the start time of the event. Similarly, "Fin" represents the project end point, the number "6" represents the event number, and the number "0 "represents the latest completion time. To complete CPM analysis, it is common to calculate the earliest start time for each event from the start event to the end event (forward algorithm), and then the latest start time for each event from the end event to the start event (backward algorithm). The critical path is the longest path in the network diagram, that is, the time and longest path of all tasks, and the tasks on this path are the critical tasks. There is not enough information in this diagram to determine which is the critical path, but usually the tasks on the critical path do not have time to float. Tasks on other paths may have time floats. This time float (i.e. slack or float) is the amount of time that a task can be delayed without affecting the overall completion time of the project. This graph provides the basic visual framework, but more specific information (such as the duration of the task and the logical relationship) is needed for a complete critical path analysis. In a single code network plan, if the known time parameters (unit: days) of work C are marked as shown in the figure below, the latest start time, earliest finish time and total time difference of the work are () days, respectively. A 3, 10, 5 B 3, 8, 5 C 5, 10, 2 D 5, 8, 2
MCQ-1774 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 4、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(72).png<image>某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4、 这张图片是一张工程项目甘特图（Gantt Chart），这是一种广泛用于项目管理的工具，可以帮助规划、协调以及跟踪特定任务的进程。图中展示了一个建设工程项目的时间规划，其中包括了不同阶段的任务分布以及预计的时间线。 在甘特图上，通常用横条（条形图）来表示任务的持续时间。该图标示了三种主要任务类型，它们分别是： 1. 文档制作：这可能包括工程设计、施工图纸的制作等等。 2. 材料供应：涉及到项目所需原材料的采购、制造、运输及时供应等。 3. 竣工验收资料准备：在工程各阶段完成后所需准备的资料，以确保工程质量符合标准并能通过验收。 图中的时间轴显然标记了每月的天数，从3天开始，一直到30天结束，这可能反映了一个月的时间跨度。每项任务都分为多个子任务，比如I-1, I-2等，每个子任务都有起止时间，不同任务之间可能存在时间上的重叠或顺序的依赖。 蓝色的横条表示计划的时间，而红色线条则可能表示实际的进度或关键路径。关键路径是项目中时间上不能有延误的连续且关键的任务序列，任何这些任务的延误都会导致整个项目的延期。 通过分析这张图，项目经理可以监控项目的进度，确保各项任务按时完成，及时调整计划，以免造成延期。此外，甘特图还是沟通工具，可以帮助团队成员和投资者了解项目进展情况。某建设工程施工横道图进度计划如下表所示，则关于该工程施工组织的说法正确的是()。注：Ⅰ、Ⅱ表示楼层;1、2、3、4表示施工段。 A 各层内施工过程间不存在技术间歇和组织间歇 B 所有施工过程由于施工楼层的影响，均可能造成施工不连续 C 由于存在两个施工楼层，每一施工过程均可安排2个施工队伍 D 在施工高峰期(第9日～第24日期间)，所有施工段上均有工人在施工 | 4. This image is an engineering project Gantt Chart, a widely used project management tool to help plan, coordinate and track the progress of a specific task. This chart shows the time plan of a construction project, which includes the distribution of tasks in different stages and the estimated time line. On a Gantt chart, a horizontal bar (bar chart) is usually used to represent the duration of a task. The chart identifies three main types of tasks, which are: 1. Document production: This may include engineering design, production of construction drawings, etc. 2. Material supply: It involves the procurement, manufacture, transportation and timely supply of raw materials required by the project. 3. Completion acceptance data preparation: the data needed to be prepared after the completion of each stage of the project to ensure that the quality of the project meets the standards and can pass the acceptance. The timeline in the figure clearly marks the days of the month, starting with 3 days and ending with 30 days, which may reflect a time span of one month. Each task is divided into multiple subtasks, such as I-1, I-2, etc. Each subtask has a start and end time, and there may be overlap in time or dependence on the order between the different tasks. Horizontal blue bars indicate planned times, while red lines may indicate actual progress or critical paths. A critical path is a continuous and critical sequence of tasks within a project that cannot be delayed in time, and delays in any of these tasks will result in delays in the entire project. By analyzing this graph, the project manager can monitor the progress of the project, ensure that the tasks are completed on time, and adjust the schedule to avoid delays. In addition, the Gantt chart is a communication tool to help team members and investors understand the progress of the project. If the progress plan of a construction track chart is shown in the following table, the statement about the construction organization of the project is correct (). Note: Ⅰ, Ⅱ indicates the floor; 1, 2, 3, 4 indicate construction sections. A There is no technical and organizational intermittence between the construction process in each floor B All construction processes may cause construction discontinuity due to the influence of the construction floor C because there are two construction floors, 2 construction teams can be arranged for each construction process D During the construction peak period (from the 9th to the 24th), there are workers on all construction sections
MCQ-1775 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 5、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(73).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 A 12 B 14 C 22 D 17 | 5、 这幅图代表了一种流程图，具体而言是关于项目管理中的关键路径方法（Critical Path Method, CPM）的一个示例。关键路径方法是一种项目建模技术，用于安排和管理复杂项目中的任务。在这个图中，每个节点（圆圈）代表一个任务的开始或结束，而节点之间的箭头表示任务的顺序和流程。每个箭头旁边的数字表示完成该任务所需的时间单位（比如天、周或月）。 以建设工程项目管理为例，以下是图片中内容的可能解释： - 节点1代表项目的开始。 - A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2和C3是项目中不同的任务或活动，字母可能代表不同阶段或类型的工作，如A可能指代建筑工作，B可能指代安装工作，C可能指代检测或验收工作。 - 任务之间的线表示依赖性，比如A2必须在A1完成后才能开始。 - 虚线箭头代表有条件的依赖关系，即任务的开始可能依赖于其他任务的完成，但不是强制性的。 - 节点10代表项目的结束。 关键路径是项目中时间最长的路径，即完成时间决定了项目总体完成时间的路径。这个路径上的任务是项目成功的决定性因素，任何这条路径上任务的延误都会导致整个项目的延期。 在实际的建设工程项目管理中，确定关键路径对于资源分配、时间管理以及风险评估等方面都有至关重要的作用。通过关键路径分析，项目经理能够识别哪些任务对完成整个项目至关重要，从而优先安排资源和监控进度。某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)。其计算工期是()。 A 12 B14 C 22 D 17 | 5. This diagram represents a flow chart, specifically an example of the Critical Path Method (CPM) in project management. The Critical Path Method (CPM) is a project modeling technique used to schedule and manage tasks in complex projects. In this diagram, each node (circle) represents the beginning or end of a task, while the arrows between nodes indicate the sequence and flow of tasks. The number next to each arrow represents the unit of time (such as days, weeks, or months) required to complete the task. In the case of construction engineering project management, here are possible interpretations of what is in the picture: - Node 1 represents the beginning of the project. - A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, and C3 are different tasks or activities in the project, and the letters may represent different stages or types of work, such as A may refer to construction work, B to installation work, and C to inspection or acceptance work. - Lines between tasks indicate dependencies, such as A2 must be completed before A1 can be started. - Dashed arrows represent conditional dependencies, i.e. the start of a task may depend on the completion of other tasks, but is not mandatory. - Node 10 represents the end of the project. The critical path is the longest path in the project, i.e. the path where the completion time determines the overall completion time of the project. The tasks on this path are the decisive factor in the success of the project, and any delay in the tasks on this path will result in the delay of the entire project. In the actual construction project management, determining the critical path plays a vital role in resource allocation, time management and risk assessment. Through critical path analysis, project managers are able to identify which tasks are critical to the completion of the entire project, so as to prioritize resources and monitor progress. A double-codenamed network plan is shown below (time unit: days). Its calculated duration is (). A 12 B14 C 22 D 17
MCQ-1776 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 6、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 6、 在建设工程项目施工前，承包人对难以控制的风险向保险公司投保，此行为属于风险应对措施中的()。 A 风险规避 B 风险减轻 C 风险保留 D 风险转移 | 6. Before the construction of a construction project, the contractor applies to the insurance company for insuring risks that are difficult to control, which belongs to the risk response measures (). A Risk avoidance B risk mitigation C risk retention D risk transfer
MCQ-1777 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 7、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。 A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 7、 当施工项目的实际进度比计划进度提前，但业主不要求提前工期时，适宜采用的进度计划调整方法是()。 A 在时差范围内调整后续非关键工作的起止时间以降低资源强度 B 进一步分解后续关键工作以增加工作项目，调整逻辑关系 C 适当延长后续关键工作的持续时间以降低资源强度 D 在时差范围内延长后续非关键工作中直接费率大的工作以降低费用 | 7. When the actual progress of the construction project is ahead of the planned progress, but the owner does not require that the construction period be advanced, the appropriate method for schedule adjustment is (). A adjust the start and end time of subsequent non-critical work within the time difference range to reduce resource intensity B further decompose subsequent key work to increase work items. Adjust the logical relation C appropriately extend the duration of the subsequent critical work to reduce the resource intensity D extend the work with large direct cost in the follow-up non-critical work to reduce the cost within the time difference
MCQ-1778 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 8、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。 A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 8、 下列建设工程施工信息内容中，属于施工记录信息的是()。 A 施工实验记录 B 隐蔽工程验收记录 C 材料设备进场记录 D 主体结构验收记录 | 8. Among the following construction information contents, the construction record information belongs to (). A construction experiment record B concealed project acceptance record C material equipment approach record D main structure acceptance record
MCQ-1779 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 9、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。 A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 9、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是()。 A 对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行 B 支付各包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位 C 业主对分包单位的选择没有控制权 D 总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价 | 9. About the characteristics of the construction general contract management mode, the correct statement is (). A's quality control of subcontracting units is mainly carried out by the general contracting management unit B the payment to each subcontracting unit is paid directly by the owner without going through the general contracting management unit C The owner has no control over the choice of subcontracting units D The general contracting management unit in addition to charging management fees, The general contracting management unit can also earn the difference between the general contracting and the subcontracting units
MCQ-1780 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 10、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。 A 1 B 6 C 3 D 10 | 10、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。 A 1 B 6 C 3 D 10 | 10. According to the "Special operation personnel safety technical training assessment management Regulations", for the first time to obtain the special operation certificate of personnel, its certificate review cycle is () once a year. A 1 B 6 C 3 D 10
MCQ-1781 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。 A 7 B 14 C 42 D 28 | 11、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，招标工程一般以投标截止日期前()天作为基准日期。 A 7 B 14 C 42 D 28 | 11. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), tendering projects generally take () days before the bid deadline as the benchmark date. A 7 B 14 C 42 D 28
MCQ-1782 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 12、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。 A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 12、 单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为()。 A 凭据法 B 估价法 C 均摊法 D 分解计量法 | 12. Under the unit price contract mode, the construction insurance premium paid by the contractor shall be measured by (). A Credential method B valuation method C equalization method D decomposition method
MCQ-1783 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 13、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 13、 编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程宜采用的编制方法是()。 A 技术测定法 B 统计分析法 C 比较类推法 D 试验测定法 | 13. The preparation of labor quota, in order to improve the preparation efficiency, for the same type of product specifications, process repetition, small workload of the construction process appropriate preparation method is (). A technical determination method B statistical analysis method C comparative analogy method D test determination method
MCQ-1784 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 14、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。 A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 14、 根据《建设工程工程量清单计价規范》，投标人进行投标报价时，发现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人在确定综合单价时，应()。 A 以招标工程量清单项目的特征描述为报价依据 B 以设计图纸作为报价依据 C 综合两者对项目特征共同描述作为报价依据 D 暂不报价，待施工时依据设计变更后的项目特征报价 | 14. According to the "Construction engineering quantity list pricing specifications", the bidder bid price, found that a bidding quantity list of project characteristics description and design drawings do not match, the bidder in determining the comprehensive unit price, should (). A based on the description of the characteristics of the project in the bidding quantity list as the quotation based on B based on the design drawing as the quotation based on C comprehensive description of the project characteristics of the two as the quotation based on D temporarily do not quote, to be constructed based on the characteristics of the project after the design change
MCQ-1785 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 15、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。 A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 15、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人的说法。正确的是()。 A 须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令 B 可直接致函监理人，要求对相关指令进行澄清 C 不能以任何理由直接致函给发包人 D 在接到监理人指令后，可不执行承包人的指令 | 15. According to the "construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", about the professional project subcontractor's statement. The correct is (). A shall obey the instructions directly issued by the Supervisor in relation to the professional subcontracted works B may write directly to the Supervisor requesting clarification of the relevant instructions C may not write directly to the Owner D for any reason after receiving the Supervisor's instructions, do not carry out the contractor's instructions
MCQ-1786 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 16、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。 A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 16、 根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。 A 监理人员实施旁站监理的依据是监理规划 B 旁站监理人员仅对施工过程跟班监督 C 承包人应在施工前24小时书面通知监理方 D 旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工 | 16. According to the "Construction Engineering Supervision Code", the statement about the side supervision of earthwork backfill project is correct (). The basis for A supervisor to implement side station supervision is that supervision plan B side station supervisor only supervises the construction process C contractor should notify the supervisor in writing 24 hours before the construction but does not sign on the supervision record, it will not affect the next process of construction
MCQ-1787 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 17、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。 A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 17、 某建设工程项目在施工中发生了紧急性的安全事故，若短时间内无法与发包人代表和总监理工程师取得联系，则项目经理有权采取措施保证与工程有关的人身和财产安全，但应()。 A 立即向建设主管部门报告 B 在48小时内向发包人代表提交书面报告 C 在48小时内向承包人的企业负责人提交书面报告 D 在24小时内向发包人代表进有口头报告 | 17. If an emergency safety accident occurs during the construction of a construction project, the project manager has the right to take measures to ensure the personal and property safety related to the project if it is not possible to contact the employer's representative and the chief supervision engineer within a short period of time, but shall (). A immediately report to the construction authority B within 48 hours to submit a written report to the owner's representative C within 48 hours to submit a written report to the contractor's head of enterprise D within 24 hours to the owner's representative into an oral report
MCQ-1788 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 18、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。 A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 18、 某工程施工中，操作工人不听从指导，在浇筑混凝土时随意加水造成混凝土质量事故，按事故责任分类，该事故属于()。 A 操作责任事故 B 自然责任事故 C 指导责任事故 D 一般责任事故 | 18. In the construction of a project, the operator does not follow the guidance and adds water at will when pouring concrete, resulting in a concrete quality accident. According to the classification of accident responsibility, the accident belongs to (). A operational liability accident B natural liability accident C guidance liability accident D general liability accident
MCQ-1789 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 19、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。 A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 19、 根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是()。 A 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付 B 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证 C 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内 D 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书 | 19. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct procedure for handling claims made by the contractor is (). A the employer shall complete the compensation payment within 28 days after making the claim processing reply B the supervisor finds that the information is missing after receiving the claim notice submitted by the contractor. C the time limit for the supervisor to reply to the contractor's processing result is 28 days after the receipt of the claim notice D the Employer will not accept any claim notice after the contractor accepts the completion payment certificate
MCQ-1790 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。 A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，首先应采取的做法是()。 A 提出措施项目变化后增加费用的估算 B 将拟实施的方案提交发包人确认并说明变化情况 C 在该措施项目施工结束后提交增加费用的证据 D 加快施工尽快完成措施项目 | 20. According to the "Construction project Construction Contract (Model Text)", engineering changes cause the change of construction scheme and the measure project changes, the contractor proposed to adjust the measure project fee, the first approach should be (). A proposes an estimate of the increased cost after the change of the measure project B submits the plan to be implemented to the employer for confirmation and explains the change C submits evidence of the increased cost after the completion of the measure project D speeds up the construction and completes the measure project as soon as possible
MCQ-1791 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 21、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。 A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 21、 为消除施工质量通病而采用新型脚手架应用技术的做法，属于质量影响因素中对()因素的控制。 A 方法 B 材料 C 机械 D 环境 | 21. In order to eliminate the construction quality of common problems and the use of new scaffolding application technology, belongs to the quality of factors affecting the control of () factors. A method B material C mechanical D environment
MCQ-1792 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 22、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。 A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 22、 工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关措施和绩效;④编制技术措施计划;⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是()。 A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤ | 22. Engineering construction occupational health and safety management work includes: ① determine occupational health and safety objectives; ② identification and evaluation of hazard sources and risks; ③ continuous improvement of relevant measures and performance; ④ prepare technical action plan; ⑤ measure plan implementation results verification. The correct procedure is (). A ①②④⑤③ B ①②⑤④③ C ②①④⑤③ D ②①④③⑤
MCQ-1793 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 23、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。 A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 23、 下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治处理措施的是()。 A 工地临时厕所，化粪池采取防渗漏措施 B 易扬尘处采用密目式安全网封闭 C 禁止将有毒、有害废弃物用于土方回填 D 机械设备安装消声器 | 23. The following construction site environmental protection measures, belong to the air pollution prevention and control measures are (). A site temporary toilet, septic tank to take anti-leakage measures B easy to dust use close-mesh safety net closed C prohibit the toxic and harmful waste used in earthwork backfill D mechanical equipment installation muffler
MCQ-1794 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 24、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。 A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 24、 施工单位在项目开工前编制的测量控制方案，一般应经()批准后实施。 A 项目经理 B 业务代表 C 施工员 D 项目技术负责人 | 24. The measurement and control plan prepared by the construction unit before the project starts shall generally be implemented after approval by (). A Project manager B Business representative C construction worker D project technical leader
MCQ-1795 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 25、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。 A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 25、 下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中,属于管理体系运行的是()。 A 管理评审 B 内部审核 C 合规性评价 D 文件管理 | 25. The following construction occupational health and safety and environmental management system operation, maintenance activities, belong to the management system operation is (). A management review B internal audit C compliance evaluation D file management
MCQ-1796 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 26、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。 A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 26、 政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。 A 技术服务 B 委托代理 C 行政执法 D 司法审查 | 26. The government's behavior of engineering quality supervision belongs to () in nature. A technical service B entrusting agent C administrative law enforcement D judicial review
MCQ-1797 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 27、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 27、 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后()内报送工程质量监督机构备案。 A 3天 B 7天 C 10天 D 1月 | 27. After the pile foundation project in the construction of the project passes the supervision, inspection and acceptance, the construction unit shall submit the quality acceptance certificate signed by the construction, design, supervision and construction unit to the engineering quality supervision institution for the record within () after the acceptance. A 3 days B 7 days C 10 days D 1 month
MCQ-1798 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 28、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。 A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 28、 关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（）。 A 在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B 不能参与业主的招标和发包工作 C 对于业主选定的分包方，不承担对其的组织和管理责任 D 只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 | 28. About the main characteristics of the construction general contract management, the correct statement is (). A can obtain construction tasks through bidding and participate in the construction under equal conditions B cannot participate in the bidding and contracting work of the owner C does not assume the organization and management responsibility for the subcontractor selected by the owner D only assumes the management tasks and responsibilities in terms of quality, schedule and safety control
MCQ-1799 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 29、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。 A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 29、 施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。 A 乙负责组织和管理丙的施工 B 乙只负责甲与之间的索赔工作 C 乙不参与对丙的组织管理工作 D 乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 | 29. Under the mode of general contract for construction, if Owner A signs a separate contract with its designated subcontractor C, the statement about the relationship between general contractor B and C is correct (). A B is responsible for organizing and managing the construction of C B B is only responsible for the claims between A and C B does not participate in the organization and management of C D B is only responsible for the settlement and payment of C, not responsible for organizing its construction
MCQ-1800 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 30、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。 A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 30、 某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工能指令，则该组织结构模式为（）。 A 职能组织结构 B 线性组织结构 C 强矩阵组织结构 D 弱矩阵组织结构 | 30. A construction project has set up purchasing Department, production Department, logistics support Department and other departments, but in the management process, the purchasing department and production Department can directly issue work ability instructions to the logistics support Department within the scope of their functions, then the organizational structure is (). A functional organizational structure B Linear organizational structure C Strong matrix organizational structure D Weak matrix organizational structure
MCQ-1801 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 31、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 31、 针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计 C 单位工程施工组织设计 D 分部工程施工组织设计 | 31. The construction organization design prepared for the deep foundation project in the construction project belongs to (). A overall construction organization design B single project construction organization design C unit project construction organization design D division project construction organization design
MCQ-1802 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 32、 建设工程项目目标事前控制是指()。 A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 32、 建设工程项目目标事前控制是指()。 A 事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施 B 事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素，并针对这些因素采取预防措施 C 定期进行计划值与实际值比较 D 发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 | 32. The construction project objective prior control refers to (). A analyze the possible causes of deviation in advance and take corrective measures in case of deviation B analyze the factors that may lead to the deviation of the project goal in advance, and take preventive measures in view of these factors C regularly compare the planned value with the actual value D take corrective measures in time when the project goal deviation is found
MCQ-1803 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 33、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。 A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 33、 对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。 A 调整管理方法和手段 B 调整项目组织结构 C 调整资金供给方式 D 调整施工方法 | 33. Rectification measures for the control of the construction project objectives belong to technical measures (). A adjust the management methods and means B adjust the project organizational structure C adjust the fund supply mode D adjust the construction method
MCQ-1804 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 34、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。 A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 34、 采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间应按()确定。 A 最早开始时间 B 最迟完成时间减干扰时差 C 最早完成时间加自由时差 D 最迟开始时间 | 34. The use of time cost accumulation curve method to prepare the construction project cost plan, in order to save the interest on capital loans, all work time should be determined according to (). A earliest start time B latest finish time reduce disturbance time difference C earliest finish time plus free time difference D latest start time
MCQ-1805 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 35、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 35、 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是()。 A 成本预测 B 成本计划 C 成本考核 D 成本分析 | 35. Among the following construction project cost management tasks, the foundation for establishing the construction project cost management responsibility system, carrying out construction cost control and accounting is (). A cost forecast B cost plan C cost assessment D cost analysis
MCQ-1806 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 36、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。 A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 36、 下列建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险中，属于非强制性保险的是()。 A 工伤保险 B 意外伤害保险 C 基本医疗保险 D 失业保险 | 36. The following construction enterprises for workers engaged in dangerous operations of the insurance, which belongs to the non-mandatory insurance is (). A work-related injury insurance B accident injury insurance C basic medical insurance D unemployment insurance
MCQ-1807 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 37、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 37、 某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的时间间隔分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 37. A job has two tight work, the total time difference of tight work is 3 and 5 days, the corresponding time interval is 4 and 3 days, then the total time difference of the work is () days. A 7 B 6 C 8 D 9
MCQ-1808 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 38、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。 A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 38、 在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是()。 A 全部价格的风险，不包括工作量的风险 B 全部工作量和价格的风险 C 全部工作量的风险，不包括价格的风险 D 工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险 | 38. Under the fixed sum contract model, the contractor's risk is (). A Total price risk, excluding the amount of work B total amount of work and price C Total amount of work, excluding the amount of work D the risk of changes to the works, excluding the amount of work and price
MCQ-1809 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 39、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。 A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 39、 根据《建设工程项目管理规范》，进度控制的工作包括：①编制进度计划及资源需求计划;②采取措施予以纠正或调整计划;③分析计划执行的情况;④收集实际进度数据。其正确的顺序是()。 A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-② | 39. According to the "construction project management standards", the work of schedule control includes: (1) the preparation of schedule plan and resource demand plan; ② take measures to correct or adjust the plan; ③ analyze the implementation of the plan; ④ Collect actual progress data. Its correct order is (). A ④-②-①-③ B ②-①-③-④ C ③-①-④-② D ①-④-③-②
MCQ-1810 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。 A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 40、 关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是()。 A 清单项目与定额子目之间是一一对应的 B 一个定额子目不能对应多个清单项目 C 清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的 D 清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目 | 40. About the relationship between the project and the quota subhead of the divisional project quantity list, the correct is (). There is A one-to-one correspondence between a list item and a quota subitem B a quota subitem can not correspond to multiple list items C list item and quota subitem engineering quantity calculation rules are consistent D list project team price, may need to combine several quota subitems
MCQ-1811 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 41、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。 A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 41、 某建设工程师项目的造价中人工费为3000万元，材料费为6000万元，施工机具使用费为1000万元，企业管理费为400万元，利润800万元，规费300万元，各项费用均不包括含增值税可抵扣进项税额，增值税税率为9%，则增值税销项税额为()万元。 A 900 B 1035 C 936 D 1008 | 41. The cost of a construction engineer project in the labor cost of 30 million yuan, material cost of 60 million yuan, construction machinery usage fee of 10 million yuan, enterprise management fee of 4 million yuan, profit of 8 million yuan, fees of 3 million yuan, all costs do not include VAT deductible input tax, VAT rate of 9%, The output tax of VAT is () million yuan. A 900 B 1035 C 936 D 1008
MCQ-1812 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 42、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。 A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 42、 在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。 A 向工程项目建设行政主管部门报告 B 向造价工程师提交正式索赔报告 C 收集完善索赔证据 D 向发包人发出书面索赔意向通知。 | 42. In the event of a claim arising in the course of the execution of the Works, the Contractor shall first perform the work within the time specified in the Contract (). A report to the construction administrative department of the project B submit a formal claim report to the cost engineer C collect and improve the claim evidence D send a written notice of intention to claim to the owner.
MCQ-1813 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 43、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。 A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 43、 根据《建设工程施工合同(示范文件)》，招标人要求中标人提供履约担保时，招标人应同时向中标人提供的担保是()。 A 履约担保 B 工程款支付担保 C 预付款担保 D 资金来源担保 | 43. According to the "Construction Contract (Model Document)", when the tenderer requires the winning bidder to provide performance guarantee, the tenderer shall also provide the winning bidder with the guarantee is (). A performance guarantee B project payment guarantee C advance payment guarantee D fund source guarantee
MCQ-1814 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 44、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 44、 根据建质[2010]111号，施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程()报告。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 44. According to the construction quality [2010]111, after the occurrence of a construction quality accident, the accident site personnel should immediately report to the project (). A person in charge of construction unit B person in charge of construction unit C person in charge of supervision unit D person in charge of design unit
MCQ-1815 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 45、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。 A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 45、 下列质量控制活动中，属于事中质量控制的是()。 A 设置质量控制点 B 明确质量责任 C 评价质量活动结果 D 约束质量活动行为 | 45. Among the following quality control activities, those belonging to the quality control of the project are (). A set quality control point B clear quality responsibility C evaluation of quality activity results D constraint quality activity behavior
MCQ-1816 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 46、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。 A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 46、 下列施工工程合同风险产生的原因中，属于合同工程风险的是()。 A 物价上涨 B 非法分包 C 偷工减料 D 恶意拖欠 | 46. Among the following reasons for the contract risks of construction projects, the risks of contract projects belong to (). A rising prices, B illegal subcontracting, C cutting corners, D malicious default
MCQ-1817 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 47、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。 A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 47、 根据应急预案体系的构成，针对深基坑开挖编制的应急预案属于()。 A 专项应急预案 B 专项施工方案 C 现场处置方案 D 危大工程预案 | 47. According to the composition of the emergency plan system, the emergency plan prepared for deep foundation pit excavation belongs to (). A special emergency plan B special construction plan C site disposal plan D dangerous project plan
MCQ-1818 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 48、 该题已过时，请勿过多关注 县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处3万元以下罚款的情形是()。 A 未按规定编制应急预案 B 未按规定组织应急预案演练 C 未按规定进行应急预案备案 D 未按规定公布应急预案 | 48、 该题已过时，请勿过多关注 县级以上安全生产监督管理部门可给予本行政区域内施工企业警告，并处3万元以下罚款的情形是()。 A 未按规定编制应急预案 B 未按规定组织应急预案演练 C 未按规定进行应急预案备案 D 未按规定公布应急预案 | 48. The issue is outdated, do not pay too much attention to the safety of production supervision and management departments above the county level can give the construction enterprises in the administrative area warning, and impose a fine of less than 30,000 yuan is (). A does not prepare emergency plan according to the provisions B does not organize emergency plan drill according to the provisions C does not record emergency plan according to the provisions D does not announce emergency plan according to the provisions
MCQ-1819 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 49、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。 A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 49、 根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》，关于专业分包的说法。正确的是()。 A 分包工程合同不能采用固定价格合同 B 分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系 C 专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用 D 专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施下场地 | 49. According to the "construction engineering construction professional packing Contract (Model text)", about professional subcontracting. The correct is (). A fixed price contract cannot be used in the subcontract B The price of the subcontract is not associated with the price of the corresponding part of the total contract C The professional subcontractor shall go through the procedures related to construction noise emission in accordance with the regulations and bear the expenses incurred therefrom D The professional subcontractor shall only after receiving the contractor's instructions, The sub-contractor shall allow the personnel authorized by the Owner to enter the construction site of the subcontracted project during working hours
MCQ-1820 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 50、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。 A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 50、 根据《建设工程监理规范》，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是()。 A 负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门 B 审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收 C 参与工程预验收并编写工程质量评估报告 D 督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见 | 50. According to the Code for Supervision of Construction Projects, the main tasks of construction supervision at the stage of completion acceptance are (). A is responsible for the preparation of project management archives and submit to the competent government departments B review the construction unit's application for completion acceptance and organize the completion acceptance C participate in the project pre-acceptance and prepare the project quality assessment report D urge and check the construction unit timely sort out the completion documents and acceptance data, and give opinions
MCQ-1821 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 51、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。 A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 51、 根据《标准施工招标文性》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。 A 发包人可以直接向承包人发出变更意向书 B 承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更 C 承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议 D 监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示 | 51. According to the "Standard Construction Bidding Document", the statement about the right to change the construction contract and the change procedure is correct (). A The owner may directly issue a letter of intent to change to the contractor B after the contractor reports in writing to the owner, the contractor can change the project according to the actual situation C according to the contract, the contractor can put forward a written change proposal to the supervisor D the supervisor shall install the change instruction within 30 days after receiving the contractor's written proposal
MCQ-1822 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。 A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 52、 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()。 A 增加资金投入 B 采取索赔手段 C 增加人员投入 D 变更合同条款 | 52. Among the following measures to adjust the implementation deviation of the contract, the organizational measures are (). A increases the capital input B adopts the means of claim C increases the personnel input D changes the contract terms
MCQ-1823 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 53、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ） A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 53、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法正确的是（ ） A 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责任何损失 B 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时承包人可先停止施工，并且及时向监理人提出暂停施工的书面请求 C 施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担 D 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求索赔费用，但不得要求补偿利润 | 53. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about suspension of construction is that () A suspension of construction is caused by the employer, and the contractor is not responsible for any loss; B The contractor can first stop construction when an emergency occurs due to suspension of construction due to the employer. And timely put forward a written request to the supervisor to suspend the construction C in the construction of unexpected circumstances need to suspend the construction, all the responsibility by the employer to bear D due to the employer caused by the suspension of the construction, the contractor has the right to claim costs, but shall not require compensation for profits
MCQ-1824 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 54、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。 A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 54、 关于建设工程项目进度计划系统构成的说法，正确的是()。 A 进度计划系统包括对同一个项目按不同周期进度计划组成的计划系统 B 进度计划系统是对同一个计划采用不同方法表示的计划系统 C 同一个项目进度计划系统的组成不变 D 同一个项目进度计划系统中的各进度计划之间不能相互关联 | 54. About the construction project schedule planning system composition of the statement, is correct (). A schedule planning system includes the same project according to different cycles of schedule planning system B schedule planning system is the same plan using different methods of the planning system C the same project schedule planning system composition unchanged D The schedule plans in the same project schedule system cannot be related to each other
MCQ-1825 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 55、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。 A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 55、 施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是()。 A 质量计划 B 质量手册 C 质量记录 D 程序文件 | 55. Construction enterprises to implement and maintain the quality management system should follow the programmatic documents are (). A quality plan B quality manual C quality records D program files
MCQ-1826 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 56、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。 A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 56、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为()。 A 相应比例的工程款 B 质量保证金保函 C 相应额度的担保物 D 相应额度的现金 | 56. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the contractor shall, in principle, provide quality deposit in (). A corresponding proportion of project money B Quality deposit guarantee letter C corresponding amount of collateral D corresponding amount of cash
MCQ-1827 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 57、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。 A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 57、 为了保证工程质量，对重要建材的使用，必须经过()。 A 监理工程师签字，项目经理签准 B 总监理工程师签字 C 业主现场代表签准 D 业主现场代表签字、监理工程师签准 | 57. In order to ensure the quality of the project, the use of important building materials must go through (). A signed by the supervision engineer, signed by the project manager B signed by the chief supervision engineer C signed by the owner's site representative D signed by the owner's site representative, signed by the supervision engineer
MCQ-1828 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 58、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。 A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 58、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是()。 A 为租赁使用的施工机械设备办理保险 B 为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险 C 为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险 D 为从事危险作业的职工办理意外伤害险 | 58. According to the "Construction project construction Labor Subcontract (Model text)", must be handled by the labor subcontractor and pay the insurance fee (). A for the rental of construction machinery and equipment to apply for insurance B transported to the construction site for labor construction materials to apply for insurance C for the construction site of its own personnel and third-party personnel life and property insurance D for workers engaged in dangerous operations to apply for accident insurance
MCQ-1829 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 59、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。 A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 59、 关于施工企业年度成本分析的说话，正确的是()。 A 一般一年结算一次，可将本年度成本转入下一年 B 分析应以年度开工建设的项目为对象，不含以前年度开工的项目 C 分析的依据是年度成本报表 D 分析应以年度竣工验收的项目为对象，不含以前年度开工的项目 | 59. About the annual cost analysis of construction enterprises, it is correct (). A generally a year settlement, can be the cost of this year into the next year B analysis should be the annual construction of the project as the object, do not include the project started in the previous year C analysis is based on the annual cost report D analysis should be the annual completion of the acceptance of the project as the object, do not include the project started in the previous year
MCQ-1830 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 60、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。 A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 60、 关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。 A 投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理 B 投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理 C 初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审 D 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序 | 60. About the construction project construction bidding evaluation of the statement, the correct is (). If the sum of the product of unit price and quantity in A tender is inconsistent with the total price, it will be invalid bid. If the original and copy of the tender are inconsistent, it will be invalid bid. Including technical review and business evaluation D bid evaluation committee recommended candidates should be limited to 1 ~ 3 people, and indicate the order
MCQ-1831 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 61、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。 A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 61、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。 A 由承包单位依据项目情况，按计价规定估算 B 由建设单位掌握使用，若有余额、归建设单位 C 在施工过程中，由承包单位使用，监理单位监管 D 由建设单位估算金额，承包单位负责使用、余额双方协商处理 | 61. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of construction Projects", the statement about the temporary amount is correct (). A is estimated by the contractor according to the project situation, according to the pricing provisions B by the construction unit grasp and use, if there is a balance, belongs to the construction unit C in the construction process, by the contractor to use, supervision unit supervision D by the construction unit to estimate the amount, the contractor is responsible for the use, the balance between the two parties to deal with
MCQ-1832 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 62、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。 A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 62、 在项目质量成本的构成内容中，特殊质量保证措施费用属于()。 A 外部损失成本 B 内部损失成本 C 外部质量保证成本 D 预防成本 | 62. In the composition of the project quality cost, the special quality assurance measures cost belongs to (). A external loss cost B internal loss cost C external quality assurance cost D prevention cost
MCQ-1833 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 63、 关于单价合同的说法，正确的是()。 A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 63、 关于单价合同的说法，正确的是()。 A 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B 单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C 变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小 D 固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 | 63. The statement about unit price contracts is correct (). A The actual project payment is calculated by multiplying the estimated project quantity by the contract unit price B the unit price contract is divided into fixed unit price contract, variable unit price contract, cost compensation contract C Variable unit price contract allows the project unit price to be adjusted with the change of the project quantity, the owner bears less risk D The fixed unit price contract is suitable for the project with a short construction period and the variation of the project quantity is not too large
MCQ-1834 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 64、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。 A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 64、 建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按()确定。 A 施工工艺，设备类别 B 专业类别，工程规模 C 专业性质，工程部位 D 材料种类、施工程序 | 64. When the construction quality of the construction project is accepted, the division of the division project is generally determined by (). A construction process, equipment category B Professional category, project scale C Professional nature, project site D Types of materials and construction procedures
MCQ-1835 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 65、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。 A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 65、 下列风险控制方法中，属于第一类危险源控制方法的是()。 A 消除或减少故障 B 增加安全系数 C 设置安全监控系统 D 隔离危险物质 | 65. The following risk control methods, belong to the first type of hazard source control method is (). A eliminate or reduce the fault B increase the safety factor C set up safety monitoring system D isolation of dangerous substances
MCQ-1836 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 66、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 66、 施工现场文明施工管理的第一责任人是()。 A 建设单位负责人 B 施工单位负责人 C 项目专职安全员 D 项目经理 | 66. The construction site civilized construction management of the first responsible person is (). A person in charge of the construction unit B person in charge of the construction unit C project full-time safety officer D project manager
MCQ-1837 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 67、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。 A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 67、 建设工程项目进度计划按编制深度可分为()。 A 指导性进度计划、控制性进度计划、实施性进度计划 B 总进度计划、单项工程进度计划、单位工程进度计划 C 里程碑表、横道图计划、网络计划 D 年度进度计划、季度进度计划、月进度计划 | 67. The construction project schedule can be divided into () according to the depth of preparation. A guiding progress plan, control progress plan, implementation progress plan B total progress plan, individual project progress plan, unit project progress plan C milestone table, cross chart plan, network plan D annual progress plan, quarterly progress plan, monthly progress plan
MCQ-1838 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 68、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。 A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 68、 施工企业投标报价时，周转材料消耗量应按()计算。 A 一次性使用量 B 摊销量 C 每次的补给量 D 损耗量 | 68. The construction enterprise bid quotation, turnover material consumption should be calculated according to (). A one-time usage B amortized sales C each supply D loss amount
MCQ-1839 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 69、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。 A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 69、 下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。 A 采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目 B 时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目 C 工程结构和技术简单的工程项目 D 工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目 | 69. Among the following construction projects, it is appropriate to adopt the cost-plus fee contract (). A the use of mature technology, but the amount of the project is uncertain project B time is particularly urgent emergency, disaster relief engineering project C engineering structure and technology simple engineering project D engineering design details, engineering tasks and scope of clear engineering projects
MCQ-1840 | Second-level CRCEE(2019) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 70、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。 A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 70、 下列对工程项目施工质量的要求中，体现个性化要求的是()。 A 符合国家法律、法规的要求 B 不仅要保证产品质量，还要保证施工活动质量 C 符合工程勘察、设计文件的要求 D 符合施工质量评定等级的要求 | 70. The following requirements for the construction quality of engineering projects, reflecting the personalized requirements are (). A in line with the requirements of national laws and regulations B not only to ensure product quality, but also to ensure the quality of construction activities C in line with the requirements of engineering investigation, design documents D in line with the requirements of construction quality assessment grade
MCQ-1841 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(74).png<image>某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 71、 这张图片看起来是一个有关项目管理的先决条件或任务序列的表格。在建设工程项目管理中，这种表通常用来表示各个任务（或工作包）之间的依赖关系，也就是说，某些任务需要在其他任务之后开始或完成，从而形成了项目的工作流程。 表格里的内容如下： - 工作A、B、C、D、E、G和H独立列出。 - 表格左侧标识为“工作”，上方是指工作的代号，一般表示项目中的不同阶段或任务。 - 左侧的“紧前工作”则代表完成当前工作前必需完成的工作。 例如： - “工作A”没有列出任何紧前工作，这意味着它可能是项目的启动工作，可以立即开始。 - “工作B”有一个紧前工作，即“A”，表示工作B需要在工作A完成后才能开始。 - “工作C”有两个紧前工作，“A”和“B”，这说明在开始C之前，A和B两个工作都要完成。 - 以此类推，直到“工作H”，它的紧前工作是“E”和“G”，说明“工作H”要在“工作E”和“工作G”完成后才能开始。 这些依赖关系在建设项目管理中非常重要，因为它们帮助项目经理确定项目时间线、资源需要分配的地方，以及如何有效地对各项任务进行优先排序和监督。这种表通常和甘特图或者网络图一起使用，以视觉方式展示项目的时间表和进度跟踪。某工程网络计划工作逻辑关系如下表所示，则工作A的紧后工作有（ ）。 A 工作B B 工作C C 工作D D 工作G E 工作E | 71. This picture looks like a table of prerequisites or task sequences for project management. In construction project management, such a table is usually used to represent the dependencies between the various tasks (or work packages), that is, some tasks need to be started or completed after other tasks, thus forming the workflow of the project. The contents of the table are as follows: - Jobs A, B, C, D, E, G and H are listed separately. - The left side of the table is identified as "work", and the top part refers to the code name of the work, which generally indicates the different stages or tasks in the project. - The "immediate work" on the left represents the work that must be completed before the current work can be completed. For example: - "Job A" does not list any tight front work, which means it may be start-up work for the project that can be started immediately. - "Job B" has A tight pre-work, which is "A," indicating that Job B needs to be completed before it can begin. - "Job C" has two tight jobs, "A" and "B", which means that both work A and B need to be completed before C can be started. - And so on, until "Job H", whose tight front work is "E" and "G", states that "Job H" cannot be started until "Job E" and "Job G" are completed. These dependencies are important in construction project management because they help the project manager determine the project timeline, where resources need to be allocated, and how to effectively prioritize and oversee various tasks. This type of chart is often used in conjunction with a Gantt chart or network chart to visually show the project's timeline and progress tracking. The logical relationship of the work of A project network plan is shown in the following table, then the immediate work of work A is (). A work B B work C C work D D work G E work E
MCQ-1842 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 72、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。 A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 72、 施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有（ ）。 A 先拟定施工方案，再编制施工总进度计划 B 先编制施工总进度计划，在编制资源需求量 C 先确定施工总体部署，再拟订施工方案 D 先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案 E 先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署 | 72. The construction organization of the overall design of the preparation program, the order can not be changed (). A first draw up the construction plan, and then prepare the total progress plan B first prepare the total progress plan, in the preparation of resource demand C first determine the overall deployment of construction, and then formulate the construction plan D first calculate the amount of the main types of works, Then formulate the construction plan E first calculate the engineering quantity of the main types of works, and then determine the overall construction deployment
MCQ-1843 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 73、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 73、 关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。 A 标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议 B 招标人对问题的答复函件须注明问题来源 C 招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间 D 标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准 E 标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个投标人 | 73. About the construction project before the bidding meeting, the correct (). A pre-bid meeting is the meeting held by the tenderer at the specified time and place according to the bidding instructions B the tenderer's reply letter to the question shall indicate the source of the question C The tenderer may decide to extend the bidding deadline at the pre-bid meeting according to the actual situation D when the contents of the pre-bid meeting minutes are inconsistent with the bidding documents, The tender documents shall prevail E After the pre-bid meeting, the bid inviter shall send the meeting minutes to each bidder in written notice form
MCQ-1844 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 74、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 74、 下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（ ）。 A 确定合适的施工机械、设备使用方案 B 落实各种变更签证 C 在满足功能要求下，通过改变配合比降低材料消耗 D 加强施工调度，避免物料积压 E 确定合理的成本控制工作流程 | 74. Among the following measures of construction cost management, technical measures are (). A to determine the appropriate construction machinery, equipment use plan B to implement a variety of change visa C to meet the functional requirements, by changing the mix ratio to reduce material consumption D to strengthen construction scheduling, avoid material backlog E to determine a reasonable cost control workflow
MCQ-1845 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 75、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 75、 下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 评价项目进度管理的组织风险 B 学习进度控制的管理理念 C 进行项目进度管理的职能分工 D 优化计划系统的体系结构 E 规范进度变更的管理流程 | 75. The following construction progress control measures, belong to the organizational measures (). A Evaluate the organizational risk of project schedule management B learn the management concept of schedule control C divide the functions of project schedule management D optimize the architecture of the planning system E standardize the management process of schedule change
MCQ-1846 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 76、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。 A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 76、 根据《工程网络计划技术规程》，网络计划中确定工作持续时间的方法有（ ）。 A 经验估算法 B 试验推算法 C 定额计算法 D 三时估算法 E 写实记录法 | 76. According to the Technical Regulations of Engineering Network Planning, the methods for determining the duration of work in network planning are (). A empirical estimation method B test calculation method C quota calculation method D three time estimation method E realistic recording method
MCQ-1847 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 77、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。 A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 77、 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。 A 审核工程建设标准的完整性 B 抽查质量检测单位的工程质量行为 C 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 D 参与工程质量事故的调查处理 E 监督工程竣工验收 | 77. The construction administrative department of the project quality supervision of the content (). A review the integrity of project construction standards B spot check the project quality of the quality testing unit C spot check the project quality of the project quality responsibility of the main body D participate in the investigation and handling of project quality accidents E supervision of project completion acceptance
MCQ-1848 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 78、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。 A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 78、 关于建设工程项目进度管理职能各环节工作的说法，正确的有（ ）。 A 对进度计划值和实际值比较，发现进度推迟是提出问题环节的工作 B 落实夜班施工条件并组织施工是决策环节的工作 C 提出多个加快进度的方案并进行比较是筹划环节的工作 D 检查增加夜班施工的决策能否被执行是检查环节的工作 E 增加夜班施工执行的效果评价是执行环节的工作 | 78. About the construction project progress management function of each link of the work of the statement, correct (). A Comparison of the planned value and the actual value of the progress, Finding that the delay in schedule is the work of raising problems B implementing night shift construction conditions and organizing construction is the work of decision-making C proposing multiple plans to speed up the progress and comparing them is the work of planning D checking whether the decision to add night shift construction can be implemented is the work of checking E The evaluation of the effect of increasing the implementation of night shift construction is the work of the implementation link
MCQ-1849 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 79、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 79、 根据《质量管理体系基础和术语》，质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内部实力为关注焦点 | 79. According to the "Quality Management system basis and terminology", the principles that quality management should follow are (). A process method B evidence-based decision-making C active participation of all staff D leadership role E focus on internal strength
MCQ-1850 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 80、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。 A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 80、 根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形是（ ）。 A 改变合同工程的标高 B 改变合同中某项工作的施工时间 C 取消合同中某项工作，转由发包人实施 D 为完成工程需要追加的额外工作 E 改变合同中某项工作的质量标准 | 80. According to the Standard Bidding Documents for Construction, project changes can be made in the performance of the contract (). A change the elevation of the contract project B change the construction time of a certain work in the contract C cancel a certain work in the contract and transfer it to the employer D Change the quality standard of a certain work in the contract for the completion of the project E change the quality standard of a certain work in the contract
MCQ-1851 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 81、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 81、 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于劳务分包人应承担义务的说法，正确的有（ ）。 A 负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责 B 须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令 C 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查 D 未经工程承包人授权或许可，不得擅自与发包人建立工作联系 E 应按时提交有关技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收 | 81. According to the "Construction Project Construction Labor Subcontract (Model Text)", the statement that the labor subcontractor should undertake the obligations is correct (). A shall be responsible for organizing and implementing the work of construction management, and shall be responsible for the construction period and quality to the owner B shall obey the instructions of the owner and the engineer forwarded by the project contractor C consciously accept the management, supervision and inspection of the project contractor and relevant departments D without the authorization or permission of the project contractor, Shall not establish work contact with the Employer without authorization E shall submit relevant technical and economic information on time and cooperate with the contractor in the completion acceptance
MCQ-1852 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 82、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。 A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 82、 网络计划中工作的自由时差是指该工作（ ）。 A 最迟完成时间与最早完成时间的差 B 与其所有紧后工作自由时差与时间间隔之和的最小值 C 所有紧后工作最早开始时间的最小值与本工作最早完成时间的差值 D 与所有紧后工作间波形线段水平长度和的最小值 E 与所有紧后工作间间隔时间的最小值 | 82. The free time difference of the work in the network plan refers to the work (). A The difference between the latest completion time and the earliest completion time B the minimum sum of the free time difference and time interval with all its intensive work C the minimum difference between the earliest start time of all intensive work and the earliest completion time of this work D the minimum sum of the horizontal lengths of waveform segments between all intensive work E The minimum time between all tight work and all tight work
MCQ-1853 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 83、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。 A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 83、 下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。 A 运杂费 B 运输损耗费 C 检验试验费 D 采购费 E 工地保管费 | 83. Among the following materials related expenses, should be included in the construction and installation engineering materials cost are (). A Miscellaneous charges B transportation loss charges C inspection and test charges D procurement charges E site storage charges
MCQ-1854 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 84、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。 A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 84、 施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有（ ）。 A 项目合同文件 B 组织经营方针 C 项目管理实施规划 D 项目实施条件 E 组织管理制度 | 84. The legal representative of the construction enterprise and the project manager consult to formulate the project management objective responsibility letter based on (). A project contract document B organizational management policy C project management implementation plan D project implementation conditions E organizational management system
MCQ-1855 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 85、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。 A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 85、 根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（ ）。 A 50人以上100人以下重伤 B 3人以上10人以下死亡 C 1亿元以上直接经济损失 D 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | 85. According to the degree of loss caused by engineering quality accidents, there are major accidents (). A Serious injury of more than 50 people and less than 100 people B deaths of more than 3 people and less than 10 people C Direct economic losses of more than 100 million yuan D direct economic losses of more than 10 million yuan and less than 50 million yuan E direct economic losses of more than 50 million yuan and less than 100 million yuan
MCQ-1856 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 86、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 86、 职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理手册 B 程序文件 C 管理方案 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 86. Occupational health and safety management system documents include (). A management manual B program file C management program D initial state review file E operation file
MCQ-1857 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 87、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 87、 建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。 A 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D 造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围 E 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 | 87. The preconditions for the establishment of a construction contract claim are (). A In contrast to the contract, the event has caused the contractor's additional expenditure in the project cost or direct loss of the construction period; B has caused an increase in the project cost, which is beyond the scope of the contractor's ability to bear; C causes the increase in cost or loss of the construction period. According to the contract does not belong to the contractor's behavior responsibility or risk responsibility D caused the loss of construction time, has exceeded the scope of the contractor can bear E the contractor in accordance with the contract procedures and time to submit the notice of intention to claim and claim report
MCQ-1858 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 88、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。 A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 88、 关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有（ ）。 A 实际成本来自实际工程量和计划单价的乘积 B 投标报价来自预算成本 C 预算成本来自投标报价 D 成本偏差来自预算成本与目标成本的差额 E 目标成本来自施工预算 | 88. The statement about the source of data for the cost analysis of the division project is correct (). A The actual cost comes from the product of the actual quantity of works and the planned unit price B the bid price comes from the budget cost C the budget cost comes from the bid price D the cost deviation comes from the difference between the budget cost and the target cost E the target cost comes from the construction budget
MCQ-1859 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 89、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 89、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，采用变动总价合同时，双方约定可对合同价款进行调整的情形有（ ）。 A 承包人承担的损失超过其承受能力 B 一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时 C 外汇汇率变化影响合同价款 D 工程造价管理部门公布的价格调整 E 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 | 89. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text), when a variable total price contract is adopted, the parties agree that the contract price can be adjusted under the following circumstances: A The loss borne by the contractor exceeds its capacity B the cumulative work stoppage caused by non-contractor power outage within one week reaches 7 hours C The impact of foreign exchange rate changes on the contract price D the price adjustment announced by the project cost management department E Changes in laws, administrative regulations and relevant national policies affect the contract price
MCQ-1860 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 90、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。 A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 90、 下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。 A 归档文件应为原件 B 工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅 C 竣工图章尺寸为60mm×80mm D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据 | 90. Among the quality requirements of the following construction archives, the correct ones are (). A Archived documents should be original B engineering documents text material size should be A4 format, drawings using the national standard drawing C completion seal size of 60mm×80mm D all as-built drawings should be stamped with completion seal E using construction drawings to change as-built drawings, must indicate the basis for modification
MCQ-1861 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 91、 该题已过时，请勿过多关注 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人员未受到处理不放过 C 防范措施没有落实不放过 D 职工群众未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 91、 该题已过时，请勿过多关注 关于生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的说法，正确的有（ ）。 A 事故原因未查清不放过 B 事故责任人员未受到处理不放过 C 防范措施没有落实不放过 D 职工群众未受到教育不放过 E 事故未及时报告不放过 | 91. The title is out of date, do not pay too much attention to the production safety accident report and investigation and treatment of the "four not let go" principle of the statement, the correct (). A accident cause is not clear not let go B accident responsibility personnel are not handled not let go C preventive measures are not implemented not let go D workers are not educated not let go E accident is not reported in time not let go
MCQ-1862 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 92、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。 A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 92、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人提交的竣工结算申请单应包括的内容有（ ）。 A 所有已经支付的现场签证 B 竣工结算合同价格 C 发包人已支付承包人的款项 D 应扣留的质量保证金 E 发包人应支付承包人的合同价款 | 92. According to the "construction project construction Contract (Model text)", the contractor submitted the completion settlement application should include the content (). A all the on-site visas paid B Completion Settlement Contract price C the amount paid by the Owner to the Contractor D the quality deposit to be withheld E The Owner shall pay the Contractor the contract price
MCQ-1863 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 93、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。 A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 93、 下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有（ ）。 A 施工单位的质量管理制度 B 各参建单位之间的协调程度 C 管理者的质量意识 D 运输设备的使用状况 E 施工现场的道路条件 | 93. The following factors affecting the construction quality, belong to the quality management environmental factors are (). A the quality management system of the construction unit B the degree of coordination between the participating units C the quality awareness of the manager D the use of the transportation equipment E the road conditions of the construction site
MCQ-1864 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 94、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 94、 根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 起重吊装工程 B 深基坑工程 C 拆除工程 D 地下暗挖工程 E 高大模板工程 | 94. According to the "construction project safety production management Regulations", experts should be organized to carry out special construction plan demonstration, review of the sub-projects are (). A lifting project B deep foundation pit project C demolition project D underground excavation project E tall template project
MCQ-1865 | Second-level CRCEE(2019) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 95、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。 A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 95、 编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（ ）。 A 领取工具和材料的时间 B 制备砂浆的时间 C 修补前一天砌筑工作缺陷的时间 D 结束工作时清理和返还工具的时间 E 闲聊和打电话的时间 | 95. When compiling the labor quota of masonry engineering, should be included in the time quota (). A the time to receive tools and materials B the time to prepare mortar C the time to repair the defects of the previous day's masonry work D the time to clean and return tools at the end of work E the time to chat and make phone calls
MCQ-1866 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 1、 下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（ ）。 A 国家法律、法规的要求 B 质量管理体系标准的要求 C 施工质量验收标准的要求 D 符合工程勘查、设计文件的要求 | 1、 下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化的是（ ）。 A 国家法律、法规的要求 B 质量管理体系标准的要求 C 施工质量验收标准的要求 D 符合工程勘查、设计文件的要求 | 1. The following building engineering construction quality requirements, can reflect the personalized is (). A the requirements of national laws and regulations B the requirements of quality management system standards C the requirements of construction quality acceptance standards D in line with the requirements of engineering survey and design documents
MCQ-1867 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 2、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书应在项目实施之前,由企业的（ ）与项目经理协商制定。 A 董事会 B 技术负责人 C 股东大会 D 法定代表人 | 2、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书应在项目实施之前,由企业的（ ）与项目经理协商制定。 A 董事会 B 技术负责人 C 股东大会 D 法定代表人 | 2. According to the "construction engineering Project Management Code", the project management objective responsibility statement should be formulated by the enterprise () and the project manager in consultation before the project implementation. A Board of directors B technical person C shareholders meeting D legal representative
MCQ-1868 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 3、 项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划：④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（ ）。 A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④ | 3、 项目总进度目标论证的主要工作有：①确定项目的工作编码；②编制总进度计划；③编制各层进度计划：④进行进度计划系统的结构分析。这些工作的正确顺序是（ ）。 A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④ | 3. The main work of the total progress of the project target demonstration is: ① determine the work code of the project; ② compile the total progress plan; ③ the preparation of each layer of progress plan: ④ the structure of the progress plan system analysis. The correct order of these tasks is (). A ④-①-③-② B ①-④-③-② C ②-④-③-① D ③-②-①-④
MCQ-1869 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 4、 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（ ）。 A 测算人、料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人、料、机单价 D 确定组合定额子目 | 4、 采用定额组价的方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是（ ）。 A 测算人、料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人、料、机单价 D 确定组合定额子目 | 4. When using the method of quota group price to determine the comprehensive unit price of the project quantity list, the first step is (). A calculate the consumption of people, materials and machines B calculate the quota subhead engineering quantity C determine the unit price of people, materials and machines D determine the combined quota subhead
MCQ-1870 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 5、 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（ ）年。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 5、 根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过（ ）年。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 5. According to the Standard Construction Bidding Documents, the maximum liability period for defects shall not exceed () years. A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-1871 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 6、 下列施工质量控制工作中，属于“PDCA”处理环节中“A”环节的是（ ）。 A 确定项目施工应达到的质量标准 B 纠正计划执行中的质量偏差 C 按质量计划开展施工技术活动 D 检查施工质量是否达到标准 | 6、 下列施工质量控制工作中，属于“PDCA”处理环节中“A”环节的是（ ）。 A 确定项目施工应达到的质量标准 B 纠正计划执行中的质量偏差 C 按质量计划开展施工技术活动 D 检查施工质量是否达到标准 | 6. The following construction quality control work, belongs to the "A" link in the "PDCA" processing link is (). A to determine the quality standards to be achieved in the project construction B to correct the quality deviation in the execution of the plan C to carry out construction technical activities according to the quality plan D to check whether the construction quality is up to the standards
MCQ-1872 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 7、 下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。 A 增加施工班组人数 B 工程量的完成情况 C 根据业主指令改变工程量 D 根据现场条件改进施工工艺 | 7、 下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（ ）。 A 增加施工班组人数 B 工程量的完成情况 C 根据业主指令改变工程量 D 根据现场条件改进施工工艺 | 7. Among the following construction progress control works, the contents belonging to construction progress plan inspection are (). A increase in the number of construction teams B the completion of the engineering quantity C change the engineering quantity according to the owner's instruction D improve the construction technology according to the site conditions
MCQ-1873 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 8、 下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 现场按规定设置标志牌 B 结构外脚手架设置安全网 C 建立各级文明施工岗位责任制 D 工地设置符合规定的围挡 | 8、 下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 现场按规定设置标志牌 B 结构外脚手架设置安全网 C 建立各级文明施工岗位责任制 D 工地设置符合规定的围挡 | 8. Among the following civilized construction measures on the construction site, the organizational measures are (). A site according to the provisions of the set signs B structure outside the scaffolding set safety net C to establish all levels of civilized construction post responsibility system D site set up in line with the provisions of the enclosure
MCQ-1874 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 9、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(75).png<image>某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A E的紧前工作只有C B A完成后进行B、D C B的紧后工作是D、E D C的紧后工作只有E | 9、 这张图片显示了一种网络图，它用来表示建设工程项目管理中的任务或活动之间的逻辑关系。在这种类型的图表中，每个节点（用圆圈表示，内部包含字母A-F）代表一个项目阶段或活动，而箭头表示活动之间的关系和依赖顺序。数字1到6可能代表了活动的序号或者它们的持续时间。 从逻辑上讲，这张图说明了以下事项： - 活动A（1号节点）是项目的起始点。 - 活动A完成之后，可以同时开始活动B（2号节点）和活动C（3号节点）。 - 活动B完成后，可以开始活动D（4号节点）。 - 同时，活动C的结束可以触发活动E（5号节点）的开始。 - 活动D和E结束之后，才能开始最后的活动F（6号节点）。 这个图可以用于识别关键路径，理解项目的进度，并帮助项目管理者优化资源分配和时间管理。每个活动可能需要不同的资源和时间，因此了解它们之间的依赖关系对于项目的成功完成至关重要。通过逻辑图，项目团队可以监测关键里程碑，并对项目计划做出必要的调整。某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A E的紧前工作只有C B A完成后进行B、D C B的紧后工作是D、E D C的紧后工作只有E | 9. This picture shows a kind of network diagram that is used to represent the logical relationship between tasks or activities in the management of a construction project. In this type of chart, each node (represented by A circle containing the letters A-F inside) represents a project phase or activity, while the arrows indicate the relationships and dependencies between the activities. The numbers 1 through 6 May represent the sequence number of the activities or their duration. Logically, the drawing says the following: - Activity A (node 1) is the starting point of the project. - After activity A is completed, activity B (Node 2) and activity C (Node 3) can start at the same time. - After activity B is completed, you can start activity D (Node 4). - At the same time, the end of activity C can trigger the start of activity E (Node 5). - The final activity F (node 6) can be started only after activities D and E are finished. This graph can be used to identify critical paths, understand the progress of the project, and help project managers optimize resource allocation and time management. Each activity may require different resources and time, so understanding the dependencies between them is critical to the successful completion of the project. With a logic map, the project team can monitor key milestones and make necessary adjustments to the project plan. A single code network diagram is shown below. What is true about the logical relationship between various tasks is (). The tight work of A E is only C B A after completion of B, D C B tight work is D, E D C C tight work is only E
MCQ-1875 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 10、 某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。 A 60.0 B 90.0 C 65.0 D 70.0 | 10、 某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。 A 60.0 B 90.0 C 65.0 D 70.0 | 10. The quantity of a reinforced concrete project in a list of priced quantities is 1000m3, the comprehensive unit price is 600 yuan /m3, and the bidding control price of the division is 700,000 yuan. The actual construction of qualified engineering quantity is 1500m3. The price of the reinforced concrete project under the fixed unit price contract is () million yuan. A 60.0B 90.0C 65.0D 70.0
MCQ-1876 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 11、 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 65% C 75% D 90% | 11、 混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的（ ）。 A 50% B 65% C 75% D 90% | 11. The concrete strength of precast concrete components should not be lower than the design concrete strength grade value (). A 50% B 65% C 75% D 90%
MCQ-1877 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 12、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 施工现场平面布置和空间环境 B 施工现场道路交通状况 C 施工现场安全防护设施 D 施工参建单位之间的协调 | 12、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（ ）。 A 施工现场平面布置和空间环境 B 施工现场道路交通状况 C 施工现场安全防护设施 D 施工参建单位之间的协调 | 12. Among the following environmental factors that affect the quality of construction, the management environmental factors are (). A construction site layout and space environment B construction site road traffic conditions C construction site safety protection facilities D coordination between construction participating units
MCQ-1878 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 13、 项目风险管理中，风险等级是根据（ ）评估确定的。 A 风险因素发生的概率和风险管理能力 B 风险损失量和承受风险损失的能力 C 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平) D 风险管理能力和风险损失量(或效益水平) | 13、 项目风险管理中，风险等级是根据（ ）评估确定的。 A 风险因素发生的概率和风险管理能力 B 风险损失量和承受风险损失的能力 C 风险因素发生的概率和风险损失量(或效益水平) D 风险管理能力和风险损失量(或效益水平) | 13. In project risk management, the risk level is determined according to () evaluation. A probability of risk factor occurrence and risk management ability B risk loss amount and ability to withstand risk loss C Risk factor occurrence probability and risk loss amount (or benefit level) D Risk management ability and risk loss amount (or benefit level)
MCQ-1879 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 14、 施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（ ）。 A 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件 B 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件 C 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件 D 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件 | 14、 施工合同履行过程中发生如下事件，承包人可以据此提出施工索赔的是（ ）。 A 工程实际进展与合同预计的情况不符的所有事件 B 实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化的事件 C 实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化的事件 D 仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化的事件 | 14. If the following events occur during the performance of the construction contract, the contractor may lodge construction claims based on (). A All events in which the actual progress of the project is inconsistent with the conditions predicted in the contract B Events in which the actual situation is inconsistent with the contractor's forecast and ultimately causes changes in the construction period and costs C Events in which the actual situation is inconsistent with the contract and ultimately causes changes in the construction period and costs D Only the events causing the change of the Contractor's time limit and cost due to the reasons of the Owner
MCQ-1880 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（ ）。 A 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更 B 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 C 监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 D 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 | 15、 根据《标准施工招标文件》，关于变更权的说法，正确的是（ ）。 A 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更 B 设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 C 监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 D 总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 | 15. According to the Standard Construction Bidding Documents, the correct statement about the right to change is (). A Without the supervisor's instruction to change, B The designer may give change instructions to the contractor according to the actual situation of the project C the supervisor may give change instructions to the contractor according to the actual situation of the project according to the contract D the general contractor may give change instructions to the subcontractor according to the actual situation of the project according to the contract
MCQ-1881 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 16、 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投标报价的说法,正确的是（ ）。 A 投标人可以进行适当的总价优惠 B 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中 C 规费和税金不得作为竞争性费用 D 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 | 16、 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于投标人投标报价的说法,正确的是（ ）。 A 投标人可以进行适当的总价优惠 B 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中 C 规费和税金不得作为竞争性费用 D 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 | 16. According to the "Specification for the Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", the statement about the bidder's bid quotation is correct (). A bidders can make appropriate total price concessions B bidders' total price concessions do not need to be reflected in the comprehensive unit price C fees and taxes shall not be used as competitive costs D Different contracting modes have no direct impact on the level of tender offers
MCQ-1882 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 17、 企业质量管理体系文件应由（ ）等构成。 A 质量目标、质量手册、质量计划和质量记录 B 质量手册、程序文件、质量计划和质量记录 C 质量方针、质量手册、程序文件和质量记录 D 质量手册、质量计划、质量记录和质量评审 | 17、 企业质量管理体系文件应由（ ）等构成。 A 质量目标、质量手册、质量计划和质量记录 B 质量手册、程序文件、质量计划和质量记录 C 质量方针、质量手册、程序文件和质量记录 D 质量手册、质量计划、质量记录和质量评审 | 17. The quality management system documents of the enterprise shall be composed of (), etc. A Quality objective, quality manual, quality plan and quality record B Quality manual, procedure document, quality plan and quality record C quality policy, quality manual, procedure document and quality record D Quality manual, quality plan, quality record and quality review
MCQ-1883 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 18、 网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作最早在第8和第12天开始，该项工作的自由时差是（ ）天。 A 4 B 2 C 6 D 8 | 18、 网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作最早在第8和第12天开始，该项工作的自由时差是（ ）天。 A 4 B 2 C 6 D 8 | 18. In the network plan, the duration of a certain work is 4 days, starting on the second day at the earliest, and the two tight work starts on the 8th and 12th day at the earliest. The free time difference of the work is () days. A 4 B 2 C 6 D 8
MCQ-1884 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 19、 发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的10%时，固定的报酬也要增加，此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。 A 成本加固定比例合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定费用合同 D 最大成本加费用合同 | 19、 发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的10%时，固定的报酬也要增加，此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。 A 成本加固定比例合同 B 成本加奖金合同 C 成本加固定费用合同 D 最大成本加费用合同 | 19. The contracting parties agree in the contract that the direct cost will be accounted for and the contracting party will pay an additional remuneration. If the design changes or new items are added, when the direct cost exceeds 10% of the original estimated cost, the fixed remuneration will also be increased. A Cost plus fixed percentage contract B Cost plus bonus contract C Cost plus fixed fee contract D Maximum cost plus fee contract
MCQ-1885 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 20、 编制施工项目实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 项目投标报价 B 项目所在地造价信息 C 施工预算 D 施工图预算 | 20、 编制施工项目实施性成本计划的主要依据是（ ）。 A 项目投标报价 B 项目所在地造价信息 C 施工预算 D 施工图预算 | 20. The main basis for preparing the implementation cost plan of the construction project is (). A project bid quotation B project location cost information C construction budget D construction drawing budget
MCQ-1886 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 21、 根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（ ）。 A 组建项目管理班子 B 投入人力和物力，科学安排作业计划 C 负责编制施工组织设计 D 负责工程测量定位和沉降观测 | 21、 根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》，下列合同规定的相关义务中，属于劳务分包人义务的是（ ）。 A 组建项目管理班子 B 投入人力和物力，科学安排作业计划 C 负责编制施工组织设计 D 负责工程测量定位和沉降观测 | 21. According to the "Construction Engineering Construction Labor Subcontracting Company (Model Text)", among the relevant obligations stipulated in the following contracts, the obligations of the labor subcontractor are (). A set up the project management team B input human and material resources, scientific arrangement of work plan C is responsible for the preparation of construction organization design D is responsible for engineering measurement positioning and settlement observation
MCQ-1887 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 22、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是（ ）。 A 钢筋的力学性能检验 B 混凝土坍落度的检测 C 砌体的垂直度检查 D 沥青拌合料的温度检测 | 22、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法的是（ ）。 A 钢筋的力学性能检验 B 混凝土坍落度的检测 C 砌体的垂直度检查 D 沥青拌合料的温度检测 | 22. The following construction site quality inspection projects, suitable for the test method is (). A mechanical property inspection of rebar B concrete slump detection C masonry perpendicularity inspection D asphalt mix temperature detection
MCQ-1888 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 23、 施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（ ）年。 A 1 B 2 C 5 D 3 | 23、 施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期（ ）年。 A 1 B 2 C 5 D 3 | 23. Construction enterprises in the safety production license within the validity period strictly abide by the relevant laws and regulations of safety production, there is no death accident, safety production license expiration, by the original safety production license issued by the management authority agreed to extend the validity period () years without review. A 1 B 2 C 5 D 3
MCQ-1889 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 24、 施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故处理；③事故原因分析；④制定事故处理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是（ ）。 A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④ | 24、 施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故处理；③事故原因分析；④制定事故处理方案。仅就上述工作而言，正确的顺序是（ ）。 A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④ | 24. The construction quality accident handling work includes: ① accident investigation; ② accident handling; ③ accident cause analysis; ④ formulate accident treatment plan. For the above work alone, the correct order is (). A ①—③—④—② B ①—②—③—④ C ①—③—②—④ D ③—①—②—④
MCQ-1890 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 25、 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 25、 某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是（ ）。 A 一般事故 B 重大事故 C 特别重大事故 D 较大事故 | 25. A project quality accident caused 2 deaths, direct economic loss 45 million yuan, then the quality accident grade is (). A general accident B major accident C especially major accident D major accident
MCQ-1891 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 26、 根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以据此提出（ ）索赔。 A 费用和利润 B 费用和工期 C 风险费和利润 D 工期和风险费 | 26、 根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以据此提出（ ）索赔。 A 费用和利润 B 费用和工期 C 风险费和利润 D 工期和风险费 | 26. According to the Standard Bidding Documents for Construction, if the contractor meets adverse material conditions during construction and continues the construction after taking reasonable measures, the contractor may file () claims accordingly. A Cost and profit B Cost and duration C Risk cost and profit D Duration and risk cost
MCQ-1892 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 27、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（ ）。 A 经原设计单位复核后以验收 B 经检测单位鉴定后予以验收 C 按验收程序重新组织验收 D 按技术处理方案和协商文件进行验收 | 27、 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（ ）。 A 经原设计单位复核后以验收 B 经检测单位鉴定后予以验收 C 按验收程序重新组织验收 D 按技术处理方案和协商文件进行验收 | 27. According to the "Unified Standards for the acceptance of construction quality", the construction unit to take corresponding measures to eliminate the general project defects after the inspection and acceptance, the approach should be (). A after the original design unit review to acceptance B after the testing unit identification acceptance C according to the acceptance procedure to reorganize acceptance D according to the technical treatment plan and negotiation documents acceptance
MCQ-1893 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 28、 下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（ ）。 A 在施工现场围挡内焚烧沥青 B 将有害废弃物作深层土方回填 C 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 D 使用密封的圆筒处理高空废弃物 | 28、 下列施工现场的环境保护措施中，正确的是（ ）。 A 在施工现场围挡内焚烧沥青 B 将有害废弃物作深层土方回填 C 将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 D 使用密封的圆筒处理高空废弃物 | 28. Among the following environmental protection measures on the construction site, the correct ones are (). A burning asphalt in the construction site enclosure B harmful waste for deep earthwork backfill C mud water directly organized into the urban drainage facilities D use sealed cylinder to deal with high-altitude waste
MCQ-1894 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 29、 项目监理规划编制完成后，其审核批准者为（ ）。 A 监理单位技术负责人 B 业主方驻工地代表 C 总监理工程师 D 政府质量监督人员 | 29、 项目监理规划编制完成后，其审核批准者为（ ）。 A 监理单位技术负责人 B 业主方驻工地代表 C 总监理工程师 D 政府质量监督人员 | 29. After the completion of the project supervision planning, its review and approval is (). A technical person in charge of the supervision unit B resident site representative of the owner C chief supervision engineer D government quality supervision personnel
MCQ-1895 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 30、 关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。 A 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 B 线路段是由多个箭线组成的通路 C 线路中箭线的长度之和就是该线路的长度 D 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 | 30、 关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。 A 线路可依次用该线路上的节点代号来表示 B 线路段是由多个箭线组成的通路 C 线路中箭线的长度之和就是该线路的长度 D 关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 | 30. The statement about the network planning line is correct (). A line can in turn use the node code on the line to indicate that the B line segment is composed of a plurality of arrow lines in the path C line the sum of the length of the arrow line is the length of the line D critical line only one, non-critical line can have multiple
MCQ-1896 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 31、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 工人焊接操作不规范 B 油漆存放没有相应的防护设施 C 现场存放大量油漆 D 焊接设备缺乏维护保养 | 31、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 工人焊接操作不规范 B 油漆存放没有相应的防护设施 C 现场存放大量油漆 D 焊接设备缺乏维护保养 | 31. The following construction site hazards, belong to the first type of hazard is (). A workers welding operation is not standardized B paint storage without corresponding protective facilities C site storage of a large number of paint D welding equipment lack of maintenance
MCQ-1897 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 32、 某地铁工程项目，发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于（ ）模式。 A 施工总承包 B 施工平行发承包 C 施工总承包管理 D 项目总承包 | 32、 某地铁工程项目，发包人将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于（ ）模式。 A 施工总承包 B 施工平行发承包 C 施工总承包管理 D 项目总承包 | 32. For a subway project, the employer contracts the civil works of 14 stations to 14 civil construction units and the corresponding mechanical and electrical installation projects to 14 mechanical and electrical installation units respectively. The contracting mode belongs to () mode. A construction general contracting B construction parallel contracting C construction general contracting management D project general contracting
MCQ-1898 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 33、 施工招标过程中,若招标人在招标文件发布后,发现有问题需要进一步澄清和修改,正确的做法是（ ）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 C 可以用间接方式通知所有招标文件收受人 D 所有澄清和修改文件必须公示 | 33、 施工招标过程中,若招标人在招标文件发布后,发现有问题需要进一步澄清和修改,正确的做法是（ ）。 A 所有澄清文件必须以书面形式进行 B 在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 C 可以用间接方式通知所有招标文件收受人 D 所有澄清和修改文件必须公示 | 33. In the process of construction bidding, if the tenderee finds that there are problems that need further clarification and modification after the release of the bidding documents, the correct way to do is (). A All clarifications must be made in writing B notice shall be issued at least 10 days before the deadline for submission of tender documents as required by the tender documents C may indirectly notify all recipients of tender documents D All clarifications and amendments must be publicized
MCQ-1899 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 34、 施工企业职业健康安全管理体系的运行中,管理评审应由（ ）承担。 A 施工企业的最高管理者 B 项目经理 C 项目技术负责人 D 施工企业安全负责人 | 34、 施工企业职业健康安全管理体系的运行中,管理评审应由（ ）承担。 A 施工企业的最高管理者 B 项目经理 C 项目技术负责人 D 施工企业安全负责人 | 34. In the operation of the occupational health and safety management system of the construction enterprise, management review shall be undertaken by (). A the top management of the construction enterprise B project manager C project technical person D construction enterprise safety person
MCQ-1900 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 35、 项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是（ ）。 A 合同执行情况的分析和跟踪管理 B 定期与施工单位核对签证台账 C 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工 D 审查单位工程施工组织设计 | 35、 项目监理机构在施工阶段进度控制的主要工作是（ ）。 A 合同执行情况的分析和跟踪管理 B 定期与施工单位核对签证台账 C 监督施工单位严格按照合同规定的工期组织施工 D 审查单位工程施工组织设计 | 35. The main work of the project supervision agency in the construction stage progress control is (). A analysis and tracking management of the execution of the contract B regularly check the visa account with the construction unit C supervise the construction unit to organize the construction in strict accordance with the period specified in the contract D review the construction organization design of the unit
MCQ-1901 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 36、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。 A 2% B 5% C 10% D 3% | 36、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。 A 2% B 5% C 10% D 3% | 36. According to the Construction Project Construction Contract (Model Text), the accumulated quality deposit withheld by the Developer shall not exceed the total settlement amount of the project price (). A 2% B 5% C 10% D 3%
MCQ-1902 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 37、 在工作流程图中，菱形框表示的是（ ）。 A 工作 B 工作执行者 C 逻辑关系 D 判别条件 | 37、 在工作流程图中，菱形框表示的是（ ）。 A 工作 B 工作执行者 C 逻辑关系 D 判别条件 | 37. In the flow chart, the diamond box represents (). A work B work executor C logical relation D discriminant conditions
MCQ-1903 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 38、 某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。 A 强矩阵组织结构 B 弱矩阵组织结构 C 职能组织结构 D 线性组织结构 | 38、 某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。 A 强矩阵组织结构 B 弱矩阵组织结构 C 职能组织结构 D 线性组织结构 | 38. A project management organization has set up contract department, engineering department and materials Department and other departments, of which materials department under the procurement group and storage group, contract department and engineering department can issue work instructions to the procurement group, then the organizational structure is (). A strong matrix organizational structure B weak matrix organizational structure C functional organizational structure D linear organizational structure
MCQ-1904 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 39、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 拟订施工方案 B 编制施工总进度计划 C 施工总平面图设计 D 编制施工准备工作计划 | 39、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 拟订施工方案 B 编制施工总进度计划 C 施工总平面图设计 D 编制施工准备工作计划 | 39. When compiling the overall design of the construction organization, the preparation of resource demand plan is (). A to prepare the construction plan B to prepare the construction schedule C construction plan design D to prepare the construction preparation work plan
MCQ-1905 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 40、 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是（ ）。 A 施工成本规划的成本值 B 投标价中的相应成本项 C 招标控制价中的相应成本项 D 投资估算中的建安工程费用 | 40、 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是（ ）。 A 施工成本规划的成本值 B 投标价中的相应成本项 C 招标控制价中的相应成本项 D 投资估算中的建安工程费用 | 40. In the process of dynamic control of construction cost, in the construction preparation stage, the actual value of construction cost can be () compared with the project contract price. A The cost value of the construction cost planning B the corresponding cost item in the bidding price C the corresponding cost item in the bidding control price D the construction and installation project cost in the investment estimate
MCQ-1906 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 41、 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 B 进行目标计划值和实际值对比分析 C 跟踪项目计划的实际进展情况 D 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 | 41、 下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素 B 进行目标计划值和实际值对比分析 C 跟踪项目计划的实际进展情况 D 发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 | 41. In the dynamic control work of the following project objectives, what is controlled in advance is (). A determine the target plan value, and analyze the factors affecting the realization of the target plan value B comparative analysis of the target plan value and the actual value C track the actual progress of the project plan D found that the original goal can not be achieved, timely adjust the project goal
MCQ-1907 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 42、 关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（ ）。 A 取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理 B 实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 C 建造师是一个工作岗位的名称 D 取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求 | 42、 关于建造师执业资格制度的说法，正确的是（ ）。 A 取得建造师注册证书的人员即可担任项目经理 B 实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 C 建造师是一个工作岗位的名称 D 取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求 | 42. The statement about the qualification system of construction engineers is correct (). A the construction engineer registration certificate can be a project manager B after the implementation of the construction engineer qualification system can cancel the project manager post responsibility system C construction engineer is the name of a job D the construction engineer qualification personnel said that their knowledge and ability meet the requirements of construction engineer practice
MCQ-1908 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 43、 下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（ ）。 A 进行管线碰撞模拟 B 进行正向设计 C 进行企业人力资源管理 D 进行可视化演示 | 43、 下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面的是（ ）。 A 进行管线碰撞模拟 B 进行正向设计 C 进行企业人力资源管理 D 进行可视化演示 | 43. Among the following work contents, those that do not belong to the application of BIM technology are (). A for pipeline collision simulation, B for forward design, C for enterprise human resource management, and D for visual demonstration
MCQ-1909 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 44、 根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（ ）。 A 编制项目成本计划 B 进行项目成本控制 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 44、 根据成本管理的程序，进行项目过程成本分析的紧后工作是（ ）。 A 编制项目成本计划 B 进行项目成本控制 C 编制项目成本报告 D 进行项目过程成本考核 | 44. According to the cost management procedures, the project process cost analysis of the immediate work is (). A to prepare the project cost plan B to control the project cost C to prepare the project cost report D to assess the project process cost
MCQ-1910 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 45、 关于工程质量监督的说法，正确的是（ ）。 A 施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为 C 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建筑工程 D 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督 | 45、 关于工程质量监督的说法，正确的是（ ）。 A 施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于行政执法行为 C 建设行政主管部门质量监督的范围包括永久性及临时性建筑工程 D 工程质量监督指的是主管部门对工程实体质量情况实施的监督 | 45. About the project quality supervision, the correct is (). A construction unit before the project starts to declare the quality supervision procedures to the supervisory body B construction administrative departments of the nature of the project quality supervision belongs to the act of administrative law enforcement C construction administrative departments of quality supervision scope including permanent and temporary construction projects D Project quality supervision refers to the supervision of the quality of the project entity carried out by the competent department
MCQ-1911 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 46、 施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型的（ ）。 A 项目外界环境风险 B 管理风险 C 合同信用风险 D 合同工程风险 | 46、 施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成的风险属于施工合同风险类型的（ ）。 A 项目外界环境风险 B 管理风险 C 合同信用风险 D 合同工程风险 | 46. During the performance of the construction contract, the risk caused by the owner's maliciously delayed payment of the project belongs to the risk type of the construction contract (). A external environmental risk of the project B management risk C contract credit risk D contract project risk
MCQ-1912 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 47、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 选择适合进度目标的合同结构 C 编制资金使用计划 D 编制和论证施工方案 | 47、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制进度控制的工作流程 B 选择适合进度目标的合同结构 C 编制资金使用计划 D 编制和论证施工方案 | 47. Among the following construction progress control measures, which belong to the organizational measures are (). A to prepare the work flow of progress control B to select the contract structure suitable for the progress target C to prepare the fund use plan D to prepare and demonstrate the construction plan
MCQ-1913 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 48、 编制实施性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 论证施工总进度目标 B 确定施工作业的具体安排 C 确定里程碑事件的进度目标 D 分解施工总进度目标 | 48、 编制实施性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 论证施工总进度目标 B 确定施工作业的具体安排 C 确定里程碑事件的进度目标 D 分解施工总进度目标 | 48. The main role of the preparation of implementation of the construction schedule is (). A Demonstrate the total construction progress objective B determine the specific arrangement of construction work C determine the progress objective of milestone events D decompose the total construction progress objective
MCQ-1914 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 49、 企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（ ）。 A 企业管理费 B 规费 C 税金 D 财产保险费 | 49、 企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（ ）。 A 企业管理费 B 规费 C 税金 D 财产保险费 | 49. The cost incurred by the enterprise in providing performance guarantee for construction and production shall be included in the cost of construction and installation project (). A enterprise management fee B regulation fee C tax D property insurance
MCQ-1915 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 50、 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资，关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 B 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 C 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 D 工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,应由双方共同承担 | 50、 某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资，关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担 B 发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担 C 增加的30万元因政策变化造成，属于承包人的责任，由承包人承担 D 工期延误是承包人原因,增加的30万元是政策变化造成,应由双方共同承担 | 50. The completion date stipulated in the construction contract of a project is June 30, 2020. During the construction, the materials supplied by A failed to arrive in time due to continuous rain, which delayed the completion of the project to July 30, 2020. Due to the adjustment of the local pricing policy from July 1, 2020, the contractor has paid an additional 300,000 yuan of workers' wages. The statement about the increased 300,000 yuan of liability is correct (). The continuous rain of A is force majeure, which causes the delay of the construction period. The contractor shall bear the delay of the construction period caused by the employer of B for the increase of 300,000 yuan. Therefore, the increase of 300,000 yuan caused by the policy change shall be borne by the employer for the increase of 300,000 yuan caused by the policy change of C, which belongs to the contractor's responsibility. D project delay is caused by the contractor, and the increase of 300,000 yuan is caused by the policy change, which should be jointly borne by both parties
MCQ-1916 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 51、 政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（ ）。 A 签发工程竣工验收意见 B 对工程实体质量进行检查验收 C 检查核实有关工程质量的文件和资料 D 对验收的组织形式、程序等进行监督 | 51、 政府质量监督机构参加工程竣工验收会议的目的是（ ）。 A 签发工程竣工验收意见 B 对工程实体质量进行检查验收 C 检查核实有关工程质量的文件和资料 D 对验收的组织形式、程序等进行监督 | 51. The purpose of the government quality supervision agency to participate in the project completion acceptance meeting is (). A to issue the project completion acceptance opinions B to check the quality of the project entity acceptance C to check and verify the documents and materials related to the quality of the project D to supervise the acceptance of the organizational form, procedures, etc
MCQ-1917 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 52、 施工项目综合成本分析的基础是（ ）。 A 分部分项工程成本分析 B 月度成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程成本分析 | 52、 施工项目综合成本分析的基础是（ ）。 A 分部分项工程成本分析 B 月度成本分析 C 年度成本分析 D 单位工程成本分析 | 52. The basis of comprehensive cost analysis of construction projects is (). A division project cost analysis B monthly cost analysis C annual cost analysis D unit project cost analysis
MCQ-1918 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 53、 根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是（ ）。 A 承包人 B 监理人 C 项目所在地街道 D 发包人 | 53、 根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场建立联防组织的主体是（ ）。 A 承包人 B 监理人 C 项目所在地街道 D 发包人 | 53. According to the "Standard Construction bidding Documents", in consultation with the local public security department, the main body of the establishment of a joint defense organization at the construction site is (). A contractor B supervisor C the street where the project is located D developer
MCQ-1919 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 54、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（ ）。 A 组织的全体职工 B 影响人类生存的各种自然因素 C 组织的管理团队 D 静态组织结构 | 54、 根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是（ ）。 A 组织的全体职工 B 影响人类生存的各种自然因素 C 组织的管理团队 D 静态组织结构 | 54. According to the Environmental Management System Requirements and Guidelines for Use, the following environmental factors are external factors (). A all the staff of the organization B the various natural factors affecting human survival C the management team of the organization D the static organizational structure
MCQ-1920 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 55、 编制人工定额时，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程，采用的定额制定方法是（ ）。 A 统计分析法 B 比较类推法 C 技术测定法 D 经验估计法 | 55、 编制人工定额时，对于同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程，采用的定额制定方法是（ ）。 A 统计分析法 B 比较类推法 C 技术测定法 D 经验估计法 | 55. When compiling labor quotas, for the construction process with many specifications of the same type of products, repeated processes and small workload, the quota formulation method is (). A statistical analysis B comparative analogy method C technical determination method D empirical estimation method
MCQ-1921 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 56、 根据《企业会计准则》。下列费用中，属于间接费用的是（ ）。 A 材料装卸保管费 B 周转材料摊销费 C 施工场地清理费 D 项目部的固定资产折旧费 | 56、 根据《企业会计准则》。下列费用中，属于间接费用的是（ ）。 A 材料装卸保管费 B 周转材料摊销费 C 施工场地清理费 D 项目部的固定资产折旧费 | 56. According to the Accounting Standards for Business Enterprises. Of the following expenses, which belong to the indirect expenses are (). A Materials handling and storage charges B Revolving materials amortization charges C construction site cleanup charges D depreciation charges of fixed assets of the project Department
MCQ-1922 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 57、 项目施工成本的过程控制程序主要包括（ ）。 A 管理控制程序和评审控制程序 B 管理行为控制程序和指标控制程序 C 管理人员激励程序和指标控制程序 D 管理行为控制程序和目标考核程序 | 57、 项目施工成本的过程控制程序主要包括（ ）。 A 管理控制程序和评审控制程序 B 管理行为控制程序和指标控制程序 C 管理人员激励程序和指标控制程序 D 管理行为控制程序和目标考核程序 | 57. The process control procedure of project construction cost mainly includes (). A management control procedures and review control procedures B management behavior control procedures and indicators control procedures C management incentive procedures and indicators control procedures D management behavior control procedures and target assessment procedures
MCQ-1923 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 58、 施工定额的研究对象是（ ）。 A 工序 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 58、 施工定额的研究对象是（ ）。 A 工序 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 | 58. The research object of construction quota is (). A process B sub-project C division project D unit project
MCQ-1924 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 59、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ） A 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 B 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 C 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担 D 发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50% | 59、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ） A 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 B 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 C 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担 D 发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50% | 59. According to the "Construction Contract (Model Text)", the statement about the safety and civilization construction cost is correct that () A contractor shall make special funds for the safety and civilization construction cost, which shall be consolidated and listed in the financial accounts for reference. B If the law applicable to the contract changes after the base date, The increased safety and civilization construction cost shall be borne by the employer C the contractor by the agreement of the employer to take safety measures other than the contract costs incurred by the contractor D the employer shall prepay within 42 days after the start of the construction of safety and civilization of the total cost of 50%
MCQ-1925 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 60、 下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（ ）。 A 控制设计准备阶段的工作进度 B 编制施工图设计进度计划 C 调整初步设计小组的人员 D 确定设计总说明的编制时间 | 60、 下列进度控制工作中，属于业主方任务的是（ ）。 A 控制设计准备阶段的工作进度 B 编制施工图设计进度计划 C 调整初步设计小组的人员 D 确定设计总说明的编制时间 | 60. Among the following progress control works, the tasks of the Owner are (). A to control the work progress of the design preparation stage B to prepare the construction drawing design progress plan C to adjust the preliminary design team personnel D to determine the preparation time of the general description of the design
MCQ-1926 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 61、 施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（ ）次。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 61、 施工单位应根据本企业的事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练（ ）次。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 61. The construction unit shall exercise the comprehensive emergency plan at least () times a year according to the accident prevention priorities of the enterprise. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-1927 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 62、 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（ ）。 A 向发包人递交索赔报告 B 将索赔报告报监理工程师审查 C 向监理人递交索赔意向通知书 D 分析确定索赔额 | 62、 施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（ ）。 A 向发包人递交索赔报告 B 将索赔报告报监理工程师审查 C 向监理人递交索赔意向通知书 D 分析确定索赔额 | 62. The first step for the construction contractor to claim compensation from the Employer is (). A submit a claim report to the employer B submit the claim report to the supervision engineer for review C submit a notice of intention to claim to the supervisor D analyze and determine the amount of claim
MCQ-1928 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 63、 企业质量管理体系的认证应由（ ）进行。 A 企业最高管理者 B 政府相关主管部门业最高管理者 C 公正的第三方认证机构 D 企业所属的行业协会 | 63、 企业质量管理体系的认证应由（ ）进行。 A 企业最高管理者 B 政府相关主管部门业最高管理者 C 公正的第三方认证机构 D 企业所属的行业协会 | 63. The certification of enterprise quality management system shall be carried out by (). A top manager of enterprise B top manager of relevant government departments C fair third party certification body D industry association of enterprise
MCQ-1929 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 64、 现行税法规定，建筑安装工程费用的税金是指应计入建筑安装工程造价内的（ ）。 A 项目应纳税所得额 B 增值税可抵扣进项税额 C 增值税销项税额 D 增值税进项税额 | 64、 现行税法规定，建筑安装工程费用的税金是指应计入建筑安装工程造价内的（ ）。 A 项目应纳税所得额 B 增值税可抵扣进项税额 C 增值税销项税额 D 增值税进项税额 | 64. The current tax law stipulates that the tax on the cost of construction and installation projects refers to the tax that should be included in the cost of construction and installation projects (). A project taxable income B VAT deductible input tax C VAT output tax D VAT input tax
MCQ-1930 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 65、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 做好施工采购计划 B 选用合适的合同结构 C 确定施工任务管理流程 D 分解成本管理目标 | 65、 下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（ ）。 A 做好施工采购计划 B 选用合适的合同结构 C 确定施工任务管理流程 D 分解成本管理目标 | 65. Among the following construction cost management measures, economic measures are (). A do a good job in the construction procurement plan B select the appropriate contract structure C determine the construction task management process D decomposition of cost management objectives
MCQ-1931 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 66、 施工生产安全事故应急预案体系由（ ）构成。 A 综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 B 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 C 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 D 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 66、 施工生产安全事故应急预案体系由（ ）构成。 A 综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 B 企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 C 企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 D 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 66. Construction production safety accident emergency plan system is composed of (). A comprehensive emergency plan, single emergency plan, key emergency plan B enterprise emergency plan, project emergency plan, personnel emergency plan C enterprise emergency plan, functional department emergency plan, project emergency plan D comprehensive emergency plan, special emergency plan, on-site disposal plan
MCQ-1932 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 67、 对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。 A 单项隐患综合处理 B 预防与减灾并重处理 C 直接隐患与间接隐患并治 D 冗余安全度处理 | 67、 对于施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的（ ）原则。 A 单项隐患综合处理 B 预防与减灾并重处理 C 直接隐患与间接隐患并治 D 冗余安全度处理 | 67. For the excavation site prone to collapse, both protective railings and warning signs, but also set lighting and night warning lights, this measure reflects the () principle in the treatment of security risks. A single hidden danger comprehensive treatment B prevention and disaster reduction and treatment C direct hidden danger and indirect hidden danger and treatment D redundancy safety degree processing
MCQ-1933 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 68、 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（ ）。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 68、 网络计划中，某项工作的最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作的最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作的最迟开始时间是第（ ）。 A 7 B 6 C 8 D 9 | 68. In the network plan, the earliest start time of a certain work is the 4th day, lasting for 2 days, the latest start time of the two tight work is the 9th and 11th day, the latest start time of the work is the (). A 7 B 6 C 8 D 9
MCQ-1934 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 69、 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（ ）。 A 确定项目的定义 B 组建项目管理团队 C 实现项目的投资目标 D 实现项目的使用功能 | 69、 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（ ）。 A 确定项目的定义 B 组建项目管理团队 C 实现项目的投资目标 D 实现项目的使用功能 | 69. The construction project decision-making period management of the main task is (). A determine the definition of the project B set up the project management team C to achieve the project investment objectives D to achieve the use of the project function
MCQ-1935 | Second-level CRCEE(2020) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 70、 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（ ）。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 施工总承包管理方 | 70、 在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（ ）。 A 业主方 B 监理方 C 施工总承包方 D 施工总承包管理方 | 70. In the general construction contract management mode, the unit that directly signs the construction contract with the subcontractor is generally (). A The owner B the supervisor C the general contractor D the general contractor management
MCQ-1936 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 71、 下列施工费用中,属于施工机具使用费的有（ ）。 A 塔吊进入施工现场的费用 B 挖掘机施工作业消耗的燃料费用 C 压路机司机的工资 D 通勤车辆的过路过桥费 E 土方运输汽车的年检费 | 71、 下列施工费用中,属于施工机具使用费的有（ ）。 A 塔吊进入施工现场的费用 B 挖掘机施工作业消耗的燃料费用 C 压路机司机的工资 D 通勤车辆的过路过桥费 E 土方运输汽车的年检费 | 71. Among the following construction expenses, those belonging to the usage fee of construction machinery and tools are (). A The cost of the tower crane entering the construction site B the cost of the fuel consumed by the excavator during the construction operation C the salary of the driver of the road roller D the toll of the commuter vehicle E the annual inspection fee of the earthmoving transport vehicle
MCQ-1937 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 72、 关于施工质量控制责任的说法,正确的有（ ）。 A 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收 B 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 C 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 D 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 E 发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任 | 72、 关于施工质量控制责任的说法,正确的有（ ）。 A 项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程的验收 B 项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 C 质量终身责任是指参与工程建设的项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 D 项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 E 发生工程质量事故,县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任 | 72. About the responsibility of construction quality control, the correct statement is (). A project manager can not participate in the acceptance of the foundation, the main structure and other branch projects B project manager is responsible for organizing the preparation, demonstration and implementation of dangerous branch projects special construction plan C quality lifelong responsibility refers to the project leader involved in the construction of the project within the construction period to assume the corresponding responsibility for the project quality D The project manager must organize the inspection of the construction materials, components, equipment, ready-mixed concrete, etc. E In the event of a project quality accident, the competent department of housing and urban and rural construction of the local people's government at or above the county level shall investigate the quality of the project leader for lifetime responsibility
MCQ-1938 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 73、 《环境管理体系要求及使用指南》中,应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ）。【教材内容已变更】 A 总则 B 环境因素 C 环境目标 D 合规义务 E 措施的策划 | 73、 《环境管理体系要求及使用指南》中,应对风险和机遇的措施部分包括的内容有（ ）。【教材内容已变更】 A 总则 B 环境因素 C 环境目标 D 合规义务 E 措施的策划 | 73. "Environmental management system requirements and use Guide", the measures to deal with risks and opportunities include the content (). [The content of the textbook has been changed] A General B Environmental factors C environmental objectives D compliance obligations E measures planning
MCQ-1939 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 74、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于不可抗力后果承担的说法,正确的有（ ）。 A 承包人施工机械损坏由发包人承担 B 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 C 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 D 永久工程损失由发包人承担 E 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 74、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于不可抗力后果承担的说法,正确的有（ ）。 A 承包人施工机械损坏由发包人承担 B 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 C 发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 D 永久工程损失由发包人承担 E 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 | 74. According to the "Construction project construction Contract (Model Text)", the statement on bearing the consequences of force majeure is correct (). A the contractor's construction machinery damage shall be borne by the employer B the contractor in the construction site casualties losses shall be borne by the contractor C the owner in the construction site casualties losses shall be borne by the contractor D permanent project losses shall be borne by the employer E During the period of shutdown, the Contractor shall take care of the works as required by the Owner, and the Owner shall bear the costs
MCQ-1940 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 75、 编制控制性施工进度计划的目的有（ ）。 A 对施工进度目标进行再论证 B 确定施工的总体部署 C 对进度目标进行分解 D 确定施工机械的需求 E 确定控制节点的进度目标 | 75、 编制控制性施工进度计划的目的有（ ）。 A 对施工进度目标进行再论证 B 确定施工的总体部署 C 对进度目标进行分解 D 确定施工机械的需求 E 确定控制节点的进度目标 | 75. The purpose of preparing a controlled construction schedule is (). A to redemonstrate the construction progress target B to determine the overall deployment of construction C to decompose the progress target D to determine the needs of construction machinery E to determine the progress target of control nodes
MCQ-1941 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 76、 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内控体系为关注焦点 | 76、 根据《质量管理体系基础和术语》，施工企业质量管理应遵循的原则有（ ）。 A 过程方法 B 循证决策 C 全员积极参与 D 领导作用 E 以内控体系为关注焦点 | 76. According to the "Quality Management System Basis and terminology", the quality management of construction enterprises should follow the principles (). A process method B evidence-based decision-making C active participation of all staff D leadership role E internal control system as the focus
MCQ-1942 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 77、 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（ ）。 A 抽查质量检测单位的工程质量行为 B 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 C 参与工程质量事故的调查处理 D 监督工程竣工验收 E 审核工程建设标准的完整性 | 77、 建设行政主管部门对工程质量监督的内容包括（ ）。 A 抽查质量检测单位的工程质量行为 B 抽查工程质量责任主体的工程质量行为 C 参与工程质量事故的调查处理 D 监督工程竣工验收 E 审核工程建设标准的完整性 | 77. The construction administrative department of the project quality supervision of the content includes (). A random inspection of the engineering quality behavior of the quality inspection unit B random inspection of the engineering quality behavior of the project quality responsibility subject C participation in the investigation and handling of engineering quality accidents D supervision of project completion acceptance E review of the integrity of engineering construction standards
MCQ-1943 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 78、 根据《建设工程文件归档规范》,建设工程文件应包括（ ）。 A 工程准备阶段文件 B 监理文件 C 施工文件 D 竣工图和竣工验收文件 E 前期投资策划文件 | 78、 根据《建设工程文件归档规范》,建设工程文件应包括（ ）。 A 工程准备阶段文件 B 监理文件 C 施工文件 D 竣工图和竣工验收文件 E 前期投资策划文件 | 78. According to the "Construction project documents archiving standards", construction project documents shall include (). A project preparation stage documents B supervision documents C construction documents D as-built drawings and completion acceptance documents E preliminary investment planning documents
MCQ-1944 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 79、 施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（ ）。 A 建设项目总进度纲要 B 主体结构施工进度计划 C 安装工程施工进度计划 D 资源需求计划 E 旬施工作业计划 | 79、 施工方根据项目特点和施工进度控制的需要，编制的施工进度计划有（ ）。 A 建设项目总进度纲要 B 主体结构施工进度计划 C 安装工程施工进度计划 D 资源需求计划 E 旬施工作业计划 | 79. According to the characteristics of the project and the needs of construction progress control, the construction progress plan prepared by the construction party is (). A overall progress outline of the construction project B main structure construction progress plan C installation project construction progress plan D resource requirements plan E ten-day construction operation plan
MCQ-1945 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 B 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 C 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人 D 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告 E 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 B 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 C 项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员的相关信息通知监理人 D 承包人应在接到发包人更换项目经理的书面通知后14天内向发包人提出书面改进报告 E 发包人收到承包人改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 | 80. According to the "construction project construction Contract (Model text)", about the construction enterprise project manager's statement, the correct (). A In case of emergency, in order to ensure the safety of construction, the project manager shall submit a written report to the professional supervision engineer within 48 hours after taking the necessary measures. B If the contractor needs to replace the project manager, he shall notify the employer and the supervisor in writing 14 days in advance. And obtain the written consent of the employer. C When the project manager authorizes the subordinate personnel due to special circumstances, D The contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the Owner's written notice to change the project manager. E If the Owner still requires to change the project manager after receiving the contractor's improvement report, The Contractor shall replace the project manager within 28 days after receiving the second notice of replacement
MCQ-1946 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 81、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（ ）。 A 工作开展程序 B 合同关系 C 总包单位承担的责任和义务 D 合同计价方式 E 对分包单位的管理和服务 | 81、 施工总承包管理模式与施工总承包模式相同的方面有（ ）。 A 工作开展程序 B 合同关系 C 总包单位承担的责任和义务 D 合同计价方式 E 对分包单位的管理和服务 | 81. The management mode of general contract for construction has the same aspects as that of general contract for construction (). A work development procedure B contract relationship C Responsibilities and obligations undertaken by the general contractor D contract pricing method E Management and service to the subcontractor
MCQ-1947 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 82、 施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定 D 对事故责任者处理决定 E 事故发生的经过和救援情况 | 82、 施工现场生产安全事故调查报告应包括的内容有（ ）。 A 事故发生单位概况 B 事故发生的原因和事故性质 C 事故责任的认定 D 对事故责任者处理决定 E 事故发生的经过和救援情况 | 82. The construction site production safety accident investigation report should include the contents of (). A Overview of the unit where the accident occurred B the cause of the accident and the nature of the accident C the identification of the accident responsibility D the handling of the accident responsible E the accident happened and the rescue situation
MCQ-1948 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 83、 在施工过程中，引起工程变更的原因有（ ）。 A 发包人修改项目计划 B 设计错误导致图纸修改 C 工程环境变化 D 总承包人改变施工方案 E 政府部门提出新的环保要求 | 83、 在施工过程中，引起工程变更的原因有（ ）。 A 发包人修改项目计划 B 设计错误导致图纸修改 C 工程环境变化 D 总承包人改变施工方案 E 政府部门提出新的环保要求 | 83. In the construction process, the reasons for engineering changes are (). A The owner modified the project plan B design error resulting in drawing modification C project environment change D the general contractor changed the construction plan E the government department put forward new environmental protection requirements
MCQ-1949 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 84、 施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故处理结论 B 事故处理方案 C 工程项目和参建单位概况 D 事故基本情况 E 事故发生后采取的应急防护措施 | 84、 施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故处理结论 B 事故处理方案 C 工程项目和参建单位概况 D 事故基本情况 E 事故发生后采取的应急防护措施 | 84. The main contents of the construction quality accident investigation report include (). A Conclusion of accident handling B accident handling plan C Overview of the project and participating units D basic situation of the accident E emergency protection measures taken after the accident
MCQ-1950 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 85、 项目实施阶段的总进度包括（ ）。 A 可行性研究 B 设计 C 招标 D 工程物资采购 E 工程施工 | 85、 项目实施阶段的总进度包括（ ）。 A 可行性研究 B 设计 C 招标 D 工程物资采购 E 工程施工 | 85. The overall progress of the project implementation phase includes (). A Feasibility study B design C bidding D Project materials procurement E project construction
MCQ-1951 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 86、 下列图表中,属于组织工具的有（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 工作流程图 D 因果分析图 E 管理职能分工表 | 86、 下列图表中,属于组织工具的有（ ）。 A 项目结构图 B 工作任务分工表 C 工作流程图 D 因果分析图 E 管理职能分工表 | 86. In the following chart, organizational tools are (). A project structure chart B Work task division table C work flow chart D causal analysis chart E Management function division table
MCQ-1952 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 87、 对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。 A 特种作业操作证每五年复审一次 B 培训和考核的重点是安全技术基础知识 C 上岗作业前必须进行专门的安全技术培训 D 培训考核合格取得操作证后才可独立作业 E 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次 | 87、 对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。 A 特种作业操作证每五年复审一次 B 培训和考核的重点是安全技术基础知识 C 上岗作业前必须进行专门的安全技术培训 D 培训考核合格取得操作证后才可独立作业 E 特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次 | 87. The management requirements of safety education for construction special operators are (). A special operation certificate review every five years B the focus of training and assessment is the basic knowledge of safety technology C must carry out special safety technology training before the job D training and assessment qualified to obtain the operation certificate can operate independently E The review time of special operation operation certificate can be conditionally extended to once every 6 years
MCQ-1953 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 88、 根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有（ ）。 A 应在索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书 B 应在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书 C 有连续影响的,应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度 D 索赔事件有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 E 有连续影响的,应在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书 | 88、 根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有（ ）。 A 应在索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书 B 应在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书 C 有连续影响的,应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度 D 索赔事件有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 E 有连续影响的,应在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书 | 88. According to the "Standard Bidding Documents for Construction", the statement about the claim procedure of the contractor is correct (). A shall, within 28 days after the occurrence of the claim event, submit a notice of intention to claim to the supervisor B shall, within 28 days after the issue of the notice of intention to claim, formally submit a notice of claim to the supervisor C If there is a continuous impact, it shall negotiate with the Employer to determine the amount of the current claim D within 28 days after submitting the notice of continued claim If the claim event has a continuous impact, it shall continue to submit the notice of continued claim at reasonable intervals. If the claim event has a continuous impact, it shall submit the final claim notice to the supervisor within 28 days after the end of the impact of the claim event
MCQ-1954 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 89、 根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（ ）。 A 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 B 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 C 发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金 D 承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应费用 E 在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期 | 89、 根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有（ ）。 A 监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 B 出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 C 发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金 D 承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应费用 E 在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期 | 89. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the adjustment of the construction period is correct (). A The supervisor thinks that the contractor's construction progress can not meet the requirements of the contract period, the contractor shall take measures to increase the cost to be borne by the employer B abnormal bad weather as stipulated in the contract causes the delay of the construction period, the contractor has the right to ask the employer to extend the construction period C the employer requires the contractor to complete the project in advance, D If the contractor's proposal for early completion is accepted, the contractor shall take measures to speed up the progress of the project and the Owner shall bear the corresponding costs. E If the Owner changes the quality characteristics of a certain work during the performance of the contract, the contractor shall have the right to request the extension of the construction period
MCQ-1955 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 90、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(76%EF%BC%89.png<image>某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）。 A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④ | 90、 这张图片展示的是一个项目管理中常用的图表工具，即网络图，也被称为项目评审技术或关键路径法（CPM）的网络图。此图表是用于规划和显示一个项目中任务的逻辑关系和顺序的工具。每个圆圈（或节点）代表项目中的一个特定事件或活动，而箭头则表示活动之间的依赖关系和前后顺序。 在这个特定的图中，我们可以看到节点1、2、3、4、5以及它们之间通过箭头相连的依赖关系。箭头上的数字可能表示完成从一个节点到下一个节点活动所需的时间（例如，天数、周数等）。例如，活动A从节点1到节点5需要12个时间单位，而活动B、C、D、E和H从节点1或2通过节点3到节点4或5需要6个时间单位。网络图通常用于确定项目的最短完成时间，找出关键路径（活动序列中时间总和最长的路径，这些活动的延迟会直接影响到项目的完成时间），以及哪些活动具有时间上的灵活性（称为浮动时间）。 在建设工程项目管理中，这样的图表对确保项目按时完成非常有价值，它使得项目经理能够识别关键环节，对资源进行优先排序，并及时调整项目计划以适应任何变化。某双代号网络计划如下图，关键线路有（ ）。 A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④ | 90. This picture shows a common charting tool in project management, the network diagram, also known as the Project Review Technique or the Critical Path Method (CPM) network diagram. This diagram is a tool used to plan and display the logical relationships and sequence of tasks in a project. Each circle (or node) represents a specific event or activity in a project, while arrows indicate dependencies and order between activities. In this particular diagram, we can see nodes 1, 2, 3, 4, 5 and the dependencies between them that are connected by arrows. The numbers on the arrows may represent the time it takes to complete the activity from one node to the next (e.g., days, weeks, etc.). For example, activity A takes 12 units of time to go from node 1 to node 5, while activities B, C, D, E, and H take 6 units of time to go from node 1 or 2 through node 3 to node 4 or 5. Network diagrams are often used to determine the shortest time to complete a project, to find out the critical paths (the paths with the longest sum of time in the sequence of activities, and the delay of these activities will directly affect the completion time of the project), and which activities have flexibility in time (called float time). In construction engineering project management, such a chart is very valuable in ensuring that the project is completed on time, allowing the project manager to identify critical links, prioritize resources, and adjust the project plan in a timely manner to accommodate any changes. A double code network plan is shown in the figure below, with the key links (). A ①-⑤ B ①-③-⑤ C ②-③-⑤ D ①-③-④ E ②-③-④
MCQ-1956 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 91、 采用变动总价合同时,对于建设周期两年以上的工程项目,需考虑引起价格变化的因素有（ ）。 A 劳务工资以及材料费用的上涨 B 燃料费及电力价格的变化 C 外汇汇率的波动 D 法规变化引起的工程费用上涨 E 承包人用工制度的变化 | 91、 采用变动总价合同时,对于建设周期两年以上的工程项目,需考虑引起价格变化的因素有（ ）。 A 劳务工资以及材料费用的上涨 B 燃料费及电力价格的变化 C 外汇汇率的波动 D 法规变化引起的工程费用上涨 E 承包人用工制度的变化 | 91. The use of variable total price contract, for the construction cycle of more than two years of engineering projects, need to consider the factors causing price changes are (). A Increases in labor wages and material costs B changes in fuel costs and electricity prices C fluctuations in foreign exchange rates D increases in project costs due to changes in regulations E changes in contractor employment system
MCQ-1957 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 92、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书的内容包括（ ）。 A 项目合同文件 B 项目管理规划大纲 C 项目管理实施目标 D 项目管理机构应承担的风险 E 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法 | 92、 根据《建设工程项目管理规范》,项目管理目标责任书的内容包括（ ）。 A 项目合同文件 B 项目管理规划大纲 C 项目管理实施目标 D 项目管理机构应承担的风险 E 项目管理效果和目标实现的评价原则、内容和方法 | 92. According to the "Construction Project Management Standards", the contents of the project management target responsibility letter include (). A project contract document B project management planning outline C Project management implementation objectives D risk borne by the project management agency E project management effect and goal realization evaluation principles, content and methods
MCQ-1958 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 93、 下列机械消耗时间中,属于施工机械时间定额组成的有（ ）。 A 不可避免的中断时间 B 机械故障的维修时间 C 正常负荷下的工作时间 D 不可避免的无负荷工作时间 E 降低负荷下的工作时间 | 93、 下列机械消耗时间中,属于施工机械时间定额组成的有（ ）。 A 不可避免的中断时间 B 机械故障的维修时间 C 正常负荷下的工作时间 D 不可避免的无负荷工作时间 E 降低负荷下的工作时间 | 93. The following machinery consumption time, belong to the construction machinery time quota composition are (). A unavoidable interruption time B maintenance time of mechanical failure C working time under normal load D unavoidable no-load working time E working time under reduced load
MCQ-1959 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 94、 下列施工成本管理措施中,属于技术措施的有（ ）。 A 加强施工任务单管理 B 确定最佳的施工方案 C 进行材料使用的比选 D 使用先进的机械设备 E 加强施工调度 | 94、 下列施工成本管理措施中,属于技术措施的有（ ）。 A 加强施工任务单管理 B 确定最佳的施工方案 C 进行材料使用的比选 D 使用先进的机械设备 E 加强施工调度 | 94. The following construction cost management measures, belong to the technical measures (). A to strengthen the management of construction task list B to determine the best construction plan C to select the use of materials D to use advanced machinery and equipment E to strengthen construction scheduling
MCQ-1960 | Second-level CRCEE(2020) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 95、 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计按编制对象可分为（ ）。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 生产用施工组织设计 D 投标用施工组织设计 E 专项工程施工组织设计 | 95、 根据《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计按编制对象可分为（ ）。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 生产用施工组织设计 D 投标用施工组织设计 E 专项工程施工组织设计 | 95. According to the "Building construction organization design Code", the construction organization design can be divided into () according to the preparation object. A general construction organization design B unit engineering construction organization design C production construction organization design D bidding construction organization design E special project construction organization design
MCQ-1961 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 1、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(77).png<image>双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（ ）。 A 存在多个终点节点 B 存在曲线形状的箭线 C 出现循环回路 D 存在多余的虚箭线 | 1、 这张图片看起来是一张网络图表，它通常用于表示项目管理中的工作分解结构或是活动的顺序。在建设工程项目管理中，此类图表可以帮助规划和监控项目的进度。 每个节点（用数字表示）可以代表项目的一个关键里程碑或事件。而连线（用字母表示）则代表从一个里程碑到下一个里程碑所需要完成的活动或任务。箭头指示任务的顺序和方向。 在这张图中： - 节点1可能是项目的开始。 - 任务A和任务B可能是并行的任务，它们从节点1开始。 - 节点2和节点3分别是任务A和任务B的结束。 - 从节点3出发，有一个虚线箭头指向节点2，这可能表示任务D依赖于任务B的完成但是跟任务A的完成有关联。 - 任务C、任务D和任务E是连续的任务，从节点3开始，经过节点4。 - 同时，从节点2开始，任务F是必须完成的，以便能够执行任务G和任务H。 - 最后，所有的活动汇聚到节点5，并通过任务I完成，最终达到节点6，可能表示项目的结束。 在实际的建设工程项目管理中，这种图表可以辅助项目经理理解不同任务之间的依赖关系、确定关键路径、评估项目持续时间、指明哪些活动可以同时开始，以及哪些需要等待其它活动完成等等。通过这种方式，项目团队可以更有效地规划资源，确保按时完成项目。双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是（ ）。 A 存在多个终点节点 B 存在曲线形状的箭线 C 出现循环回路 D 存在多余的虚箭线 | 1. This picture looks like a network diagram, which is often used to represent the work breakdown structure or sequence of activities in project management. In construction project management, such diagrams can help plan and monitor the progress of a project. Each node (represented by a number) can represent a key milestone or event of the project. Lines (represented by letters) represent the activity or task that needs to be completed to get from one milestone to the next. Arrows indicate the order and direction of the tasks. In this image: - Node 1 May be the beginning of the project. - Task A and task B may be parallel tasks that start at node 1. - Node 2 and node 3 are the ends of tasks A and B, respectively. - From node 3, there is A dotted arrow pointing to node 2, which may indicate that task D depends on the completion of task B but is associated with the completion of task A. - Tasks C, D, and E are consecutive tasks that start at node 3 and pass through node 4. - At the same time, starting from node 2, task F is a must to be completed in order to be able to perform tasks G and H. - Finally, all the activities converge to node 5 and are completed through task I, eventually reaching node 6, which may indicate the end of the project. In the actual construction project management, this chart can assist the project manager to understand the dependencies between different tasks, determine the critical path, evaluate the duration of the project, indicate which activities can be started at the same time, and which need to wait for other activities to complete, etc. In this way, the project team can plan resources more efficiently and ensure that the project is completed on time. The double code network diagram is shown below, and the drawing error present in the diagram is (). A there are multiple end points B there are curvilinear arrows C there are loops D there are redundant virtual arrows
MCQ-1962 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 2、 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。 A 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对 B 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任 C 风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 D 收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控 | 2、 根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。 A 风险识别、风险分析、风险转移、风险应对 B 制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任 C 风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 D 收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控 | 2. According to "Construction Project Management Code", the project risk management procedure is (). A risk identification, risk analysis, risk transfer, risk response B develop risk management objectives, determine the scope of risk, choose risk management methods, clear risk management responsibilities C risk identification, risk assessment, risk response, risk monitoring D Collect risk information, determine risk factors, prepare risk reports, and conduct risk monitoring
MCQ-1963 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 3、 工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（ ）。 A 施工现场准备工作情况 B 主要建筑材料、建筑构配件的质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 施工现场计量器具检验情况 | 3、 工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是（ ）。 A 施工现场准备工作情况 B 主要建筑材料、建筑构配件的质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 施工现场计量器具检验情况 | 3. The focus of the first on-site supervision and inspection conducted by the engineering quality supervision institution is (). A preparation work on the construction site B quality of main building materials and building components C quality behavior of the main parties involved in the construction D inspection of measuring instruments on the construction site
MCQ-1964 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 4、 某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是（ ）元/吨。 A 3692.50 B 3695.84 C 3694.08 D 3694.95 | 4、 某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是（ ）元/吨。 A 3692.50 B 3695.84 C 3694.08 D 3694.95 | 4. The original price of a building material is 3500 yuan/ton, the freight rate is 2.5%, the transportation loss rate is 1%, and the purchase and storage rate is 2%. The unit price of the material excluding tax is () yuan/ton. A 3692.50B 3695.84C 3694.08 D 3694.95
MCQ-1965 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 5、 施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按产生的原因分类，该事故属于（ ）引发的质量事故。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会原因 D 经济原因 | 5、 施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按产生的原因分类，该事故属于（ ）引发的质量事故。 A 技术原因 B 管理原因 C 社会原因 D 经济原因 | 5. The construction unit testing instrument is not calibrated resulting in quality detection errors, and resulting in quality accidents, according to the cause of classification, the accident belongs to () caused by the quality accident. A technical reason B management reason C social reason D economic reason
MCQ-1966 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。 A 暂列金额应按招标工程量清单的数量填写，施工中由承包人自行使用 B 专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用 C 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行 D 计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价 | 6、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。 A 暂列金额应按招标工程量清单的数量填写，施工中由承包人自行使用 B 专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用 C 暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行 D 计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价 | 6. According to the "Specification for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects", the statement about other project fees is correct (). A provisional amount should be filled in according to the quantity of the bidding quantity list, the contractor in the construction of B professional engineering provisional valuation can be filled in according to the market price, and by the contractor using C provisional valuation of materials, equipment unit price once filled, D must be strictly implemented in the construction of the day work should be based on the bidding of the project and quantity in the list of quantities by the bidder's own quotation
MCQ-1967 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 7、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(78).png<image>某项目双代号网络计划如下图（时间单位：天），该网络计划的计算工期是（ ）天。 A 23 B 18 C 20 D 21 | 7、 这张图片似乎是一个项目管理中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）网络图。关键路径法是一种项目建设管理中常用的技术，用于安排和控制项目中的各种活动。 在这个网络图中，节点（通常用圆圈表示）代表项目中的关键事件或里程碑，而箭头代表活动或任务。每个箭头旁边的数字代表活动的持续时间。在这种图表中，开始节点没有箭头指向它，结束节点没有箭头指出。 我们可以看到，网络图由多个路径组成，分别由不同的活动序列构成。其中，关键路径是完成项目所需要的最长路径，即哪些活动的时间总和最长，这些活动的持续时间直接影响到整个项目的完成时间。 图中的关键路径可以通过下面步骤找到： 1. 从开始节点（节点1）出发，识别出所有可能的路径。 2. 计算每条路径上活动的时间总和。 3. 路径上总和时间最长的就是关键路径。 在这个特定的例子中，活动的标识（如A, B, C等）和具体的路径没有显示，但正常情况下每个活动将具体代表项目中的一个任务，例如：土木工程、安装设备或者设计审批等。 从这张图片中，我们无法直接看出哪个是关键路径，因为没有足够的信息来确认每个活动的开始和结束时间。通常，会需要更多的详细信息，例如每个活动的早起开始时间、最迟开始时间、早起完成时间和最迟完成时间等，这通常在网络图的不同节点上会用不同的数字表示。 归根结底，这个网络图是一个强大的工具，帮助项目经理理解任务之间的依赖关系，确定项目的最短完成时间，以及监控和控制项目进度。某项目双代号网络计划如下图（时间单位：天），该网络计划的计算工期是（ ）天。 A 23 B 18 C 20 D 21 | 7. This image appears to be a Critical Path Method (CPM) network diagram for project management. The Critical Path Method (CPM) is a technique commonly used in project construction management to schedule and control various activities in a project. In this network diagram, nodes (usually represented by circles) represent key events or milestones in the project, while arrows represent activities or tasks. The number next to each arrow represents the duration of the activity. In this kind of chart, the start node has no arrow pointing to it and the end node has no arrow pointing to it. As we can see, the network diagram consists of multiple paths, each made up of a different sequence of activities. Among them, the critical path is the longest path needed to complete the project, that is, which activities have the longest sum of time, and the duration of these activities directly affects the completion time of the whole project. The critical paths in the figure can be found through the following steps: 1. From the start node (Node 1), identify all possible paths. 2. Calculate the total time of activity on each path. 3. The path with the longest total time is the critical path. In this particular example, the identification of the activities (e.g., A, B, C, etc.) and the specific paths are not shown, but normally each activity would represent a specific task within the project, such as civil engineering, installation of equipment, or design approval. From this image, it is not immediately clear which is the critical path, as there is not enough information to confirm the start and end times of each activity. Often, more details are needed, such as the early start time, the latest start time, the early finish time, and the latest finish time for each activity, which are usually represented by different numbers at different nodes in the network diagram. At the end of the day, this network diagram is a powerful tool to help project managers understand the dependencies between tasks, determine the minimum completion time for the project, and monitor and control the project progress. A project's double-codenamed network plan is shown below (time unit: days), and the calculated duration of the network plan is () days. A 23 B 18 C 20 D 21
MCQ-1968 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 8、 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（ ）行为。 A 技术服务 B 行政执法 C 业务指导 D 行业监管 | 8、 建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于（ ）行为。 A 技术服务 B 行政执法 C 业务指导 D 行业监管 | 8. The nature of the supervision of project quality by the construction administrative department belongs to () behavior. A technical service B administrative law enforcement C business guidance D industry supervision
MCQ-1969 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 9、 网络计划中，某工作最早开始时间是第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 9、 网络计划中，某工作最早开始时间是第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是（ ）天。 A 2 B 1 C 3 D 5 | 9. In the network plan, the earliest start time of a work is the third day, the work lasts for 3 days, the latest start time of the next work is the ninth day, and the total time difference is 2 days. Then the interval between the two work is () days. A 2 B 1 C 3 D 5
MCQ-1970 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 10、 在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。 A 晚1时到次日早7时 B 晚11时到次日早6时 C 晚10时到次日早6时 D 晚11时到次日早7时 | 10、 在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。 A 晚1时到次日早7时 B 晚11时到次日早6时 C 晚10时到次日早6时 D 晚11时到次日早7时 | 10. When carrying out strong noise construction operations in densely populated areas, the period to be avoided according to the regulations is (). A from 1 PM to 7 am the next day B from 11 PM to 6 am the next day C from 10 PM to 6 am the next day D from 11 PM to 7 am the next day
MCQ-1971 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 11、 下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场实行半封闭管理 B 施工现场主要场地硬化处理 C 沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡 D 集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区 | 11、 下列施工现场文明施工的做法中，正确的是（ ）。 A 施工现场实行半封闭管理 B 施工现场主要场地硬化处理 C 沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡 D 集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区 | 11. Among the following civilized construction practices on the construction site, the correct one is (). A construction site to implement semi-closed management B hardening treatment of the main site of the construction site C along the site around the continuous setting of 1.6m height of the enclosure D collective dormitory and work area isolation, temporary part of the materials stacked in the dormitory area
MCQ-1972 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 12、 为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（ ）办理。 A 监理人 B 项目法人 C 项目承包人 D 项目主管部门 | 12、 为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由（ ）办理。 A 监理人 B 项目法人 C 项目承包人 D 项目主管部门 | 12. In order to ensure the effectiveness and continuity of insurance, domestic engineering all risks are usually handled by (). A Supervisor B Project legal person C Project contractor D project authority
MCQ-1973 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 13、 根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。 A 发包人与监理工程师 B 监理工程师与合同当事人 C 承包人与总监理工程师 D 合同当事人 | 13、 根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由（ ）商定。 A 发包人与监理工程师 B 监理工程师与合同当事人 C 承包人与总监理工程师 D 合同当事人 | 13. In accordance with the principle of change valuation in the Standard Bidding Documents for Construction, the unit price of the change works without applicable or similar subitems in the list of priced quantities shall be agreed by (). A The Employer and the supervising engineer B the supervising engineer and the contracting party C The contractor and the chief Supervising engineer D the contracting party
MCQ-1974 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 14、 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（ ）。 A 监理人批准的施工方案 B 承包人进场材料合格证书 C 标准和技术规范 D 发包人审批的施工进度计划 | 14、 下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是（ ）。 A 监理人批准的施工方案 B 承包人进场材料合格证书 C 标准和技术规范 D 发包人审批的施工进度计划 | 14. Among the following construction claim evidence, the evidence belonging to contract documents is (). A construction plan approved by the supervisor B Qualification certificate of the contractor's approach materials C standards and technical specifications D construction schedule plan approved by the Employer
MCQ-1975 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 15、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 对项目的结构进行逐层分解 B 对项目施工进度控制进行管理职能分工 C 确定单位时间内的人、材、机和资金需求 D 论证施工总进度目标 | 15、 编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A 对项目的结构进行逐层分解 B 对项目施工进度控制进行管理职能分工 C 确定单位时间内的人、材、机和资金需求 D 论证施工总进度目标 | 15. The main purpose of preparing the controlled construction schedule plan is (). A decompose the structure of the project layer by layer B divide the management functions of the control of the project construction schedule C determine the needs of people, materials, machines and funds per unit time D demonstrate the total progress target of the construction
MCQ-1976 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 16、 建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足（ ）的需要。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 施工图审查单位 | 16、 建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足（ ）的需要。 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 施工图审查单位 | 16. The construction quality of the construction project in line with the national laws, administrative regulations and technical standards, but also to meet the needs of (). A construction unit B design unit C construction unit D construction drawing review unit
MCQ-1977 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 17、 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是（） A 承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证 B 发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担 C 发包人应在收到承包人的签证报告7天内给予确认或提出修改意见 D 发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付 | 17、 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是（） A 承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证 B 发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担 C 发包人应在收到承包人的签证报告7天内给予确认或提出修改意见 D 发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付 | 17. According to the "Interim Measures for Settlement of Construction Project Price", about the on-site visa, it is correct that () A contractor should submit a visa to the employer within 14 days of the occurrence of the on-site visa incident B the employer has not approved the visa, the contractor after the construction of the dispute, The responsibility shall be shared by both parties. C The employer shall confirm or propose modification opinions within 7 days after receiving the contractor's visa report. D The on-site visa fee confirmed by both parties shall be paid at the same time as the project progress payment
MCQ-1978 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 18、 下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。 A 材料设备进场记录 B 施工日志记录 C 主要构配件的试验报告 D 质量检查记录 | 18、 下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（ ）。 A 材料设备进场记录 B 施工日志记录 C 主要构配件的试验报告 D 质量检查记录 | 18. Among the following information related to the construction project, the information belonging to the construction technical data is (). A material equipment approach record B construction log record C test report of main components D quality inspection record
MCQ-1979 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 19、 项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为（ ）。 A 项目管理机构 B 施工企业财务部门 C 第三方咨询机构 D 建设单位财务部门 | 19、 项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为（ ）。 A 项目管理机构 B 施工企业财务部门 C 第三方咨询机构 D 建设单位财务部门 | 19. In project cost management, the main body of on-site cost accounting analysis of completed projects should be (). A Project management agency B Financial department of construction enterprise C third-party consulting agency D financial department of construction unit
MCQ-1980 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 20、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(79).png<image>某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（ ）。 A 逻辑关系表达混乱 B 工作持续时间和横道时间长度不一致 C 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间 D 横道上缺少工作的简要说明 | 20、 这张图片展示的是一张甘特图（Gantt Chart），这是一种常用于项目管理的工具，特别是在建设工程项目管理中。甘特图用于表示项目中的任务列表及其对应的时间安排。现在，让我们根据图片内容，详细解释它如何用于项目管理： 1. **任务清单**：在图片的最左侧，我们看到第一列标注有“序号”和第二列标注有“工作名称”，这显示了项目中需要完成的不同任务。每一项任务都有一个序号和描述，帮助项目管理者追踪项目的进展。 2. **持续时间**：第三列标注为“持续时间(周)”，说明了每个任务预计需要的时间。例如，任务1预计需要16周，任务5则需要4周。 3. **时间表**：图的右侧部分是时间线，横向表格中的上方标注了日期，从2020年3月2日开始至4月13日结束。这个时间表帮助项目管理者看到每项任务的起始日期和结束日期。 4. **任务进度条**：黑色的水平条表示各个任务的实际进度或计划。任务开始的地方有一个黑色的方块，结束的地方有一个箭头，表示任务的时间跨度。例如，任务1从3月2日开始，一直持续到4月中旬。 5. **依赖关系和顺序**：一些任务之间通过箭头连接，表明它们之间的先后顺序或依赖关系。例如，任务3需要在任务4完成后才能开始，这在图表中通过一个箭头连接表示。 整体上，这张图片中的甘特图为项目管理者提供了如下信息： - 各项任务将在何时开始和结束； - 各项任务需要多长时间完成； - 任务之间的依赖关系和执行顺序； - 整个项目的时间框架概览。 通过监控这些信息，建设工程项目的管理者可以确保资源的合理分配，识别潜在的时间冲突，并及时调整进度计划以满足项目目标。某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是（ ）。 A 逻辑关系表达混乱 B 工作持续时间和横道时间长度不一致 C 屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间 D 横道上缺少工作的简要说明 | 20. This image shows a Gantt Chart, a tool commonly used in project management, especially in construction projects. A Gantt chart is used to represent a list of tasks in a project and their corresponding timeline. Now, let's explain in detail how it can be used for project management, based on the image content: 1. ** Task List ** : On the far left side of the image, we see that the first column is labeled with "Serial number" and the second column is labeled with "Job name", which shows the different tasks that need to be done in the project. Each task has a serial number and a description to help the project manager track the progress of the project. 2. ** Duration ** : The third column, labeled "Duration (weeks)," states how long each task is expected to take. For example, Task 1 is expected to take 16 weeks and Task 5 is expected to take 4 weeks. 3. ** Timeline ** : The right part of the figure is a timeline, with dates at the top of the horizontal table, beginning March 2 and ending April 13, 2020. This timeline helps project managers see the start and end dates for each task. 4. ** Task Progress bar ** : The black horizontal bar indicates the actual progress or schedule of each task. There is a black square where the mission begins and an arrow where it ends, indicating the time span of the mission. For example, mission 1 starts on March 2 and runs until mid-April. 5. ** Dependencies and order ** : Some tasks are connected by arrows that indicate the order or dependencies between them. For example, task 3 needs to be completed before task 4 can be started, which is indicated by an arrow link in the chart. As a whole, the Gantt chart in this image provides the following information for project managers: - When each task will start and end; -How long each task will take to complete; -Dependencies between tasks and order of execution; - an overview of the time frame of the entire project. By monitoring this information, managers of construction engineering projects can ensure proper allocation of resources, identify potential time conflicts, and adjust schedule in a timely manner to meet project objectives. The progress plan of the construction traverse diagram of a project is shown in the following figure. The errors in the diagram are (). A confused expression of logical relations B inconsistent duration of work and length of crossing time C There is an interval between the roof base and the roof waterproofing D a brief description of the lack of work on the crossing
MCQ-1981 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 21、 某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是（ ）。 A 进度延误，费用超支 B 进度提前，费用节约 C 进度延误，费用节约 D 进度提前，费用超支 | 21、 某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是（ ）。 A 进度延误，费用超支 B 进度提前，费用节约 C 进度延误，费用节约 D 进度提前，费用超支 | 21. In the interim inspection of a project, it was found that the progress performance index was 0.85 and the cost performance index was 0.9, according to which the actual status of the project was judged to be (). A schedule delay, cost overruns B schedule advance, cost saving C schedule delay, cost saving D schedule advance, cost overruns
MCQ-1982 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 22、 项目经理部采用时间-成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是（ ）。 A 压缩非关键线路上工作的时间 B 所有工作都按最早开始时间开始 C 所有工作都按最迟开始时间开始 D 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力 | 22、 项目经理部采用时间-成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是（ ）。 A 压缩非关键线路上工作的时间 B 所有工作都按最早开始时间开始 C 所有工作都按最迟开始时间开始 D 尽可能减少单位时间内投入的人力和财力 | 22. The Project Management Department has prepared the preliminary construction cost plan using the time-cost accumulation curve. In order to save loan interest, the cost plan is to be optimized and adjusted. A compress the time of work on non-critical lines B all work starts at the earliest start time C all work starts at the latest start time D as much as possible to reduce the input of human and financial resources per unit time
MCQ-1983 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 23、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施 B 工人取用汽油操作不规范 C 汽油储存设备老化 D 现场存放大量汽油 | 23、 下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。 A 存放汽油的区域缺乏必要隔离措施 B 工人取用汽油操作不规范 C 汽油储存设备老化 D 现场存放大量汽油 | 23. The following construction site hazards, belong to the first type of hazard is (). A The area where the gasoline is stored lacks the necessary isolation measures B The operation of the gasoline used by the workers is not standardized C The aging of the gasoline storage equipment D a large amount of gasoline is stored on the site
MCQ-1984 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 24、 某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（ ）。 A 直接给承包人下发设计变更单 B 直接要求设计人更正 C 要求承包人提出变更建议 D 报告建设单位要求设计人更正 | 24、 某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是（ ）。 A 直接给承包人下发设计变更单 B 直接要求设计人更正 C 要求承包人提出变更建议 D 报告建设单位要求设计人更正 | 24. A project implementation process, the supervisor found that the engineering design does not meet the quality standards of construction engineering, the correct approach is (). A directly to the contractor to issue a design change order B directly request the designer to correct C request the contractor to put forward a change proposal D report the construction unit requires the designer to correct
MCQ-1985 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 25、 某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。 A 追究行政责任 B 吊销资格证书 C 追究社会责任 D 追究经济责任 | 25、 某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是（ ）。 A 追究行政责任 B 吊销资格证书 C 追究社会责任 D 追究经济责任 | 25. The project manager of a project due to work mistakes, resulting in the death of the construction personnel and caused significant economic losses, the construction enterprise can take the treatment of the project manager is (). A investigate administrative responsibility B revocation of qualification certificate C investigate social responsibility D investigate economic responsibility
MCQ-1986 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 26、 项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值；②确定用于目标控制的计划值；③项目目标分解；④如有偏差，采取纠偏措施；⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是（ ）。 A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④ | 26、 项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值；②确定用于目标控制的计划值；③项目目标分解；④如有偏差，采取纠偏措施；⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是（ ）。 A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④ | 26. The work of dynamic control of project objectives is as follows: ① Collect the actual value of the project; ② determine the planned value for target control; ③ project objective decomposition; ④ If there is deviation, take corrective measures; ⑤ Compare the planned value and actual value of the project objective. The correct working procedure is (). A ②-③-①-⑤-④ B ③-①-②-④-⑤ C ③-②-①-⑤-④ D ②-①-③-⑤-④
MCQ-1987 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 27、 施工企业项目经理的管理权限应由企业（ ）授予。 A 董事会 B 经理层 C 股东大会 D 法定代表人 | 27、 施工企业项目经理的管理权限应由企业（ ）授予。 A 董事会 B 经理层 C 股东大会 D 法定代表人 | 27. Construction enterprise project manager management authority should be granted by the enterprise (). A Board of directors B management C shareholders meeting D legal representative
MCQ-1988 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 28、 某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 28、 某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 28. Due to the delay in the procurement of key equipment for a certain project, the construction progress is delayed, and the project management Department decides to take measures to adjust the person in charge of the project procurement. This measure belongs to the project objective control (). A Organizational measure B Management Measure C Economic measure D Technical measure
MCQ-1989 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 29、 施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 编制施工总进度计划 B 施工总平面图设计 C 编制施工准备工作计划 D 计算主要技术经济指标 | 29、 施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A 编制施工总进度计划 B 施工总平面图设计 C 编制施工准备工作计划 D 计算主要技术经济指标 | 29. The construction organization of the overall design preparation process, the preparation of resource demand plan is (). A preparation of the construction progress plan B construction layout design C preparation of construction preparation work plan D calculation of the main technical and economic indicators
MCQ-1990 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 30、 下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 30、 下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 | 30. The following project target control measures, the most important is (). A organizational measure B Management measure C economic measure D technical measure
MCQ-1991 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 31、 施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（ ）进行。 A 施工企业行业协会 B 施工企业上级主管部门 C 施工企业的最高管理者 D 第三方认证机构 | 31、 施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由（ ）进行。 A 施工企业行业协会 B 施工企业上级主管部门 C 施工企业的最高管理者 D 第三方认证机构 | 31. The management review of occupational health and safety management system and environmental management system of construction enterprises shall be carried out by (). A construction enterprise industry association B construction enterprise superior department C construction enterprise top management D third party certification body
MCQ-1992 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 32、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 10人死亡，直接经济损失1000万元的事故 B 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故 C 30人死亡，直接经济损失6000万元的事故 D 100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故 | 32、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。 A 10人死亡，直接经济损失1000万元的事故 B 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故 C 30人死亡，直接经济损失6000万元的事故 D 100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故 | 32. According to the "Production safety Accident Report and investigation and Treatment Regulations", the following safety accidents, are major accidents (). A 10 deaths, direct economic loss of 10 million yuan accident B 3 deaths, 10 serious injuries, direct economic loss of 20 million yuan accident C 30 deaths, direct economic loss of 60 million yuan accident D 100 serious injuries, direct economic loss of 120 million yuan accident
MCQ-1993 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 33、 现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报（ ）审核。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 企业技术负责人 D 监理工程师 | 33、 现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报（ ）审核。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 企业技术负责人 D 监理工程师 | 33. In the preparation stage of site construction, the construction unit shall submit the retest results to () for review after rechecking the measurement control points and lines provided by the construction unit. A Project manager B project technical person C enterprise technical person D Supervision engineer
MCQ-1994 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 34、 承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 合同措施 | 34、 承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的（ ）。 A 技术措施 B 经济措施 C 组织措施 D 合同措施 | 34. If the contractor takes measures to adjust the work flow and work plan in response to the deviation of the project schedule, the measures are in the process of handling the deviation of the contract implementation (). A Technical measure B Economic measure C Organizational measure D Contract measure
MCQ-1995 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 35、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 初步设计完成后即可进行施工总承包招标 C 在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制 D 发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 35、 关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调 B 初步设计完成后即可进行施工总承包招标 C 在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制 D 发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调 | 35. About the characteristics of the construction general contract mode, the correct is (). A The general contractor is responsible for the preparation, control and coordination of the overall project schedule B the general contract bidding can be carried out after the preliminary design is completed C there is a clear contract price before the start of construction. It is conducive to the early control of the total cost by the owner D the owner shall be responsible for the management, organization and coordination of the general contractor and subcontractor
MCQ-1996 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 36、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行》》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系 B 项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字 C 项目经理负责组织编制施工组织设计 D 项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收 | 36、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行》》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是（ ）。 A 项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系 B 项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字 C 项目经理负责组织编制施工组织设计 D 项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收 | 36. According to the "Ten Provisions on the Quality and Safety Responsibility of Construction Project Managers (Trial)", the statement about the quality responsibility of project managers is correct (). A the project manager can entrust the project technical person in charge to establish a quality and safety management system B the project manager can entrust the project full-time quality management personnel to sign the completion acceptance document C The project manager is responsible for organizing the preparation of construction organization design D The project manager may appoint full-time quality management personnel to participate in the completion acceptance of the project on behalf of others
MCQ-1997 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 37、 施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（ ）。 A 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门 B 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人 C 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门 D 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人 | 37、 施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（ ）。 A 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门 B 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人 C 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门 D 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人 | 37. Construction enterprise safety production responsibility system should cover the scope of (). A vertical from the top manager to full-time production safety management personnel, covering all functional departments B vertical from the top manager to full-time production safety management personnel, covering all project leaders C vertical from the top manager to the team leader and post personnel, It covers all functional departments vertically from top managers to team leaders and post personnel, and covers all project leaders horizontally
MCQ-1998 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 38、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（ ）。 A 项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分 B 为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个 C 由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划 D 项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成 | 38、 关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（ ）。 A 项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分 B 为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个 C 由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划 D 项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成 | 38. The statement about the construction project schedule planning system is correct (). A project schedule planning system consists of three parts: text description, plan form and possible assurance measures B to coordinate the progress of all project participants, The schedule planning system of a project should have only one C the schedule planning system composed of different depths includes the total schedule plan, the project subsystem schedule plan and the individual project schedule plan in the subsystem D The schedule planning system of the project should be established and completed at the decision-making stage of the project
MCQ-1999 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 39、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（ ）。 A 砌体的垂直度检查 B 地基静载试验 C 钢筋的力学性能检验 D 给水管道耐压检查 | 39、 下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是（ ）。 A 砌体的垂直度检查 B 地基静载试验 C 钢筋的力学性能检验 D 给水管道耐压检查 | 39. Among the following construction site quality inspection items, the appropriate measurement method is (). A masonry perpendicularity inspection B foundation static load test C reinforcement mechanical properties inspection D water supply pipeline pressure inspection
MCQ-2000 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 40、 分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制（ ）环节的工作。 A 优化物资需求计划 B 编制施工进度计划 C 组织施工进度计划实施 D 施工进度计划调整 | 40、 分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制（ ）环节的工作。 A 优化物资需求计划 B 编制施工进度计划 C 组织施工进度计划实施 D 施工进度计划调整 | 40. Analysis of the implementation of the construction schedule plan, belongs to the construction progress control () link of work. A optimize the material demand plan B prepare the construction progress plan C organize the implementation of the construction progress plan D construction progress plan adjustment
MCQ-2001 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 41、 关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。 A 运距长短对于材料费没有直接影响 B 材料费分析中不应考虑材料的保管费 C 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量 D 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少 | 41、 关于施工项目材料费分析的说法，正确的是（ ）。 A 运距长短对于材料费没有直接影响 B 材料费分析中不应考虑材料的保管费 C 材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量 D 租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少 | 41. About the construction project material cost analysis, the correct statement is (). A distance does not directly affect the cost of materials B material cost analysis should not consider the storage fee of materials C material unit price, material reserve days and daily average usage affect the amount of reserve funds D the longer the time of leasing turnover materials, the less the rental fee expenditure
MCQ-2002 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 42、 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（ ）向本单位从业人员公布。 A 施工单位所在地应急管理部门 B 施工单位主要负责人 C 施工单位法定代表人 D 施工单位生产安全管理部门负责人 | 42、 施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（ ）向本单位从业人员公布。 A 施工单位所在地应急管理部门 B 施工单位主要负责人 C 施工单位法定代表人 D 施工单位生产安全管理部门负责人 | 42. The construction unit of the production safety accident emergency plan after review or demonstration, should be announced by () to the unit practitioners. A emergency management department where the construction unit is located B main person in charge of the construction unit C legal representative of the construction unit D responsible person of the production safety management department of the construction unit
MCQ-2003 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 43、 建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于（ ）。 A 施工机械使用费 B 大型机械设备进出场及安拆费 C 工具用具使用费 D 固定资产使用费 | 43、 建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于（ ）。 A 施工机械使用费 B 大型机械设备进出场及安拆费 C 工具用具使用费 D 固定资产使用费 | 43. Among the construction and installation costs, the transportation, loading and unloading, auxiliary materials and wiring expenses of the construction tower crane transported from one construction site to another construction site belong to (). A construction machinery use fee B large machinery and equipment entry and exit and installation and disassembly fee C tools and tools use fee D fixed assets use fee
MCQ-2004 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 44、 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业获准认证的有效期为四年 B 质量管理体系由相关政府主管部门认证 C 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理 D 质量管理体系认证应按申请、审核、审批注册发证等程序进行 | 44、 关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（ ）。 A 企业获准认证的有效期为四年 B 质量管理体系由相关政府主管部门认证 C 企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理 D 质量管理体系认证应按申请、审核、审批注册发证等程序进行 | 44. About the enterprise quality management system certification and supervision of the statement, is correct (). A enterprise approved certification is valid for four years B quality management system by the relevant government departments certification C enterprise approved certification every two years after the supervision and management of a certification body D quality management system certification should be in accordance with the application, audit, approval registration and certification procedures
MCQ-2005 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 45、 项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制；②进行项目过程成本分析；③编制项目成本报告；④进行项目过程成本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（ ）。 A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④ | 45、 项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制；②进行项目过程成本分析；③编制项目成本报告；④进行项目过程成本考核；⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是（ ）。 A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④ | 45. The project cost management is mainly the following work: ① cost control; ② project process cost analysis; ③ prepare project cost report; ④ carry out project process cost assessment; ⑤ Prepare the cost plan and determine the cost implementation target. The correct working procedure is (). A ⑤-②-①-③-④ B ⑤-①-②-④-③ C ①-⑤-②-③-④ D ⑤-①-③-②-④
MCQ-2006 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 46、 职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中（ ），避免事故发生。 A 违章指挥和违规作业 B 不安全行为和状态 C 不安全状态和职业病 D 违章作业和错误操作 | 46、 职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中（ ），避免事故发生。 A 违章指挥和违规作业 B 不安全行为和状态 C 不安全状态和职业病 D 违章作业和错误操作 | 46. The purpose of occupational health and safety management is to reduce or eliminate production factors () through occupational health and safety production management activities, to avoid accidents. A illegal command and illegal operation B unsafe behavior and status C unsafe state and occupational disease D illegal operation and wrong operation
MCQ-2007 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 47、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（ ）。 A 增加的费用和工期延误由监理人承担 B 增加的费用和工期延误由承包人承担 C 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 D 增加的费用和工期延误由发包人承担 | 47、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是（ ）。 A 增加的费用和工期延误由监理人承担 B 增加的费用和工期延误由承包人承担 C 增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担 D 增加的费用和工期延误由发包人承担 | 47. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the contractor shall cover the hidden project after self-inspection and acceptance by the supervision, and the chief supervision engineer shall require a re-inspection. After the inspection proves that the project quality meets the requirements, the resulting increased costs and delay of the construction period shall be borne by (). A the increased cost and delay shall be borne by the supervisor B the increased cost and delay shall be borne by the contractor C the increased cost shall be borne by the contractor, the delay shall be borne by the employer D the increased cost and delay shall be borne by the employer
MCQ-2008 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-3 Planning and procurement modes of CPM | 48、 建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程的（ ）。 A 连续化 B 机械化 C 组织集成化 D 管理现代化 | 48、 建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程的（ ）。 A 连续化 B 机械化 C 组织集成化 D 管理现代化 | 48. The basic starting point of the general contracting mode of construction projects is to learn from the experience of industrial production organizations and realize the construction production process (). A continuous B mechanization C organization integration D management modernization
MCQ-2009 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 49、 采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。 A 业主方 B 分包方 C 项目管理公司 D 施工总承包管理方 | 49、 采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。 A 业主方 B 分包方 C 项目管理公司 D 施工总承包管理方 | 49. The use of construction general contract management mode, under normal circumstances, the contract of the material supplier directly and () signed. A the owner, B subcontractor, C project management company, D general contracting management
MCQ-2010 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 50、 项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的（ ）。 A 筹划 B 决策 C 执行 D 检查 | 50、 项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的（ ）。 A 筹划 B 决策 C 执行 D 检查 | 50. In order to solve the delay in the construction schedule, the project management staff drew up three solutions of increasing night shift, increasing equipment and increasing personnel and compared them. This belongs to the management function (). A plans B makes decisions C performs D inspections
MCQ-2011 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 51、 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。 A 承包人接受竣工付款证书之日 B 发包人颁发工程接收证书之日 C 承包人提交最终结清申请单之日 D 发包人实际支付竣工结算价款之日 | 51、 根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是（ ）。 A 承包人接受竣工付款证书之日 B 发包人颁发工程接收证书之日 C 承包人提交最终结清申请单之日 D 发包人实际支付竣工结算价款之日 | 51. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the latest time node in which the contractor has the right to file a claim is () in case of a claim event occurring before the contract project receipt certificate is issued. A The date when the contractor accepts the completion payment certificate B the date when the owner issues the project acceptance certificate C the date when the contractor submits the final settlement application D the date when the owner actually pays the completion settlement price
MCQ-2012 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 52、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 从业人员劳动技能培训费 B 不合格检验批返工重做费 C 计量器具标定检验费 D 混凝土强度见证检测费 | 52、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 从业人员劳动技能培训费 B 不合格检验批返工重做费 C 计量器具标定检验费 D 混凝土强度见证检测费 | 52. Among the construction quality costs of the following projects, those belonging to external quality assurance costs are (). A staff labor skills training fee B unqualified inspection batch rework rework fee C measuring instrument calibration inspection fee D concrete strength witness inspection fee
MCQ-2013 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 53、 对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（ ）小时书面通知项目监理机构。 A 12 B 36 C 24 D 48 | 53、 对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（ ）小时书面通知项目监理机构。 A 12 B 36 C 24 D 48 | 53. For the key processes requiring side supervision, the construction enterprise shall notify the project supervision institution in writing at least () hours before construction. A 12 B 36 C 24 D 48
MCQ-2014 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用 B 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用 C 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用 D 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用 | 54、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用 B 运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用 C 工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用 D 劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用 | 54. According to the Subcontract of Construction Labor Service of Construction Project (Model Text), the correct statement about insurance is (). A the labor subcontractor must apply for accident insurance for the workers engaged in dangerous operations and pay the insurance fee B the materials transported to the construction site for labor construction shall be insured by the labor subcontractor and pay the insurance fee C The equipment provided by the engineering contractor to the labor subcontractor shall be insured by the labor subcontractor. D Before the labor subcontractor starts the construction, the contractor shall apply for insurance for all the personnel on the construction site and the labor subcontractor shall pay the insurance expenses
MCQ-2015 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 55、 下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。 A 工程变更风险 B 物价上涨风险 C 非法分包风险 D 不可抗力风险 | 55、 下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。 A 工程变更风险 B 物价上涨风险 C 非法分包风险 D 不可抗力风险 | 55. Among the following project contract risks, those belonging to the contract credit risk are (). A project change risk B price rise risk C illegal subcontracting risk D force majeure risk
MCQ-2016 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 56、 关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是（ ）。 A 对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改 B 对于固定总价合同，招标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价 C 投标人在复检工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目 D 对于单价合同，投标人只需复核主要工程量 | 56、 关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是（ ）。 A 对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改 B 对于固定总价合同，招标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价 C 投标人在复检工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目 D 对于单价合同，投标人只需复核主要工程量 | 56. About the construction unit in the process of bidding to review the project quantity, the correct statement is (). A for a unit price contract, if there is a large difference in the quantity of works, the bidder shall inform the tenderer and modify it by itself; B For a fixed total price contract, if the tenderer does not correct the disputed quantity of works and is unfavorable to the bidder, the bidder shall adjust the quotation according to the actual quantity of works; C When the bidder rechecks the quantity of works, Only check the major details of the quantities in the bidding documents D For the unit price contract, the bidder only needs to review the major quantities
MCQ-2017 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 57、 编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑（ ）。 A 周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价 B 周转使用次数、周转的方式 C 周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平 D 周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价 | 57、 编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑（ ）。 A 周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价 B 周转使用次数、周转的方式 C 周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平 D 周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价 | 57. The preparation of turnover material consumption quota, turnover material consumption in addition to considering the amount of materials used once and the loss of each turnover, should also consider (). A turnover of the number of uses, the final recycling of turnover materials and recycling discount B turnover of the number of uses, the way of turnover C the final recycling of turnover materials, recycling discount and the level of the operator D turnover of the way, the final recycling of turnover materials and recycling discount
MCQ-2018 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 58、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 增加的费用和延误的工期均由承包人承担 B 增加的费用和延误的工期均由发包人承担 C 费用由承包人承担，工期由发包人承担 D 费用由发包人承担，工期由承包人承担 | 58、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A 增加的费用和延误的工期均由承包人承担 B 增加的费用和延误的工期均由发包人承担 C 费用由承包人承担，工期由发包人承担 D 费用由发包人承担，工期由承包人承担 | 58. According to the "Construction engineering bill of quantities valuation specifications", there are legal changes during the delay of the project caused by the contractor, resulting in increased costs and delay of the construction period. As for the statement of responsibility, the correct is (). A The increased cost and delayed construction period shall be borne by the contractor B the increased cost and delayed construction period shall be borne by the employer C the cost shall be borne by the contractor and the construction period shall be borne by the employer D the cost shall be borne by the employer and the construction period shall be borne by the contractor
MCQ-2019 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 59、 下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（ ）。 A 检查工程量的完成情况 B 编制进度管理报告 C 编制劳动力需求计划 D 沟通调整进度计划 | 59、 下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是（ ）。 A 检查工程量的完成情况 B 编制进度管理报告 C 编制劳动力需求计划 D 沟通调整进度计划 | 59. In the following construction progress control work, the work to be completed before the implementation of the construction progress plan is (). A to check the completion of the project quantity B to prepare progress management report C to prepare labor demand plan D to communicate and adjust the progress plan
MCQ-2020 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 60、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本》》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（ ）。 A 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系 B 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人 C 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令 D 分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令 | 60、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本》》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（ ）。 A 分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系 B 分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人 C 分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令 D 分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令 | 60. According to the "Construction Engineering construction professional Subcontract (Model Text)", the statement about the relationship between the subcontractor and the employer is correct (). A the subcontractor may have a direct working relationship with the employer as needed; B the subcontractor may directly write to the employer on events in project management; C The subcontractor may directly accept the work instructions of the employer or the supervisor; D The subcontractor shall obey the instructions of the Employer related to the subcontracted project forwarded by the contractor
MCQ-2021 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 61、 下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（ ）。 A 机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1 B 机械产量定额=2/机械时间定额 C 机械产量定额=1/机械时间定额 D 机械产量定额+机械时间定额=1 | 61、 下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是（ ）。 A 机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1 B 机械产量定额=2/机械时间定额 C 机械产量定额=1/机械时间定额 D 机械产量定额+机械时间定额=1 | 61. In the following expression of the relationship between the output quota and the time quota of the construction machinery, the correct one is (). A mechanical output quota × mechanical time quota × number of working group =1 B mechanical output quota =2/ mechanical time quota C mechanical output quota =1/ mechanical time quota D mechanical output quota + mechanical time quota =1
MCQ-2022 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 62、 关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。 A 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算 B 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广 C 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量 D 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律 | 62、 关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是（ ）。 A 会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算 B 业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广 C 统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量 D 统计核算是利用会计核算和业务核算的资料，把数据按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律 | 62. About the difference and connection between engineering cost accounting, business accounting and statistical accounting, the correct statement is (). A accounting is accounting for the economic activities that have occurred, while business accounting and statistical accounting can also be accounting for ongoing economic activities B business accounting is value accounting, the scope of accounting is wider than the scope of business accounting C statistical accounting and accounting must be measured in money, Business accounting can be measured by the amount of material or labor D statistical accounting is the use of accounting and business accounting information, the data according to statistical methods to be systematically managed, to find the law of enterprise production and operation activities
MCQ-2023 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 63、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。 A 发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用 B 发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用 C 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用 D 发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用 | 63、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。 A 发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用 B 发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用 C 发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用 D 发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用 | 63. According to the "construction engineering quantity bill valuation specifications", a project quota period is 20 months, the contract period is 18 months. During the implementation of the contract, the employer requires the project to be completed one month in advance, and adjusts the contract period after obtaining the consent of the contractor. The statement about the construction period and the cost of rushing the project is correct (). If the contract construction period required by the employer is completed one month earlier than the fixed construction period, the employer shall bear the rush cost of 3 months in advance of completion; if the employer requires the project to be completed one month in advance, the Employer shall bear the rush cost of 1 month in advance of completion; Shall bear the cost of 3 months in advance of completion D if the number of days required by the developer to be reduced does not exceed 10% of the fixed period, no cost will be paid
MCQ-2024 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，编制甲供材料进场计划属于（ ）进度控制的任务。 A 发包人 B 设计人 C 供货商 D 承包人 | 64、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，编制甲供材料进场计划属于（ ）进度控制的任务。 A 发包人 B 设计人 C 供货商 D 承包人 | 64. According to the Construction Contract (Model Text) of Construction Project, the preparation of the incoming plan for materials supplied by A belongs to the task of () schedule control. A Proprietor B Designer C supplier D Contractor
MCQ-2025 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 规费、税金和企业管理费 B 安全文明施工费、规费和风险费用 C 规费、利润和税金 D 安全文明施工费、规费和税金 | 65、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 规费、税金和企业管理费 B 安全文明施工费、规费和风险费用 C 规费、利润和税金 D 安全文明施工费、规费和税金 | 65. According to the "construction project quantity list pricing specifications", must be calculated in accordance with the provisions of the national or provincial, industrial construction authorities, shall not be used as a competitive cost (). A fees, taxes and enterprise management fees B safety civilization construction fees, fees and risk costs C fees, profits and taxes D safety civilization construction fees, fees and taxes
MCQ-2026 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 66、 关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。 A 具有初中及以上文化程度 B 必须为男性 C 连续从事特种工作10年以上 D 年满16周岁且不超过国家法定退休年龄 | 66、 关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。 A 具有初中及以上文化程度 B 必须为男性 C 连续从事特种工作10年以上 D 年满16周岁且不超过国家法定退休年龄 | 66. About the special operation personnel should have the conditions of the statement, is correct (). A with junior high school or above education degree B must be male C continuously engaged in special work for more than 10 years D at least 16 years old and not more than the national statutory retirement age
MCQ-2027 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 67、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成一致验收意见时，应采取的做法是（ ）。 A 由建设单位独立做出验收结论 B 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收 C 由质量监督机构协调并做出验收结论 D 提请建设行政主管部门做出验收结论 | 67、 参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成一致验收意见时，应采取的做法是（ ）。 A 由建设单位独立做出验收结论 B 各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收 C 由质量监督机构协调并做出验收结论 D 提请建设行政主管部门做出验收结论 | 67. If the parties involved in the acceptance of the quality of the completion of the construction project cannot form a consensus acceptance opinion, the approach to be taken is (). A by the construction unit to independently make the acceptance conclusion B after the parties negotiated to form a consensus solution to re-organize the completion acceptance C by the quality supervision body coordination and make the acceptance conclusion D submitted to the construction administrative department to make the acceptance conclusion
MCQ-2028 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 68、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由（ ）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。 A 施工单位负责人 B 建设单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 68、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由（ ）向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。 A 施工单位负责人 B 建设单位负责人 C 监理单位负责人 D 设计单位负责人 | 68. According to the Notice on the Report and investigation of the Quality Accident of Housing Construction and Municipal Infrastructure Engineering, after the construction quality accident occurs, it shall be reported by () to the people's government at or above the county level and the competent department of urban and rural construction in the place where the accident occurs. A person in charge of construction unit B person in charge of construction unit C person in charge of supervision unit D person in charge of design unit
MCQ-2029 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 69、 项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是（ ）。 A 工程承包合同 B 项目设计文件 C 项目施工质量计划 D 承包企业质量方针 | 69、 项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是（ ）。 A 工程承包合同 B 项目设计文件 C 项目施工质量计划 D 承包企业质量方针 | 69. The project construction quality assurance system, the basic basis for determining the construction quality objectives is (). A project contracting contract B project design document C project construction quality plan D contracting enterprise quality policy
MCQ-2030 | Second-level CRCEE(2020.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 70、 某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 70、 某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的（ ）。 A 成本加固定费用合同 B 成本加固定比例费用合同 C 成本加奖金合同 D 最大成本加费用合同 | 70. A contract, the contract price is the total cost of the project plus fixed remuneration, if the actual cost exceeds the total cost specified in the contract. The excess shall be borne by the contractor, and the savings shall be shared by both parties according to the agreed proportion. This contract shall be in the form of a cost-plus remuneration contract. A Cost plus Fixed Fee Contract B Cost plus Fixed Percentage Fee Contract C Cost plus Bonus contract D Maximum Cost plus Fee contract
MCQ-2031 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 71、 关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有（ ）。 A 项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同 B 应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系 C 业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同 D 总进度计划和单项工程进度计划之间有关联 E 业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同 | 71、 关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有（ ）。 A 项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同 B 应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系 C 业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同 D 总进度计划和单项工程进度计划之间有关联 E 业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同 | 71. About the construction project schedule planning system of the relationship between the schedule plan, the correct statement is (). A The final completion time in the overall project schedule planning and the completion time of each subsystem schedule planning should be the same B attention should be paid to the connection between the entire project implementation schedule plan and the equipment procurement plan C The progress control objectives of the owner and the general contractor of the project are not the same D there is a correlation between the overall schedule plan and the individual project schedule E The time frame for the progress control of the owner and the general project contractor shall be the same
MCQ-2032 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 72、 下列资料中，属于单价合同计量依据的有（ ）。 A 设计概算 B 质量合格证书 C 设计图纸 D 《计量规范》和技术规范 E 类似项目的计量资料 | 72、 下列资料中，属于单价合同计量依据的有（ ）。 A 设计概算 B 质量合格证书 C 设计图纸 D 《计量规范》和技术规范 E 类似项目的计量资料 | 72. The following information belongs to the measurement basis of the unit price contract (). A design budget B quality certificate C design drawing D "Measurement Specifications" and technical specifications E similar project measurement data
MCQ-2033 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 73、 根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（ ）。 A 变更目的 B 变更范围 C 变更程序 D 变更内容 E 变更的工程量 | 73、 根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有（ ）。 A 变更目的 B 变更范围 C 变更程序 D 变更内容 E 变更的工程量 | 73. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the change instructions issued by the supervisor shall include (). A Purpose of change B Scope of change C Procedure of change D Content of change E Quantity of change
MCQ-2034 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 74、 关于单价合同的说法，正确的有（ ）。 A 业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大 B 实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利 C 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同 D 固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险 E 单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险 | 74、 关于单价合同的说法，正确的有（ ）。 A 业主需安排专门力量核实已完工程量，协调工作量大 B 实际投资易超过计划投资，对发包人投资控制不利 C 对于工期较短、工程量变化幅度小的项目可采用固定单价合同 D 固定单价合同下，任何影响价格的因素变化都不会对承包商产生风险 E 单价合同允许随工程量变化调整总价，承包商不存在量的风险 | 74. About the unit price contract, the correct statement is (). A the owner needs to arrange a special force to verify the completed project quantity and coordinate the workload; B the actual investment is easy to exceed the planned investment, which is unfavorable to the investment control of the owner; C For the project with a short period and a small variation in the project quantity, fixed unit price contract can be adopted; D under fixed unit price contract. The change of any factor affecting the price will not cause risks to the contractor. E The unit price contract allows the total price to be adjusted with the change of the quantity of the project, and the contractor does not have the risk of quantity
MCQ-2035 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 75、 根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。 A 发包人在全部工程竣工前需使用已竣工单位工程时，可进行验收 B 单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件 C 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程验收证书 D 在全部工程竣工前，已签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管 E 承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告 | 75、 根据《标准施工招标文件》，关于单位工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。 A 发包人在全部工程竣工前需使用已竣工单位工程时，可进行验收 B 单位工程竣工验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件 C 单位工程验收合格后，发包人向承包人出具经总监认可的单位工程验收证书 D 在全部工程竣工前，已签发单位工程接收证书的工程由承包人进行照管 E 承包人完成不合格工程的补救工作后，应重新提交验收申请报告 | 75. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the completion and acceptance of the unit project is correct (). A If the employer needs to use the completed unit project before the completion of all the projects, it can carry out acceptance inspection and acceptance inspection results and conclusions of the completion acceptance inspection of Unit B as the attachment of the application report of the completion acceptance inspection of all the projects. The Employer shall issue to the contractor a unit project acceptance certificate approved by the Director D Before the completion of all projects, the contractor shall take care of the projects for which the unit project acceptance certificate has been issued E after the contractor completes the remedial work for the unqualified projects, the contractor shall submit a new acceptance application report
MCQ-2036 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 76、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介有（ ）。 A 中国招标投标公共服务平台 B 招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台 C 招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台 D 项目所在地省级电子招标投标公共服务平台 E 招标人依法注册登记的公众服务平台 | 76、 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》，依法必须招标项目的招标公告和公示信息的法定发布媒介有（ ）。 A 中国招标投标公共服务平台 B 招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台 C 招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台 D 项目所在地省级电子招标投标公共服务平台 E 招标人依法注册登记的公众服务平台 | 76. According to the "Bidding Announcement and public information release management Measures", according to the law must tender project bidding announcement and public information of the legal release media are (). A China Tendering and bidding public service platform B the tenderee registered provincial-level electronic tendering and bidding public service platform C where the bidding agency is located provincial-level electronic tendering and bidding public service platform D where the project is located provincial-level electronic tendering and bidding public service platform E The public service platform registered by the tenderee according to law
MCQ-2037 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 77、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的有（ ） A 组织进度计划的动态调整 B 编制劳动力需求计划 C 编制进度控制管理职能分工表 D 进行进度控制会议组织设计 E 选择合适的承发包模式 | 77、 下列施工进度控制措施中，属于组织措施的有（ ） A 组织进度计划的动态调整 B 编制劳动力需求计划 C 编制进度控制管理职能分工表 D 进行进度控制会议组织设计 E 选择合适的承发包模式 | 77. Among the following construction progress control measures, The organizational measures include: (A) dynamic adjustment of schedule plan; (B) preparation of labor demand plan; (C) preparation of schedule control management function division table; (D) organization design of schedule control meeting; (E) selection of appropriate contracting mode
MCQ-2038 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 78、 编制人工定额时，拟定正常的施工作业条件包括（ ）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业地点的组织 C 拟定施工作业的方法 D 拟定施工作业人员的组织 E 拟定施工作业的时间 | 78、 编制人工定额时，拟定正常的施工作业条件包括（ ）。 A 拟定施工作业的内容 B 拟定施工作业地点的组织 C 拟定施工作业的方法 D 拟定施工作业人员的组织 E 拟定施工作业的时间 | 78. The preparation of labor quota, the development of normal construction conditions include (). A to formulate the content of the construction work B to formulate the organization of the construction work site C to formulate the method of the construction work D to formulate the organization of the construction workers E to formulate the time of the construction work
MCQ-2039 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 79、 建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的质量行为 B 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 C 审查基础工程施工方案 D 监督基础工程的验收 E 审查参与工程建设各方人员资格证书 | 79、 建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有（ ）。 A 检查参与工程建设各方的质量行为 B 检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况 C 审查基础工程施工方案 D 监督基础工程的验收 E 审查参与工程建设各方人员资格证书 | 79. In the construction process of the basic branch of construction engineering, the contents of government quality supervision activities are (). A to check the quality behavior of all parties involved in project construction B to check the implementation of the quality responsibility system of all parties involved in project construction C to review the construction plan of basic engineering D to supervise the acceptance of basic engineering E to review the qualification certificates of all parties involved in project construction
MCQ-2040 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 80、 施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（ ）。 A 项目建设单位的组织机构发生调整 B 应急指挥机构及其职责发生调整 C 面临的事故风险发生重大变化 D 下位预案中有关规定发生重大变化 E 重要应急救援资源发生重大变化 | 80、 施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有（ ）。 A 项目建设单位的组织机构发生调整 B 应急指挥机构及其职责发生调整 C 面临的事故风险发生重大变化 D 下位预案中有关规定发生重大变化 E 重要应急救援资源发生重大变化 | 80. The emergency plan for production safety accidents of the construction unit should be revised in a timely manner (). A The organizational structure of the project construction unit has been adjusted B the emergency command organization and its responsibilities have been adjusted C the accident risk faced has undergone major changes D the relevant provisions in the lower plan have undergone major changes E the important emergency rescue resources have undergone major changes
MCQ-2041 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 81、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(80).png<image>根据《工程网络计划技术规程》，下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（ ）。 A B C D E | 81、 这张图片描述的是项目管理中的一个重要工具——网络计划技术中的关键路径法（Critical Path Method, CPM）的节点表示方法。图片中分别展示了几种不同的节点格式，每个节点代表项目中的一个活动或工作任务，而各节点间的线条表示了活动之间的依赖关系或时间序列。A、C、D、E部分展示的是不同形式的节点布局： - ES_i（Earliest Start Time）: 该活动最早开始时间。 - EF_i（Earliest Finish Time）: 该活动最早结束时间。 - LS_i（Latest Start Time）: 该活动最晚开始时间，不会延误项目的完工日期。 - LF_i（Latest Finish Time）: 该活动最晚结束时间，不会延误项目的完工日期。 - TF_i（Total Float）: 总浮动时间，活动开始时间可以推迟而不影响整个项目完成的时间。 - FF_i（Free Float）: 自由浮动时间，活动开始时间可以推迟而不影响紧随其后的依赖活动的最早开始时间。 B部分提供了一种表格形式的表示，列出了上述各个时间参数。这个技术主要用于辅助项目管理者进行项目规划和控制，通过识别项目中的关键任务和关键路径，帮助管理者优化资源分配和进度安排，确保项目能够有效地按时完成。关键路径是项目活动的最长路径，决定了项目的最短完成时间，任何关键路径上的延误都会直接影响到整个项目的完成日期。项目管理者需要特别关注关键路径上的活动，并调整其他活动以支持项目的顺利进行。根据《工程网络计划技术规程》，下列单代号网络计划工作及时间参数的表示方法，正确的有（ ）。 A A BB C C DD E E | 81. This picture describes the node representation of the Critical Path Method (CPM) in network planning technology, an important tool in project management. There are several different node formats shown in the picture, each node represents an activity or work task in the project, and the lines between the nodes indicate dependencies or time series between activities. Sections A, C, D, and E show different forms of node layout: - ES_i (Earliest Start Time) : earliest start time of the activity. - EF_i (Earliest Finish Time) : indicates the earliest start time of the activity. - LS_i (Latest Start Time) : the latest start time of the activity, which will not delay the completion date of the project. - LF_i (Latest Finish Time) : indicates the latest start time of the activity, which does not delay the completion date of the project. - TF_i (Total Float) : indicates the total float time. The start time of the activity can be delayed without affecting the completion time of the entire project. - FF_i (Free Float) : Free float time, where the activity start time can be delayed without affecting the earliest start time of the dependent activity that follows. Section B provides a tabular representation that lists the individual time parameters described above. This technique is mainly used to assist project managers in project planning and control. By identifying critical tasks and critical paths in the project, it helps managers optimize resource allocation and schedule to ensure that the project can be effectively completed on time. The critical path is the longest path of the project activity, which determines the shortest completion time of the project. Any delay on the critical path will directly affect the completion date of the entire project. Project managers need to pay special attention to the activities on the critical path and adjust other activities to support the smooth progress of the project. According to the "Engineering Network Planning Technical Instructions", the following single-code network planning work and time parameters are correctly expressed as (). A A BB C C DD E E
MCQ-2042 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 82、 下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有（ ）。 A 实行自检、互检和专检，强化过程控制 B 建立工程测量控制网和测量控制制度 C 进行施工平面设计，建立施工现场管理制度 D 进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度 E 严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度 | 82、 下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有（ ）。 A 实行自检、互检和专检，强化过程控制 B 建立工程测量控制网和测量控制制度 C 进行施工平面设计，建立施工现场管理制度 D 进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度 E 严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度 | 82. The following construction quality work assurance measures, belong to the construction preparation stage are (). A to implement self-inspection, mutual inspection and special inspection, strengthen process control B to establish engineering measurement control network and measurement control system C to carry out construction plan design, establish construction site management system D to carry out technical disclosure and technical training, formulate technical management system E to carry out construction strictly in accordance with specifications, Conscientiously implement the quality inspection system
MCQ-2043 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 83、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 决定授权范围内的项目资源使用 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 决定具有资质的分包人 E 主持项目管理机构工作 | 83、 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有（ ）。 A 参与组建项目管理机构 B 决定授权范围内的项目资源使用 C 参与选择大宗资源的供应单位 D 决定具有资质的分包人 E 主持项目管理机构工作 | 83. According to the "construction project management standards", the authority of the head of the project management agency is (). A to participate in the establishment of the project management agency B to decide the use of project resources within the scope of authorization C to participate in the selection of bulk resource supply units D to decide the qualified subcontractor E to preside over the work of the project management agency
MCQ-2044 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 84、 下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（ ）。 A 现场应配备紧急处理医疗设施 B 应减少施工噪音对周围生活环境的影响 C 禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料 D 现场应采取防暑、降温措施 E 现场生产区、生活区、办公区应分离 | 84、 下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有（ ）。 A 现场应配备紧急处理医疗设施 B 应减少施工噪音对周围生活环境的影响 C 禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料 D 现场应采取防暑、降温措施 E 现场生产区、生活区、办公区应分离 | 84. The following construction site management requirements, belong to the basic requirements of construction environmental management are (). A site should be equipped with emergency treatment of medical facilities B should reduce the impact of construction noise on the surrounding living environment C prohibit the use of toxic and harmful substances more than the national standards of building materials D site should take heat prevention, cooling measures E site production area, living area, office area should be separated
MCQ-2045 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 85、 下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有（ ）。 A 承包人选择的分包人不能按时进场施工 B 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 C 发包人要求提前完成项目或者缩短工期 D 承包人为项目创优而自主增加投入 E 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展 | 85、 下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有（ ）。 A 承包人选择的分包人不能按时进场施工 B 发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格 C 发包人要求提前完成项目或者缩短工期 D 承包人为项目创优而自主增加投入 E 监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展 | 85. For the following interference events, the contractor may claim compensation (). A the subcontractor selected by the contractor fails to enter the construction site on time; B the contractor inspects the items not specified in the contract. C the employer requires the project to be completed in advance or to shorten the construction period D the contractor independently increases the input for the sake of project excellence E The supervision engineer's ambiguous interpretation of contract documents affects the progress of the project
MCQ-2046 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 86、 按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故 B 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故 C 施工人员在浇筑混凝士时随意加水造成质量事故 D 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故 E 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故 | 86、 按事故责任分类，下列工程质量事故中，属于指导责任事故的有（ ）。 A 项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故 B 项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故 C 施工人员在浇筑混凝士时随意加水造成质量事故 D 项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故 E 片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故 | 86. According to the classification of accident liability, the following engineering quality accidents belong to the guiding responsibility accidents (). A project leader does not guide the construction of the quality accident caused by the standard B project management personnel forced others to work in violation of the rules resulting in quality accidents C construction personnel will add water when pouring concrete resulting in quality accidents D project technical leader reduce the construction quality standards resulting in quality accidents E One-sided pursuit of construction progress and neglect of quality control resulting in quality accidents
MCQ-2047 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 87、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 集中管理，以生产部门为编制主体 B 从实际情况出发，挖据内部潜力 C 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标 D 以先进的技术经济指标为编制依据 E 留有一定的余地，保持计划的弹性 | 87、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 集中管理，以生产部门为编制主体 B 从实际情况出发，挖据内部潜力 C 注重降低成本，以成本降低额为最优先目标 D 以先进的技术经济指标为编制依据 E 留有一定的余地，保持计划的弹性 | 87. Preparation of construction cost plan should follow the principles are (). A centralized management, to the production department as the preparation of the main body B from the actual situation, according to the internal potential C pay attention to reduce costs, to reduce the amount of cost as the top priority goal D with advanced technical and economic indicators for the preparation of the basis E to leave a certain room to maintain the flexibility of the plan
MCQ-2048 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 88、 建设项目管理常用的组织结构模式有（ ）。 A 网络组织结构 B 职能组织结构 C 多层组织结构 D 矩阵组织结构 E 线性组织结构 | 88、 建设项目管理常用的组织结构模式有（ ）。 A 网络组织结构 B 职能组织结构 C 多层组织结构 D 矩阵组织结构 E 线性组织结构 | 88. Construction project management commonly used organizational structure model (). A network organizational structure B functional organizational structure C multi-layer organizational structure D matrix organizational structure E linear organizational structure
MCQ-2049 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 89、 下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（ ）。 A 项目年度施工计划 B 单体工程施工进度计划 C 子项目施工进度计划 D 施工总进度计划 E 企业旬施工生产计划 | 89、 下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有（ ）。 A 项目年度施工计划 B 单体工程施工进度计划 C 子项目施工进度计划 D 施工总进度计划 E 企业旬施工生产计划 | 89. Among the following types of plans related to construction progress, those belonging to the project management category are (). A project annual construction plan B single project construction schedule C subproject construction schedule D total construction schedule E enterprise ten-day construction production plan
MCQ-2050 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 深基坑工程 C 地下暗挖工程 D 起重吊装工程 E 高大模板工程 | 90、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证、审查的分部分项工程有（ ）。 A 拆除工程 B 深基坑工程 C 地下暗挖工程 D 起重吊装工程 E 高大模板工程 | 90. According to the "construction project safety production management Regulations", the construction unit should prepare a special construction plan and organize experts to demonstrate, review the sub-projects are (). A demolition project B deep foundation pit project C underground excavation project D lifting project E tall formwork project
MCQ-2051 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 91、 根据《建设工程施工合同（示范文本》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有（ ）。 A 发包人要求更换项目经理 B 发包人安排另家施工单位进场施工 C 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理 D 承包人另安排一名生产给理代行项目经理职售 E 承包人承担由此增加的费用和延误的工期 | 91、 根据《建设工程施工合同（示范文本》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有（ ）。 A 发包人要求更换项目经理 B 发包人安排另家施工单位进场施工 C 承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理 D 承包人另安排一名生产给理代行项目经理职售 E 承包人承担由此增加的费用和延误的工期 | 91. According to the "Construction Contract (Model Text)", if the contractor cannot submit to the owner the valid proof of the project manager's labor contract and social insurance confirmed by the contract, the practice of conforming to the contract is (). A The employer requires the replacement of the project manager B the employer arranges another construction unit to enter the construction site C the contractor arranges the project manager of the adjacent construction site to serve as the project manager D the contractor arranges another production manager to act as the project manager for the sale E The contractor bears the resulting increased costs and delayed construction period
MCQ-2052 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 92、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。 A 施工方案的选择 B 单位工程施工进度计划 C 各项资源需求量计划 D 项目施工总体部署 E 单位工程施工平面图设计 | 92、 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。 A 施工方案的选择 B 单位工程施工进度计划 C 各项资源需求量计划 D 项目施工总体部署 E 单位工程施工平面图设计 | 92. According to the Code for Design of Construction Organization, the contents of organization design for construction of a unit project include (). A selection of construction scheme B unit project construction schedule C resource demand plan D project construction overall deployment E unit project construction plan design
MCQ-2053 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 93、 关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（ ）。 A 竣工图纸必须采用国家标准图幅 B 归档的文件应为原件 C 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 竣工图应是新蓝图 | 93、 关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有（ ）。 A 竣工图纸必须采用国家标准图幅 B 归档的文件应为原件 C 工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 D 所有竣工图均应加盖竣工图章 E 竣工图应是新蓝图 | 93. About the construction document archiving quality requirements, the correct (). A as-built drawings must adopt the national standard plan B the documents to be archived should be the original C engineering documents text material format size specification should be A4 format D All as-built drawings should be stamped with the as-built seal E as-built drawings should be new blueprints
MCQ-2054 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 94、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（ ）。 A 施工现场的照明情况 B 施工单位的质量管理制度 C 施工现场的道路条件 D 各参建单位之间的协调程度 E 施工单位的质量管理体系 | 94、 下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（ ）。 A 施工现场的照明情况 B 施工单位的质量管理制度 C 施工现场的道路条件 D 各参建单位之间的协调程度 E 施工单位的质量管理体系 | 94. The following environmental factors affecting the quality of construction, belong to the management of environmental factors are (). A the lighting condition of the construction site B the quality management system of the construction unit C the road conditions of the construction site D the degree of coordination between the participating units E the quality management system of the construction unit
MCQ-2055 | Second-level CRCEE(2020.2) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 95、 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（ ）。 A 脚手架工程费 B 工程定位复測费 C 建筑工人实名制 D 环境保护费 E 临时设施费 | 95、 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（ ）。 A 脚手架工程费 B 工程定位复測费 C 建筑工人实名制 D 环境保护费 E 临时设施费 | 95. The following measures of project costs, belong to the safety and civilization of construction costs (). A scaffold engineering fee B project positioning retest fee C construction workers real name system D environmental protection fee E temporary facilities fee
MCQ-2056 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 1、 施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期（ ）年。 A 1 B 3 C 2 D 5 | 1、 施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期（ ）年。 A 1 B 3 C 2 D 5 | 1. The construction enterprise within the validity period of the safety production license, strictly abide by the relevant laws and regulations of safety production, there is no death accident, the expiration of the safety production license, with the consent of the original safety production license issuing management authority, can no longer review, its validity extension () years. A 1 B 3 C 2 D 5
MCQ-2057 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 2、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(85).png<image>某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A 工作G的紧前工作有工作C和工作D B 工作B的紧后工作有工作C和工作D C 工作D的紧后工作有工作E和工作G D 工作C的紧前工作有工作A和工作B | 2、 此图是一个活动网络图，它代表了项目管理中任务之间的依赖关系和顺序，这是一种常用的表示项目时间安排和逻辑流程的方法。在建设工程项目管理中，这个图可以帮助项目经理理解项目中各个活动的先后关系，依赖性，以及识别关键路径。 图中的数字圆圈（1-6）表示项目中的关键事件或里程碑，而字母（A-G）表示这些事件之间的不同活动或任务。活动可以是资源分配、施工阶段或设计审查等。箭头指示了活动的方向，表明了一项活动必须在另一项活动开始前完成（例如，活动A必须在活动C之前完成）。 1号点可能代表项目的启动，活动A、B开始后才能到达2号点和3号点。活动C和D不能开始，直到它们的前序活动（A和B）完成后才能达到4号点和5号点。最终，所有的活动都必须完成，才能从4号点和5号点开始活动E和G，最终到达6号点，这可能代表项目的完成。 此外，虚线表示了可能存在的并行或冗余路径，这意味着活动C和D可能不是绝对顺序的，它们可能有某种程度的灵活性或并行性。 了解和使用这种网络图对于确保建设工程按时、按预算和按质量完成是至关重要的，因为它有助于计划和监控项目的各个阶段。它也是项目经理用来识别关键路径和潜在的时间延误的工具。关键路径是项目完成时间最长的路径，决定了项目的最短完成时间。任何关键路径上的延误都会直接影响到整个项目的交付时间。某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是（ ）。 A 工作G的紧前工作有工作C和工作D B 工作B的紧后工作有工作C和工作D C 工作D的紧后工作有工作E和工作G D 工作C的紧前工作有工作A和工作B | 2. This diagram is an activity network diagram, which represents the dependencies and sequence of tasks in project management, a common way of representing project timing and logical flow. In the construction project management, this diagram can help the project manager to understand the sequence of each activity in the project, dependence, and identify the critical path. The numerical circles (1-6) in the diagram indicate key events or milestones in the project, while the letters (A-G) indicate different activities or tasks in between these events. Activities can be resource allocation, construction phase, or design review, among others. Arrows indicate the direction of the activity, indicating that one activity must be completed before another can begin (for example, activity A must be completed before activity C). Point 1 May represent the start of the project, with activities A and B starting before reaching points 2 and 3. Activities C and D cannot start and cannot reach points 4 and 5 until their prior activities (A and B) have been completed. Eventually, all activities must be completed in order to start activities E and G from points 4 and 5 and finally reach point 6, which may represent the completion of the project. In addition, the dotted lines indicate possible parallel or redundant paths, meaning that activities C and D may not be in absolute order, and they may have some degree of flexibility or parallelism. Understanding and using this network diagram is essential to ensure that construction works are completed on time, on budget and by quality, as it helps to plan and monitor the various stages of the project. It is also a tool used by project managers to identify critical paths and potential time delays. The critical path is the path that takes the longest to complete the project and determines the shortest time to complete the project. Any delay on the critical path will directly affect the delivery time of the entire project. 2. A network diagram of double code is shown below. The statement about the logical relationship of various works is correct (). The immediate work of A job G has the immediate work of C and D B The immediate work of B has the immediate work of C and D C the immediate work of D has the immediate work of E and G D The immediate work of C the immediate work of C has the immediate work of A and B
MCQ-2058 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 3、 关于竣工图编制要正确的是（ ）。 A 竣工图不能委托设计单位编制 B 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制竣工图 C 同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中 D 重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制竣工图 | 3、 关于竣工图编制要正确的是（ ）。 A 竣工图不能委托设计单位编制 B 一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制竣工图 C 同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中 D 重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制竣工图 | 3. What should be correct about as-built drawing preparation is (). As-built drawing A design unit can not be commissioned to prepare B general drawing changes and meet the requirements of bar change or zoning, can not prepare as-built drawing C repeated standard drawing of the same building must also be included in as-built drawing D major changes and drawing surface change area of more than 35%, should be redrawn as-built drawing
MCQ-2059 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 4、 项目技术负责人向各班组进行施工方案交底，属于施工质量保证体系运行的（ ）环节。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 4、 项目技术负责人向各班组进行施工方案交底，属于施工质量保证体系运行的（ ）环节。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 4. The project technical leader shall disclose the construction plan to each team and group, which belongs to the () link of the operation of the construction quality assurance system. A plan B inspection C implementation D treatment
MCQ-2060 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 5、 某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m³；合同约定：综合单价为800元/m³,当实际工程超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m³,则现浇混凝土工程款应为（ ）万元。 A 240.0 B 252.0 C 279.6 D 276.0 | 5、 某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m³；合同约定：综合单价为800元/m³,当实际工程超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m³,则现浇混凝土工程款应为（ ）万元。 A 240.0 B 252.0 C 279.6 D 276.0 | 5. A cast-in-place concrete project adopts 3000m³ in the engineering quantity list; Contract: the comprehensive unit price is 800 yuan /m³, when the actual project exceeds 15% of the number of projects in the list, the comprehensive unit price is adjusted to 0.9 of the original unit price. When the actual completed amount confirmed by the supervision engineer at the end of the project is 3500m³, the payment for the cast-in-place concrete project shall be () million yuan. A 240.0B 252.0C 279.6D 276.0
MCQ-2061 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 6、 根据生产安全事故施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 2 D 4 | 6、 根据生产安全事故施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（ ）次。 A 1 B 3 C 2 D 4 | 6. According to the production safety accident construction unit of the accident prevention focus of the enterprise, at least organize on-site disposal plan drill () times a year. A 1 B 3 C 2 D 4
MCQ-2062 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 7、 工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 | 7、 工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 | 7. In the acceptance of project quality, the acceptance object that needs to be inspected for perception quality and make comprehensive quality evaluation is (). A division project B process C inspection batch D sub-project
MCQ-2063 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 8、 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则需要的持续时间是（ ）天。 A 25 B 50 C 100 D 200 | 8、 某工程需开挖土方量为500m³，人工定额是2.0m³/工日，一班制作业，拟安排10人。则需要的持续时间是（ ）天。 A 25 B 50 C 100 D 200 | 8. A project needs to excavate the earth amount of 500m³, the labor quota is 2.0m³/ workday, one production, it is planned to arrange 10 people. The required duration is () days. A 25 B 50 C 100 D 200
MCQ-2064 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 9、 根据事故责任划分，工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（ ）。 A 技术原因引发的质量事故 B 管理原因引发的质量事故 C 操作责任事故 D 指导责任事故 | 9、 根据事故责任划分，工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于（ ）。 A 技术原因引发的质量事故 B 管理原因引发的质量事故 C 操作责任事故 D 指导责任事故 | 9. According to the division of accident responsibility, the project leader does not control and inspect according to the quality standards, and reduces the quality standards caused by the quality accident "belongs to (). A quality accident caused by technical reasons B quality accident caused by management reasons C operational responsibility accident D guidance responsibility accident
MCQ-2065 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 10、 关于建设项目进度计划系统，说法正确的是（ ）。 A 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等 B 为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善 C 同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解（项目分解)一定相同 D 同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调 | 10、 关于建设项目进度计划系统，说法正确的是（ ）。 A 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等 B 为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善 C 同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解（项目分解)一定相同 D 同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调 | 10. About the construction project schedule planning system, the correct statement is (). A schedule planning system refers to the components of the schedule plan, including the resources and measures required for implementation, etc. B In order to facilitate coordination among project participants, the planning system shall be established by the owner, and the participants shall assist in improving C in the same schedule planning system. The work structure decomposition (project decomposition) of each plan must be the same D in the same schedule planning system, the schedule plans must be coordinated with each other
MCQ-2066 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 11、 关于总时差、自由时差和间隔时间相互之间的说法，正确的是（ ）。 A 自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔 B 与其紧后工作时间间隔均为0的工作，总时差一定是0 C 工作的自由时差是0，总时差一定是0 D 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一-定相等 | 11、 关于总时差、自由时差和间隔时间相互之间的说法，正确的是（ ）。 A 自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔 B 与其紧后工作时间间隔均为0的工作，总时差一定是0 C 工作的自由时差是0，总时差一定是0 D 关键节点间的工作，总时差和自由时差不一-定相等 | 11. What is correct about the relation between total time difference, free time difference and interval time is (). A free time lag must not exceed its time interval with the immediate work B and its immediate working time interval are 0, the total time lag must be 0, the free time lag of C work is 0, the total time lag must be 0 D between the key nodes of the work, the total time lag and the free time lag are different and equal
MCQ-2067 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 12、 施工成本分析方法步骤如下：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤ | 12、 施工成本分析方法步骤如下：①收集成本信息；②选择成本分析方法；③分析成本形成原因；④进行成本数据处理；⑤确定成本结果。正确的步骤是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤ | 12. The construction cost analysis method steps are as follows: (1) Collect cost information; ② Choose the cost analysis method; ③ Analyze the causes of cost formation; ④ cost data processing; ⑤ Determine the cost results. The correct step is (). A ①-②-④-⑤-③ B ②-①-④-③-⑤ C ②-③-①-⑤-④ D ①-③-②-④-⑤
MCQ-2068 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 13、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内支付竣工结算款。 A 28 B 7 C 14 D 56 | 13、 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内支付竣工结算款。 A 28 B 7 C 14 D 56 | 13. According to the SubContract of Construction Engineering Construction Specialty (Model Text), the contractor shall pay the settlement amount within () days after receiving the settlement report and settlement information of the subcontracted project. A 28 B 7 C 14 D 56
MCQ-2069 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 14、 工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（ ）天。 A 9 B 11 C 10 D 12 | 14、 工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持续时间为6天，该工作的最迟完成时间是第（ ）天。 A 9 B 11 C 10 D 12 | 14. The earliest start time of the work is day 4, the total time difference is 2 days, the duration is 6 days, and the latest completion time of the work is day (). A 9 B 11 C 10 D 12
MCQ-2070 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 15、 关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（ ）。 A 计算索赔款的时段可以是整个施工期 B 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用 C 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失 D 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失 | 15、 关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（ ）。 A 计算索赔款的时段可以是整个施工期 B 索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用 C 索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失 D 索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失 | 15. With regard to the revised total cost method for calculating claims, what is correct is (). A The claim may be calculated for the entire construction period B the amount claimed shall be the actual adjusted total cost of the affected work less the quoted cost of the work C The claim shall include the loss of all work performed during the affected period D the claim shall include only the loss of critical work performed during the affected period
MCQ-2071 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 16、 下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ ）。 A 参建施工单位之间的协调程度 B 项目部质量管理制度 C 项目工程地质情况 D 各种能源介质的供应保障程度 | 16、 下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ ）。 A 参建施工单位之间的协调程度 B 项目部质量管理制度 C 项目工程地质情况 D 各种能源介质的供应保障程度 | 16. Among the following environmental factors that affect the quality of construction, the environmental factors of construction operations are (). A the degree of coordination between the participating construction units B the quality management system of the project department C the engineering geology of the project D the supply guarantee degree of various energy media
MCQ-2072 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 17、 下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是（ ）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额， D 概算指标 | 17、 下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是（ ）。 A 施工定额 B 预算定额 C 概算定额， D 概算指标 | 17. Among the following construction project quotas, those belonging to the nature of enterprise quotas are (). A construction quota B budget quota C budget estimate quota, D budget estimate index
MCQ-2073 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 18、 下列建筑安装工程费中，由施工企业在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（ ）。 A 暂估价 B 暂列金额 C 总承包服务费 D 增值税销项税额 | 18、 下列建筑安装工程费中，由施工企业在投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是（ ）。 A 暂估价 B 暂列金额 C 总承包服务费 D 增值税销项税额 | 18. The following construction and installation costs, by the construction enterprise in the bidding independent quotation, in the construction process according to the contract execution is (). A provisional valuation B provisional amount C general contracting service fee D VAT output tax
MCQ-2074 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 19、 实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致， 若出现不一致的情况，应( )。 A 以招标文件为准 B 要求中标人进行适当修正 C 以投标文件为准 D 要求发包人进行适当修正 | 19、 实行招标的工程，发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致， 若出现不一致的情况，应( )。 A 以招标文件为准 B 要求中标人进行适当修正 C 以投标文件为准 D 要求发包人进行适当修正 | 19. For the project subject to tender, the contract period, cost, quality, time limit and other major terms agreed upon by the contractor shall be consistent with the contents of the tender documents and the tender documents of the successful bidder. In case of any inconsistency, the contract shall be (). A shall take the tender documents as the criterion B shall require the successful bidder to make appropriate amendments C shall take the tender documents as the criterion D shall require the employer to make appropriate amendments
MCQ-2075 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。 A 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 B 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费 C 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 D 承包人对安全文件施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查 | 20、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。 A 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担 B 发包人可以根据施工项目环境和安全情况酌情扣减部分安全文明施工费 C 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担 D 承包人对安全文件施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查 | 20. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the statement about safe and civilized construction costs is correct (). A Due to changes in the applicable laws of the contract after the base date, the increased safety and civilized construction cost shall be borne by the owner B The owner may deduct part of the safety and civilized construction cost according to the environment and safety of the construction project at his discretion C The cost incurred by the contractor to take safety measures other than those stipulated in the contract with the agreement of the Owner. Should be borne by the contractor D the contractor shall set aside a special fund for the construction cost of safety documents and combine it with the management fee in the financial accounts for reference
MCQ-2076 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 21、 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（ ）。 A 业主方 B 工程监理方 C 施工总承包管理方 D 分包方 | 21、 施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是（ ）。 A 业主方 B 工程监理方 C 施工总承包管理方 D 分包方 | 21. In the construction general contract management mode, the subcontractor selected by the owner undertakes the organization and management responsibility is (). A The owner, B the project supervisor, C the general contracting management, D the subcontractor
MCQ-2077 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 22、 某项目网络计划工期为26天，最后四项工作总时差分别是0、1、2、4天，四项工作的最早完成时间最少是第（ ）天。 A 22 B 23 C 24 D 25 | 22、 某项目网络计划工期为26天，最后四项工作总时差分别是0、1、2、4天，四项工作的最早完成时间最少是第（ ）天。 A 22 B 23 C 24 D 25 | 22. The planned construction period of a certain project network is 26 days, the total time difference of the last four works is 0, 1, 2 and 4 days respectively, and the earliest completion time of the four works is at least the () day. A 22 B 23 C 24 D 25
MCQ-2078 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 23、 关于标前会议文件的说法，正确的是（ ）。 A 与招标文件内容不一致时，以补充文件为准 B 不能作为招标文件的组成部分 C 其法律效力仅次于招标文件 D 与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 23、 关于标前会议文件的说法，正确的是（ ）。 A 与招标文件内容不一致时，以补充文件为准 B 不能作为招标文件的组成部分 C 其法律效力仅次于招标文件 D 与招标文件内容不一致时，以招标文件为准 | 23. What is correct about the pre-tender conference document is (). If A is inconsistent with the contents of the tender documents, the supplementary documents shall prevail. B cannot be used as an integral part of the tender documents. C Its legal effect is second only to that of the tender documents
MCQ-2079 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 24、 为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S"形曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（ ）。 A 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 B 所有工作都按最早时间开始 C 施工成本大的工作按最迟时间开始 D 人工消耗量大的工作按最早时间开始 | 24、 为了提高项目按期竣工的保证率，利用“S"形曲线编制成本计划时，可以采取的做法是（ ）。 A 非关键线路上的工作都按最迟时间开始 B 所有工作都按最早时间开始 C 施工成本大的工作按最迟时间开始 D 人工消耗量大的工作按最早时间开始 | 24. In order to improve the guarantee rate of timely completion of the project, when using the "S" curve to prepare the cost plan, the method can be adopted is (). A work on non-critical lines starts at the latest time B all work starts at the earliest time C work with large construction costs starts at the latest time D work with large labor consumption starts at the earliest time
MCQ-2080 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 25、 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（ ）。 A 质量监督文件 B 施工许可证 C 质量监督报告 D 监督计划方案 | 25、 在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（ ）。 A 质量监督文件 B 施工许可证 C 质量监督报告 D 监督计划方案 | 25. Before the construction project starts, the supervisory body accepts the construction unit's declaration procedures for the supervision of the quality of the construction project, and reviews the relevant documents, and is issued after passing the examination (). A quality supervision document B construction permit C quality supervision report D supervision plan scheme
MCQ-2081 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 26、 某项目基础施工的横道图如下图，第三周的施工人数是（ ）人。【暂时无图，后续有图会更新】 A 22 B 12 C 18 D 24 | 26、 某项目基础施工的横道图如下图，第三周的施工人数是（ ）人。【暂时无图，后续有图会更新】 A 22 B 12 C 18 D 24 | 26. A project foundation construction of the cross map as shown below, the number of construction in the third week is () people. [There is no picture for the time being, it will be updated in the future] A 22 B 12 C 18 D 24
MCQ-2082 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 27、 某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（ ）。 A 分别调整单价和总价 B 以单价为准调整总价 C 按市场价调整价 D 以总价为准调整单价 | 27、 某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（ ）。 A 分别调整单价和总价 B 以单价为准调整总价 C 按市场价调整价 D 以总价为准调整单价 | 27. A tender project adopts a unit price contract. If the calculation results of total price and unit price are obviously inconsistent in the tender, the correct approach is (). A adjusts the unit price and total price respectively B adjusts the total price according to the unit price C adjusts the price according to the market price D adjusts the unit price according to the total price
MCQ-2083 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 28、 下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（ ）。 A 测量控制网 B 原始坐标点 C 基准线 D 标高基准点 | 28、 下列工程测量放线成果中，应由施工单位建立的是（ ）。 A 测量控制网 B 原始坐标点 C 基准线 D 标高基准点 | 28. The following project measurement and pay-off results, should be established by the construction unit is (). A measure control network B original coordinate point C datum line D elevation datum point
MCQ-2084 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F5-3 Emergency management | 29、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(86).png<image>某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同：相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为（）万元。 A 50.0 B 47.6 C 48.3 D 50.7 | 29、 这张图片显示的是一个简单的表格，涉及到建设工程项目管理中的材料管理。表格中列出了三个相关的概念：“土方工程量”（单位是立方米m³）、“实际工程量”（单位也是立方米m³）和“承包单价”（单位是元/立方米）。具体到内容描述： 1. 土方工程量：可能指的是在建设项目中需要进行挖掘的地方体积，即要移动或开挖的土壤总量。 2. 实际工程量：实际上完成的挖掘或填土工作量。 3. 承包单价：指的是承包商定下的对于每立方米土方工程的价格。 从提供的数字来看，有如下信息： - 上方工程的设计工程量是4000 m³，而实际工程量是4200 m³。这暗示着实际挖掘的量超过了预计的量，可能是由于设计变更、预估不准确或现场条件等原因导致。 - 下方工程的设计工程量是2000 m³，实际工程量是3000 m³，而且承包单价被设定为120元/立方米。这里的超出部分更大，这似乎意味着工程在执行过程中遇到了更大的挑战或者更改，造成了更多的工作量。 项目管理中，设计工程量与实际工程量之间的差异需要密切监控，因为它将直接影响项目的成本、进度和最终完成质量。承包单价则用于计算整体的成本预算和最终的结算金额。这个表可能是用来追踪成本和进度的一个工具，项目经理需要用它来评估项目的实际执行与计划之间的差异，并据此做出调整。某土石方工程实行混合计价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同：相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为（）万元。 A 50.0 B 47.6 C 48.3 D 50.7 | 29. This picture shows a simple table, which relates to the material management in the management of construction project. Three related concepts are listed in the table: "earthwork volume" (in cubic meters m³), "actual work volume" (also in cubic meters m³), and "contracted unit price" (in yuan per cubic meter). Specific to the content description: 1. Earthwork volume: May refer to the volume of the place that needs to be excavated in a construction project, that is, the total amount of soil to be moved or excavated. 2. Actual work: The amount of excavation or filling actually done. 3. Contract unit price: refers to the price set by the contractor for each cubic meter of earthwork. From the figures provided, there is the following information: - The design works of the upper works are 4000 m³, while the actual works are 4200 m³. This implies that the actual amount excavated exceeded the expected amount, possibly due to design changes, inaccurate estimates, or site conditions, etc. - The design work quantity of the following works is 2000 m³, the actual work quantity is 3000 m³, and the contract unit price is set at 120 yuan/cubic meter. The excess here is larger, which seems to mean that the project has encountered greater challenges or changes in the execution process, resulting in more work. In project management, the difference between the designed and actual quantities of work needs to be closely monitored, as it will directly affect the cost, schedule and final quality of the project. The contract unit price is used to calculate the overall cost budget and the final settlement amount. This schedule may be used as a tool to track costs and progress, and the project manager needs it to assess the differences between the actual execution of the project and the plan, and make adjustments accordingly. A mixed valuation is implemented for an earthwork project, in which the total price of earthwork is contracted, and the contracted price is 140,000 yuan; The implementation of unit price contract of stone works: the relevant engineering quantity and price information are listed in the following table, then the settlement price of the project is () Yuan. A 50.0B 47.6C 48.3D 50.7
MCQ-2085 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 30、 关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 未照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 D 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 | 30、 关于建设工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B 只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立 C 未照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 D 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立 | 30. As for the claim for construction project, what is correct is (). A the event leading to the claim must be the fault of the other party, the claim can be established B as long as the other party is at fault, no matter whether the loss is caused or not, the claim can be established C does not submit the claim report according to the procedure stipulated in the contract, the claim cannot be established D as long as the fact of the claim event exists, A claim made at any time during the validity of the contract is established
MCQ-2086 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F2-2 Cost planning | 31、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(87).png<image>下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作 A 和工作 B 都完成后再进行工作 C、工作 D”逻辑关系的是（ ）。 A B C D | 31、 图片显示的是四个不同的流程图或网络图，它们代表了可能在建设工程项目管理中出现的不同活动或任务之间的逻辑关系。这些图表使用的是节点和箭头，其中节点（通常用字母标记，如A、B、C和D）代表项目活动或任务，箭头则表示活动之间的先后关系或依赖性。 对于建设工程项目管理来说，理解这些活动之间的关系至关重要，因为它决定了项目的流程、进度和优先级。下面是每个图表的具体解释： A) 菱形模型 - 这个模型开始于节点A，后分为两个并行的路径，一条路径是A→B→D，另一条路径是A→C→D。这表示活动B和C可以同时进行，但它们都必须完成，才能开始活动D。在建设项目中，这可能代表了两个需要并行完成的施工阶段。 B) 管制点模型 - 这个模型由一个共同的起始点A分出三个活动路径：A→B、A→C和A→D。活动B发送后直接导致D的开始，而活动C是必须在活动D前完成的条件。这种模型常用于有一个关键的前置工作影响其他多个工作的场景。 C) 并行路径菱形模型 - 类似于菱形模型，不过这里活动B和C都直接影响活动D的开始。在建设项目中，这可能意味着活动B和C是两个独立的阶段，它们在完成后将同时影响到下一个阶段活动D的开始。 D) 交错路径模型 - 这个模型表示了更复杂的依赖关系。活动A首先影响活动C和B，但B和C并不互相依赖。之后，活动B的完成会引起活动D的开始。这可用于表示项目中有多个阶段，其中一些阶段的开始依赖于其他多个阶段的完成。 在实际的建设工程项目管理中，这些图表能够帮助项目经理判断哪些活动可以并行进行，哪些需要等前置活动完成后才能启动，以及如何协调各个活动以满足项目进度要求。这些图表是关键路径方法（CPM）和项目评估与回顾技术（PERT）等项目管理工具的基础。下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作 A 和工作 B 都完成后再进行工作 C、工作 D”逻辑关系的是（ ）。 A B C D | 31. The picture shows four different flow charts or network diagrams that represent the logical relationships between different activities or tasks that may occur in the management of construction projects. These diagrams use nodes and arrows, where nodes (usually marked with letters, such as A, B, C, and D) represent project activities or tasks, and arrows represent sequential relationships or dependencies between activities. Understanding the relationship between these activities is critical to construction project management because it determines the flow, schedule, and prioritization of the project. Here is a specific explanation of each chart: A) Diamond model - This model starts at node A and is divided into two parallel paths, one path being A→B→D and the other path being A→C→D. This means that activities B and C can be done at the same time, but they must both be completed in order to start activity D. In a construction project, this may represent two phases of construction that need to be completed in parallel. B) Control point Model - This model divides three activity paths from A common starting point A: A→B, A→C, and A→D. Activity B, when sent, leads directly to the start of D, while activity C is a condition that must be completed before activity D. This model is often used in scenarios where there is one critical lead job affecting multiple other jobs. C) Parallel path diamond model - Similar to diamond model, except here both activity B and C directly affect the beginning of activity D. In a construction project, this may mean that activities B and C are two separate phases that, upon completion, will simultaneously affect the start of the next phase, activity D. D) Interleaved path model - This model represents more complex dependencies. Activity A affects activity C and B first, but B and C do not depend on each other. Later, the completion of activity B causes the start of activity D. This can be used to indicate that there are multiple phases in the project, and that the beginning of some phases depends on the completion of multiple other phases. In actual construction project management, these diagrams can help the project manager determine which activities can be carried out in parallel, which need to be started after the completion of the preceding activities, and how to coordinate the various activities to meet the project schedule requirements. These charts form the basis of project management tools such as the Critical Path Approach (CPM) and the Project Evaluation and Review Technique (PERT). In the following work logic diagram, the logical relationship of "Work A and work B are completed before work C and work D" is (). A B C D
MCQ-2087 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 32、 建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（ ）。 A 定额机械费定额人工费 B 企业管理费 C 定额人工费 D 实际人工费 | 32、 建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是（ ）。 A 定额机械费定额人工费 B 企业管理费 C 定额人工费 D 实际人工费 | 32. In the composition of construction and installation costs, the calculation basis of social insurance premiums is (). A fixed mechanical cost, fixed labor cost, B enterprise management fee, C fixed labor cost, D actual labor cost
MCQ-2088 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 33、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（ ）。 A 旁站、验收和平行检验 B 旁站、验收和专检 C 旁站、抽检和专检 D 旁站、巡视和平行检验 | 33、 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是（ ）。 A 旁站、验收和平行检验 B 旁站、验收和专检 C 旁站、抽检和专检 D 旁站、巡视和平行检验 | 33. According to the "Regulations on the Quality Management of Construction projects", the main form of supervision engineers to implement construction projects is (). A side station, acceptance and parallel inspection B side station, acceptance and special inspection C side station, random inspection and special inspection D side station, inspection and parallel inspection
MCQ-2089 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 34、 根据《建设工程工程量单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（ ），否则应在招标文件中明示增加赶工费。 A 10% B 15% C 20% D 30% | 34、 根据《建设工程工程量单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的（ ），否则应在招标文件中明示增加赶工费。 A 10% B 15% C 20% D 30% | 34. According to the "Construction engineering quantity bill pricing specifications", the project contract when the tenderee compressed the construction period shall not exceed the quota of the construction period (), otherwise should be explicitly increased in the bidding documents. A 10% B 15% C 20% D 30%
MCQ-2090 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 35、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图 B 业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调 C 业主负责所有分包合同交界面的定义 D 各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付 | 35、 关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。 A 总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图 B 业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调 C 业主负责所有分包合同交界面的定义 D 各分包单位的各种款项必须通过总承包管理单位支付 | 35. About the characteristics of the construction general contract management mode, the correct is (). A The tender of the general contracting management unit depends on the complete construction drawings B The owner is responsible for the preparation, control and coordination of the project general schedule plan C the owner is responsible for the definition of the interface of all subcontracts D various payments of each subcontract must be paid through the general contracting management unit
MCQ-2091 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 36、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。 A 提出索赔意向通知 B 提交索赔证据 C 提交索赔报告 D 与监理人进行谈判 | 36、 工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的是（）。 A 提出索赔意向通知 B 提交索赔证据 C 提交索赔报告 D 与监理人进行谈判 | 36. After a claim event occurs in the process of construction, the contractor should first do (). A submits notice of intent to claim B submits evidence of claim C submits a claim report D negotiates with the supervisor
MCQ-2092 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 37、 下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（ ）。 A 质量记录 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37、 下列项目施工质量管理体系文件中，能够证明各阶段产品质量达到要求的是（ ）。 A 质量记录 B 质量手册 C 程序文件 D 质量计划 | 37. Among the following project construction quality management system documents, which can prove that the product quality at each stage meets the requirements is (). A quality record B quality manual C procedure document D quality plan
MCQ-2093 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 38、 根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（ ）。 A 监理人 B 承包人 C 发包人 D 项目管理公司 | 38、 根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为（ ）。 A 监理人 B 承包人 C 发包人 D 项目管理公司 | 38. According to the Standard Bidding Documents for Construction, if the supervisor gives instructions to the contractor to suspend the construction, the subject responsible for protecting the project and providing safety guarantee during the suspension of construction is (). A Supervisor B contractor C Employer D Project management Company
MCQ-2094 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 39、 可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的（ ）来实现。 A 信息储存数字化和集中化 B 信息传输的数字化和电子化 C 信息处理和变换的程序化 D 信息获取的便捷性和信息流扁平化 | 39、 可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的（ ）来实现。 A 信息储存数字化和集中化 B 信息传输的数字化和电子化 C 信息处理和变换的程序化 D 信息获取的便捷性和信息流扁平化 | 39. Can improve the anti-interference ability of engineering management data transmission, so that data transmission is not limited by distance, and can improve the fidelity and confidentiality of data transmission, this function can be achieved through information technology (). A information storage digitization and centralization B information transmission digitization and electronization C information processing and transformation of the program D information acquisition convenience and information flow flattening
MCQ-2095 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 40、 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（ ）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 网络组织结构 D 线性组织结构 | 40、 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（ ）。 A 职能组织结构 B 矩阵组织结构 C 网络组织结构 D 线性组织结构 | 40. There are two work instruction sources, instructions from the vertical and horizontal two work departments are (). A functional organizational structure B matrix organizational structure C network organizational structure D linear organizational structure
MCQ-2096 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 41、 据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（ ）。 A 风险识别→风险评估→风险应对→风险监控 B 风险计划→风险分析→风险评估→风险应对 C 风险识别→风险分析→风险应对→风险监控 D 风险规划→风险评估→风险自留→风险转移 | 41、 据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（ ）。 A 风险识别→风险评估→风险应对→风险监控 B 风险计划→风险分析→风险评估→风险应对 C 风险识别→风险分析→风险应对→风险监控 D 风险规划→风险评估→风险自留→风险转移 | 41. According to the "construction engineering project management standards", the correct procedure for project risk management is (). A risk identification → risk assessment → risk response → risk monitoring B Risk plan → risk analysis → risk assessment → risk response C Risk identification → risk analysis → risk response → risk monitoring D risk planning → risk assessment → risk retention → risk transfer
MCQ-2097 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 42、 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 加强施工调度 B 优化材料配合比 C 加强施工定管理 D 及时落实设计变更签证 | 42、 下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（ ）。 A 加强施工调度 B 优化材料配合比 C 加强施工定管理 D 及时落实设计变更签证 | 42. Among the following construction cost management measures, technical measures are (). A strengthen construction scheduling B optimize material mix C strengthen construction management D timely implementation of design change visa
MCQ-2098 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 43、 下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（ ）。 A 施工现场管理人员工资 B 组织施工生产必要的差旅交通费 C 构成工程实体的材料费用 D 施工过程中发生的货款利息 | 43、 下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（ ）。 A 施工现场管理人员工资 B 组织施工生产必要的差旅交通费 C 构成工程实体的材料费用 D 施工过程中发生的货款利息 | 43. Among the expenses incurred by the following construction units, what can be included in the direct cost of construction is (). A salaries of construction site management personnel B travel expenses necessary to organize construction production C material costs constituting the project entity D interest on the purchase price incurred during the construction process
MCQ-2099 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 44、 施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（ ）。【2023年教材已修改，该题目已不适用】 A 建设单位负责人 B 事故现场管理人员 C 施工单位负责人 D 监理单位负责人 | 44、 施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报告的是（ ）。【2023年教材已修改，该题目已不适用】 A 建设单位负责人 B 事故现场管理人员 C 施工单位负责人 D 监理单位负责人 | 44. After the occurrence of a construction quality accident, the person responsible for reporting to the construction administrative department of the government where the accident occurred is (). [2023 textbook has been modified, the title is no longer applicable] A responsible person of the construction unit B site management personnel C responsible person of the construction unit D responsible person of the supervision unit
MCQ-2100 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 45、 关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员 B 建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用 C 建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 | 45、 关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是（ ）。 A 取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员 B 建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用 C 建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任 D 施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人 | 45. About the basic requirements of occupational health, safety and environmental management of construction enterprises, the correct is (). A construction enterprise that obtains a safety production license needs to set up a safety production management organization, but does not need to be equipped with full-time safety production management personnel B construction project pollution prevention facilities must be accepted by the supervision unit before being put into use C construction project implementation of general contracting, Because the subcontract has clearly defined their respective rights and obligations in production safety, the general contractor does not bear joint and several liabilities in case of production safety accidents occurring in the subcontracting unit D The legal representative of the construction enterprise is the first person in charge of production safety, and the project manager is the main person in charge of production of the construction project
MCQ-2101 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 46、 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 46、 某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（ ）。 A 管理措施 B 组织措施 C 经济措施 D 技术措施 | 46. A project due to lack of funds to lead to the overall schedule delay, the project management department to implement funds as soon as possible to solve this problem, the measure belongs to the project objective control (). A management measure B organizational measure C economic measure D technical measure
MCQ-2102 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 47、 应用动态控制原理控制施工进度的核心是（ ）。 A 定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施 B 针对目标影响因素采取有效的预防措施 C 对进度目标由粗到细进行逐层分解 D 按照进度控制的要求，收集施工进度实际 | 47、 应用动态控制原理控制施工进度的核心是（ ）。 A 定期比较计划值和实际值，并采取纠偏措施 B 针对目标影响因素采取有效的预防措施 C 对进度目标由粗到细进行逐层分解 D 按照进度控制的要求，收集施工进度实际 | 47. The core of the application of dynamic control principle to control the construction progress is (). A regularly compare the planned value and the actual value, and take corrective measures B for the target factors to take effective preventive measures C the progress target from coarse to fine layer by layer decomposition D according to the requirements of progress control, collect the actual construction progress
MCQ-2103 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 48、 施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（ ）。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 48、 施工顺序的安排属于工程项目施工组织设计基本内容中的（ ）。 A 施工进度计划 B 施工平面图 C 施工部署和施工方案 D 工程概况 | 48. The arrangement of the construction sequence belongs to the basic content of the project construction organization design (). A construction schedule plan B construction plan C construction deployment and construction scheme D project overview
MCQ-2104 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 49、 关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（ ）。 A 项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表 B 首先要明项目经理的工作任务 C 已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整 D 需要明确各工作部门的工作任务 | 49、 关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（ ）。 A 项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表 B 首先要明项目经理的工作任务 C 已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整 D 需要明确各工作部门的工作任务 | 49. About the preparation of project management task division of the statement, the correct is (). A project participants should prepare a unified project management task division table B First of all, it should be clear that the project manager's work task C has been determined the work task table can not be adjusted during the project implementation process D need to clarify the work tasks of each working department
MCQ-2105 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 50、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 50、 下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 工作流程图 D 合同结构图 | 50. Among the following organizational tools, the structure of the project can be decomposed layer by layer, reflecting all the work tasks of the project are (). A Organization chart B Project chart C Work flow chart D Contract chart
MCQ-2106 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 51、 建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（ ）。 A 概算指标 B 预算定额 C 劳动定额 D 投资估算指标 | 51、 建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是（ ）。 A 概算指标 B 预算定额 C 劳动定额 D 投资估算指标 | 51. When the construction unit prepares the annual investment plan, the construction project quota is usually based on (). A budget estimate index B budget quota C labor quota D investment estimate index
MCQ-2107 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 52、 在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（ ）。 A 主要原材料的质量 B 施工作业面的施工质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 重要部位和关键工序的施工质量 | 52、 在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（ ）。 A 主要原材料的质量 B 施工作业面的施工质量 C 参与工程建设各方主体的质量行为 D 重要部位和关键工序的施工质量 | 52. Before the project starts, the focus of the first on-site quality supervision by the construction quality supervision institution is (). A the quality of the main raw materials B the construction quality of the construction surface C the quality behavior of the main parties involved in the project construction D the construction quality of important parts and key processes
MCQ-2108 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 53、 下列施工合同风险中，属于管理类的是（ ）。 A 合同主体的资信和能力风险 B 对现场环境调查和预测的风险 C 项目周边居民或单位的干预、抗议风险 D 合同依据的法律环境变化的风险 | 53、 下列施工合同风险中，属于管理类的是（ ）。 A 合同主体的资信和能力风险 B 对现场环境调查和预测的风险 C 项目周边居民或单位的干预、抗议风险 D 合同依据的法律环境变化的风险 | 53. Among the following construction contract risks, those belonging to the management category are (). A credit and capacity risks of the contract subject B risks of site environmental investigation and prediction C intervention and protest risks of residents or units around the project D Risks of changes in the legal environment on which the contract is based
MCQ-2109 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 54、 对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（ ）最终检查认可后才能进行下道工序。 A 监理工程师 B 建设单位项目负责人 C 施工项目经理 D 施工项目技术负责人 | 54、 对工程质量有重大影响的工序，应在“三检”的基础上，经（ ）最终检查认可后才能进行下道工序。 A 监理工程师 B 建设单位项目负责人 C 施工项目经理 D 施工项目技术负责人 | 54. The process that has a significant impact on the quality of the project should be on the basis of the "three inspections", after () final inspection approval before the next process. A supervising engineer B construction unit project leader C construction project manager D construction project technical leader
MCQ-2110 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 55、 根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（ ）天内作出变更指示。 A 14 B 5 C 7 D 28 | 55、 根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在（ ）天内作出变更指示。 A 14 B 5 C 7 D 28 | 55. According to the Standard Construction Bidding Documents, if the supervisor confirms the existence of the change after receiving the written change proposal put forward by the contractor, he shall give instructions for the change within () days. A 14 B 5 C 7 D 28
MCQ-2111 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 56、 某清单项目计划工程量为300m³,预算单价为600元/m³，已完工程量为350m³，实际单价为650元/m³。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（ ）。 A 费用节约，进度延误 B 费用节约，进度提前 C 费用超支，进度延误 D 费用超支，进度提前 | 56、 某清单项目计划工程量为300m³,预算单价为600元/m³，已完工程量为350m³，实际单价为650元/m³。采用赢得值法分析该项目成本正确的是（ ）。 A 费用节约，进度延误 B 费用节约，进度提前 C 费用超支，进度延误 D 费用超支，进度提前 | 56. The planned engineering quantity of a list project is 300m³, the budget unit price is 600 yuan /m³, the completed engineering quantity is 350m³, the actual unit price is 650 yuan /m³. Using earned value method to analyze the cost of the project is correct (). A cost savings, schedule delays B cost savings, schedule ahead C cost overruns, schedule delays D cost overruns, schedule ahead
MCQ-2112 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 57、 根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（ ）。 A 重伤 B 轻伤 C 职业病 D 失能伤害 | 57、 根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为（ ）。 A 重伤 B 轻伤 C 职业病 D 失能伤害 | 57. According to the Classification of Casualty Accidents of Enterprise Employees, a worker was injured in the process of construction work and recovered completely after 21 weeks at home. The degree of injury of the worker is (). A serious injury B minor injury C occupational disease D incapacitation injury
MCQ-2113 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 58、 工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（ ）。 A 参数法 B 综合单价法 C 分包法 D 工科单价法 | 58、 工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用（ ）。 A 参数法 B 综合单价法 C 分包法 D 工科单价法 | 58. Bill of quantities valuation mode, concrete formwork project measures cost calculation should be adopted (). A parameter method B comprehensive unit price method C subcontracting method D engineering unit price method
MCQ-2114 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 59、 施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 安全生产负责人 | 59、 施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（ ）进行。 A 最高管理者 B 项目经理 C 技术负责人 D 安全生产负责人 | 59. The construction of occupational health and safety management system and environmental management system management review, should be carried out by the construction enterprise (). A top management B project manager C technical person D responsible for safety production
MCQ-2115 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 60、 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 编制施工质量计划 B 约束质量活动的行为 C 监督质量活动过程 D 处理施工质量的缺陷 | 60、 下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是（ ）。 A 编制施工质量计划 B 约束质量活动的行为 C 监督质量活动过程 D 处理施工质量的缺陷 | 60. The following construction quality control work, belongs to the prior control is (). A preparation of construction quality plan B restraint of quality activities C supervision of quality activities process D deal with the defects of construction quality
MCQ-2116 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 61、 根据《建设工程施工台同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 支付担保 | 61、 根据《建设工程施工台同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（ ）。 A 投标担保 B 履约担保 C 预付款担保 D 支付担保 | 61. According to the "Construction Platform of Construction Project (Model Text)", the guarantee amount can be reduced period by period with the payment of project funds during the guarantee validity period (). A bid guarantee B performance guarantee C advance payment guarantee D payment guarantee
MCQ-2117 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 62、 根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工安全管理责任书 B 项目管理目标责任书 C 项目管理实施计划 D 工程质量责任承诺书 | 62、 根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（ ）。 A 施工安全管理责任书 B 项目管理目标责任书 C 项目管理实施计划 D 工程质量责任承诺书 | 62. According to the Code for the Management of Construction Projects, the documents to be prepared by the legal representative and the project manager through consultation prior to the implementation of the project are (). A construction safety management responsibility letter B Project management objective responsibility letter C Project management implementation plan D Project quality responsibility commitment letter
MCQ-2118 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 63、 下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是（ ）。 A 某构件制作计划 B 单项工程施工进度计划 C 项目年度施工进度计划. D 企业旬生产计划 | 63、 下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是（ ）。 A 某构件制作计划 B 单项工程施工进度计划 C 项目年度施工进度计划. D 企业旬生产计划 | 63. The following and the construction progress about the implementation of the construction progress plan is (). A component production plan B single project construction schedule C project annual construction schedule D enterprise ten-day production plan
MCQ-2119 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | Yes | F7-2 Information classification, coding, and processing | 64、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(88).png<image>某施工项目的成本指标如下态比率法进行成本分析时，第四季度的基期指数是（ ）。 A 109.83 B 115.13 C 122.48 D 141.01 | 64、 图片展示的是一个简单的表格，其中列出了关于建设工程项目管理的一些数据。表格共有五列，其中第一列标题为“指标”，这个“指标”可能指的是某种评估标准或者关键性能指数。接下来的四列分别是“第一季度”、“第二季度”、“第三季度”和“第四季度”，代表了不同的时间段。 每个季度下面分别列出了一个数字，单位为“亿元”，这表示的可能是在不同季度的建设工程项目的投资额、成本、收入或其他与金钱相关的指标。从左到右数字分别为： - 第一季度：45.6亿元 - 第二季度：47.8亿元 - 第三季度：52.5亿元 - 第四季度：64.3亿元 根据逻辑推断，这个表格可能在表达这样的信息：随着时间的进展，这个指标（不论是投资额、成本、收入还是其他）的数值呈递增趋势，特别是到了第四季度，有一个较大的增幅。 在建设工程项目管理中，这样的数据可能用于监测项目的财务状况，预算执行，或者评估投资回报等方面。对于项目经理而言，这样的数据有助于进行季度总结、预算调整和策略规划。如果数值代表的是成本或投资额的增长，项目经理可能需要深入分析背后的原因，并且评估是否符合项目计划和预期的回报。如果是收入的增长，这可能表示项目取得了正向进展。某施工项目的成本指标如下态比率法进行成本分析时，第四季度的基期指数是（ ）。 A 109.83 B 115.13 C 122.48 D 141.01 | 64. The picture shows a simple table which lists some data about the management of construction projects. There are five columns in the table, the first of which is entitled "Indicators", which may refer to some evaluation criteria or key performance index. The next four columns are "First quarter," "Second quarter," "third quarter," and "fourth quarter," representing different time periods. Below each quarter is listed a number in hundreds of millions of yuan, which may represent the amount of investment, cost, revenue or other money-related indicators for construction projects in different quarters. From left to right, the figures are: - First quarter: 4.56 billion yuan - Second quarter: 4.78 billion yuan - Third quarter: 5.25 billion yuan - Fourth quarter: 6.43 billion yuan By logical inference, the table may convey the following information: The value of this indicator (whether investment, cost, income, or others) tends to increase over time, especially in the fourth quarter, when there is a large increase. In the management of a construction project, such data may be used to monitor the financial position of the project, budget implementation, or to evaluate the return on investment. For project managers, such data can be useful for quarterly reviews, budget adjustments and strategic planning. If the figure represents an increase in costs or investment, the project manager may need to do a deeper analysis of the reasons behind it and assess whether it is in line with the project plan and expected returns. If it is an increase in revenue, this may indicate positive progress on the project. When the cost of a construction project is analyzed by the following ratio method, the base period index of the fourth quarter is (). A 109.83B 115.13C 122.48D 141.01
MCQ-2120 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 65、 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。 A 施工现场的主要道路进行硬化处理 B 施工污水有组织地直接排入市政污水管网 C 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物 D 废弃的降水井及时用建筑废弃物回填 | 65、 根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是（ ）。 A 施工现场的主要道路进行硬化处理 B 施工污水有组织地直接排入市政污水管网 C 采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物 D 废弃的降水井及时用建筑废弃物回填 | 65. According to the "construction engineering construction site environment and health standards", the construction unit to take the technical measures to prevent environmental pollution, correct (). A hardening treatment of the main road on the construction site B construction sewage is directly discharged into the municipal sewage network in an organized way C after taking fire prevention measures in the site incineration of packaging waste D abandoned precipitation well timely backfill with construction waste
MCQ-2121 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 66、 设计交底和图纸会审记录属于施工质量控制依据中的（ ）。 A 共同性依据 B 专业技术性依据 C 项目专用性依据 D 施工管理依据 | 66、 设计交底和图纸会审记录属于施工质量控制依据中的（ ）。 A 共同性依据 B 专业技术性依据 C 项目专用性依据 D 施工管理依据 | 66. Design disclosure and drawing review records belong to the construction quality control basis (). A commonality based on B professional technical basis C project specific basis D construction management basis
MCQ-2122 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 67、 下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是（ ）。 A 提高各类设施的可靠性 B 限制能量和隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 加强员工的安全意识教育 | 67、 下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是（ ）。 A 提高各类设施的可靠性 B 限制能量和隔离危险物质 C 设置安全监控系统 D 加强员工的安全意识教育 | 67. The following risk control methods, belong to the first type of hazard control is (). A improve the reliability of all kinds of facilities B limit energy and isolation of dangerous substances C set up safety monitoring system D strengthen staff safety awareness education
MCQ-2123 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 68、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费 B 运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费 D 施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的保险 | 68、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于保险的说法，正确的是（ ）。 A 工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费 B 运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费 C 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费 D 施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的保险 | 68. According to the "construction engineering construction labor Subcontract (Model text)", about the insurance, the correct is (). A the project contractor shall insure the machinery provided to the labor subcontractor, and the labor subcontractor shall bear the insurance premium. B The materials transported to the site for labor construction shall be insured by the contractor, and the labor subcontractor shall bear the insurance premium. C The labor subcontractor shall insure the accident injury for the employees engaged in dangerous operations. D Before the commencement of construction, the contractor shall obtain insurance for the life and property of the third party personnel on the construction site
MCQ-2124 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 69、 根据施工承包合同中，项目质量宜针对性采取的创优措施是（ ）。 A 制定高于国家标准的控制准则 B 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 C 按照相关专业验收规范组织检查验收 D 强化管理人员和操作员人员的质量意识 | 69、 根据施工承包合同中，项目质量宜针对性采取的创优措施是（ ）。 A 制定高于国家标准的控制准则 B 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 C 按照相关专业验收规范组织检查验收 D 强化管理人员和操作员人员的质量意识 | 69. According to the construction contract, the quality of the project should be targeted to take the best measures (). A to develop higher than the national standards of the control criteria B implementation of the "building engineering construction quality acceptance of the unified standard" C in accordance with the relevant professional acceptance norms to organize inspection and acceptance D strengthen the quality awareness of management personnel and operators
MCQ-2125 | Second-level CRCEE(2021) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70. The following description of the task of the project manager of the construction enterprise is incorrect (). A The project manager of the construction enterprise and the construction unit sign the project contract B the project manager of the construction enterprise signs the project contract with the legal representative of the enterprise C The power of the project manager requires the legal representative of the enterprise to grant D the project manager to participate in the formation of the project management team
MCQ-2126 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 71、 下列事项中，属于现场签证范围的有（ ）。 A 确认修改施工方案引起的工程量增减 B 施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量 C 施工合同范围内的工程量确认 D 承包人原因导致的人工窝工及有关损失 E 工程变更导致的措施费用增减 | 71、 下列事项中，属于现场签证范围的有（ ）。 A 确认修改施工方案引起的工程量增减 B 施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量 C 施工合同范围内的工程量确认 D 承包人原因导致的人工窝工及有关损失 E 工程变更导致的措施费用增减 | 71. Among the following matters, those belonging to the field visa scope are (). A to confirm the increase or decrease of the quantity caused by the modification of the construction plan B to confirm the quantity of the quantity within the scope of the construction contract after the change occurred in the construction process C to confirm the quantity of the construction contract D manual idling and related losses caused by the contractor E to increase or decrease of the measure cost caused by the change of the project
MCQ-2127 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 72、 关于工程招标信息发布的说法，正确的有（ ）。 A 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台 B 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整 C 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源 D 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名 E 招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前 | 72、 关于工程招标信息发布的说法，正确的有（ ）。 A 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台 B 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整 C 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源 D 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名 E 招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前 | 72. The statement about the release of project bidding information is correct (). A According to law, the bidding information of the project must be issued only on the municipal electronic bidding public service platform where the project is located. B The tenderer or bidding agency shall ensure that the content of the bidding announcement is true, accurate and complete. No need to indicate the source of information when reprinted in other media D the issued bidding information shall be sealed by the tenderer or the bidding agency, and signed by the main person in charge E time limit for modification or clarification of the bidding information The bidding documents require submission of the bidding documents 5 days before the deadline
MCQ-2128 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 73、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故基本情况 B 事故发生后采取的应急防护措施 C 事故调查中的有关数据、资料 D 事故的原因分析 E 事故涉及人员与主要责任者的情况 | 73、 建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括（ ）。 A 事故基本情况 B 事故发生后采取的应急防护措施 C 事故调查中的有关数据、资料 D 事故的原因分析 E 事故涉及人员与主要责任者的情况 | 73. The main contents of the construction quality accident investigation report of the construction project include (). A basic situation of the accident B emergency protection measures taken after the accident C relevant data and data in the accident investigation D analysis of the cause of the accident E accident involved personnel and the main responsible situation
MCQ-2129 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 74、 根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者瞒报事故 C 事故调查或者处理期间擅离职守 D 伪造事故现场 E 事故发生后逃匿 | 74、 根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 迟报或者瞒报事故 C 事故调查或者处理期间擅离职守 D 伪造事故现场 E 事故发生后逃匿 | 74. According to the Regulations on the Reporting and Investigation of Production Safety Accidents, the accident unit shall be fined more than 1 million yuan and less than 5 million yuan (). A lies or conceals the accident B delays reporting or conceals the accident C leaves his post without authorization during the investigation or handling of the accident D forges the accident scene E escapes after the accident
MCQ-2130 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 75、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有（ ）。 A 项目旬施工作业计划 B 施工企业季度生产计划 C 单位工程施工进度计划 D 施工企业年度生产计划 E 分部工程施工进度计划 | 75、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有（ ）。 A 项目旬施工作业计划 B 施工企业季度生产计划 C 单位工程施工进度计划 D 施工企业年度生产计划 E 分部工程施工进度计划 | 75. Among the following plans related to the construction progress, those belonging to the scope of the construction party's project management are (). A project ten-day construction operation plan B construction enterprise quarterly production plan C unit project construction schedule D construction enterprise annual production plan E division project construction schedule plan
MCQ-2131 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 76、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是（ ）。 A 承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工 B 暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响 C 具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知 D 承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期 E 因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润 | 76、 根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的是（ ）。 A 承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工 B 暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响 C 具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知 D 承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期 E 因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润 | 76. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about resuming work after suspending construction is correct (). A contractor shall resume work after receiving the notice to resume work after the employer makes economic compensation B After the construction is suspended, the supervisor, the employer and the contractor shall coordinate to take effective measures to eliminate the impact C when the conditions for resume work are met, the supervisor shall immediately issue a notice to the contractor to resume work D if the contractor delays without reason. If E is unable to resume work on time due to the reasons of the Employer, it shall bear the increased expenses, the delayed construction period and reasonable profits
MCQ-2132 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 77、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有（ ）。 A 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量 B 采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认 C 按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认 D 因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量 E 劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量 | 77、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的有（ ）。 A 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量 B 采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认 C 按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认 D 因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量 E 劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量 | 77. According to the "construction project construction labor Subcontract (Model text)", on the working hours and engineering quantity confirmation of the statement, correct (). A adopts the fixed labor remuneration method, does not calculate the working hours during the construction process, only calculates the engineering quantity B adopts the calculation of labor remuneration according to the determined working hours, the number of labor provided by the labor subcontractor to confirm the contractor C calculates the labor remuneration according to the confirmed engineering quantity, The completed work quantity provided by the labor subcontractor shall be reported to the contractor to confirm the reworked work quantity caused by the labor subcontractor in D, and the engineering contractor shall not measure the work quantity completed by the labor subcontractor beyond the scope of the design drawings, and the engineering contractor shall measure the actual work quantity
MCQ-2133 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 78、 政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（ ）。 A 工程各参建方的质量行为 B 工程各参建方的经营资质证书 C 工程质量控制资料的完成情况 D 工程实体质量 E 工程各参建方质量责任制的履行情况 | 78、 政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（ ）。 A 工程各参建方的质量行为 B 工程各参建方的经营资质证书 C 工程质量控制资料的完成情况 D 工程实体质量 E 工程各参建方质量责任制的履行情况 | 78. The government quality supervision agency adopts the "double random, one open" inspection method and the "Internet + supervision" mode for the quality of the project entity and the quality behavior of the responsible subject, and its inspection contents mainly include (). A the quality behavior of each participant in the project B the business qualification certificate of each participant in the project C the completion of the quality control data of the project D the quality of the project E the implementation of the quality responsibility system of each participant in the project
MCQ-2134 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 79、 建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有（ ）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有任何标准的按第三方提供标准执行 C 没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 D 没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行 E 对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行 | 79、 建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有（ ）。 A 按颁布的国家标准执行 B 没有任何标准的按第三方提供标准执行 C 没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 D 没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行 E 对于采购方有特殊要求的，按合同中约定技术条件、样品或补充的要求执行 | 79. In the procurement contract of building materials, the general principles for agreeing quality standards are (). A according to the promulgation of national standards to implement B without any standards according to the third party to provide standards to implement C without national standards and ministerial standards, according to ministerial standards to implement D without national standards and ministerial standards, according to enterprise standards to implement E has special requirements for the purchaser, Execute according to the technical conditions, samples or supplementary requirements agreed in the contract
MCQ-2135 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 80、 下列施工的形式中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 安全生产会议 C 上岗前三级安全教育 D 变换岗位时的安全教育 E 安全活动日 | 80、 下列施工的形式中，属于经常性安全教育的有（ ）。 A 事故现场会 B 安全生产会议 C 上岗前三级安全教育 D 变换岗位时的安全教育 E 安全活动日 | 80. Among the following forms of construction, there are () regular safety education. A accident site meeting B safety production meeting C three levels of safety education before taking the job D safety education when changing posts E safety activity day
MCQ-2136 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 81、 根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（ ）。 A 改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 改变合同中任何一项工作的施工时间 D 改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺或顺序 E 取消合同中任何一项工作转由其他人实施 | 81、 根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（ ）。 A 改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 改变合同中任何一项工作的施工时间 D 改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺或顺序 E 取消合同中任何一项工作转由其他人实施 | 81. According to the Standard Construction Bidding Document, the scope and contents of the change include (). A change in the quality or other characteristics of any of the works in the Contract B change in the baseline, elevation, location or dimension of the Works in the Contract C Change in the construction time of any of the works in the contract D change in the approved construction process or sequence of any of the works in the contract E Cancel any work in the contract and transfer it to another person
MCQ-2137 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 82、 关于施工合同计价方式的说法，正确的有（ ）。 A 单价合同风险由承发包方双方分担 B 总价合同主要适用于紧急工程、保密工程 C 总价合同风险主要由发包人承担 D 成本加酬金合同风险主要由业主承担 E 成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程 | 82、 关于施工合同计价方式的说法，正确的有（ ）。 A 单价合同风险由承发包方双方分担 B 总价合同主要适用于紧急工程、保密工程 C 总价合同风险主要由发包人承担 D 成本加酬金合同风险主要由业主承担 E 成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程 | 82. As for the valuation method of construction contracts, the correct statement is (). A the risk of unit price contract is shared by both contracting parties B the total price contract is mainly applicable to emergency projects and confidential projects C The total price contract risk is mainly borne by the employer D the risk of cost plus remuneration contract is mainly borne by the owner E the cost plus remuneration contract is mainly applicable to projects with uncertain quantities
MCQ-2138 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 83、 下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（ ）。 A 深基坑工程 B 高大模板工程 C 无粘结预应力混凝土工程 D 砌筑工程 E 住宅小区绿化工程 | 83、 下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（ ）。 A 深基坑工程 B 高大模板工程 C 无粘结预应力混凝土工程 D 砌筑工程 E 住宅小区绿化工程 | 83. Among the following projects, the construction organization design of sub-projects needs to be prepared (). A deep foundation pit project B tall formwork project C unbonded prestressed concrete project D masonry project E residential district greening project
MCQ-2139 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 84、 项目施工质量计划的内容包括（ ）。 A 质量方针编制计划 B 质量保证体系认证计划 C 施工质量工作计划 D 施工质量组织计划 E 施工质量成本计划 | 84、 项目施工质量计划的内容包括（ ）。 A 质量方针编制计划 B 质量保证体系认证计划 C 施工质量工作计划 D 施工质量组织计划 E 施工质量成本计划 | 84. The project construction quality plan includes (). A quality policy preparation plan B quality assurance system certification plan C construction quality work plan D construction quality organization plan E construction quality cost plan
MCQ-2140 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 85、 下列项目管理工作流程中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 投资控制工作流程 B 进度控制工作流程 C 合同管理工作流程 D 钢结构深化设计流程 E 弱电工程物资采购工作流程 | 85、 下列项目管理工作流程中，属于管理工作流程组织的有（ ）。 A 投资控制工作流程 B 进度控制工作流程 C 合同管理工作流程 D 钢结构深化设计流程 E 弱电工程物资采购工作流程 | 85. The following project management workflow, belong to the management workflow organization are (). A investment control workflow B progress control workflow C contract management workflow D steel structure deepening design workflow E weak current engineering materials procurement workflow
MCQ-2141 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 86、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价包括（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 规费 D 利润 E 企业管理费 | 86、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程综合单价包括（ ）。 A 人工费 B 材料费 C 规费 D 利润 E 企业管理费 | 86. According to the "construction engineering quantities bill valuation specifications", the comprehensive unit price of sub-division projects includes (). A labor cost B material cost C fee D profit E enterprise management fee
MCQ-2142 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 87、 根据项目成本管理任务，成本考核前需完成的工作有（ ）。 A 编制成本计划、确定成本实施目标 B 编制项目成本报告 C 项目成本管理资料归档 D 进行成本控制 E 进行项目过程成本分析 | 87、 根据项目成本管理任务，成本考核前需完成的工作有（ ）。 A 编制成本计划、确定成本实施目标 B 编制项目成本报告 C 项目成本管理资料归档 D 进行成本控制 E 进行项目过程成本分析 | 87. According to the project cost management task, the work to be completed before the cost assessment is (). A to prepare the cost plan, determine the cost implementation target B to prepare the project cost report C to file the project cost management data D to carry out cost control E to carry out the project process cost analysis
MCQ-2143 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 88、 采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有（ ）。 A 理论计算法 B 统计分析法 C 测时法 D 写实记录法 E 工作日写实法 | 88、 采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有（ ）。 A 理论计算法 B 统计分析法 C 测时法 D 写实记录法 E 工作日写实法 | 88. The use of technical measurement method to compile labor quotas, determine the methods of each process time consumption are (). A theoretical calculation method B statistical analysis method C measuring time method D realistic recording method E realistic working day method
MCQ-2144 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 89、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，项目经理的质量安全责任有（ ）。 A 负责建立质量安全管理体系 B 负责审批施工组织设计 C 负责组织工程质量验收 D 负责编制施工组织设计 E 负责组织制定质量安全技术措施 | 89、 根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》，项目经理的质量安全责任有（ ）。 A 负责建立质量安全管理体系 B 负责审批施工组织设计 C 负责组织工程质量验收 D 负责编制施工组织设计 E 负责组织制定质量安全技术措施 | 89. According to the "Construction project manager quality and safety responsibility ten provisions (Trial)", the project manager's quality and safety responsibility is (). A is responsible for the establishment of quality safety management system B is responsible for the approval of construction organization design C is responsible for the organization of engineering quality acceptance D is responsible for the preparation of construction organization design E is responsible for the organization of the development of quality safety technical measures
MCQ-2145 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 90、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》中，关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 B 项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定 C 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 D 发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换 E 一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理 | 90、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》中，关于施工项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同 B 项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定 C 承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明 D 发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换 E 一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理 | 90. According to the "construction project construction Contract (model text)", about the construction project manager's statement, correct (). A The project manager shall be authorized by the contractor to perform the contract on behalf of the contractor; B The project manager may decide at the construction site time every month according to the site conditions; C the contractor shall submit to the Owner the labor contract with the project manager and the valid proof of social insurance payment for him After the Employer notifies the Contractor in writing to replace any project manager that the Contractor considers incompetent, the Contractor shall replace E. A registered constructor may serve as the project manager for several projects at the same time
MCQ-2146 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 关于旁站监理的说法，正确的有（ ）。 A 旁站监理指项目监理机构对工程关键部位或关键工序的施工安全进行的监督活动 B 监理单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构 C 旁站监理人员的主要职责包括检查施工企业现场特殊工种人员的持证上岗情况 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为，有权下达局部暂停施工指令 E 凡旁站监理人员和施工企业现场管理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工 | 91、 关于旁站监理的说法，正确的有（ ）。 A 旁站监理指项目监理机构对工程关键部位或关键工序的施工安全进行的监督活动 B 监理单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构 C 旁站监理人员的主要职责包括检查施工企业现场特殊工种人员的持证上岗情况 D 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为，有权下达局部暂停施工指令 E 凡旁站监理人员和施工企业现场管理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工 | 91. As for the side supervision, the correct one is (). A side station supervision refers to the supervision activities carried out by the project supervision organization on the construction safety of the key parts or key processes of the project B supervision unit in the key parts and key processes that need to be implemented by the side station supervision 24 hours before the construction. Notify the project supervision organization in writing C the main duties of the side station supervision personnel include checking the work status of the special types of workers on the site of the construction enterprise with certificates D when the side station supervision personnel implement side station supervision, they find that the construction enterprise has violated the mandatory standards of construction. Have the right to issue a partial suspension of construction instruction E where the side station supervision personnel and the site management of the construction enterprise do not sign on the side station supervision record, shall not carry out the next process of construction
MCQ-2147 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 92、 根据《建设工项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有（ ）。 A 工程量的完成情况 B 工作时间的执行情况 C 前次检查提出问题的整改情况 D 工程费用的优化情况 E 资源消耗的离散程度 | 92、 根据《建设工项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有（ ）。 A 工程量的完成情况 B 工作时间的执行情况 C 前次检查提出问题的整改情况 D 工程费用的优化情况 E 资源消耗的离散程度 | 92. According to the "Construction Project Management Standards", the inspection contents of the construction progress plan are (). A the completion of the project quantity B the implementation of the working time C the rectification of the problems raised in the previous inspection D the optimization of the project cost E the dispersion of resource consumption
MCQ-2148 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | Yes | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 93、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(89).png<image>某双代号网络计划如下图，关键工作有（ ）。 A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧ | 93、 此图是一个关于项目管理中的关键路径方法（CPM，Critical Path Method）的示意图。该方法用于计划和调度复杂项目的过程。在图中，圆圈（节点）代表项目里程碑或关键事件，箭头（边）表示从一个活动或任务到另一个活动或任务的进展。 每个节点旁边的数字（例如1，2，3，等）可能代表活动或任务的序号，而箭头上的数字可能代表活动或任务的持续时间（比如几天、几周或几个月）。在这个特定的图中： - A, B, C, D, E, G, H 表示项目的不同任务或活动。 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8可能代表项目进程中的特定节点或时间点。 - 箭头指示任务的顺序。例如，任务A必须在任务C之前完成。 - 节点之间的数字代表完成任务所需的时间。 关键路径是从项目开始到完成所经过的最长路径，即确定项目最短完成时间的路径。通常要通过计算所有路径的总持续时间来确定这条关键路径。 在该图中，关键路径可能是节点和任务的序列，其决定了项目完成的最短时间。为了找到这个关键路径，需要分析所有从起点（节点1）到终点（节点8）的可能路径，并计算各自的总时间。 例如，一条路径可能是 1-A-2-C-6-G-8，其总时间是 5 + 2 + 6 = 13个时间单位。要找出所有的路径，然后确定哪一条路径的时间最长，那条路径即为关键路径，项目经理需要特别关注关键路径上的任务，因为这些任务将直接影响项目的总体完成时间。 此图提供了有助于项目经理了解和监控项目进度的重要信息，并通过分析活动之间的依赖关系来辅助项目计划，确保项目能有效地按计划进行。某双代号网络计划如下图，关键工作有（ ）。 A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧ | 93. This diagram is a schematic of the Critical Path Method (CPM) in project management. This method is used in the process of planning and scheduling complex projects. In the diagram, circles (nodes) represent project milestones or key events, and arrows (edges) represent progress from one activity or task to another. The numbers next to each node (e.g., 1,2,3, etc.) may represent the serial number of the activity or task, while the numbers on the arrows may represent the duration of the activity or task (e.g., days, weeks, or months). In this particular plot: - A, B, C, D, E, G, H represent the different tasks or activities of the project. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 May represent specific nodes or points in time in the project's progress. - Arrows indicate the order of tasks. For example, task A must be completed before task C. - The numbers between nodes represent the time it takes to complete the task. The critical path is the longest path taken from the start of the project to completion, i.e. the path that determines the shortest completion time of the project. This critical path is usually determined by calculating the total duration of all paths. In this figure, the critical path may be a sequence of nodes and tasks that determine the shortest time for the project to complete. In order to find this critical path, all possible paths from the starting point (node 1) to the end point (node 8) need to be analyzed and the respective total time calculated. For example, a path might be 1-A-2-C-6-G-8 with a total time of 5 + 2 + 6 = 13 time units. To identify all the paths, and then determine which path takes the longest, that path is the critical path, and the project manager needs to pay special attention to the tasks on the critical path, as these tasks will directly affect the overall completion time of the project. This diagram provides important information to help the project manager understand and monitor the progress of the project, and assists the project planning by analyzing the dependencies between activities to ensure that the project is effectively on schedule. A dual code network plan is shown in the figure below. The key tasks are (). A ①-③ B ①-② C ④-⑤ D ②-⑥ E ⑥-⑧
MCQ-2149 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | Yes | F1-5 Construction organization design | 94、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(90).png<image>某项目全部进度计划系统的构成如下图，则该项目进度计划系统存在的问题有( )。 A 存在网络图绘制错误 B 进度计划的体系不完整 C 进度计划的时间范畴不相同 D 进度计划的表达方式不一致 E 总进度规划与基础工程进度计划之间不协调 | 94、 图片中展示了两种常用于建设工程项目管理的工具：甘特图（Gantt Chart）和网络计划图（Network Diagram）。 **甘特图**： 在甘特图中，横轴表示时间（月份），而纵轴表示不同的工作任务。每个任务以横向的条形显示，条形的长度代表了任务的持续时间。我们可以看到六个主要的任务，以及每个任务的开始和结束时间。 例如： - 任务1：“三通一平”预计从第1个月开始，持续4个月。 - 任务2：“桩工程施工”预计从第4个月开始，持续3个月。 - 任务3：“基础工程”预计从第7个月开始，持续6个月。 其他任务以此类推。 **网络计划图**： 在网络计划图中，每个圆圈代表一个事件，每个箭头代表活动或任务。图中描述的是任务之间的依赖关系及完成时间。数字表明了任务的持续时间（以天为单位）。箭头指示工作流程的顺序，实线箭头表示直接的顺序关系，虚线箭头则表示间接的逻辑联系。 一个典型的路径如下： - 事件1到事件2（标记为“放线”）需要3天。 - 事件2到事件3（标记为“基础1”）需要10天。 - 事件3到事件4（标记为“基础2”）也需要10天。 网络计划图还展示了关键路径（Critical Path），即完成项目所需的最长持续时间路径，以及可能的浮动或延迟时间，从而帮助项目管理者优化资源配置和进度控制。 两种图表在项目管理中使用，便于项目经理清晰看到整个项目的时间规划和进度，从而有效控制和调整工程进度，确保项目按时完成。某项目全部进度计划系统的构成如下图，则该项目进度计划系统存在的问题有( )。 A 存在网络图绘制错误 B 进度计划的体系不完整 C 进度计划的时间范畴不相同 D 进度计划的表达方式不一致 E 总进度规划与基础工程进度计划之间不协调 | 94. The picture shows two tools commonly used in the management of construction projects: Gantt Chart and Network Diagram. ** Gantt Chart ** : In a Gantt chart, the horizontal axis represents time (months), while the vertical axis represents different work tasks. Each task is displayed as a horizontal bar, with the length of the bar representing the duration of the task. We can see the six main tasks, as well as the start and end times of each. For example: - Task 1: "Three channels and one leveling" is expected to start in month 1 and last for 4 months. - Task 2: "Pile Engineering Construction" is expected to start from month 4 and last for 3 months. - Task 3: "Foundation Works" is expected to start from month 7 and last for 6 months. And so on for the other missions. ** Network Planning Chart ** : In the Network planning chart, each circle represents an event and each arrow represents an activity or task. The diagram describes the dependencies between tasks and their completion times. The number indicates the duration of the task (in days). Arrows indicate the order of the workflow, solid arrows indicate direct sequential relationships, and dashed arrows indicate indirect logical connections. A typical path looks like this: - Events 1 through 2 (labeled "Pay-off") take 3 days. - Events 2 through 3 (labeled "Foundation 1") take 10 days. - Events 3 through 4 (labeled "Base 2") will also take 10 days. The network plan map also shows the Critical Path, the path of maximum duration required to complete the project, as well as possible float or delay times, thus helping project managers optimize resource allocation and schedule control. The two diagrams are used in project management, so that the project manager can clearly see the time planning and progress of the entire project, so as to effectively control and adjust the progress of the project to ensure that the project is completed on time. The composition of the whole schedule planning system of a project is as follows, then the problems existing in the project schedule planning system are (). A there are errors in the drawing of network diagram B the schedule plan system is incomplete C the schedule plan time scope is not the same D the schedule plan expression is not consistent E the total schedule plan and the basic project schedule is not coordinated
MCQ-2150 | Second-level CRCEE(2021) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 95、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 95、 下列选项中，属于施工阶段监理工作质量控制主要任务的有（）。 A 核验施工测量放线，验收隐蔽工程、分部分项工程 B 审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料并抽检进场的工程材料、构配件质量 C 检查施工单位有关仪器设备的定期检验证明文件 D 审查施工组织设计 E 监督施工进度和施工安全 | 95. Among the following options, the main tasks of quality control of supervision work in the construction stage are (). A verification of construction measurement and pay-off, Acceptance of concealed works and sub-projects B Review the quality certification data of engineering materials, components and equipment submitted by the construction unit and random inspection of the quality of engineering materials and components entering the site C check the certification documents of periodic inspection of relevant instruments and equipment of the construction unit D Review the construction organization design E Supervise the construction progress and construction safety
MCQ-2151 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 1、 下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（ ）。 A 不利的地址条件变化 B 物价上涨 C 不可抗力 D 承包人层层转包 | 1、 下列风险产生的原因中，可能导致合同信用风险的是（ ）。 A 不利的地址条件变化 B 物价上涨 C 不可抗力 D 承包人层层转包 | 1. Among the reasons for the following risks, which may lead to the contract credit risk is (). A adverse change in address conditions B price increase C Force majeure D contractor subcontract layer by layer
MCQ-2152 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 2、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡 B 项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人 C 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 D 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 | 2、 关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。 A 市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡 B 项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人 C 建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运 D 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理 | 2. The statement about civilized construction measures on the construction site is correct (). A the main sections of the urban area set a height of not less than 2m closed encircle B project manager appointed full-time safety officers as the site civilized construction of the first responsible person C construction waste and domestic waste piled together, and timely clearance D site construction personnel are wearing badges, according to the unified number of management
MCQ-2153 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 3、 下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（ ）。 A 责任目标成本计划降低率 B 设计预算成本计划降低率 C 按子项汇总的计划总成本指标 D 责任目标总成本计划降低额 | 3、 下列施工成本计划的指标中，属于效益指标的是（ ）。 A 责任目标成本计划降低率 B 设计预算成本计划降低率 C 按子项汇总的计划总成本指标 D 责任目标总成本计划降低额 | 3. The following construction cost plan indicators, belong to the benefit index is (). A responsibility target cost plan reduction rate B design budget cost plan reduction rate C total cost plan index by subitem summary D Responsibility target total cost plan reduction amount
MCQ-2154 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 4、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（ ）。 A 降低资质等级 B 停业整顿 C 限期改正 D 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 4、 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是（ ）。 A 降低资质等级 B 停业整顿 C 限期改正 D 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 4. According to the "construction project safety production management Regulations", the project supervision unit finds that the hidden danger of safety accidents does not require the construction unit to rectify in time, then the construction administrative department generally adopts the penalty (). A reduce the qualification level B business rectification C time limit correction D imposed a fine of more than 100,000 yuan and less than 300,000 yuan
MCQ-2155 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 5、 按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（ ）。 A 规费 B 其它项目费 C 措施项目费 D 分部分项工程费 | 5、 按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的（ ）。 A 规费 B 其它项目费 C 措施项目费 D 分部分项工程费 | 5. According to the formation of the cost of division, scaffolding engineering costs belong to the construction and installation costs (). A fee B other project fee C measure project fee D division project fee
MCQ-2156 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 6、 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（ ）。 A 施工总承包 B 平行发承包 C 施工总承包管理 D 设计施工总承包 | 6、 发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于（ ）。 A 施工总承包 B 平行发承包 C 施工总承包管理 D 设计施工总承包 | 6. After reasonably dividing the construction project into bid sections, the contractor shall contract each section to different construction units and sign construction contract with them. This contract mode belongs to (). A general construction contract B parallel contracting C general construction contract management D design and construction general contracting
MCQ-2157 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 7、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 编写项目施工质量工作计划发生的费用 B 例行的重要工序试验、检验的费用 C 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用 D 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用 | 7、 下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。 A 编写项目施工质量工作计划发生的费用 B 例行的重要工序试验、检验的费用 C 根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用 D 为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用 | 7. Among the construction quality costs of the following projects, those belonging to external quality assurance costs are (). A Costs incurred in the preparation of the project construction quality work plan B costs of routine important process tests and inspections C Costs of special quality inspection tests carried out according to the requirements of the owner D costs incurred in the operation of the quality system to reach the specified quality level
MCQ-2158 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 8、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。 A 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及书面资料 B 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容 C 发包人提供资料有误，使承包人受损失，只承担增加的费用和工期延误 D 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润 | 8、 根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。 A 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点，基准线和水准点及书面资料 B 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容 C 发包人提供资料有误，使承包人受损失，只承担增加的费用和工期延误 D 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润 | 8. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement that the Employer provides the information is correct (). A The Employer shall, through the supervisor, provide the contractor with the measuring reference point, the reference line, the level point and the written data B The Employer only provides the basic information, not responsible for its authenticity and integrity, the contractor interprets the content C The employer provides the wrong information, causing the contractor to suffer losses. Only bear the increased cost and delay of the construction period. D The Contractor shall bear the relevant costs and profits due to the wrong inference caused by the data provided by the Employer
MCQ-2159 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 9、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人明确表示，或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（ ）。 A 由此增加的费用，但不包括利润 B 由此增加的费用并支付承包人合理的利润 C 承包人已订购但未支付的材料费用 D 由此支出的直接成本不包括管理费 | 9、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人明确表示，或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担（ ）。 A 由此增加的费用，但不包括利润 B 由此增加的费用并支付承包人合理的利润 C 承包人已订购但未支付的材料费用 D 由此支出的直接成本不包括管理费 | 9. In accordance with the "Construction Contract (Model Text)", if the Employer explicitly states or indicates by its behavior that it does not perform the main obligations under the contract, the contractor has the right to terminate the contract and the Employer shall bear the costs (). A the resulting increased costs, but not including the profit B the resulting increased costs and pay the contractor a reasonable profit C The contractor has ordered but not paid for the materials D The direct costs incurred by the contractor do not include the management fees
MCQ-2160 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 10、 下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 机械使用费 D 其他项目费 | 10、 下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 企业管理费 B 社会保险费 C 机械使用费 D 其他项目费 | 10. Of the following construction and installation costs, which shall not be considered as competitive costs in the tender quotation are (). A enterprise management fee B social insurance fee C machinery usage fee D other project fees
MCQ-2161 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 11、 根据生产安全事故应急预案的体系，深基坑开挖施工的应急预案属于（ ）。 A 专项施工方案 B 现场处置方案 C 危大工程预案 D 专项应急预案 | 11、 根据生产安全事故应急预案的体系，深基坑开挖施工的应急预案属于（ ）。 A 专项施工方案 B 现场处置方案 C 危大工程预案 D 专项应急预案 | 11. According to the system of emergency plan for production safety accidents, the emergency plan for deep foundation pit excavation construction belongs to (). A special construction plan B site disposal plan C dangerous large project plan D special emergency plan
MCQ-2162 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 12、 关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承包人提出素赔 B 非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔 C 承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔 D 承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，发包人也可以向承包人提出索赔 | 12、 关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。 A 承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承包人提出素赔 B 非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出索赔 C 承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔 D 承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，发包人也可以向承包人提出索赔 | 12. About the engineering claim, the correct is (). (A) The contractor may claim compensation from the employer, and the employer may not claim compensation from the contractor; (B) If the project delay is caused by reasons other than the subcontractor, the subcontractor may claim compensation from the Employer; The Employer may also lodge a claim against the contractor D if the contractor instructs the subcontractor to speed up the construction according to the engineer's instructions, the Employer may also lodge a claim against the contractor
MCQ-2163 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 13、 某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。 A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677% | 13、 某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。 A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677% | 13. If the bid control price of a bidding project is 160 million, a bidder offers 155 million, and wins the bid with 145 million after correcting the calculation error, the floating rate of the contractor's bid is (). A 9.375% B 3.125% C 9.355% D 9.677%
MCQ-2164 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 14、 关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（ ）。 A 机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性 B 要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程 C 机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据 D 机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械 | 14、 关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（ ）。 A 机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性 B 要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程 C 机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据 D 机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械 | 14. About the quality control of construction machinery and equipment, the correct is (). A mechanical equipment selection should first consider the economy, followed by adaptability and reliability B to clarify the job responsibilities of mechanical operators, in the use of strict compliance with the operating procedures C mechanical equipment selection is mainly selection, performance parameters are not as a choice according to D mechanical operators should be certified to work, Can operate similar machinery according to the needs of the work
MCQ-2165 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 15、 应由建设单位组织的施工质量验收项目是（ ）。 A 分部工程 B 分项工程 C 工序 D 单位工程 | 15、 应由建设单位组织的施工质量验收项目是（ ）。 A 分部工程 B 分项工程 C 工序 D 单位工程 | 15. The construction quality acceptance project organized by the construction unit is (). A division project B sub-project C process D unit project
MCQ-2166 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 16、 根据《建设工程施工合同(示范文本)，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 30% B 40% C 50% D 60% | 16、 根据《建设工程施工合同(示范文本)，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（ ）。 A 30% B 40% C 50% D 60% | 16. According to the Construction Contract of Construction Project (Model Text), the Developer shall prepay () A 30% B 40% C 50% D 60% of the total safe and civilized construction cost within 28 days after commencement
MCQ-2167 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 17、 根据《质量管理体系基础和术语》循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（ ）做出相关决策。 A 与相关方的关系 B 数据和信息的分析和评价 C 满足顾客的要求 D 功能连贯的过程组成的体系 | 17、 根据《质量管理体系基础和术语》循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于（ ）做出相关决策。 A 与相关方的关系 B 数据和信息的分析和评价 C 满足顾客的要求 D 功能连贯的过程组成的体系 | 17. According to the "Quality Management System Basis and terminology" evidence-based decision-making principle, the construction enterprise quality management should be based on () to make relevant decisions. A relationship with relevant parties B analysis and evaluation of data and information C to meet customer requirements D A system composed of functional and coherent processes
MCQ-2168 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 18、 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（ ）。 A 环比指数法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 差额计算法 | 18、 施工项目成本分析时，可以用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是（ ）。 A 环比指数法 B 构成比率法 C 因素分析法 D 差额计算法 | 18. When analyzing the cost of construction projects, the method that can be used to analyze the development direction and development speed of a certain cost index is (). A chain index method B composition ratio method C factor analysis method D difference calculation method
MCQ-2169 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 19、 根据《中华人民共和国投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 19、 根据《中华人民共和国投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（ ）。 A 1% B 2% C 3% D 5% | 19. According to the Regulations on the Implementation of the Bidding Law of the People's Republic of China, the amount of bid security shall not exceed () the estimated price of the bidding project. A 1% B 2% C 3% D 5%
MCQ-2170 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 20、 根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人 B 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 C 实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批 D 监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划 | 20、 根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。 A 监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人 B 监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示 C 实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批 D 监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划 | 20. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement about the contract schedule is correct (). A The supervisor shall prepare the construction progress plan and description of the construction plan and report it to the employer B The supervisor cannot directly instruct the contractor to revise the contract progress plan C If the actual progress is inconsistent with the contract progress, the contractor shall submit the application report for revising the contract progress plan and other materials. D The supervisor may directly approve the revised contract progress plan within the time limit stipulated in the contract without obtaining the consent of the Employer
MCQ-2171 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 21、 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（ ）。 A 施工定额 B 费用定额 C 概算定额 D 预算定额 | 21、 下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是（ ）。 A 施工定额 B 费用定额 C 概算定额 D 预算定额 | 21. Among the following construction project quotas, the one with the smallest and most subitems is (). A construction quota B cost quota C budget quota D budget quota
MCQ-2172 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 22、 某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。 A 建设单位 B 空调供应商 C 乙施工单位 D 甲和乙施工单位 | 22、 某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。 A 建设单位 B 空调供应商 C 乙施工单位 D 甲和乙施工单位 | 22. The construction of a construction project is generally contracted by the construction unit A, and the air-conditioning installation project is subcontracted to the construction unit B according to law, and the air-conditioning is purchased by the construction unit. If the project cannot be completed on time due to unqualified installation and rework of the air-conditioning, the construction unit shall bear the quality responsibility and loss. A construction unit B air conditioning supplier C B construction unit D A and B construction units
MCQ-2173 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 23、 工程施工职业健安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证，正确的程序是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 23、 工程施工职业健安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证，正确的程序是（ ）。 A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③ | 23. Engineering construction occupational health and safety management work includes: ① determine the occupational health and safety objectives; ② identification and evaluation of hazard sources and risks; ③ continuous improvement of relevant measures and performance; ④ Prepare and implement the project occupational health and safety technical measures plan; ⑤ Occupational health and safety technical measures plan implementation results verification, the correct procedure is (). A ①-②-④-⑤-③ B ①-②-⑤-④-③ C ②-①-④-③-⑤ D ②-①-④-⑤-③
MCQ-2174 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 24、 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。【此题教材已修改】 A 安全生产检查制度 B 安全生产责任制度 C 安全生产许可证制度 D 安全生产教育培训制度 | 24、 施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。【此题教材已修改】 A 安全生产检查制度 B 安全生产责任制度 C 安全生产许可证制度 D 安全生产教育培训制度 | 24. Construction enterprises the most basic safety management system is (). [This topic has been modified] A safety production inspection system B safety production responsibility system C safety production license system D safety production education and training system
MCQ-2175 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 25、 某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线，这体现了施工安全隐处理原则中的（ ）。 A 直接隐患与间接隐患并制原则 B 单项隐患综合处理原则 C 重点处理原则 D 动态处理原则 | 25、 某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱接乱拉电线，这体现了施工安全隐处理原则中的（ ）。 A 直接隐患与间接隐患并制原则 B 单项隐患综合处理原则 C 重点处理原则 D 动态处理原则 | 25. A construction project department for workers safe operation of electricity education, at the same time on the site of the distribution box, electrical circuit protection transformation, strictly prohibited non-professional electricians random wiring, which reflects the construction safety hidden processing principle (). A direct hidden danger and indirect hidden danger system principle B single hidden danger comprehensive treatment principle C key treatment principle D dynamic treatment principle
MCQ-2176 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 26、 关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（ ）。 A 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 B 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购 C 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有 D 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用 | 26、 关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是（ ）。 A 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 B 暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购 C 发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有 D 暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用 | 26. About the construction and installation project costs in the temporary amount of the statement, is correct (). A The provisional amount in the contract price is held by the contractor. B The provisional amount shall not be used for the procurement of materials with provisional valuation given by the tenderer. C If the owner pays according to the contract, the remaining amount shall belong to the owner. D The provisional amount shall not be used for the on-site visa fees that may occur during the construction
MCQ-2177 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 27、 关于施工进度计划类型的说法，正确的是（ ）。 A 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划 B 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方 C 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关 D 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划 | 27、 关于施工进度计划类型的说法，正确的是（ ）。 A 项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划 B 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方 C 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关 D 施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划 | 27. The statement about the type of construction schedule plan is correct (). The overall construction schedule of A project is the enterprise plan. The construction progress plan of the unit project is project plan B. The construction production plan and project progress plan of the construction enterprise belong to different project participants C. The construction production plan and project progress plan of the construction enterprise are related to the construction progress D The construction production plan of the construction enterprise and the engineering project schedule plan are the same system plan
MCQ-2178 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 28、 关于横道图进度计划的说法，正确是（ ）。 A 每行只能容纳一项工作 B 可以表达工作间的逻辑关系 C 可以表达工作的时差 D 可以直接表达出关键线路 | 28、 关于横道图进度计划的说法，正确是（ ）。 A 每行只能容纳一项工作 B 可以表达工作间的逻辑关系 C 可以表达工作的时差 D 可以直接表达出关键线路 | 28. The statement about the progress plan of the transverse chart is correct (). A each line can only accommodate one work B can express the logical relationship between work C can express the time difference of work D can directly express the key line
MCQ-2179 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 29、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（ ）次。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 29、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急预案演练计划，每年至少组织综合应急预案演练（ ）次。 A 2 B 1 C 3 D 4 | 29. According to the "production safety accident emergency plan management Measures", the construction unit should develop the enterprise's emergency plan drill plan, at least organize a comprehensive emergency plan drill () times a year. A 2 B 1 C 3 D 4
MCQ-2180 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 30、 关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（ ）。 A 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据 B 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制 C 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细 D 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理 | 30、 关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是（ ）。 A 施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据 B 施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制 C 施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细 D 施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理 | 30. About the difference between the construction drawing budget and the construction budget, the correct statement is (). A the preparation of the construction drawing budget is based on the construction quota, the preparation of the construction budget is based on the budget quota B the construction drawing budget can only be prepared by the cost consulting agency, the construction budget can only be prepared by the construction enterprise C the construction drawing budget and the construction budget can be used as the main basis of the tender offer. But the construction budget is more detailed D the construction drawing budget is applicable to the employer and the contractor, and the construction budget is applicable to the internal management of the construction enterprise
MCQ-2181 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 31、 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（ ）。 A 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 B 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 C 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗> D 从供应地运输到保管过程中不可避免的损耗 | 31、 编制材料消耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和（ ）。 A 在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗 B 在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗 C 从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗> D 从供应地运输到保管过程中不可避免的损耗 | 31. When preparing the material consumption quota, the material consumption includes the net amount of materials directly used in the project and (). A unavoidable loss during transportation and storage within the construction site B unavoidable waste and loss during transportation and operation within the construction site C Unavoidable waste and loss during transportation from the supply place to the construction site and operation > D unavoidable loss during transportation from the supply place to storage
MCQ-2182 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 32、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。 A 7 B 28 C 14 D 21 | 32、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后（ ）天内向监理人正式递交索赔报告。 A 7 B 28 C 14 D 21 | 32. According to the Construction Project Construction Contract (Model Version), the contractor shall submit a formal claim report to the Supervisor within () days after the notice of intention to claim is issued. A 7 B 28 C 14 D 21
MCQ-2183 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 33、 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（ ） A 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日 B 标书的提交可按投标人的内部控制标准 C 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D 投标的担保截止日为提交标书最后的期限 | 33、 关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是（ ） A 提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日 B 标书的提交可按投标人的内部控制标准 C 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 D 投标的担保截止日为提交标书最后的期限 | 33. About the bidder's formal bid documents and procedural requirements, It is correct that () A the deadline for submission of bid security is the bid deadline stipulated by the tenderer B The submission of bid documents can be in accordance with the internal control standards of the bidder C the bid documents should respond to the substantive requirements and conditions set forth in the bidding documents D The deadline for bid security is the deadline for submission of bid documents
MCQ-2184 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 34、 施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（ ）。 A 科学设计成本核算账册体系 B 建立成本管理责任体系 C 建立企业内部施工定额并保持其适应性 D 建立生产资料市场价格信息的收集网络 | 34、 施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是（ ）。 A 科学设计成本核算账册体系 B 建立成本管理责任体系 C 建立企业内部施工定额并保持其适应性 D 建立生产资料市场价格信息的收集网络 | 34. The most fundamental and important basic work in construction cost management is (). A scientific design of cost accounting ledger system B establish cost management responsibility system C establish enterprise internal construction quota and maintain its adaptability D establish a collection network of market price information of means of production
MCQ-2185 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 35、 关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（ ）。 A 起点节点的编号为0 B 每一个节点都必须编号 C 箭头节点编号要小于箭尾节点编号 D 各节点应连续编号 | 35、 关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（ ）。 A 起点节点的编号为0 B 每一个节点都必须编号 C 箭头节点编号要小于箭尾节点编号 D 各节点应连续编号 | 35. About the number of nodes in the double code network diagram, the correct statement is (). A The number of the starting node is 0 B Each node must be numbered C The number of the arrow node should be smaller than the number of the end of the arrow node D The nodes should be numbered consecutively
MCQ-2186 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 36、 为保证施工质量，在项目开工前。应由（ ）向分包人进行书面技术交底。 A 施工企业技术负责人 B 施工项目经理 C 总监理工程师 D 项目技术负责人 | 36、 为保证施工质量，在项目开工前。应由（ ）向分包人进行书面技术交底。 A 施工企业技术负责人 B 施工项目经理 C 总监理工程师 D 项目技术负责人 | 36. In order to ensure the quality of construction, before the project starts. () shall make a written technical disclosure to the subcontractor. A Technical person in charge of construction enterprise B construction project manager C Chief supervision engineer D Technical person in charge of project
MCQ-2187 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 37、 特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（ ）审批后方可执行。 A 企业技术负责人 B 项目经理 C 监理工程 D 项目技术负责人 | 37、 特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经（ ）审批后方可执行。 A 企业技术负责人 B 项目经理 C 监理工程 D 项目技术负责人 | 37. In the quality control of the special construction process, the operation instructions prepared by professional and technical personnel shall be approved by () before implementation. A enterprise technical person B Project manager C supervision project D project technical person
MCQ-2188 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 38、 下列建设工程项目管理的类别中，属于施工方项目管理的是（ ）。 A 投资方的项目管理 B 开发方的项目管理 C 分包方的项目管理 D 供货方的项目管理 | 38、 下列建设工程项目管理的类别中，属于施工方项目管理的是（ ）。 A 投资方的项目管理 B 开发方的项目管理 C 分包方的项目管理 D 供货方的项目管理 | 38. The following categories of construction project management, belongs to the construction party project management is (). A investor's project management B developer's project management C subcontractor's project management D Supplier's project management
MCQ-2189 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 39、 影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（ ）。 A 组织 B 资源 C 方法 D 工具 | 39、 影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（ ）。 A 组织 B 资源 C 方法 D 工具 | 39. The decisive factors affecting the realization of construction project objectives are (). A organization B resources C method D tools
MCQ-2190 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 40、 项目结构图反映的是组成该项目的（ ）。 A 各子系统质检的关系 B 各部门的职责分工 C 各参与方之间的关系 D 所有工作任务 | 40、 项目结构图反映的是组成该项目的（ ）。 A 各子系统质检的关系 B 各部门的职责分工 C 各参与方之间的关系 D 所有工作任务 | 40. The project structure diagram reflects the () that makes up the project. A The relationship between sub-systems of quality control B division of responsibilities among departments C the relationship between participants D All work tasks
MCQ-2191 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 41、 能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 41、 能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是（ ）。 A 组织结构图 B 项目结构图 C 合同结构图 D 工作流程图 | 41. The organizational tool that can reflect the directive relationship between the various working departments in an organizational system is (). A organization structure chart B project structure chart C contract structure chart D work flow chart
MCQ-2192 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 42、 根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（ ）。 A 施工总平面图设计 B 编制资源需求量计划 C 编制施工准备工作计划 D 拟订施工方案 | 42、 根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是（ ）。 A 施工总平面图设计 B 编制资源需求量计划 C 编制施工准备工作计划 D 拟订施工方案 | 42. According to the preparation procedure of the general design of the construction organization, the work to be completed before the preparation of the general construction progress plan is (). A construction plan design B preparation of resource demand plan C preparation of construction preparatory work plan D preparation of construction scheme
MCQ-2193 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 43、 在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（ ）。 A 事前控制 B 动态控制 C 事后控制 D 专项控制 | 43、 在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（ ）。 A 事前控制 B 动态控制 C 事后控制 D 专项控制 | 43. In project management, regularly carry out the comparison of the planned value and the actual value of the project objective, which belongs to the project objective control (). A pre-control B dynamic control C post-control D special control
MCQ-2194 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 44、 在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是（ ） A 工程概算 B 工程预算 C 投标报价 D 施工成本规划值 | 44、 在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是（ ） A 工程概算 B 工程预算 C 投标报价 D 施工成本规划值 | 44. Tn the process of dynamic tracking and control of the construction cost target, if the project contract price is the planned value, the relative actual value can be () A project budget, B project budget, C tender offer, D construction cost planning value
MCQ-2195 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 45、 关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（ ） A 取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理 B 建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位 C 施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制 | 45、 关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是（ ） A 取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理 B 建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位 C 施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 D 建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制 | 45. About the construction engineer and construction project manager, the correct is () A to obtain the construction engineer registration certificate is the construction project manager B construction engineer is the management position, The construction project manager is a technical post C construction project manager must be obtained by the construction engineer registration certificate personnel D construction engineer qualification system can replace the construction project manager post responsibility system
MCQ-2196 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 46、 某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（ ）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 46、 某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员缺乏施工经验而造成的风险属于（ ）。 A 组织风险 B 经济与管理风险 C 工程环境风险 D 技术风险 | 46. In the process of project implementation of a construction enterprise, the risk caused by the lack of construction experience of some management personnel belongs to (). A organizational risk B economic and management risk C engineering environmental risk D technical risk
MCQ-2197 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 47、 某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不致时，正确的做法是（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 同时调整单价和总价 D 以市场价为依据调整单价 | 47、 某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算结果不致时，正确的做法是（ ）。 A 以单价为准调整总价 B 以总价为准调整单价 C 同时调整单价和总价 D 以市场价为依据调整单价 | 47. A bidding project adopts a unit price contract, when there is an obvious total price and unit price calculation results in the tender, the correct way is (). A adjusts the total price based on the unit price B adjusts the unit price based on the total price C while adjusting the unit price and the total price D adjusts the unit price based on the market price
MCQ-2198 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | Yes | F1-5 Construction organization design | 48、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(81).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘图错误是（ ）。 A 有多个起点节点 B 工作标识不一致 C 节点编号不连续 D 时间参数有多余 | 48、 这张图片显示了一个典型的项目管理工具：网络图，也称为PERT图或关键路径图。该图用于展示项目中各活动之间的逻辑关系和时间顺序，并帮助项目管理者识别关键路径。关键路径是从项目开始到完成所需的最长时间序列，这决定了项目的最短完成时间。 在这张图中，圆圈代表了项目中的各个里程碑或活动节点，节点内的数字可能代表了节点编号。圆圈间的线条代表了活动或任务，线条上的数字则表明该活动的持续时间。我们可以看到从点1开始一直到点8结束，项目被分解成了多个活动（如A、B、C等）。 通过这张图，项目管理者可以计算出不同路径上活动的持续时间，确定项目的关键路径（即最长的时间路径），这样就能了解哪些活动是项目按时完成的关键。举例来说，如果路径1-A-C-G-8是最长的路径，那么这个路径上的活动就构成了项目的关键路径。项目管理者需要重点关注关键路径上的活动，因为这些活动的任何延迟都会直接影响项目的整体完成时间。 另外，项目经理还会关注可能的浮动时间或松弛时间，这是指非关键路径上活动的最大可延迟时间，不会影响整个项目完成时间。在实施阶段管理资源和监控项目进度时，这个图将非常有用。某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘图错误是（ ）。 A 有多个起点节点 B 工作标识不一致 C 节点编号不连续 D 时间参数有多余 | 48. This picture shows a typical project management tool: the network chart, also known as the PERT chart or critical path chart. This diagram is used to show the logical relationships and chronological order between the activities in a project, and to help project managers identify critical paths. The critical path is the longest time series required from the start of the project to its completion, which determines the minimum completion time of the project. In this diagram, the circles represent the individual milestones or active nodes in the project, and the numbers within the nodes may represent the node number. The lines between the circles represent the activity or task, and the numbers on the lines indicate the duration of the activity. We can see that starting at point 1 and ending at point 8, the project is broken down into multiple activities (such as A, B, C, etc.). From this graph, the project manager can calculate the duration of the activities along the different paths and determine the project's critical path (i.e., the longest time path), so that they can understand which activities are key to completing the project on time. For example, if paths 1-A-C-G-8 are the longest path, then the activities on that path constitute the critical path of the project. Project managers need to focus on the activities on the critical path, as any delay in these activities will directly affect the overall completion time of the project. In addition, the project manager will also focus on possible float time or slack time, which is the maximum time that can be delayed for activities on non-critical paths without affecting the overall project completion time. This graph will be useful when managing resources and monitoring project progress during the implementation phase. A double-codenamed network plan is shown below (time unit: days), with a drawing error of (). A has multiple starting points node B inconsistent working identifiers C node numbers are discontinuous node D Time parameters are redundant
MCQ-2199 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | Yes | F1-2 Organization of CPM | 49、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(82).png<image>某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，计算工期是（ ）天。 A 10 B 8 C 9 D 11 | 49、 这张图片展示的是一种网络图，它代表建设工程项目管理中的一个关键工具：关键路径法（Critical Path Method，CPM）。这种图通常用来计划和安排项目中的各个工作任务，以确定项目的最短完成时间和可能的时间延迟。 在图中，圆圈（节点）代表项目中的关键事件或阶段。数字表示事件或者节点——例如，1, 2, 3,...6。箭头表示从一个事件到另一个事件的活动或任务，箭头旁边的数字代表该活动的持续时间（可能是天数、周数等时间单位）。 例如： - A代表从事件1到事件3的任务，持续时间是2个时间单位。 - B代表另一条从事件1到事件2的路径，持续时间是3个时间单位。 关键路径是完成项目所需的时间最长的连续活动序列。在这个连续序列中，任何活动的延迟都会导致整个项目的延迟。找到关键路径之后，项目管理者可以集中资源和注意力在这些活动上，以保证项目能够按期完成。 在这个网络图中，我们可以看到不同路径上的任务可以并行处理，比如A和B。虚线则可能表示依赖关系或者某些条件限制，它影响着任务D和E的开始。序号4在图中是由一条虚线箭头指向的，意味着它可能是一个条件性事件，仅在任务C完成后才会发生。 为了管理项目，一位项目经理会利用这样的网络图来监控进展，分析风险，优化资源分配，并应对项目在执行过程中遇到的各种挑战。通过优化关键路径上的任务，项目经理可以缩短总的项目持续时间，或在预算和资源允许的情况下增加更多的缓冲时间来减轻风险。某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，计算工期是（ ）天。 A 10 B 8 C 9 D 11 | 49. This picture shows a network diagram, which represents a key tool in construction project management: the Critical Path Method (CPM). This type of diagram is usually used to plan and schedule the various work tasks in a project to determine the minimum completion time and possible time delays. In the graph, the circles (nodes) represent key events or phases in the project. Numbers represent events or nodes -- for example, 1, 2, 3,... 6. The arrows represent the activity or task from one event to another, and the numbers next to the arrows represent the duration of that activity (which could be time units such as days, weeks, etc.). For example: -A represents the task from Event 1 to Event 3, with a duration of 2 time units. -B represents another path from event 1 to event 2 with a duration of 3 time units. The critical path is the continuous sequence of activities that takes the longest time to complete the project. Any delay in this continuous sequence of activities leads to a delay in the entire project. After identifying the critical path, the project manager can focus resources and attention on these activities to ensure that the project can be completed on schedule. In this network diagram, we can see that tasks on different paths can be processed in parallel, such as A and B. The dashed lines may indicate dependencies or conditions that affect the start of tasks D and E. Sequence number 4 is indicated by a dashed arrow in the diagram, meaning that it may be a conditional event that will only occur after task C is completed. To manage the project, a project manager would use such a network diagram to monitor progress, analyze risks, optimize resource allocation, and address various challenges encountered during the execution of the project. By optimizing the tasks on the critical path, the project manager can reduce the total project duration or mitigate risk by adding more buffer time as budget and resources allow. A double-codenamed network plan is shown in the figure below (time unit: days) with a calculated duration of () days. A 10 B 8 C 9 D 11
MCQ-2200 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 50、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 对业主来说，成本加酬金合同风险较小 B 需等待所有施工图完成后才开始招标和施工 C 采用该合同方式对业主的投资控制很不利 D 对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证 | 50、 关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。 A 对业主来说，成本加酬金合同风险较小 B 需等待所有施工图完成后才开始招标和施工 C 采用该合同方式对业主的投资控制很不利 D 对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证 | 50. What is correct about cost-plus contracts is (). A For the owner, the risk of a cost-plus contract is less; B, the bidding and construction should be started only after all the construction drawings are completed; C, the contract method is unfavorable to the owner's investment control; D for the contractor, the risk is higher than that of a fixed-sum contract, and the profit is not guaranteed
MCQ-2201 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 51、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告应在（ ）小时内。【2023年教材已修改，题目已不适用】 A 2 B 3 C 1 D 6 | 51、 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及有关部门报告应在（ ）小时内。【2023年教材已修改，题目已不适用】 A 2 B 3 C 1 D 6 | 51. According to the Notice on the report and investigation of the quality accident of housing construction and municipal infrastructure Engineering, the person in charge of the construction unit shall, after receiving the report of the construction quality accident, report to the competent department of housing and urban and rural construction and relevant departments of the people's government at or above the county level where the accident occurred within () hours. 【2023 teaching material has been modified, the title is no longer applicable 】 A 2 B 3 C 1 D 6
MCQ-2202 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 52、 某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工作量相同，第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法正确的是（ ）。 A 实际进度超前，可以适当减缓工作进度 B 实际进度和计划保持一致，各时间参数均为发生变化 C 实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工 D 实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可 | 52、 某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工作量相同，第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法正确的是（ ）。 A 实际进度超前，可以适当减缓工作进度 B 实际进度和计划保持一致，各时间参数均为发生变化 C 实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工 D 实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可 | 52. A certain work plan starts on the 15th day at the earliest, the duration is 25 days, the total time difference is 2 days, the workload completed every day is the same, at the end of the 20th day, the inspection found that the work is only 20% completed. The statement about the check and adjustment of the work schedule is correct (). A the actual progress is ahead, can appropriately slow down the work progress B the actual progress and plan to maintain the same, the time parameters are changed C the actual progress lags, and affects the total construction period of 1 day, must take measures to catch up D the actual progress lags, but has no impact on the total construction period, strengthen attention can be
MCQ-2203 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 53、 在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。 A 向项目监理机构证明所完成工程，满足设计和验收标准要求 B 向业主证明，施工单位资质满足完成工程项目地要求 C 向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求 D 向业主证明，施工单位具有足够的管理和技术上的能力 | 53、 在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。 A 向项目监理机构证明所完成工程，满足设计和验收标准要求 B 向业主证明，施工单位资质满足完成工程项目地要求 C 向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求 D 向业主证明，施工单位具有足够的管理和技术上的能力 | 53. In the contract environment, the role of construction quality assurance system is (). A proves to the project supervision institution that the completed project meets the requirements of the design and acceptance standards B proves to the owner that the qualification of the construction unit meets the requirements of the completion of the project C proves to the project supervision institution that the quality of the concealed project meets the requirements D proves to the owner that the construction unit has sufficient management and technical capabilities
MCQ-2204 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 54、 某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于（ ）。 A 设计原因 B 客观原因 C 施工原因 D 业主原因 | 54、 某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于（ ）。 A 设计原因 B 客观原因 C 施工原因 D 业主原因 | 54. In the process of the implementation of a construction general contract project, the cost deviation is caused by the change of the national fire protection design code, which belongs to (). A design reason B objective reason C construction reason D owner reason
MCQ-2205 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 55、 根据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是（ ）。 A 应急准备和响应 B 持续改进 C 事件、不符合的纠正和预防 D 绩效测量和监视 | 55、 根据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是（ ）。 A 应急准备和响应 B 持续改进 C 事件、不符合的纠正和预防 D 绩效测量和监视 | 55. According to the overall structure of the "Occupational health and safety management system requirements and Use Guide", the content belonging to the operation requirements is (). A Emergency preparedness and response B Continuous improvement of C incidents, correction and prevention of nonconformity D Performance measurement and monitoring
MCQ-2206 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 56、 施工合同变更是指（ ）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。 A 合同成立以后和工程竣工以前 B 合同成立以后和履行完毕以前 C 工程开工以后和履行完毕以前 D 合同签字以后和支付完毕以前 | 56、 施工合同变更是指（ ）由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。 A 合同成立以后和工程竣工以前 B 合同成立以后和履行完毕以前 C 工程开工以后和履行完毕以前 D 合同签字以后和支付完毕以前 | 56. Alteration of the construction contract means () modification of the contract content by the parties in accordance with the law. A After the contract is formed and before the completion of the project B after the contract is formed and the performance is completed C after the project is started and the performance is completed D after the contract is signed and the payment is completed
MCQ-2207 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 57、 关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（ ）。 A 可以根据发包人的补充要求调整工程造价 B 对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求 C 应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5% D 不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同 | 57、 关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是（ ）。 A 可以根据发包人的补充要求调整工程造价 B 对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求 C 应约定质量保证金的总额为工程价款结算总额的5% D 不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同 | 57. The agreement on the price of the project contract and its contents are correct (). A can adjust the project cost according to the supplementary requirements of the owner B for safe and civilized construction costs should agree on a payment plan, use requirements C should agree on the total amount of quality deposit is 5% of the total settlement of the project price D does not carry out bidding projects should be signed at the contractor's minimum cost price contract
MCQ-2208 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 58、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划，正确的工作顺序是（ ）。 A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤ | 58、 建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②确定项目工作编码；③编制总进度计划；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划，正确的工作顺序是（ ）。 A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤ | 58. The main work of the total progress target demonstration of the construction project is as follows: ① analysis of the project structure; ② determine the project work code; ③ Prepare the general schedule plan; Structure analysis of schedule planning system; ⑤ the preparation of each layer of progress plan, the correct working order is (). A ②-①-③-④-⑤ B ①-④-②-⑤-③ C ②-①-③-⑤-④ D ①-④-②-③-⑤
MCQ-2209 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 59、 下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（ ）。 A 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故 B 采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故 C 质量管理措施落实不力引起的质量事故 D 设备事故导致连带发生的质量事故 | 59、 下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（ ）。 A 检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故 B 采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故 C 质量管理措施落实不力引起的质量事故 D 设备事故导致连带发生的质量事故 | 59. The following engineering quality accidents, belong to the technical reasons caused by the quality accident is (). A quality accident caused by improper management of testing instruments and equipment B quality accident caused by inappropriate construction technology C quality accident caused by ineffective implementation of quality management measures D equipment accident caused by the associated quality accident
MCQ-2210 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 60、 关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（ ）。 A 在网络计划执行中，关键线路始终不会改变 B 关键线路总的工作持续时间最短的线路 C 一个网络计划可能有几条关键线路 D 关键线路上的工作总时差为零 | 60、 关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是（ ）。 A 在网络计划执行中，关键线路始终不会改变 B 关键线路总的工作持续时间最短的线路 C 一个网络计划可能有几条关键线路 D 关键线路上的工作总时差为零 | 60. The statement about the key line of the double code network plan is correct (). A During the execution of the network plan, the critical line will never change B The line with the shortest total work duration of the critical line C a network plan may have several critical lines D the total time difference of work on the critical line is zero
MCQ-2211 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 61、 工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（ ）。 A 吊销企业资质证书通知单 B 吊销建造师执业资格证书通知单 C 质量问题整改通知单 D 质量问题罚款通知单 | 61、 工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发（ ）。 A 吊销企业资质证书通知单 B 吊销建造师执业资格证书通知单 C 质量问题整改通知单 D 质量问题罚款通知单 | 61. The engineering quality supervision body to violate the relevant provisions, causing engineering quality accidents and serious quality problems of the units and individuals seriously investigated and dealt with according to law, the verified problems can be issued (). A notice of revocation of enterprise qualification certificate B Notice of revocation of construction engineer qualification certificate C Notice of quality problem rectification D Notice of quality problem fine
MCQ-2212 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 62、 将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（ ）。 A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 质量检测单位 | 62、 将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是（ ）。 A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 质量检测单位 | 62. The main body of responsibility for submitting the branch project quality acceptance certificate signed by all parties to the process quality supervision institution for the record is (). A construction unit B supervision unit C construction unit D quality testing unit
MCQ-2213 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 63、 下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（ ）。 A 施工合同信息 B 施工日志 C 自然条件信息 D 材料管理信息 | 63、 下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是（ ）。 A 施工合同信息 B 施工日志 C 自然条件信息 D 材料管理信息 | 63. Among the information related to the following construction projects, the construction record information belongs to (). A construction contract information B construction log C natural condition information D material management information
MCQ-2214 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 64、 关于施工文件归档的说法，正确的是（ ）。 A 根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行 B 可以采用纯蓝墨水书写的文件 C 归档图纸可以使用计算机出图的复印件 D 利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁 | 64、 关于施工文件归档的说法，正确的是（ ）。 A 根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行 B 可以采用纯蓝墨水书写的文件 C 归档图纸可以使用计算机出图的复印件 D 利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁 | 64. About the construction document archiving, the correct is (). A according to the construction procedures and engineering characteristics, the archiving can be carried out in stages B can use pure blue ink to write the document C archiving drawings can use the copy of the computer drawing D using the construction drawing to change the as-built drawing, can not indicate the basis for change and modification, but the drawing must be clear and clean
MCQ-2215 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | Yes | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 65、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(83).png<image>某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 65、 这张图片展示的是关于建设工程项目管理中的一种工具：网络计划中的节点。这种类型的节点经常被用于关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT），它们都是项目管理中用以安排、组织和协调各项目活动的技术。 在这个例子中，我们可以看到两个节点，通常代表项目中的两个不同的活动或任务。每个节点中央的字母（M和N）可能代表活动的名称或编号。每个节点周围的数字表示与活动相关的不同时间参数： - 最上方的数字（8和14）通常代表最早开始时间（Earliest Start Time, EST）。 - 最右侧的数字（13和17）通常代表最早完成时间（Earliest Finish Time, EFT）。 - 最下方的数字（10和18）通常代表最晚完成时间（Latest Finish Time, LFT）。 - 最左侧的数字（2和1）通常代表最晚开始时间（Latest Start Time, LST）。 节点中间的数字（5和3）是该活动的持续时间。数字0是该活动的浮动时间或松弛时间（Total Float），告诉我们活动可以推迟多长时间而不影响整个项目的进度。 两个节点之间的箭头表示活动之间的关系，而“LAG_ij”是表示活动i和j之间的延迟时间（Lag Time），即活动i完成后到活动j开始必须等待的时间。 节点的计算和顺序安排帮助项目经理确定关键路径，即项目的最短完成路径。任何活动的延误都可能影响整个项目的完成日期，因此关键路径分析对于项目的成功至关重要。某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间(LAGi-j)是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 65. This picture shows a tool in the management of construction projects: nodes in network planning. This type of node is often used for the Critical Path Method (CPM) or the Program Evaluation and Review Technique (PERT). Both are techniques used in project management to schedule, organize, and coordinate project activities. In this example, we can see two nodes, usually representing two different activities or tasks within a project. The letters (M and N) in the center of each node may represent the name or number of the activity. The numbers around each node represent different time parameters associated with the activity: - The uppermost numbers (8 and 14) usually represent the Earliest Start Time (EST). - The numbers on the far right (13 and 17) usually represent Earliest Finish Time (EFT). - The bottom numbers (10 and 18) usually represent the Latest Finish Time (LFT). - The leftmost numbers (2 and 1) usually represent the Latest Start Time (LST). The numbers in the middle of the node (5 and 3) are the duration of the activity. The number 0 is the Float time or slack time (Total Float) of the activity, telling us how long the activity can be postponed without affecting the progress of the overall project. The arrow between the two nodes represents the relationship between the activities, while "LAG_ij" is the Lag Time between activity i and j, i.e. the time that must wait after activity i completes until activity j begins. The calculation and sequential arrangement of nodes help the project manager determine the critical path, the shortest path to completion of the project. Delays in any activity can affect the completion date of the entire project, so critical path analysis is critical to the success of the project. In a single code network plan, the partial time parameters of two adjacent tasks are shown in the figure below (time unit: days), and the interval between the two tasks (LAGi-j) is () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-2216 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制成本控制计划，确定合理的工作流程 B 确定合理的施工机械设备使用方案 C 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策 D 选择适合于工程规模性质和特点的合同结构模式 | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制成本控制计划，确定合理的工作流程 B 确定合理的施工机械设备使用方案 C 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策 D 选择适合于工程规模性质和特点的合同结构模式 | 66. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare a cost control plan, determine a reasonable work flow B to determine a reasonable use of construction machinery and equipment program C to carry out risk analysis of the cost management objectives, and formulate preventive countermeasures D to choose a contract structure model suitable for the nature and characteristics of the project scale
MCQ-2217 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 67、 施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（ ）。 A 入库密闭 B 表面临时固化 C 搭设草帘屏障 D 用密目式安全网遮盖 | 67、 施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是（ ）。 A 入库密闭 B 表面临时固化 C 搭设草帘屏障 D 用密目式安全网遮盖 | 67. The construction site used cement, white ash, perlite and other fine particles flying granular materials, the most suitable storage method is (). A storage closed B surface temporary curing C set up a curtain barrier D with a dense mesh safety net cover
MCQ-2218 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 68、 对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 无损检测法 D 试验法 | 68、 对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的（ ）。 A 目测法 B 实测法 C 无损检测法 D 试验法 | 68. The determination of the density of building materials belongs to the on-site quality inspection method (). A visual method B field measurement method C nondestructive testing method D test method
MCQ-2219 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 69、 采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（ ）。 A 测算人料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人料、机单价 D 确定组合定额子目 | 69、 采用定额组价方法计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是（ ）。 A 测算人料、机消耗量 B 计算定额子目工程量 C 确定人料、机单价 D 确定组合定额子目 | 69. The use of quota group price method to calculate the comprehensive unit price of sub-projects, the first step is (). A calculates the consumption of human material and machine B calculates the quantity of the quota subhead C determines the unit price of human material and machine D determines the combined quota subhead
MCQ-2220 | Second-level CRCEE(2021.2) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70、 以下对施工企业项目经理任务的说明，不正确的是()。 A 施工企业项目经理和建设单位签订工程承包合同 B 施工企业项目经理与本企业法定代表人签订项目承包合同 C 项目经理的权力需要企业法定代表人授予 D 项目经理参与组建项目管理班子 | 70. The following description of the task of the project manager of the construction enterprise is incorrect (). A The project manager of the construction enterprise and the construction unit sign the project contract B the project manager of the construction enterprise signs the project contract with the legal representative of the enterprise C The power of the project manager requires the legal representative of the enterprise to grant D the project manager to participate in the formation of the project management team
MCQ-2221 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F2-3 Cost control | 71、 施工职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理方案 B 管理手册 C 程序文件 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 71、 施工职业健康安全管理体系文件包括（ ）。 A 管理方案 B 管理手册 C 程序文件 D 初始状态评审文件 E 作业文件 | 71. Construction occupational health and safety management system documents include (). A management program B management manual C program file D initial state review file E operation file
MCQ-2222 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 72、 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（ ）。 A 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 B 最迟开始时间与最早开始时间的差值 C 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 D 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 E 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | 72、 在工程网络计划中，工作的自由时差等于其（ ）。 A 完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间 B 最迟开始时间与最早开始时间的差值 C 与所有紧后工作之间间隔时间的最小值 D 所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间 E 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间 | 72. In the engineering network plan, the free time difference of the work is equal to its (). A earliest time to finish the node minus the earliest time to start the node minus the duration of the work B the difference between the latest start time and the earliest start time C the minimum time between all intensive work D the minimum time to start all intensive work minus the earliest completion time of the work E The flex time that can be utilized without affecting the earliest start time of its intensive work
MCQ-2223 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 73、 施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为（ ）。 A 材料费 B 分部分项工程费 C 人工费和机械费合计 D 人工费 E 规费 | 73、 施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为（ ）。 A 材料费 B 分部分项工程费 C 人工费和机械费合计 D 人工费 E 规费 | 73. When bidding for a construction enterprise, the calculation basis of the enterprise management fee may be (). A material fee B division project fee C labor fee and machinery fee total D labor fee E fee
MCQ-2224 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 74、 一般情况下，固定总价合同适用的情形有（ ）。 A 抢险、救灾工程 B 工程结构简单，风险小 C 工程内容和工程量一时不能明确 D 工程量小、工期短，工程条件稳定 E 工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 74、 一般情况下，固定总价合同适用的情形有（ ）。 A 抢险、救灾工程 B 工程结构简单，风险小 C 工程内容和工程量一时不能明确 D 工程量小、工期短，工程条件稳定 E 工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 | 74. Under normal circumstances, the fixed total price contract applies to the following circumstances: (). A rescue and disaster relief engineering B project structure is simple, small risk C project content and engineering quantity can not be clear for a while D project quantity is small, short period, stable engineering conditions E project design is detailed, drawings are complete, clear, project tasks and scope are clear
MCQ-2225 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 75、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(84).png<image>施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（ ）。 A 部门B2可以对部门C21达指令 B 部门A可以对部门C21下达指令 C 部门A可以对部门B3下达指令 D 部门B3可以对部门C2下达指令 E 部门B2可以对部门C23下达指令 | 75、 这张图片展示的是一个分层的组织结构图，它通常用于表示项目管理中的任务分解结构（Work Breakdown Structure，简称 WBS）。在建设工程项目管理中，WBS 是一个非常重要的工具，因为它帮助项目团队组织和定义项目的总体工作。 图中： - 最顶层的“A”可能代表整个项目或主要的项目目标。 - 第二层的“B1”、“B2”和“B3”代表从A分解下来的次级目标或主要工作领域（比如设计、采购和施工）。 - 在“B1”、“B2”和“B3”下面的“C21”、“C22”、“C23”等区块代表更进一步细化的工作任务或活动。 每个层级的分解会越来越具体，从而帮助项目管理者更准确地规划资源、时间和预算。这样的层级分解确保了每个任务都得到监控，以及项目的进展情况可以明确追踪。最底层的任务被称作工作包，它们是最小的任务单元，具备明确的交付物，并可以独立分配给责任主体去完成。 适当的分解和组织结构对于项目的成功至关重要，因为它可以确保所有相关的任务都被考虑到，每个任务分配都有足够的资源，并且项目进度可以按预期进行。施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有（ ）。 A 部门B2可以对部门C21达指令 B 部门A可以对部门C21下达指令 C 部门A可以对部门B3下达指令 D 部门B3可以对部门C2下达指令 E 部门B2可以对部门C23下达指令 | 75. This picture shows a hierarchical organizational chart, which is commonly used to represent the Work Breakdown Structure (WBS) in project management. In construction project management, WBS is a very important tool because it helps the project team organize and define the overall work of the project. In the picture: - The topmost "A" may represent the entire project or the main project goal. - The "B1," "B2," and "B3" on the second level represent sub-goals or major areas of work (such as design, procurement, and construction) that are broken down from A. - "C21," "C22," "C23" and other blocks below "B1," "B2," and "B3" represent further detailed work tasks or activities. The breakdown at each level becomes more and more specific, helping project managers plan resources, time, and budget more accurately. This level breakdown ensures that each task is monitored and the progress of the project can be clearly tracked. The lowest level of tasks, called work packages, are the smallest units of tasks with defined deliverables that can be independently assigned to the responsible body. Proper breakdown and organizational structure is critical to the success of a project, as it ensures that all relevant tasks are considered, that there are sufficient resources for each task assignment, and that the project schedule can proceed as expected. The construction project department adopts the linear organizational structure model as shown in the figure below, where A, B and C represent different levels of work departments. The correct statement about issuing work orders is (). Department A B2 can give instructions to department C21, Department B A can give instructions to department C21, Department C A can give instructions to department B3, Department D B3 can give instructions to department C2, Department E B2 can give instructions to department C23
MCQ-2226 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 76、 施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（ ）。 A 编制详细作业文件 B 持续改进质量管理体系 C 生产和服务按质量管理体系的规定操作 D 监测管理体系运行的有效性 E 编制质量手册 | 76、 施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括（ ）。 A 编制详细作业文件 B 持续改进质量管理体系 C 生产和服务按质量管理体系的规定操作 D 监测管理体系运行的有效性 E 编制质量手册 | 76. The work contents of the quality management system operation stage of the construction enterprise include (). A preparation of detailed operation documents B continuous improvement of the quality management system C production and service in accordance with the provisions of the quality management system operation D monitoring the effectiveness of the management system operation E preparation of quality manuals
MCQ-2227 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 77、 根据《建设工程项目管理规范》施工项目经理应履行的职责有（ ）。 A 组织或参与编制项目管理规划大纲 B 对各类资源进行质量管控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 组织或参与评价项目管理绩效 E 进行授权范围内的利益分配 | 77、 根据《建设工程项目管理规范》施工项目经理应履行的职责有（ ）。 A 组织或参与编制项目管理规划大纲 B 对各类资源进行质量管控和动态管理 C 主持编制项目管理目标责任书 D 组织或参与评价项目管理绩效 E 进行授权范围内的利益分配 | 77. According to the "construction project Management Standards" construction project manager should perform the duties are (). A Organize or participate in the preparation of project management planning outline B carry out quality control and dynamic management of all kinds of resources C preside over the preparation of project management objective responsibility letter D Organize or participate in the evaluation of project management performance E carry out profit distribution within the scope of authorization
MCQ-2228 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 78、 下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整人员安排 B 调整施工方案 C 调整工作流程 D 调整工作计划 E 进行合同变更 | 78、 下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 调整人员安排 B 调整施工方案 C 调整工作流程 D 调整工作计划 E 进行合同变更 | 78. Among the following measures to deal with the deviation of the implementation of the construction contract, those are organizational measures (). A to adjust the personnel arrangement B to adjust the construction plan C to adjust the work flow D to adjust the work plan E to change the contract
MCQ-2229 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F6-2 Contract contents | 79、 根据《标准施工招标文件》承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（ ）。【2023年教材有修改此题不适用】 A 已按合同的约定和份数备齐符合要求的竣工资料 B 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 C 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 D 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 E 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | 79、 根据《标准施工招标文件》承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，工程应具备的条件有（ ）。【2023年教材有修改此题不适用】 A 已按合同的约定和份数备齐符合要求的竣工资料 B 已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求 C 已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作 D 工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单 E 已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划 | 79. When the contractor submits the application report for completion acceptance to the supervisor according to the Standard Construction Bidding Documents, the project shall meet the following conditions: [This title is not applicable if the textbook is modified in 2023] A has prepared the required completion materials according to the contract and the number of copies B has completed all the unit projects and related work in the contract. And meet the requirements of the contract C has prepared the project rejection and defect repair work completed during the defect liability period as required by the supervisor D has completed the trial operation of the project and formed a complete data list E has prepared the repair work list and construction plan during the defect liability period as required by the supervisor
MCQ-2230 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 80、 下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 推广采用工程网络计划技术 B 健全进度控制管理的组织体系 C 制定并落实加快进度的经济激励政策 D 选择合理的工程合同结构 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 80、 下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。 A 推广采用工程网络计划技术 B 健全进度控制管理的组织体系 C 制定并落实加快进度的经济激励政策 D 选择合理的工程合同结构 E 重视信息技术在进度控制中的应用 | 80. Among the following progress control measures of the construction party, management measures are (). A to promote the use of engineering network planning technology B to improve the organizational system of progress control management C to formulate and implement the economic incentive policy to speed up the progress D to choose a reasonable construction contract structure E to pay attention to the application of information technology in progress control
MCQ-2231 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 81、 施工承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（ ）。 A 业主与分包单位直接签订合同 B 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 C 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 D 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 E 监理单位与分包单位签订合同 | 81、 施工承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括（ ）。 A 业主与分包单位直接签订合同 B 监理单位与施工总承包管理单位签订合同 C 施工总承包管理单位与分包单位签订合同 D 施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同 E 监理单位与分包单位签订合同 | 81. Under the construction contract management mode, the possible contractual relationships among the project participants include (). A The owner directly signs the contract with the subcontractor B the supervision unit signs the contract with the general contracting management unit C the general contracting management unit signs the contract with the subcontracting unit D the general contracting management unit signs the contract with the general contracting unit E the supervision unit signs the contract with the subcontracting unit
MCQ-2232 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 82、 根据《建设工程质量管理条例》建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的资料 B 依法对违法违规行为进行经济处罚 C 进入被检查单位施工现场进行检查 D 要求被检查单位随时停工配合检查 E 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 | 82、 根据《建设工程质量管理条例》建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括（ ）。 A 要求被检查单位提供有关工程质量的资料 B 依法对违法违规行为进行经济处罚 C 进入被检查单位施工现场进行检查 D 要求被检查单位随时停工配合检查 E 发现有影响工程质量的问题时，责令整改 | 82. According to the Regulations on the Quality Management of Construction Projects, the competent administrative department of construction has the right to take measures in the implementation of project quality supervision and inspection, including (). A requires the inspected unit to provide information about the quality of the project B to carry out economic penalties for violations of laws and regulations according to law C to enter the construction site of the inspected unit for inspection D requires the inspected unit to stop work at any time to cooperate with the inspection E found problems affecting the quality of the project, ordered rectification
MCQ-2233 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 83、 关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。 A 承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量 B 招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量 C 监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量 D 监理人对已完成工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 E 单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量 | 83、 关于单价合同工程计量的说法，正确的有（ ）。 A 承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量 B 招标工程量清单缺项的，应按承包人履行合同义务中完成的工程量计量 C 监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量 D 监理人对已完成工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 E 单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量 | 83. About the unit price contract project measurement statement, correct (). A all the qualified works completed by the contractor shall be measured B if there is no item in the bidding quantity list, it shall be measured according to the quantity completed by the contractor in performing the contract obligations C The quantity measured by the supervising engineer shall be equal to the actual construction quantity of the contractor D if the supervisor has objections to the completed quantity, Shall have the right to request the contractor to carry out joint review or sample retest E the unit price contract shall be measured according to the quantities in the bidding quantity list
MCQ-2234 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 84、 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（ ）。 A 主要材料 B 辅助材料 C 废弃材料 D 周转性材料 E 零星材料 | 84、 根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有（ ）。 A 主要材料 B 辅助材料 C 废弃材料 D 周转性材料 E 零星材料 | 84. According to the nature of the use of materials, use and dosage of the size of the division, the composition of material consumption quota indicators are (). A main material B auxiliary material C waste material D turnover material E sporadic material
MCQ-2235 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 85、 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（ ）。 A 现场存放的燃油 B 焊工焊接操作不规范 C 洞口临边缺少防护设施 D 机械设备缺乏维护保养 E 现场管理措施缺失 | 85、 下列施工现场的危险源中，属于第二类危险源的有（ ）。 A 现场存放的燃油 B 焊工焊接操作不规范 C 洞口临边缺少防护设施 D 机械设备缺乏维护保养 E 现场管理措施缺失 | 85. The following construction site hazards, belong to the second type of hazards are (). A fuel oil stored on site B welder welding operation is not standard C hole edge lack of protective facilities D mechanical equipment lack of maintenance E site management measures lack
MCQ-2236 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 86、 编制控制性施工进度计划的主要目的有（ ）。 A 分析项目实施工作的逻辑关系 B 对施工进度目标进行分解 C 确定施工的总体部署 D 确定施工作业的资源投入 E 确定里程碑事件的进度目标 | 86、 编制控制性施工进度计划的主要目的有（ ）。 A 分析项目实施工作的逻辑关系 B 对施工进度目标进行分解 C 确定施工的总体部署 D 确定施工作业的资源投入 E 确定里程碑事件的进度目标 | 86. The main purpose of the preparation of the control construction schedule is (). A to analyze the logical relationship of the project implementation work B to decompose the construction progress target C to determine the overall deployment of construction D to determine the resource input of construction work E to determine the progress target of milestone events
MCQ-2237 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 87、 根据《建设工程监理规范》关于监理实施细则编制的说法，正确的有（ ）。 A 危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则 B 编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等 C 编制时间应在相应工程施工开始前 D 所有的分部分项工程均应编制监理实施细则 E 由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批 | 87、 根据《建设工程监理规范》关于监理实施细则编制的说法，正确的有（ ）。 A 危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则 B 编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等 C 编制时间应在相应工程施工开始前 D 所有的分部分项工程均应编制监理实施细则 E 由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批 | 87. According to the "Construction Project Supervision Code" on the preparation of supervision implementation rules, the correct (). A riskier subdivision projects should be prepared supervision implementation rules B based on construction organization design and special construction plans, etc. C preparation time should be prepared before the construction of the corresponding project D all subdivision projects should be prepared supervision implementation rules E by professional supervision engineers. And shall be submitted to the chief supervision engineer for approval
MCQ-2238 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 88、 下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（ ）。 A 违反相关规范施工 B 边勘察、边设计、边施工 C 使用不合格的工程材料、半成品、配件 D 忽视安全生产施工，发生安全事故 E 非法承包，偷工减料 | 88、 下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有（ ）。 A 违反相关规范施工 B 边勘察、边设计、边施工 C 使用不合格的工程材料、半成品、配件 D 忽视安全生产施工，发生安全事故 E 非法承包，偷工减料 | 88. Among the reasons for the following construction quality accidents, there are () construction errors. A in violation of the relevant norms of construction B side survey, side design, side construction C the use of unqualified engineering materials, semi-finished products, accessories D neglect safety production and construction, safety accidents E illegal contracting, jerry-cutting
MCQ-2239 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 89、 下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（ ）。 A 估算施工资源投入 B 论证项目进度总目标 C 调整施工进度计划 D 编制总进度纲要 E 协调作业班组的进度 | 89、 下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有（ ）。 A 估算施工资源投入 B 论证项目进度总目标 C 调整施工进度计划 D 编制总进度纲要 E 协调作业班组的进度 | 89. The following construction engineering project progress control tasks, belong to the construction party progress control tasks are (). A estimate of construction resources input B demonstrate the project progress target C adjust the construction progress plan D compile the overall progress outline E coordinate the progress of work teams
MCQ-2240 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对发生单位主要负责人处上年年收入40%~80%罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢救 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，可以对发生单位主要负责人处上年年收入40%~80%罚款的情形有（ ）。 A 谎报或者瞒报事故 B 伪造或者故意破坏事故现场 C 不立即组织事故抢救 D 迟报或者漏报事故 E 在事故调查处理期间擅离职守 | 90. According to the "Production safety Accident Report and investigation and treatment Regulations", when the following illegal acts occur, the main person in charge of the unit can be fined 40%~80% of the annual income of the previous year (). A lies or conceals the accident B forges or intentionally destroys the accident scene C does not immediately organize the accident rescue D reports late or fails to report the accident E leaves his post during the investigation and handling of the accident
MCQ-2241 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 91、 根据《建设工程专业施工分包合同（示范文本）》，下列工作中属于分包人的工作有（ ）。 A 向监理人提供进度计划及进度统计报表 B 对分包工程进行深化设计，施工，竣工和保修 C 负责已完分包工程的成品保护工作 D 向承包人提交详细的施工组织设计 E 直接履行监理工程师的工作指令 | 91、 根据《建设工程专业施工分包合同（示范文本）》，下列工作中属于分包人的工作有（ ）。 A 向监理人提供进度计划及进度统计报表 B 对分包工程进行深化设计，施工，竣工和保修 C 负责已完分包工程的成品保护工作 D 向承包人提交详细的施工组织设计 E 直接履行监理工程师的工作指令 | 91. According to the "Construction Subcontract for Construction Engineering Specialty (Model Text)", the following work belongs to the subcontractor (). A to provide the supervisor with the progress plan and progress statistics report B to carry out further design, construction, completion and maintenance of the subcontracted project C responsible for the finished product protection of the subcontracted project D to submit detailed construction organization design to the contractor E directly perform the work instructions of the supervision engineer
MCQ-2242 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 92、 影响建设工程施工质量的环境因素包括（ ）。 A 施工现场自然环境 B 施工质量管理环境 C 施工作业环境 D 施工所在地政策环境 E 施工所在地市场环境 | 92、 影响建设工程施工质量的环境因素包括（ ）。 A 施工现场自然环境 B 施工质量管理环境 C 施工作业环境 D 施工所在地政策环境 E 施工所在地市场环境 | 92. Environmental factors affecting the construction quality of the construction project include (). A construction site natural environment B construction quality management environment C construction operation environment D construction site policy environment E construction site market environment
MCQ-2243 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 93、 根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三身伤亡和财产损失的情况有（ ）。 A 发包人现场管理人员的工伤事故 B 工地附近小孩进人了工地场区引起的意外伤害 C 工程施工过程中承包人发生安全事故 D 施工围挡倒塌导致路过行人的伤害 E 政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害 | 93、 根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三身伤亡和财产损失的情况有（ ）。 A 发包人现场管理人员的工伤事故 B 工地附近小孩进人了工地场区引起的意外伤害 C 工程施工过程中承包人发生安全事故 D 施工围挡倒塌导致路过行人的伤害 E 政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害 | 93. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the Employer shall be responsible for the compensation of the third casualty and property loss (). A Work-related accident of the Employer's site management personnel B Accidental injury caused by a child entering the site area near the site C safety accident occurred during the construction process of the contractor D injury caused by the collapse of the construction fence E accidental injury caused by relevant government personnel entering the construction site for inspection
MCQ-2244 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 94、 根据编制广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为（ ）。 A 单项施工组织设计 B 施工组织总设计 C 单位工程施工组织设计 D 危大工程施工组织设计 E 分部(分项)工程施工组织设计 | 94、 根据编制广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为（ ）。 A 单项施工组织设计 B 施工组织总设计 C 单位工程施工组织设计 D 危大工程施工组织设计 E 分部(分项)工程施工组织设计 | 94. According to the breadth, depth and function of the establishment, the construction organization design can be divided into (). A single construction organization design B construction organization design C unit project construction organization design D dangerous project construction organization design E division (sub-item) project construction organization design
MCQ-2245 | Second-level CRCEE(2021.2) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 95、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 利用施工组织设计降低材料的库存成本 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 加强施工任务单管理 D 确定施工设备使用方案 E 编制成本控制工作计划 | 95、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 利用施工组织设计降低材料的库存成本 B 确定合理详细的成本管理工作流程 C 加强施工任务单管理 D 确定施工设备使用方案 E 编制成本控制工作计划 | 95. The following construction cost management measures, belong to the organization of measures (). A using construction organization design to reduce the inventory cost of materials B to determine a reasonable and detailed cost management workflow C to strengthen the construction task list management D to determine the construction equipment use plan E to prepare cost control work plan
MCQ-2246 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 1、 建设项目管理过程中,负责施工的总体管理和协调。也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（ ）。 A 施工总承包方 B 工程组建方 C 施工总承包管理方 D 设计方 | 1、 建设项目管理过程中,负责施工的总体管理和协调。也可按业主要求负责整个施工招标和发包工作的主体是（ ）。 A 施工总承包方 B 工程组建方 C 施工总承包管理方 D 设计方 | 1. In the process of construction project management, responsible for the overall management and coordination of construction. According to the requirements of the owner, the main body responsible for the whole construction bidding and contracting work is (). A the general contractor of construction B the construction constructor C the general contractor of construction D the designer
MCQ-2247 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 2、 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（ ）。 A 技术管理部门 B 施工项目部 C 合同管理部门 D 财务管理部 | 2、 施工企业采用矩阵式组织结构，若纵向工作部门是工程计划、人事管理、设备管理等部门，则横向工作部门可以是（ ）。 A 技术管理部门 B 施工项目部 C 合同管理部门 D 财务管理部 | 2. The construction enterprise adopts matrix organizational structure. If the vertical working department is the engineering planning, personnel management, equipment management and other departments, the horizontal working department can be (). A Technical management department B Construction project Department C Contract management department D Financial management department
MCQ-2248 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 3、 关于项目工作流程图的说法正确的是（ ）。 A 项目各参与方应形成统一的工作流程图 B 工作流程图反映组织系统中各工作间的逻辑关系 C 工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 3、 关于项目工作流程图的说法正确的是（ ）。 A 项目各参与方应形成统一的工作流程图 B 工作流程图反映组织系统中各工作间的逻辑关系 C 工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者 D 工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 | 3. The statement about the project work flow chart is correct (). A The project participants should form a unified work flow chart B the work flow chart reflects the logical relationship between the work in the organization system C the work flow chart uses a diamond frame to represent the work and the work executer D the work flow chart uses a two-way arrow line to represent the logical relationship between the work
MCQ-2249 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 4、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划前必须完成的工作是（ ） A 编制施工总进度计划 B 绘制施工总平面图 C 编制施工准备工作计划 D 计算技术经济指标 | 4、 编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划前必须完成的工作是（ ） A 编制施工总进度计划 B 绘制施工总平面图 C 编制施工准备工作计划 D 计算技术经济指标 | 4. When preparing the general design of the construction organization, the work that must be completed before preparing the resource demand plan is () A preparing the general progress plan of the construction, B drawing the general plan of the construction, C preparing the preparatory work plan of the construction, D calculating the technical and economic indicators
MCQ-2250 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 5、 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（ ）措施进行项目目标动态控制。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 5、 某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了（ ）措施进行项目目标动态控制。 A 技术 B 管理 C 经济 D 组织 | 5. In the construction of a project, in view of the actual lag in the construction progress, the construction unit has improved the construction technology, which indicates that the construction unit has taken () measures to carry out dynamic control of the project target. A technology B management C economy D organization
MCQ-2251 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 6、 项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比较时，若将工程合同价作为计划值，则可作为实际值的是（ ） A 投标报价值 B 设计概算 C 最高投标限价 D 施工成本的规划值 | 6、 项目施工成本动态控制过程中，对成本的实际值和计划值进行比较时，若将工程合同价作为计划值，则可作为实际值的是（ ） A 投标报价值 B 设计概算 C 最高投标限价 D 施工成本的规划值 | 6. In the process of dynamic control of the project construction cost, when comparing the actual value and the planned value of the cost, if the project contract price is taken as the planned value, what can be taken as the actual value is () A bid value B design estimate C maximum bid limit price D construction cost planning value
MCQ-2252 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（ ）。 A 主持项目的投标工作 B 组建工程项目经理部 C 制定项目管理机构管理制度 D 主持制定项目管理目标责任书 | 7、 根据《建设工程项目管理规范》，下列工作内容中，属于施工方项目经理权限的是（ ）。 A 主持项目的投标工作 B 组建工程项目经理部 C 制定项目管理机构管理制度 D 主持制定项目管理目标责任书 | 7. According to the "Construction Project Management Standards", the following work contents belong to the authority of the project manager of the construction party are (). A presides over the bidding work of the project B sets up the engineering project Management Department C formulates the management system of the project management organization D presides over the formulation of the project management target responsibility letter
MCQ-2253 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 8、 下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是（ ）。 A 施工安全，质量责任 B 企业市场经营责任 C 项目投标责任 D 企业总部管理责任 | 8、 下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是（ ）。 A 施工安全，质量责任 B 企业市场经营责任 C 项目投标责任 D 企业总部管理责任 | 8. Among the following responsibilities, the construction project manager shall undertake (). A construction safety and quality responsibility B enterprise market operation responsibility C project bidding responsibility D enterprise headquarters management responsibility
MCQ-2254 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 9、 关于网络计划中关键线路正确的是（ ）。 A 一个网络计划只能有一条关键线路 B 全部由关键工作组成的线路是关键线路 C 全部由关键节点组成的线路是关键线路 D 总持续时间最长的线路是关键线路 | 9、 关于网络计划中关键线路正确的是（ ）。 A 一个网络计划只能有一条关键线路 B 全部由关键工作组成的线路是关键线路 C 全部由关键节点组成的线路是关键线路 D 总持续时间最长的线路是关键线路 | 9. About the key lines in the network plan is correct (). A A network plan can only have one critical line B the line composed entirely of critical work is the critical line C the line composed entirely of critical nodes is the critical line D The line with the longest total duration is the critical line
MCQ-2255 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 10、 工程项目基础部位的质量验收证证明应由（ ）报送质量监督机构备案。 A 勘察单位 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 | 10、 工程项目基础部位的质量验收证证明应由（ ）报送质量监督机构备案。 A 勘察单位 B 建设单位 C 监理单位 D 施工单位 | 10. The quality acceptance certificate of the basic part of the project shall be submitted by () to the quality supervision institution for the record. A survey unit B construction unit C supervision unit D construction unit
MCQ-2256 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 11、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的（ ）。 A 设计单位项目负责人 B 施工单位项目负责人 C 监理单位项目负责人 D 建设单位项目负责人 | 11、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的（ ）。 A 设计单位项目负责人 B 施工单位项目负责人 C 监理单位项目负责人 D 建设单位项目负责人 | 11. In accordance with the Interim Measures for Lifelong Quality Responsibility investigation of project leaders of the Five Parties Responsible for construction Projects, those who assume full responsibility for quality (). A project leader of design unit B project leader of construction unit C project leader of supervision unit D project leader of construction unit
MCQ-2257 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 12、 下列施工方进度控制的工作中，首先应进行的工作是( )。 A 编制施工进度计划 B 进行施工进度计划交底 C 编制资源需求计划 D 进行施工进度检查和调整 | 12、 下列施工方进度控制的工作中，首先应进行的工作是( )。 A 编制施工进度计划 B 进行施工进度计划交底 C 编制资源需求计划 D 进行施工进度检查和调整 | 12. In the following construction progress control work, the first work to be carried out is (). A to prepare the construction progress plan B to communicate the construction progress plan C to prepare the resource demand plan D to check and adjust the construction progress
MCQ-2258 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 13、 根据《标准施工招标文件》，建设工程施工合同履约担保的有效期是（ ）。【此题有瑕疵，无完全符合的选项】 A 从收到招标通知书到工程保修期结束 B 从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日 C 从签订施工合同之日到工程竣工交付之日 D 从收到工程预付款之日到工程保修期结束 | 13、 根据《标准施工招标文件》，建设工程施工合同履约担保的有效期是（ ）。【此题有瑕疵，无完全符合的选项】 A 从收到招标通知书到工程保修期结束 B 从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日 C 从签订施工合同之日到工程竣工交付之日 D 从收到工程预付款之日到工程保修期结束 | 13. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the validity period of the performance guarantee of the construction contract is (). [This title is flawed, A from the receipt of the tender notice to the end of the project warranty period B from the effective date of the contract to the date when the owner issues the project receipt certificate C from the date when the construction contract is signed to the date when the project is completed and delivered D from the date when the project advance payment is received to the end of the project warranty period
MCQ-2259 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 14、 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（ ）进行验收，并形成验收文件。 A 监理单位 B 施工单位质检部门 C 设计单位 D 政府质量监督站 | 14、 在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（ ）进行验收，并形成验收文件。 A 监理单位 B 施工单位质检部门 C 设计单位 D 政府质量监督站 | 14. In the construction process of the construction project, the concealed project shall be notified () for acceptance before concealment, and the acceptance document shall be formed. A supervision unit B construction unit quality inspection department C design unit D government quality supervision station
MCQ-2260 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 15、 关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是（ ）。 A 该标准的实施强调自愿性原则 B 着眼于各部门自己制定的管理措施 C 是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中 D 强调组织最高管理者的承诺而非全员参与 | 15、 关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是（ ）。 A 该标准的实施强调自愿性原则 B 着眼于各部门自己制定的管理措施 C 是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中 D 强调组织最高管理者的承诺而非全员参与 | 15. About the "Environmental management system requirements and guidelines for the use of" system standard application principles, the correct statement is (). A The implementation of the standard emphasizes voluntarianness Principle B focuses on the management measures developed by each department itself C is an independent system, not incorporated into other management systems D emphasizes the commitment of the organization's top management rather than the participation of all staff
MCQ-2261 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 16、 关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是（ ）。 A 清单项目的工程量和定额子目的工程量完全--致 B 清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致 C 清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的 D 清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价 | 16、 关于清单项目和定额子目关系的说法，正确的是（ ）。 A 清单项目的工程量和定额子目的工程量完全--致 B 清单项目的工程量和定额子目的工程量可能不一致 C 清单工程量与定额工程量的计算规则是一致的 D 清单工程量可以直接用于合同施工过程中的计价 | 16. The statement about the relationship between inventory items and quota subitems is correct (). The quantity of the project in A list and the quantity of the quota subhead are complete -- because the quantity of the project in B list and the quantity of the quota subhead may be inconsistent C List quantity and the calculation rules of the quota quantity are consistent D List quantity can be directly used for the valuation in the contract construction process
MCQ-2262 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 17、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是（ ）。 A 工程经济寿命 B 工程缺陷责任期 C 工程保修年限 D 工程设计使用年限 | 17、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是（ ）。 A 工程经济寿命 B 工程缺陷责任期 C 工程保修年限 D 工程设计使用年限 | 17. According to the Interim Measures for Lifelong responsibility investigation for the quality of the project leader of the Five Parties Responsible for the Construction Project, the time limit for the project leader to undertake the lifelong responsibility for the project quality is (). A project economic life B project defect liability period C project warranty years D project design service years
MCQ-2263 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 18、 建设工程质量监督档案归档时，应由（ ）签字。 A 总监理工程师 B 质量监督机构负责人 C 建设单位项目负责人 D 建设行政主管部门负责人 | 18、 建设工程质量监督档案归档时，应由（ ）签字。 A 总监理工程师 B 质量监督机构负责人 C 建设单位项目负责人 D 建设行政主管部门负责人 | 18. Construction project quality supervision archives, should be signed by (). A Chief supervision engineer B person in charge of quality supervision institution C project person in charge of construction unit D person in charge of construction administrative department
MCQ-2264 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 19、 建设工程实施施工总承包的，对施工现场安全生产负总责的单位是（ ）。 A 总承包单位 B 建设单位 C 监理单位 D 咨询单位 | 19、 建设工程实施施工总承包的，对施工现场安全生产负总责的单位是（ ）。 A 总承包单位 B 建设单位 C 监理单位 D 咨询单位 | 19. Construction project implementation of the construction of the general contract, the unit responsible for the construction site safety production is (). A general contracting unit B construction unit C supervision unit D consulting unit
MCQ-2265 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 20、 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（ ） A 经验估值法 B 统计分析法 C 技术测定法 D 比较类推法 | 20、 对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是（ ） A 经验估值法 B 统计分析法 C 技术测定法 D 比较类推法 | 20. For the construction process with many product specifications, repeated processes and small workload, the method of formulating labor quotas based on the actual consumption of working hours of the same type of process or the same type of product is () A empirical valuation method B statistical analysis method C technical determination method D comparison and analogy method
MCQ-2266 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 21、 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 B 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 C 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 21、 采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（ ）计算确定的。 A 发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价 B 实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价 C 发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价 D 实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价 | 21. The project in the form of unit price contract, the project price is determined according to () calculation. A The bill of quantities provided by the Owner and the unit price reported by the contractor B the quantity actually completed and measured by the engineer and the contract price C the bill of quantities provided by the owner and the unit price actually incurred by the contractor D the quantity actually completed and measured by the engineer and the unit price actually incurred by the contractor
MCQ-2267 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 22、 项目竣工验收前，施工企业按照合同约定对已完成工程和设备采取必要的保护措施所发生的费用应计入（ ） A 总承包管理费 B 措施项目费 C 企业管理费 D 其他项目费 | 22、 项目竣工验收前，施工企业按照合同约定对已完成工程和设备采取必要的保护措施所发生的费用应计入（ ） A 总承包管理费 B 措施项目费 C 企业管理费 D 其他项目费 | 22. Before the completion and acceptance of the project, the expenses incurred by the construction enterprise in taking necessary protective measures for the completed project and equipment according to the contract shall be included in (A) General contract management fee, B) Measures project fee, C) Enterprise management fee, and D) other project fees
MCQ-2268 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 23、 建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的是（ ）。 A 验证进度计划实现的可能性 B 落实加快工程进度所需的资金 C 优化资源消耗 D 落实经济激励措施 | 23、 建设工程项目实施过程中，对资源需求计划进行分析的是（ ）。 A 验证进度计划实现的可能性 B 落实加快工程进度所需的资金 C 优化资源消耗 D 落实经济激励措施 | 23. The construction project implementation process, the resource demand plan analysis is (). A verify the possibility of realizing the schedule plan B implement the funds needed to accelerate the project progress C optimize resource consumption D implement economic incentives
MCQ-2269 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 24、 建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是（ ） A 固定总价合同 B 可调总价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 24、 建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是（ ） A 固定总价合同 B 可调总价合同 C 固定单价合同 D 成本加酬金合同 | 24. The construction equipment procurement contract usually adopts the pricing method is () A fixed total price contract B adjustable total price contract C fixed unit price contract D cost plus fee contract
MCQ-2270 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 25、 发包方将全部施工任务委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体完成，该项目的施工任务委托模式是（ ）。 A 施工平行发承包 B 施工总承包管理 C 工程总承包 D 施工总承包 | 25、 发包方将全部施工任务委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体完成，该项目的施工任务委托模式是（ ）。 A 施工平行发承包 B 施工总承包管理 C 工程总承包 D 施工总承包 | 25. The contract owner will entrust all the construction tasks to a construction unit or a construction consortium composed of multiple construction units to complete, the project's construction task entrustment mode is (). A construction parallel contracting B construction general contracting management C project general contracting D construction general contracting
MCQ-2271 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 26、 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 26、 施工风险管理工作包括：①施工风险应对；②施工风险评估；③施工风险识别；④施工风险监控。其正确的流程是（ ）。 A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④ | 26. Construction risk management includes: (1) construction risk response; ② construction risk assessment; ③ construction risk identification; ④ construction risk monitoring. Its correct process is (). A ③-②-④-① B ②-③-④-① C ③-②-①-④ D ①-③-②-④
MCQ-2272 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（ ）。 A 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 B 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 C 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 D 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 | 27、 根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，监理人未按与承包人约定的时间进行检查且没有其他指示，承包人正确的做法是（ ）。 A 自行完成覆盖工作，并拒绝监理人重新检查的要求 B 自行完成覆盖工作，并将相应记录报送监理人签字确认 C 自行完成覆盖工作，并向监理人进行索赔 D 报告政府质量监督机构后自行完成覆盖工作 | 27. According to the "Standard Construction bidding Documents", after the contractor self-inspection confirmed that the hidden parts of the project have coverage conditions, the supervisor does not inspect according to the time agreed with the contractor and there is no other instructions, the contractor's correct approach is (). A completes the coverage work by itself and refuses the supervisor's request for re-inspection B completes the coverage work by itself, and submits the corresponding records to the supervisor for signature to confirm C completes the coverage work by itself, and makes claims to the supervisor D reports to the government quality supervision agency after completing the coverage work by itself
MCQ-2273 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 28、 建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A 编制项目总进度计划 B 编制项目总进度纲要 C 通过编制项目总进度计划论证进度目标控制措施的有效性 D 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 | 28、 建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A 编制项目总进度计划 B 编制项目总进度纲要 C 通过编制项目总进度计划论证进度目标控制措施的有效性 D 通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 | 28. The core work of the total progress target demonstration of the construction project is (). A preparation of the overall progress plan B preparation of the overall progress plan C through the preparation of the overall progress plan to demonstrate the effectiveness of the progress target control measures D through the preparation of the overall progress plan to demonstrate the possibility of achieving the total progress target
MCQ-2274 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 29、 下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是（ ） A 乙炔发生罐产生的污水，用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理 B 将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源 C 化学药品采用封闭容器，集中露天存放 D 100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管 | 29、 下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是（ ） A 乙炔发生罐产生的污水，用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理 B 将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源 C 化学药品采用封闭容器，集中露天存放 D 100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管 | 29. The following construction site prevention and control of water pollution practices, the correct is (A acetylene generation tank produced by the sewage, with a special container centralized storage, and then poured into the sedimentation tank treatment B toxic and harmful waste for earthwork backfill, to avoid pollution of water source C chemicals using closed containers, Centralized open storage D more than 100 people of the temporary canteen, sewage drains directly into the urban sewage pipe
MCQ-2275 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 30、 根据企业安全技术措施计划的编制步骤，工作活动分类后紧接着应进行的工作是（ ）。 A 风险确定 B 危险源识别 C 风险评价 D 安全技术措施计划论证 | 30、 根据企业安全技术措施计划的编制步骤，工作活动分类后紧接着应进行的工作是（ ）。 A 风险确定 B 危险源识别 C 风险评价 D 安全技术措施计划论证 | 30. According to the preparation steps of the enterprise safety technical measures plan, the work that should be carried out immediately after the classification of work activities is (). A risk determination B hazard source identification C risk assessment D safety technical measures plan demonstration
MCQ-2276 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 31、 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（ ）年。 A 二 B 五 C 三 D 六 | 31、 施工企业质量管理体系获准认证的有效期是（ ）年。 A 二 B 五 C 三 D 六 | 31. The validity period of the quality management system certification of construction enterprises is () years. A two B five C three D six
MCQ-2277 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 32、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 与分包单位签订分包合同 B 承担项目施工任务并对其工程质量负责 C 组织和指挥施工总承包单位的施工 D 负责对所有分包单位的管理及组织协调 | 32、 关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。 A 与分包单位签订分包合同 B 承担项目施工任务并对其工程质量负责 C 组织和指挥施工总承包单位的施工 D 负责对所有分包单位的管理及组织协调 | 32. The statement about the responsibility of the general contracting management of the construction is correct (). A signs a subcontract with the subcontractor B undertakes the project construction task and is responsible for its project quality C organizes and directs the construction of the general contractor D is responsible for the management, organization and coordination of all subcontractors
MCQ-2278 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 33、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ ）负责办理或获得保险。 A 发包人 B 劳务分包人 C 工程承包人 D 设备生产厂 | 33、 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由（ ）负责办理或获得保险。 A 发包人 B 劳务分包人 C 工程承包人 D 设备生产厂 | 33. According to the Subcontracting Contract for Construction Labor of Construction Project (Model Text), () shall be responsible for handling or obtaining insurance for the materials and equipment to be installed that are transported to the construction site for labor construction. A Employer B Labor subcontractor C Project contractor D equipment production factory
MCQ-2279 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 34、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(91).png<image>某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是（ ）。 A 工作B完成后，即可进行工作E B 工作C完成后，即可进行工作G C 工作E、D均完成后，才能进行工作G D 工作B、C均完成后，才能进行工作E | 34、 这似乎是一个网络图，它反映了建筑工程项目管理中的活动和它们之间的依赖关系。 在建设工程项目管理中，网络图是关键的工具之一。它帮助项目经理可视化项目中的各个活动及其相互之间的先后关系。图中的圆圈（节点）通常代表项目中的关键活动或事件，而线条则表明它们之间的逻辑关系或依赖性。 在这样的网络图中，可以应用关键路径方法（Critical Path Method, CPM）或者项目评审技术（Program Evaluation Review Technique, PERT）等技术进行项目的时间管理和优化。理解和分析这些活动，以及它们的持续时间和相互依赖性，可以帮助项目经理确定项目的最短完成时间和可能存在的风险点，从而更好地对项目进行规划和调整。 由于图片不够清晰，无法提供更具体的分析，例如确定哪个是关键路径，或者评估特定活动的持续时间。在实际应用中，每个节点都会配有活动的具体信息，如持续时间、最早开始时间和最迟开始时间等，以帮助项目经理做出准确的管理决策。某单代号网络图如图所示，其逻辑关系表述正确的是（ ）。 A 工作B完成后，即可进行工作E B 工作C完成后，即可进行工作G C 工作E、D均完成后，才能进行工作G D 工作B、C均完成后，才能进行工作E | 34. This appears to be a network diagram, which reflects the activities in the management of a construction project and the dependencies between them. In the management of construction projects, network diagram is one of the key tools. It helps the project manager visualize the various activities in the project and their sequence of relationships. The circles (nodes) in the diagram usually represent key activities or events in the project, while the lines indicate the logical relationships or dependencies between them. In such a network diagram, techniques such as the Critical Path Method (CPM) or the Program Evaluation Review Technique (PERT) can be applied to manage and optimize the time of the project. Understanding and analyzing these activities, as well as their duration and interdependencies, can help project managers determine the minimum project completion time and possible risk points, so as to better plan and adjust the project. The picture is not clear enough to provide a more specific analysis, such as determining which is the critical path, or assessing the duration of a particular activity. In practical applications, each node will be equipped with specific information about the activity, such as duration, earliest start time and latest start time, etc., to help project managers make accurate management decisions. A network diagram of a single code is shown in the figure, and the correct logical relation is (). A After work B is completed, work E can be carried out B after work C is completed, work G C can be carried out only after work E and D are completed, work G D can be carried out only after work B and C are completed
MCQ-2280 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 35、 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量目标（指标）的是（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量方针 | 35、 下列施工企业质量管理体系文件中，包含企业质量目标（指标）的是（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量方针 | 35. The following construction enterprise quality management system documents, including enterprise quality objectives (indicators) is (). A Quality manual B procedure document C quality plan D quality policy
MCQ-2281 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 36、 下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是（ ）。 A 单位工程交工质量核定表 B 项目成本偏差分析 C 施工安全设施验收记录表 D 年度完成工作分析表 | 36、 下列项目管理相关资料中，能够反映项目竣工验收信息的是（ ）。 A 单位工程交工质量核定表 B 项目成本偏差分析 C 施工安全设施验收记录表 D 年度完成工作分析表 | 36. The following project management related materials, can reflect the project completion acceptance information is (). A unit project delivery quality approval table B project cost deviation analysis C Construction safety facilities acceptance record table D annual completion work analysis table
MCQ-2282 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 37、 某工程混凝土结构出现了宽度大于0.3mm的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 返修处理 C 限制使用 D 不做处理 | 37、 某工程混凝土结构出现了宽度大于0.3mm的裂缝，经分析研究不影响结构的安全和使用，可采取的处理方法是（ ）。 A 返工处理 B 返修处理 C 限制使用 D 不做处理 | 37. A concrete structure of a project has a width greater than 0.3mm cracks, analysis and study does not affect the safety and use of the structure, can be taken as (). A rework treatment B repair treatment C limit the use of D do not do the treatment
MCQ-2283 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 38、 若工作A持续4天，最早开始2天完成，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 38、 若工作A持续4天，最早开始2天完成，有两个紧后工作：工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是（ ）天。 A 0 B 1 C 2 D 3 | 38. If work A lasts 4 days, the earliest start 2 days to complete, there are two tight work: work B lasts 1 day, the latest start on the 10th day, the total time difference of 2 days; Work C lasts for 2 days and is completed on the 9th day at the earliest. The free time difference of job A is () days. A 0 B 1 C 2 D 3
MCQ-2284 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 39、 不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是（ ）。 A 成本加奖金合同 B 成本加固定费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加固定比例费用合同 | 39、 不能激励承包人努力降低成本和缩短工期的合同形式是（ ）。 A 成本加奖金合同 B 成本加固定费用合同 C 最大成本加费用合同 D 成本加固定比例费用合同 | 39. The form of contract that does not motivate the contractor to strive to reduce the cost and shorten the duration is (). A cost plus bonus contract B cost plus fixed fee contract C maximum cost plus fee contract D cost plus fixed percentage fee contract
MCQ-2285 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（ ）。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 指标对比分析法 D 动态比率法 | 40、 通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（ ）。 A 相关比率法 B 构成比率法 C 指标对比分析法 D 动态比率法 | 40. By calculating the material cost and its proportion in the total cost to determine the rationality of the material cost, the cost analysis method is (). A correlation ratio method B composition ratio method C index comparative analysis method D dynamic ratio method
MCQ-2286 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 41、 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（ ）。 A 建筑工程一切险 B 工伤保险 C 人身意外伤害险 D 执业责任险 | 41、 下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是（ ）。 A 建筑工程一切险 B 工伤保险 C 人身意外伤害险 D 执业责任险 | 41. Among the following types of engineering insurance, those jointly insured in the name of the project owner and the contractor are (). A Construction project All risks B industrial injury insurance C Personal accident insurance D practice liability insurance
MCQ-2287 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 42、 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（ ）。 A 工程接收证书颁发后 B 承包人提交竣工验收报告时 C 发包人组织竣工验收时 D 工程保修期满后 | 42、 根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单的提交时间为（ ）。 A 工程接收证书颁发后 B 承包人提交竣工验收报告时 C 发包人组织竣工验收时 D 工程保修期满后 | 42. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the application for payment for completion shall be submitted at (). A after the project acceptance certificate is issued B when the contractor submits the completion acceptance report C when the employer organizes the completion acceptance D after the project warranty expires
MCQ-2288 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 43、 关于索赔成立条件的说法，错误的是（ ）。 A 承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 43、 关于索赔成立条件的说法，错误的是（ ）。 A 承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告 B 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围 C 与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失 D 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 | 43. The statement about the conditions for the establishment of the claim is wrong (). A the contractor submits the notice of intent to claim and the claim report in accordance with the procedures and time stipulated in the contract, B resulting in a huge increase in costs or loss of the construction period, which is beyond the normal range of the contractor to bear. The event has caused the contractor's additional cost of the project or the direct loss of the construction period D caused the increase in cost or the loss of the construction period, which does not belong to the contractor's behavioral responsibility or risk liability according to the contract
MCQ-2289 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 44、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中的已提供暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价按（ ）计算。 A 政府建设主管部门公布的信息价 B 投标人自主确定的材料价格 C 招标文件提供的材料暂估单价 D 投标时当地该材料的市场平均价格 | 44、 根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中的已提供暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价按（ ）计算。 A 政府建设主管部门公布的信息价 B 投标人自主确定的材料价格 C 招标文件提供的材料暂估单价 D 投标时当地该材料的市场平均价格 | 44. According to the "construction project quantity list pricing specifications", when preparing the tender documents, the tender documents have provided a tentative estimate of the unit price of a certain material, in determining the comprehensive unit price of the relevant sub-projects, the unit price of the material is calculated according to (). A the information price announced by the competent government construction department B the material price determined by the bidder independently C the tentative unit price of the materials provided by the bidding document D the local market average price of the material at the time of bidding
MCQ-2290 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 45、 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送（ ）。 A 建设单位 B 建设主管部门 C 施工单位 D 设计单位 | 45、 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送（ ）。 A 建设单位 B 建设主管部门 C 施工单位 D 设计单位 | 45. According to the "Code for Construction Supervision", the project supervision authority shall submit the project construction supervision plan () before holding the first site meeting. A construction unit B construction department C construction unit D design unit
MCQ-2291 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 46、 关于预算定额的说法，正确的是（ ）。 A 预算定额以工序为对象进行编制 B 预算定额可以直接用于施工企业作业计划的编制 C 预算定额是编制概算定额的基础 D 预算定额是编制施工定额的依据 | 46、 关于预算定额的说法，正确的是（ ）。 A 预算定额以工序为对象进行编制 B 预算定额可以直接用于施工企业作业计划的编制 C 预算定额是编制概算定额的基础 D 预算定额是编制施工定额的依据 | 46. About the budget quota, the correct is (). A budget quota to the process as the object of preparation B budget quota can be directly used for the preparation of construction enterprise operation plan C budget quota is the basis for the preparation of budget estimate quota D budget quota is the basis for the preparation of construction quota
MCQ-2292 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 47、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是（ ）。 A 项目施工进度计划 B 供货工作进度计划 C 生产资源调配计划 D 施工总进度计划 | 47、 下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是（ ）。 A 项目施工进度计划 B 供货工作进度计划 C 生产资源调配计划 D 施工总进度计划 | 47. The following plans related to the construction progress, belong to the construction enterprise production plan is (). A project construction progress plan B supply work progress plan C production resource allocation plan D construction progress plan
MCQ-2293 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 48、 某工程根据《建设工程施工合同（示范文本）》订立了承包合同，约定措施项目费为300万元。工程实施过程中，由于工程变更引起施工方案改变，项目经理部编制的变更施工方案经本单位技术负责人审批后即组织实施。工程完成后，承包人提出由于施工方案改变应增加措施项目费30万元的索赔，其中按单价计算的18万元，按总价计算的12万元。则应结算的措施项目费为（ ）。 A 312 B 318 C 330 D 300 | 48、 某工程根据《建设工程施工合同（示范文本）》订立了承包合同，约定措施项目费为300万元。工程实施过程中，由于工程变更引起施工方案改变，项目经理部编制的变更施工方案经本单位技术负责人审批后即组织实施。工程完成后，承包人提出由于施工方案改变应增加措施项目费30万元的索赔，其中按单价计算的18万元，按总价计算的12万元。则应结算的措施项目费为（ ）。 A 312 B 318 C 330 D 300 | 48. A project according to the "construction project construction contract (Model text)" signed a contract, the agreed measures of the project cost of 3 million yuan. During the implementation of the project, due to the change of the construction plan, the change of the construction plan prepared by the project management Department shall be organized and implemented after the approval of the technical person in charge of the unit. After the completion of the project, the contractor shall put forward a claim for increasing the measure project cost by 300,000 yuan due to the change of the construction plan, of which 180,000 yuan is calculated according to the unit price and 120,000 yuan is calculated according to the total price. Then the measure project fee to be settled shall be (). A 312 B 318 C 330 D 300
MCQ-2294 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 49、 在施工过程中对影响成本的因素加强管理，采取各种有效措施保证消耗和支出不超过成本计划，该做法属于成本成本管理任务中（ ）的工作内容。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本考核 | 49、 在施工过程中对影响成本的因素加强管理，采取各种有效措施保证消耗和支出不超过成本计划，该做法属于成本成本管理任务中（ ）的工作内容。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本考核 | 49. In the construction process to strengthen the management of factors affecting the cost, take a variety of effective measures to ensure that consumption and expenditure do not exceed the cost plan, the practice belongs to the cost management task () work content. A cost control B cost accounting C cost analysis D cost assessment
MCQ-2295 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 50、 落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故处理 C 事故调查 D 事故问责 | 50、 落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故处理 C 事故调查 D 事故问责 | 50. The core link of the implementation of the construction and production safety accident report and investigation and handling of the "four not let go" principle is (). A accident report B accident handling C accident investigation D accident accountability
MCQ-2296 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 51、 关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（ ）。 A 最小的时间单位是天 B 横道图不能表示出停工时间 C 时间单位可以是工作日 D 横道图可以表示工作最迟开始时间 | 51、 关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是（ ）。 A 最小的时间单位是天 B 横道图不能表示出停工时间 C 时间单位可以是工作日 D 横道图可以表示工作最迟开始时间 | 51. Regarding the statement about time representation in the progress plan of the traverse chart, what is correct is (). A The smallest unit of time is days B the horizontal chart cannot represent downtime C the unit of time can be working days D the horizontal chart can represent the latest start time of work
MCQ-2297 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 52、 根据《建设工程安全生产管理条例》，XXXX分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人与（ ）签字后实施。 A 项目经理， B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 52、 根据《建设工程安全生产管理条例》，XXXX分部分项工程应当编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人与（ ）签字后实施。 A 项目经理， B 项目技术负责人 C 总监理工程师 D 专业监理工程师 | 52. According to the "construction engineering safety production management Regulations", XXXX branch projects should be prepared special construction plans, and the construction unit technical person in charge and () signed after the implementation. A project manager, B project technical person in charge C chief supervision engineer D professional supervision engineer
MCQ-2298 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 53、 下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是（ ）。 A 超声波焊缝探伤 B 基桩静载试验 C 门窗口对角线直尺检查 D 混凝土构件标高检查 | 53、 下列施工现场质量检查方法中，属于理化试验方法的是（ ）。 A 超声波焊缝探伤 B 基桩静载试验 C 门窗口对角线直尺检查 D 混凝土构件标高检查 | 53. The following construction site quality inspection methods, belong to the physical and chemical test method is (). A ultrasonic welding seam testing B foundation pile static load test C door window diagonal straightedge inspection D concrete component elevation inspection
MCQ-2299 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 54、 “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（ ）。 A 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 B 安全成产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 C 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 D 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 | 54、 “五牌一图”指的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌及（ ）。 A 危险源标示牌、文明施工牌、建筑效果图 B 安全成产牌、施工人员现场出入牌、建筑效果图 C 施工人员现场出入牌、危险源标示牌、施工现场平面图 D 安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 | 54. "Five cards and one picture" refers to the project overview card, the management list and supervision telephone card, the fire protection card and (). A hazard sign card, civilized construction card, architectural renderings B safety production card, construction personnel site access card, architectural renderings C construction personnel site access card, hazard sign card, construction site plan D safety production card, civilized construction card, construction site plan
MCQ-2300 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 55、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员离开特种岗位达（ ）个月以上，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。 A 2 B 3 C 6 D 5 | 55、 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员离开特种岗位达（ ）个月以上，应当重新进行实际操作考核，合格后方可上岗作业。 A 2 B 3 C 6 D 5 | 55. According to the "Special operation personnel safety technical training and assessment management Regulations", special operation personnel leave special posts for more than () months, should be re-carried out the actual operation assessment, qualified before work. A 2 B 3 C 6 D 5
MCQ-2301 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（ ）。 A 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 B 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 C 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 56、 根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是（ ）。 A 按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔 B 按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔 C 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔 D 按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 | 56. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the statement regarding the time limit for the contractor to file a claim is correct (). After A accepts the completion payment certificate as agreed in the contract, it still has the right to raise claims that occurred before the issuance of the project acceptance certificate. After B accepts the completion acceptance certificate as agreed in the contract, it has no right to raise claims that occur after the issuance of the project acceptance certificate. In the final settlement application submitted in accordance with the contract, In the application for final settlement submitted in accordance with the contract, in the application for final settlement submitted in accordance with the contract, it is limited to claims that occur after the issuance of the project receipt certificate
MCQ-2302 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 57、 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（ ）。 A 所有时间参数都应标注在节点内 B 工作间的间隔时间用波形线表示 C 节点编号必须连续 D 所有逻辑关系均用箭线表示 | 57、 关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是（ ）。 A 所有时间参数都应标注在节点内 B 工作间的间隔时间用波形线表示 C 节点编号必须连续 D 所有逻辑关系均用箭线表示 | 57. The statement about the requirements for the drawing of the single code network plan is correct (). A All the time parameters should be marked in the node B working interval time is represented by waveform line C node number must be continuous D all logical relations are represented by arrow line
MCQ-2303 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 58、 工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工日工资单价应按照（ ）确定。 A 本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额 B 施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额 C 施工企业平均技术熟练程度工日在每工作日按规定从事施工作业的日工资总额 D 本领域大多数施工企业-般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额 | 58、 工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工日工资单价应按照（ ）确定。 A 本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额 B 施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额 C 施工企业平均技术熟练程度工日在每工作日按规定从事施工作业的日工资总额 D 本领域大多数施工企业-般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额 | 58. The engineering cost management agency in determining the valuation quota labor time, the use of labor daily wage unit price should be determined in accordance with (). A The total daily wages of the average skilled workers of the leading construction enterprises in the region per working day B the total daily wages of the most skilled workers of the construction enterprises per working day according to the regulations engaged in construction operations C the total daily wages of the average skilled workers of the construction enterprises per working day according to the regulations engaged in construction operations D The total amount of wages actually received per working day by the average skilled worker in most construction enterprises in the field
MCQ-2304 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 59、 工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的（ ）。 A 单项隐患综合处理原则 B 冗余安全度处理原则 C 防灾与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 | 59、 工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的（ ）。 A 单项隐患综合处理原则 B 冗余安全度处理原则 C 防灾与减灾并重处理原则 D 重点处理原则 | 59. During the implementation of the project, in order to ensure safety, the construction unit has set up multiple lines of defense when dealing with security risks, reflecting the handling of security risks (). A single hidden danger comprehensive treatment principle B redundancy safety degree treatment principle C disaster prevention and reduction and equal treatment principle D key treatment principle
MCQ-2305 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 60、 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（ ）。 A 比较直观反映费用偏差变化趋势 B 可以准确表达出费用的绝对偏差 C 比较容易表达出进度的相对偏差 D 比较容易预测进度偏差 | 60、 与曲线法相比，采用横道图方法进行施工项目费用进度综合偏差分析的优点是（ ）。 A 比较直观反映费用偏差变化趋势 B 可以准确表达出费用的绝对偏差 C 比较容易表达出进度的相对偏差 D 比较容易预测进度偏差 | 60. Compared with the curve method, the advantages of using the transverse chart method for comprehensive deviation analysis of construction project cost schedule are (). A is more intuitive to reflect the change trend of cost deviation B can accurately express the absolute deviation of cost C is easier to express the relative deviation of progress D is easier to predict the progress deviation
MCQ-2306 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-3 Project acceptance | 61、 《住宅质量分户验收表》应由（ ）出具。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 政府质量监督机构 | 61、 《住宅质量分户验收表》应由（ ）出具。 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 政府质量监督机构 | 61. "Housing quality household Acceptance Form" should be issued by (). A construction unit B construction unit C supervision unit D government quality supervision agency
MCQ-2307 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 62、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好 B 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 C 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 D 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 | 62、 关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。 A 施工成本应按时间进行分解，分解的越细越好 B 首先要将总成本分解到单项工程和单位工程中 C 首先要将成本分解为人工费、材料费和施工机具使用费 D 可在控制施工进度的网络图基础上进一步扩充得到施工成本计划 | 62. About the preparation of construction cost plan according to the project implementation stage, the correct is (). A construction cost should be decomposed according to time, the more detailed the decomposition is better B first of all, the total cost should be decomposed into a single project and a unit project C first of all, the cost should be decomposed into labor costs, materials costs and construction machinery and tools usage D can be further expanded on the basis of the control of the construction progress of the network diagram to get the construction cost plan
MCQ-2308 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 63、 根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（ ）。 A 为完成工程需要追加的额外工作 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由他人实施 D 改变合同中任何-项工作的质量或其他特性 | 63、 根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（ ）。 A 为完成工程需要追加的额外工作 B 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 C 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由他人实施 D 改变合同中任何-项工作的质量或其他特性 | 63. According to the "Standard construction bidding document", does not belong to the scope of project change is (). A additional work required to complete the works B change the baseline, elevation, location or dimensions of the contract works C cancel any work in the contract and transfer the work to another person D change the quality or other characteristics of any - work in the contract
MCQ-2309 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 64、 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（ ） A 重点流程 B 重点结果 C 重点质量因素 D 重点质检手段 | 64、 质量控制点的设置应选择施工过程中的重点部位，重点工序和（ ） A 重点流程 B 重点结果 C 重点质量因素 D 重点质检手段 | 64. The setting of quality control points should select key parts in the construction process, key processes and () A key process B key results C key quality factors D key means of quality inspection
MCQ-2310 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 65、 某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于（ ） A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 65、 某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于（ ） A 特别重大事故 B 较大事故 C 重大事故 D 一般事故 | 65. A construction production safety accident, resulting in 2 deaths, 11 serious injuries, direct economic losses of 55 million yuan, the accident belongs to () A special major accident B major accident C major accident D general accident
MCQ-2311 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 B 选用满足功能要求且成本低的施工机械 C 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 D 明确各级成本管理人员的任务和责任 | 66、 下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。 A 编制合理的资金使用计划，节约资金成本 B 选用满足功能要求且成本低的施工机械 C 通过代用、使用外加剂等方法减少材料消耗量 D 明确各级成本管理人员的任务和责任 | 66. The following construction cost management measures, belong to the organizational measures are (). A to prepare a reasonable use of funds plan, save the cost of capital B to choose to meet the functional requirements and low cost of construction machinery C through substitution, the use of admixtures and other methods to reduce material consumption D clear the task and responsibility of cost management personnel at all levels
MCQ-2312 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(92).png<image>某项目网络计划如图所示（时间单位：天），关于D工作的说法，正确的是（ ）。 A 工作D只能出现在关键线路上 B 工作D只能出现在非关键线路上 C 工作D可以出现在非关键线路上 D 工作D总时差不为零 | 67、 这张图片显示的是一个项目管理中常用的工具——网络图，它是用来表示项目活动的顺序和时间安排的一种图形化方法。在建设工程项目管理中，网络图可以帮助项目经理确定项目的关键路径，这是决定项目完成时间的最长路径，也就是说，任何关键路径上的延迟都会直接影响整个项目的完成时间。 图中的每个圆圈（称为节点）代表一个项目里程碑或关键活动事件点，而箭头表示活动的顺序或依赖关系。数字通常表示活动所需的时间（如天、周或月）。在这张特定的网络图中，我们可以看到从节点1开始，表示项目的起点。然后，项目通过不同路径（A、B-C、B-D-E和B-D-G）向前进行，最终在节点6结束，表示项目完成。 例如，路径 A 是从节点 1 到节点 2 的直线，它的时间是5个单位，而路径 B 是从节点 1 到节点 3，耗时2个单位。然后路径C是从节点3到节点5，耗时3个单位，以此类推。项目经理需要评估所有这些路径以确定哪些是关键路径。在这个例子中，关键路径是耗时最多的路径，项目经理必须密切关注这些路径上的活动，确保没有延误。 此外，我们也可以看到有时会有并行的路径（例如B-D和B-C），这意味着这些活动可以同时进行，这有助于缩短项目总时间。 因为图像质量较低，部分细节可能不是很清晰，但整体而言，网络图是项目管理中重要的工具，让项目经理可以可视化细分任务之间的关系，并规划、监控项目进度。某项目网络计划如图所示（时间单位：天），关于D工作的说法，正确的是（ ）。 A 工作D只能出现在关键线路上 B 工作D只能出现在非关键线路上 C 工作D可以出现在非关键线路上 D 工作D总时差不为零 | 67. This picture shows a common tool in project management -- network diagram, which is used to represent the sequence and time arrangement of project activities a graphical method. In the construction project management, the network diagram can help the project manager to determine the critical path of the project, which is the longest path to determine the completion time of the project, that is to say, any delay on the critical path will directly affect the completion time of the entire project. Each circle (called a node) in the diagram represents a project milestone or key activity event point, while arrows indicate the sequence or dependencies of the activities. Numbers typically represent the amount of time (such as days, weeks, or months) required for the activity. In this particular network diagram, we can see that starting at node 1 represents the starting point of the project. The project then proceeds forward through different paths (A, B-C, B-D-E, and B-D-G), and finally ends at node 6, indicating the completion of the project. For example, path A is a straight line from node 1 to node 2, and its time is 5 units, while path B is from node 1 to node 3, which takes 2 units. Then path C goes from node 3 to node 5 and takes 3 units, and so on. The project manager needs to evaluate all of these paths to determine which are critical paths. In this example, the critical paths are the ones that take the most time, and the project manager must keep a close eye on the activity on these paths to make sure there are no delays. In addition, we can also see that sometimes there will be parallel paths (such as B-D and B-C), which means that these activities can be carried out simultaneously, which helps to shorten the total project time. Some details may not be very clear because of the low image quality, but overall, the network diagram is an important tool in project management, allowing the project manager to visualize the relationship between the subdivided tasks, and to plan and monitor the project progress. The network plan of a project is shown in the figure (time unit: days). The statement about D's work is correct (). A work D can only appear on the critical line B work D can only appear on the non-critical line C work D can appear on the non-critical line D work D total time difference is not zero
MCQ-2313 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 68、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天时，关于施工合同接触的说法，正确的是（ ）。 A 仅发包人有权提出解除合同 B 发包人和承包人均有权提出解除合同 C 仅承包人有权提出解除合同 D 发包人和承包人均无权提出解除合同 | 68、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天时，关于施工合同接触的说法，正确的是（ ）。 A 仅发包人有权提出解除合同 B 发包人和承包人均有权提出解除合同 C 仅承包人有权提出解除合同 D 发包人和承包人均无权提出解除合同 | 68. According to the "Construction Contract (Model Text)", when the contract cannot be performed for more than 84 consecutive days due to force majeure, the statement about the construction contract contact is correct (). A only the owner has the right to terminate the contract B both the owner and the contractor have the right to terminate the contract C only the contractor has the right to terminate the contract D neither the owner nor the contractor has the right to terminate the contract
MCQ-2314 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 69、 根据《建设工程文件归档规范》，关于施工文件立卷的说法正确的是（ ）。 A 声像资料与纸质文件在案卷设置上一致 B 专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷 C 文字材料按事项、专业顺序排列 D 卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前 | 69、 根据《建设工程文件归档规范》，关于施工文件立卷的说法正确的是（ ）。 A 声像资料与纸质文件在案卷设置上一致 B 专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷 C 文字材料按事项、专业顺序排列 D 卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前 | 69. According to the Specification for Archiving Construction Project Documents, the statement about the filing of construction documents is correct (). A audio and video data and paper documents in the case file set the same B professional subcontracting division project, should be incorporated into the corresponding unit project file C text materials according to the items, professional order D volume both text materials and drawings, drawings arranged in the front
MCQ-2315 | Second-level CRCEE(2022) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 70、 根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为（ ）。 A 质量问题 B 质量缺陷 C 质量事故 D 质量不合格 | 70、 根据《质量管理体系基础和术语》,凡工程产品未满足质量要求就称为（ ）。 A 质量问题 B 质量缺陷 C 质量事故 D 质量不合格 | 70. According to the "Quality Management system basis and terminology", where the engineering product does not meet the quality requirements is called (). A quality problem B quality defect C quality accident D quality unqualified
MCQ-2316 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 71、 企业安全技术措施计划的范围应包括（ ）。 A 改善劳动条件 B 安全教育形式 C 安全管理制度 D 防止事故发生 E 预防职业病和职业中毒 | 71、 企业安全技术措施计划的范围应包括（ ）。 A 改善劳动条件 B 安全教育形式 C 安全管理制度 D 防止事故发生 E 预防职业病和职业中毒 | 71. The scope of enterprise safety technical measures plan should include (). A improvement of working conditions B forms of safety education C safety management system D prevention of accidents E prevention of occupational diseases and poisoning
MCQ-2317 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-3 Emergency management | 72、 下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 故意破坏事故现场 C 事故调查期间擅离职守 D 谎报或瞒报事故 E 迟报或漏报事故 | 72、 下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的情形有（ ）。 A 不立即组织事故抢救 B 故意破坏事故现场 C 事故调查期间擅离职守 D 谎报或瞒报事故 E 迟报或漏报事故 | 72. Among the following illegal acts, the main person in charge of the unit where the construction and production safety accident occurs shall be fined 40% to 80% of the annual income of the previous year (). A does not immediately organize the rescue of the accident B intentionally destroy the accident site C AWOL during the accident investigation D lie or conceal the accident E late report or miss the accident
MCQ-2318 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 73、 建设工程监理的工作性质包括（ ）。 A 服务性 B 科学性 C 独立性 D 公平性 E 创造性 | 73、 建设工程监理的工作性质包括（ ）。 A 服务性 B 科学性 C 独立性 D 公平性 E 创造性 | 73. The work nature of construction project supervision includes (). A service B scientific C independence D fairness E creativity
MCQ-2319 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 74、 下列新建小学办公楼的组成中，属于分部工程的有（ ）。 A 办公楼的土建工程 B 办公楼的基础工程 C 办公楼的室外绿化工程 D 办公楼的屋面工程 E 办公楼的装饰装修工程 | 74、 下列新建小学办公楼的组成中，属于分部工程的有（ ）。 A 办公楼的土建工程 B 办公楼的基础工程 C 办公楼的室外绿化工程 D 办公楼的屋面工程 E 办公楼的装饰装修工程 | 74. The following new primary school office building composition, belongs to the division of the project (). A office building civil engineering B office building basic engineering C office building outdoor greening project D office building roofing project E office building decoration project
MCQ-2320 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 75、 工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有（ ）。 A 检查建设各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工单位的工程经营资质证书 C 审查总监理工程师的执业资格证书 D 抽查主要建筑材料的采购计划 E 检查质量控制资料的完成情况 | 75、 工程开工前，质量监督机构第一次监督检查的主要内容有（ ）。 A 检查建设各方的质量保证体系建立情况 B 审查施工单位的工程经营资质证书 C 审查总监理工程师的执业资格证书 D 抽查主要建筑材料的采购计划 E 检查质量控制资料的完成情况 | 75. Before the project starts, the main contents of the first supervision and inspection of the quality supervision agency are (). A check the establishment of the quality assurance system of the construction parties B review the project management qualification certificate of the construction unit C review the qualification certificate of the chief supervision engineer D spot check the procurement plan of main building materials E check the completion of quality control data
MCQ-2321 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，属于承包人工作的有（ ）。 A 提供分包工程施工所需的施工场地 B 向分包人进行设计图纸交底 C 编制分包工程详细的施工组织设计 D 编制分包工程年、季、月工程进度计划 E 项目监理人进行直接工作联系 | 76、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，属于承包人工作的有（ ）。 A 提供分包工程施工所需的施工场地 B 向分包人进行设计图纸交底 C 编制分包工程详细的施工组织设计 D 编制分包工程年、季、月工程进度计划 E 项目监理人进行直接工作联系 | 76. According to the Subcontract of Construction Engineering Construction Specialty (Model Text), the works belonging to the contractor are (). A shall provide the construction site required for the construction of the subcontracted project B shall submit the design drawings to the subcontractor C shall prepare the detailed construction organization design of the subcontracted project D shall prepare the annual, quarterly and monthly project schedule of the subcontracted project E shall contact the project supervisor directly
MCQ-2322 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 77、 阅读招标文件“投标人须知”时，投标人应重点关注的信息有（ ）。 A 合同条款 B 招标工程的详细范围和内容 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 77、 阅读招标文件“投标人须知”时，投标人应重点关注的信息有（ ）。 A 合同条款 B 招标工程的详细范围和内容 C 施工技术说明 D 投标文件的组成 E 重要的时间安排 | 77. When reading the "Instructions to Bidders" in the bidding document, bidders should focus on the information (). A contract clause B Detailed scope and content of the bidding project C construction technical description D Composition of the bidding document E important time arrangement
MCQ-2323 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 78、 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为（ ）。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 建筑工程定额 D 施工机械台班使用定额 E 设备安装工程定额 | 78、 按生产要素内容分类，建设工程定额可以分为（ ）。 A 人工定额 B 材料消耗定额 C 建筑工程定额 D 施工机械台班使用定额 E 设备安装工程定额 | 78. According to the classification of production factors, the construction project quota can be divided into (). A labor quota B material consumption quota C construction engineering quota D construction machinery use quota E equipment installation project quota
MCQ-2324 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（ ）。 A 工作名称、内容和数量 B 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 C 投入该工作的材料类别和数量 D 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 E 实施该工作的全部流程 | 79、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工承包人实施按计日工计价的某项工作时，应报送监理人审查的资料有（ ）。 A 工作名称、内容和数量 B 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时 C 投入该工作的材料类别和数量 D 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时 E 实施该工作的全部流程 | 79. According to the "Construction Project Construction Contract (Model Text)", when the construction contractor implements a certain work priced according to the daily work, the information submitted to the supervisor for review is (). A Name, content and quantity of the work B Names, professions, types, levels and working hours of all personnel involved in the work C types and quantities of materials involved in the work D Model, number and consumption of construction equipment involved in the work E the whole process of implementing the work
MCQ-2325 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-7 Construction project managers | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 B 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人 C 发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 D 承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意告 E 紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报 | 80、 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于项目经理的说法，正确的有（ ）。 A 发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告 B 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人 C 发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换 D 承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意告 E 紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报 | 80. According to the "construction project construction Contract (Model text)", about the project manager's statement, the correct (). A The owner has the right to require the replacement of incompetent project managers, and the contractor shall submit a written improvement report to the Owner within 14 days after receiving the notice of replacement. B If the project manager needs to authorize his subordinates to perform a certain job responsibility due to special circumstances, If the employer still requires the replacement of the project manager after receiving the contractor's written improvement report, the contractor shall replace the project manager within 28 days after receiving the second replacement notice. D If the contractor needs to replace the project manager, the contractor shall notify the Employer and the supervisor in writing 7 days in advance. And with the written consent of the Owner, inform E that in case of emergency, the project manager shall submit a written report to the Owner's representative and the supervision engineer within 48 hours after taking necessary measures to ensure the safety of the construction
MCQ-2326 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 81、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有（ ）。_ A 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 B 工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险 E 实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理 | 81、 根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有（ ）。_ A 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任 B 工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划 C 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗 D 施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险 E 实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理 | 81. According to the "construction project safety production management Regulations" and "Occupational health and safety management system requirements and use Guide", the basic requirements for occupational health and safety management of construction projects are correct (). _ A construction enterprise must take full responsibility for the safety of production of the enterprise B engineering design stage, The design unit shall prepare the occupational health and safety construction production technical measures plan C the construction project leader and full-time safety production management personnel shall hold the certificate to work D the construction enterprise shall apply for accident insurance for the personnel engaged in dangerous operations during the on-site work in accordance with the provisions of the general contract project E. The subcontracting unit shall accept the safety management of the general contracting unit
MCQ-2327 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 82、 施工质量事故处理的基本要求有（ ）。 A 正确选择处理的人数和处罚方式 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作 D 优先采用节约成本的技术措施 E 重视消除造成事故的原因 | 82、 施工质量事故处理的基本要求有（ ）。 A 正确选择处理的人数和处罚方式 B 确保事故处理期间的安全 C 加强事故处理的检查验收工作 D 优先采用节约成本的技术措施 E 重视消除造成事故的原因 | 82. The basic requirements for the handling of construction quality accidents are (). A correct selection of the number of people and punishment B to ensure the safety during the accident handling C strengthen the inspection and acceptance of the accident handling D give priority to the use of cost-saving technical measures E pay attention to the elimination of the cause of the accident
MCQ-2328 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 83、 施工质量保证体系运行包括的环节有（ ）。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 E 评价 | 83、 施工质量保证体系运行包括的环节有（ ）。 A 计划 B 实施 C 检查 D 处理 E 评价 | 83. The operation of the construction quality assurance system includes (). Plan A B implementation of C inspection D processing E evaluation
MCQ-2329 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 84、 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（ ）。 A 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 B 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 C 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 D 等于其完成节点的最迟时间 E 等于其最早完成时间与总时差的和 | 84、 关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（ ）。 A 等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值 B 等于其所有紧后工作间隔时间的最小值 C 等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值 D 等于其完成节点的最迟时间 E 等于其最早完成时间与总时差的和 | 84. About the calculation of the latest completion time of the work in the engineering network plan, the correct one is (). A is equal to the minimum value of the latest completion time of all the tight work B is equal to the minimum value of the interval time of all the tight work C is equal to the minimum value of the latest start time of all the tight work D is equal to the latest time of its completion node E is equal to the sum of its earliest completion time and the total time difference
MCQ-2330 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 85、 关于项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 每个建设项目都应编制项目管理任务分工表 B 编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解 C 项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门 D 项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整 E 项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分 | 85、 关于项目管理任务分工表的说法，正确的是（ ）。 A 每个建设项目都应编制项目管理任务分工表 B 编制项目管理任务分工表前需对项目实施各阶段的任务进行分解 C 项目管理任务分工表中需明确每项任务的负责部门和配合部门 D 项目管理任务分工表确定后在项目进展过程中不得进行调整 E 项目管理任务分工表是项目组织设计文件的一部分 | 85. The statement about the project management task division table is correct (). A Each construction project should be prepared the project management task division table B before the preparation of the project management task division table, the tasks at each stage of the project implementation should be decomposed C The project management task division table should be clear the responsible department and department D for each task After the project management task division table is determined, it shall not be adjusted during the project progress. E The project management task division table is a part of the project organization design document
MCQ-2331 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 86、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的是（ ）。 A 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 B 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 C 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 D 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 E 承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | 86、 根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的是（ ）。 A 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令 B 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中 C 承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书 D 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议 E 承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作 | 86. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the statement about the change management of construction contracts is correct (). A During the performance of the contract, the supervisor may at any time issue a change order to the contractor B adopt any change work priced by day work, C The contractor shall, within 14 days after receiving the change instruction, submit a change quotation to the Supervisor D during the performance of the Contract, The contractor may put forward reasonable written suggestions for changes to the drawings provided by the Employer E After receiving the change instruction from the supervisor, the contractor shall implement the change work according to the change instruction
MCQ-2332 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-1 Fundamentals of schedule management and scheduling systems | 87、 由不同功能的计划所构成的建设工程进度计划系统一般包括（ ）。 A 设计进度计划 B 操作性进度计划 C 指导性进度规划 D 总进度规划 E 单项工程进度计划 | 87、 由不同功能的计划所构成的建设工程进度计划系统一般包括（ ）。 A 设计进度计划 B 操作性进度计划 C 指导性进度规划 D 总进度规划 E 单项工程进度计划 | 87. The construction project progress planning system composed of plans with different functions generally includes (). A design progress plan B operational progress plan C guiding progress plan D overall progress plan E individual project progress plan
MCQ-2333 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 88、 单位工程施工组织设计中，反映组织施工水平的技术经济指标有（ ）。 A 项目施工工期 B 机械设备利用程度 C 项目施工成本降低率 D 建筑面积 E 劳动生产率 | 88、 单位工程施工组织设计中，反映组织施工水平的技术经济指标有（ ）。 A 项目施工工期 B 机械设备利用程度 C 项目施工成本降低率 D 建筑面积 E 劳动生产率 | 88. In the design of the construction organization of a unit project, the technical and economic indicators reflecting the level of the organization and construction are (). A project construction period B mechanical equipment utilization degree C project construction cost reduction rate D construction area E labor productivity
MCQ-2334 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 89、 采用固定总价合同的工程，承包人承担的价格风险有（ ）。 A 报价计算错误 B 工程变更 C 工程范围不确定 D 漏报项目 E 人工费上涨 | 89、 采用固定总价合同的工程，承包人承担的价格风险有（ ）。 A 报价计算错误 B 工程变更 C 工程范围不确定 D 漏报项目 E 人工费上涨 | 89. For a project with a fixed total price contract, the contractor shall bear the following price risks (). A quotation calculation error B project change C project scope uncertainty D omission of project E labor cost increase
MCQ-2335 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 90、 在项目的实施阶段，项目总进度包括施工进度和（ ）。 A 设计工作进度 B 招标工作进度 C 物资采购工作进度 D 项目动前的准备工作进度 E 项目试运转工作进度 | 90、 在项目的实施阶段，项目总进度包括施工进度和（ ）。 A 设计工作进度 B 招标工作进度 C 物资采购工作进度 D 项目动前的准备工作进度 E 项目试运转工作进度 | 90. In the implementation phase of the project, the total progress of the project includes the construction progress and (). A design work progress B bidding work progress C material procurement work progress D preparation work progress before the project move E project commissioning work progress
MCQ-2336 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括（ ）。 A 质量监督机构人员组成及其分工 B 各工种技术工人的安排状况 C 主要岗位技术和管理人员的资格 D 发包人现场代表的组成 E 主要岗位技术和管理人员名单 | 91、 根据《标准施工招标文件》，承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括（ ）。 A 质量监督机构人员组成及其分工 B 各工种技术工人的安排状况 C 主要岗位技术和管理人员的资格 D 发包人现场代表的组成 E 主要岗位技术和管理人员名单 | 91. According to the Standard Construction Bidding Documents, the contractor shall, within 28 days after receiving the notice to start construction, submit to the Supervisor a report on the management organization and personnel arrangement of the construction site, which shall include (). A Composition of the quality supervision body and its division of labor B the arrangement of technical workers in each type of work C Qualifications of technical and managerial personnel in main positions D Composition of the Employer's on-site representative E List of technical and managerial personnel in main positions
MCQ-2337 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F3-4 Schedule control | 92、 下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 项目施工资源需求计划的编制 B 进度控制工作流程的制订 C 进度控制会议的组织设计 D 专门控制部门和人员的设置 E 进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制 | 92、 下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有（ ）。 A 项目施工资源需求计划的编制 B 进度控制工作流程的制订 C 进度控制会议的组织设计 D 专门控制部门和人员的设置 E 进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制 | 92. Among the following measures for the control of the construction progress of construction projects, those belonging to the organizational measures are (). A project construction resource demand plan preparation B progress control work flow formulation C progress control meeting organization design D special control department and personnel setting E progress control task division table and management function division table preparation
MCQ-2338 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F2-1 Fundamentals of cost management | 93、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 应与生产进度计划相结合 B 应以先进的技术经济指标为依据编制 C 编制工作应统一领导、分级管理 D 成本降低率既要积极可靠又要切实可行 E 应具有绝对的刚性 | 93、 编制施工成本计划应遵循的原则有（ ）。 A 应与生产进度计划相结合 B 应以先进的技术经济指标为依据编制 C 编制工作应统一领导、分级管理 D 成本降低率既要积极可靠又要切实可行 E 应具有绝对的刚性 | 93. The preparation of construction cost plan should follow the principles (). A should be combined with the production schedule B should be based on advanced technical and economic indicators to prepare C preparation work should be unified leadership, hierarchical management D cost reduction rate should be positive and reliable and practical E should have absolute rigidity
MCQ-2339 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 94、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，应当依法追究质量终身责任的个人有（ ）。 A 检测单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 监理单位总监理工程师 D 施工单位项目经理 E 设计单位项目负责人 | 94、 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，应当依法追究质量终身责任的个人有（ ）。 A 检测单位项目负责人 B 建设单位项目负责人 C 监理单位总监理工程师 D 施工单位项目经理 E 设计单位项目负责人 | 94. According to the "Interim Measures for the quality lifelong responsibility of the project leader of the five parties responsible for construction projects", the individuals who should be investigated for the quality lifelong responsibility in accordance with the law are (). A testing unit project leader B construction unit project leader C supervision unit chief supervision engineer D construction unit project manager E design unit project leader
MCQ-2340 | Second-level CRCEE(2022) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 95、 施工现场环境保护的要求包括（ ）。 A 施工前应进行现场环境调查 B 施工组织设计中应有防治扬尘和噪音等有效措施 C 健全施工组织机构，明确岗位权责分工 D 施工现场应建立环境保护管理体系 E 定期对职工进行环保法规知识的培训和考核 | 95、 施工现场环境保护的要求包括（ ）。 A 施工前应进行现场环境调查 B 施工组织设计中应有防治扬尘和噪音等有效措施 C 健全施工组织机构，明确岗位权责分工 D 施工现场应建立环境保护管理体系 E 定期对职工进行环保法规知识的培训和考核 | 95. The requirements of environmental protection on the construction site include (). A site environmental investigation should be carried out before construction B construction organization design should prevent dust and noise and other effective measures C improve the construction organization, clear the division of rights and responsibilities of the position D construction site should establish an environmental protection management system E regular staff knowledge of environmental protection laws and regulations training and assessment
MCQ-2341 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 1、 根据《标准施工招标文件》，承包人在提交的最终结清申请单中，可提出索赔的是（ ）。 A 工程接收证书颁发后发生的索赔 B 开工通知发出后发生的索赔 C 竣工验收申请前发生的索赔 D 竣工付款证书颁发前发生的索赔 | 1、 根据《标准施工招标文件》，承包人在提交的最终结清申请单中，可提出索赔的是（ ）。 A 工程接收证书颁发后发生的索赔 B 开工通知发出后发生的索赔 C 竣工验收申请前发生的索赔 D 竣工付款证书颁发前发生的索赔 | 1. According to the Standard Construction Bidding Documents, the contractor may claim compensation in the final settlement application submitted by (). A Claims arising after the Certificate of Acceptance of works is issued B Claims arising after the Notice of commencement is issued C Claims arising before the application for completion acceptance D claims arising before the Certificate of Completion Payment is issued
MCQ-2342 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 2、 采用安全检查表打分法对隐患危险程度进行分级的做法，体现了施工安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 动态处理 B 冗余安全度处理 C 重点处理 D 预防与减灾并重处理 | 2、 采用安全检查表打分法对隐患危险程度进行分级的做法，体现了施工安全事故隐患治理的（ ）原则。 A 动态处理 B 冗余安全度处理 C 重点处理 D 预防与减灾并重处理 | 2. The use of safety checklist scoring method to grade the danger degree of hidden dangers reflects the construction safety accident hidden danger management principle (). A dynamic treatment B redundancy safety degree treatment C focus treatment D prevention and disaster reduction and equal treatment
MCQ-2343 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 3、 对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织专家论证的人员是（ ）。 A 施工单位技术负责人 B 施工项目经理 C 项目总监理工程师 D 施工项目技术负责人 | 3、 对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织专家论证的人员是（ ）。 A 施工单位技术负责人 B 施工项目经理 C 项目总监理工程师 D 施工项目技术负责人 | 3. For the special construction plan of the branch project with greater risk, the person responsible for organizing the expert demonstration is (). A technical person in charge of construction unit B construction project manager C project chief supervision engineer D Technical person in charge of construction project
MCQ-2344 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 4、 工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以（ ）为依据。 A 经过审计的同类工程价格 B 当地当时的市场价格 C 监理人确认的价格 D 当地政府主管部门发布的造价指标 | 4、 工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以（ ）为依据。 A 经过审计的同类工程价格 B 当地当时的市场价格 C 监理人确认的价格 D 当地政府主管部门发布的造价指标 | 4. When the construction contract is signed, in order to reflect the fair distribution of project risks, the contract price agreed between the Owner and the contractor shall be based on (). A the audited price of similar projects B the current local market price C the price confirmed by the supervisor D the cost index issued by the competent department of the local government
MCQ-2345 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 5、 为落实施工现场文明施工岗位责任制，应将文明施工工作考核列入（ ）。 A 经济责任制 B 投资责任制 C 领导责任制 D 安全责任制 | 5、 为落实施工现场文明施工岗位责任制，应将文明施工工作考核列入（ ）。 A 经济责任制 B 投资责任制 C 领导责任制 D 安全责任制 | 5. In order to implement the responsibility system of civilized construction posts on the construction site, the assessment of civilized construction work should be included in (). A economic responsibility system B investment responsibility system C leadership responsibility system D safety responsibility system
MCQ-2346 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 6、 施工企业为落实质量管理工作而建立的规章制度，属于企业质量管理体系文件中的（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 6、 施工企业为落实质量管理工作而建立的规章制度，属于企业质量管理体系文件中的（ ）。 A 质量手册 B 程序文件 C 质量计划 D 质量记录 | 6. The rules and regulations established by construction enterprises for the implementation of quality management work belong to the enterprise quality management system documents (). A Quality manual B procedure document C quality plan D quality record
MCQ-2347 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-6 Quality supervision from governments | 7、 工程质量监督机构对施工项目进行第一次监督检查时，应重点检查的是（ ）。 A 参建各方主体的质量行为 B 工程施工准备情况 C 地基与基础工程质量 D 质量监督手续办理情况 | 7、 工程质量监督机构对施工项目进行第一次监督检查时，应重点检查的是（ ）。 A 参建各方主体的质量行为 B 工程施工准备情况 C 地基与基础工程质量 D 质量监督手续办理情况 | 7. When the engineering quality supervision body conducts the first supervision and inspection of the construction project, it should focus on (). A the quality behavior of the main body of the participating parties B the construction preparation C the quality of foundation and foundation engineering D the quality supervision procedures
MCQ-2348 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 8、 在双代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 自始至终全部由关键节点组成 B 自始至终时间间隔全部最小 C 自始至终不存在虚工作 D 自始至终全部由关键工作组成 | 8、 在双代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。 A 自始至终全部由关键节点组成 B 自始至终时间间隔全部最小 C 自始至终不存在虚工作 D 自始至终全部由关键工作组成 | 8. In the double code network plan, the critical line refers to the line of (). A is composed of all key nodes from beginning to end B all minimum time intervals from beginning to end C there is no virtual work from beginning to end D is composed of all critical work from beginning to end
MCQ-2349 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 9、 下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是（ ）。 A 企业劳动方针 B 劳动防护用品性能说明 C 企业安全生产规章制度 D 安全生产法律法规 | 9、 下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全教育内容的是（ ）。 A 企业劳动方针 B 劳动防护用品性能说明 C 企业安全生产规章制度 D 安全生产法律法规 | 9. Among the following contents of safety education for new employees in construction enterprises before starting work, the contents of safety education at the team level are (). A enterprise labor policy B labor protection products performance description C enterprise safety production rules and regulations D safety production laws and regulations
MCQ-2350 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F7-1 Fundamentals of information management | 10、 国务院国资委发布的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求，加强信息化管理，提升系统集成能力应以（ ）为主线。 A 企业数字化智能化升级转型 B 网络安全管理体系建设 C BIM技术应用 D 企业业务流程再造 | 10、 国务院国资委发布的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求，加强信息化管理，提升系统集成能力应以（ ）为主线。 A 企业数字化智能化升级转型 B 网络安全管理体系建设 C BIM技术应用 D 企业业务流程再造 | 10. The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council issued the "Notice on the implementation of world-class management improvement action" requirements, strengthen information management, improve system integration capabilities should be () as the main line. A enterprise digital intelligent upgrade and transformation B network security management system construction C BIM technology application D enterprise business process reengineering
MCQ-2351 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 11、 根据标的不同，保险可分为不同类型，建筑工程一切险和安装工程一切险均属于（ ）保险。 A 责任 B 财产 C 信用 D 人身 | 11、 根据标的不同，保险可分为不同类型，建筑工程一切险和安装工程一切险均属于（ ）保险。 A 责任 B 财产 C 信用 D 人身 | 11. According to the different subject matter, insurance can be divided into different types, construction engineering all risks and installation engineering all risks belong to () insurance. A liability B property C credit D personal life
MCQ-2352 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 12、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的是（ ）。 A 编制应急预案的目的是预防和减少生产安全事故 B 施工单位应急预案应由施工单位主要负责人签署公布 C 生产规模小的施工单位可以只编制现场应急处置方案 D 施工单位应急预案的评审人员应具备正高级职称 | 12、 关于生产安全事故应急预案的说法，正确的是（ ）。 A 编制应急预案的目的是预防和减少生产安全事故 B 施工单位应急预案应由施工单位主要负责人签署公布 C 生产规模小的施工单位可以只编制现场应急处置方案 D 施工单位应急预案的评审人员应具备正高级职称 | 12. About the production safety accident emergency plan, the correct is (). A the purpose of preparing the emergency plan is to prevent and reduce production safety accidents B the emergency plan of the construction unit should be signed and published by the main person in charge of the construction unit C the construction unit with a small production scale can only prepare the on-site emergency disposal plan D the evaluation personnel of the emergency plan of the construction unit should have a senior title
MCQ-2353 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 13、 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（ ）日期为准。 A 工程接收证书颁发 B 组织工程竣工验收 C 工程验收证书签发 D 竣工验收申请报告提交 | 13、 根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（ ）日期为准。 A 工程接收证书颁发 B 组织工程竣工验收 C 工程验收证书签发 D 竣工验收申请报告提交 | 13. According to the "Standard Construction Bidding Documents", the actual completion date of the project shall be () date. A project acceptance certificate issued B organization project completion acceptance certificate issued C project acceptance certificate issued D completion acceptance application report submitted
MCQ-2354 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 14、 施工项目开工前编制的测量控制方案应由（ ）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 项目测量负责人 | 14、 施工项目开工前编制的测量控制方案应由（ ）批准后实施。 A 项目经理 B 项目技术负责人 C 施工单位技术负责人 D 项目测量负责人 | 14. The measurement control plan prepared before the construction project starts shall be implemented after approval by (). A Project manager B Project technical leader C construction unit technical leader D project measurement leader
MCQ-2355 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 15、 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（ ）。 A 不能进行计划调整 B 不能确定计划中的关键工作 C 不能计算资源需求量 D 不能反映工作持续时间 | 15、 采用横道图法编制施工进度计划的不足之处是（ ）。 A 不能进行计划调整 B 不能确定计划中的关键工作 C 不能计算资源需求量 D 不能反映工作持续时间 | 15. The disadvantages of using cross chart method to prepare construction progress plan are (). A can not adjust the plan B can not determine the key work in the plan C can not calculate the resource demand D can not reflect the duration of work
MCQ-2356 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是（ ）。 A 分析和论证目标实现的必要性 B 明确目标实现的必要条件 C 明确目标实现的可行路径 D 分析和论证目标实现的可能性 | 16、 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是（ ）。 A 分析和论证目标实现的必要性 B 明确目标实现的必要条件 C 明确目标实现的可行路径 D 分析和论证目标实现的可能性 | 16. Before the total progress of the construction project target control, the first work should be carried out is (). A Analyze and demonstrate the necessity of the realization of the goal B clear the necessary conditions for the realization of the goal C clear the feasible path to the realization of the goal D analyze and demonstrate the possibility of the realization of the goal
MCQ-2357 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 17、 工程施工招标投标中，必须按国家或省级、行业主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 二次搬运费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 工伤保险费 | 17、 工程施工招标投标中，必须按国家或省级、行业主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是（ ）。 A 二次搬运费 B 夜间施工增加费 C 冬雨期施工增加费 D 工伤保险费 | 17. Engineering construction bidding, must be calculated according to the standards stipulated by the national or provincial, industry authorities, shall not be used as a competitive cost (). A secondary handling fee B night construction increase fee C winter rain construction increase fee D industrial injury insurance premium
MCQ-2358 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-2 Safety management | 18、 根据《安全生产法》，生产经营单位安全生产第一责任人是（ ）。 A 项目经理 B 项目安全生产管理人员 C 企业主要负责人 D 企业安全生产管理机构负责人 | 18、 根据《安全生产法》，生产经营单位安全生产第一责任人是（ ）。 A 项目经理 B 项目安全生产管理人员 C 企业主要负责人 D 企业安全生产管理机构负责人 | 18. According to the "Safety Production Law", the first person responsible for the safety production of the production and operation unit is (). A project manager B project safety production management personnel C enterprise responsible person D enterprise safety production management organization responsible person
MCQ-2359 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-4 Cost accounting | 19、 根据《保障农民工工资支付条例》，人工费用拨付周期不得超过（ ）。 A 1个月 B 2周 C 2个月 D 3个月 | 19、 根据《保障农民工工资支付条例》，人工费用拨付周期不得超过（ ）。 A 1个月 B 2周 C 2个月 D 3个月 | 19. According to the Regulations on the Payment of Wages for Migrant Workers, the period for allocating labor costs shall not exceed (). A 1 month B 2 weeks C 2 months D 3 months
MCQ-2360 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 20、 下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（ ）。 A 报价计算 B 进度计划 C 业绩能力 D 优惠条件 | 20、 下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（ ）。 A 报价计算 B 进度计划 C 业绩能力 D 优惠条件 | 20. Among the following construction bid evaluation contents, those belonging to technical review contents are (). A quotation calculation B schedule plan C performance ability D preferential conditions
MCQ-2361 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 21、 某工程施工合同约定，采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于发包人采购的工程设备不能按期到货导致工期延误，根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于合同约定竣工日期后继续施工的工程，现行价格指数应采用的是（ ）。 A 合同约定竣工日期的价格指数 B 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较高者 C 实际竣工日期的价格指数 D 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较低者 | 21、 某工程施工合同约定，采用价格调整公式进行价格调整。施工中由于发包人采购的工程设备不能按期到货导致工期延误，根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于合同约定竣工日期后继续施工的工程，现行价格指数应采用的是（ ）。 A 合同约定竣工日期的价格指数 B 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较高者 C 实际竣工日期的价格指数 D 合同约定竣工日期与实际竣工日期价格指数中的较低者 | 21. The construction contract of a project, the use of price adjustment formula for price adjustment. During construction, due to the project equipment purchased by the owner can not arrive on time leading to the delay of the construction period, according to the "Construction project quantity List pricing Specifications", for the project to continue construction after the completion date agreed in the contract, the current price index should be adopted (). A Price index of the completion date agreed in the contract B the higher of the price index of the completion date agreed in the contract and the actual completion date C the price index of the actual completion date D the lower of the price index of the contract and the actual completion date
MCQ-2362 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 22、 下列施工机械消耗时间中，应列入施工机械时间定额的是（ ）。 A 工人迟到引起的机械停工时间 B 多余工作时间 C 非施工本身造成的停工时间 D 不可避免的无负荷工作时间 | 22、 下列施工机械消耗时间中，应列入施工机械时间定额的是（ ）。 A 工人迟到引起的机械停工时间 B 多余工作时间 C 非施工本身造成的停工时间 D 不可避免的无负荷工作时间 | 22. The following construction machinery consumption time, should be included in the construction machinery time quota is (). A mechanical downtime caused by workers arriving late B excess working time C downtime caused by non-construction itself D unavoidable no-load working time
MCQ-2363 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 23、 某土方工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综合单价为83元/m³。当实际工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³。则该土方工程结算金额为（ ）万元。 A 222.9 B 216.0 C 222.0 D 224.1 | 23、 某土方工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综合单价为83元/m³。当实际工程量增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³。则该土方工程结算金额为（ ）万元。 A 222.9 B 216.0 C 222.0 D 224.1 | 23. The quantity listed in the bidding document of an earthmoving project is 20,000 m³, and the contract stipulates that the comprehensive unit price of earthmoving works is 83 yuan /m³. When the actual engineering quantity increases by more than 15%, the comprehensive unit price of the engineering quantity of more than 15% is adjusted to 80 yuan /m³. The actual engineering quantity confirmed by the supervisor is 27,000 m³. Then the settlement amount of the earthworks is () million yuan. A 222.9B 216.0C 222.0D 224.1
MCQ-2364 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 24、 施工企业及时购买、补充适用的行业标准，属于环境管理体系运行中的（ ）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 采取预防措施 D 文件管理 | 24、 施工企业及时购买、补充适用的行业标准，属于环境管理体系运行中的（ ）活动。 A 信息交流 B 执行控制程序 C 采取预防措施 D 文件管理 | 24. The construction enterprise timely purchase, supplement the applicable industry standards, belong to the environmental management system operation () activities. A information exchange B implementation of control procedures C take preventive measures D file management
MCQ-2365 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 25、 施工合同履行过程中，承包人有权向发包人提出索赔的情形是（ ）。 A 承包人因投标报价偏低导致费用超支 B 厂家疏忽导致承包人订购的机具型号错误 C 非承包人原因导致工程暂时停工 D 承包人工地仓库被盗导致损失 | 25、 施工合同履行过程中，承包人有权向发包人提出索赔的情形是（ ）。 A 承包人因投标报价偏低导致费用超支 B 厂家疏忽导致承包人订购的机具型号错误 C 非承包人原因导致工程暂时停工 D 承包人工地仓库被盗导致损失 | 25. During the performance of the construction contract, the contractor has the right to lodge claims against the Employer under the following circumstances: (). A The contractor's low bid price leads to cost overruns B the manufacturer's negligence leads to the wrong model of the machine ordered by the contractor C the project is temporarily suspended due to non-contractor reasons D the contractor's site warehouse is stolen and leads to losses
MCQ-2366 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-2 Schedule objectives | 26、 按照建设工程项目总进度目标论证工作步骤，在编制各层级进度计划之后需要进行的工作是（ ）。 A 进行项目结构分析 B 协调各层进度计划的关系 C 确定里程碑事件 D 确定项目结构编码 | 26、 按照建设工程项目总进度目标论证工作步骤，在编制各层级进度计划之后需要进行的工作是（ ）。 A 进行项目结构分析 B 协调各层进度计划的关系 C 确定里程碑事件 D 确定项目结构编码 | 26. According to the overall progress target of the construction project, the work to be carried out after the preparation of progress plans at all levels is (). A to analyze the project structure B to coordinate the relationship between each level of progress plan C to determine the milestone event D to determine the project structure code
MCQ-2367 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 27、 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（ ）。 A 调整任务分工和管理职能分工 B 落实加快施工进度所需资金 C 调整进度管理的方法和手段 D 改进施工方法和更换施工机具 | 27、 工程项目目标动态控制过程中，纠正偏差可采取的组织措施是（ ）。 A 调整任务分工和管理职能分工 B 落实加快施工进度所需资金 C 调整进度管理的方法和手段 D 改进施工方法和更换施工机具 | 27. In the process of dynamic control of engineering project objectives, the organizational measures that can be taken to correct the deviation are (). A adjust the division of tasks and management functions B implement the funds needed to accelerate the construction progress C adjust the methods and means of progress management D improve the construction method and replace the construction tools
MCQ-2368 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 28、 以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示产品生产数量与时间消耗综合关系的定额是（ ）。 A 预算定额 B 概算定额 C 费用定额 D 施工定额 | 28、 以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示产品生产数量与时间消耗综合关系的定额是（ ）。 A 预算定额 B 概算定额 C 费用定额 D 施工定额 | 28. Taking the construction process -- process of the same quality as the object of study, the quota of the comprehensive relationship between product production quantity and time consumption is (). A budget quota B budget estimate quota C cost quota D construction quota
MCQ-2369 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 29、 根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。 A 7 B 10 C 14 D 28 | 29、 根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。 A 7 B 10 C 14 D 28 | 29. According to the Standard Bidding Documents for Construction, the Supervisor shall issue a notice of commencement to the Contractor () days prior to the commencement date. A 7 B 10 C 14 D 28
MCQ-2370 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 30、 根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当采取的行动是（ ）。 A 报告建设单位要求设计单位改正 B 报告总监理工程师要求设计单位改正 C 通知设计单位修改工程设计文件 D 要求施工单位按施工质量标准施工 | 30、 根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当采取的行动是（ ）。 A 报告建设单位要求设计单位改正 B 报告总监理工程师要求设计单位改正 C 通知设计单位修改工程设计文件 D 要求施工单位按施工质量标准施工 | 30. According to the Construction Law, if the project supervisor finds that the project design does not meet the quality standards of construction projects or the quality requirements agreed upon in the contract, the action he shall take is (). A report the construction unit requires the design unit to correct B report the chief supervision engineer requires the design unit to correct C notify the design unit to modify the engineering design document D require the construction unit to construct according to the construction quality standards
MCQ-2371 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 31、 工程网络计划中，工作的最迟完成时间是其所有紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间的最大值 B 最早开始时间的最小值 C 最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间的最大值 | 31、 工程网络计划中，工作的最迟完成时间是其所有紧后工作的（ ）。 A 最早开始时间的最大值 B 最早开始时间的最小值 C 最迟开始时间的最小值 D 最迟开始时间的最大值 | 31. In the engineering network plan, the latest completion time of the work is the latest () of all its tight work. A Maximum of the earliest start time B minimum of the earliest start time C minimum of the latest start time D maximum of the latest start time
MCQ-2372 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 32、 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率是（ ）。 A 6% B 3% C 9% D 11% | 32、 采用简易计税方法计算建筑业增值税应纳税额时，增值税征收率是（ ）。 A 6% B 3% C 9% D 11% | 32. When using the simple tax calculation method to calculate the VAT payable in the construction industry, the VAT levy rate is (). A 6% B 3% C 9% D 11%
MCQ-2373 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 33、 下列费用项目中，属于建筑安装工程费中规费的是（ ）。 A 职工福利费 B 劳动保护费 C 社会保险费 D 职工教育经费 | 33、 下列费用项目中，属于建筑安装工程费中规费的是（ ）。 A 职工福利费 B 劳动保护费 C 社会保险费 D 职工教育经费 | 33. Among the following expenses, which belong to the construction and installation fees are (). A employee welfare fee B labor protection fee C social insurance fee D employee education fund
MCQ-2374 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-3 Emergency management | 34、 工程施工发生安全事故时，施工单位落实“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故调查 C 事故登记 D 事故处理 | 34、 工程施工发生安全事故时，施工单位落实“四不放过”原则的核心环节是（ ）。 A 事故报告 B 事故调查 C 事故登记 D 事故处理 | 34. When a safety accident occurs in the construction of the project, the core link of the implementation of the "four not let go" principle by the construction unit is (). A accident report B accident investigation C accident registration D accident handling
MCQ-2375 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 35、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(93).png<image>某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 4 D 3 | 35、 这张图片呈现的是一个典型的项目管理工具，称为网络图（Network Diagram），特别是加权有向图，通常用于表示项目管理中的活动和事件之间的逻辑关系。在建设工程项目管理中，这种图被用来进行项目进度计划，以及确定任务的先后顺序。各个符号的含义如下： - 圆圈：代表事件（也称节点），它可以表示任务的开始或结束。 - 箭头：代表活动，指从一个事件到另一个事件的有方向的连接。这里面的数字代表活动所需的时间或是成本。 - 虚线箭头：表示依赖关系，某些活动可能需要等待其他活动完成才能开始。 分析此网络图，项目从事件1开始，其中含有多个同时发生的活动（例如，A、B和C），每项活动都连接到它们的结束事件。活动的依赖关系意味着某些活动（如E和K）不能开始，直到其前置活动（D和E）完成。项目最终在事件7结束，所有活动完成后项目才算完成。 在建设工程项目管理中，此网络图可用于： - **进度规划**：确定项目的关键路径，即最长的时间线，确定项目的最短完成时间。 - **资源分配**：根据活动的早起开始时间、最迟结束时间等来分配资源。 - **风险管理**：识别可能导致项目延迟的关键活动。 - **监控与控制**：项目实施时，通过对比计划与实际进度，管理项目时间表。某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。 A 1 B 2 C 4 D 3 | 35. This picture shows a typical project management tool, called a Network Diagram, especially a weighted directed graph, which is usually used to represent the logical relationship between activities and events in project management. In the construction project management, this diagram is used to carry out the project schedule and determine the order of tasks. The meanings of each symbol are as follows: - Circle: Represents an event (also called a node), which can represent the start or end of a task. - Arrow: represents activity and refers to a directional connection from one event to another. The numbers here represent the time or cost of the activity. - Dotted arrows: indicate dependencies, some activities may need to wait for others to complete before they can begin. Analyzing this network diagram, the project starts with Event 1, which contains multiple simultaneous activities (for example, A, B, and C), each connected to their ending events. The dependencies of activities mean that some activities (such as E and K) cannot start until their leading activities (D and E) are completed. The project finally ends at event 7, and the project is not complete until all activities are completed. In construction project management, this network diagram can be used to: - ** Schedule Planning ** : Determine the critical path of the project, i.e. the longest time line, to determine the minimum completion time of the project. - ** Resource allocation ** : Allocate resources according to the early start time of the activity, the latest end time, etc. - ** Risk Management ** : Identify key activities that may cause project delays. - ** Monitoring and Control ** : Manage project schedules by comparing planned to actual progress during project implementation. The double code network plan of a project is shown in the figure below, in which the key lines have (). A 1 B 2 C 4 D 3
MCQ-2376 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 36、 某项目，建筑分部分项工程费2600万元，安装分部分项工程费1400万元，装饰装修分部分项工程费20万元。其中定额人工费占分部分项工程费的30%。措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率合计10%。其他项目费合计1700万元。规费以分部分项工程定额人工费为计费基础，费率为10%，增值税税率为9%，以上费用均不含增值税进项税额，则据此编制的该项目最高投标限价为（ ）万元。 A 65901.4 B 57200.0 C 58900.0 D 60460.0 | 36、 某项目，建筑分部分项工程费2600万元，安装分部分项工程费1400万元，装饰装修分部分项工程费20万元。其中定额人工费占分部分项工程费的30%。措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率合计10%。其他项目费合计1700万元。规费以分部分项工程定额人工费为计费基础，费率为10%，增值税税率为9%，以上费用均不含增值税进项税额，则据此编制的该项目最高投标限价为（ ）万元。 A 65901.4 B 57200.0 C 58900.0 D 60460.0 | 36. A project, construction division project cost 26 million yuan, installation division project cost 14 million yuan, decoration division project cost 200,000 yuan. Among them, the quota labor cost accounted for 30% of the branch project cost. The measure project fee is based on the divisional project fee, and the total rate is 10%. Other project fees total 17 million yuan. The fee is based on the fixed labor fee of the branch project, the rate is 10%, the VAT rate is 9%, and the above fees do not include the VAT input tax, so the maximum bid limit price of the project prepared accordingly is () Yuan. A 65901.4B 57200.0C 58900.0D 60460.0
MCQ-2377 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 37、 因天然地基不均匀沉降、结构失稳而导致工程质量事故时，可归结的主要原因是（ ）。 A 施工失误 B 违规分包 C 不可抗力 D 勘察设计失误 | 37、 因天然地基不均匀沉降、结构失稳而导致工程质量事故时，可归结的主要原因是（ ）。 A 施工失误 B 违规分包 C 不可抗力 D 勘察设计失误 | 37. Due to the uneven settlement of natural foundation, structural instability and lead to engineering quality accidents, the main reasons can be attributed to (). A construction error B illegal subcontracting C force majeure D investigation and design error
MCQ-2378 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 38、 某工程质量事故造成直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。按照工程质量事故等级划分标准，该工程质量事故属于（ ）。 A 较大事故 B 一般事故 C 重大事故 D 较重事故 | 38、 某工程质量事故造成直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。按照工程质量事故等级划分标准，该工程质量事故属于（ ）。 A 较大事故 B 一般事故 C 重大事故 D 较重事故 | 38. A project quality accident caused direct economic losses of 45 million yuan and indirect economic losses of 8 million yuan. According to the classification standards of engineering quality accidents, the engineering quality accident belongs to (). A major accident B general accident C major accident D serious accident
MCQ-2379 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 39、 在施工合同履行期间发生的变更事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 分包单位变更 B 质量要求变更 C 合同价款变更 D 相关法规变更 | 39、 在施工合同履行期间发生的变更事项中，属于工程变更的是（ ）。 A 分包单位变更 B 质量要求变更 C 合同价款变更 D 相关法规变更 | 39. Among the changes occurring during the performance of the construction contract, those belonging to engineering changes are (). A change of subcontractor B change of quality requirements C change of contract price D change of relevant regulations
MCQ-2380 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 40、 单价合同履行过程中，因设计变更引起工程量清单中的某分部分项工程量增加时，该分部分项工程量应按（ ）计量。 A 承包人履行合同义务完成的工程量 B 原招标工程量清单中的工程量 C 承包人提交的已完工程量 D 招标文件中所附施工图纸工程量 | 40、 单价合同履行过程中，因设计变更引起工程量清单中的某分部分项工程量增加时，该分部分项工程量应按（ ）计量。 A 承包人履行合同义务完成的工程量 B 原招标工程量清单中的工程量 C 承包人提交的已完工程量 D 招标文件中所附施工图纸工程量 | 40. Unit price During the performance of the contract, if the quantity of a sub-division in the bill of quantities increases due to design changes, the quantity of the sub-division shall be measured according to (). A The quantity of works completed by the contractor in performing the contract obligations B the quantity of works in the original bidding quantity list C The quantity of completed works submitted by the contractor D The quantity of construction drawings attached in the bidding document
MCQ-2381 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 41、 根据《标准施工招标文件》，除合同另有约定外，发包人和承包人应共同编制的计划是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 建设资金使用计划 C 施工总进度计划 D 施工场地治安管理计划 | 41、 根据《标准施工招标文件》，除合同另有约定外，发包人和承包人应共同编制的计划是（ ）。 A 施工准备工作计划 B 建设资金使用计划 C 施工总进度计划 D 施工场地治安管理计划 | 41. According to the Standard Bidding Documents for Construction, unless otherwise agreed in the contract, the plan jointly prepared by the Employer and the contractor is (). A construction preparation work plan B Construction fund use plan C construction progress plan D construction site public security management plan
MCQ-2382 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-9 Construction supervision | 42、 工程监理人在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是（ ）。 A 监理报告 B 监理通知单 C 工程暂停令 D 工作联系单 | 42、 工程监理人在巡视检查施工现场安全生产情况时，发现有严重的安全事故隐患，需要施工单位采取措施予以处置的，项目监理机构应签发的监理文件是（ ）。 A 监理报告 B 监理通知单 C 工程暂停令 D 工作联系单 | 42. The project supervisor in the inspection of the construction site safety production situation, found that there are serious safety accident risks, the need for the construction unit to take measures to deal with, the project supervision should be issued by the supervision document (). A supervision report B supervision notice C project suspension order D work contact list
MCQ-2383 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 43、 建设单位提供测量控制原始坐标点、基准线后，为控制施工质量施工单位需首先进行的工作是（ ）。 A 组织施工测量放线 B 测设施工测量控制网 C 复核原始坐标点和基准线 D 施测建筑物平面位置 | 43、 建设单位提供测量控制原始坐标点、基准线后，为控制施工质量施工单位需首先进行的工作是（ ）。 A 组织施工测量放线 B 测设施工测量控制网 C 复核原始坐标点和基准线 D 施测建筑物平面位置 | 43. After the construction unit provides the original coordinate points and reference lines of measurement and control, the construction unit needs to first carry out the work of () for the control of the construction quality. A to organize the construction measurement pay-off B to measure the construction measurement control network C to review the original coordinate points and datum line D to test the building plane position
MCQ-2384 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 44、 施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入（ ）。 A 措施项目费 B 分部分项工程费 C 零星项目费 D 其他项目费 | 44、 施工现场设置安全防护网、现场围挡等所需费用，在工程量清单报价中应计入（ ）。 A 措施项目费 B 分部分项工程费 C 零星项目费 D 其他项目费 | 44. The construction site set up safety protection net, site enclosure and other costs, should be included in the bill of quantities quotation (). A measure project fee B division project fee C sporadic project fee D other project fee
MCQ-2385 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-4 Contract risk, insurance, and guarantees | 45、 某公共设施项目依法通过公开招标方式选择施工承包单位，中标合同价为800万元，根据相关法规，发包人要求中标人提交的履约保证金不应超过（ ）万元。 A 16 B 24 C 80 D 40 | 45、 某公共设施项目依法通过公开招标方式选择施工承包单位，中标合同价为800万元，根据相关法规，发包人要求中标人提交的履约保证金不应超过（ ）万元。 A 16 B 24 C 80 D 40 | 45. A public facility project selects the construction contractor through public bidding according to law, and the contract price is 8 million yuan. According to relevant laws and regulations, the performance bond submitted by the developer should not exceed () million yuan. A 16 B 24 C 80 D 40
MCQ-2386 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-1 Fundamentals of CPM | 46、 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 B 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 C 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 D 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 | 46、 关于施工总承包管理方和施工总承包方承担施工管理任务和责任的说法，正确的是（ ）。 A 施工总承包管理方和施工总承包方均不承担施工管理任务和责任 B 施工总承包管理方承担施工管理任务和责任，施工总承包方不承担 C 施工总承包管理方不承担施工管理任务和责任，施工总承包方承担 D 施工总承包管理方和施工总承包方均应承担施工管理任务和责任 | 46. The statement that the general contractor and the general contractor shall assume the tasks and responsibilities of construction management is correct (). A neither the general contractor nor the general contractor shall bear the tasks and responsibilities of construction management B the general contractor shall bear the tasks and responsibilities of construction management, while the general contractor shall not bear the tasks and responsibilities of construction management C The general contractor shall not bear the tasks and responsibilities of construction management. The general contractor shall bear the construction management tasks and responsibilities of the general contractor and the general contractor
MCQ-2387 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 47、 下列结构图中，用来反映一个建设项目参建单位之间责权关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 合同结构图 D 流程结构图 | 47、 下列结构图中，用来反映一个建设项目参建单位之间责权关系的是（ ）。 A 项目结构图 B 组织结构图 C 合同结构图 D 流程结构图 | 47. In the following structural drawing, the responsibility and right relationship between the participating units of a construction project is reflected in (). A project structure diagram B Organization structure diagram C contract structure diagram D process structure diagram
MCQ-2388 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 48、 在矩阵式组织结构中，工作的指令来源会有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 48、 在矩阵式组织结构中，工作的指令来源会有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 48. In matrix organization structure, there will be () instruction sources for work. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-2389 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 49、 为了编制项目管理任务分工表，首先需要对（ ）的项目管理任务进行详细分解。 A 项目实施各阶段 B 项目各参与方 C 项目全寿命周期 D 项目实施各部门 | 49、 为了编制项目管理任务分工表，首先需要对（ ）的项目管理任务进行详细分解。 A 项目实施各阶段 B 项目各参与方 C 项目全寿命周期 D 项目实施各部门 | 49. In order to prepare the project management task division table, the project management task of () needs to be broken down in detail. A project implementation stages B project participants C project life cycle D project implementation departments
MCQ-2390 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-2 Organization of CPM | 50、 作为重要的组织工具，工作流程图反映的内容是（ ）。 A 一个项目中各项工作任务的重要程度 B 一个组织系统中各工作部门之间的组织层级 C 一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 D 一个组织系统中各子系统之间的工作指令关系 | 50、 作为重要的组织工具，工作流程图反映的内容是（ ）。 A 一个项目中各项工作任务的重要程度 B 一个组织系统中各工作部门之间的组织层级 C 一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 D 一个组织系统中各子系统之间的工作指令关系 | 50. As an important organizational tool, the work flow chart reflects the content (). A the importance of the work tasks in a project B the organizational level between the working departments in an organizational system C the logical relationship between the work in an organizational system D the work order relationship between the subsystems in an organizational system
MCQ-2391 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 51、 对于较为简单的单位工程，施工组织设计通常只需编制施工方案，并附加的文件是（ ）。 A 施工进度计划和质量管理体系文件 B 施工进度计划和施工平面图 C 质量管理体系和安全管理体系文件 D 安全管理体系和施工平面图 | 51、 对于较为简单的单位工程，施工组织设计通常只需编制施工方案，并附加的文件是（ ）。 A 施工进度计划和质量管理体系文件 B 施工进度计划和施工平面图 C 质量管理体系和安全管理体系文件 D 安全管理体系和施工平面图 | 51. For a relatively simple unit project, the construction organization design usually only needs to prepare the construction plan, and the additional file is (). A construction progress plan and quality management system document B construction progress plan and construction plan C quality management system and safety management system document D safety management system and construction plan
MCQ-2392 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-5 Construction organization design | 52、 按照施工组织总设计的编制程序，“资源需求量计划”编制完毕之后需进行的工作是（ ）。 A 编制施工准备工作计划 B 拟定施工方案 C 编制施工总进度计划 D 确定施工总体部署 | 52、 按照施工组织总设计的编制程序，“资源需求量计划”编制完毕之后需进行的工作是（ ）。 A 编制施工准备工作计划 B 拟定施工方案 C 编制施工总进度计划 D 确定施工总体部署 | 52. According to the preparation procedure of the general design of the construction organization, the work to be carried out after the preparation of the "resource demand plan" is (). A preparation of construction preparatory work plan B preparation of construction scheme C preparation of construction progress plan D to determine the overall deployment of construction
MCQ-2393 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 53、 施工总承包招标时，投标人投标报价的直接依据是（ ）。 A 总体设计 B 方案设计 C 施工图设计 D 初步设计 | 53、 施工总承包招标时，投标人投标报价的直接依据是（ ）。 A 总体设计 B 方案设计 C 施工图设计 D 初步设计 | 53. When bidding for the general contract of construction, the bidder's bid price is directly based on (). A overall design B scheme design C construction drawing design D preliminary design
MCQ-2394 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 54、 对项目管理机构进行成本绩效考核的主要依据是（ ）确定的各类指标。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本计划 | 54、 对项目管理机构进行成本绩效考核的主要依据是（ ）确定的各类指标。 A 成本控制 B 成本核算 C 成本分析 D 成本计划 | 54. The main basis for the cost performance assessment of the project management agency is () the various indicators determined. A cost control B cost accounting C cost analysis D cost planning
MCQ-2395 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-3 Pricing methods | 55、 下列施工承包合同的类型中，承包人需承担较大的物价上涨和工程量变化风险的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 固定单价合同 | 55、 下列施工承包合同的类型中，承包人需承担较大的物价上涨和工程量变化风险的是（ ）。 A 变动单价合同 B 固定总价合同 C 变动总价合同 D 固定单价合同 | 55. Among the following types of construction contract, the contractor shall bear the greater risk of price increase and project quantity change (). A variable price contract B fixed price contract C variable price contract D fixed price contract
MCQ-2396 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-2 Cost planning | 56、 某预应力混凝土工程所用钢筋由发包人与承包人共同招标采购。施工招标文件中，该部分钢筋暂估价为5650元/吨。已知市场价格在5600~5700元/吨之间波动。若甲投标人自行采购，其采购价为5500元/吨。根据《建设工程工程量清单计价规范》，甲投标人在投标报价时针对该部分钢筋应采用的单价是（ ）元/吨。 A 5500 B 5600 C 5650 D 5700 | 56、 某预应力混凝土工程所用钢筋由发包人与承包人共同招标采购。施工招标文件中，该部分钢筋暂估价为5650元/吨。已知市场价格在5600~5700元/吨之间波动。若甲投标人自行采购，其采购价为5500元/吨。根据《建设工程工程量清单计价规范》，甲投标人在投标报价时针对该部分钢筋应采用的单价是（ ）元/吨。 A 5500 B 5600 C 5650 D 5700 | 56. The rebar used in a prestressed concrete project shall be jointly purchased by the employer and the contractor through bidding. In the construction bidding documents, the provisional valuation of this part of the steel bar is 5650 yuan/ton. It is known that the market price fluctuates between 5600 and 5700 yuan/ton. If bidder A purchases by itself, its purchase price is 5500 yuan/ton. According to the "Construction Engineering Quantity List Pricing Specifications", the unit price for this part of the steel bar should be () yuan/ton when bidder A bids. A 5500 B 5600 C 5650 D 5700
MCQ-2397 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F2-3 Cost control | 57、 某工程施工到2022年12月底，已完工作预算费用为470万元，已完工作实际费为540万元，计划工作预算费用为530万元。采用赢得值法分析时，关于该工程此时费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。 A 费用超支10万元 B 进度提前60万元 C 进度拖后10万元 D 费用超支70万元 | 57、 某工程施工到2022年12月底，已完工作预算费用为470万元，已完工作实际费为540万元，计划工作预算费用为530万元。采用赢得值法分析时，关于该工程此时费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。 A 费用超支10万元 B 进度提前60万元 C 进度拖后10万元 D 费用超支70万元 | 57. The construction of a project until the end of December 2022, the completed work budget cost is 4.7 million yuan, the actual cost of completed work is 5.4 million yuan, and the planned work budget cost is 5.3 million yuan. When the earned value method is used for analysis, the correct statement about the cost deviation and schedule deviation of the project at this time is (). A cost overrun of 100,000 yuan B schedule advance of 600,000 yuan C schedule delay of 100,000 yuan D cost overrun of 700,000 yuan
MCQ-2398 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 58、 下列施工质量控制工作中，属于事后质量控制的是（ ）。 A 检查施工质量缺陷 B 编制施工质量计划 C 设置质量控制点 D 监督质量活动过程 | 58、 下列施工质量控制工作中，属于事后质量控制的是（ ）。 A 检查施工质量缺陷 B 编制施工质量计划 C 设置质量控制点 D 监督质量活动过程 | 58. Among the following construction quality control works, the ones that belong to after-the-fact quality control are (). A inspection of construction quality defects B preparation of construction quality plan C set up quality control points D supervision of quality activities process
MCQ-2399 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 59、 按照计划-实施-检查-处理（PDCA）循环原理，施工项目质量保证体系运行中的“行动方案交底”，属于（ ）环节的工作内容。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 59、 按照计划-实施-检查-处理（PDCA）循环原理，施工项目质量保证体系运行中的“行动方案交底”，属于（ ）环节的工作内容。 A 计划 B 检查 C 实施 D 处理 | 59. According to the plan-Implementation-Inspection-treatment (PDCA) cycle principle, the "action plan disclosure" in the operation of the construction project quality assurance system belongs to the work content of () link. A plan B check C implementation D treatment
MCQ-2400 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-4 Schedule control | 60、 为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是（ ）。 A 分析论证承包模式 B 进行资源需求分析 C 分析论证施工方案 D 进行进度控制风险分析 | 60、 为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是（ ）。 A 分析论证承包模式 B 进行资源需求分析 C 分析论证施工方案 D 进行进度控制风险分析 | 60. In order to control the construction progress, the economic measures that the construction unit can take are (). A analysis and demonstration contracting mode B analysis of resource demand C analysis and demonstration of construction plan D progress control risk analysis
MCQ-2401 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-2 Quality control | 61、 为了控制建筑工程地基施工质量，需要检测试验的主要参数是（ ）。 A 地基含水率 B 地基密实度 C 地基承载力 D 地基抗拔力 | 61、 为了控制建筑工程地基施工质量，需要检测试验的主要参数是（ ）。 A 地基含水率 B 地基密实度 C 地基承载力 D 地基抗拔力 | 61. In order to control the construction quality of building engineering foundation, the main parameters that need to be tested are (). A foundation moisture content B foundation compactness C foundation bearing capacity D foundation pulling force
MCQ-2402 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 62、 施工企业质量管理体系获准认证后，为保证质量管理体系的有效性，认证机构对企业质量管理体系实施监督管理的频率是（ ）。 A 每年一次 B 每半年一次 C 每三年一次 D 每五年一次 | 62、 施工企业质量管理体系获准认证后，为保证质量管理体系的有效性，认证机构对企业质量管理体系实施监督管理的频率是（ ）。 A 每年一次 B 每半年一次 C 每三年一次 D 每五年一次 | 62. After the quality management system of the construction enterprise is certified, in order to ensure the effectiveness of the quality management system, the frequency of the implementation of supervision and management of the quality management system of the certification body is (). A once a year B once every six months C once every three years D once every five years
MCQ-2403 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-2 Contract contents | 63、 在物资采购合同履行过程中，对设备包装所使用的集装箱、大箱木箱通常采用的回收方式是（ ）。 A 押金回收 B 折价回收 C 流动回收 D 委托回收 | 63、 在物资采购合同履行过程中，对设备包装所使用的集装箱、大箱木箱通常采用的回收方式是（ ）。 A 押金回收 B 折价回收 C 流动回收 D 委托回收 | 63. In the process of material procurement contract performance, the containers and large wooden boxes used for equipment packaging are usually recycled (). A deposit recovery B discount recovery C mobile recovery D commissioned recovery
MCQ-2404 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-7 Construction project managers | 64、 随着项目管理理论的发展，项目经理在工程建设过程中，不仅要负责传统的项目管理工作，而且要实现的目标是（ ）。 A 项目社会效益 B 项目投资效应 C 项目交付价值 D 项目技术创新 | 64、 随着项目管理理论的发展，项目经理在工程建设过程中，不仅要负责传统的项目管理工作，而且要实现的目标是（ ）。 A 项目社会效益 B 项目投资效应 C 项目交付价值 D 项目技术创新 | 64. With the development of project management theory, the project manager in the process of project construction, not only responsible for the traditional project management work, but also to achieve the goal is (). A project social benefit B project investment effect C project delivery value D project technical innovation
MCQ-2405 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F1-8 Construction risks | 65、 工程风险管理中，对于特定事件的风险等级应由（ ）间的关系矩阵确定。 A 风险量等级和风险收益等级 B 风险发生概率等级和风险收益等级 C 风险发生概率等级和风险损失等级 D 风险量等级和风险损失等级 | 65、 工程风险管理中，对于特定事件的风险等级应由（ ）间的关系矩阵确定。 A 风险量等级和风险收益等级 B 风险发生概率等级和风险收益等级 C 风险发生概率等级和风险损失等级 D 风险量等级和风险损失等级 | 65. In engineering risk management, the risk level of a specific event should be determined by the relationship matrix between (). A risk volume level and risk return level B risk probability level and risk return level C risk probability level and risk loss level D risk volume level and risk loss level
MCQ-2406 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 66、 施工图纸会审应由（ ）组织。 A 施工单位 B 设计单位 C 监理单位 D 建设单位 | 66、 施工图纸会审应由（ ）组织。 A 施工单位 B 设计单位 C 监理单位 D 建设单位 | 66. The joint examination of construction drawings shall be organized by (). A construction unit B design unit C supervision unit D construction unit
MCQ-2407 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 67、 控制性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定不同时间段资源需求量 C 确定施工现场作业顺序 D 确定里程碑事件的进度目标 | 67、 控制性施工进度计划的主要作用是（ ）。 A 确定施工作业的具体安排 B 确定不同时间段资源需求量 C 确定施工现场作业顺序 D 确定里程碑事件的进度目标 | 67. The main function of the controlled construction schedule is (). A to determine the specific arrangement of construction work B to determine the demand for resources in different time periods C to determine the sequence of construction site work D to determine the progress of milestone events
MCQ-2408 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 68、 按照影响施工质量的4M1E因素分类，施工现场各单位之间的协调，属于影响施工质量（ ）的因素。 A 人员 B 方法 C 环境 D 机械 | 68、 按照影响施工质量的4M1E因素分类，施工现场各单位之间的协调，属于影响施工质量（ ）的因素。 A 人员 B 方法 C 环境 D 机械 | 68. According to the classification of 4M1E factors affecting the construction quality, the coordination between various units on the construction site belongs to the factors affecting the construction quality (). A personnel B method C environment D machinery
MCQ-2409 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 69、 某工程网络计划中，工作N的最早开始时间为第12天，持续时间是5，工作有三项紧后工作，最早开始时间分别为第20天、第21天和第23天，N的自由时差是（ ）天。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 69、 某工程网络计划中，工作N的最早开始时间为第12天，持续时间是5，工作有三项紧后工作，最早开始时间分别为第20天、第21天和第23天，N的自由时差是（ ）天。 A 1 B 2 C 3 D 4 | 69. In a project network plan, the earliest start time of work N is the 12th day, the duration is 5, the work has three tight work, the earliest start time is the 20th day, the 21st day and the 23rd day, the free time difference of N is () days. A 1 B 2 C 3 D 4
MCQ-2410 | Second-level CRCEE(2023) | Single-answer | No | F5-1 Fundamentals of occupational health and working environment | 70、 为便于获得各方支持和所需资源保证，施工企业建立职业健康安全管理体系与环境管理体系要进行的工作是（ ）。 A 成立工作组 B 制定管理方案 C 开展初始状态评审 D 由最高管理者决策 | 70、 为便于获得各方支持和所需资源保证，施工企业建立职业健康安全管理体系与环境管理体系要进行的工作是（ ）。 A 成立工作组 B 制定管理方案 C 开展初始状态评审 D 由最高管理者决策 | 70. In order to facilitate the support of all parties and the required resources guarantee, construction enterprises to establish occupational health and safety management system and environmental management system to carry out the work is (). A set up a working group B to develop a management plan C to carry out the initial status review D by the top management decision
MCQ-2411 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | Yes | F3-3 Development and adjustment of schedules | 71、 </image>https://questionurl.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/%E9%A2%98%E7%9B%AE%E5%9B%BE%E7%89%872/WPS%E5%9B%BE%E7%89%87(94).png<image>某工程双代号网络计划加下图所示，图中存在的错误有（ ）。 A 工作代号重复 B 有双向箭头 C 有多个起点节点 D 有多个终点节点 E 有循环回路 | 71、 这张图片展示了一个用于建设工程项目管理的网络图，这种图通常被称为项目评审技术（Project Evaluation and Review Technique，简称PERT）图或者关键路径方法（Critical Path Method，简称CPM）图。它用于规划、安排、协调和控制项目中的各种相关任务。图中包含的要素有： - 圆圈（节点）：表示项目中的关键事件或时间点。 - 箭头：表示从一个事件到下一个事件的任务或活动。 在这张图中，数字圈1到7表示项目的关键事件点，连线（A到I）表示从一个事件到另一个事件的活动。具体来说： - 1到3的A活动，和1到2的B活动可能是项目启动后需要先行完成的两个独立任务。 - 3号节点是A和C活动的共同终点，意味着为了开始C和F活动，A和C都必须完成。 - 2到5的E活动似乎是与其他活动无关联的另一任务流。 - 4到7的G活动和5到7的I活动都直接导向项目的最终事件点7。 - 3到6的D活动和6到7的H活动彼此连接，表明完成H活动开始之前，D活动必须已经完成。 在项目管理中，识别关键路径（即完成项目所需的最长时间路径，任何延迟都会影响项目的总完成时间）对项目按时完成至关重要。在这个图中，我们需要进一步的时间信息来确定哪些活动组成关键路径，但可以推测它可能包含路径长度最长的连续活动。某工程双代号网络计划加下图所示，图中存在的错误有（ ）。 A 工作代号重复 B 有双向箭头 C 有多个起点节点 D 有多个终点节点 E 有循环回路 | 71. This picture shows a network diagram for the management of construction projects, commonly known as Project Evaluation and Review Technique. PERT diagram or CPM (Critical Path Method) diagram. It is used to plan, schedule, coordinate, and control various related tasks in a project. The elements included in the diagram are: - Circles (nodes) : represent key events or points in time in the project. - Arrows: represent tasks or activities from one event to the next. In this graph, the circles of numbers 1 through 7 represent the key event points of the project, and the lines (A through I) represent the activity from one event to another. To be specific: - Activity A from 1 to 3, and activity B from 1 to 2 May be two separate tasks that need to be completed first after the project starts. Node -3 is the common endpoint of activities A and C, meaning that in order to start activities C and F, both A and C must be completed. Activity E of -2 through 5 appears to be another task stream that is unconnected to the other activities. -G activities from 4 to 7 and I activities from 5 to 7 both lead directly to the final event point 7 of the project. -D activities from 3 to 6 and H activities from 6 to 7 are connected to each other, indicating that D activities must have been completed before completing H activities can begin. In project management, identifying the critical path (i.e. the path of the longest time it will take to complete the project, with any delay affecting the total completion time of the project) is essential for the project to be completed on time. In this figure, we need further time information to determine which activities make up the critical path, but it can be surmised that it may contain the continuous activities with the longest path length. The double code network plan of a project is shown in the following figure, and the errors in the figure are (). A work code is repeated B has bidirectional arrows C has multiple starting points D has multiple ending points E has cyclic loops
MCQ-2412 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 72、 根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于发包人责任和义务的有（ ）。 A 办理出入施工道路场地的临时通行权 B 提供测量基准资料并对数据进行解释 C 组织设计单位进行设计交底 D 负责施工现场的环境保护工作 E 编制施工环保措施计划 | 72、 根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于发包人责任和义务的有（ ）。 A 办理出入施工道路场地的临时通行权 B 提供测量基准资料并对数据进行解释 C 组织设计单位进行设计交底 D 负责施工现场的环境保护工作 E 编制施工环保措施计划 | 72. According to the "Standard Construction Bidding Documents", among the following documents, the employer's responsibilities and obligations are (). A for temporary access to the construction road site B to provide measurement data and interpretation of the data C to organize the design unit to design disclosure D responsible for the environmental protection work of the construction site E to prepare the construction environmental protection measures plan
MCQ-2413 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-3 Project acceptance | 73、 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 E 单位工程 | 73、 工程质量验收时，需要进行观感质量验收的质量控制对象有（ ）。 A 分部工程 B 工序 C 检验批 D 分项工程 E 单位工程 | 73. Project quality acceptance, need to carry out the perception of quality acceptance of the quality control objects are (). A division project B process C inspection batch D project E unit project
MCQ-2414 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-6 Dispute and claim management | 74、 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（ ）。 A 遇不可预见的不利物质条件 B 异常恶劣的气候条件 C 不可抗力 D 发包人提供图纸延误 E 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 74、 根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人费用增加和工期延误的索赔事件中，承包人能同时获得费用、工期和利润补偿的有（ ）。 A 遇不可预见的不利物质条件 B 异常恶劣的气候条件 C 不可抗力 D 发包人提供图纸延误 E 监理人对隐蔽工程重新检验且结果合格 | 74. According to the "Standard Construction Bidding Documents", among the following claims that lead to the increase of the contractor's costs and the delay of the construction period, the contractor can be compensated for the costs, construction period and profits at the same time (). A in case of unforeseeable adverse material conditions B unusually harsh climatic conditions C force majeure D delay in the employer's provision of drawings E the supervisor reinspected the concealed project and the result was qualified
MCQ-2415 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 75、 编制成本计划，以下属于成本计划编制依据的有（ ）。 A 合同文件 B 设计文件 C 施工组织设计 D 合同计价方式 E 价格信息 | 75、 编制成本计划，以下属于成本计划编制依据的有（ ）。 A 合同文件 B 设计文件 C 施工组织设计 D 合同计价方式 E 价格信息 | 75. Preparation of cost plan. The following are the basis for the preparation of cost plan: (). A contract document B design document C construction organization design D contract pricing method E price information
MCQ-2416 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-5 Cost analysis and evaluation | 76、 施工成本分析可采用的基本方法有（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 专家意见法 D 因素分析法 E 差额计算法 | 76、 施工成本分析可采用的基本方法有（ ）。 A 比较法 B 比率法 C 专家意见法 D 因素分析法 E 差额计算法 | 76. The basic methods for construction cost analysis are (). A comparative method B ratio method C expert opinion method D factor analysis E difference calculation method
MCQ-2417 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-4 Cost accounting | 77、 作为施工项目成本核算方法，与会计核算法相比，表格核算法的特点有（ ）。 A 覆盖面较小 B 简便易懂 C 科学严密 D 实用性较好 E 操作方便 | 77、 作为施工项目成本核算方法，与会计核算法相比，表格核算法的特点有（ ）。 A 覆盖面较小 B 简便易懂 C 科学严密 D 实用性较好 E 操作方便 | 77. As a construction project cost accounting method, compared with the accounting method, the tabular accounting method has the characteristics of (). A small coverage B easy to understand C scientific rigor D practicability is better E easy to operate
MCQ-2418 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 78、 施工企业应为职工缴纳的法定强制性保险有（ ）。 A 工伤保险 B 失业保险 C 意外伤害保险 D 基本医疗保险 E 基本养老保险 | 78、 施工企业应为职工缴纳的法定强制性保险有（ ）。 A 工伤保险 B 失业保险 C 意外伤害保险 D 基本医疗保险 E 基本养老保险 | 78. Construction enterprises should pay for the statutory mandatory insurance for workers are (). A work-related injury insurance B unemployment insurance C accident injury insurance D basic medical insurance E basic endowment insurance
MCQ-2419 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 79、 施工项目管理机构可按（ ）编制施工成本计划。 A 成本组成 B 项目结构 C 合同计价方式 D 资金来源 E 工程实施阶段 | 79、 施工项目管理机构可按（ ）编制施工成本计划。 A 成本组成 B 项目结构 C 合同计价方式 D 资金来源 E 工程实施阶段 | 79. The construction project management agency may prepare the construction cost plan according to (). A cost composition B project structure C contract valuation method D source of funds E project implementation stage
MCQ-2420 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-5 Construction organization design | 80、 在施工组织总设计和分部工程施工组织设计中均应包含的内容有（ ）。 A 核心工程施工方案 B 施工机械的选择 C 施工准备工作计划 D 资源需求量计划 E 作业区施工平面布置图 | 80、 在施工组织总设计和分部工程施工组织设计中均应包含的内容有（ ）。 A 核心工程施工方案 B 施工机械的选择 C 施工准备工作计划 D 资源需求量计划 E 作业区施工平面布置图 | 80. The contents should be included in the overall design of the construction organization and the design of the construction organization of the division project are (). A core project construction scheme B construction machinery selection C construction preparation plan D resource demand plan E construction area layout
MCQ-2421 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-2 Quality control | 81、 根据建筑工程质量终身责任的相关规定，建筑工程施工项目负责人将被追究质量终身责任的情形有（ ）。 A 施工单位不服从项目监理机构的管理 B 不可抗力原因造成建筑工程提前报废 C 发生施工质量事故 D 施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用 E 因严重施工质量问题引起群体性事件并造成恶劣社会影响 | 81、 根据建筑工程质量终身责任的相关规定，建筑工程施工项目负责人将被追究质量终身责任的情形有（ ）。 A 施工单位不服从项目监理机构的管理 B 不可抗力原因造成建筑工程提前报废 C 发生施工质量事故 D 施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用 E 因严重施工质量问题引起群体性事件并造成恶劣社会影响 | 81. According to the relevant provisions of the lifelong responsibility for the quality of construction projects, the person in charge of construction projects will be investigated for the lifelong responsibility for quality (). A the construction unit does not obey the management of the project supervision agency B force majeure causes early scrappage of the construction project C construction quality accidents D construction reasons cause the construction project can not be used normally within the design service life E Serious construction quality problems cause mass incidents and cause adverse social impact
MCQ-2422 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-3 Pricing methods | 82、 与平行发承包模式相比，施工总承包模式的特点有（ ）。 A 业主协调工作量较少 B 业主合同管理工作量大 C 不利于缩短工程建设周期 D 业主需更配备更多人员进行管理 E 有利于业主控制工程质量 | 82、 与平行发承包模式相比，施工总承包模式的特点有（ ）。 A 业主协调工作量较少 B 业主合同管理工作量大 C 不利于缩短工程建设周期 D 业主需更配备更多人员进行管理 E 有利于业主控制工程质量 | 82. Compared with the parallel contracting mode, the characteristics of the construction general contracting mode are (). A less coordination workload for owners B large contract management workload for owners C is not conducive to shortening the project construction cycle D owners need to assign more personnel for management E is conducive to the control of project quality for owners
MCQ-2423 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-6 Dynamic control of CPM objectives | 83、 分析比较施工成本计划值和实际值时，可比较的内容有（ ）。 A 工程投标价与工程合同价比较 B 工程合同价与施工成本规划中相应成本项的比较 C 工程合同价与实际施工成本中相应成本项比较 D 最高投标限价与实际施工成本中相应成本项比较 E 施工成本规划中相应成本项与实际施工成本比较 | 83、 分析比较施工成本计划值和实际值时，可比较的内容有（ ）。 A 工程投标价与工程合同价比较 B 工程合同价与施工成本规划中相应成本项的比较 C 工程合同价与实际施工成本中相应成本项比较 D 最高投标限价与实际施工成本中相应成本项比较 E 施工成本规划中相应成本项与实际施工成本比较 | 83. When analyzing and comparing the planned value of construction cost and the actual value, the comparable content is (). A comparison between project bid price and project contract price B comparison between project contract price and corresponding cost item in construction cost planning C comparison between project contract price and corresponding cost item in actual construction cost D comparison between maximum bid limit price and corresponding cost item in actual construction cost E Comparison between corresponding cost items in construction cost planning and actual construction cost
MCQ-2424 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-4 Treatment of nonconformance | 84、 混凝土结构加固处理的常用方法有（ ）。 A 增大截面加固法 B 外包角钢加固法 C 表面密封加固法 D 嵌缝密闭加固法 E 增没支点加固法 | 84、 混凝土结构加固处理的常用方法有（ ）。 A 增大截面加固法 B 外包角钢加固法 C 表面密封加固法 D 嵌缝密闭加固法 E 增没支点加固法 | 84. The common methods of strengthening concrete structure are (). A increased section reinforcement method B outsourcing Angle reinforcement method C surface sealing reinforcement method D caulking sealing reinforcement method E increased fulcrum reinforcement method
MCQ-2425 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-2 Safety management | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工作业人员中，属于特种作业人员的有（ ）。 A 起重信号工 B 油漆工 C 自卸汽车司机 D 登高架设作业人员 E 垂直运输机械作业人员 | 85、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工作业人员中，属于特种作业人员的有（ ）。 A 起重信号工 B 油漆工 C 自卸汽车司机 D 登高架设作业人员 E 垂直运输机械作业人员 | 85. According to the "construction project safety production management Regulations", the following construction workers, belong to the special operators have (). A lifting signal worker B painter C dump truck driver D climbing erecting operators E vertical transport machinery operators
MCQ-2426 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-1 Fundamentals of contract, tendering, and bidding | 86、 工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（ ）。 A 技术措施的可靠性 B 进度计划的先进性 C 组织结构的合理性 D 投标担保的有效性 E 投标文件的完整性 | 86、 工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（ ）。 A 技术措施的可靠性 B 进度计划的先进性 C 组织结构的合理性 D 投标担保的有效性 E 投标文件的完整性 | 86. In the evaluation of engineering construction bids, the content that needs to be reviewed in the detailed review link is (). A reliability of technical measures B progressiveness of schedule C rationality of organizational structure D effectiveness of bid guarantee E integrity of bid documents
MCQ-2427 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 87、 《标准施工招标文件》适用于（ ）的工程。 A 工程量清单计价 B 采用“设计-招标-建造”承包模式 C 订立固定总价合同 D 发包人委托监理人监管承包人工作 E 由承包人负责设计和施工 | 87、 《标准施工招标文件》适用于（ ）的工程。 A 工程量清单计价 B 采用“设计-招标-建造”承包模式 C 订立固定总价合同 D 发包人委托监理人监管承包人工作 E 由承包人负责设计和施工 | 87. The Standard Bidding Documents for Construction shall be applicable to the project of (). A Bill of quantities B adopt the "design-bid-build" contracting mode C sign a fixed total price contract D The employer entrusts the supervisor to supervise the contractor's work E the contractor shall be responsible for design and construction
MCQ-2428 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F4-1 Fundamentals of quality management | 88、 下列工程施工质量保证手段和措施中，属于组织保证体系内容的有（ ）。 A 按照规范进行施工 B 建立健全各种规章制度 C 落实建筑工人实名制管理 D 建立质量信息系统 E 按照规范标准进行检查验收 | 88、 下列工程施工质量保证手段和措施中，属于组织保证体系内容的有（ ）。 A 按照规范进行施工 B 建立健全各种规章制度 C 落实建筑工人实名制管理 D 建立质量信息系统 E 按照规范标准进行检查验收 | 88. Among the following engineering construction quality assurance means and measures, which belong to the organizational assurance system, are (). A construction in accordance with the norms B establish and improve a variety of rules and regulations C implementation of construction workers real-name system management D establish quality information system E in accordance with the norms and standards for inspection and acceptance
MCQ-2429 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F2-2 Cost planning | 89、 下列建筑安装工程措施项目费中，宜采用综合单价法计价的有（ ）。 A 冬雨期施工增加费 B 垂直运输工程费 C 混凝土模板工程费 D 夜间施工增加费 E 脚手架工程费 | 89、 下列建筑安装工程措施项目费中，宜采用综合单价法计价的有（ ）。 A 冬雨期施工增加费 B 垂直运输工程费 C 混凝土模板工程费 D 夜间施工增加费 E 脚手架工程费 | 89. Among the following construction and installation project measures, it is appropriate to use the comprehensive unit price method for pricing (). A winter rain period construction increase fee B vertical transportation engineering fee C concrete formwork engineering fee D night construction increase fee E scaffold engineering fee
MCQ-2430 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-9 Construction supervision | 90、 根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的编制依据有（ ）。 A 工程设计文件 B 工程承包合同 C 施工组织设计 D 专项施工方案 E 质量管理体系文件 | 90、 根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的编制依据有（ ）。 A 工程设计文件 B 工程承包合同 C 施工组织设计 D 专项施工方案 E 质量管理体系文件 | 90. According to the "construction engineering supervision Code", the preparation of supervision implementation rules based on (). A engineering design document B engineering contract C construction organization design D special construction plan E quality management system document
MCQ-2431 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F6-5 Execution of construction contracts | 91、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，下列工作中，属于承包人（总承包单位）责任和义务的有（ ）。 A 提供总包合同相关内容供分包人查阅 B 向分包人提供具备施工条件的施工场地 C 组织分包人参加由发包人组织的图纸会审 D 要求分包人及时提供分包工程进度统计报表 E 为分包人所分包的工作提供详细施工组织设计 | 91、 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，下列工作中，属于承包人（总承包单位）责任和义务的有（ ）。 A 提供总包合同相关内容供分包人查阅 B 向分包人提供具备施工条件的施工场地 C 组织分包人参加由发包人组织的图纸会审 D 要求分包人及时提供分包工程进度统计报表 E 为分包人所分包的工作提供详细施工组织设计 | 91. According to the "Construction engineering construction professional Subcontract (Model text)", the following work, belonging to the contractor (general contractor) responsibilities and obligations are (). A provides the relevant contents of the general contract for the subcontractor to consult B provides the subcontractor with construction sites with construction conditions C organizes the subcontractor to participate in the joint review of drawings organized by the employer D requires the subcontractor to timely provide statistical reports of the progress of the subcontracted project E Provide detailed construction organization design for the subcontractor's subcontracted work
MCQ-2432 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F1-8 Construction risks | 92、 下列工程项目施工风险中，属于组织风险的有（ ）。 A 人身安全控制计划不周 B 施工机械操作人员经验不足 C 存在火灾事故隐患 D 安全管理人员知识欠缺 E 工程施工方案不当 | 92、 下列工程项目施工风险中，属于组织风险的有（ ）。 A 人身安全控制计划不周 B 施工机械操作人员经验不足 C 存在火灾事故隐患 D 安全管理人员知识欠缺 E 工程施工方案不当 | 92. Among the construction risks of the following engineering projects, those belonging to the organization risk are (). A personal safety control plan is inadequate B construction machinery operators lack of experience C there is a potential fire accident D safety management personnel lack of knowledge E project construction plan is improper
MCQ-2433 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F7-2 Information classification, coding, and processing | 93、 下列工程文件资料中，属于工程施工技术管理资料的有（ ）。 A 施工试验记录 B 图纸会审记录文件 C 设计变更文件 D 工程开工报告相关资料 E 工程测量记录文件 | 93、 下列工程文件资料中，属于工程施工技术管理资料的有（ ）。 A 施工试验记录 B 图纸会审记录文件 C 设计变更文件 D 工程开工报告相关资料 E 工程测量记录文件 | 93. Among the following engineering documents and materials, those belonging to the engineering construction technical management materials are (). A construction test record B drawing review record C design change file D project start report related information E project survey record file
MCQ-2434 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F3-3 Development and adjustment of schedules | 94、 实施性施工进度计划的主要作用有（ ）。 A 分析里程碑事件进度目标 B 分解施工总进度目标 C 进行施工作业具体安排 D 确定月、旬资金需求 E 确定月、旬施工机械需求 | 94、 实施性施工进度计划的主要作用有（ ）。 A 分析里程碑事件进度目标 B 分解施工总进度目标 C 进行施工作业具体安排 D 确定月、旬资金需求 E 确定月、旬施工机械需求 | 94. The main functions of the implementation construction schedule are (). A Analyze the milestone event progress target B decompose the total construction progress target C to carry out the specific arrangement of construction work D to determine the monthly and ten-day capital needs E to determine the monthly and ten-day construction machinery needs
MCQ-2435 | Second-level CRCEE(2023) | Multiple-answer | No | F5-4 Requirements of occupational health and working environment | 95、 按照文明工地标准，下列图牌中，属于施工现场“五牌一图”的有（ ）。 A 组织机构图 B 工程概况牌 C 消防保卫牌 D 安全生产牌 E 文明施工牌 | 95、 按照文明工地标准，下列图牌中，属于施工现场“五牌一图”的有（ ）。 A 组织机构图 B 工程概况牌 C 消防保卫牌 D 安全生产牌 E 文明施工牌 | 95. According to the civilized site standards, among the following cards, belong to the construction site "five cards and one map" are (). A organization chart B Project overview card C fire protection card D safety production card E civilized construction card

## Case-based questions
100 case-based questions from CRCEEs
No. | Background material in Chinese | Background material in English | Question in Chinese | Question in English
CBQ-001 | 1、某新建住宅小区，单位工程分别为地下2层，地上9~12层，总建筑面积15.5万平方米。各单位为贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部第57号令）要求，在工程施工质量检查管理周边做了以下工作： 建设单位委托具有相应资质的检测机构负责本次工程质量检测工作； 监理工程师对混凝土试样制作与送检进行了见证。试验员如实记录了其取样现场检测等情况，制作了见证记录； 混凝土试样送检时，试验员向检测机构填报了检测委托单； 总包项目按照建设单位要求，每月向检测机构支付当期检测费用。 地下室混凝土模板拆除后，发现混凝土墙体、楼板面存在有蜂窝、麻面、露筋、裂缝、孔洞和层间错台等质量缺陷。项目部按要求制定了质量缺陷处理专项方案，按照“凿除孔洞松散混凝土-......-剔除多余混凝土”的工艺流程进行孔洞质量缺陷治理。 | 1. A new residential community, the unit projects are respectively underground 2 floors, 9~12 floors above the ground, the total construction area of 155,000 square meters. In order to implement the "Measures for the Management of Construction Engineering Quality Inspection" (Order No. 57 of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development), the units have done the following work around the construction quality inspection management: The construction unit entrusts the testing institution with corresponding qualifications to be responsible for the project quality inspection; The supervision engineer witnessed the production and inspection of concrete samples. The tester truthfully recorded the sampling site testing and so on, and made a witness record; When the concrete sample was submitted for inspection, the tester filled in the inspection order to the testing institution; The total contract project shall pay the current testing fee to the testing institution every month according to the requirements of the construction unit. After the removal of the basement concrete formwork, it is found that there are quality defects such as honeycomb, pockmarked surface, exposed reinforcement, cracks, holes and inter-floor fault in the concrete wall and floor surface. The project department has formulated a special quality defect treatment plan according to the requirements, which is "excavating loose concrete with holes -...... - Remove excess concrete "process flow to carry out the hole quality defect treatment. | 1、指出工程施工质量检测管理工作中的不妥之处，并写出正确做法（本问题2项不妥，多答不得分）。混凝土试样制作与取样见证记录还有哪些？ | 1. Point out the inadequacies in the construction quality inspection and management work, and write out the correct approach (2 inadequacies in this question, multiple answers do not score). What are the witness records of concrete sample making and sampling?
CBQ-002 | 2、某新建住宅小区，单位工程分别为地下2层，地上9~12层，总建筑面积15.5万平方米。各单位为贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部第57号令）要求，在工程施工质量检查管理周边做了以下工作： 建设单位委托具有相应资质的检测机构负责本次工程质量检测工作； 监理工程师对混凝土试样制作与送检进行了见证。试验员如实记录了其取样现场检测等情况，制作了见证记录； 混凝土试样送检时，试验员向检测机构填报了检测委托单； 总包项目按照建设单位要求，每月向检测机构支付当期检测费用。 地下室混凝土模板拆除后，发现混凝土墙体、楼板面存在有蜂窝、麻面、露筋、裂缝、孔洞和层间错台等质量缺陷。项目部按要求制定了质量缺陷处理专项方案，按照“凿除孔洞松散混凝土-......-剔除多余混凝土”的工艺流程进行孔洞质量缺陷治理。 | 2. A new residential community, the unit projects are respectively underground 2 floors, 9~12 floors above the ground, the total construction area of 155,000 square meters. In order to implement the "Measures for the Management of Construction Engineering Quality Inspection" (Order No. 57 of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development), the units have done the following work around the construction quality inspection management: The construction unit entrusts the testing institution with corresponding qualifications to be responsible for the project quality inspection; The supervision engineer witnessed the production and inspection of concrete samples. The tester truthfully recorded the sampling site testing and so on, and made a witness record; When the concrete sample was submitted for inspection, the tester filled in the inspection order to the testing institution; The total contract project shall pay the current testing fee to the testing institution every month according to the requirements of the construction unit. After the removal of the basement concrete formwork, it is found that there are quality defects such as honeycomb, pockmarked surface, exposed reinforcement, cracks, holes and inter-floor fault in the concrete wall and floor surface. The project department has formulated a special quality defect treatment plan according to the requirements, which is "excavating loose concrete with holes -...... - Remove excess concrete "process flow to carry out the hole quality defect treatment. | 2、补充完整混凝土表面孔洞质量缺陷治理工艺流程内容。 | 2. Supplement the complete concrete surface hole quality defects treatment process content.
CBQ-003 | 3、某施工企业中标一新建办公楼工程，地下二层，地上二十八层。钢筋混凝土灌注桩基础，上部为框架剪力墙结构，建筑面积28600平方米。 项目部在开工后编制了项目质量计划，内容包括质量目标和要求、管理组织体系及管理职责、质量控制点等，并根据工程进展实施静态管理。其中，设置质量控制点的关键部位和环节包括：影响施工质量的关键部位和环节；影响使用功能的关键部位和环节；采用新材料、新设备的部位和环节等。 桩基施工完成后，项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测，其抽检数量按照相关标准规定选取。 钢筋施工专项技术方案中规定：采用专用量规等检测工具对钢筋直螺纹加工和安装质量进行检测；纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头时的接头面积百分率等要求如下： 受拉接头不宜大于50%； 受压接头不宜大于75%； 直接承受动力荷载的结构件不宜采用焊接； 直接承受动力荷载的结构构件采用机械连接时，不宜超过50%。 项目部质量员在现场发现屋面卷材有流淌现象，经质量分析讨论，对产生屋面卷材流淌现象的原因分析如下： 胶结料耐热度偏低； 找平层的分格缝设置不当； 胶结料粘结层过厚； 屋面板因温度变化产生胀缩； 卷材搭接长度太小。 针对原因分析，整改方案采用钉钉子法：在卷材上部离屋脊200～350mm范围内钉一排20mm长圆钉，钉眼涂防锈漆。 监理工程师认为屋面卷材流淌现象的原因分析和钉钉子法做法存在不妥，要求修改。 | 3. A construction enterprise won the bid for a new office building project, with two underground floors and 28 above-ground floors. Reinforced concrete cast-in-place pile foundation, the upper part of the frame shear wall structure, construction area 28600 square meters. The project department prepared the project quality plan after the start of construction, including quality objectives and requirements, management organization system and management responsibilities, quality control points, etc., and implemented static management according to the progress of the project. Among them, the key parts and links to set quality control points include: the key parts and links that affect the construction quality; The key parts and links that affect the use of functions; The parts and links of new materials and new equipment, etc. After the completion of pile foundation construction, the project department used the high strain method to carry out the integrity test of the project pile body according to the requirements, and the number of random inspection was selected in accordance with the relevant standards. As stipulated in the special technical plan of reinforcement construction, the processing and installation quality of reinforcement straight thread are tested by special measuring tools such as gauges; The joint area percentage of mechanical connection or welding joint when the longitudinal stress reinforcement is as follows: the tension joint should not be greater than 50%; The compression joint should not be greater than 75%; Structural parts that directly bear the dynamic load should not be welded; When the structural members that directly bear the dynamic load are mechanically connected, it should not exceed 50%. The quality staff of the project department found the roof coil flowing phenomenon on the site. After quality analysis and discussion, the reasons for the roof coil flowing phenomenon were analyzed as follows: the heat resistance of cement material was low; The partition joint of the screed layer is not set properly; The binder bonding layer is too thick; The roof panel expands and contracts due to temperature change; The lap length of the coil is too small. According to the cause analysis, the rectification plan adopts the nail method: nail a row of 20mm long round nails in the upper part of the coil within 200 ~ 350mm from the ridge, and paint the nail eyes with anti-rust paint. The supervision engineer thinks that the cause analysis of the roof coil flowing phenomenon and the nailing method are inappropriate, and requires modification. | 3、指出工程质量计划编制和管理中的不妥之处，并写出正确做法。工程质量计划中应设置质量控制点的关键部位和环节还有哪些？ | 3. Point out the inadequacies in project quality planning and management, and write out the correct practices. What are the other key parts and links in which quality control points should be set up in the project quality plan?
CBQ-004 | 4、某施工企业中标一新建办公楼工程，地下二层，地上二十八层。钢筋混凝土灌注桩基础，上部为框架剪力墙结构，建筑面积28600平方米。 项目部在开工后编制了项目质量计划，内容包括质量目标和要求、管理组织体系及管理职责、质量控制点等，并根据工程进展实施静态管理。其中，设置质量控制点的关键部位和环节包括：影响施工质量的关键部位和环节；影响使用功能的关键部位和环节；采用新材料、新设备的部位和环节等。 桩基施工完成后，项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测，其抽检数量按照相关标准规定选取。 钢筋施工专项技术方案中规定：采用专用量规等检测工具对钢筋直螺纹加工和安装质量进行检测；纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头时的接头面积百分率等要求如下： 受拉接头不宜大于50%； 受压接头不宜大于75%； 直接承受动力荷载的结构件不宜采用焊接； 直接承受动力荷载的结构构件采用机械连接时，不宜超过50%。 项目部质量员在现场发现屋面卷材有流淌现象，经质量分析讨论，对产生屋面卷材流淌现象的原因分析如下： 胶结料耐热度偏低； 找平层的分格缝设置不当； 胶结料粘结层过厚； 屋面板因温度变化产生胀缩； 卷材搭接长度太小。 针对原因分析，整改方案采用钉钉子法：在卷材上部离屋脊200～350mm范围内钉一排20mm长圆钉，钉眼涂防锈漆。 监理工程师认为屋面卷材流淌现象的原因分析和钉钉子法做法存在不妥，要求修改。 | 4. A construction enterprise won the bid for a new office building project, with two underground floors and 28 above-ground floors. Reinforced concrete cast-in-place pile foundation, the upper part of the frame shear wall structure, construction area 28600 square meters. The project department prepared the project quality plan after the start of construction, including quality objectives and requirements, management organization system and management responsibilities, quality control points, etc., and implemented static management according to the progress of the project. Among them, the key parts and links to set quality control points include: the key parts and links that affect the construction quality; The key parts and links that affect the use of functions; The parts and links of new materials and new equipment, etc. After the completion of pile foundation construction, the project department used the high strain method to carry out the integrity test of the project pile body according to the requirements, and the number of random inspection was selected in accordance with the relevant standards. As stipulated in the special technical plan of reinforcement construction, the processing and installation quality of reinforcement straight thread are tested by special measuring tools such as gauges; The joint area percentage of mechanical connection or welding joint when the longitudinal stress reinforcement is as follows: the tension joint should not be greater than 50%; The compression joint should not be greater than 75%; Structural parts that directly bear the dynamic load should not be welded; When the structural members that directly bear the dynamic load are mechanically connected, it should not exceed 50%. The quality staff of the project department found the roof coil flowing phenomenon on the site. After quality analysis and discussion, the reasons for the roof coil flowing phenomenon were analyzed as follows: the heat resistance of cement material was low; The partition joint of the screed layer is not set properly; The binder bonding layer is too thick; The roof panel expands and contracts due to temperature change; The lap length of the coil is too small. According to the cause analysis, the rectification plan adopts the nail method: nail a row of 20mm long round nails in the upper part of the coil within 200 ~ 350mm from the ridge, and paint the nail eyes with anti-rust paint. The supervision engineer thinks that the cause analysis of the roof coil flowing phenomenon and the nailing method are inappropriate, and requires modification. | 4、灌注桩桩身完整性检测方法还有哪些？桩身完整性抽检数量的标准规定有哪些？ | 4. What are the other testing methods for the integrity of pile body? What are the standard regulations for the quantity of sampling inspection of pile body integrity?
CBQ-005 | 5、某新建学校工程，总建筑面积12.5万平方米，由12栋单体建筑组成，其中主要教学楼为钢筋混凝土框架结构，体育馆屋盖为钢结构，合同要求工程达到绿色建筑三星标准，施工单位中标后，与甲方签订合同并组建项目部。 项目部安全检查制度规定了安全检查主要形式包括：日常巡查，专项检查，经常性安全检查、设备措施安全验收检查等。其中经常性安全检查方式有专职安全人员每天安全巡检，项目经理等专业人员，作业班组按要求时间进行安全检查等。 项目部在塔吊布置是充分考虑了吊装构件重量、运输和堆放，使用后拆除和运输等因素，按照《建筑工程安全检查标准》中“塔式起重机”的载荷限制装置，吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、验收与使用等保证项目和结构设施等一般项目进行了检查验收。 屋盖钢结构施工高处作业安全专项方案规定如下： 钢结构构件宜地面组装，安全设施一并设置； 坠落高度超过2m的安装使用梯子攀登作业； 施工层搭设的水平通道不设置防护栏杆； 作为水平通道的钢梁一侧两端头设置安全绳； 安全防护采用工具化，定型化设置，防护盖板用黄色和红色标示。 施工单位管理部门在装修阶段对现场施工用电进行专项检查情况如下： 项目仅按照项目临时用电施工组织设计进行施工用电管理； 现场瓷砖切割机与砂浆搅拌机共用一个开关箱； 主教学楼一开关箱使用插座插头与配电箱连接； 专业电工在断电后对木工加工机械进行检查和清理。 | 5. A new school project, with a total construction area of 125,000 square meters, consists of 12 single buildings, among which the main teaching building is reinforced concrete frame structure and the gymnasium roof is steel structure. The contract requires the project to meet the green building three-star standard. After the construction unit wins the bid, it will sign a contract with Party A and set up the project department. The safety inspection system of the project department stipulates that the main forms of safety inspection include: daily inspection, special inspection, regular safety inspection, equipment safety acceptance inspection and so on. Among them, the regular safety inspection methods include daily safety inspection by full-time security personnel, professional personnel such as project managers, and safety inspection by operation teams according to the required time. The project department in the tower crane layout is to fully consider the weight of lifting components, transportation and stacking, demolition and transportation after use and other factors, in accordance with the "construction engineering safety inspection standards" in the "tower crane" load limiting device, hook, pulley, drum and wire rope, acceptance and use of guarantee projects and structural facilities and other general projects were inspected and accepted. Roof steel structure construction high operation safety special program provisions are as follows: steel structure components should be assembled on the ground, safety facilities set together; Falling height of more than 2m installation using ladders climbing operations; The horizontal channel set up by the construction layer does not set protective railings; The two ends of the steel beam on one side of the horizontal passage are provided with safety ropes; The safety protection adopts instrumentalized and standardized setting, and the protection cover plate is marked with yellow and red. The management department of the construction unit shall conduct special inspection on the on-site construction electricity consumption in the decoration stage as follows: The project shall only manage the construction electricity consumption according to the temporary construction organization design of the project; Field tile cutting machine and mortar mixer share a switch box; A switch box of the main teaching building is connected with the distribution box using a socket plug; Professional electricians check and clean the woodworking processing machinery after power failure. | 5、指出钢结构施工高处作业安全防护方案中的不妥之处，并写出正确做法。(本题有3项不妥，多答不得分）。全防护栏杆的条纹警戒标示用什么颜色? | 5. Point out the improper place in the safety protection scheme of steel structure construction height, and write out the correct method. (There are 3 improper items in this question, more answers do not score). What color should be used for the stripe warning mark of the full guard rail?
CBQ-006 | 6、某新建学校工程，总建筑面积12.5万平方米，由12栋单体建筑组成，其中主要教学楼为钢筋混凝土框架结构，体育馆屋盖为钢结构，合同要求工程达到绿色建筑三星标准，施工单位中标后，与甲方签订合同并组建项目部。 项目部安全检查制度规定了安全检查主要形式包括：日常巡查，专项检查，经常性安全检查、设备措施安全验收检查等。其中经常性安全检查方式有专职安全人员每天安全巡检，项目经理等专业人员，作业班组按要求时间进行安全检查等。 项目部在塔吊布置是充分考虑了吊装构件重量、运输和堆放，使用后拆除和运输等因素，按照《建筑工程安全检查标准》中“塔式起重机”的载荷限制装置，吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、验收与使用等保证项目和结构设施等一般项目进行了检查验收。 屋盖钢结构施工高处作业安全专项方案规定如下： 钢结构构件宜地面组装，安全设施一并设置； 坠落高度超过2m的安装使用梯子攀登作业； 施工层搭设的水平通道不设置防护栏杆； 作为水平通道的钢梁一侧两端头设置安全绳； 安全防护采用工具化，定型化设置，防护盖板用黄色和红色标示。 施工单位管理部门在装修阶段对现场施工用电进行专项检查情况如下： 项目仅按照项目临时用电施工组织设计进行施工用电管理； 现场瓷砖切割机与砂浆搅拌机共用一个开关箱； 主教学楼一开关箱使用插座插头与配电箱连接； 专业电工在断电后对木工加工机械进行检查和清理。 | 6. A new school project, with a total construction area of 125,000 square meters, consists of 12 single buildings, among which the main teaching building is reinforced concrete frame structure and the gymnasium roof is steel structure. The contract requires the project to meet the green building three-star standard. After the construction unit wins the bid, it will sign a contract with Party A and set up the project department. The safety inspection system of the project department stipulates that the main forms of safety inspection include: daily inspection, special inspection, regular safety inspection, equipment safety acceptance inspection and so on. Among them, the regular safety inspection methods include daily safety inspection by full-time security personnel, professional personnel such as project managers, and safety inspection by operation teams according to the required time. The project department in the tower crane layout is to fully consider the weight of lifting components, transportation and stacking, demolition and transportation after use and other factors, in accordance with the "construction engineering safety inspection standards" in the "tower crane" load limiting device, hook, pulley, drum and wire rope, acceptance and use of guarantee projects and structural facilities and other general projects were inspected and accepted. Roof steel structure construction high operation safety special program provisions are as follows: steel structure components should be assembled on the ground, safety facilities set together; Falling height of more than 2m installation using ladders climbing operations; The horizontal channel set up by the construction layer does not set protective railings; The two ends of the steel beam on one side of the horizontal passage are provided with safety ropes; The safety protection adopts instrumentalized and standardized setting, and the protection cover plate is marked with yellow and red. The management department of the construction unit shall conduct special inspection on the on-site construction electricity consumption in the decoration stage as follows: The project shall only manage the construction electricity consumption according to the temporary construction organization design of the project; Field tile cutting machine and mortar mixer share a switch box; A switch box of the main teaching building is connected with the distribution box using a socket plug; Professional electricians check and clean the woodworking processing machinery after power failure. | 6、指出装修阶段施工用电专项安全检查中的不妥之处，并指出正确做法。（本题有3项不妥，多答不得分） | 6. Point out the improper place in the special safety inspection of construction electricity during the decoration stage, and point out the correct way. (There are 3 improper items in this topic, more answers do not score)
CBQ-007 | 7、新建住宅工程，建筑面积12000m2,地下一层，地上十一层，混合结构。 进场前，按质量管理手册要求，针对工程质量问题分类制定了专项防治方案，在工程质量缺陷防治方案中，因严重缺陷对结构构件的使用功能等方面有决定性影响，为此提出具体控制措施。 项目部对二层一单向板验收楼板钢筋绑扎检查时发现：上下层的钢筋网钢筋交叉点均进行了相隔交错扎牢,所有绑扎点的钢丝扣方向一致。对此提出整改要求。 施工员在砌筑工程施工技术交底中要求，先砌筑墙体、再砌筑砖垛，砖垛每隔2皮与砖墙搭砌，砖柱选用至少1/2砖长砌筑。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长，并不得采用包心砌法。 项目部工程测量专项方案包括：采用国家现行的平面坐标系统及高程标准和时间基准，从地下室砌筑完成后开始到正常施工完成期间，按计划定期对工程进行沉降观测。 | 7. New residential project, construction area of 12000m2, one floor underground, 11 floors above the ground, mixed structure. Before entering the site, according to the requirements of the quality management manual, a special prevention and control plan has been formulated for the classification of engineering quality problems. In the prevention and control plan of engineering quality defects, specific control measures are proposed because serious defects have a decisive impact on the use function of structural members. When the project department checked the binding of steel bars on the two-story one-way plate acceptance floor, it was found that the crossing points of steel mesh bars on the upper and lower layers were separated and staggered, and the direction of the wire buckle at all binding points was the same. Put forward rectification requirements for this. In the disclosure of the construction technology of the masonry project, the construction worker requires that the wall be laid first and then the brick stack. The brick stack is built with the brick wall every 2 skins, and the brick column is constructed with at least 1/2 brick length. Brick column masonry should ensure that the upper and lower skin vertical ash joints on the outer surface of the brick column staggered 1/4 brick length, and shall not use the core building method. The project department's special project survey plan includes: using the current national plane coordinate system and elevation standard and time base, from the completion of basement masonry to the completion of normal construction period, the settlement observation of the project is carried out regularly as planned. | 7、指出楼板钢筋绑扎不妥之处?并写出正确做法。写出板、次梁与主梁交叉处，钢筋的布置位置。 | 7. Point out the improper binding of the floor reinforcement? And write out the correct way. Write the plate, the secondary beam and the main beam intersection, the placement of the steel bar.
CBQ-008 | 8、新建住宅工程，建筑面积12000m2,地下一层，地上十一层，混合结构。 进场前，按质量管理手册要求，针对工程质量问题分类制定了专项防治方案，在工程质量缺陷防治方案中，因严重缺陷对结构构件的使用功能等方面有决定性影响，为此提出具体控制措施。 项目部对二层一单向板验收楼板钢筋绑扎检查时发现：上下层的钢筋网钢筋交叉点均进行了相隔交错扎牢,所有绑扎点的钢丝扣方向一致。对此提出整改要求。 施工员在砌筑工程施工技术交底中要求，先砌筑墙体、再砌筑砖垛，砖垛每隔2皮与砖墙搭砌，砖柱选用至少1/2砖长砌筑。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长，并不得采用包心砌法。 项目部工程测量专项方案包括：采用国家现行的平面坐标系统及高程标准和时间基准，从地下室砌筑完成后开始到正常施工完成期间，按计划定期对工程进行沉降观测。 | 8. New residential project, construction area of 12000m2, one floor underground, 11 floors above the ground, mixed structure. Before entering the site, according to the requirements of the quality management manual, a special prevention and control plan has been formulated for the classification of engineering quality problems. In the prevention and control plan of engineering quality defects, specific control measures are proposed because serious defects have a decisive impact on the use function of structural members. When the project department checked the binding of steel bars on the two-story one-way plate acceptance floor, it was found that the crossing points of steel mesh bars on the upper and lower layers were separated and staggered, and the direction of the wire buckle at all binding points was the same. Put forward rectification requirements for this. In the disclosure of the construction technology of the masonry project, the construction worker requires that the wall be laid first and then the brick stack. The brick stack is built with the brick wall every 2 skins, and the brick column is constructed with at least 1/2 brick length. Brick column masonry should ensure that the upper and lower skin vertical ash joints on the outer surface of the brick column staggered 1/4 brick length, and shall not use the core building method. The project department's special project survey plan includes: using the current national plane coordinate system and elevation standard and time base, from the completion of basement masonry to the completion of normal construction period, the settlement observation of the project is carried out regularly as planned. | 8、指出砌筑工程施工技术交底中的不妥之处?并写出正确做法。 | 8. Point out the improper place in the disclosure of construction technology of masonry engineering. And write out the correct way.
CBQ-009 | 9、某办公楼工程，地下二层，地上十六层，建筑面积 45000m2，标准间面积为200m2。 施工单位中标后进场施工。 项目部针对现浇混凝土易发生模板系统整体坍塌等安全事故的类型特点，明确现浇混凝土工程安全控制包括模板支撑系统设计、混凝土浇筑用电安全等多项内容，制定了混凝土浇筑施工安全技术措施。 项目部依据项目施工条件等因素，按照机械设备的适应性、高效性等原则，通过市场租赁选择了2台塔吊供现场使用。 公司安全管理部门对项目现场厕所和浴室进行检查时看到：项目在生活区设置有水冲式厕所，现场设有移动式厕所：生活区浴室设有淋浴喷头等设施。 在对现场临时用水管理检查时发现：水管直接埋地穿过临时道路；道路两侧排水沟纵向坡度 0.1%；消火栓最大间距 150m；DN100主供水管实测水流速度 1.5m/s，达不到设计流速 2.0m/s，满足不了设计总用水量 Q＝13.70L/s 的要求，建议更换主供水管。 | 9. An office building project, two underground floors, sixteen above-ground floors, construction area of 45000m2, standard room area of 200m2. The construction unit enters the building after winning the bid. In view of the type characteristics of cast-in-place concrete prone to the overall collapse of formwork system and other safety accidents, the project department clearly defines the safety control of cast-in-place concrete engineering, including formwork support system design, concrete pouring electricity safety and other contents, and formulates concrete pouring construction safety technical measures. According to the project construction conditions and other factors, in accordance with the principles of adaptability and efficiency of mechanical equipment, the project department selected 2 tower cranes for site use through market leasing. When the safety management department of the company inspected the toilets and bathrooms on the project site, it was found that: the project has a flushing toilet in the living area, and a mobile toilet on the site. The bathroom in the living area is equipped with a shower head and other facilities. During the inspection of temporary water management on site, it was found that: the water pipe was directly buried through the temporary road; The longitudinal slope of drainage ditches on both sides of the road is 0.1%; The maximum distance between fire hydrants is 150m; The measured water flow velocity of DN100 main water supply pipe is 1.5m/s, which can not reach the design flow velocity of 2.0m/s, and can not meet the requirements of the design total water consumption Q = 13.70L/s, it is recommended to replace the main water supply pipe. | 9、现浇混凝土工程易发生的安全事故类型还有哪些？现浇混凝土工程安全控制的主要内容还有哪些？ | 9. What other types of safety accidents are prone to occur in cast-in-place concrete projects? What are the main contents of safety control of cast-in-place concrete engineering?
CBQ-010 | 10、某办公楼工程，地下二层，地上十六层，建筑面积 45000m2，标准间面积为200m2。 施工单位中标后进场施工。 项目部针对现浇混凝土易发生模板系统整体坍塌等安全事故的类型特点，明确现浇混凝土工程安全控制包括模板支撑系统设计、混凝土浇筑用电安全等多项内容，制定了混凝土浇筑施工安全技术措施。 项目部依据项目施工条件等因素，按照机械设备的适应性、高效性等原则，通过市场租赁选择了2台塔吊供现场使用。 公司安全管理部门对项目现场厕所和浴室进行检查时看到：项目在生活区设置有水冲式厕所，现场设有移动式厕所：生活区浴室设有淋浴喷头等设施。 在对现场临时用水管理检查时发现：水管直接埋地穿过临时道路；道路两侧排水沟纵向坡度 0.1%；消火栓最大间距 150m；DN100主供水管实测水流速度 1.5m/s，达不到设计流速 2.0m/s，满足不了设计总用水量 Q＝13.70L/s 的要求，建议更换主供水管。 | 10. An office building project, two underground floors, sixteen above-ground floors, construction area of 45000m2, standard room area of 200m2. The construction unit enters the building after winning the bid. In view of the type characteristics of cast-in-place concrete prone to the overall collapse of formwork system and other safety accidents, the project department clearly defines the safety control of cast-in-place concrete engineering, including formwork support system design, concrete pouring electricity safety and other contents, and formulates concrete pouring construction safety technical measures. According to the project construction conditions and other factors, in accordance with the principles of adaptability and efficiency of mechanical equipment, the project department selected 2 tower cranes for site use through market leasing. When the safety management department of the company inspected the toilets and bathrooms on the project site, it was found that: the project has a flushing toilet in the living area, and a mobile toilet on the site. The bathroom in the living area is equipped with a shower head and other facilities. During the inspection of temporary water management on site, it was found that: the water pipe was directly buried through the temporary road; The longitudinal slope of drainage ditches on both sides of the road is 0.1%; The maximum distance between fire hydrants is 150m; The measured water flow velocity of DN100 main water supply pipe is 1.5m/s, which can not reach the design flow velocity of 2.0m/s, and can not meet the requirements of the design total water consumption Q = 13.70L/s, it is recommended to replace the main water supply pipe. | 10、项目在现场厕所、浴室的设施和管理方面还应做到哪些要求？ | 10. What other requirements should be achieved in the facilities and management of on-site toilets and bathrooms?
CBQ-011 | 11、某施工企业参加一建设项目投标，施工企业根据招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要、与建设项目相关的标准、规范等技术资料编制了投标文件。 又在工程合同签订前，企业合约部召集本企业的工程、技术、劳务、资金、财务等部门评审，确认了合同与招标、投标文件包含的合同内容、计价方式、工期等一致性。 项目部按计划招标选择劳务作业分包单位，对申请参加投标的劳务分包单位进行资格预审，审核包括劳务分包单位的企业性质、劳动力资源情况等。 施工中，建设单位对某特殊涂料使用范围提出了设计变更，经三方核实，已标价工程量清单中该涂料项目综合单价由35.68元/m3调整为30.68元/m3，工程量由165m3调整为236m3。 施工中，项目部及时提出了以下索赔事项： ①因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天，为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元。 ②因建设单位延迟30天支付进度款1000万元，项目部按约定利率索赔利息4.9万元。 ③项目部办公室发生2次位置变动索赔重建费用6万元。 工程竣工后，承包商按合同约定及时办理了工程结算书，合同价款调整包括了误期赔偿、暂列金额、暂估价、工程量偏差、物价变化、施工索赔、发承包双方约定的其他调整事项。 | 11. A construction enterprise participated in the bidding of a construction project, and the construction enterprise prepared the bidding document according to the bidding document, the bill of quantities and its supplementary notice, the minutes of questions and answers, the standards and specifications related to the construction project and other technical data. Before the signing of the project contract, the contract department of the enterprise convenes the engineering, technology, labor, capital, finance and other departments of the enterprise to review and confirm the consistency of the contract with the contract contents, pricing methods, and time limit contained in the bidding and bidding documents. The project department selects the labor subcontracting units according to the bidding plan, and prequalifies the labor subcontracting units that apply to participate in the bidding, including the review of the nature of the labor subcontracting units and the situation of labor resources. During the construction, the construction unit proposed a design change to the scope of use of a special paint. After verification by the three parties, the comprehensive unit price of the paint project in the list of priced quantities was adjusted from 35.68 yuan /m3 to 30.68 yuan /m3, and the quantity of the project was adjusted from 165m3 to 236m3. During the construction, the project department put forward the following claims in time: ① Because the construction unit did not deliver the design drawings in time, the project department stopped work for 9 days, for this reason, the project department claimed the construction period for 9 days, the salary and bonus of the site management staff were 160,000 yuan, and the compensation for the site workers was 90,000 yuan. ② Because the construction unit delayed the payment of 10 million yuan for the progress for 30 days, the project department claimed 49,000 yuan of interest at the agreed interest rate. ③ The office of the project department suffered two location changes, claiming 60,000 yuan for reconstruction costs. After the completion of the project, the contractor handled the project settlement statement in time according to the contract agreement. The adjustment of the contract price includes compensation for delay, provisional amount, provisional valuation, quantity deviation, price changes, construction claims, and other adjustment matters agreed upon by the contracting parties. | 11、工程量清单计价的特点?报价编制依据还有哪些? | 11. What are the characteristics of bill of Quantities pricing? What else is the basis of quotation compilation?
CBQ-012 | 12、某施工企业参加一建设项目投标，施工企业根据招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要、与建设项目相关的标准、规范等技术资料编制了投标文件。 又在工程合同签订前，企业合约部召集本企业的工程、技术、劳务、资金、财务等部门评审，确认了合同与招标、投标文件包含的合同内容、计价方式、工期等一致性。 项目部按计划招标选择劳务作业分包单位，对申请参加投标的劳务分包单位进行资格预审，审核包括劳务分包单位的企业性质、劳动力资源情况等。 施工中，建设单位对某特殊涂料使用范围提出了设计变更，经三方核实，已标价工程量清单中该涂料项目综合单价由35.68元/m3调整为30.68元/m3，工程量由165m3调整为236m3。 施工中，项目部及时提出了以下索赔事项： ①因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天，为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元。 ②因建设单位延迟30天支付进度款1000万元，项目部按约定利率索赔利息4.9万元。 ③项目部办公室发生2次位置变动索赔重建费用6万元。 工程竣工后，承包商按合同约定及时办理了工程结算书，合同价款调整包括了误期赔偿、暂列金额、暂估价、工程量偏差、物价变化、施工索赔、发承包双方约定的其他调整事项。 | 12. A construction enterprise participated in the bidding of a construction project, and the construction enterprise prepared the bidding document according to the bidding document, the bill of quantities and its supplementary notice, the minutes of questions and answers, the standards and specifications related to the construction project and other technical data. Before the signing of the project contract, the contract department of the enterprise convenes the engineering, technology, labor, capital, finance and other departments of the enterprise to review and confirm the consistency of the contract with the contract contents, pricing methods, and time limit contained in the bidding and bidding documents. The project department selects the labor subcontracting units according to the bidding plan, and prequalifies the labor subcontracting units that apply to participate in the bidding, including the review of the nature of the labor subcontracting units and the situation of labor resources. During the construction, the construction unit proposed a design change to the scope of use of a special paint. After verification by the three parties, the comprehensive unit price of the paint project in the list of priced quantities was adjusted from 35.68 yuan /m3 to 30.68 yuan /m3, and the quantity of the project was adjusted from 165m3 to 236m3. During the construction, the project department put forward the following claims in time: ① Because the construction unit did not deliver the design drawings in time, the project department stopped work for 9 days, for this reason, the project department claimed the construction period for 9 days, the salary and bonus of the site management staff were 160,000 yuan, and the compensation for the site workers was 90,000 yuan. ② Because the construction unit delayed the payment of 10 million yuan for the progress for 30 days, the project department claimed 49,000 yuan of interest at the agreed interest rate. ③ The office of the project department suffered two location changes, claiming 60,000 yuan for reconstruction costs. After the completion of the project, the contractor handled the project settlement statement in time according to the contract agreement. The adjustment of the contract price includes compensation for delay, provisional amount, provisional valuation, quantity deviation, price changes, construction claims, and other adjustment matters agreed upon by the contracting parties. | 12、分别判断索赔事项是否成立,并说明理由。 | 12. Determine whether the claim is established respectively and state the reasons.
CBQ-013 | 13、建设单位发布某新建工程招标文件， 部分条款有：发包范围为土建、水电、通风空调、消防、装饰等工程， 实行施工总承包管理；投标限额为65000.00万元，暂列金额为1500.00万元；工程款按月度完成工作量的80%支付；质量保修金为5%，履约保证金为15%；钢材指定采购本市钢厂的产品；消防及通风空调专项工程合同金额1200.00万元，由建设单位指定发包，总承包服务费3.00%。 投标单位对部分条款提出了异议。 经公开招标，某施工总承包单位中标，签订了施工总承包合同。合同价部分费用有：分部分项工程费48000.00万元，措施项目费为分部分项工程费的15%，规费费率为2.20%，增值税税率为9.00%。 施工总承包单位签订物资采购合同，购买800×800mm的地砖3900块，合同标的规定了地砖的名称、等级、技术标准等内容。地砖由A、B、C三地供应。 | 13. The construction unit issues the bidding document for a new construction project, and some of the terms are as follows: the scope of the contract is civil engineering, hydropower, ventilation and air conditioning, fire fighting, decoration and other projects, and the general contract management shall be implemented; The bidding limit is 650.00 million yuan, and the provisional amount is 1500.00 million yuan; The project payment shall be 80% of the monthly completed work amount; 5. The warranty fee is 5 percent and the performance bond is 15 percent; Steel designated to purchase the city's steel products; The contract value of the special project of fire protection and ventilation and air conditioning is 12.00 million yuan, and the contract is designated by the construction unit. The total contract service fee is 3.00%. 10. The bidder has raised objections to some terms. After public bidding, a general contractor won the bid and signed the general contract for construction. Part of the contract price includes: division project fee of 4800.00 million yuan, measure project fee of 15% of division project fee, fee rate of 2.20%, value-added tax rate of 9.00%. The general contractor of construction signed the material purchase contract to purchase 3,900 800×800mm floor tiles. The object of the contract specifies the name, grade and technical standard of the floor tiles. The floor tiles are supplied by A, B and C. | 13、指出招标文件中的不妥之处，分别说明理由。 | 13. Point out the inadequacies in the bidding documents and explain the reasons respectively.
CBQ-014 | 14、建设单位发布某新建工程招标文件， 部分条款有：发包范围为土建、水电、通风空调、消防、装饰等工程， 实行施工总承包管理；投标限额为65000.00万元，暂列金额为1500.00万元；工程款按月度完成工作量的80%支付；质量保修金为5%，履约保证金为15%；钢材指定采购本市钢厂的产品；消防及通风空调专项工程合同金额1200.00万元，由建设单位指定发包，总承包服务费3.00%。 投标单位对部分条款提出了异议。 经公开招标，某施工总承包单位中标，签订了施工总承包合同。合同价部分费用有：分部分项工程费48000.00万元，措施项目费为分部分项工程费的15%，规费费率为2.20%，增值税税率为9.00%。 施工总承包单位签订物资采购合同，购买800×800mm的地砖3900块，合同标的规定了地砖的名称、等级、技术标准等内容。地砖由A、B、C三地供应。 | 14. The construction unit issues the bidding document for a new construction project, and some of the terms are as follows: the scope of the contract is civil engineering, hydropower, ventilation and air conditioning, fire fighting, decoration and other projects, and the general contract management shall be implemented; The bidding limit is 650.00 million yuan, and the provisional amount is 1500.00 million yuan; The project payment shall be 80% of the monthly completed work amount; 5. The warranty fee is 5 percent and the performance bond is 15 percent; Steel designated to purchase the city's steel products; The contract value of the special project of fire protection and ventilation and air conditioning is 12.00 million yuan, and the contract is designated by the construction unit. The total contract service fee is 3.00%. 10. The bidder has raised objections to some terms. After public bidding, a general contractor won the bid and signed the general contract for construction. Part of the contract price includes: division project fee of 4800.00 million yuan, measure project fee of 15% of division project fee, fee rate of 2.20%, value-added tax rate of 9.00%. The general contractor of construction signed the material purchase contract to purchase 3,900 800×800mm floor tiles. The object of the contract specifies the name, grade and technical standard of the floor tiles. The floor tiles are supplied by A, B and C. | 14、建筑工人满足什么条件才能进入施工现场工作?除建筑工人外，还有哪些单位人员进入施工现场应纳入实名制管理? | 14. What conditions can a construction worker meet to work on a construction site? In addition to construction workers, which units of personnel entering the construction site should be included in the real-name system management?
CBQ-015 | 15、某新建医院工程，地下2层，地上8~16层，总建筑面积11.8万m2。基坑深度9.8m，沉管灌注桩基础，钢筋混凝土结构。 施工单位在桩基础专项施工方案中，根据工程所在地含水量较小的土质特点，确定沉管灌注桩选用单打法成桩工艺，其成桩过程包括桩机就位、锤击（振动）沉管、上料等工作内容。 基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标；明确了温控监测点布置方式，要求沿底板厚度方向测温点间距不大于500mm。 施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准的情况下，进行了部分模板拆除；拆模后，发现梁底表面出现了夹渣、麻面等质量缺陷。监理工程师要求进行整改。装饰工程施工前，项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求，安排工长向班组长进行了图纸、施工方法和质量标准交底；施工中，认真执行包括工序交接检查等内容的“三检制”，做好质量管理工作。 | 15. A new hospital project has 2 underground floors and 8~16 above-ground floors, with a total construction area of 118,000 m2. The depth of foundation pit is 9.8m, the foundation of immersed pipe cast-in-place pile, reinforced concrete structure. In the special construction plan of pile foundation, according to the soil characteristics of the project location with small water content, the construction unit determines the single method of pile formation. The process of pile formation includes the installation of pile machine, hammer (vibration) sinking pipe, loading and other work contents. A number of temperature control indexes, including environmental temperature, temperature difference between the surface of the base plate and the atmosphere, are determined in the mass concrete pouring scheme of the foundation floor; The layout of temperature control monitoring points is defined, and the distance between temperature measurement points along the thickness direction of the bottom plate is required to be no more than 500mm. Under the condition that the strength of the beam and slab concrete on the first floor is not up to the standard of mold removal, part of the template is removed by the construction team; After the mold removal, it was found that there were quality defects such as slag inclusion and pocked surface on the bottom surface of the beam. The supervising engineer requested rectification. Before the construction of the decoration project, the project department arranged the foreman to disclose the drawings, construction methods and quality standards to the team leader in accordance with the construction preparation requirements of the drawing "three disclosure"; During construction, conscientiously implement the "three inspection system" including process handover inspection and other contents to do a good job in quality management. | 15、沉管灌注桩施工除单打法外，还有哪些方法？成桩过程还有哪些内容？ | 15. In addition to the single method, what are the other methods for the construction of immersed pipe cast-in-place pile? What are the other contents of pile forming process?
CBQ-016 | 16、某新建医院工程，地下2层，地上8~16层，总建筑面积11.8万m2。基坑深度9.8m，沉管灌注桩基础，钢筋混凝土结构。 施工单位在桩基础专项施工方案中，根据工程所在地含水量较小的土质特点，确定沉管灌注桩选用单打法成桩工艺，其成桩过程包括桩机就位、锤击（振动）沉管、上料等工作内容。 基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标；明确了温控监测点布置方式，要求沿底板厚度方向测温点间距不大于500mm。 施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准的情况下，进行了部分模板拆除；拆模后，发现梁底表面出现了夹渣、麻面等质量缺陷。监理工程师要求进行整改。装饰工程施工前，项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求，安排工长向班组长进行了图纸、施工方法和质量标准交底；施工中，认真执行包括工序交接检查等内容的“三检制”，做好质量管理工作。 | 16. A new hospital project has 2 underground floors and 8~16 above-ground floors, with a total construction area of 118,000 m2. The depth of foundation pit is 9.8m, the foundation of immersed pipe cast-in-place pile, reinforced concrete structure. In the special construction plan of pile foundation, according to the soil characteristics of the project location with small water content, the construction unit determines the single method of pile formation. The process of pile formation includes the installation of pile machine, hammer (vibration) sinking pipe, loading and other work contents. A number of temperature control indexes, including environmental temperature, temperature difference between the surface of the base plate and the atmosphere, are determined in the mass concrete pouring scheme of the foundation floor; The layout of temperature control monitoring points is defined, and the distance between temperature measurement points along the thickness direction of the bottom plate is required to be no more than 500mm. Under the condition that the strength of the beam and slab concrete on the first floor is not up to the standard of mold removal, part of the template is removed by the construction team; After the mold removal, it was found that there were quality defects such as slag inclusion and pocked surface on the bottom surface of the beam. The supervising engineer requested rectification. Before the construction of the decoration project, the project department arranged the foreman to disclose the drawings, construction methods and quality standards to the team leader in accordance with the construction preparation requirements of the drawing "three disclosure"; During construction, conscientiously implement the "three inspection system" including process handover inspection and other contents to do a good job in quality management. | 16、大体积混凝土温控指标还有哪些？ | 16. What are the other temperature control indexes of mass concrete?
CBQ-017 | 17、某酒店工程，建筑面积2.5万m2，地下1层，地上12层。其中标准层10层，每层标准客房18间，35 m2/间；裙房设宴会厅1200m2，层高9m。施工单位中标后开始组织施工。 施工单位企业安全管理部门对项目贯彻企业安全生产管理制度情况进行了检查，检查内容有：安全生产教育培训、安全生产技术管理、分包方安全生产管理、安全生产检查和改进等。 宴会厅施工“满堂脚手架”搭设完成自检后，监理工程师按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59要求的保证项目和一般项目对其进行了检查，检查项目包括：施工方案、架体稳定、杆件锁件、脚手板、构配件材质以及荷载。宴会厅顶板混凝土浇筑前，施工技术人员向作业班组进行了安全专项方案交底，针对混凝土浇筑过程中，可能出现的包括浇筑方案不当使支架受力不均衡，产生集中荷载、偏心荷载等多种安全隐患形式，提出了预防措施。 | 17. A hotel project, construction area of 25,000 square meters, 1 underground floor, 12 floors above ground. Among them, there are 10 standard floors, 18 standard rooms on each floor, 35 m2/ room; The skirt room has a banquet hall of 1200m2 with a height of 9m. The construction unit shall organize the construction after winning the bid. The enterprise safety management department of the construction unit inspected the implementation of the enterprise safety production management system of the project, including: safety production education and training, safety production technology management, subcontractor safety production management, safety production inspection and improvement. After the completion of the self-inspection of the "full hall scaffold" construction in the banquet hall, the supervision engineer inspected it according to the guarantee items and general items required by the "Building Construction Safety Inspection Standard" JGJ59. The inspection items include: construction scheme, frame stability, bar lock, foot and hand plate, structure and accessories material and load. Before the concrete pouring of the banquet hall roof, the construction technicians disclosed the special safety plan to the operation team. In view of the concrete pouring process, there may be a variety of safety hazards, including improper pouring plan to make the support unbalanced, concentrated load, eccentric load and so on, and put forward preventive measures. | 17、写出满堂脚手架检查内容中的空缺项，分别写出属于保证项目和一般项目的检查内容。 | 17. Write the empty items in the inspection content of the scaffolding, respectively write the inspection content of the guarantee project and the general project.
CBQ-018 | 18、某酒店工程，建筑面积2.5万m2，地下1层，地上12层。其中标准层10层，每层标准客房18间，35 m2/间；裙房设宴会厅1200m2，层高9m。施工单位中标后开始组织施工。 施工单位企业安全管理部门对项目贯彻企业安全生产管理制度情况进行了检查，检查内容有：安全生产教育培训、安全生产技术管理、分包方安全生产管理、安全生产检查和改进等。 宴会厅施工“满堂脚手架”搭设完成自检后，监理工程师按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59要求的保证项目和一般项目对其进行了检查，检查项目包括：施工方案、架体稳定、杆件锁件、脚手板、构配件材质以及荷载。宴会厅顶板混凝土浇筑前，施工技术人员向作业班组进行了安全专项方案交底，针对混凝土浇筑过程中，可能出现的包括浇筑方案不当使支架受力不均衡，产生集中荷载、偏心荷载等多种安全隐患形式，提出了预防措施。 | 18. A hotel project, construction area of 25,000 square meters, 1 underground floor, 12 floors above ground. Among them, there are 10 standard floors, 18 standard rooms on each floor, 35 m2/ room; The skirt room has a banquet hall of 1200m2 with a height of 9m. The construction unit shall organize the construction after winning the bid. The enterprise safety management department of the construction unit inspected the implementation of the enterprise safety production management system of the project, including: safety production education and training, safety production technology management, subcontractor safety production management, safety production inspection and improvement. After the completion of the self-inspection of the "full hall scaffold" construction in the banquet hall, the supervision engineer inspected it according to the guarantee items and general items required by the "Building Construction Safety Inspection Standard" JGJ59. The inspection items include: construction scheme, frame stability, bar lock, foot and hand plate, structure and accessories material and load. Before the concrete pouring of the banquet hall roof, the construction technicians disclosed the special safety plan to the operation team. In view of the concrete pouring process, there may be a variety of safety hazards, including improper pouring plan to make the support unbalanced, concentrated load, eccentric load and so on, and put forward preventive measures. | 18、混凝土浇筑过程的安全隐患主要表现形式还有哪些? | 18. What are the main manifestations of the safety hazards in the concrete pouring process?
CBQ-019 | 19、某工程项目经理部为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（住建部等12部委2020年12月印发）要求，在项目劳动用工管理中做了以下工作： 要求分包单位与招用的建筑工人签订劳务合同； 总包对农民工工资支付工作负总责，要求分包单位做好农民工工资发放工作； 改善工人生活区居住环境，在集中生活区配套了食堂等必要生活机构设施开展物业化管理。 项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定： 工程采用倒置式屋面，屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离层、结构层和保护层。构造示意图见图1所示； 防水层选用三元乙丙高分子防水卷材； 防水层施工完成后进行雨后观察或淋水、蓄水试验，持续时间应符合规范要求。合格后再进行隔离层施工。 | 19. A project management department in order to implement the "Ministry of Housing and Urban-Rural Development and other departments on accelerating the cultivation of a new era of construction industry workers Guidance" (Ministry of Housing and other 12 ministries issued in December 2020) requirements, in the project labor management to do the following work: The subcontractor is required to sign a labor contract with the hired construction workers; The general contractor shall assume the overall responsibility for the wage payment of migrant workers, and require the subcontractor to do a good job in the wage payment of migrant workers; Improve the living environment of workers' living areas, and set up canteens and other necessary living facilities in centralized living areas to carry out materialistic management. The "Roof engineering construction Plan" prepared by the project management Department stipulates that the project adopts inverted roof, and the roof construction layer includes waterproof layer, thermal insulation layer, leveling layer, slope finding layer, isolation layer, structural layer and protective layer. The schematic diagram of structure is shown in Figure 1; Epdm polymer waterproof coil is selected for waterproof layer; Waterproof layer after the completion of the construction after the rain observation or shower, water storage test, the duration should meet the requirements of the code. The isolation layer shall be constructed after passing the test. | 19、指出项目劳动用工管理工作中不妥之处，并写出正确做法。 | 19. Point out the improper place in the project labor management, and write out the correct approach.
CBQ-020 | 20、某工程项目经理部为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（住建部等12部委2020年12月印发）要求，在项目劳动用工管理中做了以下工作： 要求分包单位与招用的建筑工人签订劳务合同； 总包对农民工工资支付工作负总责，要求分包单位做好农民工工资发放工作； 改善工人生活区居住环境，在集中生活区配套了食堂等必要生活机构设施开展物业化管理。 项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定： 工程采用倒置式屋面，屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离层、结构层和保护层。构造示意图见图1所示； 防水层选用三元乙丙高分子防水卷材； 防水层施工完成后进行雨后观察或淋水、蓄水试验，持续时间应符合规范要求。合格后再进行隔离层施工。 | 20. A project management department in order to implement the "Ministry of Housing and Urban-Rural Development and other departments on accelerating the cultivation of a new era of construction industry workers Guidance" (Ministry of Housing and other 12 ministries issued in December 2020) requirements, in the project labor management to do the following work: The subcontractor is required to sign a labor contract with the hired construction workers; The general contractor shall assume the overall responsibility for the wage payment of migrant workers, and require the subcontractor to do a good job in the wage payment of migrant workers; Improve the living environment of workers' living areas, and set up canteens and other necessary living facilities in centralized living areas to carry out materialistic management. The "Roof engineering construction Plan" prepared by the project management Department stipulates that the project adopts inverted roof, and the roof construction layer includes waterproof layer, thermal insulation layer, leveling layer, slope finding layer, isolation layer, structural layer and protective layer. The schematic diagram of structure is shown in Figure 1; Epdm polymer waterproof coil is selected for waterproof layer; Waterproof layer after the completion of the construction after the rain observation or shower, water storage test, the duration should meet the requirements of the code. The isolation layer shall be constructed after passing the test. | 20、常用屋面隔离层材料有哪些？屋面防水层淋水、蓄水试验持续时间各是多少小时？ | 20. What are the commonly used roofing insulation materials? How many hours are the duration of the roof waterproof layer drenching and water storage test?
CBQ-021 | 21、某施工单位承建一高档住宅楼工程。钢筋混凝土剪力墙结构，地下2层，地上26层，建筑面积36000㎡，施工单位项目部根据该工程特点，编制了“施工期变形测量专项方案"，明确了建筑测量精度等级为一等，规定了两类变形测量基准点设置均不少于4个。首层楼板混凝土出现明显的塑态收缩现象，造成混凝土结构表面收缩裂缝。项目部质量专题会议分析其主要原因是骨料含泥量过大和水泥及掺合料的用量超出规范要求等，要求及时采取防治措施。 二次结构填充墙施工时，为抢工期，项目工程部门安排作业人员将刚生产7天的蒸压加气混凝土砌块用于砌筑作业要求砌体灰缝厚度、饱满度等质量满足要求。后被监理工程师发现，责令停工整改。 项目经理巡查到二层样板间时，地面瓷砖铺设施工人员正按照基层处理、放线、浸砖等工艺流程进行施工。 其检查了施工质量，强调后续工作要严格按照正确施工工艺作业，铺装完成28d后，用专用勾缝剂勾缝，做到清晰、顺直，保证地面整体质量。 | 21. A construction unit undertakes the construction of a high-grade residential building project. Reinforced concrete shear wall structure, 2 underground floors, 26 floors on the ground, construction area of 36000 square meters, construction unit project department according to the characteristics of the project, the preparation of the "construction period deformation measurement special plan", clear the construction measurement accuracy level for the first class, the two types of deformation measurement base point set are not less than 4. The first floor concrete appears obvious plastic shrinkage phenomenon, resulting in shrinkage cracks on the surface of the concrete structure. The quality conference of the project department analyzed the main reason is that the mud content of the aggregate is too large and the amount of cement and admixture exceeds the standard requirements, requiring timely prevention and control measures. During the construction of the secondary structure filling wall, in order to rush the construction period, the project engineering department arranged the operators to use the autoclaved aerated concrete blocks that have just been produced for 7 days to meet the requirements of the masonry ash joint thickness, fullness and other qualities. After being discovered by the supervising engineer, they were ordered to stop work for rectification. When the project manager inspected the second-floor model room, the floor tile laying construction personnel were carrying out construction in accordance with the basic treatment, pay-off, brick dipping and other technological processes. It checked the construction quality, emphasizing that the follow-up work should be in strict accordance with the correct construction process, and after the completion of 28d of paving, the joint should be pointed with special pointing agent to make it clear and straight, and ensure the overall quality of the ground. | 21、除塑态收缩外，还有哪些收缩现象易引起泥凝土表面收缩裂缝？收缩裂缝产生的原因还有哪些？ | 21. In addition to the plastic shrinkage, what shrinkage phenomena are easy to cause the clay surface shrinkage cracks? What are the other causes of shrinkage cracks?
CBQ-022 | 22、某施工单位承建一高档住宅楼工程。钢筋混凝土剪力墙结构，地下2层，地上26层，建筑面积36000㎡，施工单位项目部根据该工程特点，编制了“施工期变形测量专项方案"，明确了建筑测量精度等级为一等，规定了两类变形测量基准点设置均不少于4个。首层楼板混凝土出现明显的塑态收缩现象，造成混凝土结构表面收缩裂缝。项目部质量专题会议分析其主要原因是骨料含泥量过大和水泥及掺合料的用量超出规范要求等，要求及时采取防治措施。 二次结构填充墙施工时，为抢工期，项目工程部门安排作业人员将刚生产7天的蒸压加气混凝土砌块用于砌筑作业要求砌体灰缝厚度、饱满度等质量满足要求。后被监理工程师发现，责令停工整改。 项目经理巡查到二层样板间时，地面瓷砖铺设施工人员正按照基层处理、放线、浸砖等工艺流程进行施工。 其检查了施工质量，强调后续工作要严格按照正确施工工艺作业，铺装完成28d后，用专用勾缝剂勾缝，做到清晰、顺直，保证地面整体质量。 | 22. A construction unit undertakes the construction of a high-grade residential building project. Reinforced concrete shear wall structure, 2 underground floors, 26 floors on the ground, construction area of 36000 square meters, construction unit project department according to the characteristics of the project, the preparation of the "construction period deformation measurement special plan", clear the construction measurement accuracy level for the first class, the two types of deformation measurement base point set are not less than 4. The first floor concrete appears obvious plastic shrinkage phenomenon, resulting in shrinkage cracks on the surface of the concrete structure. The quality conference of the project department analyzed the main reason is that the mud content of the aggregate is too large and the amount of cement and admixture exceeds the standard requirements, requiring timely prevention and control measures. During the construction of the secondary structure filling wall, in order to rush the construction period, the project engineering department arranged the operators to use the autoclaved aerated concrete blocks that have just been produced for 7 days to meet the requirements of the masonry ash joint thickness, fullness and other qualities. After being discovered by the supervising engineer, they were ordered to stop work for rectification. When the project manager inspected the second-floor model room, the floor tile laying construction personnel were carrying out construction in accordance with the basic treatment, pay-off, brick dipping and other technological processes. It checked the construction quality, emphasizing that the follow-up work should be in strict accordance with the correct construction process, and after the completion of 28d of paving, the joint should be pointed with special pointing agent to make it clear and straight, and ensure the overall quality of the ground. | 22、地面瓷砖面层施工工艺内容还有哪些？瓷砖勾缝要求还有哪些？ | 22. What are the construction process contents of the ground tile surface? What are the requirements for tile pointing?
CBQ-023 | 23、某工程项目，地上15-18层，地下2层，钢筋混凝土剪力墙结构，总建筑面积57000㎡，施工单位中标后成立项目经理部组织施工。项目经理部计划施工组织方式采用流水施工，根据劳动力储备和工程结构特点确定流水施工的工艺参数、时间参数和空间参数，如空间参数中的施工段、施工层划分等，合理配置组织和资源。 主体结构完成后，项目部为结构验收做了以下准备工作； 将所有模板拆除并清理干净； 工程技术资料整理、整改完成； 完成了合同图纸和洽商所有内容； 各类管道预埋完成，位置尺寸准确，相应测试完成； 各类整改通知已完成，并形成整改报告。 项目部认为达到了验收条件，向监理单位申请组织结构验收，并决定由项目技术负责人、相关部门经理和工长参加。监理工程师认为存在验收条件不具备、参与验收人员不全等问题，要求完善验收条件。 | 23. A project, the ground 15-18 layers, underground 2 layers, reinforced concrete shear wall structure, a total construction area of 57000 square meters, the construction unit after winning the bid to set up the project management department to organize construction. The project management department plans to use flow construction organization, according to labor reserves and engineering structure characteristics to determine the flow construction process parameters, time parameters and spatial parameters, such as space parameters in the construction section, construction layer division, reasonable allocation of organization and resources. After the completion of the main structure, the project department made the following preparations for the acceptance of the structure; All templates were removed and cleaned; Finishing and rectification of engineering and technical data; Completed the contract drawing and negotiation of all content; All kinds of pipelines have been pre-buried, the position and size are accurate, and the corresponding tests have been completed; All kinds of rectification notices have been completed, and rectification reports have been formed. The project department thinks that the acceptance conditions have been met, and applies to the supervision unit for the acceptance of the organizational structure, and decides that the project technical leader, the manager of the relevant department and the foreman will participate. The supervision engineer believes that there are problems such as lack of acceptance conditions and incomplete personnel participating in acceptance, and requires improvement of acceptance conditions. | 23、工程施工组织方式还有哪些？组织流水施工时，应考虑的工艺参数和时间参数分别包括哪些内容？ | 23. What are the other ways of engineering construction organization? What are the process parameters and time parameters that should be considered when organizing flow construction?
CBQ-024 | 24、某工程项目，地上15-18层，地下2层，钢筋混凝土剪力墙结构，总建筑面积57000㎡，施工单位中标后成立项目经理部组织施工。项目经理部计划施工组织方式采用流水施工，根据劳动力储备和工程结构特点确定流水施工的工艺参数、时间参数和空间参数，如空间参数中的施工段、施工层划分等，合理配置组织和资源。 主体结构完成后，项目部为结构验收做了以下准备工作； 将所有模板拆除并清理干净； 工程技术资料整理、整改完成； 完成了合同图纸和洽商所有内容； 各类管道预埋完成，位置尺寸准确，相应测试完成； 各类整改通知已完成，并形成整改报告。 项目部认为达到了验收条件，向监理单位申请组织结构验收，并决定由项目技术负责人、相关部门经理和工长参加。监理工程师认为存在验收条件不具备、参与验收人员不全等问题，要求完善验收条件。 | 24. A project, the ground 15-18 layers, underground 2 layers, reinforced concrete shear wall structure, a total construction area of 57000 square meters, the construction unit after winning the bid to set up the project management department to organize construction. The project management department plans to use flow construction organization, according to labor reserves and engineering structure characteristics to determine the flow construction process parameters, time parameters and spatial parameters, such as space parameters in the construction section, construction layer division, reasonable allocation of organization and resources. After the completion of the main structure, the project department made the following preparations for the acceptance of the structure; All templates were removed and cleaned; Finishing and rectification of engineering and technical data; Completed the contract drawing and negotiation of all content; All kinds of pipelines have been pre-buried, the position and size are accurate, and the corresponding tests have been completed; All kinds of rectification notices have been completed, and rectification reports have been formed. The project department thinks that the acceptance conditions have been met, and applies to the supervision unit for the acceptance of the organizational structure, and decides that the project technical leader, the manager of the relevant department and the foreman will participate. The supervision engineer believes that there are problems such as lack of acceptance conditions and incomplete personnel participating in acceptance, and requires improvement of acceptance conditions. | 24、主体结构验收工程实体还应具备哪些条件？施工单位应参与结构验收的人员还有哪些？ | 24. What conditions should the main structure acceptance engineering entity have? What other personnel should the construction unit participate in the structure acceptance?
CBQ-025 | 25、某新建住宅楼工程，建筑面积25000㎡，装配式钢筋混凝土结构。建设单位编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式，承包范围为土建、电气等全部工程内容，质量标准为合格，开工前业主向承包商支付合同工程造价的25%作为预付备料款；保修金为总价的3%。 经公开招投标，某施工总承包单位以12500万元中标。其中：工地总成本9200万元，公司管理费按10%计，利润按5%计，暂列金额1000万元。主要材料及构配件金额占合同额70%。双方签订了工程施工总承包合同。 项目经理部按照包括统一管理、资金集中等内容的资金管理原则，编制年、季、月度资金收支计划，认真做好项目资金管理工作。施工单位按照建设单位要求，通过专家论证，采用了一种新型预制钢筋混凝土剪力墙结构体系，致使实际工地总成本增加到9500万元。施工单位在工程结算时，对增加费用进行了索赔。 项目经理部按照优先选择单位工程量使用成本费用（包括可变费用和固定费用，如大修理费、小修理费等）较低的原则，施工塔吊供应渠道选择企业自有设备调配。 项目检验试验由建设单位委托具有资质的检测机构负责，施工单位支付了相关费用，并向建设单位提出以下索赔事项： 现场自建试验室费用超预算费用3.5万； 新型钢筋混凝土预制剪力墙结构验证试验费25万元； 新型钢筋混凝土剪力墙预制构件抽样检测费用12万元； 预制钢筋混凝土剪力墙板破坏性试验费用8万元； 施工企业采购的钢筋连接套筒抽检不合格而增加的检测费用1.5万元。 | 25. A new residential building project, construction area of 25,000 square meters, prefabricated reinforced concrete structure. The construction unit has prepared the bidding project quantity list and other bidding documents, some of which are as follows: the project carries out the construction general contracting mode, the scope of contracting is civil, electrical and other all engineering content, the quality standard is qualified, the owner pays 25% of the contract project cost to the contractor before the start as the prepayment for materials; The warranty fee is 3% of the total price. After public bidding, a construction contractor won the bid with 125 million yuan. Among them: the total cost of the site is 92 million yuan, the company's management fee is calculated by 10%, the profit is calculated by 5%, and the provisional amount is 10 million yuan. The main materials and construction parts account for 70% of the contract amount. The two parties signed the general contract for the construction of the project. The project management department shall, in accordance with the principles of fund management including unified management and centralization of funds, formulate annual, quarterly and monthly fund revenue and expenditure plans, and conscientiously manage the project fund. According to the requirements of the construction unit, the construction unit adopted a new type of precast reinforced concrete shear wall structure system through expert demonstration, resulting in the actual total site cost increased to 95 million yuan. At the time of project settlement, the construction unit made a claim for the increased cost. Project management Department in accordance with the principle of giving priority to the use of cost costs per unit of project volume (including variable costs and fixed costs, such as large repair costs, small repair costs, etc.) lower, construction tower crane supply channels choose enterprise own equipment deployment. The project inspection and test is entrusted by the construction unit with a qualified testing institution to be responsible for the construction unit to pay the relevant costs, and to the construction unit to lodge the following claims: the on-site self-built laboratory cost exceeds the budget cost of 35,000; The new reinforced concrete prefabricated shear wall structure verification test fee of 250,000 yuan; The sampling and testing cost of new reinforced concrete shear wall precast members is 120,000 yuan; The destructive test cost of precast reinforced concrete shear wall panel is 80,000 yuan; The increased testing cost of 15,000 yuan due to the unqualified sampling of the steel bar connection sleeve purchased by the construction enterprise. | 25、施工总承包通常还包括哪些工程内容？（如土建、电气） | 25. What other engineering contents are usually included in the general construction contract? (e.g. civil engineering, electrical)
CBQ-026 | 26、某新建住宅楼工程，建筑面积25000㎡，装配式钢筋混凝土结构。建设单位编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式，承包范围为土建、电气等全部工程内容，质量标准为合格，开工前业主向承包商支付合同工程造价的25%作为预付备料款；保修金为总价的3%。 经公开招投标，某施工总承包单位以12500万元中标。其中：工地总成本9200万元，公司管理费按10%计，利润按5%计，暂列金额1000万元。主要材料及构配件金额占合同额70%。双方签订了工程施工总承包合同。 项目经理部按照包括统一管理、资金集中等内容的资金管理原则，编制年、季、月度资金收支计划，认真做好项目资金管理工作。施工单位按照建设单位要求，通过专家论证，采用了一种新型预制钢筋混凝土剪力墙结构体系，致使实际工地总成本增加到9500万元。施工单位在工程结算时，对增加费用进行了索赔。 项目经理部按照优先选择单位工程量使用成本费用（包括可变费用和固定费用，如大修理费、小修理费等）较低的原则，施工塔吊供应渠道选择企业自有设备调配。 项目检验试验由建设单位委托具有资质的检测机构负责，施工单位支付了相关费用，并向建设单位提出以下索赔事项： 现场自建试验室费用超预算费用3.5万； 新型钢筋混凝土预制剪力墙结构验证试验费25万元； 新型钢筋混凝土剪力墙预制构件抽样检测费用12万元； 预制钢筋混凝土剪力墙板破坏性试验费用8万元； 施工企业采购的钢筋连接套筒抽检不合格而增加的检测费用1.5万元。 | 26. A new residential building project, construction area of 25,000 square meters, prefabricated reinforced concrete structure. The construction unit has prepared the bidding project quantity list and other bidding documents, some of which are as follows: the project carries out the construction general contracting mode, the scope of contracting is civil, electrical and other all engineering content, the quality standard is qualified, the owner pays 25% of the contract project cost to the contractor before the start as the prepayment for materials; The warranty fee is 3% of the total price. After public bidding, a construction contractor won the bid with 125 million yuan. Among them: the total cost of the site is 92 million yuan, the company's management fee is calculated by 10%, the profit is calculated by 5%, and the provisional amount is 10 million yuan. The main materials and construction parts account for 70% of the contract amount. The two parties signed the general contract for the construction of the project. The project management department shall, in accordance with the principles of fund management including unified management and centralization of funds, formulate annual, quarterly and monthly fund revenue and expenditure plans, and conscientiously manage the project fund. According to the requirements of the construction unit, the construction unit adopted a new type of precast reinforced concrete shear wall structure system through expert demonstration, resulting in the actual total site cost increased to 95 million yuan. At the time of project settlement, the construction unit made a claim for the increased cost. Project management Department in accordance with the principle of giving priority to the use of cost costs per unit of project volume (including variable costs and fixed costs, such as large repair costs, small repair costs, etc.) lower, construction tower crane supply channels choose enterprise own equipment deployment. The project inspection and test is entrusted by the construction unit with a qualified testing institution to be responsible for the construction unit to pay the relevant costs, and to the construction unit to lodge the following claims: the on-site self-built laboratory cost exceeds the budget cost of 35,000; The new reinforced concrete prefabricated shear wall structure verification test fee of 250,000 yuan; The sampling and testing cost of new reinforced concrete shear wall precast members is 120,000 yuan; The destructive test cost of precast reinforced concrete shear wall panel is 80,000 yuan; The increased testing cost of 15,000 yuan due to the unqualified sampling of the steel bar connection sleeve purchased by the construction enterprise. | 26、分别判断检测试验索赔事项的各项费用是否成立？（如1万元成立） | 26. Determine whether the costs of the test claim items are established respectively? (if 10,000 yuan is established)
CBQ-027 | 27、某住宅工程由7栋单体组成，地下2层，地上10-13层，总建筑面积11.5万㎡。施工总承包单位中标后成立项目经理部组织施工。 项目总工程师编制了《临时用电组织设计》，其内容包括：总配电箱设在用电设备相对集中的区域；电缆直接埋地敷设穿过临建设施时应设置警示标识进行保护；临时用电施工完成后，由编制和使用单位共同验收合格后方可使用；各类用电人员经考试合格后持证上岗工作；发现用电安全隐患，经电工排除后继续使用；维修临时用电设备由电工独立完成；临时用电定期检查按分部、分项工程进行。《临时用电组织设计》报企业技术部批准后，上报监理单位。监理工程师认为《临时用电组织设计》存在不妥之处，要求修改完善后再报。项目经理部结合各级政府新冠肺炎疫情防控工作政策，制定了《绿色施工专项方案》。监理工程师审查时指出不妥之处： 生产经理是绿色施工组织实施第一责任人； 施工工地内的生活区实施封闭管理； 实行每日核酸检测； 现场生活区采取灭鼠、灭蚊、灭蝇等措施，不定期投放和喷洒灭虫、消毒药物。 同时要求补充发现施工人员患有法定传染病时，施工单位采取的应对措施。 | 27. A residential project consists of 7 monomer, underground 2 layers, ground 10-13 layers, a total construction area of 115,000 square meters. After winning the bid, the general contractor will set up the project management department to organize the construction. The chief engineer of the project prepared the Temporary Power Consumption Organization Design, which includes: the main distribution box is located in the area where the power equipment is relatively concentrated; When the cable is directly buried and laid through the temporary construction facilities, warning signs should be set for protection; After the construction of temporary electricity use is completed, it can be used only after the preparation and use units have passed the acceptance check; After passing the examination, all kinds of power users shall hold the certificate to work; Found the hidden danger of electricity safety, after the electrician ruled out continue to use; Maintenance of temporary electrical equipment shall be completed independently by electricians; Periodic inspection of temporary power consumption shall be carried out by branch and item projects. Temporary power Usage Organization Design shall be submitted to the technical Department of the enterprise for approval and shall be submitted to the supervision unit. The supervising engineer thinks that there is some inadequateness in the Organization Design of Temporary Electricity Use, and requests to revise and improve it before submitting it. The project Management Department formulated the "Special Plan for Green Construction" based on the policies of governments at all levels for the prevention and control of the novel coronavirus epidemic. The supervision engineer pointed out the inadequacies in the review: the production manager is the first person responsible for organizing the implementation of green construction; The living area in the construction site shall be closed; Daily nucleic acid testing; Rodent, mosquito and fly control measures shall be taken in on-site living areas, and insecticidal and disinfection drugs shall be injected and sprayed from time to time. At the same time, it is required to supplement the countermeasures taken by the construction unit when the construction personnel is found to be suffering from statutory infectious diseases. | 27、写出《临时用电组织设计》内容与管理中不妥之处的正确做法。 | 27. Write out the correct way of the improper content and management of "Temporary electricity organization Design".
CBQ-028 | 28、某住宅工程由7栋单体组成，地下2层，地上10-13层，总建筑面积11.5万㎡。施工总承包单位中标后成立项目经理部组织施工。 项目总工程师编制了《临时用电组织设计》，其内容包括：总配电箱设在用电设备相对集中的区域；电缆直接埋地敷设穿过临建设施时应设置警示标识进行保护；临时用电施工完成后，由编制和使用单位共同验收合格后方可使用；各类用电人员经考试合格后持证上岗工作；发现用电安全隐患，经电工排除后继续使用；维修临时用电设备由电工独立完成；临时用电定期检查按分部、分项工程进行。《临时用电组织设计》报企业技术部批准后，上报监理单位。监理工程师认为《临时用电组织设计》存在不妥之处，要求修改完善后再报。项目经理部结合各级政府新冠肺炎疫情防控工作政策，制定了《绿色施工专项方案》。监理工程师审查时指出不妥之处： 生产经理是绿色施工组织实施第一责任人； 施工工地内的生活区实施封闭管理； 实行每日核酸检测； 现场生活区采取灭鼠、灭蚊、灭蝇等措施，不定期投放和喷洒灭虫、消毒药物。 同时要求补充发现施工人员患有法定传染病时，施工单位采取的应对措施。 | 28. A residential project consists of 7 monomer, underground 2 layers, ground 10-13 layers, a total construction area of 115,000 square meters. After winning the bid, the general contractor will set up the project management department to organize the construction. The chief engineer of the project prepared the Temporary Power Consumption Organization Design, which includes: the main distribution box is located in the area where the power equipment is relatively concentrated; When the cable is directly buried and laid through the temporary construction facilities, warning signs should be set for protection; After the construction of temporary electricity use is completed, it can be used only after the preparation and use units have passed the acceptance check; After passing the examination, all kinds of power users shall hold the certificate to work; Found the hidden danger of electricity safety, after the electrician ruled out continue to use; Maintenance of temporary electrical equipment shall be completed independently by electricians; Periodic inspection of temporary power consumption shall be carried out by branch and item projects. Temporary power Usage Organization Design shall be submitted to the technical Department of the enterprise for approval and shall be submitted to the supervision unit. The supervising engineer thinks that there is some inadequateness in the Organization Design of Temporary Electricity Use, and requests to revise and improve it before submitting it. The project Management Department formulated the "Special Plan for Green Construction" based on the policies of governments at all levels for the prevention and control of the novel coronavirus epidemic. The supervision engineer pointed out the inadequacies in the review: the production manager is the first person responsible for organizing the implementation of green construction; The living area in the construction site shall be closed; Daily nucleic acid testing; Rodent, mosquito and fly control measures shall be taken in on-site living areas, and insecticidal and disinfection drugs shall be injected and sprayed from time to time. At the same time, it is required to supplement the countermeasures taken by the construction unit when the construction personnel is found to be suffering from statutory infectious diseases. | 28、写出《绿色施工专项方案》中不妥之处的正确做法。施工人员患有法定传染病时病时，施工单位应对措施有哪些？ | 28. Write out the correct practice of the improper place in the "Special Plan for Green Construction". What are the measures taken by the construction unit when the construction personnel is sick from notifiable infectious diseases?
CBQ-029 | 29、招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业，投标保证金500.00万，工程质量为合格”，投标有效期从3 月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问，以书面形式回复对应的投标人。5 月17 日与中标人以1.7亿的中标价签订合同，约定工程质量为优良。政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部第7号令)执行情况：施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作，建设单位按照合同采用一批钢材时，要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下，从其货场对该批钢材取样送检，检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。 施工单位没有隐蔽验收直接施工，监理要求验收。 静压力桩，“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”。使用抱箍式方法接桩，接头高出地面0.8m。存在部分二类桩。 | 29. In the bidding documents, "the bidder is an enterprise with a provincial-level qualification certificate, the bid deposit is 500.00 million yuan, and the project quality is qualified", and the bid is valid from March 1 to April 15. The tenderer shall reply the corresponding bidder in written form to any question raised by the bidder. On May 17, the contract was signed with the winning bidder at the winning price of 170 million, and the quality of the project was agreed to be excellent. The competent government department inspects the implementation of the "Measures for the Administration of Quality Inspection of Construction Projects" (Order No. 7 of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development) : The construction unit entrusts the supervision unit to hold a testing institution with testing qualifications to be responsible for the quality testing of the project. When the construction unit adopts a batch of steel in accordance with the contract, it requires the steel supplier to sample the batch of steel from its yard and send it for inspection under the witness of the material personnel of the general contractor, and send it to the construction site for use after passing the test. The relevant units are required to rectify the existing problems. The construction unit does not carry out concealed acceptance directly, and the supervision requires acceptance. Static pressure pile, "first deep after shallow, first big after small, first long after short, first dense after sparse". Use the hoop method to connect the pile, and the joint is 0.8m higher than the ground. There are some second class piles. | 29、招投标过程中的不妥之处？ | 29. What is wrong in the bidding process?
CBQ-030 | 30、招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业，投标保证金500.00万，工程质量为合格”，投标有效期从3 月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问，以书面形式回复对应的投标人。5 月17 日与中标人以1.7亿的中标价签订合同，约定工程质量为优良。政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部第7号令)执行情况：施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作，建设单位按照合同采用一批钢材时，要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下，从其货场对该批钢材取样送检，检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。 施工单位没有隐蔽验收直接施工，监理要求验收。 静压力桩，“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”。使用抱箍式方法接桩，接头高出地面0.8m。存在部分二类桩。 | 30. In the bidding documents, "the bidder is an enterprise with a provincial-level qualification certificate, the bid deposit is 500.00 million yuan, and the project quality is qualified", and the bid is valid from March 1 to April 15. The tenderer shall reply the corresponding bidder in written form to any question raised by the bidder. On May 17, the contract was signed with the winning bidder at the winning price of 170 million, and the quality of the project was agreed to be excellent. The competent government department inspects the implementation of the "Measures for the Administration of Quality Inspection of Construction Projects" (Order No. 7 of the Ministry of Housing and Urban-Rural Development) : The construction unit entrusts the supervision unit to hold a testing institution with testing qualifications to be responsible for the quality testing of the project. When the construction unit adopts a batch of steel in accordance with the contract, it requires the steel supplier to sample the batch of steel from its yard and send it for inspection under the witness of the material personnel of the general contractor, and send it to the construction site for use after passing the test. The relevant units are required to rectify the existing problems. The construction unit does not carry out concealed acceptance directly, and the supervision requires acceptance. Static pressure pile, "first deep after shallow, first big after small, first long after short, first dense after sparse". Use the hoop method to connect the pile, and the joint is 0.8m higher than the ground. There are some second class piles. | 30、指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处，并写出正确理由。 | 30. Point out the inadequacies in the implementation of the Measures for the Management of Quality Inspection of Construction Projects, and write out the correct reasons.
CBQ-031 | 31、某建筑地下2层，地上18层。框架结构。地下建筑面积0.4万㎡，地上建筑面积2.1万㎡，某施工单位中标后派赵佑项目经理组织施工，施工至5层时，公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式，包括定期安全检查开工，复工安全检查，季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖，进入夏季后，公司项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层，住有18人，设置有生活用品专用柜，窗户为封闭式窗户，人进入通道宽度为0.8米，食堂办理了卫生许可证成绩单，炊事人员均有健康证，上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求，并限期达标。 | 31. A building has 2 floors underground and 18 floors above ground. Frame structure. Underground construction area of 0.4 thousand square meters, the ground construction area of 21,000 square meters, a construction unit after the bid sent Zhao You project manager to organize the construction, construction to the 5th floor, the company security department Ye Jun led the team to carry out regular safety inspection of the project. The company's security department at the beginning of the year in the safety inspection planning in accordance with the relevant requirements of the project safety inspection of the main forms, including regular safety inspection start, return to work safety inspection, seasonal safety inspection and so on. To ensure that the project construction process is fully covered, after entering the summer, the company's project management department inspected the project workers' dormitories and canteens. Individual dormitory beds are 2 floors, living 18 people, set up a special cabinet of daily necessities, the Windows are closed Windows, the width of people entering the passage is 0.8 meters, the canteen has a health license report card, the cook has a health certificate, work in line with the relevant regulations of personal hygiene. After the inspection, the project management department put forward rectification requirements for the deficiencies of the workers' dormitories, and set a deadline to meet the standards. | 31、建筑工程施工安全检查还有哪些形式？ | 31. What are the other forms of construction safety inspection of construction projects?
CBQ-032 | 32、某建筑地下2层，地上18层。框架结构。地下建筑面积0.4万㎡，地上建筑面积2.1万㎡，某施工单位中标后派赵佑项目经理组织施工，施工至5层时，公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式，包括定期安全检查开工，复工安全检查，季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖，进入夏季后，公司项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层，住有18人，设置有生活用品专用柜，窗户为封闭式窗户，人进入通道宽度为0.8米，食堂办理了卫生许可证成绩单，炊事人员均有健康证，上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求，并限期达标。 | 32. A building has 2 floors underground and 18 floors above ground. Frame structure. Underground construction area of 0.4 thousand square meters, the ground construction area of 21,000 square meters, a construction unit after the bid sent Zhao You project manager to organize the construction, construction to the 5th floor, the company security department Ye Jun led the team to carry out regular safety inspection of the project. The company's security department at the beginning of the year in the safety inspection planning in accordance with the relevant requirements of the project safety inspection of the main forms, including regular safety inspection start, return to work safety inspection, seasonal safety inspection and so on. To ensure that the project construction process is fully covered, after entering the summer, the company's project management department inspected the project workers' dormitories and canteens. Individual dormitory beds are 2 floors, living 18 people, set up a special cabinet of daily necessities, the Windows are closed Windows, the width of people entering the passage is 0.8 meters, the canteen has a health license report card, the cook has a health certificate, work in line with the relevant regulations of personal hygiene. After the inspection, the project management department put forward rectification requirements for the deficiencies of the workers' dormitories, and set a deadline to meet the standards. | 32、指出工人宿舍管理的不妥之处并改正。在炊事员上岗期间，从个人卫生角度还有哪些具体管理？ | 32. Point out the inadequacies in the management of workers' dormitories and correct them. 3. What other specific management are there from the point of view of personal hygiene during the cook's tenure?
CBQ-033 | 33、某新建住宅工程，建筑面积22000m2，地下一层，地上十六层，框架-剪力墙结构，抗震设防烈度7度。施工单位项目部在施工前，由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书，报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录图纸、设计变更收发记录，检查和整改复查记录，质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有：填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600，伸入墙内500mm；填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位，在墙体砌筑7d后，采取两边对称斜砌填实；化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时，将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0KN，持荷时间2min，期间各检测结果符合相关要求，即判定该试样合格。屋面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材，铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求，采用热粘法施工。项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现，施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接，局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mm²黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此，监理工程师提出了整改要求。 | 33. A new residential project, construction area of 22000m2, one underground floor, 16 floors on the ground, frame-shear wall structure, seismic fortification intensity 7 degrees. Before construction, the project department of the construction unit shall organize and prepare the project quality plan by the project technical person in charge, and submit it to the quality management department of the construction unit for approval and implementation. The quality plan requires the project department to establish a quality management record system in the construction process, including the use of tools and equipment management record drawings, design change receipt and delivery records, inspection and rectification review records, quality management documents and other records. The requirements for the construction of the connection between the 240mm thick gray sand brick wall and the main structure are as follows: the steel bar connecting the filling wall and the column is 2φ6@600, extending into the wall 500mm; Fill the space of the last three leather bricks under the wall and the structural beam, after 7d of wall masonry, both sides of the symmetrical diagonal building is taken to fill; When the chemical planting reinforcement is connected to φ6 for drawing test, the test value of the axial tensile non-destructive bearing capacity is set to 5.0KN, the load holding time is 2min, during which the test results meet the relevant requirements, that is, the sample is judged to be qualified. The waterproof layer of the roof is made of 2mm thick modified asphalt waterproof coil. The laying sequence and direction are parallel to the roof ridge, and the upper and lower layers are not perpendicular to each other. The hot bonding method is adopted for construction. When the project department carried out a special inspection on the electrical branch of the bathroom decoration project, it was found that the construction personnel connected the metal pipes, bathtubs, bathtubs, radiators and other conductors installed in the bathroom with equal potential terminals, and the local equal potential connection row and each connection point were connected in series with a cross-sectional area of 2.5mm² yellow standard single copper core wire. In this regard, the supervising engineer put forward the rectification requirements. | 33、指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中，施工单位应建立的质量管理记录还有哪些？ | 33. Point out the inadequacies of project quality plan preparation, review, approval and confirmation procedures. In the application of quality plan, what other quality management records should be established by the construction unit?
CBQ-034 | 34、某新建住宅工程，建筑面积22000m2，地下一层，地上十六层，框架-剪力墙结构，抗震设防烈度7度。施工单位项目部在施工前，由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书，报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录图纸、设计变更收发记录，检查和整改复查记录，质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有：填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600，伸入墙内500mm；填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位，在墙体砌筑7d后，采取两边对称斜砌填实；化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时，将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0KN，持荷时间2min，期间各检测结果符合相关要求，即判定该试样合格。屋面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材，铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求，采用热粘法施工。项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现，施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接，局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mm²黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此，监理工程师提出了整改要求。 | 34. A new residential project, construction area of 22000m2, one underground floor, 16 floors on the ground, frame-shear wall structure, seismic fortification intensity 7 degrees. Before construction, the project department of the construction unit shall organize and prepare the project quality plan by the project technical person in charge, and submit it to the quality management department of the construction unit for approval and implementation. The quality plan requires the project department to establish a quality management record system in the construction process, including the use of tools and equipment management record drawings, design change receipt and delivery records, inspection and rectification review records, quality management documents and other records. The requirements for the construction of the connection between the 240mm thick gray sand brick wall and the main structure are as follows: the steel bar connecting the filling wall and the column is 2φ6@600, extending into the wall 500mm; Fill the space of the last three leather bricks under the wall and the structural beam, after 7d of wall masonry, both sides of the symmetrical diagonal building is taken to fill; When the chemical planting reinforcement is connected to φ6 for drawing test, the test value of the axial tensile non-destructive bearing capacity is set to 5.0KN, the load holding time is 2min, during which the test results meet the relevant requirements, that is, the sample is judged to be qualified. The waterproof layer of the roof is made of 2mm thick modified asphalt waterproof coil. The laying sequence and direction are parallel to the roof ridge, and the upper and lower layers are not perpendicular to each other. The hot bonding method is adopted for construction. When the project department carried out a special inspection on the electrical branch of the bathroom decoration project, it was found that the construction personnel connected the metal pipes, bathtubs, bathtubs, radiators and other conductors installed in the bathroom with equal potential terminals, and the local equal potential connection row and each connection point were connected in series with a cross-sectional area of 2.5mm² yellow standard single copper core wire. In this regard, the supervising engineer put forward the rectification requirements. | 34、改正卫生间等电位连接中的错误做法。 | 34. Correct the wrong practice in the bathroom equipotential connection.
CBQ-035 | 35、某施工单位通过竞标承建一工程项目，甲乙双方通过协商，对工程合同协议书（编号HT-XY-201909001），以及专用合同条款（编号HT-ZY-201909001）和通用合同条款（编号HT-TY-201909001）修改意见达成一致，签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201）规定的优先顺序进行解释。施工合同中包含以下工程价款主要内容：工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%；工程预付款为工程造价的20%；工程进度款逐月计算；工程质量保修金3%，在每月工程进度款中扣除，质保期满后返还。项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡，给劳动力调配带来的困难，和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算、特殊要求等条款加强重点管理。其中，对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下：按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费8.5万元；塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；索赔工期10天。 | 35. A construction unit undertook a project through bidding, and Party A and Party B reached an agreement on the modification of the project contract agreement (No. HT-XY-201909001), the special contract terms (No. HT-ZY-201909001) and the general contract terms (No. HT-TY-201909001) through negotiation. And the construction contract is signed. The confirmation includes the letter of bid, Notice of acceptance and other contract documents shall be interpreted in accordance with the priority order stipulated in the Construction Contract (Model Text) GF-2017-0201. The construction contract contains the following main contents of the project price: The price of the project is 58 million yuan, the temporary amount is 5.8 million yuan, the proportion of the main materials is 60%; the advance payment of the project is 20% of the project cost; the project progress payment is calculated month by month; the project quality warranty payment is 3%, deducted in the monthly project progress payment, and the warranty is returned after the expiration of the term. The project department has prepared the labor demand plan according to the requirements of labor planning, such as labor balance and practicality, analysis of the total working days required for labor, determination of the number and proportion of personnel, etc. The project has focused on solving the difficulties brought by the uneven use of labor force, and avoiding many problems such as excessive and excessive demand peaks. The material management system of the project Department requires to strengthen the key management of the object, price, settlement and special requirements of the material procurement contract, among which the management of the object of the contract shall include the name, color, technical standard and quality requirements of the material. The construction unit proposed to modify the content of the process on a key line, and the design unit issued a notice of design change, which caused the project to stop for 10 days. The construction unit made claims as follows: according to the wage standard issued by the local cost department, the labor cost of the lockout workers was 85,000 yuan; the shift cost of the tower crane and other machinery lockout workers was 51,000 yuan; the claim period was 10 days. | 35、指出合同签订中的不妥之处，写出背景资料中5个合同文件解释的优先顺序。 | 35. Point out the inadequacies in contract signing and write the priority order of interpretation of the five contract documents in the background information.
CBQ-036 | 36、某施工单位通过竞标承建一工程项目，甲乙双方通过协商，对工程合同协议书（编号HT-XY-201909001），以及专用合同条款（编号HT-ZY-201909001）和通用合同条款（编号HT-TY-201909001）修改意见达成一致，签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201）规定的优先顺序进行解释。施工合同中包含以下工程价款主要内容：工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%；工程预付款为工程造价的20%；工程进度款逐月计算；工程质量保修金3%，在每月工程进度款中扣除，质保期满后返还。项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡，给劳动力调配带来的困难，和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算、特殊要求等条款加强重点管理。其中，对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下：按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费8.5万元；塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；索赔工期10天。 | 36. A construction unit undertook a project through bidding, and Party A and Party B reached an agreement on the modification of the project contract agreement (No. HT-XY-201909001), the special contract terms (No. HT-ZY-201909001) and the general contract terms (No. HT-TY-201909001) through negotiation. And the construction contract is signed. The confirmation includes the letter of bid, Notice of acceptance and other contract documents shall be interpreted in accordance with the priority order stipulated in the Construction Contract (Model Text) GF-2017-0201. The construction contract contains the following main contents of the project price: The price of the project is 58 million yuan, the temporary amount is 5.8 million yuan, the proportion of the main materials is 60%; the advance payment of the project is 20% of the project cost; the project progress payment is calculated month by month; the project quality warranty payment is 3%, deducted in the monthly project progress payment, and the warranty is returned after the expiration of the term. The project department has prepared the labor demand plan according to the requirements of labor planning, such as labor balance and practicality, analysis of the total working days required for labor, determination of the number and proportion of personnel, etc. The project has focused on solving the difficulties brought by the uneven use of labor force, and avoiding many problems such as excessive and excessive demand peaks. The material management system of the project Department requires to strengthen the key management of the object, price, settlement and special requirements of the material procurement contract, among which the management of the object of the contract shall include the name, color, technical standard and quality requirements of the material. The construction unit proposed to modify the content of the process on a key line, and the design unit issued a notice of design change, which caused the project to stop for 10 days. The construction unit made claims as follows: according to the wage standard issued by the local cost department, the labor cost of the lockout workers was 85,000 yuan; the shift cost of the tower crane and other machinery lockout workers was 51,000 yuan; the claim period was 10 days. | 36、办理设计变更的步骤有哪些？施工单位的索赔事项是否成立？并说明理由。 | 36. What are the steps for handling a design change? Is the construction unit's claim established? And state the reasons.
CBQ-037 | 37、某高级住宅工程，建筑面积80000m2，由3栋塔楼构成，地下2层（含车库），地上28层，底板厚度800mm，由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。工程开始施工正值冬季，A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案，根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护采用综合蓄热法，对底板混凝土的测温方案和温差控制，降温梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。项目部制定了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流程；制定了向保险公司投保的风险转移等措施，达到了应对负面风险管理的目的。施工中，施工员对气割作业人员进行安全作业交底，主要内容有：气瓶要防止暴晒；气瓶在楼层内滚动时应设置防震圈；严禁用带油的手套开气瓶。切割时，氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m，气瓶离明火的距离不得小于8m；作业点离易燃物的距离不小于20m；气瓶内的气体应尽量用完，减少浪费。 | 37. A senior residential project, construction area of 80000m2, composed of 3 towers, 2 floors underground (including garage), 28 floors above the ground, the thickness of the bottom plate 800mm, by the general contractor of A construction unit. It is agreed in the contract that the project will eventually reach the two-star green building evaluation. When the project began construction in winter, the project department of the construction unit A prepared a special construction plan in winter. According to the local resources and climate conditions, comprehensive heat storage method was adopted for the maintenance of concrete on the floor, and the control index requirements were put forward for the temperature measurement scheme, temperature difference control, cooling gradient and concrete maintenance time of concrete on the floor. The project department has formulated the project risk management system and measures to deal with negative risks. The management process including risk identification, risk response and other risk management procedures has been standardized; Measures such as risk transfer to insurance companies have been formulated to achieve the purpose of coping with negative risk management. During the construction, the constructors disclose the safety operation of the gas cutting operators, the main contents are: the gas cylinder should be prevented from exposure to sunlight; When the gas cylinder is rolling in the floor, an anti-shock ring should be set; It is strictly forbidden to open the gas cylinder with oil gloves. When cutting, the distance between the oxygen cylinder and the acetylene cylinder should not be less than 5m, and the distance between the gas cylinder and the open flame should not be less than 8m; The distance between the operation point and the flammable material shall not be less than 20m; The gas in the cylinder should be used up as far as possible to reduce waste. | 37、冬期施工混凝土养护方法还有那些？对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提出的控制指标是什么？ | 37. Winter construction concrete curing methods and those? What are the control indexes of temperature difference control, temperature drop gradient and curing time in the curing of concrete on the bottom plate?
CBQ-038 | 38、某高级住宅工程，建筑面积80000m2，由3栋塔楼构成，地下2层（含车库），地上28层，底板厚度800mm，由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。工程开始施工正值冬季，A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案，根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护采用综合蓄热法，对底板混凝土的测温方案和温差控制，降温梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。项目部制定了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流程；制定了向保险公司投保的风险转移等措施，达到了应对负面风险管理的目的。施工中，施工员对气割作业人员进行安全作业交底，主要内容有：气瓶要防止暴晒；气瓶在楼层内滚动时应设置防震圈；严禁用带油的手套开气瓶。切割时，氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m，气瓶离明火的距离不得小于8m；作业点离易燃物的距离不小于20m；气瓶内的气体应尽量用完，减少浪费。 | 38. A senior residential project, construction area of 80000m2, composed of 3 towers, 2 floors underground (including garage), 28 floors above the ground, the thickness of the bottom plate 800mm, by the general contractor of A construction unit. It is agreed in the contract that the project will eventually reach the two-star green building evaluation. When the project began construction in winter, the project department of the construction unit A prepared a special construction plan in winter. According to the local resources and climate conditions, comprehensive heat storage method was adopted for the maintenance of concrete on the floor, and the control index requirements were put forward for the temperature measurement scheme, temperature difference control, cooling gradient and concrete maintenance time of concrete on the floor. The project department has formulated the project risk management system and measures to deal with negative risks. The management process including risk identification, risk response and other risk management procedures has been standardized; Measures such as risk transfer to insurance companies have been formulated to achieve the purpose of coping with negative risk management. During the construction, the constructors disclose the safety operation of the gas cutting operators, the main contents are: the gas cylinder should be prevented from exposure to sunlight; When the gas cylinder is rolling in the floor, an anti-shock ring should be set; It is strictly forbidden to open the gas cylinder with oil gloves. When cutting, the distance between the oxygen cylinder and the acetylene cylinder should not be less than 5m, and the distance between the gas cylinder and the open flame should not be less than 8m; The distance between the operation point and the flammable material shall not be less than 20m; The gas in the cylinder should be used up as far as possible to reduce waste. | 38、指出施工员安全作业交底中的不妥之处，并写出正确做法。 | 38. Point out the improper place in the construction worker's safety operation disclosure, and write out the correct approach.
CBQ-039 | 39、某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33； B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。 | 39. A developer is planning to build an urban complex project with an estimated total investment of 1.5 billion yuan. The contracting method adopts the general contract of construction, the construction unit bears part of the capital, pays the project fee according to 75% of the actual work completed each month, the project quality is qualified, the warranty fee is 3%, the total contract period is 32 months. A general contractor has conducted due diligence on the developer's social reputation, debt repayment provision rate, interest provision rate and other solvency conditions. After winning the bid, the two parties confirmed the compilation method of the bill of quantities and other mandatory provisions and conducted a comprehensive audit of the project cost according to GB50500-2013, the Code for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects. The final determination of the relevant costs is as follows: division project fee 82000.00 million yuan, measure fee 20500.00 million yuan, other project fee 12800.00 million yuan, provisional amount 8200.00 million yuan, fee 24.70.00 million yuan, tax 37.50.00 million yuan. The two parties have signed the general contract for the construction of the project in accordance with the Construction Contract (Model Text) GF-2017-0201. The project department put forward three plans for the foundation pit enclosure: the cost of plan A is 87.50.00 million yuan, and the function coefficient is 0.33; The cost of plan B is 8640.00 million yuan, the function coefficient is 0.35; The cost of plan C is 85.2500 million yuan, and the functional coefficient is 0.32. Finally, the implementation plan is determined by the method of value engineering. At the time of completion settlement, the general contractor put forward the claims as follows: 1. The heavy rainstorm caused a shutdown of 7 days, and the developer required the general contractor to arrange 20 people to stay at the site to take care of the construction site, and the cost was 5600 yuan. 2. Some new material was used in the design of the project, for which the contractor paid the inspection and test fee of 4600 yuan to the testing unit, which was required to be borne by the developer. 3, 3 months after the completion of the main project, the total contractor in order to cooperate with the developer to contract gas and other professional engineering construction, scaffolding retention than planned to extend the demolition of 2 months. To this end, the developer is required to pay the scaffolding rental fee of 680,000 yuan for 2 months. 4, the total contract unit requires the developer to pay the cushion interest of 1142.00 million yuan in accordance with the same loan rate of the bank during the same period. | 39、对总包合同实施管理的原则有哪些？ | 39. What are the principles of managing the general contract?
CBQ-040 | 40、某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。 项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33； B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。 竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：1、特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2、本工程设计采用了某种新材料， 总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。3、工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。4、总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。 | 40. A developer is planning to build an urban complex project with an estimated total investment of 1.5 billion yuan. The contracting method adopts the general contract of construction, the construction unit bears part of the capital, pays the project fee according to 75% of the actual work completed each month, the project quality is qualified, the warranty fee is 3%, the total contract period is 32 months. A general contractor has conducted due diligence on the developer's social reputation, debt repayment provision rate, interest provision rate and other solvency conditions. After winning the bid, the two parties confirmed the compilation method of the bill of quantities and other mandatory provisions and conducted a comprehensive audit of the project cost according to GB50500-2013, the Code for Valuation of the Bill of Quantities of Construction Projects. The final determination of the relevant costs is as follows: division project fee 82000.00 million yuan, measure fee 20500.00 million yuan, other project fee 12800.00 million yuan, provisional amount 8200.00 million yuan, fee 24.70.00 million yuan, tax 37.50.00 million yuan. The two parties have signed the general contract for the construction of the project in accordance with the Construction Contract (Model Text) GF-2017-0201. The project department put forward three plans for the foundation pit enclosure: the cost of plan A is 87.50.00 million yuan, and the function coefficient is 0.33; The cost of plan B is 8640.00 million yuan, the function coefficient is 0.35; The cost of plan C is 85.2500 million yuan, and the functional coefficient is 0.32. Finally, the implementation plan is determined by the method of value engineering. At the time of completion settlement, the general contractor put forward the claims as follows: 1. The heavy rainstorm caused a shutdown of 7 days, and the developer required the general contractor to arrange 20 people to stay at the site to take care of the construction site, and the cost was 5600 yuan. 2. Some new material was used in the design of the project, for which the contractor paid the inspection and test fee of 4600 yuan to the testing unit, which was required to be borne by the developer. 3, 3 months after the completion of the main project, the total contractor in order to cooperate with the developer to contract gas and other professional engineering construction, scaffolding retention than planned to extend the demolition of 2 months. To this end, the developer is required to pay the scaffolding rental fee of 680,000 yuan for 2 months. 4, the total contract unit requires the developer to pay the cushion interest of 1142.00 million yuan in accordance with the same loan rate of the bank during the same period. | 40、总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。 | 40. Is the claim made by the general contractor valid? And state the reasons.
CBQ-041 | 41、一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。 施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等，报项目经理审批同意后实施。 项目部在“X工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。 在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性，设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。 | 41. A new construction project, two underground floors, 20 floors above the ground, height 70m, construction area 4000m2, the standard floor plane is 40m×40m. Project department according to the construction conditions and needs, in accordance with the construction machinery and equipment selection of economic principles, the use of unit project cost comparison method to select and determine the tower crane model. The general contractor of construction extracts the project safety production cost according to the safety technical measures, safety evaluation and other safety management contents formulated by the project department. During the construction, the technical leader of the project department organizes and prepares the project test plan, including the name of the test project, the planned test time, etc., which shall be implemented after approval by the project manager. In the "X Project Construction Organization Design", the project department has formulated safety technical measures for high altitude operation projects such as edge operation, climbing and hanging operation. In the energy saving and energy utilization of the "green construction special plan", the control indicators of production and other electricity consumption items are set respectively, the regular management requirements including zoning measurement are specified, and the prevention and corrective measures for index control are formulated. In a lifting operation where the lifting load of the tower crane reaches 95% of its rated lifting weight, the safety personnel let the operator lift the heavy object 15cm from the ground first, and then check the stability of the heavy object, equipment and lashing and other contents, and agree to continue the lifting operation after confirming the safety. | 41、安全生产费用还应包括哪些内容？需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？ | 41. What else should be included in production safety costs? What are the other high work items that need to formulate safety technical measures in the construction organization design?
CBQ-042 | 42、一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。 施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等，报项目经理审批同意后实施。 项目部在“X工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。 在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性，设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。 | 42. A new construction project, two underground floors, 20 floors above the ground, height 70m, construction area 4000m2, the standard floor plane is 40m×40m. Project department according to the construction conditions and needs, in accordance with the construction machinery and equipment selection of economic principles, the use of unit project cost comparison method to select and determine the tower crane model. The general contractor of construction extracts the project safety production cost according to the safety technical measures, safety evaluation and other safety management contents formulated by the project department. During the construction, the technical leader of the project department organizes and prepares the project test plan, including the name of the test project, the planned test time, etc., which shall be implemented after approval by the project manager. In the "X Project Construction Organization Design", the project department has formulated safety technical measures for high altitude operation projects such as edge operation, climbing and hanging operation. In the energy saving and energy utilization of the "green construction special plan", the control indicators of production and other electricity consumption items are set respectively, the regular management requirements including zoning measurement are specified, and the prevention and corrective measures for index control are formulated. In a lifting operation where the lifting load of the tower crane reaches 95% of its rated lifting weight, the safety personnel let the operator lift the heavy object 15cm from the ground first, and then check the stability of the heavy object, equipment and lashing and other contents, and agree to continue the lifting operation after confirming the safety. | 42、指出项目检测试验计划管理中的不妥之处，并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？ | 42. Point out the inadequacies in the management of project inspection and test plan, and explain the reasons. What are the other contents of the construction inspection test plan?
CBQ-043 | 43、某新建高层住宅工程，建筑面积16000㎡。地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。 施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。 监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于400mm；采用振动压实机压实2遍成活；每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。 "后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇带10d后封闭等。 监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现： 钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件；留置了1组边长为70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11㎡的部位在现场进行淋水试验，对此要求整改。 | 43. A new high-rise residential project, construction area of 16000 square meters. One underground layer, twelve floors on the ground, two floors below the cast-in-place reinforced concrete structure, two floors above the prefabricated concrete structure, the precast wall slab reinforcement adopts sleeve grouting connection construction technology. After the general contract of construction is signed, the project manager of the construction unit shall follow the project quality management procedure and continuously improve the quality work according to the PDCA cycle working method of quality management. When the supervision engineer inspected the earthwork backfill construction, he found that: the backfill soil material was mixed with construction waste; The thickness of earthfill is greater than 400mm; Vibratory compactor is used to compact 2 times to live; Every day, the soil sample taken by the ring knife method of backfilling 2-3 layers is sent to the testing unit to detect the compaction coefficient. Put forward rectification requirements for this. In the "Special plan for the construction of the post-casting belt", it is determined that: the template is independently supported; Remove the template with steel wire mesh; Because there is no requirement in the design, the base plate is closed after 10d pouring belt. When the supervision engineer checked the installation quality of the fourth layer outer wall panel, it was found that the grouting of the reinforcement sleeve met the requirements of the specification; 3 sets of standard curing specimens of cubic grout material with side length of 70.7mm were retained; A set of standard curing specimens of cube sizing material with side length of 70.7mm were retained; The construction unit selected 11 square meters on both sides of the vertical seam of the fourth layer wall panel to carry out the dripping test on site, which requires rectification. | 43、指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。 | 43. Point out the improper place in the construction of earthwork backfill? And write out the correct practice.
CBQ-044 | 44、某新建高层住宅工程，建筑面积16000㎡。地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。 施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。 监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于400mm；采用振动压实机压实2遍成活；每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。 "后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇带10d后封闭等。 监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现： 钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件；留置了1组边长为70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11㎡的部位在现场进行淋水试验，对此要求整改。 | 44. A new high-rise residential project, construction area of 16000 square meters. One underground layer, twelve floors on the ground, two floors below the cast-in-place reinforced concrete structure, two floors above the prefabricated concrete structure, the precast wall slab reinforcement adopts sleeve grouting connection construction technology. After the general contract of construction is signed, the project manager of the construction unit shall follow the project quality management procedure and continuously improve the quality work according to the PDCA cycle working method of quality management. When the supervision engineer inspected the earthwork backfill construction, he found that: the backfill soil material was mixed with construction waste; The thickness of earthfill is greater than 400mm; Vibratory compactor is used to compact 2 times to live; Every day, the soil sample taken by the ring knife method of backfilling 2-3 layers is sent to the testing unit to detect the compaction coefficient. Put forward rectification requirements for this. In the "Special plan for the construction of the post-casting belt", it is determined that: the template is independently supported; Remove the template with steel wire mesh; Because there is no requirement in the design, the base plate is closed after 10d pouring belt. When the supervision engineer checked the installation quality of the fourth layer outer wall panel, it was found that the grouting of the reinforcement sleeve met the requirements of the specification; 3 sets of standard curing specimens of cubic grout material with side length of 70.7mm were retained; A set of standard curing specimens of cube sizing material with side length of 70.7mm were retained; The construction unit selected 11 square meters on both sides of the vertical seam of the fourth layer wall panel to carry out the dripping test on site, which requires rectification. | 44、指出“后浇带专项方案”中的不妥之处？写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。 | 44. Point out the inadequacies in the "special program of after-pouring belt". Write out the main technical measures of concrete construction in the post-pouring belt.
CBQ-045 | 45、某建设单位投资兴建一办公楼，投资概算25000.00万元，建筑面积21000m³；钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地下2层，层高4.5m；地上18层，层高3.6m；采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标，招标范围为工程至交付使用全过程。经公开招投标，A工程总承包单位中标。A单位对工程施工等工程内容进行了招标。 B施工单位中标了本工程施工标段，中标价为18060万元。部分费用如下：安全文明施工费340万元，其中按照施工计划2014年度安全文明施工费为226万元；夜间施工增加费22万元；特殊地区施工增加费36万元；大型机械进出场及安拆费86万元；脚手架费220万元；模板费用105万元；施工总包管理费54万元；暂列金额300万元。 B施工单位中标后第8天，双方签订了项目工程施工承包合同，规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如下：工程质量为合格；除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%（含10%）、工程设计变更允许调整以外，其他一律不允许调整；工程预付款比例为10%；合同工期为485日历天，于2014年2月1日起至2015年5月31日止。 B施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素，计划主体结构施工工期为120天，预计总用工为5.76万个工日，每天安排2个班次，每个班次工作时间为7个小时。 A工程总承包单位审查结算资料时，发现B施工单位提供的部分索赔资料不完整，如：原图纸设计室外回填土为2:8灰土，实际施工时变更为级配砂石，B施工单位仅仅提供了一份设计变更单，要求B施工单位补充相关资料。 | 45. A construction unit to invest in the construction of an office building, the investment estimate of 25 million yuan, construction area of 21000m³; Reinforced concrete frame shear wall structure, 2 underground floors, height 4.5m; 18 floors above ground, height 3.6m; Adopt the turnkey method of project general contracting and open bidding, the bidding scope covers the whole process from project to delivery and use. After the public bidding, the general contractor of the project A wins the bid. Unit A made a tender for the project construction and other engineering contents. B The construction unit won the bid for the construction section of the project, and the winning price was 180.6 million yuan. Part of the expenses are as follows: 3.4 million yuan for safe and civilized construction, including 2.26 million yuan for safe and civilized construction in 2014 according to the construction plan; The additional cost of night construction is 220,000 yuan; 360,000 yuan added for construction in special areas; 860,000 yuan for large machinery entry and exit and installation and demolition; Scaffolding cost 2.2 million yuan; Template cost 1.05 million yuan; The total construction contract management fee is 540,000 yuan; The provisional amount is 3 million yuan. B On the 8th day after the construction unit wins the bid, the two parties sign the project construction contract, which stipulates the rights, obligations and responsibilities of both parties. Part of the terms are as follows: The quality of the project shall be qualified; No adjustment is allowed except for the price fluctuation of steel and concrete materials exceeding ±10% (including 10%) and the adjustment of engineering design changes; The proportion of advance payment of the project is 10%; The contract period is 485 calendar days from February 1, 2014 to May 31, 2015. B According to the project characteristics, workload and construction method and other factors affecting labor efficiency, the construction unit plans the construction period of the main structure to be 120 days, and the total labor is expected to be 57,600 working days. Two shifts are arranged every day, and the working time of each shift is 7 hours. When the general contractor of project A reviewed the settlement information, it was found that part of the claim information provided by the construction unit B was incomplete, such as: the outdoor backfill in the original drawing was 2:8 gray soil, but the actual construction time changed more graded sand and gravel, and the construction unit B only provided a design change order, requiring the construction unit B to supplement the relevant information. | 45、与B施工单位签订的工程施工承包合同中，A工程总承包单位应承担哪些主要义务？ | 45. In the project construction contract signed with the construction unit B, what main obligations should the general contractor of the project A undertake?
CBQ-046 | 46、某建设单位投资兴建一办公楼，投资概算25000.00万元，建筑面积21000m³；钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地下2层，层高4.5m；地上18层，层高3.6m；采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标，招标范围为工程至交付使用全过程。经公开招投标，A工程总承包单位中标。A单位对工程施工等工程内容进行了招标。 B施工单位中标了本工程施工标段，中标价为18060万元。部分费用如下：安全文明施工费340万元，其中按照施工计划2014年度安全文明施工费为226万元；夜间施工增加费22万元；特殊地区施工增加费36万元；大型机械进出场及安拆费86万元；脚手架费220万元；模板费用105万元；施工总包管理费54万元；暂列金额300万元。 B施工单位中标后第8天，双方签订了项目工程施工承包合同，规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如下：工程质量为合格；除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%（含10%）、工程设计变更允许调整以外，其他一律不允许调整；工程预付款比例为10%；合同工期为485日历天，于2014年2月1日起至2015年5月31日止。 B施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素，计划主体结构施工工期为120天，预计总用工为5.76万个工日，每天安排2个班次，每个班次工作时间为7个小时。 A工程总承包单位审查结算资料时，发现B施工单位提供的部分索赔资料不完整，如：原图纸设计室外回填土为2:8灰土，实际施工时变更为级配砂石，B施工单位仅仅提供了一份设计变更单，要求B施工单位补充相关资料。 | 46. A construction unit to invest in the construction of an office building, the investment estimate of 25 million yuan, construction area of 21000m³; Reinforced concrete frame shear wall structure, 2 underground floors, height 4.5m; 18 floors above ground, height 3.6m; Adopt the turnkey method of project general contracting and open bidding, the bidding scope covers the whole process from project to delivery and use. After the public bidding, the general contractor of the project A wins the bid. Unit A made a tender for the project construction and other engineering contents. B The construction unit won the bid for the construction section of the project, and the winning price was 180.6 million yuan. Part of the expenses are as follows: 3.4 million yuan for safe and civilized construction, including 2.26 million yuan for safe and civilized construction in 2014 according to the construction plan; The additional cost of night construction is 220,000 yuan; 360,000 yuan added for construction in special areas; 860,000 yuan for large machinery entry and exit and installation and demolition; Scaffolding cost 2.2 million yuan; Template cost 1.05 million yuan; The total construction contract management fee is 540,000 yuan; The provisional amount is 3 million yuan. B On the 8th day after the construction unit wins the bid, the two parties sign the project construction contract, which stipulates the rights, obligations and responsibilities of both parties. Part of the terms are as follows: The quality of the project shall be qualified; No adjustment is allowed except for the price fluctuation of steel and concrete materials exceeding ±10% (including 10%) and the adjustment of engineering design changes; The proportion of advance payment of the project is 10%; The contract period is 485 calendar days from February 1, 2014 to May 31, 2015. B According to the project characteristics, workload and construction method and other factors affecting labor efficiency, the construction unit plans the construction period of the main structure to be 120 days, and the total labor is expected to be 57,600 working days. Two shifts are arranged every day, and the working time of each shift is 7 hours. When the general contractor of project A reviewed the settlement information, it was found that part of the claim information provided by the construction unit B was incomplete, such as: the outdoor backfill in the original drawing was 2:8 gray soil, but the actual construction time changed more graded sand and gravel, and the construction unit B only provided a design change order, requiring the construction unit B to supplement the relevant information. | 46、A工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些？B施工单位还需补充哪些索赔资料？ | 46. What are the cost change control procedures of the general contractor of Project A? B What claim information does the construction unit need to supplement?
CBQ-047 | 47、某新建别墅群项目，总建筑面积45000㎡；各幢别墅均为地下1层，地上3层，砖混结构。 总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划，某幢计划工期为180天。项目部对地下室M5水泥砂浆防水层施工提出了技术要求：采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和，中砂含泥量不得大于3%；防水层施工前应采用强度等级M5aaa的普通砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平；防水层施工要求一遍成活，涂抹时应压实、表面应提浆压光，并及时进行保湿养护7天。 监理工程师对室内装饰装修工程检查验收后，要求在装饰装修完工后第5天进行TVOC等室内环境污染物检测。项目部对检测时间提出异议。 | 47. A new villa group project, the total construction area of 45,000 square meters; Each villa is underground 1 floor, 3 floors on the ground, brick-concrete structure. The project department of the general contracting unit has prepared the construction schedule of a single building according to the building, and the planned construction period of a building is 180 days. The project department put forward technical requirements for the construction of M5 cement mortar waterproof layer in the basement: ordinary Portland cement, tap water, medium sand, waterproofing agent and other materials are used to mix, and the mud content of medium sand shall not be more than 3%; Before the construction of waterproof layer, ordinary mortar with strength grade M5aaa should be used to smooth the holes and gaps on the surface of the base layer; Waterproof layer construction requirements once live, should be compacted when smearing, the surface should be lifted pulp pressed, and timely moisturizing maintenance for 7 days. After the inspection and acceptance of the interior decoration project, the supervision engineer requires the detection of indoor environmental pollutants such as TVOC on the 5th day after the completion of the decoration. The project department raised objections to the testing time. | 47、指出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处，并分别说明理由。 | 47. Point out the inadequacy of the project department's technical requirements for the construction of cement mortar waterproof layer in the basement, and explain the reasons respectively.
CBQ-048 | 48、某新建别墅群项目，总建筑面积45000㎡；各幢别墅均为地下1层，地上3层，砖混结构。 总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划，某幢计划工期为180天。项目部对地下室M5水泥砂浆防水层施工提出了技术要求：采用普通硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌和，中砂含泥量不得大于3%；防水层施工前应采用强度等级M5aaa的普通砂浆将基层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平；防水层施工要求一遍成活，涂抹时应压实、表面应提浆压光，并及时进行保湿养护7天。 监理工程师对室内装饰装修工程检查验收后，要求在装饰装修完工后第5天进行TVOC等室内环境污染物检测。项目部对检测时间提出异议。 | 48. A new villa group project, the total construction area of 45,000 square meters; Each villa is underground 1 floor, 3 floors on the ground, brick-concrete structure. The project department of the general contracting unit has prepared the construction schedule of a single building according to the building, and the planned construction period of a building is 180 days. The project department put forward technical requirements for the construction of M5 cement mortar waterproof layer in the basement: ordinary Portland cement, tap water, medium sand, waterproofing agent and other materials are used to mix, and the mud content of medium sand shall not be more than 3%; Before the construction of waterproof layer, ordinary mortar with strength grade M5aaa should be used to smooth the holes and gaps on the surface of the base layer; Waterproof layer construction requirements once live, should be compacted when smearing, the surface should be lifted pulp pressed, and timely moisturizing maintenance for 7 days. After the inspection and acceptance of the interior decoration project, the supervision engineer requires the detection of indoor environmental pollutants such as TVOC on the 5th day after the completion of the decoration. The project department raised objections to the testing time. | 48、项目部对检测时间提出异议是否正确？并说明理由。针对本工程，室内环境污染物浓度检测还应包括哪些项目？ | 48. Is it correct for the project department to raise objections to the testing time? And state the reasons. For this project, what other items should be included in indoor environmental pollutant concentration detection?
CBQ-049 | 49、某新建住宅工程项目，建筑面积23000㎡，地下2层，地上18层，现浇钢筋混凝土剪力墙结构，项目实行施工总承包管理。 施工总承包单位项目部技术负责人组织编制了项目质量计划，由项目经理审核后报监理单位审批，该质量计划要求建立的施工过程质量管理记录有：使用机具和检验，测量及试验设备管理记录，质量检查和整改、复查记录，质量管理文件记录及规定的其他记录等。监理工程师对此提出了整改要求。 施工前，项目部根据本工程施工管理和质量控制需要，对分项工程按照工种等条件，检验批按照楼层等条件，制定了分项工程和检验批划分方案，报监理单位审核。 该工程的外墙保温材料和粘接材料等进场后，项目部会同监理工程师核查了其导热系数、燃烧性能等质量证明文件：在监理工程师见证下，对保温、粘接和增强材料进行了复验取样。 项目部针对屋面卷材防水层出现的起鼓（直径＞300mm）问题，制定了割补法处理方案。方案规定了修补工序，并要求按照先铲除保护层、把空鼓卷材割除，对基层清理干净等修补工序依次进行处理整改。 | 49. A new residential engineering project, construction area of 23000 square meters, 2 floors underground, 18 floors above the ground, cast-in-place reinforced concrete shear wall structure, the project implementation of construction general contract management. The technical person in charge of the project department of the general contractor organized the preparation of the project quality plan, which was reviewed by the project manager and submitted to the supervision unit for approval. The quality plan required the establishment of the quality management records of the construction process include: the use of machinery and inspection, measurement and test equipment management records, quality inspection and rectification, review records, quality management document records and other records specified. The supervision engineer put forward rectification requirements for this. Before the construction, according to the needs of the construction management and quality control of the project, the project Department formulated the division plan of the sub-project and the inspection lot according to the conditions of the work type and the inspection lot according to the conditions of the floor, and submitted it to the supervision unit for examination and approval. After the external wall thermal insulation materials and adhesive materials of the project entered the field, the project department and the supervision engineer checked the quality certification documents such as thermal conductivity and combustion performance. Under the witness of the supervision engineer, the thermal insulation, adhesive and reinforcement materials were reinspected and sampled. The project department formulated the cutting and repairing method to solve the problem of bulging (diameter > 300mm) in the waterproof layer of the roofing coil. The plan stipulates the repair process, and requires that the protective layer should be eradicated first, the empty drum coil should be cut off, and the repair process such as the basic cleaning should be processed and rectified in turn. | 49、项目部编制质量计划的做法是否妥当？质量计划中管理记录还应该包括哪些内容？ | 49. Is it appropriate for the project department to prepare the quality plan? What else should the management record include in the quality plan?
CBQ-050 | 50、某新建住宅工程项目，建筑面积23000㎡，地下2层，地上18层，现浇钢筋混凝土剪力墙结构，项目实行施工总承包管理。 施工总承包单位项目部技术负责人组织编制了项目质量计划，由项目经理审核后报监理单位审批，该质量计划要求建立的施工过程质量管理记录有：使用机具和检验，测量及试验设备管理记录，质量检查和整改、复查记录，质量管理文件记录及规定的其他记录等。监理工程师对此提出了整改要求。 施工前，项目部根据本工程施工管理和质量控制需要，对分项工程按照工种等条件，检验批按照楼层等条件，制定了分项工程和检验批划分方案，报监理单位审核。 该工程的外墙保温材料和粘接材料等进场后，项目部会同监理工程师核查了其导热系数、燃烧性能等质量证明文件：在监理工程师见证下，对保温、粘接和增强材料进行了复验取样。 项目部针对屋面卷材防水层出现的起鼓（直径＞300mm）问题，制定了割补法处理方案。方案规定了修补工序，并要求按照先铲除保护层、把空鼓卷材割除，对基层清理干净等修补工序依次进行处理整改。 | 50. A new residential engineering project, construction area of 23000 square meters, 2 floors underground, 18 floors above the ground, cast-in-place reinforced concrete shear wall structure, the project implementation of construction general contract management. The technical person in charge of the project department of the general contractor organized the preparation of the project quality plan, which was reviewed by the project manager and submitted to the supervision unit for approval. The quality plan required the establishment of the quality management records of the construction process include: the use of machinery and inspection, measurement and test equipment management records, quality inspection and rectification, review records, quality management document records and other records specified. The supervision engineer put forward rectification requirements for this. Before the construction, according to the needs of the construction management and quality control of the project, the project Department formulated the division plan of the sub-project and the inspection lot according to the conditions of the work type and the inspection lot according to the conditions of the floor, and submitted it to the supervision unit for examination and approval. After the external wall thermal insulation materials and adhesive materials of the project entered the field, the project department and the supervision engineer checked the quality certification documents such as thermal conductivity and combustion performance. Under the witness of the supervision engineer, the thermal insulation, adhesive and reinforcement materials were reinspected and sampled. The project department formulated the cutting and repairing method to solve the problem of bulging (diameter > 300mm) in the waterproof layer of the roofing coil. The plan stipulates the repair process, and requires that the protective layer should be eradicated first, the empty drum coil should be cut off, and the repair process such as the basic cleaning should be processed and rectified in turn. | 50、分别指出分项工程和检验批划分的条件还有哪些？ | 50. What other conditions indicate the division of project and inspection lot separately?
CBQ-051 | 51、某新建仓储工程，建筑面积8000㎡，地下1层，地上1层，采用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构；筏板基础混凝土强度等级为C30，内配双层钢筋网，主筋为HRB400 20螺纹钢。基础筏板下三七灰土夯实，无混凝土垫层。 施工单位安全生产管理部门在安全文明施工巡检时，发现工程告示牌及施工总平面布置的五牌一图布置在了现场主入口处围墙外侧，即要求项目部将五牌一图布置在主入口内侧。 项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定：钢筋保护层厚度控制在40mm；主筋通过直螺纹连接接长，钢筋交叉点按照相隔交错扎牢，绑扎点的绑扎方向要求一致；上、下层钢筋网之间的拉钩要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥，要求改正。 屋面梁安装过程中，发现两名施工人员高处坠物事故，一人死亡。当地人民政府接到事故报告后，按照事故调查的规定组织安全生产监督管理部门、公安机关等相关部门委派的人员和2名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定的项目施工安全管理制度，其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全检查，专职安全人员定期进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度规定内容不全，要求完善。 | 51. A new storage project, construction area of 8000 square meters, underground 1 layer, ground 1 layer, using reinforced concrete raft foundation, building height 12m; The basement is a reinforced concrete frame structure, the ground part is a steel structure; Raft foundation concrete strength grade is C30, equipped with double reinforcement mesh, the main reinforcement is HRB400 20 rebar. The foundation raft is compacted with tamped grey earth without concrete cushion. When the safety production management department of the construction unit inspected the safe and civilized construction, it was found that the five plates and one diagram of the project sign and the construction general layout were arranged on the outside of the wall of the main entrance of the site, that is, the project department was required to arrange the five plates and one diagram on the inside of the main entrance. According to the technical plan of reinforcement construction of foundation raft formulated by the project department, the thickness of reinforcement protective layer is controlled at 40mm; The main reinforcement is connected by straight thread, the intersections of the reinforcement are staggered and fastened according to the distance, and the binding direction of the binding points is the same; The pull hook between the upper and lower steel mesh should be tied firmly to ensure that the relative position of the upper and lower steel mesh is accurate. After review, the supervision engineer thinks that some provisions are improper and requires correction. During the installation of the roof beam, two construction workers were found to have fallen objects from high places, and one died. After receiving the report of the accident, the local people's government shall, in accordance with the provisions of the accident investigation, organize the personnel appointed by the work safety supervision and administration department, the public security organ and other relevant departments and two experts to form an accident investigation team. The investigation team inspected the project construction safety management system formulated by the project department, which stipulates that the project manager shall organize and carry out regular safety inspections at least once every ten days, and full-time safety personnel shall carry out regular inspections. The investigation team believes that the provisions of the regular safety inspection system of the project department are incomplete and should be improved. | 51、写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处，并分别说明理由。 | 51. Write out the inadequacies in the technical scheme of reinforcement of foundation raft, and explain the reasons respectively.
CBQ-052 | 52、某新建仓储工程，建筑面积8000㎡，地下1层，地上1层，采用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地上部分为钢结构；筏板基础混凝土强度等级为C30，内配双层钢筋网，主筋为HRB400 20螺纹钢。基础筏板下三七灰土夯实，无混凝土垫层。 施工单位安全生产管理部门在安全文明施工巡检时，发现工程告示牌及施工总平面布置的五牌一图布置在了现场主入口处围墙外侧，即要求项目部将五牌一图布置在主入口内侧。 项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定：钢筋保护层厚度控制在40mm；主筋通过直螺纹连接接长，钢筋交叉点按照相隔交错扎牢，绑扎点的绑扎方向要求一致；上、下层钢筋网之间的拉钩要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥，要求改正。 屋面梁安装过程中，发现两名施工人员高处坠物事故，一人死亡。当地人民政府接到事故报告后，按照事故调查的规定组织安全生产监督管理部门、公安机关等相关部门委派的人员和2名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定的项目施工安全管理制度，其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全检查，专职安全人员定期进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度规定内容不全，要求完善。 | 52. A new storage project, construction area of 8000 square meters, underground 1 layer, ground 1 layer, using reinforced concrete raft foundation, building height 12m; The basement is a reinforced concrete frame structure, the ground part is a steel structure; Raft foundation concrete strength grade is C30, equipped with double reinforcement mesh, the main reinforcement is HRB400 20 rebar. The foundation raft is compacted with tamped grey earth without concrete cushion. When the safety production management department of the construction unit inspected the safe and civilized construction, it was found that the five plates and one diagram of the project sign and the construction general layout were arranged on the outside of the wall of the main entrance of the site, that is, the project department was required to arrange the five plates and one diagram on the inside of the main entrance. According to the technical plan of reinforcement construction of foundation raft formulated by the project department, the thickness of reinforcement protective layer is controlled at 40mm; The main reinforcement is connected by straight thread, the intersections of the reinforcement are staggered and fastened according to the distance, and the binding direction of the binding points is the same; The pull hook between the upper and lower steel mesh should be tied firmly to ensure that the relative position of the upper and lower steel mesh is accurate. After review, the supervision engineer thinks that some provisions are improper and requires correction. During the installation of the roof beam, two construction workers were found to have fallen objects from high places, and one died. After receiving the report of the accident, the local people's government shall, in accordance with the provisions of the accident investigation, organize the personnel appointed by the work safety supervision and administration department, the public security organ and other relevant departments and two experts to form an accident investigation team. The investigation team inspected the project construction safety management system formulated by the project department, which stipulates that the project manager shall organize and carry out regular safety inspections at least once every ten days, and full-time safety personnel shall carry out regular inspections. The investigation team believes that the provisions of the regular safety inspection system of the project department are incomplete and should be improved. | 52、项目部经常性安全检查的方式还应有哪些？ | 52. What other ways should the project department carry out regular safety inspection?
CBQ-053 | 53、某住宅楼工程，场地占地面积约10000m²，结构设计为筏板基础。剪力墙结构，施工总承包单位为外地企业，在本项目所在地设有分公司。本工程项目技术负责人组织编制项目施工组织设计，经分公司技术部经理审核后，报分公司总工程师（公司总工程师授权）审批;专业承包单位编制塔吊安装拆卸方案，按规定组织专家论证会。会上相关人员对专项方案内容的完整性和可行性进行了详细论证，提出了通过的一致意见。在施工现场消防技术方案中，临时施工道路（宽4m）与施工（消防）用主水管沿在建筑住宅楼环装布置，消火栓设在施工道路内侧，据路中线5m，在建住宅楼外边线距道路中线9m，施工用水管计算中，现场施工用水量（q1+q2+q3+q4）为8.5L/S，管网水流速度1.6m/s，漏水损失10%，消防用水量按最小用水量计算。根据项目试验计划，项目总工程师会同实验员选定1、3、5、7、9、11、13、16层各留置1组C30混凝土同条件养护试件，试件在浇筑点制作，脱模后放置在下一层楼梯口处，第5层C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa。 施工过程中发生塔吊倒塌事故，在调查塔吊基础时发现：塔吊基础为6m×6m×0.9m，混凝土强度等级为C20，天然地基持力层承载力特征值（fak）为130kpa，施工单位仅对地基承载力进行计算，并据此判断满足安全要求。 施工过程中发生塔吊倒塌事故，在调查塔吊基础时发现：塔吊基础为6m×6m×0.9m，混凝土强度等级为C20，天然地基持力层承载力特征值（fak）为130kPa，施工单位仅对地基承载力进行计算，并据此判断满足安全要求。 针对项目发生的塔吊事故，当地建设行政主管部门认定为施工总承包单位的不良行为记录，对其诚信行为记录及时进行了公布、上报，并向施工总承包单位工商注册所在地的建设行政主管部门进行了通报。 | 53. A residential building project, the site covers an area of about 10000m², the structure design is the raft foundation. Shear wall structure, the general contractor for construction is a foreign enterprise, with a branch office in the location of the project. The technical person in charge of the project shall organize the preparation of the project construction organization design, which shall be reviewed by the manager of the technical department of the Branch company and submitted to the chief engineer of the Branch company (authorized by the chief engineer of the company) for approval; The professional contractor shall prepare the installation and disassembly plan of the tower crane, and organize the expert demonstration meeting according to the regulations. At the meeting, the relevant personnel demonstrated the completeness and feasibility of the special program in detail, and put forward the consensus of adoption. In the construction site fire control technical scheme, the temporary construction road (4m wide) and the construction (fire control) main water pipe are arranged along the ring of the building residential building, the fire hydrant is located inside the construction road, according to the middle line of the road 5m, the outer edge line of the residential building under construction is 9m from the middle line of the road, the construction water consumption (q1+q2+q3+q4) is 8.5L/S. The water flow rate of the pipe network is 1.6m/s, the leakage loss is 10%, and the fire protection water consumption is calculated according to the minimum water consumption. According to the project test plan, the chief engineer of the project and the experimentor selected 1 group of C30 concrete under the same condition curing specimens on floors 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 16. The specimens were made at the pouring point and placed at the landing of the next floor after mold release. The strength test result of the C30 concrete under the same condition curing specimens on the fifth floor was 28MPa. During the construction process, a tower crane collapse accident occurred. During the investigation of the tower crane foundation, it was found that the tower crane foundation was 6m×6m×0.9m, the concrete strength grade was C20, and the bearing capacity characteristic value (fak) of the natural foundation was 130kpa. The construction unit only calculated the bearing capacity of the foundation and judged that it met the safety requirements. The tower crane collapse accident occurred during the construction process. When investigating the tower crane foundation, it was found that the tower crane foundation was 6m×6m×0.9m, the concrete strength grade was C20, and the bearing capacity characteristic value (fak) of the natural foundation was 130kPa. The construction unit only calculated the bearing capacity of the foundation, and judged that the safety requirements were met. In view of the tower crane accident occurred in the project, the local construction administrative department identified it as the bad behavior record of the general contractor of the construction unit, published and reported the good faith behavior record in a timely manner, and notified the construction administrative department where the general contractor of the construction unit was registered. | 53、指出项目施工组织设计、外脚手架施工方案、塔吊安装拆卸方案编制、审批及专家论证的不妥之处，并写出相应的正确做法。 | 53. Point out the inadequacies of project construction organization design, external scaffold construction scheme, tower crane installation and disassembly scheme preparation, approval and expert demonstration, and write out the corresponding correct practices.
CBQ-054 | 54、某住宅楼工程，场地占地面积约10000m²，结构设计为筏板基础。剪力墙结构，施工总承包单位为外地企业，在本项目所在地设有分公司。本工程项目技术负责人组织编制项目施工组织设计，经分公司技术部经理审核后，报分公司总工程师（公司总工程师授权）审批;专业承包单位编制塔吊安装拆卸方案，按规定组织专家论证会。会上相关人员对专项方案内容的完整性和可行性进行了详细论证，提出了通过的一致意见。在施工现场消防技术方案中，临时施工道路（宽4m）与施工（消防）用主水管沿在建筑住宅楼环装布置，消火栓设在施工道路内侧，据路中线5m，在建住宅楼外边线距道路中线9m，施工用水管计算中，现场施工用水量（q1+q2+q3+q4）为8.5L/S，管网水流速度1.6m/s，漏水损失10%，消防用水量按最小用水量计算。根据项目试验计划，项目总工程师会同实验员选定1、3、5、7、9、11、13、16层各留置1组C30混凝土同条件养护试件，试件在浇筑点制作，脱模后放置在下一层楼梯口处，第5层C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa。 施工过程中发生塔吊倒塌事故，在调查塔吊基础时发现：塔吊基础为6m×6m×0.9m，混凝土强度等级为C20，天然地基持力层承载力特征值（fak）为130kpa，施工单位仅对地基承载力进行计算，并据此判断满足安全要求。 施工过程中发生塔吊倒塌事故，在调查塔吊基础时发现：塔吊基础为6m×6m×0.9m，混凝土强度等级为C20，天然地基持力层承载力特征值（fak）为130kPa，施工单位仅对地基承载力进行计算，并据此判断满足安全要求。 针对项目发生的塔吊事故，当地建设行政主管部门认定为施工总承包单位的不良行为记录，对其诚信行为记录及时进行了公布、上报，并向施工总承包单位工商注册所在地的建设行政主管部门进行了通报。 | 54. A residential building project, the site covers an area of about 10000m², the structure design is the raft foundation. Shear wall structure, the general contractor for construction is a foreign enterprise, with a branch office in the location of the project. The technical person in charge of the project shall organize the preparation of the project construction organization design, which shall be reviewed by the manager of the technical department of the Branch company and submitted to the chief engineer of the Branch company (authorized by the chief engineer of the company) for approval; The professional contractor shall prepare the installation and disassembly plan of the tower crane, and organize the expert demonstration meeting according to the regulations. At the meeting, the relevant personnel demonstrated the completeness and feasibility of the special program in detail, and put forward the consensus of adoption. In the construction site fire control technical scheme, the temporary construction road (4m wide) and the construction (fire control) main water pipe are arranged along the ring of the building residential building, the fire hydrant is located inside the construction road, according to the middle line of the road 5m, the outer edge line of the residential building under construction is 9m from the middle line of the road, the construction water consumption (q1+q2+q3+q4) is 8.5L/S. The water flow rate of the pipe network is 1.6m/s, the leakage loss is 10%, and the fire protection water consumption is calculated according to the minimum water consumption. According to the project test plan, the chief engineer of the project and the experimentor selected 1 group of C30 concrete under the same condition curing specimens on floors 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 16. The specimens were made at the pouring point and placed at the landing of the next floor after mold release. The strength test result of the C30 concrete under the same condition curing specimens on the fifth floor was 28MPa. During the construction process, a tower crane collapse accident occurred. During the investigation of the tower crane foundation, it was found that the tower crane foundation was 6m×6m×0.9m, the concrete strength grade was C20, and the bearing capacity characteristic value (fak) of the natural foundation was 130kpa. The construction unit only calculated the bearing capacity of the foundation and judged that it met the safety requirements. The tower crane collapse accident occurred during the construction process. When investigating the tower crane foundation, it was found that the tower crane foundation was 6m×6m×0.9m, the concrete strength grade was C20, and the bearing capacity characteristic value (fak) of the natural foundation was 130kPa. The construction unit only calculated the bearing capacity of the foundation, and judged that the safety requirements were met. In view of the tower crane accident occurred in the project, the local construction administrative department identified it as the bad behavior record of the general contractor of the construction unit, published and reported the good faith behavior record in a timely manner, and notified the construction administrative department where the general contractor of the construction unit was registered. | 54、分别指出项目塔吊基础设计计算和构造中的不妥之处。并写出正确做法。 | 54. The inadequacies in the design calculation and construction of tower crane foundation are pointed out respectively. And write out the correct method.
CBQ-055 | 55、某新建体育馆工程，建筑面积约23000m2，现浇钢筋混凝土结构，钢结构网架屋盖，地下一层，地上四层，地下室顶板设计有后张法预应力混凝土梁。 地下室顶板同条件养护试件强度达到设计要求时，施工单位现场生产经理立即向监理工程师口头申请拆除地下室顶板模板，监理工程师同意后，现场将地下室顶板及支架全部拆除。“两年专项治理行动”检查时，二层混凝土结构经回弹-取芯法检验，其强度不满足设计要求，经设计单位验算，需对二层结构进行加固处理，造成直接经济损失300余万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，并在规定的时间内逐级上报至市（设区）级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括：1.事故发生的时间、地点、工程项目名称；2.事故发生的简要经过，无伤亡，3.事故发生后采取的措施及事故控制情况；4.事故报告单位。屋盖网架采用Q390GJ钢，因钢结构制作单位首次采用该材料，施工前，监理工程师要求其对首次采用的Q390GJ钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。填充墙砌体采用单排孔轻骨料混凝土小砌块，专用小彻块砂浆建筑，现场检查中发现：进场的小砌块产品期达到21d后，即开始浇水湿润，待小砌块表面现浮水后，开始彻筑施工：砌筑时将小砌块的底面朝上反砌于墙上，小砌块的搭接长度为块体长度的1/3，砌体的砂浆饱满度要求为：水平灰缝90％以上，竖向灰缝85％以上；墙体每天砌筑高度为1.5m，填充墙彻筑7d后进行顶砌施工，为施工方便，在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口，监理工程师要求对错误之处进行整改。 | 55. A new gymnasium project, construction area of about 23000m2, cast-in reinforced concrete structure, steel structure grid roof, one underground layer, four above-ground layers, the roof of the basement is designed with post-tensioned prestressed concrete beams. When the strength of the basement roof under the same conditions reaches the design requirements, the site production manager of the construction unit immediately applies orally to the supervision engineer for the removal of the basement roof template, and after the supervision engineer agrees, the basement roof and support will be removed on site. "Two years of special treatment action" inspection, the two-storey concrete structure after the rebound - coring method test, its strength does not meet the design requirements, the design unit check, need to strengthen the two-storey structure, resulting in direct economic losses of more than 3 million yuan, after the project quality accident, the site personnel immediately report to the person in charge of the unit. And in the prescribed time, step by step to the municipal (district) level people's government housing and urban and rural construction departments, the construction unit submitted quality accident report includes: 1. The time, place and name of the project where the accident occurred; 2. a brief history of the accident, no casualties, 3. measures taken after the accident and accident control situation; 4. Accident reporting unit. Roof grid adopts Q390GJ steel, because the steel structure production unit uses this material for the first time, before construction, the supervision engineer requires the first use of Q390GJ steel and related joint forms, welding process parameters, preheating and post-heat measures and other welding parameter combination conditions for welding process assessment. The filling wall masonry is made of single row hole light aggregate concrete small block, special small block mortar construction. It is found in the on-site inspection that: after the product period of the small block enters the field reaches 21d, it starts watering and wetting. After the surface of the small block is floating, the construction begins: When masonry, the bottom side of the small block is laid on the wall, the lap length of the small block is 1/3 of the length of the block, and the requirements of the mortar fullness of the masonry are: more than 90% of the horizontal ash joint and more than 85% of the vertical ash joint; The masonry height of the wall is 1.5m every day, and the top masonry construction will be carried out after 7d of construction of the filling wall. For the convenience of construction, temporary construction holes with a net width of 1.2m are left on some walls. The supervision engineer requires rectification of the errors. | 55、监理工程师同意地下室顶板拆模是否正确？背景资料中地下室顶板预应力梁拆除底模及支架的前置条件有哪些？ | 55. Is it correct for the supervising engineer to agree to remove the mold from the basement roof? 3. What are the preconditions for removing the bottom mold and support of the prestressed beam on the basement roof in the background information?
CBQ-056 | 56、某新建体育馆工程，建筑面积约23000m2，现浇钢筋混凝土结构，钢结构网架屋盖，地下一层，地上四层，地下室顶板设计有后张法预应力混凝土梁。 地下室顶板同条件养护试件强度达到设计要求时，施工单位现场生产经理立即向监理工程师口头申请拆除地下室顶板模板，监理工程师同意后，现场将地下室顶板及支架全部拆除。“两年专项治理行动”检查时，二层混凝土结构经回弹-取芯法检验，其强度不满足设计要求，经设计单位验算，需对二层结构进行加固处理，造成直接经济损失300余万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，并在规定的时间内逐级上报至市（设区）级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括：1.事故发生的时间、地点、工程项目名称；2.事故发生的简要经过，无伤亡，3.事故发生后采取的措施及事故控制情况；4.事故报告单位。屋盖网架采用Q390GJ钢，因钢结构制作单位首次采用该材料，施工前，监理工程师要求其对首次采用的Q390GJ钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。填充墙砌体采用单排孔轻骨料混凝土小砌块，专用小彻块砂浆建筑，现场检查中发现：进场的小砌块产品期达到21d后，即开始浇水湿润，待小砌块表面现浮水后，开始彻筑施工：砌筑时将小砌块的底面朝上反砌于墙上，小砌块的搭接长度为块体长度的1/3，砌体的砂浆饱满度要求为：水平灰缝90％以上，竖向灰缝85％以上；墙体每天砌筑高度为1.5m，填充墙彻筑7d后进行顶砌施工，为施工方便，在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口，监理工程师要求对错误之处进行整改。 | 56. A new gymnasium project, construction area of about 23000m2, cast-in reinforced concrete structure, steel structure grid roof, one underground layer, four above-ground layers, the roof of the basement is designed with post-tensioned prestressed concrete beams. When the strength of the basement roof under the same conditions reaches the design requirements, the site production manager of the construction unit immediately applies orally to the supervision engineer for the removal of the basement roof template, and after the supervision engineer agrees, the basement roof and support will be removed on site. "Two years of special treatment action" inspection, the two-storey concrete structure after the rebound - coring method test, its strength does not meet the design requirements, the design unit check, need to strengthen the two-storey structure, resulting in direct economic losses of more than 3 million yuan, after the project quality accident, the site personnel immediately report to the person in charge of the unit. And in the prescribed time, step by step to the municipal (district) level people's government housing and urban and rural construction departments, the construction unit submitted quality accident report includes: 1. The time, place and name of the project where the accident occurred; 2. a brief history of the accident, no casualties, 3. measures taken after the accident and accident control situation; 4. Accident reporting unit. Roof grid adopts Q390GJ steel, because the steel structure production unit uses this material for the first time, before construction, the supervision engineer requires the first use of Q390GJ steel and related joint forms, welding process parameters, preheating and post-heat measures and other welding parameter combination conditions for welding process assessment. The filling wall masonry is made of single row hole light aggregate concrete small block, special small block mortar construction. It is found in the on-site inspection that: after the product period of the small block enters the field reaches 21d, it starts watering and wetting. After the surface of the small block is floating, the construction begins: When masonry, the bottom side of the small block is laid on the wall, the lap length of the small block is 1/3 of the length of the block, and the requirements of the mortar fullness of the masonry are: more than 90% of the horizontal ash joint and more than 85% of the vertical ash joint; The masonry height of the wall is 1.5m every day, and the top masonry construction will be carried out after 7d of construction of the filling wall. For the convenience of construction, temporary construction holes with a net width of 1.2m are left on some walls. The supervision engineer requires rectification of the errors. | 56、案例中的质量事故属于哪个等级？指出事故上报的不妥之处，质量事故报告还应包括哪些内容？ | 56. What is the grade of the quality accident in this case? 4. Point out the inadequacies of the accident report and what else should be included in the quality accident report?
CBQ-057 | 57、某综合办公楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000㎡，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同。约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告。部分主要材料由建设单位采购提供，施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。基础桩设计直径800mm，长度35m~42m,混凝土强度等级C30共计900根，施工单位编制的桩基础施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30混凝土，灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根留置1组混凝土试件；成桩后按总桩数20%对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将词异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应监测措施，并根据观测数据指定了后续防控对策。建设单位采购的材料进场复验结果不合格。监理工程师要求退场；因停工待料导致窝工，施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过；由于该部位的特殊性，建设单位要求进行剥离检验，检验结果符合要求；剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索赔，上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。 | 57. A comprehensive office building project, three underground floors, twenty floors on the ground, a total construction area of 68000 square meters, the foundation design grade is A grade, cast-in-place pile raft foundation, cast-in-place reinforced concrete frame shear wall structure, the construction unit and the construction unit in accordance with the "construction Contract (Demonstration text)" (GF-2013-0201) signed the construction contract. It is agreed that the deformation measurement report should be handed over to the construction unit at the time of completion. Part of the main materials shall be purchased and provided by the construction unit, and the construction unit shall entrust a third-party surveying unit to carry out deformation measurement of the building during the construction phase. The design diameter of the foundation pile is 800mm, the length is 35m~42m, and the concrete strength level of C30 is 900. The construction plan of the pile foundation prepared by the construction unit lists: using mud wall to form holes, underwater pouring of C30 concrete by conduit method, and the concrete surface of the top of the pile exceeds the design elevation by 500mm, and 1 group of concrete specimens are left in each pile; After the pile is formed, the quality of the pile body is tested according to 20% of the total number of piles. The supervision engineer thinks that there are mistakes in the scheme when reviewing, and requires the construction unit to correct and report again. In the process of underground structure construction, when the measuring unit monitors according to the deformation measurement plan, it finds obvious cracks on the surface around the foundation pit, and immediately reports the abnormal situation to the construction unit. The construction unit immediately requires the surveying unit to take corresponding monitoring measures in a timely manner, and assigns follow-up prevention and control countermeasures according to the observed data. The re-inspection results of the materials purchased by the construction unit were unqualified. The supervising engineer asked to leave the site; The construction unit made a claim for 80,000 yuan of expenses due to idle work. After the re-entry of materials and completion of construction, the supervision acceptance passed; Due to the particularity of this part, the construction unit requires stripping inspection, and the inspection results meet the requirements; The stripping inspection and restoration cost 40,000 yuan, the construction unit put forward 40,000 yuan cost claims, the claims are within the required time limit, the data verified by the supervision engineer is correct. | 57、指出桩基础施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。 | 57. Point out the mistakes in the pile foundation construction scheme, and write out the corresponding correct practices.
CBQ-058 | 58、某综合办公楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000㎡，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同。约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告。部分主要材料由建设单位采购提供，施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。基础桩设计直径800mm，长度35m~42m,混凝土强度等级C30共计900根，施工单位编制的桩基础施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30混凝土，灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根留置1组混凝土试件；成桩后按总桩数20%对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将词异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应监测措施，并根据观测数据指定了后续防控对策。建设单位采购的材料进场复验结果不合格。监理工程师要求退场；因停工待料导致窝工，施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过；由于该部位的特殊性，建设单位要求进行剥离检验，检验结果符合要求；剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索赔，上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。 | 58. A comprehensive office building project, three underground floors, twenty floors on the ground, a total construction area of 68000 square meters, the foundation design grade is A grade, cast-in-place pile raft foundation, cast-in-place reinforced concrete frame shear wall structure, the construction unit and the construction unit in accordance with the "construction Contract (Demonstration text)" (GF-2013-0201) signed the construction contract. It is agreed that the deformation measurement report should be handed over to the construction unit at the time of completion. Part of the main materials shall be purchased and provided by the construction unit, and the construction unit shall entrust a third-party surveying unit to carry out deformation measurement of the building during the construction phase. The design diameter of the foundation pile is 800mm, the length is 35m~42m, and the concrete strength level of C30 is 900. The construction plan of the pile foundation prepared by the construction unit lists: using mud wall to form holes, underwater pouring of C30 concrete by conduit method, and the concrete surface of the top of the pile exceeds the design elevation by 500mm, and 1 group of concrete specimens are left in each pile; After the pile is formed, the quality of the pile body is tested according to 20% of the total number of piles. The supervision engineer thinks that there are mistakes in the scheme when reviewing, and requires the construction unit to correct and report again. In the process of underground structure construction, when the measuring unit monitors according to the deformation measurement plan, it finds obvious cracks on the surface around the foundation pit, and immediately reports the abnormal situation to the construction unit. The construction unit immediately requires the surveying unit to take corresponding monitoring measures in a timely manner, and assigns follow-up prevention and control countermeasures according to the observed data. The re-inspection results of the materials purchased by the construction unit were unqualified. The supervising engineer asked to leave the site; The construction unit made a claim for 80,000 yuan of expenses due to idle work. After the re-entry of materials and completion of construction, the supervision acceptance passed; Due to the particularity of this part, the construction unit requires stripping inspection, and the inspection results meet the requirements; The stripping inspection and restoration cost 40,000 yuan, the construction unit put forward 40,000 yuan cost claims, the claims are within the required time limit, the data verified by the supervision engineer is correct. | 58、分别判断施工单位提出的两项费用索赔是否成立，并写出相应理由？ | 58. Judge whether the two expense claims put forward by the construction unit are established, and write out the corresponding reasons.
CBQ-059 | 59、某新建高层住宅项目，地下1层，地上20层，建筑面积18000m2，施工承建总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化，材料码放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌一图”。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案，内容包括了用电组织设计资料，电气设备试、检验凭单和调试记录，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题：土建工程师编制临时用电组织设计；总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带；开关箱内装配总漏电保护器，由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后，监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员)，项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。 | 59. A new high-rise residential project, 1 underground, 20 floors above the ground, construction area of 18000m2, the construction contractor general contracting project department came to organize the construction. The project department put forward the basic requirements of "six modernization" in civilized construction management of the site, such as standardization of enclosures, gates, signs, and orderly placement of materials. The gate of the construction site is set up including the project overview card, the list of management personnel and the supervision telephone card, the general plan of the construction site and other "five cards and one map". The competent department of the company checked the temporary power safety technical files, including the power organization design data, electrical equipment test, inspection vouchers and debugging records, grounding resistance, insulation resistance and leakage protection device leakage action parameter measurement record table. At the same time, the following problems are pointed out: civil engineers to prepare temporary electricity organization design; The main distribution box is set in the central area of the relatively concentrated area of electrical equipment; The switch box is equipped with a total leakage protector, which is accepted by the preparation and use unit. After the cantilever scaffold is set up to the design height, the supervision engineer shall organize the technical person in charge of the general contractor unit (assign technical personnel), the project person in charge and other relevant personnel to carry out acceptance. Acceptance includes technical data (special construction scheme, product certificate, inspection record). | 59、现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为、工作生活的基本要求是什么?"五牌一图"的内容还有哪些? | 59. What are the basic requirements of safety facilities, living facilities, employee behavior and work life in the "six modernizations" of site civilized construction management? What else is the content of "five cards and one map"?
CBQ-060 | 60、某新建高层住宅项目，地下1层，地上20层，建筑面积18000m2，施工承建总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化，材料码放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌一图”。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案，内容包括了用电组织设计资料，电气设备试、检验凭单和调试记录，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题：土建工程师编制临时用电组织设计；总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带；开关箱内装配总漏电保护器，由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后，监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员)，项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。 | 60. A new high-rise residential project, 1 underground, 20 floors above the ground, construction area of 18000m2, the construction contractor general contracting project department came to organize the construction. The project department put forward the basic requirements of "six modernization" in civilized construction management of the site, such as standardization of enclosures, gates, signs, and orderly placement of materials. The gate of the construction site is set up including the project overview card, the list of management personnel and the supervision telephone card, the general plan of the construction site and other "five cards and one map". The competent department of the company checked the temporary power safety technical files, including the power organization design data, electrical equipment test, inspection vouchers and debugging records, grounding resistance, insulation resistance and leakage protection device leakage action parameter measurement record table. At the same time, the following problems are pointed out: civil engineers to prepare temporary electricity organization design; The main distribution box is set in the central area of the relatively concentrated area of electrical equipment; The switch box is equipped with a total leakage protector, which is accepted by the preparation and use unit. After the cantilever scaffold is set up to the design height, the supervision engineer shall organize the technical person in charge of the general contractor unit (assign technical personnel), the project person in charge and other relevant personnel to carry out acceptance. Acceptance includes technical data (special construction scheme, product certificate, inspection record). | 60、改正临时用电管理中的错误做法，临时用电安全技术档案的内容还有哪些? | 60. Correct the wrong practice in temporary electricity management, temporary electricity safety technology files what else?
CBQ-061 | 61、某国有资金投资的项目，采用工程量清单公开招标，规定了最高限价，要求工程清单的项目编码等内容必须与招标人提供的内容保持一致。合同工期190天。招标人使用《建设工程施工合同(示范文本)》时，对认为不适用本项目的通用条款进行了删减。竣工结算约定：风险费用包含在综合单价中全部风险由施工单位承担。工程量按实结算，但竣工结算款总额不得高于招标最高限价。投标人A等共八家单位参加了投标。投标人A针对2万㎡的模板工程，提出了两种可行方案，依据价值工程(V=F/C)进行比选。方案一的成本为146万元，功能系数为0.54。方案二的成本为139万元，功能系数为0.46。投标人F在投标报价中降低了部分清单项目的综合单价和措施项目费中的二次搬运费，将招标清单中材料暂估价下调3%。 | 61. For a project invested by a certain state-owned capital, the project quantity list shall be used for public bidding, which stipulates the maximum price and requires the project code and other contents of the project list to be consistent with those provided by the tenderee. The duration of the contract is 190 days. When the tenderer uses the Construction Contract of Construction Project (Model Text), he has deleted the general clauses that are not applicable to the project. Completion settlement agreement: The risk cost is included in the comprehensive unit price. All risks shall be borne by the construction unit. The amount of the project shall be settled according to the actual settlement, but the total settlement amount shall not be higher than the maximum bidding price. A total of eight units including Bidder A participated in the bidding. Bidder A proposed two feasible plans for the 20,000-square-meter formwork project and compared them according to value engineering (V=F/C). The cost of scheme one is 1.46 million yuan, and the function coefficient is 0.54. The cost of Plan 2 is 1.39 million yuan with a functional coefficient of 0.46. Tenderer F reduced the comprehensive unit price of part of the list items and the secondary handling fee of the measure project fee in the bid quotation, and lowered the provisional estimate of the materials in the bidding list by 3%. | 61、指出招标人在招投标过程中的不妥之处，分别说明理由。 | 61. Point out the inadequacies of the tenderer in the bidding process, and explain the reasons respectively.
CBQ-062 | 62、某国有资金投资的项目，采用工程量清单公开招标，规定了最高限价，要求工程清单的项目编码等内容必须与招标人提供的内容保持一致。合同工期190天。招标人使用《建设工程施工合同(示范文本)》时，对认为不适用本项目的通用条款进行了删减。竣工结算约定：风险费用包含在综合单价中全部风险由施工单位承担。工程量按实结算，但竣工结算款总额不得高于招标最高限价。投标人A等共八家单位参加了投标。投标人A针对2万㎡的模板工程，提出了两种可行方案，依据价值工程(V=F/C)进行比选。方案一的成本为146万元，功能系数为0.54。方案二的成本为139万元，功能系数为0.46。投标人F在投标报价中降低了部分清单项目的综合单价和措施项目费中的二次搬运费，将招标清单中材料暂估价下调3%。 | 62. For a project invested by a certain state-owned capital, the project quantity list shall be used for public bidding, which stipulates the maximum price and requires the project code and other contents of the project list to be consistent with those provided by the tenderee. The duration of the contract is 190 days. When the tenderer uses the Construction Contract of Construction Project (Model Text), he has deleted the general clauses that are not applicable to the project. Completion settlement agreement: The risk cost is included in the comprehensive unit price. All risks shall be borne by the construction unit. The amount of the project shall be settled according to the actual settlement, but the total settlement amount shall not be higher than the maximum bidding price. A total of eight units including Bidder A participated in the bidding. Bidder A proposed two feasible plans for the 20,000-square-meter formwork project and compared them according to value engineering (V=F/C). The cost of scheme one is 1.46 million yuan, and the function coefficient is 0.54. The cost of Plan 2 is 1.39 million yuan with a functional coefficient of 0.46. Tenderer F reduced the comprehensive unit price of part of the list items and the secondary handling fee of the measure project fee in the bid quotation, and lowered the provisional estimate of the materials in the bidding list by 3%. | 62、指出投标人F的做法不妥之处，说明理由。投标人填报的工程量清单中的哪些内容需要与招标文件保持一致? | 62. Point out the inadequacies of tenderer F's practices and explain the reasons. What contents of the bill of quantities completed by the bidder should be consistent with the bidding documents?
CBQ-063 | 63、甲公司投资建造一座太阳能电池厂，工程包括：1个厂房及附属设施、1栋办公楼、2栋宿舍楼。甲公司按工程量清单计价规范进行了公开招标，乙公司中标，合同价2800万元。双方合同约定，甲公司合同价的10%向乙公司支付工程预付款，乙公司向甲公司提供预付款保函。签订合同后，乙公司向甲公司提交了预付款支付申请，甲公司核实后于2020年3月1日向乙公司发出工程预付款支付证书，并于2020年3月21日向乙公司支付了预付款。乙公司以合同价为基数，以2%目标利润率预测目标成本，并向工程直接成本和间接成本进行成本分解。乙公司在施工过程中由于资金困难，自行决定将2栋宿舍楼全部交给具有相应资质的丙公司施工，仅收取10%的管理费。甲公司与乙公司合同约定竣工时间为2021年5月20日，每延期竣工1天，乙公司向甲公司支付2万元的工期违约金。2021年5月20日工程竣工验收时，发现宿舍楼存在质量问题，需要修复后才能使用，因工程修复于2021年6月20日通过了甲公司组织的竣工验收。 | 63. Company A invested in the construction of a solar cell factory, including: 1 workshop and ancillary facilities, 1 office building, 2 dormitories. Company A conducted the public bidding according to the bill of quantities valuation standard, and Company B won the contract price of 28 million yuan. According to the contract, Company A shall pay 10% of the contract price as advance payment to Company B, and Company B shall provide advance payment guarantee to Company A. After signing the contract, Company B submitted the application for advance payment to Company A. After verification, Company A issued the certificate of advance payment to Company B on March 1, 2020, and paid the advance payment to Company B on March 21, 2020. Based on the contract price, Company B predicted the target cost with the target profit rate of 2%, and decomposed the cost into the direct cost and indirect cost of the project. Due to financial difficulties during the construction process, Company B decided to entrust all the 2 dormitory buildings to Company C with corresponding qualifications for construction, and only charged 10% management fee. According to the contract between Company A and Company B, the completion date is May 20, 2021. For each day of delay in completion, Company B shall pay Company A liquidated damages of 20,000 Yuan for the construction period. When the project was completed and accepted on May 20, 2021, it was found that there were quality problems in the dormitory building, which needed to be repaired before it could be used, because the project restoration passed the completion acceptance organized by Company A on June 20, 2021. | 63、甲公司签发工程预付款支付证书后向乙公司支付预付款的最后期限是什么时间？ | 63. What is the deadline for Company A to pay the advance payment to Company B after Company A issues the project advance payment certificate?
CBQ-064 | 64、甲公司投资建造一座太阳能电池厂，工程包括：1个厂房及附属设施、1栋办公楼、2栋宿舍楼。甲公司按工程量清单计价规范进行了公开招标，乙公司中标，合同价2800万元。双方合同约定，甲公司合同价的10%向乙公司支付工程预付款，乙公司向甲公司提供预付款保函。签订合同后，乙公司向甲公司提交了预付款支付申请，甲公司核实后于2020年3月1日向乙公司发出工程预付款支付证书，并于2020年3月21日向乙公司支付了预付款。乙公司以合同价为基数，以2%目标利润率预测目标成本，并向工程直接成本和间接成本进行成本分解。乙公司在施工过程中由于资金困难，自行决定将2栋宿舍楼全部交给具有相应资质的丙公司施工，仅收取10%的管理费。甲公司与乙公司合同约定竣工时间为2021年5月20日，每延期竣工1天，乙公司向甲公司支付2万元的工期违约金。2021年5月20日工程竣工验收时，发现宿舍楼存在质量问题，需要修复后才能使用，因工程修复于2021年6月20日通过了甲公司组织的竣工验收。 | 64. Company A invested in the construction of a solar cell factory, including: 1 workshop and ancillary facilities, 1 office building, 2 dormitories. Company A conducted the public bidding according to the bill of quantities valuation standard, and Company B won the contract price of 28 million yuan. According to the contract, Company A shall pay 10% of the contract price as advance payment to Company B, and Company B shall provide advance payment guarantee to Company A. After signing the contract, Company B submitted the application for advance payment to Company A. After verification, Company A issued the certificate of advance payment to Company B on March 1, 2020, and paid the advance payment to Company B on March 21, 2020. Based on the contract price, Company B predicted the target cost with the target profit rate of 2%, and decomposed the cost into the direct cost and indirect cost of the project. Due to financial difficulties during the construction process, Company B decided to entrust all the 2 dormitory buildings to Company C with corresponding qualifications for construction, and only charged 10% management fee. According to the contract between Company A and Company B, the completion date is May 20, 2021. For each day of delay in completion, Company B shall pay Company A liquidated damages of 20,000 Yuan for the construction period. When the project was completed and accepted on May 20, 2021, it was found that there were quality problems in the dormitory building, which needed to be repaired before it could be used, because the project restoration passed the completion acceptance organized by Company A on June 20, 2021. | 64、乙公司向丙公司做法属于什么行为？说明理由。 | 64. What is the behavior of Company B to Company C? State the reason.
CBQ-065 | 65、某新建住宅工程，地上18层，首层为非标准层，结构现浇，工期8天。2层~18层为标准层，采用装配式结构体系。其中，墙体以预制墙板为主，楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。经验收合格的预制构件按计划要求分批进场，构件生产单位向施工单位提供了相关质量证明文件。某A型预制叠合板，进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上，其它层与层之间使用垫木。垫木距板端300mm，间距1800mm。预制叠合板安装工艺包含：①测量放线；②支撑架体搭设；③叠合板起吊；④位置、标高确认；⑤叠合板落位；⑥支撑架体调节；⑦摘钩。存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板，与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大雨，施工人员立即停止作业，塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后，施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层，利用外轮廓线控制就位后，设置2道可调斜撑临时固定。验收合格后进行叠合层和叠合板接缝处混凝土浇筑。 | 65. A new residential project has 18 floors on the ground, the first floor is a non-standard layer, the structure is cast in situ, and the construction period is 8 days. 2 ~18 layers for the standard layer, the use of prefabricated structure system. Among them, the wall is mainly prefabricated wall board, and the floor is mainly prefabricated laminated board. All the components are hoisted by tower crane. The qualified prefabricated components entered the site in batches according to the requirements as planned, and the component production unit provided the relevant quality certification documents to the construction unit. A type A prefabricated laminated board shall be placed in no more than 6 layers in the designated area after entering the site. The lowest layer is directly placed on the full-length steel support pad, and the other layers are interlayer with the cushion wood. The cushion wood is 300mm away from the end of the plate, and the spacing is 1800mm. The installation process of prefabricated laminated board includes: ① measurement and pay-off; ② erection of support frame body; ③ the composite board lifting; ④ Position and elevation confirmation; ⑤ position of composite plate; ⑥ support frame body adjustment; ⑦ Pick the hook. The storage area depends on a B-type prefabricated outer wall panel placed on a special bracket, and the tilt Angle with the ground is 60°. When the crane is about to be lifted, the construction personnel will immediately stop the operation, and the tower crane hook is still hung on the embedded hanging ring of the outer wall panel. After the wind and rain, the construction personnel will directly lift the prefabricated wall panel to the floor where it is located, and after it is controlled by the external contour line, two adjustable diagonal braces will be set for temporary fixation. After acceptance, concrete pouring is carried out at the joint of the laminated layer and the laminated board. | 65、针对A型预制叠合板码放的不妥之处，写出正确做法。 | 65. Write the correct practice for the improper place of type A prefabricated laminated board.
CBQ-066 | 66、某新建住宅工程，地上18层，首层为非标准层，结构现浇，工期8天。2层~18层为标准层，采用装配式结构体系。其中，墙体以预制墙板为主，楼板以预制叠合板为主。所有构件通过塔吊吊装。经验收合格的预制构件按计划要求分批进场，构件生产单位向施工单位提供了相关质量证明文件。某A型预制叠合板，进场后在指定区域按不超过6层码放。最下层直接放在通长型钢支垫上，其它层与层之间使用垫木。垫木距板端300mm，间距1800mm。预制叠合板安装工艺包含：①测量放线；②支撑架体搭设；③叠合板起吊；④位置、标高确认；⑤叠合板落位；⑥支撑架体调节；⑦摘钩。存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板，与地面倾斜角度为60°。即将起吊时突遇6级大风及大雨，施工人员立即停止作业，塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。风雨过后，施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层，利用外轮廓线控制就位后，设置2道可调斜撑临时固定。验收合格后进行叠合层和叠合板接缝处混凝土浇筑。 | 66. A new residential project has 18 floors on the ground, the first floor is a non-standard layer, the structure is cast in situ, and the construction period is 8 days. 2 ~18 layers for the standard layer, the use of prefabricated structure system. Among them, the wall is mainly prefabricated wall board, and the floor is mainly prefabricated laminated board. All the components are hoisted by tower crane. The qualified prefabricated components entered the site in batches according to the requirements as planned, and the component production unit provided the relevant quality certification documents to the construction unit. A type A prefabricated laminated board shall be placed in no more than 6 layers in the designated area after entering the site. The lowest layer is directly placed on the full-length steel support pad, and the other layers are interlayer with the cushion wood. The cushion wood is 300mm away from the end of the plate, and the spacing is 1800mm. The installation process of prefabricated laminated board includes: ① measurement and pay-off; ② erection of support frame body; ③ the composite board lifting; ④ Position and elevation confirmation; ⑤ position of composite plate; ⑥ support frame body adjustment; ⑦ Pick the hook. The storage area depends on a B-type prefabricated outer wall panel placed on a special bracket, and the tilt Angle with the ground is 60°. When the crane is about to be lifted, the construction personnel will immediately stop the operation, and the tower crane hook is still hung on the embedded hanging ring of the outer wall panel. After the wind and rain, the construction personnel will directly lift the prefabricated wall panel to the floor where it is located, and after it is controlled by the external contour line, two adjustable diagonal braces will be set for temporary fixation. After acceptance, concrete pouring is carried out at the joint of the laminated layer and the laminated board. | 66、针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处，写出正确做法。 | 66. In view of the improper place of type B prefabricated outer wall board in the process of placing and lifting, write the correct way.
CBQ-067 | 67、某体能训练场馆工程，建筑面积3300㎡，建筑物长72m，宽45m，地上一层，钢筋混凝土框架结构，屋面采用球形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置，框架柱轴线间距9000mm，框架梁截面尺寸450mm×900mm，梁底标高9.6m。现场配置一部塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。本工程框架梁模板支撑体系高度9.6m，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。施工单位编制了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会，设计单位项目技术负责人以专家身份参会。施工方案中，采用扣件式钢管支撑体系，框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖；扫地杆距地面250mm；架体顶层步距1500mm；梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。项目部针对工程特点，进行了重大危险源的辨识，编制了专项应急救援预案。项目部编制了绿色施工方案，确定了“四节一环保”的目标和措施。 | 67. A physical training venue project, construction area of 3300 square meters, building length of 72m, width of 45m, one layer on the ground, reinforced concrete frame structure, the roof using spherical grid structure. Frame column, beam are set around the building, frame column axis spacing 9000mm, frame beam section size 450mm×900mm, beam bottom elevation 9.6m. The site is equipped with a tower crane and a truck crane for horizontal and vertical transportation of materials. This project frame beam formwork support system height 9.6m, belongs to more than a certain scale of greater risk of the division of the project. The construction unit has prepared a special construction plan for the formwork project which is more dangerous than a certain scale. The construction unit organized and held the expert demonstration meeting of the formwork project special construction scheme with greater risk beyond a certain scale, and the project technical leader of the design unit attended the meeting as an expert. In the construction scheme, the fastening-type steel pipe support system is adopted, and the frame beam template support bracket is set up under the paginate rock bricks; Sweeping rod 250mm from the ground; The top step of the frame 1500mm; The bottom of the beam support frame is connected by a 6m fixed length steel pipe at the bottom and a fixed length short steel pipe at the top. According to the characteristics of the project, the project department has identified the major hazard sources and prepared a special emergency rescue plan. The project department has prepared the green construction plan and determined the goals and measures of "four sections and one environmental protection". | 67、根据重大危险源辨识，本工程专项应急救援预案中包括哪几项主要内容？ | 67. According to the identification of major hazard sources, which main contents are included in the special emergency rescue plan of this project?
CBQ-068 | 68、某体能训练场馆工程，建筑面积3300㎡，建筑物长72m，宽45m，地上一层，钢筋混凝土框架结构，屋面采用球形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置，框架柱轴线间距9000mm，框架梁截面尺寸450mm×900mm，梁底标高9.6m。现场配置一部塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。本工程框架梁模板支撑体系高度9.6m，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。施工单位编制了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。建设单位组织召开了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案专家论证会，设计单位项目技术负责人以专家身份参会。施工方案中，采用扣件式钢管支撑体系，框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖；扫地杆距地面250mm；架体顶层步距1500mm；梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。项目部针对工程特点，进行了重大危险源的辨识，编制了专项应急救援预案。项目部编制了绿色施工方案，确定了“四节一环保”的目标和措施。 | 68. A physical training venue project, construction area of 3300 square meters, building length of 72m, width of 45m, one layer on the ground, reinforced concrete frame structure, the roof using spherical grid structure. Frame column, beam are set around the building, frame column axis spacing 9000mm, frame beam section size 450mm×900mm, beam bottom elevation 9.6m. The site is equipped with a tower crane and a truck crane for horizontal and vertical transportation of materials. This project frame beam formwork support system height 9.6m, belongs to more than a certain scale of greater risk of the division of the project. The construction unit has prepared a special construction plan for the formwork project which is more dangerous than a certain scale. The construction unit organized and held the expert demonstration meeting of the formwork project special construction scheme with greater risk beyond a certain scale, and the project technical leader of the design unit attended the meeting as an expert. In the construction scheme, the fastening-type steel pipe support system is adopted, and the frame beam template support bracket is set up under the paginate rock bricks; Sweeping rod 250mm from the ground; The top step of the frame 1500mm; The bottom of the beam support frame is connected by a 6m fixed length steel pipe at the bottom and a fixed length short steel pipe at the top. According to the characteristics of the project, the project department has identified the major hazard sources and prepared a special emergency rescue plan. The project department has prepared the green construction plan and determined the goals and measures of "four sections and one environmental protection". | 68、在绿色施工方案中，“四节一环保”的内容是什么？ | 68. In the green construction scheme, what is the content of "four sections and one environmental protection"?
CBQ-069 | 69、某施工单位承接一栋新建物流仓库工程。钢筋混凝土框架结构，部分为钢结构，建筑层数为2层，独立基础形式，建筑面积1.1万平方米，屋面保温层为现浇泡沫混凝土，厚度为350mm。在钢结构施工中，项目部按照相关规定，要求施焊人员在施工前，对焊枪和焊条进行了烘焙。施焊过程中因工期紧迫，焊工人员不足。项目经理随即抽调现场一名持有机械管理员证书的人员参加焊工班组施焊。在屋面泡沫混凝土浇筑前，项目部向监理单位提交了浇筑专项方案，内容包括：基层清理干净，配合比设计、拌制计量准确，采取高压泵送，一次浇筑厚度300mm。保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误，要求按相关规定修改后重报。根据现场需要，由项目技术负责人组织编写了施工现场防火安全技术方案，填写了动火申请表，交由项目经理审批。因动火当日有雨，改为次日天晴时更换动火地点继续实施。监理工程师在现场安全检查中发现，项目部在现场出入口防护棚上方，按照从左向右顺序，集中设置了多个白、黄、蓝、绿颜色背景的安全标志牌，入口地面一侧消防箱处设置有消防设施提示标志，以规范现场安全管理。 | 69. A construction unit to undertake a new logistics warehouse project. Reinforced concrete frame structure, part of the steel structure, the number of building layers is 2, the independent foundation form, the construction area of 11,000 square meters, the roof insulation layer is cast in situ foam concrete, the thickness is 350mm. In the construction of steel structure, the project department, in accordance with relevant regulations, requires the welding personnel to bake the welding gun and electrode before construction. In the welding process, due to the urgent construction period, the welding personnel is insufficient. The project manager immediately dispatched a person holding the mechanical administrator certificate to participate in the welding team welding. Before the roof foam concrete pouring, the project department submitted a special pouring plan to the supervision unit, including: clean the base, mix ratio design, accurate mixing measurement, high pressure pumping, a pouring thickness of 300mm. Moisturizing maintenance for no less than 3 days. The supervision unit believes that part of the special plan reported is wrong, and requires that it be revised and rereported according to relevant regulations. According to the site needs, the project technical leader organized the preparation of the construction site fire safety technical plan, filled in the fire application form, submitted to the project manager for approval. Because of the rain on the day of the fire, the fire site was replaced and continued to be implemented when the next day was fine. The supervision engineer found in the on-site safety inspection that the project department set a number of safety signs with white, yellow, blue and green color background above the protection shelter at the entrance and exit of the site, in accordance with the order from left to right, and the fire protection facilities prompt signs were set at the fire box on one side of the ground of the entrance to standardize the safety management of the site. | 69、机械管理员参与施焊是否正确？说明理由。 | 69. Is it correct for the mechanical administrator to participate in welding? State the reason.
CBQ-070 | 70、某施工单位承接一栋新建物流仓库工程。钢筋混凝土框架结构，部分为钢结构，建筑层数为2层，独立基础形式，建筑面积1.1万平方米，屋面保温层为现浇泡沫混凝土，厚度为350mm。在钢结构施工中，项目部按照相关规定，要求施焊人员在施工前，对焊枪和焊条进行了烘焙。施焊过程中因工期紧迫，焊工人员不足。项目经理随即抽调现场一名持有机械管理员证书的人员参加焊工班组施焊。在屋面泡沫混凝土浇筑前，项目部向监理单位提交了浇筑专项方案，内容包括：基层清理干净，配合比设计、拌制计量准确，采取高压泵送，一次浇筑厚度300mm。保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误，要求按相关规定修改后重报。根据现场需要，由项目技术负责人组织编写了施工现场防火安全技术方案，填写了动火申请表，交由项目经理审批。因动火当日有雨，改为次日天晴时更换动火地点继续实施。监理工程师在现场安全检查中发现，项目部在现场出入口防护棚上方，按照从左向右顺序，集中设置了多个白、黄、蓝、绿颜色背景的安全标志牌，入口地面一侧消防箱处设置有消防设施提示标志，以规范现场安全管理。 | 70. A construction unit to undertake a new logistics warehouse project. Reinforced concrete frame structure, part of the steel structure, the number of building layers is 2, the independent foundation form, the construction area of 11,000 square meters, the roof insulation layer is cast in situ foam concrete, the thickness is 350mm. In the construction of steel structure, the project department, in accordance with relevant regulations, requires the welding personnel to bake the welding gun and electrode before construction. In the welding process, due to the urgent construction period, the welding personnel is insufficient. The project manager immediately dispatched a person holding the mechanical administrator certificate to participate in the welding team welding. Before the roof foam concrete pouring, the project department submitted a special pouring plan to the supervision unit, including: clean the base, mix ratio design, accurate mixing measurement, high pressure pumping, a pouring thickness of 300mm. Moisturizing maintenance for no less than 3 days. The supervision unit believes that part of the special plan reported is wrong, and requires that it be revised and rereported according to relevant regulations. According to the site needs, the project technical leader organized the preparation of the construction site fire safety technical plan, filled in the fire application form, submitted to the project manager for approval. Because of the rain on the day of the fire, the fire site was replaced and continued to be implemented when the next day was fine. The supervision engineer found in the on-site safety inspection that the project department set a number of safety signs with white, yellow, blue and green color background above the protection shelter at the entrance and exit of the site, in accordance with the order from left to right, and the fire protection facilities prompt signs were set at the fire box on one side of the ground of the entrance to standardize the safety management of the site. | 70、指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处，并予以改正 | 70. Point out the mistakes of pumping method, pouring thickness and maintenance time in the special pouring scheme, and correct them
CBQ-071 | 71、某住宅工程，地下2层，地上18层，建筑面积2.4万平方米，土方开挖范围内地下水丰沛，地上2层以上为装配式混凝土结构，预制墙板主筋采用套筒灌浆连接，构件加工由建设单位和中标单位共同选定。A单位中标后按总承包管理模式组织施工。项目部编制的施工组织设计中规定：结构工程施工中，垂直运输机械，土方开挖等专业工程实行专业分包管理，专项方案由专业分包单位组织编制。项目部考虑了施工、质量控制和专业验收等实际情况，按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批工作量后，班组长抽调其中的4人开始给预留的孔隙做灌注浆料的前期准备和后续工作；浆料从上口灌注，在压力作用下从下口流出，并及时对留出浆料部位封堵；同时制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试件，以验证28d后的浆料抗压强度；此时，总监理工程师巡查发现，灌浆工作没有按方案操作，对现场监理提出了批评，给施工单位下发了停工令。该楼监控室吊顶为铝合金石膏板吊顶，吊杆长度为1800mm时，为设置反向支撑。重型灯具、电扇及其他重型设备直接安装在吊顶工程的龙骨上。 | 71. A residential project, 2 floors underground, 18 floors above the ground, construction area of 24,000 square meters, the soil excavation area of the interior water is abundant, above 2 floors for the prefabricated concrete structure, the main reinforcement of the prefabricated wall board using sleeve grouting connection, component processing by the construction unit and the winning unit jointly selected. After winning the bid, Unit A will organize the construction according to the general contracting management mode. In the construction organization design prepared by the project department, it is stipulated that: in the construction of structural engineering, professional subcontracting management shall be implemented for professional projects such as vertical transportation machinery and earthmoving excavation, and special plans shall be organized and prepared by professional subcontracting units. The project department considers the actual situation of construction, quality control and professional acceptance, and divides the inspection batch according to the construction section. After a work group has completed an inspection batch workload, the team leader dispatched 4 people to the reserved pores to do the preliminary preparation and follow-up work of filling slurry; The slurry is poured from the upper mouth, and flows out from the lower mouth under the action of pressure, and the slurry parts are blocked in time; At the same time, a set of 150mm×150mm×150mm cube specimens were made to verify the compressive strength of the slurry after 28d. At this time, the chief supervision engineer found on inspection that the grouting work did not operate according to the plan, criticized the site supervision, and issued a stop order to the construction unit. The ceiling of the monitoring room of the building is the aluminum alloy gypsum board ceiling, and when the length of the boom is 1800mm, the reverse support is set. Heavy lamps, fans and other heavy equipment are directly installed on the keel of the ceiling project. | 71、指出该检验批灌浆过程中的不妥之处，并说明正确做法。 | 71. Point out the improper place in the grouting process of the inspection lot, and explain the correct method.
CBQ-072 | 72、某住宅工程，地下2层，地上18层，建筑面积2.4万平方米，土方开挖范围内地下水丰沛，地上2层以上为装配式混凝土结构，预制墙板主筋采用套筒灌浆连接，构件加工由建设单位和中标单位共同选定。A单位中标后按总承包管理模式组织施工。项目部编制的施工组织设计中规定：结构工程施工中，垂直运输机械，土方开挖等专业工程实行专业分包管理，专项方案由专业分包单位组织编制。项目部考虑了施工、质量控制和专业验收等实际情况，按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批工作量后，班组长抽调其中的4人开始给预留的孔隙做灌注浆料的前期准备和后续工作；浆料从上口灌注，在压力作用下从下口流出，并及时对留出浆料部位封堵；同时制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试件，以验证28d后的浆料抗压强度；此时，总监理工程师巡查发现，灌浆工作没有按方案操作，对现场监理提出了批评，给施工单位下发了停工令。该楼监控室吊顶为铝合金石膏板吊顶，吊杆长度为1800mm时，为设置反向支撑。重型灯具、电扇及其他重型设备直接安装在吊顶工程的龙骨上。 | 72. A residential project, 2 floors underground, 18 floors above the ground, construction area of 24,000 square meters, the soil excavation area of the interior water is abundant, above 2 floors for the prefabricated concrete structure, the main reinforcement of the prefabricated wall board using sleeve grouting connection, component processing by the construction unit and the winning unit jointly selected. After winning the bid, Unit A will organize the construction according to the general contracting management mode. In the construction organization design prepared by the project department, it is stipulated that: in the construction of structural engineering, professional subcontracting management shall be implemented for professional projects such as vertical transportation machinery and earthmoving excavation, and special plans shall be organized and prepared by professional subcontracting units. The project department considers the actual situation of construction, quality control and professional acceptance, and divides the inspection batch according to the construction section. After a work group has completed an inspection batch workload, the team leader dispatched 4 people to the reserved pores to do the preliminary preparation and follow-up work of filling slurry; The slurry is poured from the upper mouth, and flows out from the lower mouth under the action of pressure, and the slurry parts are blocked in time; At the same time, a set of 150mm×150mm×150mm cube specimens were made to verify the compressive strength of the slurry after 28d. At this time, the chief supervision engineer found on inspection that the grouting work did not operate according to the plan, criticized the site supervision, and issued a stop order to the construction unit. The ceiling of the monitoring room of the building is the aluminum alloy gypsum board ceiling, and when the length of the boom is 1800mm, the reverse support is set. Heavy lamps, fans and other heavy equipment are directly installed on the keel of the ceiling project. | 72、针对该楼吊顶施工的不妥之处，写出正确做法？ | 72. According to the improper construction of the suspended ceiling of the building, write the correct method?
CBQ-073 | 73、建设单位投资兴建酒店工程，地下1层，地上5层，钢筋混凝土框架结构，顶层为钢结构，建筑面积8000平方米，总投资4500.00万元。招标文件的部分内容为：工程质量标准为合格，工期自2018年3月1日起至2019年7月30日止；采用工程量清单计价模式；每月按照完成工作量的85%支付进度款；项目履约保证金采用银行保函方式，为签约合同价的10%；工程质量保证金为结算额的5%（每月完成工作量中扣除），玻璃幕墙、室内精装修、消防由专业公司负责，当地建设主管部门认为部分条款不妥，提出改正意见。建设单位完成整改并经当地建设主管部门审核通过后，进行了公开招投标工作，某建筑总公司中标，双方签订了施工总承包合同。建筑总公司中标后，及时组建了项目部，将主体钢结构工程分包给下属具有独立法人资格的钢结构专业公司施工。钢结构专业公司将钢结构制作委托加工，将劳务作业分包给某劳务公司负责施工，并约定劳务公司负责钢管等周转材料的租赁，钢结构公司承担租赁费用，项目部按照施工总承包要求，进行了大量的总承包管理和配合工作。例如向专业分包单位提供了相关批文、证件，提供了办公及住所，统一进行了设计图纸交底、安全文明施工交底、技术质量标准交底，提供了塔吊、脚手架的使用便利，及时封堵管道洞口，对施工垃圾进行集中清运等工作。 | 73. The construction unit invests in the construction of the hotel project, with 1 floor underground and 5 floors above ground, reinforced concrete frame structure, the top floor is steel structure, construction area of 8000 square meters, with a total investment of 4500.000 yuan. Part of the bidding documents is: the project quality standard is qualified, and the construction period starts from March 1, 2018 to July 30, 2019; The valuation mode of bill of quantities shall be adopted; Pay the progress payment according to 85% of the completed work each month; The performance bond of the project shall be 10% of the contract price in the form of bank guarantee; The project quality deposit is 5% of the settlement amount (deducted from the monthly completed workload). The glass curtain wall, interior decoration and fire protection are responsible for professional companies. The local construction authorities think that some provisions are inappropriate and put forward suggestions for correction. After the construction unit completes the rectification and is approved by the local competent construction department, it carries out the public bidding work, a construction company wins the bid, and the two sides sign the general contract for construction. After the construction company won the bid, it set up the project department in time, and subcontracted the main steel structure project to the subordinate steel structure professional company with independent legal personality for construction. The specialized steel structure company commissioned the production of steel structure, subcontracted the labor work to a labor company responsible for the construction, and agreed that the labor company is responsible for the lease of steel pipe and other revolving materials, the steel structure company bears the lease costs, and the project department carried out a lot of general contracting management and cooperation work in accordance with the requirements of the construction of general contracting. For example, to the professional subcontracting units to provide the relevant approval documents, documents, office and residence, unified design drawings, safe and civilized construction disclosure, technical quality standards disclosure, to provide tower crane, scaffolding convenient use, timely plugging the hole of the pipeline, the construction of garbage for centralized cleaning and other work. | 73、指出招标文件中的不妥之处，并说明理由。 | 73. Point out the inadequacies in the bidding documents, and explain the reasons.
CBQ-074 | 74、建设单位投资兴建酒店工程，地下1层，地上5层，钢筋混凝土框架结构，顶层为钢结构，建筑面积8000平方米，总投资4500.00万元。招标文件的部分内容为：工程质量标准为合格，工期自2018年3月1日起至2019年7月30日止；采用工程量清单计价模式；每月按照完成工作量的85%支付进度款；项目履约保证金采用银行保函方式，为签约合同价的10%；工程质量保证金为结算额的5%（每月完成工作量中扣除），玻璃幕墙、室内精装修、消防由专业公司负责，当地建设主管部门认为部分条款不妥，提出改正意见。建设单位完成整改并经当地建设主管部门审核通过后，进行了公开招投标工作，某建筑总公司中标，双方签订了施工总承包合同。建筑总公司中标后，及时组建了项目部，将主体钢结构工程分包给下属具有独立法人资格的钢结构专业公司施工。钢结构专业公司将钢结构制作委托加工，将劳务作业分包给某劳务公司负责施工，并约定劳务公司负责钢管等周转材料的租赁，钢结构公司承担租赁费用，项目部按照施工总承包要求，进行了大量的总承包管理和配合工作。例如向专业分包单位提供了相关批文、证件，提供了办公及住所，统一进行了设计图纸交底、安全文明施工交底、技术质量标准交底，提供了塔吊、脚手架的使用便利，及时封堵管道洞口，对施工垃圾进行集中清运等工作。 | 74. The construction unit invests in the construction of the hotel project, with 1 floor underground and 5 floors above ground, reinforced concrete frame structure, the top floor is steel structure, construction area of 8000 square meters, with a total investment of 4500.000 yuan. Part of the bidding documents is: the project quality standard is qualified, and the construction period starts from March 1, 2018 to July 30, 2019; The valuation mode of bill of quantities shall be adopted; Pay the progress payment according to 85% of the completed work each month; The performance bond of the project shall be 10% of the contract price in the form of bank guarantee; The project quality deposit is 5% of the settlement amount (deducted from the monthly completed workload). The glass curtain wall, interior decoration and fire protection are responsible for professional companies. The local construction authorities think that some provisions are inappropriate and put forward suggestions for correction. After the construction unit completes the rectification and is approved by the local competent construction department, it carries out the public bidding work, a construction company wins the bid, and the two sides sign the general contract for construction. After the construction company won the bid, it set up the project department in time, and subcontracted the main steel structure project to the subordinate steel structure professional company with independent legal personality for construction. The specialized steel structure company commissioned the production of steel structure, subcontracted the labor work to a labor company responsible for the construction, and agreed that the labor company is responsible for the lease of steel pipe and other revolving materials, the steel structure company bears the lease costs, and the project department carried out a lot of general contracting management and cooperation work in accordance with the requirements of the construction of general contracting. For example, to the professional subcontracting units to provide the relevant approval documents, documents, office and residence, unified design drawings, safe and civilized construction disclosure, technical quality standards disclosure, to provide tower crane, scaffolding convenient use, timely plugging the hole of the pipeline, the construction of garbage for centralized cleaning and other work. | 74、指出钢结构专业公司在工程分包管理工作中的不妥之处，并说明理由。 | 74. Point out the inadequacies of the steel structure specialized company in the management of engineering subcontracting, and explain the reasons.
CBQ-075 | 75、某住宅工程，建筑面积21600㎡，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋混凝土框架结构。工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖混结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。 工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查，总监理工程师审核通过。 随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会。 主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。 施工过程中，建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格：工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标：施工单位查找原因并采取措施后对原检测的7间房间再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标，监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。 | 75. A residential project, construction area of 21600 square meters, excavation depth of 6.5m, two underground floors, twelve above-ground floors, raft foundation, cast-in-place reinforced concrete frame structure. The project site is narrow. There is a six-story brick-concrete residential building at 4m on the north side of the upper entrance of the foundation pit. There is a heat pipeline buried 2m on the east side. The project is constructed by a general contracting unit, and the foundation pit support is undertaken by a professional subcontracting unit. Before the foundation pit support construction, the professional subcontracting unit has prepared a special construction plan for foundation pit support. After the approval and signature of the technical person in charge of the subcontracting unit, it is reported to the general contracting unit for the record and directly reported to the supervision unit for review. Subsequently, the subcontracting unit organized 3 experts who met the relevant professional requirements and the relevant personnel of the participating parties to hold a demonstration meeting. During the construction of the main structure, the safety competent department of the construction unit carried out a special inspection on the safety of the construction lift, and the limiting device, protective facilities, installation, acceptance and use of the lift of the project were all inspected, which met the requirements. During the construction process, the construction unit requires the construction unit to carry out the model room construction on the third floor, and test the concentration of indoor environmental pollutants in the model room, and the test result is qualified: When the concentration of indoor environmental pollutants is tested before the project is delivered, the construction unit will halve the number of sampling rooms on the grounds that the sample room has been tested and qualified, a total of 7 were sampled, and the formaldehyde concentration exceeded the standard by detection: After the construction unit finds out the cause and takes measures, the original 7 rooms are tested again, the test results are qualified, the construction unit thinks that the standard, the supervision unit puts forward different opinions, and requires to adjust the sampling rooms and increase the number of sampling rooms. | 75、本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥？并说明正确做法。 | 75. What is wrong with the process from the preparation of the special construction plan of the foundation pit support to the expert demonstration? And explain the correct way.
CBQ-076 | 76、某住宅工程，建筑面积21600㎡，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋混凝土框架结构。工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖混结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。 工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查，总监理工程师审核通过。 随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会。 主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。 施工过程中，建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格：工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标：施工单位查找原因并采取措施后对原检测的7间房间再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标，监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。 | 76. A residential project, construction area of 21600 square meters, excavation depth of 6.5m, two underground floors, twelve above-ground floors, raft foundation, cast-in-place reinforced concrete frame structure. The project site is narrow. There is a six-story brick-concrete residential building at 4m on the north side of the upper entrance of the foundation pit. There is a heat pipeline buried 2m on the east side. The project is constructed by a general contracting unit, and the foundation pit support is undertaken by a professional subcontracting unit. Before the foundation pit support construction, the professional subcontracting unit has prepared a special construction plan for foundation pit support. After the approval and signature of the technical person in charge of the subcontracting unit, it is reported to the general contracting unit for the record and directly reported to the supervision unit for review. Subsequently, the subcontracting unit organized 3 experts who met the relevant professional requirements and the relevant personnel of the participating parties to hold a demonstration meeting. During the construction of the main structure, the safety competent department of the construction unit carried out a special inspection on the safety of the construction lift, and the limiting device, protective facilities, installation, acceptance and use of the lift of the project were all inspected, which met the requirements. During the construction process, the construction unit requires the construction unit to carry out the model room construction on the third floor, and test the concentration of indoor environmental pollutants in the model room, and the test result is qualified: When the concentration of indoor environmental pollutants is tested before the project is delivered, the construction unit will halve the number of sampling rooms on the grounds that the sample room has been tested and qualified, a total of 7 were sampled, and the formaldehyde concentration exceeded the standard by detection: After the construction unit finds out the cause and takes measures, the original 7 rooms are tested again, the test results are qualified, the construction unit thinks that the standard, the supervision unit puts forward different opinions, and requires to adjust the sampling rooms and increase the number of sampling rooms. | 76、 施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立？并说明理由。 | 76. Is the reason for the construction unit to halve the number of rooms for sampling indoor environmental pollutants valid? And explain the reasons.
CBQ-077 | 77、沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。 招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。 施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料）分包给D单位，上述单位均具备相应施工资质。 地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118号）相关规定要求整改。 | 77. The residential project of a group in the coastal area, including the whole basement, 8 residential buildings, 1 property supporting building and garden greening in the public area of the community, is rich in forms and large in volume. The construction period is tentatively set at 3.5 years. The bidding documents agree: Adopt the bill of quantities valuation mode, requiring the tenderer to fully consider the risks, especially the general measures cost projects should be bid with competitive quotations, and finally sign the construction contract at a fixed total price. In the bidding process, the tenderer applies to the construction unit for questions and answers in view of the improper bidding documents, and the construction unit completes the bidding process after revising the bidding documents. Finally determine that the construction unit A wins the bid, and sign the construction contract with the construction unit A by referring to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2017-0201). In the construction contract, the general contractor is allowed to legally subcontract on its own. Unit A subcontracts the whole supporting building of the property to Unit B, and the landscaping of the public area to Unit C (the unit has not set up a project management organization at the construction site. Entrust the labor team to carry out the construction), the main structure engineering services of 8 residential buildings constructed by themselves (including steel bars, concrete main materials and mold frames and other turnover materials) are subcontracted to Unit D, and the above units have the corresponding construction qualifications. The local construction administrative department in the routine inspection does not meet the "construction subcontracting illegal subcontracting and other illegal acts of the identification and investigation of management measures" (Jianchi (2014) 118) the relevant provisions of rectification. | 77、指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法 | 77. Point out the inadequacies in the bidding documents of this project, and write out the corresponding correct practices
CBQ-078 | 78、沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。 招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。 施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料）分包给D单位，上述单位均具备相应施工资质。 地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118号）相关规定要求整改。 | 78. The residential project of a group in the coastal area, including the whole basement, 8 residential buildings, 1 property supporting building and garden greening in the public area of the community, is rich in forms and large in volume. The construction period is tentatively set at 3.5 years. The bidding documents agree: Adopt the bill of quantities valuation mode, requiring the tenderer to fully consider the risks, especially the general measures cost projects should be bid with competitive quotations, and finally sign the construction contract at a fixed total price. In the bidding process, the tenderer applies to the construction unit for questions and answers in view of the improper bidding documents, and the construction unit completes the bidding process after revising the bidding documents. Finally determine that the construction unit A wins the bid, and sign the construction contract with the construction unit A by referring to the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2017-0201). In the construction contract, the general contractor is allowed to legally subcontract on its own. Unit A subcontracts the whole supporting building of the property to Unit B, and the landscaping of the public area to Unit C (the unit has not set up a project management organization at the construction site. Entrust the labor team to carry out the construction), the main structure engineering services of 8 residential buildings constructed by themselves (including steel bars, concrete main materials and mold frames and other turnover materials) are subcontracted to Unit D, and the above units have the corresponding construction qualifications. The local construction administrative department in the routine inspection does not meet the "construction subcontracting illegal subcontracting and other illegal acts of the identification and investigation of management measures" (Jianchi (2014) 118) the relevant provisions of rectification. | 78、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118号）上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由？ | 78. According to the Measures for the Identification and Administration of Illegal Acts such as Illegal Subcontracting of Construction Engineering Construction (Jianshi (2014) No. 118), which of the above subcontracting acts are illegal acts? And explain the corresponding reasons?
CBQ-079 | 79、某办公楼工程，建筑面积2400㎡，地下一层，地上十二层，筏板基础，钢筋混凝土框架结构，砌筑工程采用蒸压灰砂砖砌体。建设单位依据招投标程序选定了监理单位及施工总承包单位，并约定部分工作允许施工总承包单位自行分包。 施工总承包单位进场后，项目质量总监组织编制了项目检测试验计划，经施工企业技术部门审批后实施。建设单位指出检测试验计划编制与审批程序错误，要求项目部调整后重新报审，第一批钢筋原材到场，项目试验员会同监理单位见证人员进行见证取样，对钢筋原材相关性能指标进行复检。 本工程混凝土设计强度等级：梁板均为C30，地下部分框架柱为C40，地上部分框架柱为C35。施工总承包单位针对梁柱核心区（梁柱节点部位）混凝土浇筑制定了专项技术措施：拟采取竖向结构与水平结构连续浇筑的方式；地下部分梁柱核心区中，沿柱边设置隔离措施，先浇筑框架柱及隔离措施内的C40混凝土，再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土：地上部分，先浇筑柱C35混凝土至梁柱核心区底面（梁底标高处），梁柱核心区与梁、板一起浇筑C30混凝土。针对上述技术措施，监理工程师提出异议，要求修正其中的错误和补充必要的确认程序，现场才能实施。工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。 项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。 | 79. An office building project, construction area of 2400 square meters, one underground layer, twelve floors on the ground, raft foundation, reinforced concrete frame structure, masonry works using autoclaved lime sand brick masonry. The construction unit selected the supervision unit and the general contractor of the construction unit according to the bidding procedure, and agreed that some work allowed the general contractor of the construction unit to subcontract by itself. After the general contractor enters the site, the project quality director shall organize the preparation of the project testing and testing plan, which shall be implemented after approval by the technical department of the construction enterprise. The construction unit pointed out that the preparation and approval procedures of the test plan were wrong, and required the project department to re-submit the test after adjustment. The first batch of raw steel bars were on the scene, and the project tester and the witness personnel of the supervision unit carried out witness sampling and re-checked the related performance indicators of the raw steel bars. The design strength grade of the concrete in this project is C30 for the beams and plates, C40 for the underground part of the frame column and C35 for the above-ground part of the frame column. The general contractor of construction has formulated special technical measures for concrete pouring in the core area of beams and columns (joint parts of beams and columns) : It is proposed to adopt the mode of continuous pouring of vertical structure and horizontal structure; In the core area of the underground part of the beam and column, the isolation measures are set along the side of the column, and the C40 concrete inside the frame column and the isolation measures is poured first, and then the C30 concrete outside the isolation measures is poured. In the above part, the column C35 concrete is poured first to the bottom surface of the core area of the beam and column (the elevation of the bottom of the beam), and the C30 concrete is poured together with the beam and plate in the core area of the beam and column. In view of the above technical measures, the supervision engineer raised objections and asked to correct the errors and supplement the necessary confirmation procedures before it could be implemented on site. After the completion of the project, the general contractor of the construction passed the self-inspection, and then the professional supervision engineer organized the pre-acceptance of the completion. According to the problems raised by the pre-acceptance, the construction unit has completed the rectification, and the chief supervision engineer applies to the construction unit for the acceptance of the project completion in time. The construction unit thinks that the procedure is improper and refuses the acceptance. After the project passes the completion acceptance, the construction unit, the supervision unit, the design unit, the survey unit, the general contractor of the construction unit and the subcontractor shall discuss the transfer method of the completion data. The construction unit requires each participating unit to hand over the data to the supervision unit respectively, and the supervision unit shall uniformly hand over the data to the urban construction archives after collecting all the data. The supervision unit refuses on the grounds that it does not conform to the procedure. | 79、指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法。 | 79. What are the inadequacies in the completion acceptance procedures? And write out the correct practices accordingly.
CBQ-080 | 80、某办公楼工程，建筑面积2400㎡，地下一层，地上十二层，筏板基础，钢筋混凝土框架结构，砌筑工程采用蒸压灰砂砖砌体。建设单位依据招投标程序选定了监理单位及施工总承包单位，并约定部分工作允许施工总承包单位自行分包。 施工总承包单位进场后，项目质量总监组织编制了项目检测试验计划，经施工企业技术部门审批后实施。建设单位指出检测试验计划编制与审批程序错误，要求项目部调整后重新报审，第一批钢筋原材到场，项目试验员会同监理单位见证人员进行见证取样，对钢筋原材相关性能指标进行复检。 本工程混凝土设计强度等级：梁板均为C30，地下部分框架柱为C40，地上部分框架柱为C35。施工总承包单位针对梁柱核心区（梁柱节点部位）混凝土浇筑制定了专项技术措施：拟采取竖向结构与水平结构连续浇筑的方式；地下部分梁柱核心区中，沿柱边设置隔离措施，先浇筑框架柱及隔离措施内的C40混凝土，再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土：地上部分，先浇筑柱C35混凝土至梁柱核心区底面（梁底标高处），梁柱核心区与梁、板一起浇筑C30混凝土。针对上述技术措施，监理工程师提出异议，要求修正其中的错误和补充必要的确认程序，现场才能实施。工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。 项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。 | 80. An office building project, construction area of 2400 square meters, one underground layer, twelve floors on the ground, raft foundation, reinforced concrete frame structure, masonry works using autoclaved lime sand brick masonry. The construction unit selected the supervision unit and the general contractor of the construction unit according to the bidding procedure, and agreed that some work allowed the general contractor of the construction unit to subcontract by itself. After the general contractor enters the site, the project quality director shall organize the preparation of the project testing and testing plan, which shall be implemented after approval by the technical department of the construction enterprise. The construction unit pointed out that the preparation and approval procedures of the test plan were wrong, and required the project department to re-submit the test after adjustment. The first batch of raw steel bars were on the scene, and the project tester and the witness personnel of the supervision unit carried out witness sampling and re-checked the related performance indicators of the raw steel bars. The design strength grade of the concrete in this project is C30 for the beams and plates, C40 for the underground part of the frame column and C35 for the above-ground part of the frame column. The general contractor of construction has formulated special technical measures for concrete pouring in the core area of beams and columns (joint parts of beams and columns) : It is proposed to adopt the mode of continuous pouring of vertical structure and horizontal structure; In the core area of the underground part of the beam and column, the isolation measures are set along the side of the column, and the C40 concrete inside the frame column and the isolation measures is poured first, and then the C30 concrete outside the isolation measures is poured. In the above part, the column C35 concrete is poured first to the bottom surface of the core area of the beam and column (the elevation of the bottom of the beam), and the C30 concrete is poured together with the beam and plate in the core area of the beam and column. In view of the above technical measures, the supervision engineer raised objections and asked to correct the errors and supplement the necessary confirmation procedures before it could be implemented on site. After the completion of the project, the general contractor of the construction passed the self-inspection, and then the professional supervision engineer organized the pre-acceptance of the completion. According to the problems raised by the pre-acceptance, the construction unit has completed the rectification, and the chief supervision engineer applies to the construction unit for the acceptance of the project completion in time. The construction unit thinks that the procedure is improper and refuses the acceptance. After the project passes the completion acceptance, the construction unit, the supervision unit, the design unit, the survey unit, the general contractor of the construction unit and the subcontractor shall discuss the transfer method of the completion data. The construction unit requires each participating unit to hand over the data to the supervision unit respectively, and the supervision unit shall uniformly hand over the data to the urban construction archives after collecting all the data. The supervision unit refuses on the grounds that it does not conform to the procedure. | 80、针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。 | 80. Write out the correct completion data transfer procedure for all parties involved in the project.
CBQ-081 | 81、某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六楼，建筑高度55m，地下建筑面积3000㎡，总建筑面积21000㎡人，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“…工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日，总工期488天；冬期停工35天；弱电、幕墙工程由专业分包单位施工…”总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。 总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。 结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检査，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。 大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。 外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。 | 81. A new office building project of an enterprise, one underground floor, sixteen floors on the ground, building height of 55m, underground construction area of 3000 square meters, total construction area of 21000 square meters, cast-in-place concrete frame structure. The first floor hall is 12m high, 32m long, and there are 3 post-tensioned prestressed concrete beams in the hall. The contract states: "... The commencement date of the project is July 1, 2016, and the completion date is October 31, 2017, with a total construction period of 488 days; 35 days of suspension in winter; Weak current, curtain wall works by professional subcontracting units..." The general contractor has signed a professional subcontract with the curtain wall unit. The general contractor installed a tower crane for vertical transportation on the construction site, and adopted the double-row steel pipe scaffold for the construction of the structure and exterior wall. During the construction phase, the relevant departments of the construction unit inspected the safety of the project and found that there were safety hazards in the external scaffolding, and ordered the project department to immediately rectify the situation. 25 days after the completion of the hall post-tensioned prestressed concrete beam pouring, the production manager determined that the strength of the concrete had met the design requirements based on experience, and immediately arranged the operators to remove the beam bottom formwork and prepare for prestressed tension. After the exterior wall decoration was completed, the construction unit arranged workers to remove the outer scaffolding. During the demolition process, the upper steel pipe accidentally fell and hit the lower construction workers, killing one worker. | 81、总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作？ | 81. In the process of signing a subcontract between the general contractor and the professional subcontractor, what safety management work should be focused on?
CBQ-082 | 82、某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六楼，建筑高度55m，地下建筑面积3000㎡，总建筑面积21000㎡人，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“…工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日，总工期488天；冬期停工35天；弱电、幕墙工程由专业分包单位施工…”总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。 总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。 结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检査，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。 大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。 外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。 | 82. A new office building project of an enterprise, one underground floor, sixteen floors on the ground, building height of 55m, underground construction area of 3000 square meters, total construction area of 21000 square meters, cast-in-place concrete frame structure. The first floor hall is 12m high, 32m long, and there are 3 post-tensioned prestressed concrete beams in the hall. The contract states: "... The commencement date of the project is July 1, 2016, and the completion date is October 31, 2017, with a total construction period of 488 days; 35 days of suspension in winter; Weak current, curtain wall works by professional subcontracting units..." The general contractor has signed a professional subcontract with the curtain wall unit. The general contractor installed a tower crane for vertical transportation on the construction site, and adopted the double-row steel pipe scaffold for the construction of the structure and exterior wall. During the construction phase, the relevant departments of the construction unit inspected the safety of the project and found that there were safety hazards in the external scaffolding, and ordered the project department to immediately rectify the situation. 25 days after the completion of the hall post-tensioned prestressed concrete beam pouring, the production manager determined that the strength of the concrete had met the design requirements based on experience, and immediately arranged the operators to remove the beam bottom formwork and prepare for prestressed tension. After the exterior wall decoration was completed, the construction unit arranged workers to remove the outer scaffolding. During the demolition process, the upper steel pipe accidentally fell and hit the lower construction workers, killing one worker. | 82、预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处？并说明理由。 | 82. What are the disadvantages of the demolition work of prestressed concrete beam bottom mold? And explain the reasons.
CBQ-083 | 83、某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。 | 83. An office building project, frame structure, bored pile foundation, one underground layer, 20 floors on the ground, a total construction area of 25000m2, of which the underground construction area of 3000m2, the construction unit signed a construction contract with the construction unit after winning the bid, the contract agreed: "... To the completion of June 15, 2014, the construction period target 470 calendar days: quality objectives qualified: the main materials by the construction unit to purchase: due to the construction unit caused by the delay, the construction period is extended, each day of delay to pay the construction unit 10000 yuan/day delay fee..." . After the basement structure is completed and the construction unit passes the self-inspection, the project leader immediately organizes the chief supervision engineer and the project leader of the construction unit, the survey unit and the design unit to carry out the acceptance of the foundation division. | 83、本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处？并说明理由。 | 83. What are the inadequacies in the acceptance procedures of the foundation subdivision of this project? And explain the reasons.
CBQ-084 | 84、某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。 | 84. An office building project, frame structure, bored pile foundation, one underground layer, 20 floors on the ground, a total construction area of 25000m2, of which the underground construction area of 3000m2, the construction unit signed a construction contract with the construction unit after winning the bid, the contract agreed: "... To the completion of June 15, 2014, the construction period target 470 calendar days: quality objectives qualified: the main materials by the construction unit to purchase: due to the construction unit caused by the delay, the construction period is extended, each day of delay to pay the construction unit 10000 yuan/day delay fee..." . After the basement structure is completed and the construction unit passes the self-inspection, the project leader immediately organizes the chief supervision engineer and the project leader of the construction unit, the survey unit and the design unit to carry out the acceptance of the foundation division. | 84、除采取组织措施外，施工进度控制措施还有哪几种措施? | 84. In addition to taking organizational measures, what kinds of measures are there to control the construction progress?
CBQ-085 | 85、某写字楼工程，建筑面积86840m2，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m，地上十一层，钢筋混凝土框架结构。 施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，监测单位编制了监测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。 项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。 隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。 | 85. An office building project, construction area of 86840m2, building height of 40m, underground layer, foundation pit depth of 4.5m, 11 floors on the ground, reinforced concrete frame structure. After winning the bid, the construction unit set up the project department, and signed the project target management responsibility letter with the project department. Before the excavation of foundation pit, the construction unit entrusts the third party with corresponding qualifications to carry out on-site testing of foundation pit engineering, and the monitoring unit prepares the monitoring plan, and the construction begins after the approval of the construction party and the supervisor. When the project department conducted quality inspection, it found that there were lead wire and wood chips in the wood formwork installed on the site, and ordered the project department to make rectification. After passing the acceptance of the concealed works, the construction unit filled in the pouring application form, and the supervision engineer signed for confirmation. The construction team fixed the horizontal conveying pump pipe on the small cross bar of the scaffold, and used the vibrator to tilt the concrete from near to far and poured in layers. After the supervision engineer found it, he ordered to stop work for rectification. | 85、本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处？并说明理由 | 85. What are the inadequacies in the excavation detection and management work of this project? And explain the reasons
CBQ-086 | 86、某写字楼工程，建筑面积86840m2，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m，地上十一层，钢筋混凝土框架结构。 施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，监测单位编制了监测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。 项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。 隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。 | 86. An office building project, construction area of 86840m2, building height of 40m, underground layer, foundation pit depth of 4.5m, 11 floors on the ground, reinforced concrete frame structure. After winning the bid, the construction unit set up the project department, and signed the project target management responsibility letter with the project department. Before the excavation of foundation pit, the construction unit entrusts the third party with corresponding qualifications to carry out on-site testing of foundation pit engineering, and the monitoring unit prepares the monitoring plan, and the construction begins after the approval of the construction party and the supervisor. When the project department conducted quality inspection, it found that there were lead wire and wood chips in the wood formwork installed on the site, and ordered the project department to make rectification. After passing the acceptance of the concealed works, the construction unit filled in the pouring application form, and the supervision engineer signed for confirmation. The construction team fixed the horizontal conveying pump pipe on the small cross bar of the scaffold, and used the vibrator to tilt the concrete from near to far and poured in layers. After the supervision engineer found it, he ordered to stop work for rectification. | 86、在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。 | 86. In the concrete pouring work, what is the improper practice of the construction team? And explain the correct way.
CBQ-087 | 87、某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设临时办公室、各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。 施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查；经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组认为现场临时设施区域内消防设施配备不齐全，要求项目部整改。 针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150mm-300mm，顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。 在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装置装修作业。该操作平台的台面面积8.64㎡，台面距楼地面高4.6m。 | 87. A new commercial group construction project, two underground floors, eight floors on the ground, cast-in-place reinforced concrete frame structure, pile raft foundation, construction area 88000 square meters. After a construction unit won the bid, the project department was set up for construction, and temporary facilities such as temporary offices, various processing workshops, warehouses, canteens and dormitories were set up on the project site. And according to the actual situation of the site, fire protection facilities such as ring fire passage, fire hydrant and fire supply pool are set up in the temporary facilities area. In the monthly routine inspection of safety production and civilized construction, the construction unit checks the guarantee items of "civilized construction inspection rating Table" in the "Safety Inspection Standard for Building Construction" (JGJ 59-2011) one by one; According to statistics, the total area of temporary facilities in the production area of the site exceeds 1200 square meters, and the inspection team believes that the fire protection facilities in the temporary facilities area of the site are not complete, requiring the project department to rectify. For the 200mm thick beamless floor in the basement, the project department has prepared a special construction plan for the formwork and support frame. In the scheme, fastener type steel pipe support frame system is adopted, the vertical and horizontal spacing of the vertical pole of the support frame is 1600mm, the sweeping rod is about 150mm from the ground, each step is set up vertical and horizontal rods, the step distance is 1500mm, the length of the vertical rod extending out of the top level rod is controlled within 150mm-300mm. The length of the top support screw inserted into the vertical rod is not less than 150mm, and the length of the extended vertical rod is controlled within 500mm. In the decoration stage, the project department used steel pipes and fasteners to temporarily set up a mobile operating platform for the decoration of the ceiling device. The countertop area of the operating platform is 8.64 square meters, and the countertop is 4.6m high from the ground of the building. | 87、针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施？ | 87. According to the total area of temporary facilities in the production area of the project, what fire fighting equipment or facilities should be added in the temporary facilities area of the production area?
CBQ-088 | 88、某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设临时办公室、各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。 施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查；经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组认为现场临时设施区域内消防设施配备不齐全，要求项目部整改。 针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150mm-300mm，顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。 在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装置装修作业。该操作平台的台面面积8.64㎡，台面距楼地面高4.6m。 | 88. A new commercial group construction project, two underground floors, eight floors on the ground, cast-in-place reinforced concrete frame structure, pile raft foundation, construction area 88000 square meters. After a construction unit won the bid, the project department was set up for construction, and temporary facilities such as temporary offices, various processing workshops, warehouses, canteens and dormitories were set up on the project site. And according to the actual situation of the site, fire protection facilities such as ring fire passage, fire hydrant and fire supply pool are set up in the temporary facilities area. In the monthly routine inspection of safety production and civilized construction, the construction unit checks the guarantee items of "civilized construction inspection rating Table" in the "Safety Inspection Standard for Building Construction" (JGJ 59-2011) one by one; According to statistics, the total area of temporary facilities in the production area of the site exceeds 1200 square meters, and the inspection team believes that the fire protection facilities in the temporary facilities area of the site are not complete, requiring the project department to rectify. For the 200mm thick beamless floor in the basement, the project department has prepared a special construction plan for the formwork and support frame. In the scheme, fastener type steel pipe support frame system is adopted, the vertical and horizontal spacing of the vertical pole of the support frame is 1600mm, the sweeping rod is about 150mm from the ground, each step is set up vertical and horizontal rods, the step distance is 1500mm, the length of the vertical rod extending out of the top level rod is controlled within 150mm-300mm. The length of the top support screw inserted into the vertical rod is not less than 150mm, and the length of the extended vertical rod is controlled within 500mm. In the decoration stage, the project department used steel pipes and fasteners to temporarily set up a mobile operating platform for the decoration of the ceiling device. The countertop area of the operating platform is 8.64 square meters, and the countertop is 4.6m high from the ground of the building. | 88、指出本项目模板及支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。 | 88. Point out the improper place in the special construction plan of the project template and support frame, and write out the correct method respectively.
CBQ-089 | 89、某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600㎡，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）的规定进行修正。 主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600mm×2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。 结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构分部工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。 | 89. A cast-in-place reinforced concrete frame - shear wall structure office building project, one underground floor, sixteen floors on the ground, construction area of 18600 square meters, foundation pit excavation depth of 5.5m. The project is contracted by a construction unit, of which the foundation pit support engineering is undertaken by a professional subcontractor. Before the construction of foundation pit support engineering, the subcontractor has prepared a special construction plan for foundation pit support safety, and organized experts to demonstrate it after the approval of the technical person in charge of the subcontractor. The supervision agency thinks that the special construction plan and the expert demonstration are not in line with the regulations, and does not agree to demonstrate. After the removal of the wall formwork on the second floor, the supervision engineer found that there were serious quality defects in the local honeycomb holes, and the instructions were amended in accordance with the provisions of the "Code for Construction of Concrete Structure Engineering" (GB 50666-2011). When the main structure was constructed to the tenth floor, the project department found in the routine safety inspection that there were two safety protection measures in the five-floor slab (one was a hole with a short side size of 200mm, and the other was a hole with a size of 1600mm×2600mm) that did not meet the regulations, and ordered immediate rectification on the site. After the structure is capped, before the chief supervision engineer organized the participating party to carry out the acceptance of the main structure division project, the supervision engineer found that the items involved in the inspection materials submitted by the construction unit were incomplete, and ordered them to be resubmitted for approval after supplementation. | 89、指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批手续及专家论证组织中的错误之处，并分别写出正确做法。 | 89. Points out the approval procedures of the foundation pit support safety special construction scheme of this project and the mistakes in the organization of expert demonstration, and write out the correct methods respectively.
CBQ-090 | 90、某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600㎡，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）的规定进行修正。 主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600mm×2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。 结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构分部工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。 | 90. A cast-in-place reinforced concrete frame - shear wall structure office building project, one underground floor, sixteen floors on the ground, construction area of 18600 square meters, foundation pit excavation depth of 5.5m. The project is contracted by a construction unit, of which the foundation pit support engineering is undertaken by a professional subcontractor. Before the construction of foundation pit support engineering, the subcontractor has prepared a special construction plan for foundation pit support safety, and organized experts to demonstrate it after the approval of the technical person in charge of the subcontractor. The supervision agency thinks that the special construction plan and the expert demonstration are not in line with the regulations, and does not agree to demonstrate. After the removal of the wall formwork on the second floor, the supervision engineer found that there were serious quality defects in the local honeycomb holes, and the instructions were amended in accordance with the provisions of the "Code for Construction of Concrete Structure Engineering" (GB 50666-2011). When the main structure was constructed to the tenth floor, the project department found in the routine safety inspection that there were two safety protection measures in the five-floor slab (one was a hole with a short side size of 200mm, and the other was a hole with a size of 1600mm×2600mm) that did not meet the regulations, and ordered immediate rectification on the site. After the structure is capped, before the chief supervision engineer organized the participating party to carry out the acceptance of the main structure division project, the supervision engineer found that the items involved in the inspection materials submitted by the construction unit were incomplete, and ordered them to be resubmitted for approval after supplementation. | 90、本工程主体结构分部工程验收资料应包含哪些分项工程。 | 90. What sub-projects should be included in the acceptance data of the main structure of the project.
CBQ-091 | 91、某施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。 施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令。在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位再上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。 该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。 竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交给监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。 | 91. After winning the bid for a high-grade office building project, a construction unit signed a general contract with the construction unit in accordance with the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2013-0201). In the contract, it is agreed that the general contractor will carry out professional subcontracting for some projects such as decoration and decoration and curtain wall. During the construction process, the supervision unit will issue a design change instruction for the wall decoration and decoration practices within the scope of professional subcontracting projects. On the 10th day after the change instruction is issued, the professional subcontracting unit shall submit an application for valuation of the change to the supervision engineer. During the review, the supervising engineer found that the calculation was wrong and asked the construction unit to revise it. On the 17th day after the change instruction was issued, the supervision engineer received the application for change valuation again and submitted it to the construction unit after examination and verification, but has not received the approval comments from the construction unit. At the end of the next month, when the construction unit reports the progress payment of the completed project again, it includes the corresponding cost of the completed change reviewed by the supervision engineer, and the construction unit deducts it on the grounds of non-approval and approval, and proposes that the increase payment for the change design can only be paid in the last phase of progress payment before the completion settlement. After the completion of the project, the construction unit instructs the construction unit to organize relevant personnel to carry out the completion pre-acceptance, and requires the chief supervision engineer to organize relevant personnel of the participating parties to carry out the completion acceptance immediately after the pre-acceptance is passed. The competent administrative department of construction shall put forward that the organization arrangement of acceptance inspection is wrong and order the construction unit to correct it. After the completion of the acceptance, the general contractor and the specialized subcontracting unit will respectively hand over the project data of their respective construction scope to the supervision institution, and the supervision institution will hand over the construction data together with the project supervision data to the local urban construction archives management department after sorting out, which is refused by the urban construction archives management department on the grounds that the data transfer procedure is wrong. | 91、在墙面装饰装修做法的设计变更估价申请报送及进度款支付过程中都存在哪些不妥之处？并分别写出正确做法。 | 91. What are the inadequacies in the process of submitting the application for design change evaluation of the wall decoration practice and paying the progress payment? And write out the correct practices respectively.
CBQ-092 | 92、某施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。 施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令。在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位再上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。 该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。 竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交给监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。 | 92. After winning the bid for a high-grade office building project, a construction unit signed a general contract with the construction unit in accordance with the Construction Contract (Model Text) of the Construction Project (GF-2013-0201). In the contract, it is agreed that the general contractor will carry out professional subcontracting for some projects such as decoration and decoration and curtain wall. During the construction process, the supervision unit will issue a design change instruction for the wall decoration and decoration practices within the scope of professional subcontracting projects. On the 10th day after the change instruction is issued, the professional subcontracting unit shall submit an application for valuation of the change to the supervision engineer. During the review, the supervising engineer found that the calculation was wrong and asked the construction unit to revise it. On the 17th day after the change instruction was issued, the supervision engineer received the application for change valuation again and submitted it to the construction unit after examination and verification, but has not received the approval comments from the construction unit. At the end of the next month, when the construction unit reports the progress payment of the completed project again, it includes the corresponding cost of the completed change reviewed by the supervision engineer, and the construction unit deducts it on the grounds of non-approval and approval, and proposes that the increase payment for the change design can only be paid in the last phase of progress payment before the completion settlement. After the completion of the project, the construction unit instructs the construction unit to organize relevant personnel to carry out the completion pre-acceptance, and requires the chief supervision engineer to organize relevant personnel of the participating parties to carry out the completion acceptance immediately after the pre-acceptance is passed. The competent administrative department of construction shall put forward that the organization arrangement of acceptance inspection is wrong and order the construction unit to correct it. After the completion of the acceptance, the general contractor and the specialized subcontracting unit will respectively hand over the project data of their respective construction scope to the supervision institution, and the supervision institution will hand over the construction data together with the project supervision data to the local urban construction archives management department after sorting out, which is refused by the urban construction archives management department on the grounds that the data transfer procedure is wrong. | 92、针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？ | 92. Who shall organize the pre-completion acceptance of the project in view of the errors in the acceptance organization ordered to be corrected by the construction administrative department? Who must participate in the construction unit? Who shall organize the completion and acceptance of the project?
CBQ-093 | 93、某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。 事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。 事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。 事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 | 93. A school activity center project, cast-in-place reinforced concrete frame structure, six floors above ground, two underground, using natural ventilation. During the construction process, the following events occurred: Event one: Before the concrete was poured on the foundation floor, the supervising engineer supervised the technical management work of the construction unit and asked the construction unit to check the concrete transport bill according to the regulations. And do a good job of concrete expansion measurement and other work. After all the work is completed and confirmed, the concrete can be poured. Event Two: During the construction of the main structure, the construction unit sampled the tensile strength and yield strength of the steel bars entering the site according to the current relevant national standards. When the structure was constructed to the fourth floor, the construction unit entered the site for a batch of 72 tons of 18-thread steel bars. The specifications of the steel bars of the same manufacturer and the same brand had been inspected for three consecutive times and passed the inspection. The construction unit only extracts a group of specimens for inspection, and the supervision engineer thinks that the number of sampling groups is insufficient. Event 3: Building energy conservation division project acceptance, by the construction unit project manager, the construction unit quality person in charge and related professional quality inspectors to participate in, the chief supervision engineer believes that the acceptance of the host and participants do not meet the requirements, require to re-organize the acceptance. Event four: 7 days after the project was put into use, the construction unit commissioned a qualified inspection unit to carry out indoor environmental pollution. When testing the concentrations of formaldehyde, benzene, ammonia and TVOC in the indoor environment, the inspection personnel should close the external doors and Windows of the room for 30 minutes for testing. When testing the radon concentration in the indoor environment, The inspection personnel shall close the external doors and Windows of the room for 12 hours before testing. | 93、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？ | 93. In Event 1, in addition to the work content already listed, what technical management and measurement work should the construction unit do for the concrete transport order?
CBQ-094 | 94、某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。 事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。 事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。 事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 | 94. A school activity center project, cast-in-place reinforced concrete frame structure, six floors above ground, two underground, using natural ventilation. During the construction process, the following events occurred: Event one: Before the concrete was poured on the foundation floor, the supervising engineer supervised the technical management work of the construction unit and asked the construction unit to check the concrete transport bill according to the regulations. And do a good job of concrete expansion measurement and other work. After all the work is completed and confirmed, the concrete can be poured. Event Two: During the construction of the main structure, the construction unit sampled the tensile strength and yield strength of the steel bars entering the site according to the current relevant national standards. When the structure was constructed to the fourth floor, the construction unit entered the site for a batch of 72 tons of 18-thread steel bars. The specifications of the steel bars of the same manufacturer and the same brand had been inspected for three consecutive times and passed the inspection. The construction unit only extracts a group of specimens for inspection, and the supervision engineer thinks that the number of sampling groups is insufficient. Event 3: Building energy conservation division project acceptance, by the construction unit project manager, the construction unit quality person in charge and related professional quality inspectors to participate in, the chief supervision engineer believes that the acceptance of the host and participants do not meet the requirements, require to re-organize the acceptance. Event four: 7 days after the project was put into use, the construction unit commissioned a qualified inspection unit to carry out indoor environmental pollution. When testing the concentrations of formaldehyde, benzene, ammonia and TVOC in the indoor environment, the inspection personnel should close the external doors and Windows of the room for 30 minutes for testing. When testing the radon concentration in the indoor environment, The inspection personnel shall close the external doors and Windows of the room for 12 hours before testing. | 94、事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。 | 94. In event 4, what are the inadequacies? And explain the correct statement respectively.
CBQ-095 | 95、某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。事件三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。事件四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。 | 95. A construction unit invested in a new office building, construction area of 8000m2, reinforced concrete frame structure, eight floors above the ground, the bidding document stipulates that the project implementation of design, procurement, construction of the general contract turnkey. Civil construction, water and electricity, ventilation and air conditioning, interior and exterior decoration, fire protection, garden landscape and other projects are all organized by the winning unit. After public bidding and bidding, the general contractor of A won the bid. As agreed in the general contract signed by both parties, the contract period is 10 months and the quality target is qualified. During the performance of the contract, the following events occurred: Event 1. After the general contractor of A wins the bid, relevant work is carried out according to the general contracting method of "design, procurement and construction". Event 2. In the process of project management, the general contractor of A conducted labor subcontracting negotiations with F Labor Service Company for the main structure, agreed to include the costs of formwork and scaffolding in the total contract price, and signed the labor subcontracting contract. With the consent of the construction unit, the general contractor of A subcontracted the glass curtain wall project to the professional subcontractor of B for construction. The general contractor of A will subcontract the ventilation and air conditioning project to the professional subcontractor of C. C professional subcontractor shall subcontract D professional subcontractor after charging 8% management fee according to the total contract price of the subcontracted project. Event 3. The general contractor of A construction analyzed the winning cost of the project, and the costs were as follows: the sub-project cost of 48 million yuan, the measure project cost of 5.76 million yuan, the provisional amount of 2.22 million yuan, the risk fee of 2.6 million yuan, the fee of 640,000 yuan, and the tax of 2.18 million yuan. In accordance with the requirements of risk management, the general contractor of A construction has formulated a special plan for the construction scheme and construction machinery of a certain risk point, and has defined the control process such as division of labor, responsible persons and countermeasures. | 95、事件二中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。 | 95. In Event 2, which subcontracting acts are illegal subcontracting, and explain the reasons respectively.
CBQ-096 | 96、某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框架结构，地上八层，招标文件规定，本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标，双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件中：事件一、A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D专业分包单位。事件三、A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。事件四、A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。 | 96. A construction unit invested in a new office building, construction area of 8000m2, reinforced concrete frame structure, eight floors above the ground, the bidding document stipulates that the project implementation of design, procurement, construction of the general contract turnkey. Civil construction, water and electricity, ventilation and air conditioning, interior and exterior decoration, fire protection, garden landscape and other projects are all organized by the winning unit. After public bidding and bidding, the general contractor of A won the bid. As agreed in the general contract signed by both parties, the contract period is 10 months and the quality target is qualified. During the performance of the contract, the following events occurred: Event 1. After the general contractor of A wins the bid, relevant work is carried out according to the general contracting method of "design, procurement and construction". Event 2. In the process of project management, the general contractor of A conducted labor subcontracting negotiations with F Labor Service Company for the main structure, agreed to include the costs of formwork and scaffolding in the total contract price, and signed the labor subcontracting contract. With the consent of the construction unit, the general contractor of A subcontracted the glass curtain wall project to the professional subcontractor of B for construction. The general contractor of A will subcontract the ventilation and air conditioning project to the professional subcontractor of C. C professional subcontractor shall subcontract D professional subcontractor after charging 8% management fee according to the total contract price of the subcontracted project. Event 3. The general contractor of A construction analyzed the winning cost of the project, and the costs were as follows: the sub-project cost of 48 million yuan, the measure project cost of 5.76 million yuan, the provisional amount of 2.22 million yuan, the risk fee of 2.6 million yuan, the fee of 640,000 yuan, and the tax of 2.18 million yuan. In accordance with the requirements of risk management, the general contractor of A construction has formulated a special plan for the construction scheme and construction machinery of a certain risk point, and has defined the control process such as division of labor, responsible persons and countermeasures. | 96、事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？ | 96. In Event 4, which type of construction risk does the risk management carried out by the general contractor A belong to? What aspects does the construction risk management process include?
CBQ-097 | 97、某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。 事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。 事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。 | 97. A new comprehensive building project, cast-in-place reinforced concrete frame structure, one floor underground, ten floors above the ground, building cornice height of 45 meters, a construction engineering company after winning the bid to set up the project department to organize construction. During the construction process, the following events occurred: Event 1: According to the arrangement of the construction organization design, 8 mechanical equipment were used on site at the same time during the construction peak. The civil construction workers of the project only prepared safe electricity consumption and electrical fire prevention measures and submitted them to the project supervision engineer. The supervising engineer thought that there were many inadequacies and requested rectification. Event 2: During the construction process, the project department required the safety officer to carry out a comprehensive inspection of the safety devices of the fixed tower crane on site, but the safety officer only carried out a safety inspection of the tower crane's moment limiter, ladder protection ring, car broken rope protection device, and car broken shaft protection device. Event 3: In the routine safety inspection of the company, it was found that the layout of various types of safety warning signs at the main access road in the construction area was chaotic, and the project department was required to arrange them correctly from left to right according to the regulations. | 97、事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。 | 97. What are the inadequacies in Event 1? And explain the reasons respectively.
CBQ-098 | 98、某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。 在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。 事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。 事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。 | 98. A new comprehensive building project, cast-in-place reinforced concrete frame structure, one floor underground, ten floors above the ground, building cornice height of 45 meters, a construction engineering company after winning the bid to set up the project department to organize construction. During the construction process, the following events occurred: Event 1: According to the arrangement of the construction organization design, 8 mechanical equipment were used on site at the same time during the construction peak. The civil construction workers of the project only prepared safe electricity consumption and electrical fire prevention measures and submitted them to the project supervision engineer. The supervising engineer thought that there were many inadequacies and requested rectification. Event 2: During the construction process, the project department required the safety officer to carry out a comprehensive inspection of the safety devices of the fixed tower crane on site, but the safety officer only carried out a safety inspection of the tower crane's moment limiter, ladder protection ring, car broken rope protection device, and car broken shaft protection device. Event 3: In the routine safety inspection of the company, it was found that the layout of various types of safety warning signs at the main access road in the construction area was chaotic, and the project department was required to arrange them correctly from left to right according to the regulations. | 98、事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？ | 98. In Event 3, what are the usual types of safety warning signs? When the various types of safety signs are arranged in a row, what is the correct order from left to right?
CBQ-099 | 99、某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。在施工过程中，发生了下列事件：事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出： 梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕； 在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。 | 99. A new campus of a university, including office buildings, teaching buildings, scientific research centers, logistics service buildings, student dormitories and other single buildings, by a construction engineering company to carry out the construction of the group project. Among them, the research center project for castin reinforced concrete frame structure, ten floors on the ground, the underground two floors, the building cornice height of 45 meters, due to the special equipment of large size, set in the underground two floors of the laboratory for two double-height; In the structural design drawings, the post-pouring belt of the basement is required to be closed after the main building structure is capped. During the construction process, the following events occurred: Event 1; After the construction unit enters the field, the different preparation objects of the group project schedule plan are targeted. The construction unit shall prepare various construction schedule plans respectively, which shall be submitted to the supervision authority for approval as the basis for the progress control of the participating parties. Event II; In the construction scheme of the post-casting belt of the scientific research center project, it is clearly pointed out that: the template and support of the beam and plate are set up at one time; Before concrete is poured on the floor, both sides of the post-pouring belt are separated by quick and easy closure net, and the upper part is covered with wood to prevent falling into the material; After the strength of the concrete structure on both sides reaches the demoulding conditions, all the bottom molds and supports are removed, and the supports and formwork are re-installed at the position of the post-pouring belt, and the post-pouring belt concrete is poured on both sides after the main structure is capped. The supervision engineer thinks that the above practices in the scheme are inappropriate, and orders them to be corrected and resubmitted for review. For the concrete filling operation of the post cast belt, the supervision engineer requires the construction unit to disclose the key points of construction technology to the operators in writing in advance. | 99、事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？ | 99. Event 1, according to the preparation of different objects, which construction progress plan should be prepared in this project?
CBQ-100 | 100、某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。在施工过程中，发生了下列事件：事件一；施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二；在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出： 梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕； 在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料；两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。 | 100. A new campus of a university, including office buildings, teaching buildings, scientific research centers, logistics service buildings, student dormitories and other single buildings, by a construction engineering company to carry out the construction of the group project. Among them, the research center project for castin reinforced concrete frame structure, ten floors on the ground, the underground two floors, the building cornice height of 45 meters, due to the special equipment of large size, set in the underground two floors of the laboratory for two double-height; In the structural design drawings, the post-pouring belt of the basement is required to be closed after the main building structure is capped. During the construction process, the following events occurred: Event 1; After the construction unit enters the field, the different preparation objects of the group project schedule plan are targeted. The construction unit shall prepare various construction schedule plans respectively, which shall be submitted to the supervision authority for approval as the basis for the progress control of the participating parties. Event II; In the construction scheme of the post-casting belt of the scientific research center project, it is clearly pointed out that: the template and support of the beam and plate are set up at one time; Before concrete is poured on the floor, both sides of the post-pouring belt are separated by quick and easy closure net, and the upper part is covered with wood to prevent falling into the material; After the strength of the concrete structure on both sides reaches the demoulding conditions, all the bottom molds and supports are removed, and the supports and formwork are re-installed at the position of the post-pouring belt, and the post-pouring belt concrete is poured on both sides after the main structure is capped. The supervision engineer thinks that the above practices in the scheme are inappropriate, and orders them to be corrected and resubmitted for review. For the concrete filling operation of the post cast belt, the supervision engineer requires the construction unit to disclose the key points of construction technology to the operators in writing in advance. | 100、事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？ | 100. In event 3, what are the inadequacies in the construction plan of the post-casting belt?